## Технологические
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Получение опросного листа на оборудование | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 5: ЗК на шт АЛ00-000 на сумму 550 500 руб.¦Изготовление оборудования и оплата | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 1 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Низкая
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 3 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | Средняя
2 | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | Средняя
2 | Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | Средняя
2 | Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | Низкая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 336 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | Высокая
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | Низкая
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Провести установочное совещание | 1 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 6 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 20 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 25 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 2 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Установка сдана Заказчику | 8 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 1 | Низкая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | Проведение установочного совещания | 8 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Проведение установочного совещания | 16 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Заключение договора с ВНИИМС¦ Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Методика поверки готова | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦подготовить макт МП | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 2 | Низкая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать правки в части поверки в Беларуси | 14 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить пасорта на образцы испытаний | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 24 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 6 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦отправить заявку на испытания ВНИИР | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 1 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦Отправить документы в ВНИИР | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦документы доработаны | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦документы отправлены в ВНИИР | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить план-факт бюджета проекта | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦получили ПИ от ВНИИРа | 12 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦провести совещание по результатам испытаний | 160 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦проверить установку на гермичность после вмешательства | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦проверка расчета герметичности по контурам | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 1 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК ПОС | 2 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК вентиляции | 2 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 3 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК инструмента для сборки | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку дробеструной обработки | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка опрессовки ОТК | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести опрессовку ТТ в сборе | 20 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления трубопровода | 3 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ опрессован | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 48 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 88 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление таблички изделия¦Дизайн разработан | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 7 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 7 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Дорога | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 27 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подключения САУ | 10 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка типовой программы испытаний | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 26 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога до места командировки | 21 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога с места командировки | 14 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 24 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 41 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения изготовления | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 2 | Средняя
Выполнение 1802 | ДД расходомеров отгружены | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Отгружено | 2 | Средняя
Выполнение 1802 | Рамы и шкафы изготовлены | 2 | Средняя
Выполнение 1802 | Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | ТТ изготовлен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в промышленную эксплуатацию | 24 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Ввод в эксплуатацию(СС и МС) | 112 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | 544 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 80 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов | 56 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Переделка кабельных каналов завершена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить устройства DIN[3], DOUT-R, AIN[2]. Добавить кнопку открытия папки с настройками Вьювера через окно настроек. | 9 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Командировка оформлена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 240 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 5 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения задачи | 55 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 60 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на погрузку | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выдача сварочного материала и инструмента для работы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) на разработку, изготовление и поставку продукта (комплексного изделия) | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | 0.16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Технологический трубопровод опрессован | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Подготовить схему сварных стыков | 12 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Проверка качества завершена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия здания проверена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии здания | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Прямые участки проверены | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Сварные стыки проверенны | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление информационной таблички | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Определение перечня необходимого инструмента для сборки | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Сопровождение изготовления | 53 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение материалов для окраски (грунта, краски) | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества | 23 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦оформить командировку | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Проведение испытаний ОТК | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф отгружен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Комплектующие получены | 247 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦РШ с ПК изготовлен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сопровождение изготовления комплексного изделия | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Установка для окрашивания днища основания каркаса здания | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Изготовление шкафа завершено | 4 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Обезжиривание | 12 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Сопровождение изготовления металоконструкции | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отгружено | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Расходомер отгружен | 4 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Сопровождение изготовления ТТ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | ТТ изготовлен | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 4 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 1 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦ПО передана на испытания | 1 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 0 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Испытания ч.1 выполнены | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Метрологические характеристика макета - получены | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.5 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 30 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 8 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 3 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Проверить метрологиеские характеристики на газу | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 3 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Испытания ч.2 выполнены | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 16 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 3 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Свормировать отчет | 6 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 0 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Получение списка дополнительного оборудования | 3 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Склад) | 32 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Разработать аппликации для установки | 14.285 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки и трубопровод готовы | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление компенсатора длины | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Изготовление манжет | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Поступление комплектующих на каркас | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Предъявление ОТК | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 240 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы буферного бака | 73.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы тройников | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ работы по контролю качества ОТК | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Проверка комплектующих при получении | 4 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Токарные изделия | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Запуск установки | 7.895 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Установка герметична | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить заземление | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить подставку на насосную группу | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подключить компрессор | 0.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить заземление | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить кран | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить подставку на насосную группу | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Установить рабочий стол с экраном | 0.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку установка сгона | 12 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов ( сварочные работ) | 13 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск НТД методик поверки | 25 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка установки после исправлений | 20 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога к проведению поверки | 1 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы прямые участок (доработка) | 11 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сдача установки | 18 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Стенд прошол ПУИ успешно | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Документы подготовлены | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Повторная проверка МХ Стенд № | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Стенд прошел проверку МХ успешно | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦Сдача установки представителю НИИР | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦Установка сдана | 8 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦Начало изготовления | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструй ные работы прямые участки | 42 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 20 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Заказ комплектующих | 23 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление подставки для прямых участков | 25 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 6 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 133.3333 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 100 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 24 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 47 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление пярмых Dn 50 | 6 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Лентопильные работы прямых участков | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки | 34 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки 500, 400 | 20 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Малярные работы прямые участки, тележки | 10 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 23 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сдача установки | 24 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 6 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Проверка установки на работоспособность | 40 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 10 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Провести установочное совещание | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Сопровождение при подключении электронных блоков | 9.8467 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Установить панели МДФ | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Изготовление панелей | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Образмерка изготовителя | 8 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Поиск изготовителя панелей | 0 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Установка обшита панелями | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Разработать аппликации для установки | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Комплектующие получены | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Подгонка магистрали | 16 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Магистраль готова | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Установка заказчику поступила | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Проверка магистрали на герметичность | 9 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦ Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск установки | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка герметична | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка готова к испытаниям | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 1.5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение негерметичности магистрали | 0.5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Внести изменения в РЭ | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Документы подготовлены | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Составить акт о пригодности оборудования | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦ Проведение ПСИ установки поверочной СПУ-5¦Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Проверка МХ | 19.5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 7.9333 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Проверка соответствия СИ | 0.5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Стенд прошел проверку МХ успешно | 16 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 4 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Крепление установки к основанию тары | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Погрузка установки | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Подготовка места для упаковки установки | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установить установку на основание тары | 1.5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка материала | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Поступление комплектующих на каркас | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Слесарные работы | 160 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Стойки готовы | 80 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ работы по контролю качества ОТК | 40 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покарска трубопровода 1 | 24 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Проверка комплектующих при получении | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ТЗ на стенд | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | "Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Испытание стенда в рабочих условиях | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Компоненты климат-камеры изготовлены | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Полки изготовлены | 160 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Штуцеры подключения изготовлены | 2.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Разработка инструкции на стенд | 18 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Стенд собран | 48 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация модуля поверки ДТ | 60 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка отчётов ПСИ | 10.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 7 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 912 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 18 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 14 | Средняя
Ильский | ВИК | 8 | Высокая
Ильский | Изготовление шкафа | 8 | Средняя
Ильский | Материалы получены | 16 | Средняя
Ильский | Отгружено | 0 | Средняя
Ильский | Рама изготовлена | 0 | Средняя
Ильский | ТТ изготовлен | 0 | Средняя
Ильский | Трубопровод смонтирован | 2 | Средняя
Ильский | Шкаф изготовлен | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Изготовление деталей на мех. участке | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 80 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦ПНР шкафа | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 32 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подвод вакумной магистрали | 10 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 15 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Пуско-наладочные работы | 56 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Настройка и проверка оборудование | 20 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подводка вакуума | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Поключение питания | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Расключение электроприводов кранов | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Ведение учета расходов ТМЦ | 38 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Отправка сопел в Казань на переповерку | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Проверка стенда эталоныи счетчиками | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Разработка СОП | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Создание сценария на текущие типы счетчиков | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестирование стенда | 40 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Услуги и зарплата | 9 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование итоговых сценариев | 56 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирования АКТа по итогам испытаний | 4 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Замена сопел при выявлении несоответсвий | 12 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка герметичности | 15 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Проверка эталоными счетчиками | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Устранение негерметичности | 16 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Проливка макета Ду-80 | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.0 получен | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.2 получен | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Вариант УЗД 2.3 получен | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 1 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.1 получен | 12 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.2 получен | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Изготовление деталей Ti | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Детали получены | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 5 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление деталей | 36 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Изготовление мембран | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний готова | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проверка герметичности и работоспособности | 0 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Электронный блок готов для проведения испытаний | 4 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Изготовление деталей и доработка оснастки | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Оснастка готова к испытаниям УЗД | 40 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Проверка герметичности оснастки | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Оснастка готова | 20 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 2 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Заливка азота в крио-стенд | 12 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 19 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Пробная заливка азота в оснастку | 12 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0.5 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Комплектующие получены | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 168 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Комплектующие получены | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 0.5 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка компоновочной геометрии установки | 1 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 56 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Расчёт прямых затрат на изготовление | 94 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 6 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 16 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 0 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦10 | 6 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Создание наклеек | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 8 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Стенд готов к испытаниям | 80 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Изготовление корпусов | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка герметичности | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 12 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦доработки выполнены | 51 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработать модель оснастки | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициента термокоррекции | 24 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет коэффициентов термокоррекции | 3 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 0 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 14 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Собрать оснастку | 3 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 14 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 14 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 24 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 176 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Изготовление УЗД | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 6 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 3 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 46 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 7 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Подтверждение заявленных технических характеристик | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Проведение испытаний силами КБ¦Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка шкафа автоматики | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 5 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 9 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 12 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организация электропитания шкафа | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 12 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 1 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Приемочные испытания¦ Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Комплектующие получены | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Сопровождение сборки ШУ силового | 2 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Сопровождение сборки АСУ | 240 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Авторский надзор при изготовлении | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Комплектующие для сборки получены | 4 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Компановка установки | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 2 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 80 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 20 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 24 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Сопровождение сборки шкафа | 4 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства ¦Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Установка изготовлена | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Получить комплектующие и выдать на сборку | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 88 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 40 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 64 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Подготовить заказ на закупаемые материалы | 24 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 16 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 16 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 16 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Компрессора подключены, функционируют | 184 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 18 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 54 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за май¦ Выгрузка бытовых СГ за 23-24 г.¦ Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 24 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 24 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 10 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 4.7617 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Изготовление дополнительной оснастки | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Оснастка изготовлена | 0 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение анализа технологии сборки | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Произвести сборку | 6 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана этапа сборки UFG-H | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 0.5 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Провести установочное совещание с рабочей группой | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 3 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Предьявление на ОТК | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности УЗД | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов заказана | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 5 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 12 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 20 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 7 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 20 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦испытания (метрология) | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Командировка | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 16 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Собрать и подготовить ИТД для заказчика | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 20 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦ЛНК/ОТК | 240 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ | 40 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦ЛНК/ОТК | 15 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 36 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 10 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 15 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Предьявление на ОТК | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Отправка прибора в Казань | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Подготовка документации | 12 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Прибор откалиброван | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление деталей согласно КД | 8 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 0 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 40 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Проведение установочного совещания | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Контроль сроков изготовления | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование изготовлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение опросного листа на оборудование | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование отгружено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование изготовлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение опросного листа на оборудование | 0 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | Средняя
Портфель РАМАН | Стенд 1 | 1112 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Заказ отгружен | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление козырьков | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление кронштейнов ПОС | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Опрессовка ТТ | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 80 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3 крана | 72 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 3-4 крана | 6 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструй деталей 4 крана | 72 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление нипелей | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление штуцера 12 шт | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Опрессовка завершена | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Проверка герметичности | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Кронштейны изготовлены | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Получение импульсного трубопровода | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦ Материал КМ, АР поступил | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Получение Двутавра | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Сэндвич поступил | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Изготовление информационной таблички | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 20 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Прибытие к месту сборки | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сопровождение отгрузки | 30 | Средняя
Постановка на производство | Изготовление опытной партии | 40 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 24 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 40 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 12 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Работы проведены | 10 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Проверка на стенде паровки нового СС | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 16. Стенд паровки¦Стенд готов к работе | 17 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ на изготовление деталей оснастки | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Изготовление деталей оснастки | 0.5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Оснастка изготовлена | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Скопировать файл настроек в стенд | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Создать файлы эталонных осцилограмм | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Заказать детали для УЗД на изготовление | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Изготовление деталей: стаканы, вставки | 0.5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Помощь в наладке станка для резки СС | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 7. Изготовление разнотолщинных СС¦СС изготовлены | 10 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Детали изготовлены | 640 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Изготовление механических блоков | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 160 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Изготовление 3-х опытных образцов¦Изготовление деталей | 560 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Изготовление 3-х опытных образцов¦Отправка в Томск | 960 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦4 образца собраны готовы к испытаниям | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сведения о проведенных испытаниях | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие в командировку в Челябинск | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Убытие из командировки | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Вернуться из командировки | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка изотовлена | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Табличка установлена | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦изготовить маркировочную таблику | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 20 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 1 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Оборудование возвращено. | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 16 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 0 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Даты согласованы | 6 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Документы проверены | 11.4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 40 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Получить отснятый материал у фотографа | 40 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 16 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 24 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 40 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Получить отснятый материал у фотографа | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Отправить заказ на изготовление календарей | 16 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦получить материалы Форума | 0.5 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 8 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 17 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Сопровождение отгрузки прибора | 2 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Изготовить механические детали корпуса | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Коллектор изготовлен | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 2 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 16 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 1 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 0 | Средняя
Проект1 | Изготовление 4-х опытных образцов (железо)¦Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 320 | Высокая
Проект1 | Исправление недостатков изготовленных деталей (НПО)¦Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 160 | Средняя
Проект1 | Метрологические испытания образцов в Томске¦Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 480 | Средняя
Проект1 | Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Доставка в Ростов | 480 | Высокая
Проект1 | Отправка образцов после испытаний в Ростов¦Образцы доставлены в Ростов | 640 | Высокая
Проект1 | Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Доставка в Томск | 160 | Высокая
Проект1 | Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Образцы доставлены в Томск | 400 | Высокая
Проект1 | Отправка опытных образцов в Томск на испытания¦Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 160 | Высокая
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенд 1 | 80 | Высокая
Проект1 | Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Изготовление опытной партии | 80 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Украшения на ель изготовлены | 16 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Сладкие подарки изготовлены | 16 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Токарно-фрезерный участок | 4 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Проведение установочного совещания | 2 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ ОТК | 32 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Подготовка к отправке ОТК | 64 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Запросить договор без ДС на испытания | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Запросить доп.соглашение на испытания | 8 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Запросить счет на испытания | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Саратовский НПЗ¦Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил. | 2 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦запрос условий поверки | 160 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Провести установочное совещание | 8 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Детали готовы | 26 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей (Чиликин) | 4 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 5 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Изготовление деталей¦Организация изготовления деталей на мех.участке | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 8 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Отправить опытный образец в НИИ | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Испытаний проведены | 8 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦проведение испытаний опытного обрразца | 8 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 2 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Корректировка ПРОЕКТА¦Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 80 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 3 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦Ожидание комплектующих | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в 1С. Заказать ТЭН. Проработать с | 12 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 18 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 0.1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦БИ установлен | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Настройка плат | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Комплектующие ч,1 получены | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Ожидание комплектующих ч.1 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 27 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Слесарные работы | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Отрезные работы (трубы) | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проверка на качество выполнения работ | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Проточка, торцовка трубы для корпуса | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Дробеструйная корпуса | 2.5 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 0.5 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Проверка на герметичность | 0.5 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Корпуса УЗД изготовлен | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Получение свареных деталей | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Слесарная деталей Узд | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | ВИК | 24 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Материалы получены | 24 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Провести Установочное совещание | 4 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Отправить протоколы ЛНК эксперту | 32 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 160 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 64 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ ОТК | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка к отправке ОТК | 48 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести совещание по отбору образцов UFG | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 160 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ ОТК | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести ОТК | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 10 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 40 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Проведено установочное совещание | 8 | Средняя
Салават-4 | Отгружено | 40 | Средняя
Салават-4 | Расходомер отгружен | 4 | Средняя
Салават-4 | Сопровождение исполнения изготовления ТТ | 4 | Средняя
Салават-4 | ТТ изготовлен | 8 | Средняя
Салават-4 | Термошкаф получен клиентом | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Проведение установочного совещания | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1.6 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Фиксация стоимости трудозатрат¦Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 1 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Передать макет табличек на производство | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Согласовать макет перед печатью | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Создать макет табличек на помещения ПЛ | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички размещены | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Поставить задачу на изготовления табличек производству | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Производство и выпуск табличек | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Согласовать макет табличек | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦таблички выпущены | 0 | Средняя
Соленое | ВИК | 8 | Высокая
Соленое | Изготовление шкафа | 8 | Средняя
Соленое | Отгружено | 8 | Средняя
Соленое | Рама изготовлена | 2 | Средняя
Соленое | Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 4 | Средняя
Соленое | Сопровождение изготовления | 1 | Средняя
Соленое | ТТ изготовлен | 8 | Средняя
Соленое | Трубопровод смонтирован | 24 | Средняя
Соленое | Шкаф изготовлен | 8 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Контроль сроков изготовления оборудования¦Контроль сроков изготовления оборудования 1 | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Получить аванс, получить ЦЗИ, направить в производство | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовиьт и направить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласвать транспорт для проведения отгрузки | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать проведение поверки на заводе-изготовителе. Внести коорректировку в ОЛ | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подговтоить и отправить уведомление о готовности к отгрузке | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгружен блок-бокс технологический 25.12.2024 | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Получить запрос-замечания на недокомплект поставки оборудования | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Отгружено 30.10.2024 | 8 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проанализировать и направить подтверждение возможности изготовления доп. Объема блоков в 2025году | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить альбом оборудования и реестр рекомендованных поставщиков | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ТКП и отправить закзачику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить пересчет МЦР с условием снижения ПЗ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить ткп с учетом изменений | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать возможность поставки без обогрвевателя для сокращения сроков реализации | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Согласовать срок изготовления прибора (до 40 рд) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Направить ТКП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Подготовка тех предложения и просчет мцр | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить ОС от заказчика | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Получить и ПЗ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 844 / ГИС коллекторная / Газпром комплектация¦Подготовка и отправка ответа на возможность изготовления | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Арматурные блоки Южно-Тамбейского мр¦Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведен тех совет, принято решение о возможности изготовления прибора 762мм | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Запустить СЗ на ГСПП и ОТК на проверку перечня документов | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Проверка ОТК | 20 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Вварка бобышек | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйка | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ВИК | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Дробеструй | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Исправление замечаний | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦ППУ изготовлен | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Просвет | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Материал принят | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК(трубы) | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления | 40 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ готов | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Проверка ОТК металла для навеса и рам | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Подготовка ИТД¦Пакет ИТД собран | 4 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Подготовка ИТД¦Получить оригиналы документации на комплектующие | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Подготовка ИТД¦Собрать пакет ИТД | 4 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 24 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Провести установочное совещание | 0 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Взаимодействие со смежными службами по вопросу поверки | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Проксеа Рус¦Проработка вопроса о поверке с МС | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение СИ требующих поверку | 0.5 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Корректировка заявки на испытания для ВНИИМС на соответствие МИ 3650 | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Корректировка МП УЗПР | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Методика поверки готова | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Разработка проекта МП УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 32 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦подготовка макета МП | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.2-2015 | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГОСТ 30319.3-2015 | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 118-2005 | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 134-2007 | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 229-2014 | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 273-2018 | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициент сжимаемости газа в соответствии ГСССД МР 277 - 2019 | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.662-2009 | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчета коэффициента динамической вязкости природного газа при температурах 250…350 К и давлениях до 30 Мпа на основе ГОСТ Р 8.770-2011 | 7 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Проверка расчётного определения плотности гелиевого концентрата в диапазонах температур от -5° С до 45° С и абсолютных дав-лений от 0,1 Мпа до 17 Мпа» | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦проверка реализованных методов ГСССД в имеющихся ВР | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦изготовить и заменить новые таблички | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦подготовка документов образцов для испытаний | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦составление списка документов для ТИБР под испытания | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование изготовлено | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение опросного листа на оборудование | 1.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | 1 | Средняя

## 17.1
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Начало проекта | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Начало проекта | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Начало проекта | 1 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Начало проекта | 0.5 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Начало проекта | 1 | Низкая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Начало проекта | 8 | Низкая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Начало проекта | 7 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Начало проекта | 120 | Низкая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦Начало проекта | 125 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Планирование проекта¦Начало проекта | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Предпроектное обследование¦Начало проекта | 3 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Начало проекта | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Составить план проекта | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Начало проекта |  | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Начало проекта | 40 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Начало проекта | 16 | Низкая
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Начало проекта | 16 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Начало проекта | 16 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦Начало проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Начало проекта | 16 | Низкая
Ильский | Планирование проекта¦ Начало проекта | 0 | Средняя
Инжиниринг | Начало проекта | 176 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Начало проекта 2025 | 16 | Низкая
НИОКР UFG накладные | Начало проекта | 1 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | НАЧАЛО ПРОЕКТА | 4 | Низкая
Новый ресепшн | Начало проекта | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Начало проекта | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Планирование¦Начало проекта | 16 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Защита окончательного плана проекта | 16 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Приказ подписан | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Расчет ДДС проекта | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Расчет подписан | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦ Составить план проекта | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦Выпустить распоряжение о планировании | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Начало проекта¦Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Начало проекта | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Начало проекта | 8 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 7 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Начало проекта | 16 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Начало проекта¦Руководство проектом¦Учет списания ТМЦ ¦Учет списания ТМЦ 1 | 8 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Начало проекта | 8 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Выпустить приказ | 1 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Подготовить ДДС проекта | 6 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести защиту проекта куратору | 2 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 4 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Распоряжение выпущено | 16 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Составить план проекта | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Начало проекта¦ Провести установочное совещание | 2 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦Начало проекта | 3 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Узбекистан | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Начало проекта | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦План проекта защищён | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Начало проекта¦Приказ на проект утвержден | 2 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Подготовить ДДС | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Сформить ДДС проекта | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Составить ДДС | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить ДДС проекта | 4 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовить ДДС проекта | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовить ДДС проекта | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦ДДС | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Составление ДДС | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 8 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Подготовить ДДС проекта | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 3 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦ДДС, бюджет, ЭО получены | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Разработать ДДС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Подготовить ДДС | 0 | Средняя
Инжиниринг | Расчёт статей ДДС проекта | 184 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Рассчитать ДДС | 0.5 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Расчёт статей ДДС проекта | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка ДДС | 32 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 16 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Руководство проектом¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту¦ Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 0.5 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Расчет ДДС | 4 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ДДС рассчитан | 24 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 16 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Рассчитать ДДС | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование работ по проекту¦Формирование бюджета и ДДС проекта | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Расчитать ДДС | 0.5 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Подготовить ДДС | 8 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦Расчитать ДДС | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 1 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить ДДС проекта | 4 | Средняя
Постановка на производство | Планирование проекта¦Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 640 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 1 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать ДДС | 40 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Составить ДДС | 0.5 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Сформировать ДДС | 1 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Подготовить ДДС проекта | 80 | Средняя
Проект Масштаб | Планирование проекта¦Сформировать новый ДДС | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦Расчитать ДДС | 24 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦ДДС | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦ДДС | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Переделка ДДС согласно служебной записки | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Составление ДДС | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦ДДС | 56 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Подготовить ДДС | 1 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Рассчитать ДДС | 1 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подготовить ДДС проекта | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Рассчитать ДДС, БДР | 16 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Разработать ТЗ на 1С:РМ в части выгрузки ДДС | 16 | Высокая
Реорганизация КБ | Этап планирования проекта ¦ДДС разработан | 8 | Средняя
Реорганизация КБ | Этап планирования проекта ¦Разработать ДДС | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Расчет ДДС и бюджета | 8 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦ДДС разработана | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 16.6667 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ДДС | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦подготовить ДДС | 1 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Подготовить ДДС проекта | 0.8 | Средняя
Соленое | Подготовить ДДС проекта | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Расчёт статей ДДС проекта | 10 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Подготовить ДДС проекта | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Подготовка ДДС к приказу | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Расчитать ДДС | 0 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Расчитать ДДС и бюджет проекта | 168 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | Средняя
2 | Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | Средняя
2 | Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Оформить бюджет проекта | 0 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 8 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦ Расчитать бюджет проекта | 0.25 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Бюджет проекта рассчитан | 0 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Увеличить бюджет проекта | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦подгтовить бюджет проекта | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Составить бюджет проекта | 6 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение изменений в бюджет проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Обновить бюджет проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Составить бюджет проекта | 4 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовить бюджет проекта | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 10 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Подготовить бюджет проекта | 4 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Рассчитать бюджет проекта | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Составить бюджет проекта | 0.5 | Средняя
Ильский | Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта | 2 | Средняя
Ильский | Планирование проекта¦ Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 10 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Рассчитать бюджет проекта | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Расчитать бюджет проекта | 1 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Оформить бюджет проекта | 4 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 0 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 0.5 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ сделать бюджет проекта | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Сделать бюджет проекта | 2 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Составить бюджет проекта | 1 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Планирование проекта¦Составить новый бюджет проекта | 5 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Составить предварительный бюджет проекта | 16 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Составить предварительный бюджет проекта | 0 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 1 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Составить бюджет проекта | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подготовить бюджет проекта | 16 | Средняя
Реорганизация КБ | Этап планирования проекта ¦Расчитать бюджет проекта | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Бюджет проекта расчитан | 1 | Средняя
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Бюджет проекта согласован | 0 | Высокая
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Рассчитать бюджет проекта | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить бюджет проекта | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить бюджет проекта | 4 | Средняя
Соленое | Подготовить бюджет проекта | 2 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта | 168 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 176 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Подготовить бюджет проекта | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Расчитать бюджет проекта | 2 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Бюджет проекта рассчитан | 176 | Средняя
Утверждение типа | Составить бюджет проекта | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Получить заключение финансовой службы | 4 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Сформировать заключение фин службы | 8 | Средняя
Утверждение типа | Получить заключение финансвой службы | 24 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Оформить приказ на запуск проекта | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Провести подписание документов на запуск проекта | 1 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Оформить приказ на запуск проекта | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Оформить приказ на запуск проекта | 2 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Подготовить приказ на запуск проекта | 4 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 0 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 1 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Успешно защитить запуск проекта 1С:РМ | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Оформить приказ на запуск проекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Оформить приказ на запуск проекта | 3.3333 | Средняя
Соленое | Подготовить приказ на запуск проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ДР | 40 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита на уровне ГК | 40 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Предзащита на уровне ГК | 16 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Предзащита проведена | 5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 4 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 8 | Высокая
msproj11 | Планирование проекта¦Написать СЗ на заключение ЭО | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить ЭО по заврешению проекта | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Запросить ЭО | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦ЭО получен | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ ЭО получено | 120 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 35 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦ЭО получено | 1 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦ЭО получен | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Запросить ЭО | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Запросить ЭО | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦ЭО получен | 0 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 3 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 80 | Низкая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 2 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Заключение ЭО получено | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Формирование СЗ на ЭО | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Формирование ЭО | 40 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Данные в ЭО направлены | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 10 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ составить ЭО проекта | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ ЭО получен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Сделать ЭО | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦ЭО составлено и согласовано | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ запросить ЭО проекта | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ составить ЭО | 8 | Низкая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подготовить ЭО | 1 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 8 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Запросить ЭО | 4.7617 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ ЭО получен | 4.7617 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 16 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить ЭО проекта | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Запросить ЭО | 1 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Составить ЭО | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ ЭО составлено | 14 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Составление ЭО проекта на закрытие | 2 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 80 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 0 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Заключение ЭО получено | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Написать сз в ЭО | 8 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Заключение ЭО получено | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭО | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭО | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Заключение ЭО получено | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Сделать ЭО | 8 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить ЭО | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦ЭО получено | 80 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦ПЗ направить в ЭО на расчет МЦР | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Передать ПЗ в ЭО | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Отправить ПЗ в просчет в ЭО (внести №ОЛ) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦ПЗ направить в ЭО | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Отправить ПЗ в ЭО | 8 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Отправить ПЗ на просчёт в ЭО | 1 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Написать СЗ на заключение ЭО | 144 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить ЭО о закрытии проекта | 0 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | Средняя
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | Высокая
2 | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Завершение проекта¦Подготовить документы к закрытию проекта | 8 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Завершение проекта¦Подготовить презентацию по завершению проекта | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Завершение проекта¦Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Завершение проекта¦Провести совещание по итогам проекта | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Завершение проекта¦Проект завершен | 32 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Защита успешна | 400 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Корректировка презентации по замечаниям | 112 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦План-факт бюджета | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение защиты результатов проекта | 197.6 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проведение пред защиты | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Провести совещание с рабочей группой | 20 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Проект окончен | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Завершение проекта¦Экономическое заключение | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Провести предзащиту проектного офиса | 2.5 | Низкая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Проект завершен | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 32 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Совещание проведено | 2 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦Подготовить документы к сдаче в архив | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦подготовить п-ф завершения проекта | 0.25 | Низкая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Завершение проекта(ноябрь)¦Проект Завершен | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Завершение проекта (декабрь)¦Выпуск уведомления о появлении новых документов | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Завершение проекта (декабрь)¦организовать совещание по закрытию проекта | 0.25 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Завершение проекта (декабрь)¦подготовить АКТ ВР проекта | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Завершение проекта (декабрь)¦проект завершен | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦АВР подписан | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита проведена | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Проект завершен | 24 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации для сдачи в архив | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 5.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Проект завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦АВР подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита проведена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие работ по Договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | 24 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 16 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 1 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 1 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Совещание проведено | 1 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Завершение проекта¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Завершение проекта¦Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Завершение проекта¦Защита на уровне куратора | 8 | Низкая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Завершение проекта¦Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 80 | Высокая
Инжиниринг | Завершение проекта¦ Подготовить презентацию | 144 | Средняя
Инжиниринг | Завершение проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 168 | Высокая
Инжиниринг | Завершение проекта¦ Проект завершен | 176 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 7 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2.5633 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 6.8383 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Проект сдан в архив | 6.8367 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Сделать план-факт по итогам проекта | 17 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Завершение проекта¦Совещание проведено | 6.8383 | Средняя
Новый ресепшн | 4. Завершение проекта¦Защита | 2 | Низкая
Новый ресепшн | 4. Завершение проекта¦Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 5 | Высокая
Новый ресепшн | 4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 0 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 4. Завершение проекта¦Защита | 6 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | 4. Завершение проекта¦Подписание АВР | 22 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 4. Завершение проекта¦Презентация по завершению проекта | 10 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Завершение проекта¦Защита КД | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Завершение проекта¦Отработка и утверждение всего комплекта КД | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 1 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 24 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 16 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Завершение проекта¦ Проект завершен | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 1 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 2 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 8 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 2 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Запросить экономическое обоснование | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подготовить акт выполненых работ проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать акт ВР проекта | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 1 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Сдать проект в архив | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦ Проект сдан в архив | 2 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦План-факт и экономическое заключение получены | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить план факт | 8 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Подготовить экономическое обоснование | 2 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Совещание проведено | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап завершения проекта¦Завершение проекта (ноябрь)¦Экономическое заключение получено | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Завершение проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Завершение проекта¦Проект завершен (01.06.2026) | 40 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ запросить план-факт проекта | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ сдать проект в архив | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ составить план-факт проекта | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап завершение проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 32 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 10 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подготовить план-факт | 2 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ подписать акт ВР проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ получить оригинал нового сертификата УТ | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ получить скан сертификата УТ | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ провести совещание о закрытии проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ Проект завершен | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ сдать документы проекта в Архив НПО | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦ согласовать запрос оригиналов в РСТ | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Завершение проекта¦ Проект завершен | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Завершение проекта¦Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Завершение проекта¦Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Завершение проекта¦Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Завершение проекта¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Завершение проекта.¦Подготовить материалы с результатами проекта | 4 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Завершение проекта.¦Провести совещание по защите проекта | 1 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Завершение проекта.¦Сдать материалы по проекту в архив | 1.04 | Высокая
Проект2 | Завершение проекта¦Заключение получено | 2 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Защита успешна | 16 | Низкая
Проект2 | Завершение проекта¦Корректировка презентации с учётом замечание | 0.5 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Корректировка проведена | 40 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦План-факт рассчитан | 240 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Подготовка презентации результатов проекта | 2 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Подготовка приказа | 40 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Прездзащита проведена | 8 | Низкая
Проект2 | Завершение проекта¦Приказ подготовлен | 40 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Проведение предзащиты | 8 | Низкая
Проект2 | Завершение проекта¦Проведжение защиты проекта | 10 | Низкая
Проект2 | Завершение проекта¦Проект завершен | 2 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Рассчитать план-факт бюджета | 16 | Средняя
Проект2 | Завершение проекта¦Рассчитать экономическое заключение | 8 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригинал договора отправлен | 4 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы договора получены | 3 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ оригиналы закрывающих документов получены | 8 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ отправить закрывающие документы почтой | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы договора у ИД | 1 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 1 | Низкая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦ составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ запросить план-факт проекта | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подготовить акт ВР проекта | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ подписать акт ВР проекта | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ сдать проект в архив | 3 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить план-факт проекта | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 0.5 | Низкая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Проверит внесенные данные в документации. | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта август¦ запросить оригинал договора | 3 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Завершение проекта¦Подготовить презентацию по итогам проекта | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Завершение проекта¦Подготовка документов по проекту | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Завершение проекта¦Подготовка Экономического заключения по проекту | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Завершение проекта¦Провести совещание по результатам проекта | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Завершение проекта¦Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Завершение проекта | 20 | Низкая
Реорганизация КБ | Завершение проекта¦Корректирующие мероприятия | 16 | Низкая
Реорганизация КБ | Завершение проекта¦Подготовить презентацию к закрытию | 8 | Средняя
Реорганизация КБ | Завершение проекта¦Провести защиту результатов проекта | 16 | Низкая
Реорганизация КБ | Завершение проекта¦Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 24 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 40 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Завершение работ проекта | 36 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в 1С на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 24 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Подготовить план-факт по закрытию проекта | 16 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Провести закрытие проекта | 1 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 9 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 48 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить план-факт | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Запросить ЭЗ | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить АВР | 0.5 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить папку с документами по проекту для архива | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить работы по завершению проекта¦Подготовить ЭЗ | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА¦Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 1 | Низкая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Подготовить презентацию по результатам проекта | 0 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Провести защиту результатов проекта | 56 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦Завершение проекта¦ Проект завершен | 160 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ выложить информацию о новых документах в сетевой папке и в чек листе сертификатов | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ организовать совещание по завершению проекта | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить пакет документов и презентацию для закрытия проекта | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ подготовить план-факт о закрытии проекта | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ провести совещание по завершению проекта | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ сдать докуенты проекта в Архив. Подготовить комплект документов для сдачи в архив | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ сделать рассылку о выпуске новых документов | 56 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта(ноябрь)¦ согласовать АКТ ВР | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦ Выполнить работы по закрытию Договора | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦ Выпустить уведомления о появлении ОТ на УЗПР ШИК | 16 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ Запросить оригиналы закрывающих документов | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ запросить экономическое заключение | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ организовать совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦ Оригиналы закрывающих документов и ОТ с изм. получены | 120 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ Подготовить план факт | 16 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ подготовить презентацию к закрытию проекта | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦ Проект завершен | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ сдать проект в Архив | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ составить акт выполненных работ проекта | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | завершение проекта¦ составить экономическое заключение | 0 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Завершение проекта¦Получение ТР ТС | 0 | Высокая

## Нетехнологические
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Договор согласован | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Направить договор на согласование | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подготовить договор | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Запрос на рекламную продукцию | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 22 | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец (счет-оферта SPI): ЗК на 1 шт АЛ00-001151 на сумму 28 767 руб.¦ Получение заказа листа на оборудование | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запрос получен | 1.1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование запущено | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оформление и выпуск СНТ | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Платеж получен | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка документов для отгрузки оборудования | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение запроса на оборудование | 1.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Предоплата получена | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация получена | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Опросный лист получен | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Оформление и выпуск ГТД | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор/доп.согл. | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 16 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить структуру: филиалы | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить контакты метрологов др филиалов | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ ОЛ для заполнени UFG H направлен | 16 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор направлен заказчику на согласование | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор подписан | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦заполненные ОЛ UFG H получены | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить в работу ОЛ | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить договор заказчику | 6 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить ОЛ для заполнени UFG H | 24 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ОЛ запущены в работу | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 7 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0.5 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Письмо получено | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Подписать договор с двух сторон | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить заполненные ОЛ UFG H | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить письмо запрос | 0 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Провести сравнение с конкурентами | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Создать договор на проведение ОПЭ | 16 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Сравнение с конкурентами проведено СР | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 16 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Информация получена | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение получено | 16 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение принято | 0 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 1 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Актобе | 14 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Атырау | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Кокшетау | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Костанай | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Талды Курган | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Тарас | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Уральск | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 3 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | 8 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 3 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 21 | 3 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок внесение продукции в Реестр поставщиков¦Совещание запланировано | 2 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Информация получена | 8 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Получение информациии по требованиям к сертификации | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Блок Сертификации¦Совещания запланированы | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 24 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено новое экономическое заключение от ЭС | 8 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦СР Подготовлены данные для запуска в производство | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Контроль акредитации на площадке | 0.5 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Письмо подготовлено и направлено | 16 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Повторный запрос акредитация | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 16 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение данных о текущих закупках | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 24 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Сз подготовлена | 8 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Список получен | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦РГ по отработке требований к Поставщику | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Прведение аудита предприятия¦Письмо направлено | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦вх. НП00-001173 | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦замечания отработаны | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦ПАО Татнефть¦отработка замечаний по ТКП | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Выезд в командировку | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Получить список участников | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Конференции главных метрологов предприятий РФ¦Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦ ООО «Татнефть-Энергосбыт»¦Сбор общей информации о компании | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Альметьевское предприятие тепловых сетей (АПТС)¦Направить письмо о сотрудничестве | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Выезд согласован | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Командировка совершена | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отправка письма с целью проведения презентации | 0.48 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Отчет защищен | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 0.48 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка отчета по командировке | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка служебного задания | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Служебное задание согласовано | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Отправка общего письма о компании | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Сбор информации о подразделении | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Бугульманефть»¦Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.48 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Контроль ОПЭ | 40 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отработать ОЛ по ОПЭ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение вендер листа | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение объемов по запросу от СР | 24 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение ответа от СР | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Получить программу проведения ОПЭ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Согласование условий ОПЭ | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Условия согласованы | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контакты и запросы | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Контроль отправки ТКП | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Подписание договора | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласование условий заключения Договора | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Согласовать тех. характеристики | 24 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Татнефть"¦Формирование структуры¦Формирование структуры 1 | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – Верхняя Волга»¦Определение структуры ¦проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦замечания отработаны и направлены институту | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 8 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Получены замечания от ТРМЗ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 16 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦ООО «Транснефть – Балтика»¦Определение структуры ¦Контакты по проведению ОПЭ | 12 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча запланирована | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦ЛПР определены | 160 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 160 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Результат в техническом отчете | 24 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Структура определена | 1 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 2 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 160 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 40 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 16 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 0.48 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 0 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 8 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Задача получена | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦ЗПР отработана - до введения новых данных | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Получение технического задания от ВНИИМ | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Совещание с конструктором | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Тех. Задание получено | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Формирование общей структуры компании | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Организация продаж по каналу сбыта- тендерные закупки¦Служебная записка направлена | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Письмо подготовлено | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Подготовка письма-приглашения | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Согласование приезда | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Участие подтверждено | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Мониторинг тендерной площадки ¦Получение данных о конкурсах о тендерах¦Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть¦Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Составление заявки на расходование ДС | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Защита отчета по командировке | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Командировка завершена | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Контроль регистрации письма у Заказчика | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Отправка письма | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Получение перспектив и крупных проектов | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Проведение преговоров по сотрудничеству | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ПСД | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦ Разработка портфеля проектов | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Составить новый план проекта | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Планирование проекта¦Составить план проекта | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Проект завершен¦ Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Проект завершен¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 40 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Проект завершен¦Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Проект завершен¦Составить план-факт по бюджету | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Проект завершен¦Устранить замечания | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 44 | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 43 | 48 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Формирование плана командировок ¦Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | Средняя
2 | Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Средняя
2 | Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | Средняя
2 | Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Средняя
2 | Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | Средняя
2 | Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Средняя
2 | Планирование¦Деловая переписка | 70 | Средняя
2 | Планирование¦Договор подписан | 0 | Высокая
2 | Планирование¦Защита проекта | 0.5 | Средняя
2 | Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Средняя
2 | Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | Высокая
2 | Планирование¦Приказ утвержден | 0 | Высокая
2 | Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Средняя
2 | Планирование¦Составить план проекта | 64 | Средняя
2 | Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | Высокая
2 | Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | Высокая
2 | Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | Средняя
2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | Средняя
2 | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | Высокая
2 | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | Средняя
2 | Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | Низкая
2 | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | Низкая
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 12 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | Высокая
2 | Руководство проектом¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | Высокая
2 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
2 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Средняя
2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
2 | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Высокая
2 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | Средняя
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0.5 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 0.5 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 2 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 1 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 0.5 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 2 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 48 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Август | 8 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Апрель | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Декабрь | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июль | 8 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Июнь | 24 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Май | 24 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Март | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Ноябрь | 8 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Октябрь | 8 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Сентябрь | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Февраль | 3 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!¦Январь | 2 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 0.5 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 5 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 2 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 7.895 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 7.895 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 4.Завершающий этап¦Защита | 10 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 41 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 10 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | 4.Завершающий этап¦Проект завершен | 8 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Окончание проекта | 0 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 5 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Разработать план проекта | 1 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в 1С УПП | 1 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Подготовительный этап¦Совет по качеству | 5 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете¦Отчет в ФС о учете 1 | 0 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 12 | Низкая
2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 1 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Внешнее финансирование¦Поиск потенциальных инвесторов/конкурсных или грантовых программ¦Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Доп.диаметры КПУ разработаны | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Докомплектование ПУ¦Разработать КПУ на доп. Диаметры | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 60 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 30 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработки трубной обвязки насоса | 40 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Заказ материалов | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 23 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 640 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 3 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 40 | Низкая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 37 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 8.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 2 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 10 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Дополнительные стабилизации, регулировки | 7 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 7 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Доработка сценариев | 6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С и подготовка к ПОВЕРКЕ¦Тестирование работы ПО С доработками | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 14 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на поключения к рабочему столу выполнено | 15 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦КД на ПУ разработано | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление общего вида | 1.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 13 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 13 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 14 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Доработка формул погрешности | 14 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Командировка для ПНР¦Командировка состоялясь | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 20 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Запрос ТКП | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 14 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 1 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 27 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовить ПМИ для сдачи установки | 32 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Совет по качеству | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение номенклатур в 1С | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внесение позиций для заказа в 1С | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Внести материалы и оборудование по спецификациям в 1С | 22 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Доп.оборудование готово | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 32 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД АСУ ГОТОВО!!! | 6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦КД на АСУ и ШУ разработано | 120 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схем, внесение изменений | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Корректировка схему по факту сборки | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Оформление и сопровождение заказов | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 26 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 30 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по АСУ | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификации по силовой части | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подготовить спецификацию КИП | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Подобрать оборудование АСУ | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработать перечень доп.оборудования | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ АСУ | 120 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработать технологическую схему АСУ | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка ГЧ шкафа автоматики | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы АСУ и силовой части | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 25 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Сопровождение сборки, ПНР | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Составить предварительную схему подключений | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка АСУ и силовой части ПУРС¦Формирование спецификаций по ША и ШС | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 0.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦анализ заказанных материалов | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Весоизмерительные модули определены | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 22 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка крышек ПУРС | 78 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка рамы стола | 23 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 0 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦КД разработано с учетом нового ТЗ | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Консультировать производство по сбрке | 22 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Корректировать технологическую схему установки | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Модель монитора весов | 49 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Переливное модель | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Планировка установка в здании | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подобрать основное оборудование в состав установки | 0.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Подтвердить корректность технологической схемы | 0.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проектирование нового стола эскиз | 64 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 0.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 80 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 25 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦работа с производством | 27 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать блоки весовых измерений | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать КД на прижимное устройство | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку весовыых модулей | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать обвязку оборотной емкости | 22 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать паспортную табличку | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 1 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка переливного устройства | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка технологической схемы | 0.5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Расчет и заказ лотков для кабеля | 14 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 1.6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 28 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Технологическая схема утверждена(принципиально) | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Шкаф пневмораспределительный | 19 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Установка собрана силами производства | 5 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 20 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦ПО Установки разработано | 120 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Тестирование ПО и отладка на существующей установке¦Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 68 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦Сдача установки Заказчику¦Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 56 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации | 8 | Низкая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦Сопровождение опытной эксплуатации¦Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 8 | Низкая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Защитить проект | 0 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Оформить приказ о запуске проекта | 40 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Приказ утвержден | 7 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Проект запущен | 4 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Планирование¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 12 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 24 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Блок "Автоматизация управления платежным календарем" готов | 32 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Ввести в тестирование в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в карточку договора в разделе "Расчеты и оформление" поле «срок оплаты по отсрочке после поступления ТМЦ (рабочих дней)» | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле данные из договоров о сроке оплаты по отсрочке после получения ТМЦ | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Внести в 1с в соответствующее поле карточки договора "Расчеты и оформление" - "Условия оплаты" список возможных к внесению всех выявленных вариантов способов расчета с поставщиками | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Обучение пользователей | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Опытно-промышленная эксплуатация разработки | 32 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Автоматизации управления платежным календарем | 1 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Оценить возможность создания указанной в строке 309 "автоматической обработки" собственными силами, либо необходимость привлечения сторонних специалистов по аутсорсингу | 0.5 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦По всем действующим договорам - внести в 1с данные (согласно действующим договорам) о способе расчета с поставщиками | 5.6 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Систематизировать и направить замечания/обратную связь по итогам тестирования в службу сопровождения 1с | 2 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Создать в 1с "автоматическую обработку" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 0.5 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать перечень возможных и используемых способов расчета с поставщиками (аванс, отсрочка, 50/50 и т.д.) | 10 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Сформировать ТЗ для разработчиков 1с по созданию "автоматической обработки" для выведения в "реестр платежей" сумм поставщикам, исходя из: даты поступления ТМЦ, кол-ву дней отсрочки по договору, состояния взаиморасчетов (наличия аванса/долга) | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Автоматизировать управление платежным календарем¦Тестирование "автоматической обработки " реестра платежей | 0.5 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Окончание проекта | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Выявить потребности по направлениям закупки, в новых поставщиках, являющихся прямыми производителями | 24 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Организовать заключение договоров с выбранными заводами, организовать закупки первых партий ТМЦ | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Оформление таблицы-запроса с номенклатурой и ориентировочным объемом для закупки у заводов-производителей, по сопоставимым данным за 2024 год | 160 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести мониторинг наличия на рынке заводов-производителей (либо при отстутствии "прямых продаж от завода" - их торговых домов/официальных представителей/дилеров). Получить контакты. Получить цены и комм.условия по номенклатуре согласно таблице-запроса | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Провести сравнительный анализ цен и коммерческих условий по полученным прайс-листам, в сравнении с текущими поставщиками. Сделать заключение о том, у кого целесообразнее закупать ТМЦ | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Согласовать предложения, отобрать поставщиков, с которыми целесообразно заключение договоров поставки и начало закупок ТМЦ | 252 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать поставки с заводов¦Сформировать сводную таблицу с результатми мониторинга. Сформировать предложения по результатам анализа полученной информации | 28 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Блок "Организация электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО" готов | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Готовность 1с, техническая обеспеченность и наличие мощности подтверждено | 52 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Заключить договор с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Организовать взаимодействие с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок», получить от них ТКП (с учетом необходимости переноса существующей базы эл.документов в 1с) | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Отработать замечания, возникшие при реализации ТЗ для Организации электронного обмена документами 1C ERP : ЭДО | 56 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Подготовить 1с к интеграции новых модулей, проверить техническую обеспеченность и мощности | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Получить от поставщиков модули «1с СБИС» и «1с Диадок» | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести интеграцию в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 50 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Произвести платежи по договорам с поставщиками модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 24 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Организовать электронный обмен документами 1C ERP : ЭДО¦Тестирование в 1с модулей «1с СБИС» и «1с Диадок» | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Блок "Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками" готов | 72 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Исправление замечаний к работе регламента | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Подготовка извещения на внесение изменений в СТО | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать принципиальную схему оценки коммерческих условий поставщиков | 32 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработать шаблон Отчета по оценке коммерческих условий поставщиков | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Разработка регламента и методики работы сотрудников ОМТО по улучшению условий работы с поставщиками | 24 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Реализация ТЗ по формированию отчета "Условия работы с поставщиками" | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Согласование извещения на внесение изменений в СТО | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Составление ТЗ для формирования отчета "Условия работы с поставщиками" | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование отчета в 1С "Условия работы с поставщиками" | 16 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Тестирование работы регламента по улучшению условий работы с поставщиками | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Выполнение работ по проекту¦Разработать регламент по улучшению условий работы с поставщиками¦Утверждено извещение на внесение изменений в СТО | 0 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 56 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Приказ издан | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ИД | 16 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1.6 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Бюджет расчитан | 2 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 0 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 4 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 1.6 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 4 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 2 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Предварительное планирование проекта¦ Совещание проведено | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦ Совещание рабочей группы¦ Совещание рабочей группы 1 | 0 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦ Формирование ЗП¦ Формирование ЗП 1 | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦ Формирование сменных заданий¦ Формирование сменных заданий 1 | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Рассчитать план-факт проекта в УПП¦Рассчитать план-факт проекта в УПП 1 | 40 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2.4 | Средняя
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
_Сокращение потерь в закупках 2025 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | Средняя
msproj11 | Внедрение положения о Советах по Качеству¦Анализ итогов внедрения | 1.5 | Высокая
msproj11 | Внедрение положения о Советах по Качеству¦Внедрение положения о Советах по качеству | 1.5 | Высокая
msproj11 | Внедрение положения о Советах по Качеству¦Вычетка положения о Советах по качеству | 0.5 | Высокая
msproj11 | Внедрение положения о Советах по Качеству¦Подготовить изменение в СТО 05-017 | 1.5 | Высокая
msproj11 | Внедрение положения о Советах по Качеству¦Утверждения положения о Советах по качеству | 3 | Высокая
msproj11 | Закрытие проекта¦Анализ Проекта | 0.25 | Средняя
msproj11 | Закрытие проекта¦Закрытие проекта | 0.25 | Низкая
msproj11 | Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 0.25 | Низкая
msproj11 | Закрытие проекта¦Подготовка выводов по Проекту | 0.25 | Высокая
msproj11 | Закрытие проекта¦Проект завершен | 0.16667 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 16 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Подготовка приказа проекта | 24 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 0.25 | Средняя
msproj11 | Планирование проекта¦Приказ подписан | 1 | Высокая
msproj11 | Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | Средняя
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1 | Высокая
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Запустить процесс согласования положения | 8 | Высокая
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Ознакомится с результатами | 8 | Высокая
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 32 | Высокая
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0.5 | Высокая
msproj11 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Сокращения | 56 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.16667 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.5 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.5 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.16667 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Реорганизация КБ | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Совет по качеству | 0.16667 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Внедрение ИИ в разработку ПО | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Подготовить отчет | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Внедерение ИИ в разработку ПО | 40 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 40 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 40 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 40 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 0 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 87 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 0 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 40 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 35 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 32 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Ноябрь)¦Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Октябрь)¦Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0.25 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.33333 | Средняя
msproj11 | Реализация графика СК (Сентябрь)¦Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0.33333 | Средняя
msproj11 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | Средняя
msproj11 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Август | 72 | Высокая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июль | 1.5 | Высокая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Июнь | 1.5 | Высокая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Ноябрь | 0.5 | Высокая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Октябрь | 1 | Высокая
msproj11 | Составить график советов по качеству¦Составить график советов по качеству Сентябрь | 1.5 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Защита проекта | 8 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | Защита проекта повторная | 40 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ведомость обучения подписана | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 16 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Внесение корректирововк по результатам тестирования | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпустить распоряжение об ОПЭ | 0 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 16 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Накопление статистики. Подготовка отчета | 8 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Внесение корректирововк в ТЗ | 1 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Накопление замечаний от КС | 8 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Первый этап ОПЭ проведен | 0 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦ОПЭ онлайн-форм первый этап¦Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Повторное тестирование службой развития | 16 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение обучения КС заполнению форм | 8 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Проведение ОПЭ | 16 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 1 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Коррекция по окончанию ОПЭ¦Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 1 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматизация отчетов по формам¦Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Внедрение автоматической классификации запросов¦Автоматическая проверка на серийность¦Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | 16 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Внесение корректировок в ТЗ | 8 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Обсуждение ТЗ с 1с | 8 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Определение параметров заполнения в форме | 0 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦Подготовка ТЗ для 1с | 8 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №1¦ТЗ для продукта №1 готово | 8 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Онлайн-форма для продукта №2¦ ТЗ для продукта №2 готово | 8 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков для продуктов категории АВС¦Реализация ТЗ 1с¦Онлайн-форма для продукта №1 | 0 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Реализация завершена | 0 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Акт о завершении ОПЭ подписан | 2 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 1 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 1 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 1 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Эксплуатация и окончание проекта¦Эксплуатация форм КС | 0 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | Перепланирование проекта | 8 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | Планирование проекта | 0 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Приказ подписан | 0 | Высокая
Автоматизация отработки ЗПР | Проект завершен¦Защита проекта | 1 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Проект завершен¦Проект завершен | 40 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Распоряжение издано | 8 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 7 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Защита на уровне ПСД | 1 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Защита проекта | 16 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Защита проекта повторная | 10 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Перепланирование проекта | 20 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Планирование проекта | 6 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Подготовка презентации | 1 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Подготовка процесса для включения в СТО | 1 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Приказ подписан | 15 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Проект завершён | 125 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Распоряжение издано | 120 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 4.375 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 30 | Низкая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Актуализация расценок на операции в 1С | 776 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0.5 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Внесение расценок в 1С¦Тестирование | 0.5 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Внесение тарифных ставок в 1С | 1 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 1 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 0 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование бизнес-процесса¦Формирование методики расчета и утверждения расценок | 2 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | Высокая
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Автоматизация правил внесения расценок | Формирование СТО | 2 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Защита на уровне ПСД | 2 | Низкая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Заключение договора на обслуживание | 0 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 8.375 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Оплата счета за выполненые работы | 150 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 17 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 40 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦ Выпустить распоряжение | 1 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦ Защитить план проекта | 19 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦ Приказ утвержден | 10 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦ Составить план проекта | 168 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Планирование¦Установочное совещание | 17 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Проект завершён | 1 | Средняя
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 0.5 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Разработка отчетов для экономического анализа¦Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 0.5 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Доработка настройки | 0.5 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Написание ТЗ на формирование отчетов в 1С | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Настройка процесса в 1С | 0 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Настройки в 1С¦Тестирование | 0 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование бизнес-процесса по утверждению проектных цен¦Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 1 | Высокая
Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Создать ТЗ | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦ТЗ утверждено | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Разработка ТЗ для утилит¦Утвердить ТЗ | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 0.25 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Отработка замечаний | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести РГ | 0.2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Провести совет по качеству | 14 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Тестирование и подготовка замечаний | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Устранение замечаний | 6 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию отчета по ЗП для РП¦Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Отработка замечаний от КБ | 4 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Подготовка замечаний и передача разработчику | 12 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Провести РГ с КБ | 7.6917 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 4 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Риски устранение замечаний | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Тестирование утилиты | 7.6917 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 1. Программа для РП¦Утилита по созданию протокола совета по качеству¦Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 1 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Совет по качеству проведен | 4 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Получить образец файла премирования в табличной форме | 6 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦проверка шифра | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 2 Программа для шифрования файла премирования (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла премирования¦Шифрование файла | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 3 Программа для шифрования файла СКУД (выполнено в п.4)¦Создать программу шифрования файла СКУД ¦программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 6 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 36 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Провести тестирование утилиты | 4 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Тестирование и отладка утилиты | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Устранить замечания | 3 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилита для бухгалтерии (внеплановая задача)¦Утилита для бухгалтерии создана | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 0.053333 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 4 Программа по формированию отчета по ЗП для ГК¦Утилиты для ГК¦Тестирование, подготовка замечаний | 4 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Актуализировать промпт | 4 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦В утилите создать возможность выбора типа проекта | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Добавление вкладки экспорт | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Исправление работы вкладки "обработка" | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Определить типы проектов | 80 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать программу преобразования word в Md | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать ТЗ и Утвердить | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать утилиту по ТЗ | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 1 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и отладка | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 16 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 56 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 0.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦ЧЕК-Листы по типам проектов¦Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦WEB Утилита создана | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Детальные отчеты по каждому критерию | 0.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Модуль | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создан План интеграции нового модуля | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создана Документация по архитектуре приложения | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 2 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Структурированные данные для передачи в ИИ | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Анализ и разработка основных модулей¦Функции для извлечения всех необходимых данных | 51.75 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматические выводы по результатам проверки | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Автоматическое заполнение всех полей | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Генератор Word документов | 3 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Единый стиль с существующими программами | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Модуль интеграции с ИИ | 1.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 3.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦ИИ интеграция и веб-интеграция¦Шаблон паспорта качества | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать папку для размещения утилиты | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 32 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты окончено | 2.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Выявление несоотвествий и замечаний | 2.5 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 6 WEB-утилита проверки документов Чек листов по проектной деятельности требованиям СТО 36-131¦Тестирование утилиты¦Корректировка утилиты | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Доработка утилит при возникновении рисков | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Доработки и устранение замечаний в случае возникновении рисков¦Несоотвествия устранены | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 80 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 4 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Перечень документации сформирован | 1 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Реестр документации составлен | 8 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Предпроектное обследование¦Определить перечень документов для восстановления¦Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 16 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Реализация восстановления документации¦Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 0 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внедрение проведено | 11 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 14 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦ЗП начислена | 0 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Обучение проведено | 16 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Ошибки устранены | 16 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести внедрение | 16 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Провести обучение | 48 | Средняя
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | Требования приказа ГК48 от 16.10.2025¦Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 16 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | НАЧАЛО РАБОТ | 0 | Низкая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Окончание проекта¦Защита проекта | 56 | Низкая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Окончание проекта¦Подготовка презентации к защите проекта | 0.5 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Окончание проекта¦Проект завершен | 111 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Защита проекта | 240 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Коррекция | 240 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Подготовка материалов к запуску | 248 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Предварительная защита у куратора | 320 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 8 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Расчет бюджета | 488 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦РГ с прошлой командой внедрения | 24 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Планирование проекта¦Тезисный план составлен | 16 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Документы восстановлены и отсканированы | 0.5 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 0 | Высокая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по газификации зданий | 9 | Высокая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 48 | Высокая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 48 | Высокая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 0.125 | Высокая
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Составление и сканирование планов зданий | 0 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 0.5 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Цифровизация документов¦Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 0 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Реализация восстановления документации¦Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 0 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 1.04 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Руководство проектом¦Совещания с РГ¦Совещания с РГ 1 | 1 | Средняя
Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1.04 | Низкая
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 1 | Высокая
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение поступлений денег по договорам | 312 | Высокая
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Доработать отображение суммы договоров по отделу | 26 | Высокая
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 0 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 72 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка ПО¦Разработка типовых форм отчётов¦Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 32 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые версии СТО КС | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Защитить новые положения о мотивации | 40 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Описать новые процессы в руководствах пользователей | 20 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 0 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 20 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Согласовать показатели эффективности | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Заполнение справочников | 20 | Низкая
Внедрение CRM1 | Запуск в ОПЭ¦Подготовить механизм обратной связи | 16 | Низкая
Внедрение CRM1 | Запуск в ОПЭ¦Подготовить приказ | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Запуск в ОПЭ¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений¦Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 40 | Низкая
Внедрение CRM1 | Защита результатов проекта | 8 | Низкая
Внедрение CRM1 | Обучение сотрудников КС | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Организовать оплату услуг, закрыть договор | 0 | Высокая
Внедрение CRM1 | Оформление договора¦Договор подписан | 16 | Высокая
Внедрение CRM1 | Оформление договора¦Защитить необходимость заключения договора | 80 | Высокая
Внедрение CRM1 | Оформление договора¦Согласовать договор с внутренними службами | 80 | Высокая
Внедрение CRM1 | Оформление договора¦Сопроводить оплату счета на предоплату | 15.385 | Высокая
Внедрение CRM1 | Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Планирование¦ Откорректировать план проекта | 0.5 | Средняя
Внедрение CRM1 | Планирование¦ Приказ подписан | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Планирование¦ Провести предварительную защиту проекта | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Планирование¦ Распоряжение выпущено | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Планирование¦ Составить план проекта | 16 | Средняя
Внедрение CRM1 | Подбор исполнителей¦КП получено | 0 | Высокая
Внедрение CRM1 | Подбор исполнителей¦Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 40 | Низкая
Внедрение CRM1 | Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | Средняя
Внедрение CRM1 | Подготовить презентацию | 16 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предоплата внесена | 432 | Низкая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Выявленить точки расхождения с CRM | 0 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Договор оплачен | 32 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Запустить договор предобследования на оплату | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать интервью начальников отделов | 16 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 16 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦ПМИ согласовано | 3 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать Воронки продаж по отделам | 0.5 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 0.5 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить альбом "как есть" | 0 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить предварительную ПМИ | 0.5 | Высокая
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ролевую модель | 0.5 | Средняя
Внедрение CRM1 | Предпроектное обследование процессов документооборота, отчётности, закрытия ЗП¦Составить ТЗ | 0.5 | Высокая
Внедрение CRM1 | Проект успешно завершён | 8 | Низкая
Внедрение CRM1 | Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 211 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Назначение | 0.5 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Нормативные ссылки | 0 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Область применения | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Составить план Положения | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать положение о Совете по качеству КБ¦Термины и определения | 16 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать руководства пользователей по ролям | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Разработать электронный курс по работе с CRM | 16 | Высокая
Внедрение CRM1 | Рассмотреть результаты работ по договору | 40 | Высокая
Внедрение CRM1 | Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ¦Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Руководство проектом¦Подготовка отчётов по ЗП¦Подготовка отчётов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Внедрение CRM1 | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | Низкая
Внедрение CRM1 | СЗ на организацию совещания | 8 | Средняя
Внедрение CRM1 | Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 80 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Документация ЕИЦ одобрена | 0 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Доработать документы и передать в ЕИЦ | 16 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Заключительный этап | 0 | Низкая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 80 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 24 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 40 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Подготовить оригиналы документов | 120 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 0 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 16 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Получены замечания от ЕИЦ | 160 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Приказ об утверждении типа опубликован | 16 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | Низкая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 320 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | Высокая
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | ТЗ согласовано | 80 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ВНИИМС отправил ГСССД | 3 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦ГСССД получен | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦деньги получены ВНИИМСом | 5.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦договор согласован, счет оплачен | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 56 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦методы ГСССД реализованы | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 7 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать договор | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦согласовать оплату договора | 3 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы переданы в РСТ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 6 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ выпущен | 1.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Приказ РСТ подготовлен | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | выпуск приказа РСТ(ноябрь)¦Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 6 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Обновленная МП готова | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в МП¦Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 160 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновить фото UFG-H | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Обновленное ОТ готово | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка документов по замечаниям отдела главного метролога¦Внесение изменений в ОТ¦Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Доработка ПО UFG по ГОСТ Р 70927-2023 + новый метод расчета¦Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Заключение договора с ВНИИМС¦ Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 10 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Заключение договора с ВНИИМС¦Договор заключен | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Заключение договора с ВНИИМС¦Оплата счета ВНИИМС | 80 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Заключение договора с ВНИИМС¦Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | погрешность при СУ¦внести в ОТ параметры погрешности | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | погрешность при СУ¦изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | погрешность при СУ¦рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | погрешность при СУ¦расчитать погрешности основных модификаций | 6 | Низкая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести актуальную инофрмацию в МП | 11 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в ТУ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внестии актуальную информацию в ПС | 20 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦отправить документы в бумажном виде в Ростест | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦отработать правки и предложения по документам | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦передать документы в Ростест | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦передать пакет актуальную документацию в Ростест | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦получены предложениия и правки к документам | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦проверить финальные документы | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦Ростест рассматривает документацию | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦договор согласован | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Доработать НТД, КД | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦ДС поуступили | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦организовать отправку образца в НПО | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Передать ТУ в Серконс | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Подготовка акта анализа производства | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Получить договор | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦получить образце в НПО | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Провести отбор образцов | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦регистрация сертификатка | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦сбор документов для заявки на ТР ТС | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Сертификат взрывозащиты получен | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦согласование макета сертификата | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦согласовать счет | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦счет оплачен | 32 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦счет согласован | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 32 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ согласование макета ТР ТС | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 10 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦получить ТР ТС Киргизии на UFG | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 10 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 7 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦МАКЕТ Описания типа готово | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Корректировка ПС | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 6 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦Паспорт готов | 15 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать список замечаний и доработок | 7 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 1.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 0.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦доработать ТУ по правкам и замечаниям | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Корректировка ТУ | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦передеать список замечаний и доработок | 24 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦проверить финальную версию ТУ UFG | 26 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 0.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Технические условия готовы | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 3 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 3 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦пройдена проверка ЕЦПИ | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦СК проведен | 6 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка документов в ЕЦПИ(октябрь)¦совет по качеству | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы переданы на проверку ЕЦПИ | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦документы прошли нормоконтроль | 12 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦МП и ОТ согласованы | 7.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать с Ростест МП UFG | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦пакет документы передан на нормоконтроль | 10 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать МП в Ростест для рассмотрения | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 7.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получены замечания | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить документы после исправления и передать в Ростест | 12 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦проверить полученные замечания | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 12 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 6 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 80 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 7 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦Организовать командировку в ВНИИМС | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов ВНИИМС | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦посещеине ВМИИМС(командировка) | 3 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Бюджет получен | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Выполнить планирование проекта | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦подготовить бюджет | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Подготовить документы для запуска | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Провести предзащиту у ГК | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦провести совещание по запуску проекта | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Этап планирования¦Распоряжение о планировании проекта | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на CFM | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Подать заявку на Гранд | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦договор согласован | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦ДС поступили на счет ВНИИР | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦заявка отправлена | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦получен договор | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦проверить договор от ВНИИРа | 5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦сделать электронненые копи документов на СИ | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦согласование договора в НПО | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦согласование счета в НПО | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦счет оплачен | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Заключение договора с ВНИИР¦счет согласован | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Приказ утвержден | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Проект запущен | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Планирование проекта¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦внести изменения в ТУ | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦первичные документы подготовлены | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦передать замечания по ТУ для изменений | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦передать исправленную версию ТУ на проверку | 0.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦проверить правленную ТУ | 0.5 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦проверка паспорта | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦разработка паспорта по требованиям изменений | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦ТУ согласовано | 0.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые наклейки на ДТ | 4 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦получить новые паспорта на ДТ | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦Закрытие зп¦Закрытие зп 1 | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦подготовка отчетов по ЗП¦подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦сопровождение исполнения задач¦сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ВНИИР(август)¦документы в ВНИИР получены | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ВНИИР(август)¦отправить оригиналы документов в ВНИИР | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ВНИИР(август)¦подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ВНИИР(август)¦сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦ознакомиться с замечаниями СМК | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать МП по замечаниям СМК | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦переработать пааспорт по замечаниям СМК | 3 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получены замечания СМК | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить информацию о сроке проверки СМК | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦получить обратную связь о проверке исправленных документов | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦СМК проверили, замечаний нет | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦документы поступили в ЕЦПИ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦замечания исправлены ВНИИРом | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦оплатить счет Тами Трес | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получен доступ к Тами трес | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦получены замечания | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦согласование счета Тами Трес | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦счет тами трес оплачен | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Получение доступа к ТамиТресс(ноябрь)¦ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦документы переданы в РСТ | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦прошли проверку ЕЦИ | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(декабрь)¦СК проведен | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(ноябрь)¦совет по качеству | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦отслеживание прохождения документов по тами трес | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Прохождение проверки ЕЦПИ(сентябрь)¦этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Документы получены в РСТ | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦подготовлен приказ в РСТ | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦приказ РСТ опубликован | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦Пройдена регистрация в РСТ | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов РСТ(декабрь)¦сопровождение выпуска приказа РСТ | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Этап планирования¦Приках подписан № | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Этап планирования¦провект запущен | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1 143 040 - 117% | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 812 100,00 - 81% | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 847 120 руб | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 0 руб | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 847 120 руб¦МАРТ неделя 1: | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 руб. | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт0 руб. | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 879 000 / факт 879 000 | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 1 план 1 000 000/ факт 1456 140 - 145% | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 3 план 1 000 000/ факт 1 260 040,00 -120% | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145%¦АВГУСТ неделя 4 план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт руб | 4 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АПРЕЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦АПРЕЛЬ неделя 4 план 1 000 000 / факт руб | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ план 1 000 000 / факт 1 261 000 руб.¦ИЮЛЬ неделя 1 | 3 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ИЮНЬ неделя 1 | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАЙ план 1 000 000 / факт 800 00 руб.¦МАЙ неделя 1 | 4 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 2: план 1 000 000 / факт 1 694 240 руб | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 3: | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 4: план 1 000 000 / факт 1 758 900 руб | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦МАРТ план 2 000 000 / факт 3 453 140 руб¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 2 710 040 руб. 145% | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 1 000 000 / факт 1 451 040 руб. | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 1 000 000 / факт 2 282 040 руб. | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 0 / факт | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 1: план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб. | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ФЕВРАЛЬ план 1 000 000 / факт 1 631 200 руб.¦ФЕВРАЛЬ неделя 2 | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 1 план 0/ факт 0 | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 3 план 1 451 040/ факт | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ план 1 000 000 / факт 0 руб.¦АВГУСТ неделя 4 план 1 955 040/ факт | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 2: | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ план 1 500 000 / факт руб¦МАРТ неделя 4: план 1 500 000 / факт 0 руб | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 1 451 040/ факт 1 451 040 | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Встреча Худутгаз | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Инфаписьма направлены | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Рассылка инфописем | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Внесение плана работ в проект | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Возвращение с региона | 24 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча с Дилером ООО GAZ MYAS | 2 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Встреча согласована | 2 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Выезд в регион | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Защита целей | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет защищен | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Отчет подготовлен | 2 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ План работ внесен | 2 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка целей на командировку | 24 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 2 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Служебное задание подготовлено | 24 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Цели подготовлены | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025» | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦ Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦запрос на получение скидки | 16 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Запустить СЗ на скидку по UFG 150 | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Письмо получено | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150 СП ООО "Ахангаранский трубный металлургический завод"¦Получить письмо по предоставлению скидки и ТКП конкурентов | 14 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001370 сумма 1 163 000 | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 150¦ТКП №НП00-001866 сумма 6 238 000 | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦Расчет МЦР сз - 6628 | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на UFG - 200¦ТКП №НП00-001368 сумма 1 854 000 | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на кориолисы | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Выставление ТКП | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦ЗПР №200 | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Получить обратную связ по ТКП | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Запрос на ПУРС АО «NOVOIYAZOT" (НавоиАзот)¦Расчет МЦР | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 233 по полученным ОЛ | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦запуск зпр 234 по полученным ОЛ | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Возможность сертификации UFG-H на территории Р Узбекистан | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦Направить презентацию и каталоги на UFG-H, UFL | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Направить ТКП на согласование дилеру | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ОЛ на UFG-H получен 000027892, 000027890 | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить ОЛ на UFG-H для запуска на ОПЭ | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Получить письмо по объкту для ОПЭ на UFG H | 40 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦ТКП получено | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦UFG H¦ОЛ и ТКП на UFG-H 000027892, 000027890¦Формирование ТКП | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж до конца года UFG | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить перспективы продаж по новым продуктам UFG-H | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить подтверждение выполнения МП до конца года | 16 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить список партнеры-дилеры по всем областям ФИО, контакт | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Получить таблицу контактов по всем филиалам (Худутгаз, Узстандарт) | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : Дилеры¦Компания Дилер ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Проектировщики по регионам, проектные организации | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 40 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 16 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 16 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 16 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Информация получена | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Принятие решения в случае отказа по участию | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение получено | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Решение принято | 0 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 1 | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Оплата получена | 2 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Получение оплаты за оборудование | 0 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 14: 100-2 и 80-4. З.к. НП00-001214 На 1 451 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027846, 000027862 | 2 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 15: 80-10 шт. ТКП НП00-004415 На 2 280 040 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение подписанного опросного листа на оборудование 000027927, 000027928,000027931 | 23 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Запуск оборудования в производство | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Оборудование запущено | 0 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Обратная связь получена | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Опросный лист получен | 1.1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Платеж получен | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение окончательного платежа | 4 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Предоплата получена | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Спецификация получена | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | 1.1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | 1.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Подготовка документов для таможенного оформления | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦Оформление и выпуск ГТД | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор направлен | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Договор подписан | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Направить согласованный договор | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Договор¦Подготовить шаблон договора | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦ОЛ/ТКП/Спецификация¦ Получение опросного листа на оборудование 000026445, 000026442,000026447 | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦ Подготовка документов для оформления СТ-1 | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для получения СТ-1 | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Спец 1: 80-5 шт. 100-1, 50-10 ТКП НП00-003576 На 4 126 685 руб.¦Оформление сертификата происхождения СТ-1 через ТПП¦Выезд в ТПП для сдачи и проверки докуцментов | 16 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦Тендер размещен на площадке | 1 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 1 | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Выпустить распоряжение | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Заказ на производство запущен | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить договор на запорную арматуру | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦запорная арматура отгружена | 10 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Отправка запорной арматуры | 3 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Погрузка оборудования | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплата договора | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 0.15 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 0.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 0.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0.15 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0.15 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 40 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры получены на склад | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры доставлены | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены в Казахстан | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры поверены и откалиброваны | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 0.16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Оплатить договораа на узел | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Приемка узла пробоотборного | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Узел пробоотборный поступил на склад | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление таблички изделия¦Разработка дизайна информационной таблички | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 17 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 24 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦выезд в КАЗАХСТАН | 80 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 14 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Дорога с командировки | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Зключение договора работ по АСУТП | 48 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 40 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 15 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Написание программы вычитывания архива раз в час | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Настройка системы SCADA на месторождении | 56 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Организация командировки | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 496 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Отладка ПО САУ | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 13 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 14.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Отладка системы, разработка руководства оператора | 8.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 15 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 24 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения отчета и создание экрана | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения потока и параметров | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 40 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 80 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования отчетов | 35 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы информационных потоков | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подлключения внешних проводок | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 8.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 8.5 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 20 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение ПНР по расходомерам | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 28.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 9 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 7 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Защита проекта | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Приказ утвержден | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Составить план проекта | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 32 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 32 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП узел пробоотборный | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Подготовить презентацию к защите | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 20 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 2 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Провести предварительную защиту | 0 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Проект запущен | 4 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 0.16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Внести новые позиции в 1С, предоставить номенклатурные номера | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Внести номенклатуры в 1С согласно общей спецификации | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 25.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 21 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 12 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 12 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 0.16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать мнемосхемы для SCADA | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Оформление полного пакета КД | 12 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 12 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 3¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Составление спецификации на применяемое оборудование | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Схема расположения электрооборудования | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 10 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль аналогового входа | 10 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 24 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль аналогового входа | 32 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 24 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 24 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 32 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 10 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Схема и спецификация разработана | 76.3233 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 12 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 23 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 12 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 22 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 24 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0.5 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 40 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 16 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Составить план проекта | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за доставку | 23 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за доставку оплачен | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | АВР подписан | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Высокая
Выполнение 1802 | Входной контроль | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Входной контроль товара | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Выгрузка рабочей документации | 1.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Выгрузка спецификации | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Выгрузка спецификации трубопровода | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Выгрузка схемы объекта | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Документация подготовлена | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Дробеструй | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Заказ машины | 4.04 | Низкая
Выполнение 1802 | Заказ на производство запущен | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Заключение договора | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Закупка расходомеров | 0.5 | Высокая
Выполнение 1802 | Запрос счета | 1 | Высокая
Выполнение 1802 | Запрос ТКП запорная арматура и фильтр | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Запрос ТКП на КМЧ и фланцы | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Запрос ТКП трубы и металлоконструкции | 152 | Средняя
Выполнение 1802 | Зачистка | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Защита проведена | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Защита результатов проекта | 2 | Низкая
Выполнение 1802 | Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | 16 | Высокая
Выполнение 1802 | КД разработано | 3 | Высокая
Выполнение 1802 | КД разработано и передано в производство | 0.5 | Высокая
Выполнение 1802 | Контроль производства расходомеров | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Нарезка материалов | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | Оплата счета | 0 | Высокая
Выполнение 1802 | Оприходование | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Оприходование товара | 104 | Средняя
Выполнение 1802 | Отгрзочные работы | 4.08 | Низкая
Выполнение 1802 | Отработка ТКП | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Оформление отгрузочных документов | 4.04 | Средняя
Выполнение 1802 | Папка сформирована | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | План факт анализ бюджета | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовить презентацию к защите | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
Выполнение 1802 | Подготовка схемы отгрузки | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Подписание АВР по проекту | 4 | Высокая
Выполнение 1802 | Покраска | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Получена спецификация | 1 | Высокая
Выполнение 1802 | Порезка металлопроката | 2 | Низкая
Выполнение 1802 | Поступление | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Поступление товара | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | Приказ подписан | 0 | Высокая
Выполнение 1802 | Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Провести предварительную защиту | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Проект закрыт | 2 | Средняя
Выполнение 1802 | Проект запущен | 0.5 | Низкая
Выполнение 1802 | ПУГС на базе расходомера UFG-F-100-C, заказчик АО "ГТ Энерго". Разработка КД | 0.5 | Высокая
Выполнение 1802 | Разработка 3Д модели объекта | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Разработка КД | 0 | Высокая
Выполнение 1802 | Разработка схемы объекта | 0.5 | Высокая
Выполнение 1802 | Разработка схемы погрузки | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Ремонт | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Руководство проектом | 0.5 | Низкая
Выполнение 1802 | Сврочные работы | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Сдача документов в архив | 8 | Средняя
Выполнение 1802 | Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Согласование отчетов по ЗП ¦Согласование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Высокая
Выполнение 1802 | Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | Низкая
Выполнение 1802 | Составить план проекта | 0 | Средняя
Выполнение 1802 | ТМЦ закуплено | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | Формирование ЗП | 0.5 | Средняя
Выполнение 1802 | Формирование папки ИТД | 2 | Средняя
Выполнение 1802 | Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Закупка расходников | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка расходников | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Входной контроль ТМЦ | 28 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров для установки в СИРГ | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Передача резервного расходомера | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомер передан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры получены после калибровки и поверки в УРМЦ | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры смонтированы на СИРГ | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапанов | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапана | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана изготовлены | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана отгружены | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Клапана поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Отгрузить клапана | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Приемка клапанов | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение исполнения задач (командировка) | 56 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Деловая переписка | 70 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Договор подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Защита проекта | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Приказ утвержден | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Составить план проекта | 64 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Счет оплачен 9 750 000 | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Добавить поддержку электрического привода БИРС 12.1, 14.1, 15.1 во Вьювер для РШ. Обмен по протоколу ModBus RTU. | 64 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Коррекция алгоритмов работы с устройствами для обеспечения стабильности опроса. | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Разработка шаблона и тех описания на ПУГС (описание СИРГ) | 50 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Внести спецификации в 1С | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 343 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность ПО СИРГ | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК по 3D-модели | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Внесение номенклатур | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Коректировка КД по результату получения ТМЦ. Сверка со спецификациями полученных ТМЦ | 56 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 39 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета 7 | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Формирование сменных заданий¦Контроль лимита,ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Формирование сменных заданий¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Деловая переписка | 70 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Договор подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Защита проекта | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Приказ утвержден | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Составить план проекта | 64 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за погрузку оплачен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение необходимых изменений в распорядительные документы (приказы, распоряжения) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение плат с ПКИ для них в "1С" | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP" | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение спецификаций на РШ в "1С" | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Внесение спецификаций на шкафы в "1С" | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе ОС "Linux" | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей | 48 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски) | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение монтажа фурнитуры | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение окрашивания трубопровода | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика | 80 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Деловая переписка с Заказчиком по проекту | 70 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Доработка ПО верхнего уровня | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заготовительная операция для деталей трубопровода | 3 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски) | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора и оплата счета | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на поставку АСУ ТП | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков) | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Заключить договор на покупку и поставку ЗРА | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦АВР подписан |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦Документация подготовлена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦Защита проведена | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦Защита результатов проекта | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закрытие проекта¦Подписание АВР по проекту | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Оплата договора | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Сопровождение договора | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Оплата договора на фланцы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка фланцев | 7 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Фланцы поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку электрооборудования | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка электрооборудования | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Электрооборудование поступило на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Заключить договор на покупку клапана | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦ Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан отгружен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Клапан поступил на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Отгрузить клапан | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Приемка клапана | 0.15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Получение прямых участков и габ вставок с производства №1 | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы | 9.1117 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Настройка ШУА | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦АВС анализ наиболее повторяющихся запросов |  | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Систематизация и анализ повторяемости запросов за год |  | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм |  | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Разработка¦Разработка онлайн-форм в CRM взамен ОЛ заказчиков¦Выделение групп продуктов с наибольшим количеством запросов¦Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам |  | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Обновление планируемого бюджета проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Обновление результатов расчета прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Обработка металлических заготовок для рам от коррозии | 20 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Окраска днища каркаса здания | 10 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Окрашивание каркаса здания | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Окрашивание собранных рам | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счета на оборудование АСУ ТП | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счета на сигнализатор загазованности | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счета на электрооборудование | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оплата счетов по договорам | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Определение (формирование) и утверждение бюджета НИОКР/ОКР (проекта или портфеля проектов) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Организация расточки фланцев | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Оплатить счет за погрузку | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Счет за погрузку оплачен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА) | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком | 0.25 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление заказа в производство на комплексное изделие | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление заказа на производство (расходомеров) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика | 24.285 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа | 16.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Очистка от коррозии объектов трубопровода | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Защитить план проекта перед куратором |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Подготовить распоряжение о начале планирования |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Подготовить расчет бюджета проекта |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Приказ издан |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Провести установочное совещание |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование проекта¦ Составить план проекта |  | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦ Утвердить калькуляцию | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Внесение изменений в приказ | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Деловая переписка | 70 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Договор подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Защита проекта | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Приказ с изменениями подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Приказ утвержден | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Сопровождение исполнения задач | 44 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Составить план проекта | 64 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Счет оплачен 20% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Счет оплачен 30% | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании) | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 16 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП фильтры | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка схемы сварных стыков | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка, оформление, согласование и утверждение распорядительного документа (приказа) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка, подписание и регистрация распоряжения на планирование проекта | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка, согласование, утверждение калькуляции себестоимости продукции в рамках НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | 40 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | 0 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе) | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов) | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП на материал трубопровода | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП на металл каракаса | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП на сендвич-панели | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение ТКП на фильтры | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Представление целей, задач, план-графика, бюджета НИОКР/ОКР для принятия решения о начале выполнения работ в проекте | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение установочного совещания рабочей группы по НИОКР/ОКР (проекту) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проверка внесенного в "1С" КД производством | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проверка геометрических параметров технологического трубопровода | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проверка геометрических размеров собранного здания | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проработка технического решения для реализации полки под монитор | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Прорисовка базового варианта мнемосхемы | 66 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разборка трубопровода и рам | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка (доработка путем модификации) встраиваемого ПО для изделия типа КПК | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦вызов получен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Оформление КД¦Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Доработка Viewer под КДТ¦Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦КД разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦ПО разработано | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Программная модификация¦Реализация загрузчика для КПК. | 80 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦ОМТО сопровождает заказ | 319 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД | 39.715 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Внести спецификации в 1С | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Миникомпьютеры получены | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД на КПК | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Внести спецификацию в 1С | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Разработать разделы КМ, АР | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦Отправить на согласование с заказчиком | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка паспорта на комплексное изделие | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК) | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка паспорта на ШУА | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ) проектной строительной документации (ПСД) на продукт | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования) | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика | 24 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка табличек паспортных на ШУА | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое" | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Расчет плановых прямых затрат на реализацию НИОКР/ОКР (проекта) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня | 0.28 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня | 0.72 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера с реализацией поддержки протоколов обмена данными Modbus RTU/TCP | 23 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов) | 24 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Составление плана и план-графика выполнения НИОКР/ОКР (проекта) | 64 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Формирование и предоставление счета на оплату, оплата авансового платежа по договору на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели | 20 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | АВР подписан | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Акт выполненых работ подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Входной контроль на металлоконструкции | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Входной контроль КМЧ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Входной контроль на трубы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Входной контроль товара ЗА | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Входной контроль фланцев | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выгрузка рабочей документации | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выгрузка спецификации | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выгрузка спецификации трубопровода | 1.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выгрузка схемы объекта | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выезд для устранения замечаний | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Выпустить распоряжение | 15 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Документация подготовлена | 4 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Дробеструй | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заказ машины | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заключение договора на металлоконструкции | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заключение договора ЗА | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заключение договора на КМЧ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заключение договора на трубы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Заключение договора на фланцы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Закупка расходомеров | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Замечания устранены | 40 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос счета на металлоконструкции | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос счета ЗА | 2 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос счета на КМЧ | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос счета на фланцы | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос счета трубы | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос ТКП запорная арматура | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос ТКП на КМЧ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос ТКП на металлоконструкции | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос ТКП трубы | 144 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Запрос ТКП фланцы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Зачистка | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Защита проведена | 4 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Защита результатов проекта | 2 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Сврочные работы по изготовлению каркаса | 40 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | КД разработано | 2 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | КД разработано и передано в производство | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Контроль производства расходомеров | 2 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Нарезка металлопроката | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦обезжиривание листового металла | 6 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦обработка кромок после раскроя | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦Обшивка шкафа завершина | 8 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦покраска листового металла | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦Раскрой метала на лазерном станке | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оплата счета на металлоконструкции | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оплата счета ЗА | 2 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оплата счета на КМЧ | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оплата счета на трубы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оплата счета на фланцы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оприходование на металлоконструкции | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оприходование КМЧ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оприходование товара ЗА | 52 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оприходование труб | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оприходование фланцев | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отгрзочные работы | 12 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отработка ТКП на металлоконструкции | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отработка ТКП ЗА | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отработка ТКП на КМЧ | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отработка ТКП трубы | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отработка ТКП фланцы | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Оформление отгрузочных документов | 4 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Папка сформирована | 16 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | План факт анализ бюджета | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовить презентацию к защите | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовка документации по закрытию проекта | 0.33333 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовка к устранению замечаний | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовка схемы отгрузки | 4 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подписание АВР по проекту | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Покраска | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Получена спецификация | 2 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Поступление на металлоконструкции | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Поступление КМЧ | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Поступление товара ЗА | 2 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Поступление труб | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Поступление фланцев | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Приказ подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Приказ подписан | 0 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Провести предварительную защиту | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Проект закрыт | 24 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Проект запущен | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | ПУГС на базе расходомера UFG-F-125-V, заказчик АО "Агростройподряд" (Ольгинское). Разработка КД | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка 3Д модели объекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка КД | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка схемы объекта | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка схемы погрузки | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Ремонт | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Руководство проектом | 0.5 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Сврочные работы | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Сдача документов в архив | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Согласование отчетов ЗП | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Согласование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Составить план проекта | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | ТМЦ закуплено | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Формирование ЗП | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Формирование папки ИТД | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Иследование УЗД по отраженному сигналу | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 6 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Совещание | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Технические решение проведен | 16 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Анализ китайских УЗД проведен | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 3 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Этап 3.4 - Анализ китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) и подбор материалов для дальнейшей разработки¦Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Опросный лист согласован | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 4 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Приказ утвержден | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Совещание по защите проекта | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Согласование сроков ОПЭ | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Планирование проекта¦Формирование плана проекта | 1 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Проект завершен | 2 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Руководство проектом¦Подготовить отчет к ДПИ¦Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Руководство проектом¦Провести совещание с куратором¦Провести совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Руководство проектом¦Провести совещание с проектной группой¦Провести совещание с проектной группой 1 | 8 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Руководство проектом¦Провести сопровождение исполнения задач¦Провести сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Руководство проектом¦Сформировать сменные задания¦Сформировать сменные задания 1 | 0 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 1 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Совет по качеству проведен | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.3 - Доработка существующего корпуса¦Существующий корпус доработан | 26 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 0.05 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 7 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 4 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Электроный блок ч.1 разработан | 8 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 8 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 4 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 0 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 4 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 2 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 2 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ : компаний ¦Компания¦Задача 1 | 16 | Низкая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | 96 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | 1 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 40 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Информация получена | 1 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Подтверждение получено | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Получение подтверждения об участии в конференции | 8 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Принятие решения в случае отказа по участию | 0 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение получено | 0 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Решение принято | 12 | Низкая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦Формировани итогового списка участников | 24 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | 1 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 1 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | 16 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 112 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | 0 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Извенения внесены | 0 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | 0 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | 1 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 0 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Документы оформлены | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Доставка оборудования | 2 | Низкая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Заключение договора | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Контроль лимитов по проекту | 0.5 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Оборудование прибыло | 2 | Низкая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Оформление заказа на перемещение | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Оформление заказа поставщику | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Оформление заявки на расход | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Оформление и выпуск распоряжения | 3 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Переговоры с поставщиками | 2 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦БДР | 2 | Низкая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 18 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Приказ издан | 1 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Расчёт премий | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 1 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Подготовка презентации по завершению проекта | 0.5 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Получение КП | 2 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Получение спецификации | 0.5 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Проведение план-фактного анализа | 4 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Проект закончен | 0.5 | Низкая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 0 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Низкая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 1 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Совет по качеству | 2 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Совещание проведено | 0.5 | Средняя
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Акт подписан¦Проект закончен | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации разработаны | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Заказать аппликации | 25 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Закупить аппликации | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Подготовить файл для заказа | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ файл подготовлен | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Внести номенклатуру | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Заказать тару | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Номенклатура внесена | 14.285 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Подобрать КД на тару ПУРС | 5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Тара заказана | 4 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Тара разработана | 6 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦КД на каркас получено | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Крепление дин рейки на монтажную понель | 96 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Нарезка дин рейки по размерам | 104 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Разметка монтажной панели под крепление блоков | 10 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | КД разработано | 7 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Возвращение к месту основной работы | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Проезд в Мариуполь | 3.8467 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Командировка в Мариуполь для согласование ТЗ¦Согласование и подписание ТЗ | 15.385 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ ДД | 24 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ ДТ | 6 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Краны | 3.03 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Металл каркаса/труба | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Насосы | 11 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Прочее | 30 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Сверка поступления | 70.445 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Счетчики | 47 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦ Электроника | 15 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦Весы | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Запуск прошол успешно | 7.895 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Настройка связи с ДД | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Настройка связи со средствами измерения | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Настройка электомагнитных клапанов | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Несоответствия устранены | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Запланировать совещание по защите плана проекта | 112 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Защита плана проекта | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Оформление приказа на проект | 7.6917 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Приказ издан | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Приказ согласован | 61.5383 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Провести установочное совещание | 30.77 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Планирование проекта¦ Согласование приказа на проект | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ Выдать корочки по обучению | 4 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ корочки подготовлены | 4 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ Подготовит акт обучения персонала | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ Приезд в Мариуполь | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ работы проведены | 16 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Вовращение в Ростов | 0.5 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выез в командировку | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Выезд в Мариуполь | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Заказ пассиватора | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить кабель-канал с розетками | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закрепить шкаф управления | 1 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить кран | 40 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить наконечники | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить провод | 40 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить РВД | 4 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупить шину заземления | 4 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 0.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Наладить работу прижимного устройства | 0.5 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Пассиватор прибыл | 4 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Подготовка в командировку | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка и отладка метролога | 20 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 1 этап | 1 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Промывка системы 2 этап | 2 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Развернуть пневмозадвижки | 15.385 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка Блока синхронизации | 50 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Ремонт прижимного | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сделать экран из поликарбаната | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Выезд в командировку | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Вызов поверителя | 29 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж эталонных счетчиков | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка малых весов (слесарные работ) | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО | 5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Доработка ПО веса импульса | 10 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Закупка ТМЦ | 3 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Отрезка металла | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ответов на вопросы заказчика | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подготовка ПМИ | 24 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подписание акта | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Поиск материала | 15 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Работа метролога в командировке | 15 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разбор обнаруженнных несоответствий | 20 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 40 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы доработка раструба | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 12 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 18 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Слесарные работы, нарезка резьб | 23 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦ТМЦ Проверка | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарная работа , расточка фланцев и труб | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 15 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы прямых участков | 15 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Фрезерование деталей | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранить ржавчину | 0.5 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Оформить и выпустить распоряжение | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Планирование проекта¦Планрование проекта | 3 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Расценка стоимости работ | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Совещание проведено | 6 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы ¦Формирование окончательного плана проекта | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка материала | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (1 этап) | 0.5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (10 этап) | 3.8467 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (11 этап) | 24 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (12 этап) | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (2 этап) | 1 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (5 этап) | 1 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (6 этап) | 30.77 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Закупка комплектующих (9 этап) | 30.77 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Проработать спецификацию | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку | 0.5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Составления заказов на закупку (этап2) | 30.77 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦ Спецификация получена | 1 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦Ведение таблицы закупок декабрь | 120 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Предварительный заказ комплектующих¦Получение новой спецификации | 0.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Проверка МХ | 0 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 24 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Проверка соответствия СИ | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦ Составить акт по проверки МХ | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦Замечание устраненны | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦Повторная сдача представителю НИИР | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проверка МХ¦Устранение замечаний | 8 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Подготовка отчета по заработной плате¦Подготовка отчета по заработной плате 1 | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Проведение совещаний с проектной группой¦Проведение совещаний с проектной группой 1 | 30.5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Совет по качеству¦Совет по качеству 1 | 7.6917 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 15.385 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 3.8467 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 15.385 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате ¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 3.8467 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 15.385 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Пракладка кабельканала | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Прокладка кабелей | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка ПО и настройка для ПУРС | 10.715 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Выпуск установки поверочной через базу 1С ERP | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 16 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Закупка ТМЦ¦Контроль сроков поставки | 0 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Закупка ТМЦ¦Получение ТМЦ со склада | 4 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Закупка ТМЦ¦Составление заказов на перемещение | 2 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Закупка ТМЦ¦Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 4 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Заполнить чек-лист | 0 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Защита проекта | 10 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Защитить план проекта | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Исполнение сопровождение задач¦Исполнение сопровождение задач 1 | 3 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 1 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004¦ Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 1 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 2 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 1 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.21.000¦4 | 30 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000-01¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 24 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 0 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003¦ Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 10 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001¦ Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 20 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.000¦ Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 1 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 25 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Люк СПУ-7-14000.01.22.000¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002¦ Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 20 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003¦ Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Петля СПУ-7-14000.01.24.000¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002¦ Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002¦ Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 8 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Организация совещания по предзащите проекта | 20 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | План проекта утвержден | 2 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Подготовка АКТа выполненых работ | 16 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Приказ подписан и выпущен | 2 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Проект закрыт | 5 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 6 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Совещание проведено | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301¦ Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 12 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001¦ Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Подписание Акта | 16 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007¦ Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006¦ Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Крышка СПУ-7-14000.01.12.000¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005¦ Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002¦ Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003¦ Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Формирование отчетов по зар¦Формирование отчетов по зар 1 | 4 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 1 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 16 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Акт подписан¦Акты подписаны | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Акт подписан¦Запланировать совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Акт подписан¦Подготовка презентации по завершению проекта | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Акт подписан¦Проект закончен | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Защита проекта | 3 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на ложементы | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Планирование | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Возвращение в Ростов-на-Дону | 55 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Оправка инструментов на произвоство | 12 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск для проведение ПНР | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Приезд в Брянск ШМ | 120 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Работы окончены | 24 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦работы проведены | 2 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Дробиструйные работы | 0 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Закупка материалов 1 | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Малярные работы | 0 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Нарезка труб | 80 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Отправка в Брянск | 0.5 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Работы по проекту ( устранения замечаний) | 26.6667 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составлени списка устранений (комплектующие) | 24 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Составление списка устранений (комплектующие) | 26.6667 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Токарные работы | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командировку | 15 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Выезд в командтровку | 10 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Доработка ПО | 20 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Замена клапана | 10 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Начало работ | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подготовить переходники | 5 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Подписание акта | 6 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Запланировать совещание по защите плана проекта | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Защита плана проекта | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Оформление приказа на проект | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Приказ согласован | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Расчет премий по проекту | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Подготовительные работы ¦Согласование приказа на проект | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Приказ подписан | 20 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | Расчёт экономической эффективности проекта | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сверление монтажной панелей | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Крепление дин рейки на монтажную понель | 4 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Нарезка дин рейки по размерам | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Разметка монтажной панели под крепление блоков | 8 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей верх | 4 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦ Подгонка МДФ панелей низ | 8 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Наклейка апликаций и табличек паспортных | 66 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 58 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 6 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Согласовать счет | 3.5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации разработаны | 24 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Заказать аппликации | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Закупить аппликации | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Подготовить файл для заказа | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦файл подготовлен | 16 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Внести номенклатуру | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Заказать тару | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Номенклатура внесена | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара заказана | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара разработана | 16 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка инструментов | 8 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ПНР | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Отправка работников на ШМ | 4 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт к основному месту работы | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦перелёт работников к месту постоянной работы | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦проживание работников на время ПНР | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Запуск прошол успешно | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи с ДД | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка связи со средствами измерения | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка электомагнитных клапанов | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Несоответствия устранены | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Установка и наладка ПО¦ Отладка ПО на оборудовании стенда | 2.5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Акт подписан | 12 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Проверка МХ/ПСИ установки СПУ-7¦Проверка МХ¦Составить акт по проверки МХ | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Дробиструйка переходников | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 3 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДД | 12 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦ДТ | 152.38 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Компрессор 24ВФ | 5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Краны | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Металл каркаса/труба | 32 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Пластик | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Прочее | 434.74 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сверка поступления | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Слесарные детали | 40 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Сопла | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Счетчики | 20 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Электроника | 5 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Расчистка участака для нового оборудования | 160 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Введение таблицы закупок | 8 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (1 этап) | 1 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (10 этап) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (11 этап) | 125 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (12 этап) | 12.8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (2 этап) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (3 этап) | 0.5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (4 этап) | 1 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (5 этап) | 0.5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (6 этап) | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (7 этап) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (8 этап) | 0.5 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Закупка комплектующих (9 этап) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Проработать спецификацию | 2 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку | 2 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Составления заказов на закупку (этап2) | 9 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Предварительный заказ комплектующих¦Спецификация получена | 2 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ТЗ разработано | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | База сценариев создана | 8 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 12 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Доработка стенда_Декабрь завершена | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Достать счётчики из камеры | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Заказать защиту от перегибов трубок | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Закупить защиту от перегибов трубок | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Закупка комплектующих стенда | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Зашиберовать счётчики | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 0.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Метрологическое оборудование готово к работе | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Определить состав метрологического оборудования | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Выбор телескопических направляющих | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок КК (КД) | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказ материала и раскроя на полки | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка комплектующих | 160 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя для ложементов | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Закупка раскроя на ложементы УЗД | 2.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦КК собрана | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Корректировка КД после НК | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложемент собран | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ложементы собраны | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание материала на полки | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поставки раскроя ложементов | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Порезка труб на полки | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Проведение НК | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на полки КК | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 24 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Разработка кронштейнов крепления направляющих | 160 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 1 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Закупка рабочего стола | 10 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание закупки компонентов рабочего места | 15 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Ожидание поставки ПК | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 10 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Разработка КД завершена | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Внесение недостающих комплектующих в 1С | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 6.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 1.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Закупка материалов | 23.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦контроль лимита по проекту по зДС | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 6 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 4 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Ожидание выхода на режим | 24 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Ожидание выхода на режим +20 | 2.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Ожидание поступления защиты от перегибов | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Ожидание поступления регулятора давления | 4 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ОПЭ за декабрь успешно завершена | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ОПЭ за октябрь успешно завершена | 40 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 9 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Отладка сценариев под новое ПО | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Подготовить презентацию к защите | 26.6667 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Провести защиту проекта | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Провести предварительную защиту | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Проект запущен | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Актуализация КД | 14 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Анализ оплат по проектам | 72 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 12 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Наладка сценариев и тестировние ПО | 13 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Печать КД для внесения в 1С | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 24 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Провести план-фактный анализ | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Разработка СОПов для стенда | 48 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Совет по качеству (утверждение ПО) | 24 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Доработка интерфейса для визуализации данных | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Доработка модуля конфигурации стенда | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение модуля выполнения сценариев. | 6.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение модуля формирования отчетов. | 80 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Изменение редактора сценариев | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 7 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Попытка установки связи с камерой по RS485 | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 15 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Тестирование модулей ПО | 40 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Подготовить презентацию по окончании проекта | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проведение ОПЭ в реальных условиях | 1 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 1 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 0.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 1 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 0.5 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Провести совещание по итогам проекта | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проект завершен | 12 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 112 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | расшиберовать счётчики | 24 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 6 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 4 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Совет по качеству | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Совет по качеству_Декабрь | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Совет по качеству_Ноябрь | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Совет по качеству_Октябрь | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 24 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 30 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить счётчики в камеру | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 2 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Формирование КД, распечатка, подписание | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификации | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Внесение изменений в спецификацию | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 10 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Выбор приводов кранов для стенда | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 56 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Дозакупка комплектующих в ЗИП | 8 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Доработка спецификации | 240 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Заказ плат коммутации, компонентов к ней через 1С. Проверка правильности списка комплектующих. | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 32 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Заказать кабели и разъёмы | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка кабелей и разъёмов | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка клеммников и кабелей | 12 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих АСУ | 12 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка комплектующих МПКИ | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка крепежа | 24 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка кронштейнов камеры | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка печатных плат и компонентов | 40 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Закупка элементов пневмосистемы | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 56 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Контроль поставки эталонного оборудования | 36 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Лакировка плат МПКИ | 4 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Настройка модулей для стенда | 6 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 16 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 7 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Оформление и передача КД электрической части | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Платы коммутации собраны | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Подбор и заказ доп. комплектующих | 12 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Подбор комплектующих | 40 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 3 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 8 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 0 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработать схему электрических соединений | 29 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработка спецификации | 80 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 25 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 12 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Согласование решений по подключению стенда к сети | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Схема разработана | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 10 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 64 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Подготовиться и организовать совет по качеству | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Провести СК, сотавить протокол | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП¦Составить план корректирующих действий | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Акт НПО о проведении АСП подписан | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Запросить перечень документов для проверки | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Органицовать совещание по завершению АСП | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Перечень документов получен | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План и дата АСП согласованы | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦План проведения АСП получен | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦UFG | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Собрать документы по НПО, укомплектовать по папкам, запросить и подготовить недостоющие¦ГРАНД | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать дату проведения АСП | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Согласовать план АСП в НПО | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦АВГУСТ¦Сопровождение эксперта АСП в НПО | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Замечания устранены | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 16 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 80 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Провести СК | 80 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (безопасность) | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (БМИ) | 16 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранение замечаний (СУП) | 16 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 0 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (ОМТО) | 32 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП АСП¦СЕНТЯБРЬ¦Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 8 | Низкая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Договор получен | 2 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить Договор на ИК | 2 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор напрвлен конрагенту | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату счета | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦счёт оплачен | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | Высокая
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 8 | Средняя
ИК Сделано-на-Дону UFG | Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Проект завершен | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 0.13 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 2 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | Низкая
ИК ТР ТС 012 CFM | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по з/п¦Формирование отчетов по з/п 1 | 48 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦!!! РИСКИ есть замечания по документам | 16 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Документы отправлены на рассмотрение | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Заявка принята, получен перечень документов | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Получен АКТ АСП | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Провести СК, оформить протокол | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП АСП¦Устранение замечаний | 8 | Низкая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ДС получено | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ДС на ИК | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Запросить счет на ИК | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Направить счет на оплату, контроль оплаты | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦ПП и Договор направлен контрагенту | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Провести оплату | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счет получен | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ДОГОВОР И ОПЛАТЫ¦Счёт оплачен | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Заключение ФС получено | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Запросить план-факт | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить АВР | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить папку с документами | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить план-факт | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА¦провести работы по закрытию проекта¦Подготовить презентацию | 16 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Акт АСП подписан и направлен эксперту | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Получено решение о действие Сертификата | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012 CFM | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ¦АВГУСТ¦Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Проект завершен | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦ Счет оплачен | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап заключения договора¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 2 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | Низкая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦АВГУСТ¦Приказ подписан | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА¦ИЮЛЬ¦Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 3.8467 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | Средняя
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Проект завершен | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора август¦Договор и счет от ОС получены. | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора август¦Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора август¦Коммерческое предложение получено от ОС | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора август¦Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦ Счет оплачен | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап заключения договора сентябрь¦Договор заключен. Счет оплачен | 4 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ запросить заключение ФС закрытия проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ запросить план-факт проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ оригиналы закрывающих документов получены | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ подготовить акт ВР проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ подписать акт ВР проекта | 3.8467 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0 | Низкая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ сдать проект в архив | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ составить план-факт проекта | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ составить презентацию к закрытию проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ Организовать совещание по закрытию проекта | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ Провести совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦ Проект сдан в архив | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦Заключение ФС получено | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦Отправить второй экземпляр документов в ОС | 8 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап завершения проекта¦План-факт проекта получен | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Бюджет получен | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Выполнить планирование проекта | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Подготовить запрос бюджета проекта | 4 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Провести предзащиту проекта | 0.5 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Провести совещание по защите плана проекта | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 2 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап планирования проекта¦Составить ПЗ | 1 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы отправлены | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Документы проверены | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Организовать совет по качеству этапа получения решения | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получен макет решения о продлении действия СС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 2 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Провести совет по качеству этапа получения решения | 0.5 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Заявка получена ОС передана в работу | 8 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 0 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 4 | Средняя
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 1 | Высокая
Ильский | АВР подписан | 8 | Средняя
Ильский | Акт выполненых работ подписан | 4 | Высокая
Ильский | Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | Высокая
Ильский | Входной контроль металлоконструкций | 24 | Средняя
Ильский | Входной контроль КМЧ | 24 | Средняя
Ильский | Входной контроль на трубы | 24 | Средняя
Ильский | Входной контроль прокладки | 24 | Средняя
Ильский | Входной контроль товара ЗА | 16 | Средняя
Ильский | Входной контроль фланцев | 24 | Средняя
Ильский | Выгрузка рабочей документации | 16 | Средняя
Ильский | Выгрузка спецификации | 16 | Средняя
Ильский | Выгрузка спецификации трубопровода | 2 | Средняя
Ильский | Выгрузка схемы объекта | 1 | Средняя
Ильский | Документация подготовлена | 0 | Средняя
Ильский | Дробеструй | 8 | Низкая
Ильский | Заказ машины | 16 | Низкая
Ильский | Заключение договора на металлоконструкции | 8 | Средняя
Ильский | Заключение договора на сварочные материалы | 2 | Средняя
Ильский | Заключение договора ЗА | 16 | Средняя
Ильский | Заключение договора на КМЧ | 8 | Средняя
Ильский | Заключение договора на прокладки | 8 | Средняя
Ильский | Заключение договора на трубы | 8 | Средняя
Ильский | Заключение договора на фланцы | 8 | Средняя
Ильский | Закупка расходомеров | 8 | Высокая
Ильский | Запрос счета на металлоконструкции | 0 | Высокая
Ильский | Запрос счета на сварочные материалы | 8 | Средняя
Ильский | Запрос счета ЗА | 16 | Высокая
Ильский | Запрос счета на КМЧ | 0 | Высокая
Ильский | Запрос счета на прокладки | 0 | Высокая
Ильский | Запрос счета на фланцы | 0 | Высокая
Ильский | Запрос счета трубы | 0 | Высокая
Ильский | Запрос ТКП запорная арматура | 0 | Средняя
Ильский | Запрос ТКП на КМЧ | 8 | Средняя
Ильский | Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Средняя
Ильский | Запрос ТКП прокладки | 8 | Средняя
Ильский | Запрос ТКП трубы | 0 | Средняя
Ильский | Запрос ТКП фланцы | 8 | Средняя
Ильский | Зачистка | 24 | Средняя
Ильский | Зачистка кромки | 4 | Средняя
Ильский | Защита проведена | 0 | Низкая
Ильский | Защита результатов проекта | 56 | Низкая
Ильский | Кд разработано | 1 | Высокая
Ильский | КД разработано и передано в производство | 1 | Высокая
Ильский | Контроль УПП, выгрузка отчетов | 1 | Средняя
Ильский | Нарезка материалов | 0 | Низкая
Ильский | Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 16 | Низкая
Ильский | Оплата счета на металлоконструкции | 24 | Высокая
Ильский | Оплата счета на сварочные материалы | 0 | Средняя
Ильский | Оплата счета ЗА | 0 | Высокая
Ильский | Оплата счета на КМЧ | 16 | Высокая
Ильский | Оплата счета на прокладки | 24 | Высокая
Ильский | Оплата счета на трубы | 24 | Высокая
Ильский | Оплата счета на фланцы | 24 | Высокая
Ильский | Оприходование на металлоконструкции | 16 | Средняя
Ильский | Оприходование КМЧ | 8 | Средняя
Ильский | Оприходование прокладки | 16 | Средняя
Ильский | Оприходование товара ЗА | 16 | Средняя
Ильский | Оприходование труб | 16 | Средняя
Ильский | Оприходование фланцев | 16 | Средняя
Ильский | Отгрзочные работы | 4 | Низкая
Ильский | Отработка ТКП на металлоконструкции | 8 | Средняя
Ильский | Отработка ТКП ЗА | 24 | Средняя
Ильский | Отработка ТКП на КМЧ | 2 | Средняя
Ильский | Отработка ТКП прокладки | 2 | Средняя
Ильский | Отработка ТКП трубы | 16 | Средняя
Ильский | Отработка ТКП фланцы | 2 | Средняя
Ильский | Оформление отгрузочных документов | 30 | Средняя
Ильский | Папка сформирована | 80 | Низкая
Ильский | Перепланирование проекта | 0 | Низкая
Ильский | План факт анализ бюджета | 56 | Средняя
Ильский | Планирование проекта¦ Выпуск распоряжения | 4 | Средняя
Ильский | Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 4 | Высокая
Ильский | Планирование проекта¦ Совещание проведено, приказ подписан | 2 | Высокая
Ильский | Планирование проекта¦ Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | Средняя
Ильский | Планирование проекта¦ Составить предварительный план | 16 | Средняя
Ильский | Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Высокая
Ильский | Подготовка схемы отгрузки | 24 | Средняя
Ильский | Подписание АВР по проекту | 4 | Высокая
Ильский | Подписание приказа по продлению проекта | 2 | Высокая
Ильский | Покраска | 2 | Средняя
Ильский | Получена спецификация | 2 | Высокая
Ильский | Поступление КМЧ | 8 | Низкая
Ильский | Поступление металлоконструкций | 8 | Низкая
Ильский | Поступление прокладки | 8 | Низкая
Ильский | Поступление товара ЗА | 8 | Низкая
Ильский | Поступление труб | 8 | Низкая
Ильский | Поступление фланцев | 8 | Низкая
Ильский | Приказ подписан | 0 | Высокая
Ильский | Разаботка схемы | 40 | Средняя
Ильский | Разработка 3Д модели объекта | 1 | Средняя
Ильский | Разработка КД | 1 | Высокая
Ильский | Расточка фланцев | 4 | Низкая
Ильский | Сврка | 16 | Низкая
Ильский | Сврочные работы | 2 | Низкая
Ильский | Сдача документов в архив | 2 | Средняя
Ильский | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | Средняя
Ильский | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | Средняя
Ильский | Согласование запорной арматуры | 0 | Средняя
Ильский | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Ильский | сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 2 | Средняя
Ильский | Схема разработана | 40 | Средняя
Ильский | Токарные работы | 0 | Средняя
Ильский | Формирование ЗП | 2 | Средняя
Ильский | Формирование папки ИТД | 30 | Средняя
Ильский | Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Ильский | формирование списков списания | 24 | Средняя
Ильский | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | Средняя
Ильский | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 0 | Высокая
Ильский | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 2 | Высокая
Ильский | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | Средняя
Инжиниринг | Внесение изменений | 144 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Август¦Выполнение мп за август | 8 | Низкая
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Апрель¦Выполнение плана за апрель | 2 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Декабрь¦Выполнение плана за декабрь | 0 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июль¦Выполнение плана за июль | 0.1 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Июнь¦Выполнени плана за июнь | 0.1 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Май¦Выполнение плана за май | 0.5 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Март¦Выполнение плана за март | 0.5 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Ноябрь¦Выполнение плана за ноябрь | 2 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Октябрь¦Выполнение плана за октябрь | 56 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Сентябрь¦Выполнение мп за сентября | 0 | Низкая
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Февраль¦Выполнение плана за февраль | 2 | Средняя
Инжиниринг | Выполнение МП за год в размере 100 000 000 рублей¦Январь¦Выполнение МП за январь | 32 | Низкая
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 0 | Высокая
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита технического отчёта у ИД | 0 | Средняя
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 8 | Высокая
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Командировка закрыта | 8 | Средняя
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | Средняя
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | Высокая
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | Высокая
Инжиниринг | Объезд компаний¦Командировка (Брянск-ГЭК,Москва-Газпром автоматизация, Саратов-НГО,Газпроммаш,Экс-Форма)¦ Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 8 | Средняя
Инжиниринг | Подготовить распоряжение о проекте | 160 | Средняя
Инжиниринг | Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Запросы направлены | 0 | Высокая
Инжиниринг | Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | Высокая
Инжиниринг | Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦План сформирован и утвержден | 1 | Высокая
Инжиниринг | Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Получение обратной связи по запросам перспектив | 1 | Высокая
Инжиниринг | Получение перспектив от инжиниринговых компаний¦Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 0 | Высокая
Инжиниринг | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 184 | Высокая
Инжиниринг | Провести установочное совещание по проекту | 184 | Высокая
Инжиниринг | Работа с заказчиками¦Анализ подготовлен | 1 | Средняя
Инжиниринг | Работа с заказчиками¦Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | Средняя
Инжиниринг | Работа с заказчиками¦Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 8 | Средняя
Инжиниринг | Работа с заказчиками¦Список подготовлен | 8 | Низкая
Инжиниринг | Распоряжение подготовлено | 160 | Средняя
Инжиниринг | Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
Инжиниринг | Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | Средняя
Инжиниринг | Расчёт получен | 8 | Высокая
Инжиниринг | Руководство проектом¦Подготовка ЗП¦Подготовка ЗП 1 | 1 | Средняя
Инжиниринг | Совещание проведено | 176 | Средняя
Инжиниринг | Составить план проекта | 176 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Заказ комплектующих¦Внесение в номенклатуру | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Заказ комплектующих¦Заказ комплектующих | 2 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Заказ комплектующих¦Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 2 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Организовать совещание по закрытию проекта | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 3 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Проект завершен | 2 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Проект сдан в архив | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Сделать план-факт по итогам проекта | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Совещание проведено | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Закрытие проекта ¦Формирование отчета, с анализом рисков | 3 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 0 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Проведение установочного совещания с рабочей группой | 2 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Распоряжение о планировании выпущено | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Подготовка к закрытию проекта¦Подготовка к закрытию проведена | 2 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Подготовка к закрытию проекта¦Сборка стенда по комплектующим в ERP | 5 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Подготовка к закрытию проекта¦Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 5 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Подписания акта выполненных работ | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Тестирование ПО | 5 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Внесение номенклатур | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Детали с мех. Участка получены | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие заказаны | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Комплектующие получены | 10 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 0.5 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Ожидание комплектующих | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Печать этикеток SPI | 40 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Проверка внешнего клапана SPI | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Публикация ПО на сервере производства | 3 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦Формирование КД | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Защита КД | 24 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 24 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦ Разработка механической части ¦Сдача КД в архив | 40 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Корректировка КД по итогу сборки | 23 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка спецификации | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 2 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 47 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка схемы электрической-принципиальной | 28 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Доработка коллекторов сопел | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 18 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка коллектора сопел | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Доработка кранов Comozzi | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подготовка крепежа | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Руководство проектом¦Совещания с проектной группой¦Совещания с проектной группой 1 | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Формирование КД, подписание | 12 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 6 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 10 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 72 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | 1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 0 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦ Приказ на проект утвержден | 8 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 1.9833 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 8 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 2 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 7.6917 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 0 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 38.4617 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 0 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 38.46 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 128 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 123.0767 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 1 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 7.6917 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 2.5633 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 8 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 1 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 1.71 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 0.855 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 1 (LIVINGSTON)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Инвестиционный¦Протокол разногласий обновить | 80 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Заключение готово | 32 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Командировка на обьект | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Поиск обьекта Николай 1 | 23.0767 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 2 (НИКОЛАЙ-1 5* HOTEL&SPA)¦Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 24 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Проект завершен | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 29 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Анализ документов | 31.04 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Документы согласованы | 3 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Запрос документов | 29 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦ДКП подписан | 17 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 2 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 3 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Составление протокола разногласий | 27 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Устранение разногласий | 12 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 9 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 2 (Инвестиционный)¦Юридическая проверка | 18 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 5 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 1.6 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 8 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 1 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 3 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 0.2 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 0 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 0.5 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Реализация проекта¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦ Объект 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0.1 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 10 | Высокая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 6 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 16 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 4 | Средняя
Наименование проекта (как в распоряжении) | Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 6 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Внесение изменений | 18 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Заключительный этап¦Защита результатов проекта на уровне ПСД | 8 | Низкая
НИОКР UFG накладные | Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Заключительный этап¦Проект завершен | 0 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Подготовить распоряжение о проекте | 40 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 0.5 | Низкая
НИОКР UFG накладные | Принятие решения о необходимости продления проекта.¦Согласование продления проекта проведено | 0.5 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Провести установочное совещание по проекту | 8 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 2 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Добавить информацию по производителю "Руна". | 8 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 0 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 3 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП | 480 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Запросить ТКП у конкурентов | 2 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 24 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Найти НТД | 24 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 320 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Обновление ТКП | 8 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Повторная защита на уровне ДР | 3 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Подготовка экономич.заключения | 40 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 2 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 40 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 40 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 0.5 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 0 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 0 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Распоряжение подготовлено | 16 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Расчёт получен | 8 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Совещание проведено | 1 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Составить план проекта | 16 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 20 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 4 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 16 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0.5 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 2.Организационные работы¦Корректировать ТЗ | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 1 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | 2.Организационные работы¦Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Доработка ТЗ | 0.5 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Модификации, маска приборов | 1 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Технические параметры | 0.5 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Разработка проекта ТЗ¦Требования к УЗД | 0.5 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Совещание по утверждению ТЗ | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦Согласование ТЗ | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Разработка Технического Задания UFL+УЗД¦ТЗ утверждено | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом Ч.2¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом Ч.2¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом Ч.2¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 4 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом Ч.3¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 2 | 6 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом Ч.3¦Техническое консультирование¦Техническое консультирование 1 | 0 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом¦Совещания с куратором проекта¦Совещания с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 112 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Закупка УЗД сторонних фирм | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка аналогов УЗД¦УЗД пришли | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 3 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка керамики | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов и проведение заказов | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: резины, прутки | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика пришла | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Керамика-подбор | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - закупка | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы для наливного СС - подбор | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Материалы пришли | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 41 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода пришли | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-закупка | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Провода-подбор | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Прутки пришли | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Разработка аппликации UFL | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Закупка материалов и оснастки¦Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 3 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Изучение аналогов ¦Составление матмоделей вариантов УЗД | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внесение номенклатур в 1С по деталям | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Защита КД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦КД готово, сдано в архив | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Подготовка проводов для стенда УЗД | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Ресурсные спецификации заведены в 1С | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сдать КД а врхив | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 16 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 7 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Создание ресурсных спецификаций по КД | 23 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 10 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Доработка КД деталей | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверка акустики и АЧХ. | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Вариант УЗД 0.0 получен | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить кольца для сборки УЗД | 14 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Изготовление деталей / На стороне | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Контроль за исполнением заказа на изготовление | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 52 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Привести совет по качеству | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проработка вариантов с конструктором | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сборка образцов | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД | 28 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Подведение итогов и выработка общего решения | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Контроль за выполнением задач | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 16 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Разработка КД деталей УЗД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 24 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Доработка и выпуск КД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Доработка КД и выпуск итоговой версии¦Расчет калькуляций | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Завершение этапа 2¦Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Оформление приказа на продление и подписание | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать гильзу ДТ | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить круг 30 титан | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупить трубу, круг для оснастки | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Закупка др. необходоимых деталей по КД | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Закупка материалов¦Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Доработка оснастки для проверки УЗД | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Доработка КД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦КД разработано | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Проверка КД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка КД на детали оснастки | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Разработка КД¦Разработка модели оснастки | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проверка ПИ и устранение замечаний | 32 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проект продлен | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 30 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Пропитка керамики | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка КД на детали | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Составить план этапа 2 проекта | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Документы для закрытия проекта подготовлены | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 14 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Провести совещание по закрытию проекта | 20 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Заключительный этап. Завершение этапа 3¦Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Офорпление приказа на продление и подписание | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Провести установочное совещание | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Расчет бюджета и внесение в УПП | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Планирование этапа 3¦Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.1. Закупка материалов¦Выполнить заказы¦Выполнить заказы | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур на закупку | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проверка КД на детали | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Провести совет по качеству | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦Проработка конструкции оснастки | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму генератора FIRE | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 0.5 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 3 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦ПО доработано | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 2. Доработка Viewer¦Протестировать работоспособность | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Совет по качеству | 5 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 28 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Разработка ресурсных спецификаций | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 5. Доработка КД и выпуск итоговой версии (крио). Просчет стоимости¦Совет по качеству проведен | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 0.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 16 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 6. Проработка получения СС низкой и средней плотности¦Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 2 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Закупка материалов | 5.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Отладка ПО измерителя АЧХ. | 18.5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 12 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 3 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 0 | Высокая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Выбрать подрядчика | 0 | Низкая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Дизайн не утвержден | 80 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Дополнительные расчеты и целесообразность | 2 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Дополнительный расчет от дизайнера | 0 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 88 | Высокая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Отрисовать дизайн-макет | 80 | Низкая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Принятие решения о ремонте! | 2 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Проект остановлен | 0 | Низкая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Согласование дизайна | 16 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Согласовать дизайн | 0 | Низкая
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦Составить ТЗ | 160 | Средняя
Новый ресепшн | 2.Организационные работы¦ТЗ не Утверждено | 8 | Высокая
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Демонтировать старый ресепшн | 80 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Завершение работ | 8 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Закупить материалы | 80 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Закупить ТМЦ | 0.5 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Новый ресепшн готов | 0 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Организовать завоз материалов | 0.5 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Организовать уборку | 40 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Организовать черновые работы | 80 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Организовать чистовые работы | 0 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Работы по обновлению завершены | 48 | Высокая
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Устранение замечаний | 0.5 | Средняя
Новый ресепшн | Проект завершен | 1 | Средняя
Новый ресепшн | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 40 | Средняя
Новый ресепшн | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | Средняя
Новый ресепшн | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | Низкая
Новый ресепшн | Руководство проектом¦Формирование отчётов¦Формирование отчётов 1 | 96 | Высокая
Новый ресепшн | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Анализ (5 обьектов) | 80 | Средняя
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Подготовка презентации | 40 | Средняя
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Презентация объектов | 0 | Средняя
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Архыз | 80 | Высокая
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 112 | Высокая
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сбор информации по обьектам Сочи | 40 | Высокая
Новый ресепшн | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Сводный отчет по обьектам | 8 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | 2.Организационные работы¦ТЗ и дизайн утверждены | 5 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | 2.Организационные работы¦Утвердить дизайн | 8 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | 2.Организационные работы¦Утвердить ТЗ | 48 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Запустить в тестовую эксплуатацию | 120 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Запустить вторую версию сайта | 80 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Организовать фотосессию 1 | 1 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Подобрать/обработать контент для сайта | 2 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 0 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Привязать Ченел менеджера | 80 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Сайт запущен | 40 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Сверстать сайт | 1 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | 3. Разработка сайта¦Устранить замечания (при наличии) | 0 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Август 14% | 0 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Декабрь 17% | 8 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Июль 12% | 8 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Ноябрь 12% | 240 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Октябрь 15% | 40 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦ОР завершена. Доля посчитана | 208 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Опытная эксплуатация (замер доли)¦Сентябрь 13% | 40 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦ согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 0 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦Защита проекта | 16 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦Проект защащен | 16 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦Рассчет экономического эффекта | 16 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦Сбор ТКП работа с подрядчиками | 16 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Подготовительный этап¦Формирование обьема работ и ТЗ | 12 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Проект завершен | 0 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Работы завершены | 24 | Низкая
Новый сайт CustomsHouse.ru | реализация проекта¦Составление договоров юридическая оценка | 0 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Руководство проектом¦ Совещание с куратором¦ Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Руководство проектом¦ совещание с рабочей группой¦ совещание с рабочей группой 1 | 2 | Средняя
Новый сайт CustomsHouse.ru | Руководство проектом¦ Формирование отчетов по ЗП¦ Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | Высокая
Новый сайт CustomsHouse.ru | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 16 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Защитить результаты проекта | 40 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор | КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Конструкторская документация¦КД утверждено | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Конструкторская документация¦Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Конструкторская документация¦Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 8 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Конструкторская документация¦Согласование КД с ТД | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Опытные образцы готовы | 16 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Подготовка базы данных для измерений | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 2 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Программное обеспечение¦Заказ комплектующих для электронного блока | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Программное обеспечение¦Комплектующие поступили на склад | 16 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Программное обеспечение¦Отладка электронного блока управления и ПО | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Программное обеспечение¦Разработка электронного блока управления и ПО | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Проект завершен | 120 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Разработка методики корректной замены пробы | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | ТЗ согласовано | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Заказ комплектующих для макетного образца | 2 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Защитить результаты проекта | 40 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 80 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Концепция утверждена | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Опытные образцы готовы | 16 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Подготовить презентацию по результатам проекта | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Подготовка базы данных для измерений | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Проект завершен | 120 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 16 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 120 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка концепции блока пробоподготовки | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка методики корректной замены пробы | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Согласование концепции и технических решений с ТД | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Согласовать техническое задание с ТД | 40 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | ТЗ согласовано | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦ Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 1 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Внесение в номенклатуру список комплектующих | 0.5 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Выдача спецификации на материалы | 2 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка аппликаций общего вида установки¦Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Выдача спецификации на закупку материалов | 0.5 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦КД выдано | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦Разработка КД | 1 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока счётчиков¦Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 40 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦КД передано | 128 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ согласованы | 16 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Согласование СИ | 80 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Создание спецификации. | 3 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 2.ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦Спецификация создана | 32 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Внесение наменклатуры в ERP | 4 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Мойка плат | 8 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Плата модуля USB-RS485 | 16 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Схема на модуль USB-RS485 | 24 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и заказ комплектующих | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Подобрать пневматику | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации силовой части | 2 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка спецификации шкафа автоматики | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 4 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование и выпуск КД | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Акт по испытаниям получен | 88 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 20 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 99 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Заведение номенклатур в 1С | 6 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | КД на исполнение разработано | 56 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 8 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 2 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 2 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦Центровка пакета в корпусе датчика | 0 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Планирование¦Планирование вручную | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Планирование¦Сформировать перечень замечаний | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Планирование¦Установочное совещание РГ | 16 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Планирование¦финансовое сопровождение проекта | 40 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Погдготовить копию КД в папку | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Подготовить материалы для сдачи в архив | 80 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 157 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Подготовка данных для расчёта прямых затрат¦Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 7 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Подготовка КД к сдаче в архив | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 80 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 56 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 160 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Предоставление прямых затрат на изготовление установок¦Предоставление прямых затрат на изготовление установок по уточнённым данным¦Прямые затраты расчитаны | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Провести совещание по итогам проекта | 80 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Проект завершен | 16 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 145 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка аппликаций общего вида установки¦ Разработка КД аппликаций общего вида установки | 13.75 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка блока сопел¦ КД разработано | 351 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка блока сопел¦Корректировка КД по результатам НК | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка блока сопел¦Проведение НК | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка общего вида установки¦Внесение номенклатур и оформление заказов | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка общего вида установки¦Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку | 40 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка общего вида установки¦Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 41 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 56 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 42 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 317.25 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 20 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Рассчитать итоговые затраты по проекту | 48 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой ¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Руководство проектом¦Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 8 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 16 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦ Внесение номенклатуры в ERP | 88 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Заказ комплектующих на модули КПК | 4 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Модули КПК готовы | 17 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Ожидание поставки комплектующих | 2 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 72 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦ Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 128 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Монтаж плат KPK | 23 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 4 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 4 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Разработка схемы СПУ-5¦Шеф-монтаж шкафов | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 2 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 80 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 1 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 168 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП подбор эталлоного оборудования¦СИ подобраны | 4 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Закупка комплектующих на стенд | 80 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Защитить результаты проекта | 160 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | КД утверждено | 320 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Образец доработан и готов к ОПЭ | 160 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | ОКР на лабораторный газоанализатор | 40 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | ОКР на потоковый газоанализатор | 80 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Определить и составить перечень необходимого инструмента | 16 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Организация продаж | 0 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Организация производства | 160 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Оформить заявки на закупку инструмента | 2 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Планирование проекта | 320 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Постановка на производство | 80 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Проект завершен | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 320 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Разработка технического задания | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Утверждение типа лабораторный | 160 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 12 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль качества выполненных работ | 10 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Отливка формы | 20 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Паровка УЗД | 17 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Подготовка мастер-модель | 48 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Проверка на шумы | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 12 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Выпуск версии 5.20 | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Контроль качества параметров | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 6 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Доработка ПО | 12 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 14 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Коррекция частотного выхода. Проверка | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Отладка ПО для Модема N11 | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Разработать ПО для GPRS | 10 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦тестирование ПО | 2.5 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Тестирование ПО GPRS | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Тестирование ПО UFG-H | 5 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 10.6667 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Добавление Аршин для UFG-H | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 125 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦доработки ПО UFG-H | 74 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки по опросным листам | 80 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 52 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 18 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 1 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 14 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Провести тестирование ПО | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Проработать способ установки беспроводных УЗД | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы по изменению конструктива плат | 2.6667 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Работы с УЗД | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦Разработка протокола (отчета ) | 32 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦стенды, ПО, КД, документация доработаны | 60 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Доработка ПО UFG-H | 5 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 40 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 0 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Разработать КД на контактные платы УЗД | 24 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Защита проекта | 3 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦исправить алгоритм запуска стенда | 21 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦определение неисправности на двух приборах | 22 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 7.2733 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 6 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 43.6367 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 18.1817 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проверки приборов | 2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 112 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 10.91 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 64 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Сборка оснасток из пенопласта | 6 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 0 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 152 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 12 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Внести дополнения в ОЛ | 160 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Внести изменения в КД, выгрузить в 1С | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 24 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦выпуск КД на Электронику v4.0 | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 0 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Лакировка 3-х комплектов | 1 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦мойка 2-х плат | 176 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦отчет о тесте ОЛ | 160 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в 1С | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 16 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 144 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 21.3333 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 152 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦проверка УЗД на стендах собранных производством | 168 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Провести тестирование прохождения ОЛ | 160 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦пусконаладка электроники v 4.0 | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разлакировка плат | 40 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 144 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 9 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 168 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать плату | 176 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать пояснительную записку для эксперта | 168 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в 1С | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 32 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Совет по качеству | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 4 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 0.5 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в карте регистров | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Внести изменения в экранных формах | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Изменения в ПО viewer | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Корректировка по замечаниям | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Передача версии | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦ПО работает корректно, Акт соответствия | 22 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Повторная проверка | 120 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Проверить внесенные изменения | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Корректировка верхнеуровнего ПО¦Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 60 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Провести установочное совещание | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 0 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Планирование¦ Ресурсы распланированы | 24 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦<Новая задача> | 4 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 168 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 6 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 176 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 26 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 3 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 19 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 40 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 5 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 4 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 7 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 9 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦разработать ПО для компенсации скорости звука | 7 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦составить план график работ по диагностики плат | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 9 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 2 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 24 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦фиксация и обработка показаний с климат камеры | 15.36 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовка и сдача материала в архив | 20 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 19 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Доработка ПО стенда¦Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 24 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 19 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 24 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Расчет План-факт бюджета | 5 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 13 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 6 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 20 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 33 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 27 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Соответствие документации¦Провести вычитку ОТ, МП | 32 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 24 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Экономическое заключение | 2 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | 1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | 1. Сопровождение производства по замене тмц | 35.5 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Заключительный этап¦Провести совещание по закрытию проекта | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Положительный акт по испытаниям получен | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Получение положительного акта по испытаниям от ОТК¦Сдача установки ОТК | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Приемочные испытания¦Разработка программы приемочных испытаний | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация алгоритма задания сценария | 18 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Модернизация отчетов | 24 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦ПО откорректировано | 80 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 80 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Програмное обеспечение не корректно работает, не корректно работает алгоритм сценария в ПО.¦Формирование градуировочных таблиц | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Внесение номенклатур в 1С | 84 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦КД выдана | 24 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Организация закупки необходимого оборудования | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Предоставление необходимых параметров стенда | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Проведение совета по качеству | 10 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка КД | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Составить заказ на пермещение | 4 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦ Подготовить материалы для закрытия проекта | 32 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦ Провести совещание по защите закрытия проекта | 24 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦ Проект Завершен | 17 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦ Рассчитать итоговые затраты по проекту | 78 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦Подготовка КД к сдаче в архив | 72 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Заключительный этап¦Сдача КД в архив | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Бюджет по проекту рассчитан | 1 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Приказ подписан | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Расчитать бюджет по проекту | 1.5 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦ Экономическое обоснование подготовлено | 0.5 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Выпустить распоряжение на планирование | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Корректировка план-факта проекта | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 1.5 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Провести совещание по защите плана проекта | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Провести установочное совещание | 10 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Расчет бюджета по проекту | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Составить бюджет на проект | 40 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Составить план проекта | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Утвердить ТЗ | 1 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Формирование план-факта проекта | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Планирование¦Формирование СЗ на получение бюджета | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 12 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Актуализация схемы технологической | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 12 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ КД готово с учетом корректировок | 200 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ КД разработано | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Корректировка КД по факту сборки установки | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 12 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 10 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 64 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Внесение изменений в спецификации | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Внесение ТМЦ в 1С. Формирование заказов. | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Доработка технических решений согласно ТЗ | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Доработка функциональной схемы | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Защита КД | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Отработать текущие ЭД | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Подбор / заказ комплектующих на КПК | 1 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Проработать технические решения которые можем реализовать | 4 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 6 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 32 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Расставить КИП по трубной обвязке | 10 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 200 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 48 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 1 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 3 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 2 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка концепции работы установки и определение основных технических решений подлежащих раелизации в установке¦Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы | 4 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 2 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка мнемосхемы ПО | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Оформить спецификацию для заказа | 20 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 64 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 3 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ ШУ и АСУ собрано | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 64 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 64 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 16 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 4 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Разработать схемы силовой части ПУРС | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Разработать схему АСУ | 14 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 14 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Корректировка КД по результатам испытаний | 32 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 32 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦ Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 4 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ¦Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ¦Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Корректировка технологической схемы¦Корректировка технологической схемы завершена | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Корректировка технологической схемы¦Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Внесение номенклатур в 1С | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование каркаса | 12 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование магистрали | 0 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Моделирование общих видов | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Откорректировать КД | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача модели в отдел АСУТП | 1 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Передача спецификацию в ОМТО | 32 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Разработка КД на модуль КПК | 6 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование КД | 6 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦Согласование технических решений | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка 3D модели¦ЭКД утверждено | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Передано | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подбор сопел | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Проработать количество эталонных СИ | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 0.5 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор номиналов и количества сопел, СИ¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Подбор ресивера | 0.5 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Прорабор вакуумного компрессора | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Подбор оборудования¦Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Разработка технологической схемы | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Модернизация стенда СПУ-5 UFG-H под новое ТЗ¦Разработка электроного КД¦Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка общего вида ПУРС | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Организовать совещание по закрытию проекта | 4 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка SCADA часть 1¦Отладка SCADA часть 1 завершена | 4 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка SCADA часть 1¦Отладка аппаратной части стенда | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка SCADA часть 1¦Отладка вывода датчиков | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка SCADA часть 1¦Отладка программной части стенда | 6 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка опробования | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Корректировка юстировки | 25 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 4 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Отладка ПО с участием метролога ч.1¦Проверка реализации опробования и юстировка | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 32 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 20 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план проекта | 7.5 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания¦Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Переработка алгоритма работы СГ | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Переработка архитектуры имеющегося ПО | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Проверка ПО | 6 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 12 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проверка новой архитектуры ПО | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка имеющегося ПО¦Сопровождение в разработки ПО¦Тестировка работы ПО | 24 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 2 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Работы по переработке коллекторной группы проведены | 6 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Переработка коллекторной группы¦Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Планирование¦Приказ на проект утвержден | 0.5 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Проведение Совета по качеству¦Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 16 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Администрирование | 13 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Добавление перефирийных устройст в ПО | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Изучение принципов работы установки | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 13 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Разработка мнемосхемы установки | 12 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Реализация работы по накоплению базы данных | 80 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание прогрммно-аппаратной части установки | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 51 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка нового ПО на SCADA системе¦Формирвание отчетов и протокола поверки | 13 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Выпуск КД для КПК4 UART | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации | 3 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 40 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 24 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Проведение совета по качеству | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 80 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 6 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 1 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 32 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 3 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование заявки в ОМТО | 14 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 4 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой¦Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 16 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка шкафа управление компрессорами¦Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Расчет БЮДЖЕТА | 1 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 4 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Руководство проектом¦Экономическое обоснование | 8 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Сделать план-факт по итогам проекта | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Совещание проведено | 5 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Справка о проведенных работах проекта | 16 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Формирование отчета, с анализом рисков | 40 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за июль¦ Итоговая аналитика¦Совет по качеству | 24 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за май¦ Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за май¦Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Акт внедрения подписан, задача выполнена | 24 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 16 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Программа готова, подписать акт внедрения. | 24 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Протестировать программу | 1 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за март¦Разработка программы для подсчёта поверок с помощью ИИ¦Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 1 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за февраль¦ Анализ конкурентов¦ Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 3 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за февраль¦ Анализ тендеров¦ Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 16 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Итоговая аналитика проведена | 1 | Низкая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика за январь¦Итоговая аналитика¦Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 0 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 40 | Низкая
Организация аналитического центра на базе СР | Аналитика оборота компаний за предыдущий год¦Презентация проведена | 0 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Закрытие проекта¦ Защита проекта | 1 | Низкая
Организация аналитического центра на базе СР | Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 5 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Итоговая аналитика за год¦Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Итоговая аналитика за год¦Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 40 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Проект завершен | 0 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 8 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 16 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 16 | Высокая
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 8 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 1 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Распланировать проект | 1 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Рассчитать ЭЭ | 0 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Организация аналитического центра на базе СР | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 16 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Защита на уровне куратора | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Июль¦5 неделя | 8 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Направить служебную записку/ протокол на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Получить информацию по размещению УВИР | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Информация отправлена | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Отправка информации о продукции компании | 6.6667 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Внесение данных в проект для проработки | 80 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 сз4098 Заказ 1 БПТГ ¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 5.5 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Список сформирован | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 160 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих по ГД Тамбей 2023-2024год | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих сГД Тамбей 2023-2024год | 1 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 24 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Проект завершен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Проект защищен | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Проект защищён | 7 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Руководство проектом¦Подготовка к ДПИ за месяц¦Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Служебная записка/протокол направлен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 80 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0.5 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 3.4 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 1 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 1 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 16.6667 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встречи проведены | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Выезд в регион | 54.6667 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Защита целей | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦План работ внесен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка целей на командировку | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Проведение встреч в регионе | 1 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Согласование даты встречи | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели защищены | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Цели подготовлены | 40 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Информация получена | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 2.4 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Запуск ОЛ на просчет | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль Расчета ОЛ | 12 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи. 1 | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦ОЛ запущены | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Отправка коммерческого предложения | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Подготовка ТКП | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Решение принято | 0.5 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Январь¦1 неделя | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Январь¦2 неделя | 6 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Январь¦3 неделя | 0 | Низкая
Организация продаж ГД Тамбей | Январь¦4 неделя | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Бюджет расчитан | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Анализ данных | 240 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Внесение точек заказа | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Запрос плеча поставки | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Оформление таблицы расходных комплектующих | 40 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мах | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Проработка т.мин | 40 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Внесение Точек МИН. МАКС. ¦ Т.Заказа внесены | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Заказ комплектующих для сборочного участка | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Заполнить чек-лист | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Защита успешна | 12 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Защитить план проекта | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Корректировка презентации по замечаниям | 12 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Наличие СОП на участке¦Проверка наличия СОП на участке | 1 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Наличие СОП на участке¦Разработка доп. СОП карт | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Наличие СОП на участке¦СОП готовы | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка вентиляции | 0 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка завершена | 25.3967 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Закупка инструмента | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Определить требуемое инструмента | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Организация работ по производству деталей UFG-H | 1 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Анализ проведен | 5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Бирки подготовлены | 18 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Бирки расклеены | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Заказать необходмую тару | 10 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Закупить тару | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Оформить карту стеллажа | 12 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 49.75 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 3 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Расклеить бирки | 15.72 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Тара заказана | 30 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы КАН-БАН¦Тара закуплена | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация системы хранения готовой продукции | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Организация участка лакировки плат UFG-H | 0 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Произвести обучение регулировке блока плат | 0 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка блока плат | 2 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка ПО и стендов для новой продукции¦Регулировка сделана | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Разработка плана участка UFG-H | 4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | План проекта утвержден | 0.5 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | План-факт бюджета | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 150 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Защитить план проекта у куратора портфеля | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Приказ издан | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 6 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовительный этап¦Составить план проекта | 16 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовка презентации результатов проекта | 18.1333 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Подготовка приказа | 14 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Получение актуального КД от КБ | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 125 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Приказ подписан и выпущен | 0.5 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Проведение защиты результатов проекта | 13 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Проведение пред защиты | 28 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Проведение хронометража деталей UFG-H | 1 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Проект окончен | 1 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 0.5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Заказ материалов в производство UFG-H | 0 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Камера тепла холода | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наведение порядка на рабочих местах | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 2.4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Обучение по паровке УЗД | 1 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Подготовка СГ и Упаковка | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка СГ завершена | 5 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Расстановка комплектующих по рабочим мест | 10 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача СГ завершена | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦СПУ-5 | 4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка микро-электроники | 18 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Закупка приборов и электронных деталей | 4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 6 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 32 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Получение плат с маонтажного участка | 1 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 14 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Согласование заявок | 16 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Формирование отчетов по заработной плате | 25 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Совещание проведено | 4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Тестирование стендов | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Эконимическое заключение | 13 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 1 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Защитить проект | 2 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Приказ утвержден | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Проект запущен | 4 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Составить план проекта | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап¦Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД¦Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 136.5933 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Подготовить презентацию по завершению проекта | 16 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦ Проект завершен | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Доработать презентацию | 2 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести защиту проекта | 8 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 32 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завершающий этап¦Сдать проект в архив | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Завести договоры на закупку комплектующих | 48 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 4 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 2 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести пусконаладку камеры №1 | 18 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Пусконаладка 2-климат. камер (номер 1 и номер 3)¦Провести совет по качеству | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать материалы | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Заказать печатные платы МПКИ | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 5 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 2 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Калибровка МПКИ (26 шт.) | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 234 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Компоненты МПКИ получены | 60 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Материалы на рабочие места на складе | 48 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка измерительных плат МПКИ | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Мойка материнских плат МПКИ | 2 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Монтаж материнских плат МПКИ | 27.5 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦МПКИ для установки в стенд готовы | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 32 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Определить точки подвода питания для вибростендов | 96 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 16 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 24 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Печатные платы МПКИ получены | 0 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Платы МПКИ смонтированы | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 8 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 5 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 8 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 4 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 48 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сборка МПКИ (26 шт.) | 4 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 16 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 48 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж вибростендов | 1.5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Подключение рабочего места управления вибростендами | 20 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 120 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд вибростендов¦Стенды функционируют в штатном режиме | 91 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 28 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Отключение и сборка оборудования и мебели | 188 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Перевозка на здание 8/7 | 4 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Подключение и установка мебели | 1 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 36 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 12 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 0.5 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещение для климатических камер принято службой качества | 0.5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Помещения для климатических камер готово | 0.5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на климатические камеры | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 0.5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 0 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 1 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Установка систем поддержания температуры в 2-х климат камерах на 8/7¦Установить отопители в климат камерах | 0.5 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП¦Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 0.5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Договор подписан | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка направлена | 40 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Ожидание результатов рассмотрения | 24 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Подписание договора на НИОКР | 13 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача документов на НИОКР¦Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 39.5 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Вводная часть¦Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 0.5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в документы по итогам совещания | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Внести правки в ТЗ. | 264 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Правки внесены | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подача заявки на НИОКР¦Подготовка документов для подачи (заявка, НМЦ,ТЗ)¦ТЗ согласовано. Готово к подаче | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Письмо получено. Контактное лицо определено | 0.5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 1. ОКР с "Газпром трансгаз Москва"¦Подготовительный этап (подача заявки)¦Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 0.5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Ожидание результатов¦Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 4 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Выписать перечень необходимых для подачи документов | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Данные от фин.отдела получены | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Информация уточнена | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить и передать необходимые документы | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовительный этап¦Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 168 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Данные по проектной команде¦Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Бизнес-план готов | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Сделать фото производства, основного оборудования | 24 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка бизнес-плана проекта¦Согласовать с Томском тех.данные | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подготовка технич.части¦Подготовка календарного плана¦Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Документы проверены, возможные замечания устранены | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Залить все документы на сайт | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Заявка подана | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Пакет документов готов | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Подписание заявки¦Подписать ЭЦП. Направить заявку | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Заявка подана. Газпром оповещен | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Выбор рабочего давления газа в кювете | 24 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Поиск подходящих комплектующих на рынке | 0 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦ТМЦ закуплены | 0 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Подготовить презентацию о результатах проекта | 80 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Проект завершен | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦гибка | 0 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦логистика | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦покраска | 80 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦регулировка+настройка | 0 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Закупка комплектующих¦Закупка комплектующих | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовка и передача существующей КД в ТД | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Согласование с КБ и возможные доработки | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с СО РАН¦Договор с СО РАН заключен | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с СО РАН¦Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с руководством ИМКЭС | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с СО РАН¦Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Переговоры с Петровым Д.В. В Ростове¦Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 4 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Продление проекта согласовано | 24 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 3 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 24 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 1 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 64 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 40 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Обсудить Программу на уровне ПСД | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 56 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 3 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 120 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Разработка и согласование Программы испытаний¦Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Получить шаблон лицензионного договора | 120 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 160 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Согласование участия Института в Соглашении¦Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 0.5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Составление проекта Соглашения о сотрудничестве¦Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 2 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Подготовить приказ на продление. | 3 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦ВКС с Петровым | 24 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 160 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 2 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 5 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 4 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 16 | Низкая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Проведение рабочих групп с ГКИ | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 3 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Проработка удешевления ТМЦ¦Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Заявка на НИОКР согласована с Томском | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Итоговая рабочая группа | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 40 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Направление заявки на НИОКР в Газпром | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Защита на уровне ПСД | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 80 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Направление запросов на ТКП аналогов | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Окончательно оформить ТЭТ | 600 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Откорректировать ТЭТ | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Офиц.запрос на ВНИИМ | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Подготовка экономического заключения | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 20 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Проверка ТЭТ ГКИ | 40 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Расчет экон.эффекта готов | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Составление перечня целевых аудиторий | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Составление требований НТД к продукту | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦ТКП на аналоги получены | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦ТЭТ готов | 4 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦ТЭТ утвержден | 56 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Формирование ТЗ¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 1 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 4 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Сдать дело проекта в архив | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Защита и закрытие проекта¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Новость об участии в выставке на сайте размещена | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЗАВЕРЩАЮЩИЙ ЭТАП¦ Работы после проведения выставки¦ Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦ Выпустить распоряжение о планировании | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦ Провести установочное совещание | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦ Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦ Распоряжение о планировании выпущено | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦ Ресурсы распланированы | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Планирование¦Распланировать план проекта | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница забронирована | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Гостиница утверждена | 56 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Забронировать гостиницу для участников выставки | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 56 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Бронирование гостиницы для стендистов¦Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦ Дизайн согласован, застройщик определён | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Договор и счет от застройщика получен | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 1 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 1 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Выбор застройщика выставочного стенда¦Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 24 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Выставочное оборудование разгружено на стенде | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 24 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 24 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Прибытие оборудования на выставку | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 1 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Повар подобран на стенд | 0.5 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Подобрать повара для кухонной зоны | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за интернет оплачен | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦ Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Закупка выставочной площади и доп. услуг¦Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦ Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Организация закупки продуктов и алкоголя на выставочный стенд¦Список для закупки сформирован и согласован | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка выставочного оборудования¦Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Пакет документов для выставки подготовлен | 24 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить пакет документов для выставки | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка пакета документов для участия¦ Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Разработать недостающие рекламные материалы | 24 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 24 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦ Счета за участие в деловой программе оплачены | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Участие ПСД в деловой программе ПМГФ¦Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Включить информацию о докладах в программу форума | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Согласовать деловую программу докладов на стенде | 24 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Выступление руководителей отделов продаж на стенде¦Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма разосланы КС | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 40 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 24 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦ Принять решение по участию на стенде АПГО | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация участия на стенде АПГО¦Счет АПГО оплачен | 1 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦ Выставочное оборудование готово к отправке | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Принять выставочное оборудование | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Приемка выставочного оборудования¦Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 56 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разгрузка и погрузка выставочного оборудования в Экспофорум до стенда (грузчики, такелажники, кары)¦Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 280 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Счет ИП Дорошенко оплачен | 8 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦Ежемесячный совет по качеству проекта | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Проект завершен | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦ Совещание куратором проекта¦ Совещание куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦ Формирорвание отчетов по ЗП¦ Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 32 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставка завершена | 8 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Закупить продукты по списку | 8 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Запустить счет на оплату остатка застройщику | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы на выставке начаты | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Работы повара оплачены | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Счет ТК оплачен | 8 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Заключительный этап¦Подготовить материалы для закрытия проекта | 64 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Заключительный этап¦Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 56 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Заключительный этап¦Провести совещание по защите закрытия проекта | 64 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Заключительный этап¦Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Начало проекта¦Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 12 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 1)¦Разработать ПО часть 1 | 8 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Разработка серверной части (этап 3)¦Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 80 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Провести тестирование ПО | 24 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Устранить замечания после тестирования ПО | 24 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Акт результатов этапа подписан | 4 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Анализ старого ПО | 2 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Корректировка после совета качества | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Разработать ТЗ на ПО | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 3 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработать ТЗ¦ТЗ разработано | 2 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Работы не выполняются | 64 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента База приборов | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Проверка скорости потока | 32 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Протокол юстировки | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о приборе | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 13 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Настроечные параметры | 12 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 33 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 8 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 4¦Разработка инструмента Обмен данными | 12 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 8 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Обновление ПО | 40 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка по расходу | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Отладка сервера соединений | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка Dock раскладки | 31 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основного интерфейса ПО | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка основной структуры ПО | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 1)¦Разработка сервера соединений | 10 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 2)¦Разработка клиента Viewer | 1 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Лента параметров | 4 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Осциллограммы | 9 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка инструмента Тренды | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Разработка интрумента Запись данных | 14 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка интерфейса и основных инструментов (этап 3)¦Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 6 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Архивы | 16 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Диагностика | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Отчеты | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Разработка интрумента Состав газа | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 1)¦Совет по качеству (закрытие этапа) | 8 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка основных инструментов (этап 2)¦Разработка интрумента Эпюра потока | 16 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Доработка ТЗ | 32 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Согласование ТЗ | 32 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 16 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 80 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка специальных возможностей¦Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 16 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Корректировка ПО и повторная проверка | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 2 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Создание проекта ПО, основной архитектуры | 2 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование работ по проекту¦Выпустить распоряжение о планировании | 1 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование работ по проекту¦Планирование работ по проекту | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование работ по проекту¦Приказ подписан | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование работ по проекту¦Провести установочное совещание | 8 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦ Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 0.5 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Защита проекта | 1 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Приказ подписан | 64 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Совет по качеству | 0.5 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Составить бюджет | 0.5 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Составить экономическое заключение | 0.5 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Устранение замечаний | 4 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Планирование¦Экспертиза проведена | 0 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Проект Завершен | 64 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Выпустить распоряжение | 4 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Завершение работ по проекту¦Подготовить информацию по проекту | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Завершение работ по проекту¦Подготовить папку по проекту | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Завершение работ по проекту¦Подготовить презентацию | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Завершение работ по проекту¦Провести итоговое совещание по проекту | 16 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Завершение работ по проекту¦Проект завершен | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Подготовить презентацию к защите | 4 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Приказ подписан | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Провести защиту проекта | 2 | Низкая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Провести предварительную защиту проекта | 8 | Низкая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Проект запущен | 0 | Низкая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Анализ трудозатрат проведен | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Оценить соотвествие ТЭТ результата | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Подготовить экономическое заключение по проекту | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Анализ трудозатрат¦Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Доработка установки выполнена | 24 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 16 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Доработка установки¦Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 16 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Провести поиск подобного оборудования | 0.5 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 40 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Разработать электрическую схему подключения | 32 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 2¦Электрическая схема готова | 48 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Оценка результатов работ проведена | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ¦Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 12 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 8 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 16 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 0 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 18 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 4 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Оформить заказ на ТМЦ | 1 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Первый вариант комплектующих подобран | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поиск альтернативных технических решений | 0.5 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести поисх подобного оборудования | 1 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству | 0.5 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 0.5 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 3 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Разработать ЭКД на задатчик | 0.5 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОРАБОТКА ТЕХ РЕШЕНИЙ¦Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 1 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка 3Д модели¦Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦КД разработано | 6 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 24 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 9 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 12 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦Стоимость комплектующих проработана | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ Плата управления запорным клапаном разработана | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦ПО платы управления клапаном разработано | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 2 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 12 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 8 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать плату управления клапаном | 3 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Разработать схему управления запорным клапаном | 6 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 18 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка платы управления запорным клапаном¦Скорректировать ПО основе возникших доработок | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 2 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | Составить план проекта | 4 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 121 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 2 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Защита проекта | 2 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Защита проекта повторная | 18 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Вснести изменеия согласно замечаниям | 24 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 8 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Запуск в 1С Инструмента отчетности инженера | 10 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 24 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Обучение | 24 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 24 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 0 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Провести совещание по результатам опытной экспл. | 24 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | ОПЭ¦Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 24 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Перепланирование проекта | 40 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Планирование проекта | 112 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Приказ подписан | 8 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Внести корректировки в ТЗ | 4 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦План выполнения согласован, даты назначены | 24 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Подгготовить ТЗ для ERP | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 0 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 0 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Провести рабочую группу по порядку отчетности в 1С | 1 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Провести совещание с 1С по взаимодействию | 1 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Разработать предложение по формированию отчетности инженера в 1С | 1 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 2 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Согласовать ТЗ на уровне ИД | 56 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦ТЗ согласовано | 2 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Разработка и утверждение ТЗ¦Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 0.5 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Распоряжение издано | 10 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 32 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 0 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Контроль выполнения | 8 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 2 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 8 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Проверка формирования фин и тех отчетов | 8 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 40 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Реализация ( отдел ERP)¦Создать учетные записи 1С для инженеров КИПиА | 10 | Высокая
План развития Техническое сопровождение приборов | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | Средняя
План развития Техническое сопровождение приборов | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
План развития Техническое сопровождение приборов | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Запрос план-факта по окончанию проекта | 8 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Защита закрытия проекта | 8 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Здача документов в архив | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 2 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Заказ машины | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор Анализатора точки росы по влаге стационарного ГИС3, 4¦Заполнение опросного листа | 0.5 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заключение договора | 2 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оборудование поставлено | 0 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Оплата договора | 2 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Отправка потавщику | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа ГИС3¦Поставка оборудования | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС3¦Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Дорога в г. Москва | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 3 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 1 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подбор потокового хроматографа для определения концентрации серы и сернистых соединений ГИС4¦Пусконаладочные работы по оборудованию | 1 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подготовка Акта выполненых работ | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Подготовка презентации закрытия проекта | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 1 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦СИ переданы | 8 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 24 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Проект закрыт | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | Низкая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Формирование ЗП 1 | 24 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей Группы компаний | 2 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сбор потребностей КС | 1 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦ Сводный список по потребности готов | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦ВКС проведено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Направить письмо о согласовании даты ВКС на Казгермунай | 8.875 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Письмо направлено, дата согласована исх НП00-007747 | 1.8133 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Повестка ВКС согласована | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Получить состав участников | 1.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести ВКС | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Провести РГ по подготовке к ВКС | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦РГ проведена | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Согласовать повестку ВКС с ИЦА и Казгермунаем | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦ВКС¦ВКС по претензии: Выяснения причин разбаланса газа на МГ «Акшабулак-Кызылорда» ¦Состав участников получен - 15 человек , 5 компаний | 1.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Отправка опросных листов в расчет: 26629 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Отправка опросных листов в расчет:26669,26671 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ Получение ТЗ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Выставить ТКП заказчику | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Задачи поставлены | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ЗПР 1304 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Запустить ТЗ с корректировками заказчика | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ЗПР запущена | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦МЦР получено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Получить МЦР | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Постановка задач на РГ в БМИ | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ корр запущено в ЗПР | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТЗ получено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦ТКП выставлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ Получение ОЛ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Выявить конечника | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Запустить ОЛ 27781 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Конечник выявлен - Эмбамунайгаз | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦ОЛ получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Переговоры проведены - готовы обсуждать после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Получить ТЗ на СИРГ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Провести переговоры с конечником по поставке СИРГ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Получить ТЗ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 15: Kazakhstan Petrochemocal Industries ТОО CFM 100 (НП00-005433 - 2.9 млн)¦Выставить ТКП НП00-005433 - 2.9 млн | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦ТКП НП00-005511 выставлено (9,7 млн.) | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 17: АО "Оземунайгаз" Система ППД (поддержание пластового давления UFL¦ОЛ 28445 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ОЛ 28524 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 18: БМГЖ Жанажольская ГТЭС ду 300 UFG 13,5 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 13.5 млн | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ОЛ 29134,29135,29139,29142 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦Запрос 23: ду 200 2шт ,ду150 1шт,ду100 2шт TFG-S¦ТКП НП00-006566 выставлено | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ОЛ 29173 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦Запрос 22: СИРГ ЗПР 137 ду80 2шт UFG-C ¦ТКП НП00-006561 выставлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦Запрос 21: Алматы - ду 080 1 шт UFG-С 518 000 тыс.¦ТКП НП00-006555 выставлено 518 000 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ОЛ 29015,29013 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦Запрос 20: АГРС Конаев-2 ду 150 2 шт ,ду 400 2 шт UFG-V ¦ТКП НП00-005813 выставлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ОЛ 28912 запущен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 19: Завод Азотный ду 80 5 шт UFG-С 1,2 млн¦ТКП НП00-005813 выставлено 1.2 млн | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Запустить ЗК | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подготовить спецификацию | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Подписать спецификацию | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦Получить предоплату | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦Корректировка ТКП в связи запросом заказчика - отказ, ИЦА не согласовал УЗ, поставят перепадники | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Получение резалюции | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Резалюция получена | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 4: Duvall Holding LLP UFL DN50 PN1,6 10 шт¦Составление ЗПР 356 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦Отправка опросных листов в расчет | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦Отправка опросных листов в расчет: 26240, 26259, 26263 | 8 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Запуск оборудования в производство | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Оборудование запущено | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Обратная связь получена | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Опросный лист получен | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Платеж получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение окончательного платежа | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Предоплата получена | 1.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Спецификация получена | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ ТКП сформировано и отправлено | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Формирование и отправка ТКП | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦Сформировать и выставить откорректированное ТКП | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦июль¦ Формирование и отправка ТКП - | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Заключить договор | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Формирование и отправка ТКП - Метрологии и Автоматизации и Инкомсистем | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25664,25665,25666 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25667,25668,25669 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Отправка опросных листов в расчет: 25670,26949 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Оборудование готово | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Отправка опросных листов в расчет: 24985, 25225, 25226 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Получение постоплаты | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Спец 1: ИЦА Кызылорда ГРС Камыстыбас DN 50-80 (3 шт.) PN 10 - 9,5 млн¦Постоплата получена | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 1: СНПС ВПСН Южное Арысское, печи подогрева TFG-H 10 шт. - 6,4 млн¦сентябрь¦ Формирование и отправка ТКП НП00-004871 - 4871 - 6,4 млн | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 3 НАЦЭКС - Атырауская область¦Запрос 2: OzenMunaiProm UFG-150 (ТКП 4970/4966)¦сентябрь¦Формирование и отправка ТКП НП00-004970 - 800 000р. | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Внесение плана работ в проект | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Возвращение с региона | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Встреча согласована | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Выезд в регион | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Защита целей | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет защищен | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Отчет подготовлен | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ План работ внесен | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка целей на командировку | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка отчета по результатам встречи | 1.875 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Служебное задание подготовлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Цели подготовлены | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО ПОЛИСМУНАЙКУРЫЛЫС | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с гл.инженером ТОО Эмбамунайгаз | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦Встреча с нач. отдела метрологии ТОО ANACO | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Командировка в Алматы, Астану¦Встреча с ЛПР | 1.875 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Обратная связь по приезду получена | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо отправлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Рассылка писем¦ ООО "Интергаз центральная Азия"¦ Письмо подготовлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма анкеты участника получена | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ Согласованная форма письма получена | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Выставить ТКП НП00-002480 и НП00-002478 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Запустить ОЛ в работу ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ 26153 и ОЛ 26166 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ МЦР 10654 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Выставить ТКП НП00 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27194, 27216 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 12: Реконструкция компрессорного цеха Осиповичского УМГ (СГА-Инжиниринг)¦август¦Запущен ОЛ 27210,27222 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Выставить ТКП НП00-006038 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Запущен ОЛ 19619,19630 (перезапуск) | 0 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 13: Реконструкция ГРС СМОЛЯРКА ду50 и 80¦ноябрь¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Дата согласована | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Согласование даты закупки | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Постановка задачи по Подготовке договора менеджеру по сопровождению | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Выставить ТКП 1276 - 2 млн | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Запущен ОЛ 25177 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Получение опросного листа на кориолис | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦март ¦Выставить ТКП НП00-001373 - 1,7 млн. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Выставить ТКП НП00-001649 - 8,2 млн. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Запущен ОЛ 25400 и ОЛ 25402 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 3: для ГТБ "Макаёнка"¦март¦Получение опросного листа на UFG | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Выставить ТКП заказчику | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦август¦Запустить откорректированный ОЛ в 1С | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Заключить договор | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Контроль сроков производства | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Получить оплату | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Внесение корректировок в ОЛ по требованию заказчика | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9476486,00р | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Корректировки согласованы | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Написать СЗ в отдел сертификации - стоимость и срок внесения как единичного образца и проведение метрологической аттестации | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Направить СЗ на расчет МЦР | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Получены корретировки от конечника - гл. метролог Жук Д.Н. | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласование корректировок в ОЛ с конечником - Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦Согласовать корректировки конечного заказчика Газпром трансгаз Беларусь с покупателем - Завод НГО | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦ГЧ получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦написать СЗ на ГСПП о совместимости УФП | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦Направить письмо заказчику | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦письмо направлено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦получить ГЧ на УФП от Нефтегазоборудования | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦Согласование условий заказчика по УФП¦СЗ написана | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 5: Завод НГО ГРС Рогозно¦июль¦Выставить ТКП НП00-001600 - 9 476 486,00р | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Согласование даты закупки - ожидаем тендер в августе | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Выставить ТКП - 1,9 млн. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 629 UFL | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Получение техзадания, анализ данных | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Выставить ТКП | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 7: Мозырьский НПЗ ЗПР 625 CFM Белэнергострой¦Заспуск ЗПР - зпр 625 UFL - не проходим по технике | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Заспуск ЗПР - зпр 671 ПУРС 500 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Подготовить техническое описание для предоставления в тендерный отдел | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Тендер подан, ожидаем результат | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Выставить ТКП со скидкой | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Запустить ОЛ в работу | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Запуск оборудования в производство | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Оборудование запущено | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Обратная связь получена | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Опросный лист получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Платеж получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Подготовка и отправка спецификации | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение обратной связи по ТКП | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение окончательного платежа | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Получение подписанной дилером спецификации | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Предоплата получена | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация подготовлена и отправлена | 0.5 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Спецификация получена | 0.5 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ ТКП сформировано и отправлено | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Формирование и отправка ТКП | 0 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Контроль расчета ЗПР | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Написать ЗПР - ЗПР 17 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Получение опросного листа на паровую фазу СУГ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 1: Беларусьнефть (ЗПР 17) СУГ¦Результат: не производим, учесть в МИС | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 2: Беларусьнефть (СЗ 3778) СУГ¦Написать ЗПР - СЗ 3778 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Получение опросного листа | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 3 : Мозырьский НПЗ UFL (ЗПР 82)¦Результат: не проходим по t измерения, учесть в МИС | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн) | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Выставить ТКП: ТКП 1074, 1073 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Запустить ОЛ | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль подачи тендера дилером | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Контроль участия дилера в тендере - принял участие | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР 4075 (7,9 млн) | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Написать СЗ на скидку | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Письмо получено - запрос на понижение цены | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Выставить ТКП НП00-001374 - 6,6 млн. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦Запущен ОЛ 21266 -ду 50 2 шт. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Выставить ТКП НП00-00897 - 26,3 млн. | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Подбор маски по ТЗ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦Получение опросного листа на ДД | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Выставить ТКП: ТКП 1972 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Запустить ОЛ 25572, 25570 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Написать СЗ на МЦР - СЗ на МЦР | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 8: РУП "БЭЛЭНЕРГОСТРОЙ" - Реконструкция Руденской ГНС - CFM 15,2 млн¦Направить ТКП со скидкой дилеру | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Выставить ТКП: НП00-004714 | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦МЦР посчитана | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Написать СЗ на МЦР - | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получена обратная связь по ТКП- необходима скидка | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Получение ТЗ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦СЗ на скидку согласована | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Вынести на техсовет вопрос о принятии мер | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Контроль за исполнением плана работ по получением сертификата на UFG в РБ | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Отчет предоставлен, принят, внесение корректировок в план работ не требуется | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Письмо написано и отправлено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Получить экспертное заключение от Белгим | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Постановка задачи на отправку запроса в Госстандарт о получении результатов экспертного заключения Белгим (Отдел сертификации) | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Предоставить отчет ПСД о запланированных мероприятих по получению сертификата, согласовать с ним план работ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Провести совещанию по принятию мер в связи с отрицательным заключением | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Сертификат получен | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание назначено на 15.09.2025 (СЗ 19838) | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Совещание проведено | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Получение сертификата на UFG¦Экспертное заключение от Белгим получено - отрицательное | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Проект завершен | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 2 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 3 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Бюджет получен | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (сентябрь)¦ Составить ПЗ | 8 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 4 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0.25 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Приказ на проект утвержден | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Проект завершен | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Сопровождение исполнения задач ¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 4 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектов¦Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 4 1 | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 3 | Низкая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Договор подписан со стороны НПО | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Договор согласован (в рамках НПО) | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Направить догвор на согласование в 1С | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Оповестить ОС об оплате счета | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Счет оплачен | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Договор заключен. Счет оплачен | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦ Коммерческое предложение получено от ОС | 2 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап заключения договора с ОС¦Запрос коммерческого предложения от ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Приказ подписан | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Документы согласованы в НПО | 4 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0.25 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0.5 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Совет по качеству проведен | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Заявка отправлена | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Формирование заявки (октябрь )¦Отправить заявку и документы в ОС | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦ Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 1 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Оплата личного кабинета (Ноябрь)¦Направить счет на оплату в 1С | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Декларация опубликована | 0.5 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦ Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап публикации декларации о соответствии ТР ТС 004/020/2011¦Регистрация декларации во ФГИС (Ноябрь)¦Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 1 | Средняя
Портфель РАМАН | Разработать ОЛ на Web и1С | 2000 | Средняя
Портфель РАМАН | Разработать СОПы | 1040 | Средняя
Портфель РАМАН | Разработать технологический процесс | 960 | Средняя
Портфель РАМАН | Составить перечень необходимых стендов | 1466 | Низкая
Портфель РАМАН | Стенды запущены в производсвто | 2594 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | АВР подписан | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Акт сдачи подписан | 16 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Акт устранения подписан | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Внести спецификацию в 1С | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выгрузка фотоматериалов | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение герметизации кабельных вводов | 40 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Блок-бокс собран | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести контроль соответствия геометрии | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Договор заключен | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Документация проверена | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Документы сданы в архив | 50 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Доработка и согласование козырьков | 1.04 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Доработка согласно замечаниям | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | доработка технических решений импульсного трубопровода | 8.0533 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | доработка технических решений переходных мостиков | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | доработка технических решений рамы ТТ | 32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Заключение договоров с подрядчиками | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходников | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | 40 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | 42 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Расходомеры, КПУ, получение на склад | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Могнтаж на месте | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 40 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Закупка расходомера ¦ Расходомеры и КПУ смонтированны | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Замена манометров на блоках управления | 40 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Замена резьбовых соединений на разъемные | 40 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Замечания устранены | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | 104 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦ Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 104 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦ Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦Проведение входного контроля ДУ50 | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Защита проведена | 8 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Защита результатов проекта | 16 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | КД получено | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 1 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Корректировка технической документации | 8.32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Заказ и оплата краски | 6 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦ Материал приняты | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦ Провести входной контроль материалов КИП | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Обработка запроса | 2 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Оплата счета на импульсный трубопровод | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦ Оплатить счет по договору | 1 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦ Провести входной контроль материалов КМ, АР | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Запрос ТКП на двутавр | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Оплата счета | 4 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплатить авансовый счет | 4 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Оплата договора | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Провести входной контроль материалов | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Выполнить монтажные работы линий | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Разработка информационной таблички | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оплата Актов выполненых работ | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оплатить счет за погрузку | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Организация автотранспорта | 24 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Организация беспрепядственного доступа к кранам | 2 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оформление отгрузочных документов | 14 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оформление паспорта | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оформление продления командировки | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Оформление схемы сварочных стыков | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Пакет ИТД подготовлен | 32 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Переписка с заказчиком | 21 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Перепланирование проекта | 2 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подбор и найм подрядчиков | 8 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 2 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовить презентацию к защите | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка документации по закрытию проекта | 36 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка исполнительной документации | 32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка командировки | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Нарезать материал для основания | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка план- факта по расходам | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка приказа на продление | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка приказа о продлении | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка приказа продления проекта | 48 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подписание АВР по проекту | 16 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подрядчики подобраны | 8 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Получение замечаний | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Получить оригиналы документации на комплектующие | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Провести предварительную защиту | 1 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Проект закрыт | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Проект запущен | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | проект продлен до 31.07.2025 | 2 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 2 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработать программу ПНР | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка 3Д модели | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка КД завершена | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка Паспорта изделия | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Ремоонт крана | 24 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сдача объекта | 16 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Собрать папку ИТД | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Согласование конструкций окон | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сопровождение исполнения задач | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сопровождение оплат и отчетности | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сопровождение устранения замечаний | 24 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Составить план проекта | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Счет за погрузку оплачен | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Устранение замечаний | 8 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Устранение замечаний по акту приемки документации | 30 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Формирование отчетов по ЗП 1 | 26 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Постановка на производство | Заключительный этап | 0 | Низкая
Постановка на производство | Оценка оптимального рабочего давления (ТОМСК)¦Оценка оптимального рабочего давления | 80 | Средняя
Постановка на производство | Планирование проекта¦Внесение данных в УПП | 0 | Средняя
Постановка на производство | Планирование проекта¦Приказ о запуске проекта | 40 | Средняя
Постановка на производство | Разработать обучающий материал | 80 | Средняя
Постановка на производство | Разработать ресурсные спецификации в 1С | 80 | Высокая
Постановка на производство | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка структурной схемы | 80 | Высокая
Постановка на производство | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Утверждение схемы | 40 | Высокая
Постановка на производство | Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков (ТОМСК)¦Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 120 | Средняя
Постановка на производство | Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 160 | Высокая
Постановка на производство | Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 80 | Высокая
Постановка на производство | Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 80 | Высокая
Постановка на производство | Формирование ТЗ на разработку плат и ПО (ТОМСК)¦Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 320 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка документов при закрытии проекта | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Подготовка презентации по завершению проекта | 20 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 20 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Провести совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 6.5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Бюджет получен | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Подготовить документы для запуска | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ подготовить запрос бюджета проекта | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Провести предзащиту у ГК | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ провести совет по качеству для запуска проекта | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Этап планирование проекта¦ Распоряжение о планировании проекта выпущено | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить текатрон ф10 4м | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 1. Закупка материалов¦Закупить трубу 14х2 5м | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦КД разработано | 3 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 3 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.1. Создание сборок УЗД+втулки¦Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Верификация произведена | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Ресурсные спецификации разработаны | 3 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 10. Создание исполнений УЗПР с ВЧ УЗД¦Этап 10.2. Внесение номенклатур и создание ресурсных спецификаций¦Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 3 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦ОЛ изменен | 24 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 11. Тестирование ОЛ UFG¦Тестирование ОЛ на копии WEB | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 13. Преобразователь UFG-F-C¦Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 21 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Выпуск извещения | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦КД скорректировано | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 1.5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 14 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 17. Актуализация 3D моделей, корректировка КД на UFGv¦Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Заказ поставщику оформлен | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 18. Закупка материалов для изготовления СС¦Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Партия УЗД собрана и проверена | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести номенклатуры на детали и материалы | 0.5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Внести правки в КД | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦КД на УЗД разработано и внесено в 1С | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Проверить КД | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Провести совет по качеству | 0.5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 0.5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 2. Актуализация и доработка КД на УЗД¦Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 0.5 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Материалы подобраны | 4 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 20. Совершенствование защитных покрытий УЗД¦Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 4 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 22. Расчет себестоимости УЗД и корректировка ПС¦Себестоимость рассчитана | 5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Внесение номенклатур | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Заказ раскроя коматекс | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 0.5 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Обучение проведено | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Стенды доработаны | 24 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 40 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Заказ раскроя ложемента | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Пробная маркировка УЗД | 8 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦УЗД отмаркиованы | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Проверка работы ПО стенда | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.2. Стенд паровки¦Разработка ТЗ на доработку стенда | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Доработка ПО стенда по результатам проверки | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Повторная проверка ПО стенда | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Совет по качеству | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.3. Проверка работы ПО стенда паровки¦Стенд паровки доработан | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Доработка ПО стенда СГК | 40 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.5. Стенд СГК¦Проверка работы ПО стенда СГК | 3 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦Исправление работы ПО Стенда | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.6. Исправление ПО стенда СГК¦ПО Стенда СГК доработано | 40 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Детали готовы | 8 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 12 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Документация дополнена | 12 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ПС | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение ТУ*если нужно | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Провести СК по доработанной документации | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ОЛ | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Согласовать ТЗ | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 9. Внесение изменений в ОЛ UFG¦Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск | 40 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Подготовительные работы¦Подготовка КД | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Система напуска готова | 80 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ и мех.уч. | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Согласование с КБ системы напуска газа | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Анализ рынка блоков пробоподготовки¦Оценка целесообразности разработки собственного блока | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы | 240 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Возможная доработка¦Возможная доработка | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Возможная доработка¦Доработка произведена | 960 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Выехать в командировку | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Демонстрация работы опытных образцов в Ростове¦Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 160 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Документация разработана | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Алгоритмы доработаны | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Доставка газоанализаторов в Ростов¦Доставка газоанализаторов в Ростов | 280 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Закупка комплектующих¦Закупка основных комплектующих | 240 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Закупка комплектующих¦Комплектующие получены | 640 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Образец доставлен в сертификационный орган | 8 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 240 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Оптимизация КД на газоанализатор под производственные возможности ТД¦Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Планирование проекта | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Подача заявки и заключение договора | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Подготовительные работы¦Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Подготовительные работы¦Приказ на запуск выпущен | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Подготовительный этап¦<Новая задача> | 0 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Потоковый образец готов | 0 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 960 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО¦Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 240 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка блока электроники для газоанализатора¦Разработка блока электроники для газоанализатора | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 120 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 160 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 4 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Доставка в Томск | 240 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 16 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Покупка требуемых комплектующих | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 80 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка МИ | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка проекта ОТ | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Согласование с главным метрологом и ГК | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Устранение недостатков (в случае выявления)¦Недостатки устранены | 40 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Устранение недостатков (в случае выявления)¦Устранение недостатков (в случае выявления) | 80 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Формирование ТЗ¦Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Формирование ТЗ¦Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 480 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 14 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦ПО внесено в Реестр | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Заявка проверена. Замечаний нет | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 4 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Повторное направление заявки в ТПП | 16 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Повторная подача заявки в ТПП¦Подготовка заключения по процессу производства | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 16 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Проверка заявки, консультации с Минцифры | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 480 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 5 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 5 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 1 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение приборов в Каталог продукции Минпромторга¦Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 1 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 112 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 32 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 3 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 3 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Патентование ПО (UFG/TFG/CFM Viewer + XG Viewer)¦Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Договор подписан | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Счет оплачен 10 250 000 | 4 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Счет оплачен 4 000 000 | 1 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Счет оплачен 5 500 000 | 1 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Счет оплачен 1 000 000 | 120 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Планирование¦Счет оплачен 21 250 000 | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Заявка подана | 6 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 0.5 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить бух.документы | 1 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Первичная подача заявки¦Подготовить юрид.документы | 1 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Рассчитать бюджет и внести в УПП | 1 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Принятие решения о необходимости продления проекта в связи с патентованием ПО и внесением ПО в Реестр отечественного ПО¦Согласование продления проекта проведено | 16 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Отработка возможных вопросов/замечаний | 0 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Расмотрение заявки в Торгово-пром.палате¦Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 8 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Заявка направлена в ТПП | 8 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Перепроверить заявку | 0 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 1 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 80 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка КД для передачи | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 16 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 2 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подача заявок в ТПП (Торгово-промышленную палату РО)¦Устранение замечаний в заявке¦Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 16 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Подготовить презентацию о результатах проекта | 32 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Получение заключения¦Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 40 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Получение заключения¦Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 32 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Провести совещание по защите проекта | 56 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Проект завершен | 16 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 24 | Средняя
ПП РФ 719 (проджект)1 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 24 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦вычитка документов | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы во ВНИИФТРИ отправлены | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦документы отправлены | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦отправка документов во ВНИИФТРИ | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить паспорт трубопровода | 3 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить результаты прочностных расчетов | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦ведомость упаковочная на все грузовые места | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦копию накладной CMR на груз | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦опись на ЭД | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦страховой полис на груз | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить сопроводительную документацию транспортируемого на место установки изделия¦упаковочные листы на каждую единицу тары | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о комплектующих | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о полуфабрикатах | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о применяемых материалах | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для ВНИИФТРИ¦Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор получен от ВНИИФТРИ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦договора заключены | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦документы получены | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦НИИФТРИ¦запросить необходимые документы для согласования договора¦запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Заключение договоров от ПНО Турбулентность-ДОН¦согласовать и зарегистрировать в 1С договор с ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ"¦запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦согласовать заявку на ДС | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦создать заявку на дс в 1с | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет на оплату работ от ВНИИФТРИ¦счет получен | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 3 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Оплата счетов от ПНО Турбулентность-ДОН¦Счета оплачены | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Бюджет получен | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Выпущено распоряжение о планировании проекта | 5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 0.25 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.25 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Собрать пакет документов для запуска | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Планирование проекта¦Составить план проекта | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Проект завершен | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Руководство проектом ¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Руководство проектом ¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Руководство проектом ¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Руководство проектом ¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Руководство проектом ¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 11 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 11 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 6 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Декларация опубликована. Документ получен | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Договор согласован. Счет оплачен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Получен договор и счет | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Проверка экспертов ВНИИМ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Произвести оплату счета | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Получение ТР ТС 004/2011¦Согласовать договор в НПО | 65 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 16 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦2. Прохождение государственной экспертизы опытного образца ГПСЭ¦Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 14 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Документы заверены ВНИИМ. | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Изучить документы, проверить правильность заполнения | 14 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован | 3 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦отправить на согласование во ВНИИМ | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Изучить содержание полученных документов | 10 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от ВНИИФТРИ¦получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 10 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦СС ТР ТС 032 опубликован | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Документы получены. Исполнитель назначен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦ДС опубликованы | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в 1С, подписать у директора | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Счет оплачен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап планирование проекта¦ Приказ подписан | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап планирование проекта¦ провести совещание по запуску проекта | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Запрошенные документы предоставлены | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦Контракт получен | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап оформления представительства ВНИИМ при проведении работ по сертификации¦НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор перезаключен | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Договор подписан со стороны НПО | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Зарегистрировать договор в 1С согласовать и подписать договор | 32 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Корректировки согласованы. Повторное согласование в 1С и подписание договора | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Письмо о перезачете ДС отправлено | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦договор с АО Ростест¦Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор заключен. Счет оплачен. | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦ДС поступисли на счет НПО | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Зарегистриовать счет 1С, согласовать и оплатить счет | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Изучить договор, Зарегистрировать договор в 1С согласовать и устранить замечания | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Письмо получено. Заявка Аннулирована | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Получить новый счет об оплате | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Проверить возврат ДС со старого договора. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Согласовать письмо в НПО | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в 1с, отправить во ВНИИФТРИ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Документы от ВНИИМ получены | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 012¦Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0.5 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Изготовление маркировочных табличек¦Маркировочная табличка в соответствии с требованиями ТР ТС 032¦Указанные значения параметров согласованы | 2 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор документов из общего обмена ¦Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Сбор документов (приложения к заявке)¦Сбор докуметов от ВНИИМ¦запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы для Ростест согласованы | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Документы сформированы и отправлены в Ростест | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Заявка согласована АО Ростест | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов в Ростест | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Сформировать пакет документов для Ростест | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы заверены со стороны ВНИИМ | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены во ВНИИМ | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка принята во ВНИИМ. | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 3 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦Подача документов во ВНИИФТРИ¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦ подготовка документов к командировке в Челябинск | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Убыть в командировку в Челябинск | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 7 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Согласование дат выезда экспертной группы, оформление документов¦Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Изучить акт несоответствий | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Получение сертификата соответствия ГПСЭ требованиям ТР ТС 012/2011¦Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 40 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 18 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 20 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 10 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 16 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 6 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 24 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 40 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Проверить работоспособность собранной схемы | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Рассчеты произведены | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 16 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Требуемые компоненты перемещены в НПО | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦1. отсутствие сертификатов на термопреобразователь сопротивления платиновый (Pt100) TMR31 и термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М3¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Компоненты заказаны | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 12 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Расчеты предоставлены | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦2. Отсутствие сертификата соответствия на преобразователь линейных перемещений ЛИР-9В-1-3190-03-05-ПИ-5-3-3,0-В (DB9)¦Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 16 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦3. Представленная техническая и эксплуатационная документация не содержит информацию о номерах сертификатов соответствия на покупные составные части ГПСЭ¦Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 12 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 24 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 12 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 0 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж блоков питания | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Монтаж искробарьеров | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Проверка работоспособности системы | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Прокладка трас до МЭС | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расклюение блоков питания | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий¦Расключение искробарьеров | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 4 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ заявка в РСТ отправлена | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ подписан | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ приказ о продлении сертификата УТ получен | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Выпуск приказа Росстандарта о продлении сертификата УТ¦ согласовать запрос РСТ в НПО | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 0.5 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор заключен, счет оплачен | 6 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор подписан | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор получен | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ договор согласован | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ Договор составлен | 0.5 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ запустить согласование счета оплаты по договору | 8 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ зарегистрировать договор в 1С | 8 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ заявка на оплату согласована | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ оповестить ВНИИР об оплате счета | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 0.5 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ подписать договор у ИД | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение оплаты счета | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 0.5 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать договор в НПО | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ согласовать заявку на оплату счета | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Заключение договора с ВНИИР о экспертизе¦ счет оплачен | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Приказ издан | 2 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Провести защиту на уровне ИД | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦ Составить план проекта | 2 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦Приказ выпущен | 0.5 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦Приказ согласован | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦Провести совет по качеству | 16 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0.5 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ отправить пакет документов в ВНИИР | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ пакет заявочных документов собран | 16 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Подоготовка заявочных документов¦ согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 8 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить заключение | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ проверить заключение | 8 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Проведение экспертизы документов на вносимые изменения¦ провести совет по качетсву | 0 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей¦отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 2 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦подготовка к ДПИ¦подготовка к ДПИ 1 | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦Подготовка отчетов по ЗП¦Подготовка отчетов по ЗП 1 | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 1 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 3 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой¦совещание с рабочей группой 1 | 0 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 4 | Низкая
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦Формирование отчета по ЗП¦Формирование отчета по ЗП 1 | 2 | Высокая
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Средняя
Продление СПУ-5 в РФ | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 8 | Средняя
Проект 26 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | Высокая
Проект 26 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 0 | Высокая
Проект 26 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 0 | Средняя
Проект 26 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 16 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 0 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 1 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 8 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 16 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 16 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Разработка концепции календаря¦ Концепция утверждена | 8 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Выпустить приказ | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Оформить заключение экономического отдела | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Приказ издан | 24 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести защиту проекта | 16 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 1 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Этап планирования¦Распоряжение выпущено | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 8 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 40 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 0 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 16 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 8 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 24 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 8 | Высокая
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 24 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 8 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0.5 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 1 | Средняя
Проект 26 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 24 | Высокая
Проект 26 | Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 40 | Высокая
Проект 26 | Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 15 | Средняя
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа) | 0 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 2й съемочный день (3 образа) | 0 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 3й съемочный день (3 образа) | 0 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 4й съемочный день (3 образа) | 24 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 16 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 0 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 40 | Низкая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 0 | Высокая
Проект 26 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 24 | Высокая
Проект 26 | Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Проект 26 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | Средняя
Проект 26 | Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 16 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 1 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 8 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 1 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 8 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 8 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 8 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 16 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 8 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок | 16 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 1 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 0 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 24 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 24 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 16 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 8 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 16 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 0 | Высокая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 4 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 4 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Актуализировать лист с приборами | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 8 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 8 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 1 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Разработать три варианта обложки календаря | 0 | Низкая
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Верстка и подготовка макета календаря к печати¦ Сверстать календарь с утвержденными фото | 40 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 8 | Средняя
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 1 | Низкая
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 24 | Низкая
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Приказ на проект утвержден | 0 | Высокая
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 16 | Средняя
Проект 26_2 | 1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 16 | Низкая
Проект 26_2 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по защите проекта | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный анализ проекта | 15 | Средняя
Проект 26_2 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦Проект завершен | 16 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦ Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Внести замечания и корретировки РГ | 8 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 16 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Референсы для начало съемок утверждены | 16 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка иллюстраций календаря¦Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с визажистом-стилистом заключен | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Договор с фотографом заключен | 40 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Заключить договор с фотографом | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет визажисту-стилисту оплачен | 16 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор исполнителей для проведения фотосъемки ¦ Счет фотографу оплачен | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Локации утверждены | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Список мест для фотосъемок сформирован | 24 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор мест для проведения фотосъемок¦ Счета за аренду локаций оплачены | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 24 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Образы получены на склад | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 8 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0.5 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 1 | Средняя
Проект 26_2 | ПОДГОТОВКА К СЪЁМКАМ¦ Подбор сотрудниц для участия в проекте, детализация и заказ образов ¦ Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 24 | Высокая
Проект 26_2 | Проведение презентации проекта¦ Закупить подарочные сертификаты | 40 | Высокая
Проект 26_2 | Проведение презентации проекта¦ Подарки участницам календаря закуплены | 24 | Средняя
Проект 26_2 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ 1й съемочный день (3 образа)¦Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 40 | Низкая
Проект 26_2 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Проведение съемок календаря¦ Съемки выполнены | 40 | Низкая
Проект 26_2 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦ Подготовить график съемок по дням | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ПРОВЕДЕНИЕ СЪЁМОК¦ Подготовка плана-графика съемок¦График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 24 | Высокая
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Подготовка отчётов¦Подготовка отчётов 1 | 0 | Высокая
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Совещание куратором проекта¦Совещание куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 8 | Средняя
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 80 | Низкая
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Проект 26_2 | Руководство проектом¦Формирорвание отчетов по ЗП¦Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦ Внести корректировки | 1 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Видео готово | 1 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Внести корректировки в видео | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Подготовить видео ролик в бэками | 8 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию | 0 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦Преобразование фотографий в анимацию завершено | 8 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Анимация фотографий с помощью ИИ¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Внести замечания и корретировки | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план сгенерирован | 16 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Задний план утвержден | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Проверка и корректировка результатов | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Генерация заднего плана фото¦Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦ СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение корретировок и замечаний | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 16 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Внесение необходимых корректировок и доработок¦Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 16 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушек завершены | 1 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа)¦Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 24 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Интеграция изображения девушки¦СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 0 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Замечания по ретуши фото устранены | 4 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 8 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ГЕНЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИИ¦Ретушь фото¦ Фото после ретуши получены | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 8 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта макета сетки календаря | 1 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка и подготовка обложки и сетки¦ Разработать три варианта обложки календаря | 0 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 8 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Верстка календаря с утвержденными фото¦ Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 40 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦ Актуализировать лист с приборами | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Внесение корртировок и замечаний в обложку и сетку¦Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 0 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Счет типографии оплачен | 8 | Высокая
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦ Типография для печати календаря определена | 24 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календари отправлены для поздравлений | 40 | Средняя
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Печать календаря | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Данные подготовлены | 0 | Средняя
Проект Масштаб | План проекта согласован | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Планирование проекта¦Выпустить приказ | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Планирование проекта¦Подготовить новую презентацию | 1.5 | Средняя
Проект Масштаб | Планирование проекта¦Приказ выпущен | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Провести планирование проекта | 4 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Направить опросный лист на ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ВНИИМ им. Д.И. Менделеева¦Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Комитет по энергетике ГД¦Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить вопросы для Sonatrach | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦направить презентацию в Торгпредство | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦поиск переводчика для обеспечения ВКС | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение копии протокола МПК | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение в ВКС с Sonatrach | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный Меморандум получен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Алжир¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Направить электронное письмо | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ЕOS (главная организация по метрологии)¦Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Направление письма с предложениями по МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение программы МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение консультаций в рамках МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт¦проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Контакты получены | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦получение обратной связи по письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Египет¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Нигерия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 1 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 2 проведен | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 3 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Африка¦Совет по качеству Африка¦Совет по качеству Африка 4 проведен | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленному письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Обратная связь по направленным вопросам | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Отправка пришлашения на конференцию | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка ЗПР в СР | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Азербайджанский институт метрологии¦Участие в техническом совете | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Согласование проекта письма с ПСД | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Организация ВКС с Азметрология | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 0 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Участие в ВКС с Азметрология | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписание документа | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Этап портфеля завершен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Консульские учреждения¦Обратаня связь получена | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление обращения | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Торговое представительство РФ¦Направление презентационных материалов | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Материалы подготовлены | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка презентационных материалов для отправки | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Презентационные материалы¦Подготовка шаблона обращений | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформирована | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка SWOT-анализа | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка презентации | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку по стране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов¦Изучение проведено | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Аналитическая работа по странам Ближнего Востока ¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе¦Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Обратная связь по полученному запросу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Отправка ТКП в RSG | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка вопросов для RSG | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 1.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Подготовка сертификата представителя | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Raymon Sanat Gas¦Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Потребность выявалена | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Иран¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Разработка плана дальнейших действий | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить обращение | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Направить презентацию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Подготовка к ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Проведение технического совета | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Согласовать ВКС | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директом центра | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Проведение переговоров с Директором центра | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦НИУ ВШЭ¦Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Получение официального ответа из Посольства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольства Катара в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Отправка презентационных материалов по проектам | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведена презентация масштабных проектов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Катаре¦Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Посольство РФ в Катаре¦Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 2 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Катар -¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Подготовка аналитической справки | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦ОАЭ¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Омана в РФ¦Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Презентация проведена | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Омане¦Провести презентацию масштабных проектов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Оман¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Саудовская Аравия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ЭП отправлено | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток¦Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Корректировка презентации для ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦TUBITAK UME¦Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Ответ получен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 4 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 4 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Список получен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в TSE | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка пояснительной записки по проектам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Совещание проведено | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэнерго РФ¦Направление предложений в Протокол МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Направление справки по работе с Турцией | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Турция¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Презентация подготовлена | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Изучение предложений для участия в мероприятиях¦Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦ "Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка задания на командировку | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦"Метрология без границ" Международный форум и выставка¦согласование доклада с оргкомитетом форума | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦анализ материалов Форума проведен | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦III Астраханский Международный Форум МТК Север-Юг¦заявка подготовлена | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о подготовке документов для участия | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Перевод презентаций на английский язык | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка документов для приглашения в страну | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка информации для КП в ТПП | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение визы и страховки в Иране | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Получение проекта Соглашения на участие | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия в Иран ТПП РО и ЦПЭ РО¦Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦подготовка заявки в СР на участие | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦получение приглашения из ЦПЭ РО | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия и промышленная выставка в Саудовской Аравии¦ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 1.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-миссия РЭЦ в Алжир¦СР документы на БМ не поданы | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 4 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 7 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка заявки на получение ДС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации для участия в форуме | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Подготовка технического отчета о командировке | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум "Россия-Венесуэла стратегические партнеры" ¦Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Принято решение о дистанционном участии | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Бизнес-форум в ОАЭ¦Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция МФТИ и ЦПЭ РО (Экспортные проекты)¦подготовка заявки на участие в конференции | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦подготовка заявки на участие | 5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие в конференции | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Конференция Центра поддержки экспорта РО "Экспортный лифт"¦участие принято | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Российско-Арабский саммит¦Анализ информации о саммите из открытых источников | 16 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Регистрация на форум | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Губернатора РО "Стратегия-2030"¦Участие в мероприятиях форума | 2 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦ответ подготовлен | 3 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦подготовка ответа об участии руководства ТД | 40 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Стратегическая сессия Минэк РО: "Устойчивая и динамичная экономика"¦получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Подготовка заявки для участия | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦Форум "День экспортера 2025: Ожидания и прогнозы"¦Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне и ИД | 32 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Защита презентации на уровне ПСД | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Корректировка презентации | 4 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка доклада по слайдам | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦подготовка заявки на участие, регистрация | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Подготовка технического отчета о Конференции | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Таблица подготовлена | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Форумы/Конференции/Выставки/Бизнес-миссии¦ХIV Научно-практическая конференция ¦Участие в работе Конференции | 8 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Анализ информации о компании из открытых источников | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PetroFortBrazil Imports Petrolium ltda.¦Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Отправка презентации в Торгпредство | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Перевод презентации на португальский язык | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Деловые советы¦Обртаная связь получена | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Бразилия¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получение обратной связи по направленным обращениям | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Направить презентациионные материалы на испанском языке | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Обратная связбь получена | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Получение вопросов по ОГИС | 24 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦PDVSA - Главная нефтегазовая компания страны¦Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минпромторг РФ¦Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэнерго РФ¦Технический отчет подготовлен | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Обратаная связь получена | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка обращения для организации встреч | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство РФ в Венесуэле¦Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Совет предпренимателей Россия-Венесуэла¦проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Подписанный международный Протокол получен | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Завершение сделки (Подписание договора, Соглашения о намерениях, Дорожной карты или иного подтверждающего документа¦Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA¦Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 0.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Венесуэла¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка¦Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Латинская Америка¦Эквадор¦Римера-сервис (Кито)¦проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦направлен список стран в УМС | 3 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦подготовка технического отчета по результатам встречи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведение рабочей встречи | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ДГТУ¦провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦Подготовить технический отчет по результатам встречи | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение обраной связи по направленному письму | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство промышленности и энергетики РО¦рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встреча проведена | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦встречи проведены | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 0.5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦подготовка технического отчета по результатам встреч | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минестерство экономического развития РО¦участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 0.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Анализ проведен | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство иностранных дел РФ¦Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Обратная связь получена | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Переговоры проведены | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Получение обратной связи по направленным предложениям | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Министерство экономическая развития РФ¦Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Минпромторг РФ¦Получение обратной связи | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Росстандарт¦провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦РЭЦ¦рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦ТПП¦рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Подготовительный этап (Общий)¦Центр поддержки экпорта РО¦рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Представительство ЦПЭ РО во Вьетнаме¦Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство¦Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦направить презентационные материалы | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Вьетнам¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Россотрудничество¦получить обратную связь | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Получение обратной связи по обращению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерстово энергетики РФ¦Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 32 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦отправка перевода, получение обратной связи | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Посольство Индонезии в РФ¦Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Осуществление рабочего визита в страну | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка и перевод письма в Lemigas | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Потребность сформирована | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Индонезия¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Сформировать папку о стране | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Актюбинский филиал Казстандарта¦Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Ответ получен, обсуждение проведено | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ (Представительство)¦Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ПАО "Газпром"¦Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦организация ВКС | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка вопросов в СР для проработки | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Казахстан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦Минэкономразвития РФ¦Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка обращения и презентационных материалов | 5 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Получение обратной связи по приглашению | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Национальный институ метрологии Китая (NIM)¦Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦назначить ВКС | 4 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦направление с/з в СР для организации Тех.совета | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦перевод ответов и технологических схем на английский язык | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка обращения | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦поиск профессионального переводчика для ВКС | 0.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦приглашение подготовлено и направлено | 2 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участе в ВКС с представителями Sinopec | 0.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Прямая работа с Sinopec¦участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Sinopec ¦Работа с Гринсистем¦проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Китай¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ в Китае¦Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка предложений для Протокола МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Министерство экономического развития РФ¦проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦ВКС проведено | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦подготовка ответа в Торгпредство | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦получение ответа из Торгпредства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Малайзия¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ¦проведение переговоров по полученному ответу | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦ SNGPL (государственная газовая компания)¦Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Консультации проведены | 48 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Получение программы Делового Форума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Бизнесс-ассоциация сотрудничества с Пакистаном¦проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Получение приглашения на участие в МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Минэкономразвития РФ¦Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Получение контакта руководства NMIP | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Национальный институт метрологии Пакистана (NMIP)¦Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 3 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа из Тогпредства | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое предствительство РФ¦Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Пакистан¦Подготовительный этап¦Сбор информации о стране, газовой отрасли, главной газовой компании, органе в сфере метрологии¦Папка сформировна | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Заинтересованная организация¦Потребность согласована | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Получение обратной связи от Тулла Нал | 0.5 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Потребность выявлена | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Консульство Туркменистана в г. Астрахани¦Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 0 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 2 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 48 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Торговое представительство РФ ¦Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия¦Туркменистан¦Подготовительный этап¦Органы/Организации (содействие в достижении цели)¦ТПП РО¦проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Распоряжение выпущено | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 4 | Средняя
Проект Масштаб | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Проект Масштаб | Руководство проектом¦Формирование ЗП¦Формирование ЗП 1 | 1.5 | Средняя
Проект Масштаб | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 3 | Средняя
Проект Масштаб | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Проект Масштаб | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
Проект Масштаб | Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 1 | Средняя
Проект Масштаб | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Проект Масштаб | Формирование очетов по заработной плате¦Формирование очетов по заработной плате 1 | 1 | Высокая
Проект Масштаб | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Внести корректировки в чек-листы | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация отчетов по командировкам" | 7.04 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Чек-листы утверждены | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Бухгалтерское сопрвождение¦Бухгалтерское сопрвождение 1 | 4 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Выявление неисправности по токовой петле | 3 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | ДД готовы к отправке | 4 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | ДД доставлены на объект | 4 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Контроль документации | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Организовать транспортное сопровождение | 8 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 8 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Сопровождение доставки заказчику | 9 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Сопровождение доставки на объект добычи | 8 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Завершение этапа ОПЭ | 2 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Организовать отчётное совещание | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Подготовить архивную документацию | 8 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Получить подписаный экземпляр | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 4 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказ коллекторов в производстве | 1 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Заказать прибор в производстве | 1 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 40 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 3 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Допоборудование закуплено | 4 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Заказать кронштейны в производстве. | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 183 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль изготовления коллекторных узлов | 6 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 3 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Оформление заявки на закупку | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить пакет сопроводительных документов. | 4 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Получить ТКП на комплектующие | 238 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 14 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проверка ДД Turbo Flow PS | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 3 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 1 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Согласовать ПИ с ГКИ. | 3 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки коллекторов. | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение закупки эталонов ДД | 4 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Настройка ПО ДД | 0.65 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Разработать КД на коллекторы | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Руководство разработки КД на коллекторы | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 8 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Выявление ошибки | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Переговоры с заказчиком | 1 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Получить контрольные данные | 8 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 8 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Устранение ошибки в платах ДД | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Настройка ПО ДД (Харт) | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Оборудование отправлено. | 0 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Окончание этапа | 4 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 2 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 2 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Приказ издан | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦ Планирование проекта¦Составить план проекта | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦Начало этапа | 8 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Провести переговоры с заказчиком. 1 | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Подготовительный этап¦Провести переговоры с заказчиком. ¦Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 0.25 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Прибор на объекте | 10 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Прибор утверждён | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Проект завершен | 7 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Консультация ГК по изделию и метролога¦Консультация метролога | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 8 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 8 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Корректировка программы испытаний под объект. | 4 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 6 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦ПИ согласована | 1 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Получение уточняющей информации у заказчика | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Провести внутреннее согласование ПИ | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Разработать предварительный вариант ПИ | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Согласовать ПИ с заказчиком | 0 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Разработка программы испытаний¦Получить данные об объекте испытаний¦Уточнение объекта испытаний | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Согласование исполнения прибора¦ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Согласование исполнения прибора¦Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Согласование исполнения прибора¦Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Согласование исполнения прибора¦Провести переговоры с заказчиком | 1.6 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Согласование исполнения прибора¦Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Соглашение утверждено | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 2 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Отчётное совещание | 1 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Получить данные от заказчика.¦Получить данные от заказчика. 1 | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Этап опытно-промышленной эксплуатации¦Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 0.5 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Анализ конкурентов¦Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 8 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Анализ тендеров¦Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 0 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Аналитика за январь¦Выгрузка данных с ФГИС "Аршин" за январь.¦Свести все данные в таблицы | 2 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 9 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Организовать совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Планирование проекта¦Защитить план проекта перед куратором | 4 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 16 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 8 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Планирование проекта¦Составить план проекта | 16 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 7 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Помешение и персонал подобораны | 31 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Провести предзащиту у проектного офиса | 40 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 240 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Проект завершен | 0 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Проект сдан в архив | 160 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Сбор статистики продаж по СЦ¦Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 24 | Высокая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Совещание проведено | 240 | Средняя
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 39 | Низкая
Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года) | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 80 | Высокая
Проект СПП | Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 40 | Низкая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 120 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 80 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 120 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 120 | Низкая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 80 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 32 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦ Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 0 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации 1С | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в 1С актуализированы | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 56 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 120 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 112 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 24 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 112 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 4 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 7.6917 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 7.6917 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 3.8467 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 240 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 4 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 8 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 56 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 16 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 40 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 112 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 112 | Средняя
Проект СПП | Окончание проекта | 160 | Низкая
Проект СПП | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 16 | Средняя
Проект СПП | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | Средняя
Проект СПП | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | Средняя
Проект СПП | Подготовительные работы¦ Цели определены | 3.3333 | Низкая
Проект СПП | Подготовить презентацию результатов проекта | 0 | Средняя
Проект СПП | Подготовить приказ | 720 | Средняя
Проект СПП | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Проект СПП | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 71 | Высокая
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Проект СПП | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 143 | Средняя
Проект СПП | Проведение защиты проекта | 720 | Низкая
Проект СПП | Проведение предзащиты | 40 | Низкая
Проект СПП | Работы бухгалтера | 40 | Низкая
Проект СПП | Рассчитать план-факт бюджета | 40 | Средняя
Проект СПП | Рассчитать экономическое заключение | 40 | Средняя
Проект СПП | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Средняя
Проект СПП | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Проект СПП | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 4 | Средняя
Проект СПП | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 8 | Средняя
Проект СПП | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Проект СПП | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
Проект СПП | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 7 | Высокая
Проект СПП | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Высокая
Проект СПП | Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Проект СПП | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2) | 6 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 4 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Мониторинг¦Создание ежедневного отчета о работе производственных участков¦Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 40 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦ufg-h | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С согласно внесенным шаблонам | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства 1С | 20 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 56 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 120 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 40 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 10 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 24 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 112 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 7 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 4 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 3.8467 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 7 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С | 16 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе 1С | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 9 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Окончание проекта | 39 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 80 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 240 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Подготовительные работы¦ Цели определены | 40 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Подготовить приказ | 143 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 40 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Проведение защиты проекта | 0 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Проведение предзащиты | 8 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Работы бухгалтера | 8 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Рассчитать экономическое заключение | 8 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 4 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате | 0.5 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Проект1 | Демонстрация работы в Ростове ¦Демонстрация работы в Ростове | 480 | Низкая
Проект1 | Демонстрация работы в Ростове ¦Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 40 | Низкая
Проект1 | Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО)¦Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 160 | Высокая
Проект1 | Заявка подана. Ожидание утверждения | 40 | Высокая
Проект1 | Написание проекта ГОСТ | 0 | Низкая
Проект1 | Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 8 | Высокая
Проект1 | Оптимизация КД под производственные возможности НПО (НПО/Томск)¦Переработка КД | 24 | Высокая
Проект1 | Опытный образец готов | 160 | Низкая
Проект1 | Организация продаж¦Обучение сотрудников КС | 40 | Средняя
Проект1 | Организация продаж¦Подготовка рекламных материалов | 40 | Средняя
Проект1 | Организация производства¦Закупка оборудования | 80 | Высокая
Проект1 | Организация производства¦Обучение производственных рабочих | 80 | Средняя
Проект1 | Организация производства¦Подготовка рабочих мест | 0 | Средняя
Проект1 | Планирование проекта | 0 | Средняя
Проект1 | Подача заявки и заключение договора | 40 | Высокая
Проект1 | Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 80 | Средняя
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Определить и составить перечень необходимого инструмента | 320 | Средняя
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Оформить заявки на закупку инструмента | 160 | Высокая
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Составить перечень необходимых стендов | 16 | Низкая
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение стендами и оснасткой¦ Стенды запущены в производство | 40 | Низкая
Проект1 | Постановка на производство¦Планирование проекта | 0 | Средняя
Проект1 | Постановка на производство¦Разработка технического задания | 320 | Средняя
Проект1 | Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Этап завершен | 480 | Средняя
Проект1 | Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦ПО функционирует корректно | 160 | Высокая
Проект1 | Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО (Томск)¦Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 320 | Высокая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Блок пробоподготовки разработан | 80 | Средняя
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 24 | Высокая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка комплектующих | 24 | Высокая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Закупка компонентов | 16 | Высокая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Компоненты пришли | 1 | Низкая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Разработка КД и спецификации | 2 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 40 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Доработка схемотехники | 40 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Заказ плат и компонентов | 24 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 0 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Кформирование ЭКД и заказ плат | 160 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Переразводка плат | 0 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Платы и компоненты пришли | 40 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Платы пришли | 80 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦ПНР | 16 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Подготовка компонентов к пайке | 40 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0 | 160 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разведение печатных плат | 160 | Средняя
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 0 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разработка структурной и функциональной схемы | 480 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 40 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | Высокая
Проект1 | Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией (НПО/Томск)¦Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 40 | Средняя
Проект1 | Разработка Методики измерений (МИ) | 240 | Средняя
Проект1 | Разработка методики корректного замещения анализируемых проб¦Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 8 | Высокая
Проект1 | Разработка проекта Описания типа | 80 | Средняя
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 56 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 80 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Описание типа получено. | 80 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 480 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 0 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Правка документов по результатам испытаний | 320 | Высокая
Проект1 | Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 80 | Средняя
Проект1 | Согласование с ТД | 0 | Средняя
Проект1 | Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | Низкая
Проект2 | Зарегистрировать распоряжение | 1 | Средняя
Проект2 | Определить цели проекта | 2 | Средняя
Проект2 | Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Средняя
Проект2 | Предварительное планирование проекта¦ Предварительное планирование проекта 1 | 1 | Средняя
Проект2 | Предварительное планирование проекта¦Окончательное планирование проекта | 0 | Средняя
Проект2 | Предварительное планирование проекта¦План проекта согласован | 0 | Высокая
Проект2 | Предварительное планирование проекта¦План проекта составлен | 0 | Средняя
Проект2 | Предварительное планирование проекта¦Согласовать плана проекта | 1 | Средняя
Проект2 | Работы по проекту¦Ведение проекта в УУ¦Ведение проекта в УУ 1 | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внесение результатов в 1С по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 2 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Внести ТМЦ в адресную систему 1С | 2 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Закупить стеллажи по ЗнВП | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Миниинвентаризация проведена | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Нанести бирки с адресами на стеллажи | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 0.5 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить термочехлы в зону хранения | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Разместить ТМЦ на стеллажи | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать бирки с адресами | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Создать заказ на внутреннее потребление | 4 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Закупка и установка стеллажей¦Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить инструмент и оборудование | 16 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Закупить тару под полуфабрикаты | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тара закуплена | 1 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 24 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Согласовать план зоны комплектовки | 24 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны комплектовки¦Создать план зоны комплектовки | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Разместить ТМЦ в зонах хранения | 32 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Согласовать план зон хранения | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация зоны хранения¦Создать план зон хранение | 32 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Заказать материалы для обозначения | 16 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить карты РМ | 16 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Организация рабочих мест согласно требованиям 5S¦Оформить РМ согласно 5S | 8 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 32 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Передать замечания | 40 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 24 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Собрать замечания | 24 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Создание комплектовочной ведомости¦Создать комплектовочную ведомость | 16 | Высокая
Проект2 | Распоряжение зарегистрировано | 0 | Средняя
Проект2 | Распоряжение подготовленно | 0 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 8 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 0 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 2 | Высокая
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 0 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 1 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Приказ оформлен | 2 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 0 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 2 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Рассчет заработной платы¦Рассчет заработной платы 2 | 2 | Низкая
Проект2 | Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Проект2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Низкая
Проект2 | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Проект2 | Цели определены | 0 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 24 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Сдать дело проекта в архив | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП¦ Составить план-фактный отчет по проекту | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Проект завершен | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Елки получены на склад ОМ | 1 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Заказать брендировнное шампанское | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Разработать этикетку на шампанское | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Шампанское заказано | 24 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦ Этикетка на шампанское согласована ИД | 16 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ брендированного шампанского¦Получить КП от Цимлянских вин | 56 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Заказать елки и оформление | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦ Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Заказать украшения на ель | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Закупить образцы украшений | 16 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений получены | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ живых елей и их украшений¦Сделать подборку украшений на ель | 0 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 21.3333 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦ВИП подарок согласован ПСД | 16 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Внести корректировки и замечания/новая подборка | 16 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Закупка ВИП/ СУПЕР ВИП подарков¦Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Внести замечания и дополнения в подборку | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Подбор сладкого подарка¦Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Шампанское получено на склад ОМ | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 80 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦ Закупить мешковину | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Мешкована закуплена | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Заказать сладкие подарки | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Разработать брендирование сладкого подарка | 16 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкие подарки заказаны | 40 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Закупка сладких подарков¦Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 1 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦ ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Доработать новую подборку ВИП подарков | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Провести совещание на уровне ПСД | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Подбор и получение образцов ВИП/СУПЕР ВИП подарков¦Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Бюджет получен | 24 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Выполнить планирование проекта | 24 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Подготовить запрос бюджета проекта | 24 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта ( сентябрь)¦ Составить ПЗ | 16 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 4.7617 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | Этап планирования проекта¦Планирование проекта (октябрь)¦ Провести совещание по защите плана проекта | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспорт для развоза подарков заказан | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Логистика продукции и сотрудников по маршруту¦ Транспортировка подарков в города заказана | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены КС | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Поздравления осуществлены | 0 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦ Формирование маршрута поздравлений¦ Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Гостиница забронирована | 16 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Коллективное бронирование гостиницы¦ Забронировать гостиницу для команды | 0 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 0 | Низкая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Координация и сопровождение поздравлений¦Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 16 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Подбор гостиниц¦ Список команды согласован и утвержден КД | 0 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Внести корретировки в общий список от КД | 8 | Высокая
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП СБОР ПОТРЕБНОСТИ¦ Анализ потребностей подарочных наборов¦Новый список от КД готов | 0 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Внесение изменений | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Выпустить распоряжение | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Защита окончательного плана проекта | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Оформление приказа | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Планирование проекта | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Повторная защита | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Предварительная защита проекта | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Приказ подписан | 0 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Расчет бюджета проекта | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Расчет подписан | 0.5 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Расчет экономической эффективности | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Бухгалтерское сопровождение 1 | 1 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка договора на выполнение услуг сварка УУГ, счета и акта сдачи-приемки работ | 6 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Бухгалтерское сопровождение¦Подготовка план-фактного анализа, корректировка бюджета, анализ затрат | 1 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 6 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 3 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ АВР к договору подписаны. | 1 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Организовать сдачу работ | 4 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Организовать сопровождение проведения ЭПБ | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Проведение ЭПБ¦ Получено заключение ЭПБ | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Работы ПИР закрыты | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ РД согласована с заказчиком | 6 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦ Сопровождение согласования и исправление РД с заказчиком | 4 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Навправить РД на согласование поставщику газа | 2 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦Направить РД на соласование заказчику | 4 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Согласование РД¦РД согласована поставщиком газа | 6 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить документацию для сдачи в архив | 1 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Подготовить презентацию | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект завершен | 16 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Проект сдан в архив | 8 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ Этап 8 Сдача проекта в архив¦ Сдать проект в архив | 8 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Организовать сопровождение договоров ГПХ ( СМ) | 0.5 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (АГСН) разработан | 0.5 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (ГСН) разработан | 0.5 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ РД (СМ) разработан | 1 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Собрать исходные данные, разработать тех.решение | 1 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦ Сформировать электронную версию, подготовить сшивы | 2 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Направить тех.решения заказчику и поставщику | 1 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с заказчиком | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦ПИР ¦Тех решение согласовано с поставщиком газа | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Заказ клиента запущен | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Написать заказ на материалы для площадки и по автоматизации | 2 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование доставлено | 2 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудовние в пути | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Отправить материалы , расходомер в адрес заказчика | 1 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты проведения аттестации назначены | 0.5 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Даты просветки назначены | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Заключить договор субподряда на просветку | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Мониторинг оказания услуг по неразрущающему контролю | 0 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Назначить даты просветки | 2 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о возможности провдения аттестации в региональный ЦСМ | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Направить запрос о предоставление стоимости услуги по просветке | 2 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 4 Субподряд ¦Согласовать стоимость и даты проведния аттестации | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦ Подготовка технического обеспечения выезда, подготовка к командировке. | 2 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Дорога в г.Арылах | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить врезку УУГ на объекте | 3 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Дорога в Алмазный | 0 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению опор | 3 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦Работы по изготовлению площадки и опор | 32 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Перелет до г.Мирный | 0 | Низкая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Дорога в г. Ростов-на-Дону | 8 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Отправить документы заказчику на подпись | 2 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить комплект документов для отправки заказчику | 16 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Подготовить отчеты по командировке | 8 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Провести ПНР , и подготовку к сдаче | 16 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю АЛРОСА , передать ИТД заказчику, подписать акты. | 16 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦ Сдать представителю ЦСМ, подготовить к сдаче МРГ | 8 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АЛМАЗНЫЙ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 8 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦АРЫЛАХ Работы по монтажу и сдаче выполнены в полном объеме. | 0.5 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Направить письмо о вызове представителя АЛРОСА | 15 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Напрвить письмо о вызове ЦСМ на назначенные даты | 8 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Подготовить и согласовать служебную записку на выдачу денежных средств | 3 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Оформление и выпуск распоряжения | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦БДР | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (04.09.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 10 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение выходного контроля | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Проведение пооперационного контроля. | 240 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Заготовки для рамы | 4 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦отрезная Нержа на патрубки | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Установка готова | 49.8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Оформление и выпуск распоряжения | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦БДР | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Приказ издан | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Расчёт премий | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Вудача сменных заданий, технический контроль | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 15 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 10 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение выходного контроля | 12 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Проведение пооперационного контроля. | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 48 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | КД разработано | 16 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Расценка стоимости работ | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Расчет бюджета проекта | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Расчет премий по проекту | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Планирование проекта¦ Формирование окончательного плана проекта | 4 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Подготовительные работы ¦ Оформить и выпустить распоряжение | 60 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Подготовительные работы ¦ Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 4 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Подготовительные работы ¦ Совещание проведено | 4 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Разработка Эл. Схем | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Защита проекта (Приказ) | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Подготовка презентации | 20 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Проект сдан в архив | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦Расчёт экономического эффекта | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Оформление документации | 100 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 22 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Акцепт платежей по проектной деятельности | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 480 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 240 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 1 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 15 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 32 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Срочная закупка, доставка ТМЦ | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Оформление и выпуск распоряжения | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦БДР | 0 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 56 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Приказ издан | 40 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Расчёт премий | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 272 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Разработка КД ПУРС мобильный¦КД разработанно | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Разработка КД ПУРС мобильный¦Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 14 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 16 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 20 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Защита проекта (Приказ) | 4 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Подготовка презентации | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Проект сдан в архив | 4 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закрытие проекта¦ Расчёт экономического эффекта | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Анализ стоимости комплектующих | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Закупка монтажных частей | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Компрессоры | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Металический профиль | 10 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка ТМЦ¦Прочие ТМЦ | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Изготовление изделий (ИП Иванов) | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Лазерный раскрой деталей | 0.5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Закупка Услуги сторонних организаций¦Прочие затравы в ходе изготовления | 0.5 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Актуализация проекта | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 63 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Работы по отгрузке склад, транспортники | 48 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Транспортные расходы | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 168 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦закупка расходных материалов | 480 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Преобразователь Плотности | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Согласование заявок | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 152 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Поступление комплектующих (в том числе контроль поставки).¦Закупка монтажных частей¦Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 48 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Выдача сменных заданий, технический контроль | 1 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 175 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Логистическое обеспечение | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы по настройке установки | 60 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 32 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Заготовки для рамы | 7 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦отрезная Нержа на патрубки | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10 | Высокая
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Выпустить распоряжение | 24 | Средняя
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Защита проекта | 16 | Низкая
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Предварительная защита проекта | 2 | Низкая
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Презентация | 8 | Средняя
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Составить план работ | 1.04 | Средняя
Развитие направления ГБ | 1. Подготовительный этап 2025¦Устранить замечания | 1 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 112 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы готовы к подписанию | 93.8467 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Документы подписаны | 61.5383 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Замечания устранены | 8 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Оплата сделки | 62.4617 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Пересмотр документов, дополнительная верификация | 28.0767 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Переход права собственности | 0 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 123.0767 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Сделка закрыта | 16 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Инвестиционный¦Обьект 1 (ЛИВИНГСТОН)¦Юридическая верификация | 38.46 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Окончание работ | 24 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Выбор обьекта | 1 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Командировка Крым | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (Крым-Питер) | 2.5633 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 0 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 0 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Согласование обьекта | 128 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Объект 2¦Составить матрицу по Крыму | 0 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Анализ обьекта | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Выбор согласован | 7 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест расчет утвержден | 1 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 4.2733 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 8 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Свод-отчет | 2 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Совещание 1 | 1.71 | Средняя
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Прединвестиционный¦Обьект 1 (LIVINGSTON)¦Устранение замечаний | 0.855 | Низкая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Объект 2 | 61.5383 | Высокая
Развитие направления ГБ | 2. Работы по проекту¦Эксплуатауционный¦Обьект 1 | 3 | Высокая
Развитие направления ГБ | Защита | 6 | Низкая
Развитие направления ГБ | Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 80 | Средняя
Развитие направления ГБ | Подписание АВР | 4 | Средняя
Развитие направления ГБ | Презентация по завершению проекта | 6 | Высокая
Развитие направления ГБ | Приказ на проект утвержден | 8 | Высокая
Развитие направления ГБ | Проект завершен | 16 | Средняя
Развитие направления ГБ | Работы завершены | 32 | Низкая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Анализ (5 обьектов) | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Подготовка презентации | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Презентация объектов | 1 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Архыз | 0 | Высокая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Красная поляна | 0 | Высокая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сбор информации по обьектам Сочи | 0 | Высокая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 0 Подготовительный (решение о начале проекта)¦Сводный отчет по обьектам | 8 | Высокая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 24 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Обьект выбран | 112 | Низкая
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 112 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 3 | Средняя
Развитие направления ГБ | Реализация проекта (РОМАНТИК-1)¦Этап 1 (Прединвестиционный) 2024¦Составление инвест расчетов | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 0.5 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект выбран | 0.5 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Обьект утвержден - Романтик 1 | 0.5 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 8 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦1. Прединвестиционный ¦Составление инвест расчетов¦Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 0.5 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Анализ | 29 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Документы согласованы | 9 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Запрос документов | 29 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦ДКП подписан | 1 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Документы из Росреестра получены | 0 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Обьект оплачен | 2 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Сделка¦Переход права собственности завершен | 2 | Низкая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Составление протокола разногласий | 17 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Устранение разногласий | 27 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Этап завершен | 9 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦2. Инвестиционный¦Юридическая проверка | 69 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Агентское 1 кв выплачено | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 7 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Командировка Архыз сбор данных | 8 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет командировка | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 8.5467 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Отчет принят | 2.5633 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Подготовка отчета по ОА | 6.8383 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Прием номеров (Командировка) | 0 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Проработка возражений с УК + Юристы | 5 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 8 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз) 2024¦3. Эксплуатационный (РОМАНТИК-Архыз)¦Устранение замечаний (переписка с УК) | 17.095 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 1 (Сочи, КП, Архыз)¦3. Эксплуатационный¦Номера приняты | 10 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦PLUS Residence Сбор информации | 8 | Высокая
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Замечания не устранены | 24 | Низкая
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект одобрен | 5 | Низкая
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Обьект отклонен | 80 | Низкая
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Поездка осмотр | 1 | Низкая
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Протокол разногласий | 8 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Сбор документов | 2 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 3 | Средняя
Развитие направления ГБ | Этап 2 (PLUS AZIMUTH)¦Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 0 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Август 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Апрель 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Внесение изменений | 168 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Выпустить распоряжение | 184 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Декабрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Декабрь план 11500000/факт0 | 144 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Защита окончательного плана проекта | 8 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Июль 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Июнь 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Май 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Март 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Март 11 500 000/11 500 000 | 168 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Ноябрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Октябрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Отработка поставленных задач¦Задачи отработаны | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Оформление приказа | 2 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Планирование проекта | 160 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | ПМГФ¦Проведение встреч с заказчиками | 0.5 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Повторная защита | 160 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 2 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Подготовка презентации | 152 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Постановка целей на конференцию¦Цели получены | 0.5 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Предварительная защита проекта | 136 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Приказ подписан | 0 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Провести совещание по защите проекта | 184 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Проект завершен | 160 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по приглашению Заказчиков¦Донецкий ЦСМ¦Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа с Заказчикам по поставленным целям¦Липецкий ЦСМ¦Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Расчет бюджета проекта | 168 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Расчет подписан | 160 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Расчет экономической эффективности | 168 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Сентябрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Сентябрь 0/0 | 176 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Сентябрь 5 750 000 | 120 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Согласованная форма анкеты участника получена | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Согласованная форма письма получена | 8 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Февраль 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 24 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | Средняя
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Январь 0/0 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Внесение изменений | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Подготовка к командировке ¦Подготовка к командировке в Югорск | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж" | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" | 16 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум. | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ" | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | График командировок¦Проведение командировок и выездных презентаций¦Проведение командировок Санкт-Петербург | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558 | 24 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802 | 32 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1047,994,1335,1047,994,1335 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1187,1047,1154,2541 ТКП 1093 | 40 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1342,1345,1347,1333,1337 | 24 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 572, 993,994 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722 | 160 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295 | 24 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР №1047,1093 Тендеры №1047,1093 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР №1047,1093,931 Тендер №1047 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦ЗПР №1274,1295,1239,1233,1213,1201 | 40 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,732,733,753,758,779,768 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР № 697,768,688.Подготовка тендеров по ЗПР 753,733,732,733 | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР № 744,895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893,302 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР № 779,768,758,753,733,732 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР № 964,993,994 Подготовка к тендеру №994 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | ЗПР¦Отработка ЗПР №911,915,931,948,950.Подготовка к тендерам ЗПР №950,921,47,363 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Конференция 2025 | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Получение шаблона пригласительных писем | 32 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции | 24 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18 | 24 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Работы по подготовке Конференции ГК в рабочих группах¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Рассылка приглашений | 32 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить отчет о работе на конференции | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Составить план работ по итогам конференции | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦участие в конференции ТД | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Конференция 2025¦Работы по подготовке Конференции ГК ТД¦Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт Февраль¦Деньги План 0 - Факт 0 | 4 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт Февраль¦Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт Февраль¦Отгрузки План 0 - Факт 0 | 4 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Договоры План 0 - Факт - 0 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ЯНВАРЬ¦Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт Август¦Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт Август¦Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Деньги План 352 959 808 - Факт 0 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430 | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ДЕКАБРЬ¦Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ИЮЛЬ¦Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ИЮНЬ¦Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт МАЙ¦Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт МАРТ¦Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт НОЯБРЬ¦Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350 | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт ОКТЯБРЬ¦Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051 | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415 | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | План-Факт¦План-Факт СЕНТЯБРЬ¦Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000 | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Подготовить распоряжение о проекте | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Провести установочное совещание по проекту | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работа с проектными организациями¦Ростовнефтехимпроект¦Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Алроса¦Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла,Елеевой передала) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Варьяганнефтегаз¦Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ,передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпром¦Аракчеев по доп соглашению | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Аудин Газпромнефть Заполярье | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Встреча Газпромнефть Заполярье | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Организация приезда Газпромнефть Заполярье | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 40 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Селектор с Газпром нефть Заполярье | 16 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Газпромнефть¦Сергей находка оплата,на этой неделе переведут нам 63000000 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Росатом¦Отправка тех задания Родину,со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Росатом¦Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило,отправили скорее всего в Мытищинский институт | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Росатом¦Просчет ТКП по Росатому | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Переговоры с Курмакаевым,выставил цену 55 мил,мы не укладываемся | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Письмо отправлено | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦Получено письмо о проведении аудита,направить ответ о готовности | 24 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Сургутнефтегаз¦ТКП Хромос,пересчет нашего ТКП,получили цену от Финансового директора 94 мил | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы вне плана проекта¦Татнефть¦Письмо направлено | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Подготовили ТКП отправили в МРГ,ждем обратной связи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД ) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники,направлен Улановскому | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 1по СТМ 100 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ 3 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по Газпром газификации (МРГ)¦Работа с МРГ¦Работа с МРГ ТКП в Межрегионгаз Север | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 2 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа по свободному рынку ( Холдинговые предприятия не входящие в МП 2025 для формирования МП 2026)¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП¦Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП(Проведено,задачи поставлены) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работа с Посмак Михаил¦Работа с Посмак Михаил 2 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Анализ рынка | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Ждем от В.А. узлы редуцирования,не на общих основаниях,будут без конкурса | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ,где и чего хотим до 22.01 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02,получить от Максила тех задание на АКБ) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3 | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом¦Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП,попросил выставить ТКП просто для массовки) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем 3 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Березой Игорем Владимировичем¦селектор | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Получен список объектов по 2024 году,обсудить на совещании | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие,встреча в Питере) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи ,вопрос по деньгам | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай,подготовка расчетов | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет,на этой неделе в командировке,наберет на следующей и все обсудим | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам,переговоры по выигранным и проигранным тендерам | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 % | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102 | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской" | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром Инвест¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем¦Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Переговоры по претензии со Слизким | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Подготовка тендера на 11 пунктов учета | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром комплектацией¦Вне проекта¦Согласование доп соглашения | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Балабаевым по тендеру Салават,пишут гарантийное письмо и проят запуститься | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились,что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть,что нам интересно | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила,переслала Улановскому) | 24 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ,сроках по Мурманску) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов) | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру,приглашению на конференцию | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка) | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения,его точно не будет,обсуждение текущего состояния проекта | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру,ждут выбора поставщика,еще не согласовали окончательно технику | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки,Ультразвук на жидкость,конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам,сказал сделает,но сам скорее всего не приедет,будет в отпуске.По жидкости зависло,по Арктикгазу | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер,он не в курсе СНГ | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем¦Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Внесение в реестр | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ,отправлен в расчет Улановскому,ТКП до конца января) | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение,к Косте еще не поступало) | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк 8 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк сказали,что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с НОВАТЭК Борзенко¦Работа с департаментом закупок Новатэк¦составление письма | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Подготовка таблицы для Биласа | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Проектные институты Газпром¦Проектные институты Газпром 1 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург | 16 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Новое ТКП на ИН-приз | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра. | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты 3 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты гос экспертиза,вносили корректировки т Газпром | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон,леоаем документацию по Электротехнике и безопасности,выдача на следующей неделе | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Проектными Институтами¦Прочие проектные институты¦Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукоил-Инжиниринг¦Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития) | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Волгоградэнерго¦Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Западная Сибирь¦Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Нижневолжскнефть¦Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович) | 3.5 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез¦Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Северо-Западнефтепродукт¦Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Технологии¦Связаться с Перепелицыным Д.В. | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Лукойл¦Работа с Лукойл¦Лукойл-Ухтанефтепереработка¦Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦ННК¦Работа по ННК¦Блок добычи и разведки¦ННК-Недра ЛИКВИДИРОВАН!!!¦Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года) | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Определение структуры компании | 40 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Новатэк¦Подготовительный этап¦Составление презентационного письма | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Братскэкогаз¦Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦ВЧНГ¦Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Направили письмо приглашение на конференцию,в случае не приезда командировка в Ирутск в июле | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Восточная Сибирь¦Таас-Юрях Нефтегаздобыча¦Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Конданефть¦Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов. | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Няганьнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Все проекты заморожены | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Пурнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета,проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦общались с нескольуими людьми,перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Отказ от участия Улановским | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Самотлорнефтегаз¦Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный". | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Сибнефтегаз¦Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ. | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Тюменнефтегаз¦Служебка на Хозуяна | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Приглашение направлено | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Уватнефтегаз¦Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Харампурнефтегаз¦Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Западная Сибирь¦Юганскнефтегаз¦Составить дальнейший план работ Катермин сказал,что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦НГК Славнефть¦Связаться с исполнителем по письму получили письмо,сами не ведают своими закупками,обращаться в Роснефть и Газпром нефть | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Самаранефтегаз¦Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок добычи и разработки Центральня Россия¦Удмуртнефть¦Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ ,что не их профиль, по блочке потребности нет. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Ангарский завод полимеров¦Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Грознефтегаз¦не отвечает телефон,служебка на отдел Холдинги №1 | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Гафаров Марат больше не работает | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Краснодарнефтегаз¦Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевская нефтехимическая компания¦Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера,ждем отписки на специалиста | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Новокуйбышевский НПЗ¦Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич,зам гл метролога вопросы по блочке не курируют,набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Роснефть-Нефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод,в блочке нет потребности | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Еременко направили письмо,узнает кто занимается блочкой и даст контакты | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Рязанская нефтеперерабатывающая компания¦Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Сызранский НПЗ¦Презентационное письмо продублировано. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦С шурыгиным не связываю,связали с Поповым,перенаправили письмо,блочка бывает,но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Туапсинский НПЗ¦Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Уфаоргсинтез¦Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Роснефть¦Работа с Роснефть¦Блок переработки¦Шкаповское ГПП¦Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Перенаправили письмо | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Воронежсинтезкаучук¦Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Потребности пока нет, письмо разослано ответственным. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Красноярский завод синтетического каучука¦Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог ,новый директор Сокол Игорь Аркадьвич | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Решить вопрос с приборами | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Русвинил¦Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям,вопрос не решается,пообещал помочь с реестром если поможем с приборами) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР Тобольск (Ликвидировано)¦Ликвидировано | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦дали новую почту,перенаправили письмо | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦СИБУР-Кстово¦Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Нефтехим¦Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Сибур-Химпром¦Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сибур¦Работа по Сибуру¦Томскнефтехим¦Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление плана работ | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Подготовительный этап¦Составление презентационного псьма | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760 | 4 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Составить дальнейший план работ (Ликвидированы) | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Получили письмо на презентацию, готовим ВКС. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦Составить дальнейший план работ | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Криуля обсуждение по блочке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с исполнителем по письму | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Сургутнефть¦Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится. | 16 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Составить дальнейший план работ гл метролог | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Составить дальнейший план работ 3 письмо | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна ,отправили информацию о нас и презентацию. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Письмо написано, направлено | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все,нет в ведомстве ни блочек,ни расходомеров | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения,на специалистов не переводят,ищем контакты через тендерные площадки | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо,на директора, директор в отъезде | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Направить ТКП на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Составить дальнейший план работ геологоразведка,блочка не актуальна | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим,ждем от Соломичевой | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Связаться с исполнителем по письму приборы интересно,блочка не интересна,производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич,основное направление нефть,приглашение на конференцию. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович ,договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦ждем на конференцию Кундича | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Запрос по служебке контактов | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН,предоставить не можем | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Север¦Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре,набрать в сентябре | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП, получили, на рассмотрении. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП, с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Распоряжение подготовлено | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Расчет бюджета проекта | 3 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Расчет экономической эффекивности проекта | 8 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Расчёт получен | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Совет по качеству развития продаж БМИ¦Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Совет по качеству развития продаж БМИ¦Совет по качеству развития продаж БМИ | 40 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Совещание проведено | 0 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Составить план проекта | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Анализ обзвона и достижения целей проекта | 24 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Выпущен приказ о завершении проекта | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Защита на уровне куратора | 0 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Информация получена | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Июль¦5 неделя | 0 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 8 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0.5 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 1 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 8 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 8 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 56 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 24 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Внесение изменений | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Выпустить распоряжение | 0.5 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Защита окончательного плана проекта | 1 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Оформление приказа | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Планирование проекта | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Повторная защита | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Расчет бюджета проекта | 16 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Расчет экономической эффективности | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Расчеты подготовлены | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Внесение плана работ в проект | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Возвращение с региона | 6 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет защищен | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Отчет подготовлен | 16.6667 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦План работ внесен | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка отчета по результатам встречи | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Выезд в регион¦Служебное задание подготовлено | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация внесена | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Информация отправлена | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Обратная связь получена | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Отправка информации о продукции компании | 720 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Решение принято | 80 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Список сформирован | 160 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Проект завершен | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Проект защищен | 8 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Проект защищён | 7 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 1 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 560 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Работа с ДО¦Определение структуры ¦Структура определена | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Служебная записка направлена | 24 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Совещание запланировано | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Совещания запланированы | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Январь¦1 неделя | 2 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Январь¦2 неделя | 0 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Январь¦3 неделя | 8 | Низкая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Январь¦4 неделя | 16 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Защита проекта | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Предварительная защита проекта | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Составить план работ | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | 1. Подготовительный этап¦Устранить замечания | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Август | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Апрель | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Астраханский ЦСМ¦Контроль получения анкеты | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Белгородский ЦСМ¦Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Белгородский ЦСМ¦Письмо отправлено | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Белгородский ЦСМ¦Письмо подготовлено | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 120 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Газпром межрегионгаз Смоленск¦Работа согласно поставленным целям | 32 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Дальневосточный ЦСМ¦Приехать нет возможности | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Декабрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 168 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | задачи отработаны | 8 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Июль | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Июнь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Липецкий ЦСМ¦Получение заполненнй анкеты | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Луганскгаз(Черномернефтегаз)¦Не приехали | 1 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Май | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Март | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Ноябрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Октябрь | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Подготовка отчета к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Подготовка презентации | 176 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках¦Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 1 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Провести совещание по защите проекта | 176 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Проект завершен | 168 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦контроль принятия решения | 160 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Формирование базы Заказчиков¦Формирование базы Заказчиков 1 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД)¦Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Совещание с РГ¦Совещание с РГ 1 | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Совещания с куратором¦Совещания с куратором 1 | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Формирование заданий для исполнителей¦Формирование заданий для исполнителей 1 | 2 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Руководство проектом¦Формирование отчётов по заработной плате¦Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Саратовский ЦСМ¦Участия принимать не будут | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Сентябрь | 0.2 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Согласованная форма анкеты участника получена | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Февраль | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 24 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Цели получены | 1 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Январь | 0.5 | Низкая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 1. Подготовительный этап¦ Приказ на проект утвержден | 0.5 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Анализ | 0.5 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Работы определены | 2 | Низкая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Свод-отчет | 1 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦1. Группа А - Город¦Собрать аналитику 2024 | 0.5 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Бюджет утвержден | 2 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячные работы запланированы | 48 | Низкая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Август | 8 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Апрель | 0 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Декабрь | 0 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июль | 8 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Июнь | 24 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Май | 24 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Март | 0 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Ноябрь | 8 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Октябрь | 8 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Сентябрь | 0 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Февраль | 3 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ежемесячный отчет!!¦Январь | 2 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Определение перечня работ | 0.5 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 2. Организационные работы¦Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 5 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Июнь¦Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Ноябрь¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм¦Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1 | 10 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Октябрь¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности¦Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 41 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦ Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 2 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Сентябрь¦Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦01.02.2025 проведено | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦08.02.2025 проведено | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦15.02.2025 проведено | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Февраль¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения¦28.02.2025 проведено | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Месяц закрыт | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг конкурентов | 7.895 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Мониторинг мероприятий | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 7.895 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 3. Выполение работ по достижению МП¦Январь¦Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 4.Завершающий этап¦Защита | 0 | Низкая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 4.Завершающий этап¦Подписание АВР | 10 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 4.Завершающий этап¦Презентация по завершению проекта | 8 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | 4.Завершающий этап¦Проект завершен | 1 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Окончание проекта | 1 | Низкая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Бюджет получен | 0 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Выполнить планирование проекта | 5 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Выполнить предзащиту у ГК | 1 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Написать распоряжение о планировании | 1 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦ Распоряжение о планировании издано | 5 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦Паспорт качества проекта получен | 1 | Высокая
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 12 | Средняя
РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180 | Планирование проекта¦Экспертная оценка плана проекта получена | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор и счет получен | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор согласован | 4 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦договор составлен | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦оплата поступила в НИИ | 14.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦составление договора НИИ | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ август¦счет оплачен | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦заявка принята в НИИ | 4 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦НИИ выбран | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦разбор ТЗ на составление | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦рассмотрение заявки НИИ | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июль¦Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 40 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 200 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Письма оформлены и направлены | 10 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Заключение договора с НИИ¦Заключение договора с НИИ июнь¦Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 3 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Пакет документов сформирован | 1 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Приказ подписан № НПО- | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Составить ПЗ | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Планирование проекта¦ Сформировать пакет документов для запуска проекта | 4 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Определение основных этапов проекта | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта | 1 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Планирование работ проекта по блокам подразделений | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Подготовка презентации для рабочей группы | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Подготовка распоряжения о планировании | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Проект согласован с рабочей группой | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка к планированию проекта¦Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Дата проведения опробования согласована | 24 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦Предварительная МВИ согласована | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 12 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 12 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 2 | Низкая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ подготовить макет МВИ по первичным данным | 8 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 8 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦ПМИ разработана | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 160 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ июль¦согласовать ПМИ в НПО | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проект завершен | 0.5 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Проверить расчеты в МВИ | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Документы направлены в НИИ | 8 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Запросить текст МВИ от НИИ | 8 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦МВИ разработана | 1 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦НИИ подготовил макет МВИ | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Оформить расчеты из МВИ в Excel | 24 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 24 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 40 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Получен макет МВИ | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Проверить и согласовать МВИ в НПО | 16 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 3 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 3 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ сентябрь¦ Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Расчет бюджета проекта | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 3 | Средняя
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Управление проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 72 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из 1С:ERP и их загрузка в Выдача спецодежды 1С:ОТ | 120 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Поступление ТиУ 1С:ERP и их загрузка в Поступление товаров 1С:ОТ | 160 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Выгрузка документов Списание из эксплуатации из 1С:ERP и их загрузка в Списание пецодежды 1С:ОТ | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка работы 1С:ERP в системе "Честный знак" | 120 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка связей между справочниками Номенклатура в 1С:ERP и 1C:ОТ | 160 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Автоматизация выгрузки предобработки представления данных по учету СИЗ¦Настройка шаблонов этикеток в 1С:ERP | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Внесение изменений в Положение о СИЗ | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Вычетка и проверка регламента | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Изменения внесены | 0 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Подпись, сканирование и рассылка в 1с | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Внесение изменений в ЛНА по СИЗ¦Согласование с рабочей группой | 3.2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Защита проекта | 40 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Оформление документов для закрытия прокта | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Подготовка презентации | 40 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Проект завершен | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Сдача документов в архив | 24 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Защита проекта¦Сдача документов в бухгалтерию | 40 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Административно-хозяйственный отдел | 1 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Лаборатория неразрушающего контроля | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел АСУТП | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Отдел технического контроля №1 | 2 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по БМИ | 0 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СБ | 0.5 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СК | 0.5 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СЛ | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Подготовка и подписание списков по СС | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО БМИ | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба качества | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 3 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Производство БМИ | 2 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Сервисная служба | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба безопасности | 1 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба технического директора | 0.5 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Служба экономической безопасности | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Сервисной службе готовы | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе безопасности готовы | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе качества готовы | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Списки по Службе логистике готовы | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Транспортная служба | 4 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Август¦Эксплуатационная служба | 2 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Метрологическая служба | 4 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 3 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба логистики | 4 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Служба ремонта и обслуживания оборудования | 1.04 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по МСиРУ готовы | 3 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Списки по производству 1 готовы | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок монтажа электронных плат | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ультразвуковых датчиков | 4 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Участок ЧПУ и плазмы | 2 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Малярно-слесарный участок | 1 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Механический цех | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Планово-диспетческая служба | 4 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производственный цех №1 | 1 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Производство №1 | 0.5 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сборочный участок №1 | 0.5 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по БМИ готовы | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сентябрь¦Списки по Производству 2 готовы | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Слесарный участок | 1 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Служба подготовки производства | 2 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Защита проекта | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Подготовка презентации к защите проекта | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Получение паспорта качества проекта | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Проект защищен | 2 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Подготовительные работы¦Составление предварительного плана проекта в MS Project | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Работа с бюджетом по проекту¦Ведение учета в УПП | 3 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Работа с бюджетом по проекту¦Контроль лимита по проекту по ЗДС | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Работа с бюджетом по проекту¦План-факт готов | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Работа с бюджетом по проекту¦Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 0 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 0.5 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ¦Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 80 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Регистрация на сайте "Честный знак" | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в 1С , и обратно | 40 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦Тестирование работы в "Честный знак" | 80 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка регламента по бухгалтерскому учету, выдаче и списанию СИЗ¦ФУ и БУ настроены | 40 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Повторная защита у куратора проекта | 4 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦ Приказ на проект подписан | 0.5 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка презентации к защите | 6 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Подготовка экономического обоснования проекта | 8 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Расчет затрат, подготовка бюджета, защита проекта¦Предварительная защита у куратора проекта | 2 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей в каждом здании | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Совещание с проектной группой¦ Совещание с проектной группой 1 | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Реализация проекта¦Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Реализация проекта¦Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 2 | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 2 | 40 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Формирование отчета к ДПИ¦Формирование отчета к ДПИ 1 | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 2 | 4 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Закрытие проекта¦Подготовить информацию по проекту | 32 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Закрытие проекта¦Проект завершен | 40 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Корректировка ПРОЕКТА¦Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 10 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Корректировка ПРОЕКТА¦Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 10 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 10 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Корректировка ТЗ на сполнение установки | 1 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Общая спецификация на установку подготовлена | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Оценка применяемости электрического оборудования | 2 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить итоговый экономический расчет | 32 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить расчет трудовых затрат | 40 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Внесение комплектующих в 1С. Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 24 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 0.5 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 0.5 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП | 1 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 1 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 4 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка спецификаций¦Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 4 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Принять решение о соответствии ТЭТ | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проведение совета по качеству | 0.5 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 1600 сопла ¦Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦ Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 80 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Корректировка ТЗ на исполнение установки | 40 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Подготовка спецификаций¦ Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 12 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная¦Составление спецификаций | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 4 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Оценка исполнений ¦Отработка дополнительных рисков¦Проработать вопрос МПИ 3года | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Выпустить распоряжение | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Откорректировать план | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Приказ утвержден | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Провести повторное совещание | 32 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Провести совещание по защите плана проекта | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦ Составить план проекта | 1 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Низкая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Планирование проекта¦Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Продолжение проекта по результатам совещания¦Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦Согласование и переутверждение ТЭТ | 136 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦Продолжение проекта с измененными целями¦ТЭТ переутвержден | 24 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 48 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦МЦР подсчитана | 2 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 4 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 4 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 16000 м3/ч сопловая¦Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 18 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 0 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Промежуточные результаты получены | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 0 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | Средняя
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч сопловая¦ Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 0 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная)¦Провести совет по качеству | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦ Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 8 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Проверка на соответствие информации по спецификациям | 40 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Сентябрь 2025 г.¦СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики¦Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 16 | Высокая
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 0.5 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Защита на уровне ПСД | 0 | Низкая
Разработка Прайса на UFL | ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Акт по ОПЭ подписан | 0 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦Внесение изменений по результатам ОПЭ | 1 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 1 | Низкая
Разработка Прайса на UFL | ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по ОПЭ | 16 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | ОПЭ C0 отделами продаж (цены)¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1.5 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Защитить проект | 1 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Подготовить презентацию для защиты проекта | 2 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Подготовить приказ проекта | 1 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Подготовить распоряжение о начале планирования | 12.5 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Подготовить расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 25 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Планирование проекта¦Составить план проекта | 8 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 2 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Проект завершён | 10 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 0 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 2 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Внесение цен через матрицу в 1С | 16 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 1 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Защита на уровне ИД | 59 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Корректировка по замечаниям | 24 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Корректировка прайса по результатам РГ | 19 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Корректировка сравнительной таблицы | 2 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Корректировка цен для предложения | 1 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Прайс подписан | 9 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 1 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 1 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 4.3333 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 0.5 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦РГ по прайсу | 0 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 5 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Согласование на уровне ПСД прайса | 40 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Матрица цен создана | 35 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Доработка матрицы | 1 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Реализация матрицы | 6 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Создание матрицы в 1С¦Реализация матрицы¦Тестирование матрицы | 3 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Создание РС и МК для формирования прайса | 0 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 0.5 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 1 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 0.5 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Разработка прайса на UFL¦Цены внесены в 1С | 6 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 4.375 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | Средняя
Разработка Прайса на UFL | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Низкая
Разработка Прайса на UFL | Руководство проектом¦Составление отчетов по ЗП¦Составление отчетов по ЗП 1 | 0 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 2 | Высокая
Разработка Прайса на UFL | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 16 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать программу заказчику для экспулатации | 8 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация программы заказчиком | 8 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Программа согласована | 2 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦ Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 2 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с программой | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Процесс разработки программы¦ Программа разработана | 2 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Составление ТЗ¦ Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 1 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу программы, исправить недочёты | 24 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Корректировки внесены | 40 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Передать промт заказчику для экспулатации | 8 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 1¦ Эксплуатация промта заказчиком | 2 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Доработка промпта | 40 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Передать доработанный промпт заказчику | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦ Опытно-промышленная эксплуатация 2¦Тестирование промпта | 32 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Акт подписан | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Акт приёмки работ. Окончание.¦ Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Провести заказчику обучение по работе с промптом | 0.5 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Промпт разработан | 1 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦ Разработать промпт для сокращения ТЗ | 3 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Разработать промпт для создания спецификаций | 4 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Процесс разработки промпта¦Связать оба промпта | 1 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Согласовать техническое задание с заказчиком | 1 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ Составить техническое задание | 0 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Составление ТЗ¦ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 24 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0.5 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Тестирование промпта¦ Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 1 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Совет по качеству | 3 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Закрытие проекта¦ Защита проекта | 0 | Низкая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 2 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Закрытие проекта¦ Проект завершен | 80 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Закрытие проекта¦ Составить план-фактный анализ проекта | 0 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Корректировка плана проекта | 4 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Провести установочное совещание | 24 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Планирование проекта¦Разработка плана проекта | 0 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 16 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 2 | Средняя
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Руководство проектом¦Сопровождение выполнения задач¦Сопровождение выполнения задач 1 | 0 | Низкая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 2 | 0 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Выпустить распоряжение о планировании | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка документов при закрытии проекта | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Подготовка презентации по завершению проекта | 16 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Провести совещание по закрытию проекта | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 3 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет стоимости УЗД | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - ноябрь¦Расчет УЗД проведен | 24 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Подготовить план проекта | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Подготовить приказ о запуске проекта | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Распоряжение о планировании выпущено | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | Распределить задачи и ресурсы под проект | 4 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Ресурсы запланированы | 1 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 2 | 8 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Составить экономическое заключение | 0 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Устранение замечаний | 3 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Корректировка ТЗ | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 4 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦Согласование ТЗ | 3 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦1. Разработка ТЗ на проект¦ТЗ утверждено | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 1 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦2. Закупка материалов¦Материалы закуплены | 0.5 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Вариант 1 разработан | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 16 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 1 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 0.5 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 1 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 0.5 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Совет по качеству проведен | 1 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Прибор собран и протестирован | 24 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 8 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Информация в 1С внесена. КД выпущено | 12 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Контроль внесения КД УЗД-205 в 1С | 4 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 24 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 16 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 8 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.2. Внесение номенклатур в 1С. Выпуск КД¦Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 8 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Конструкция УЗД разработана | 8 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦Совет по качеству | 11 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 4 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ актуализирован | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ОЛ подготовлен | 8 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Организация работ по изменению ОЛ UFG | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Открыть доступ к ОЛ | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 6 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Подписать ТЗ на ОЛ | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦Проверка работы ОЛ | 2 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦5. Добавить УЗД в ОЛ UFG¦5.1. Написание ТЗ¦ТЗ подготовлено, подписано | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Выпустить распоряжение | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Защита проекта | 4 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Изготовление деталей для UFL 100¦Изготовление корпусов УЗД¦ Размещение заказа в 1С | 14 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Окончательная защита проекта | 8 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Подготовка заключения по закрытию проекта | 10 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Подобрать поставщика товаров | 4 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Предварительная защита плана проекта | 48 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Приказ утвержден | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Провести совещание по закрытию проекта | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Проект завершен | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Разработка КД¦Проверка КД | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Разработка КД¦Разработка сборочных единиц | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Расчет лимитов при закрытии проекта | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в 1С, сделать заказ | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 20 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Составление СОП по сборке УЗД-146¦СОП по сборке УЗД-146 составлены | 20 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Организовать доработку ПУРС в МС | 1 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Работы по проливке январь 2026¦Работы по проливке январь 2026 выполнены | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 0 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Расходомеры собраны и доработаны | 0 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Согласовать договор поставки | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Составить план проекта | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение выполнения задач | 1 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Техническое сопровождение ч.1¦Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 24 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Товары для реализации на мкп определены | 2 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 40 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки дельта периода | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО выполнена | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Доработка ПО ч4 (январь), испытания¦Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 26 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Мойка плат 8 шт | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат | 3 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 10 шт | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Мойка плат 6 шт | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай преобразователя | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Написание файла на автопай управления 6 лучей | 5 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 32 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Подготовка данных для автоматического монтажа¦Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 24 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Заказать 39пФ (300шт) | 16 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 24 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь¦Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Доработка ПО | 5 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 7 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч2¦Тестирование ПО, корректировка | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 37 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование высокотемпературных датчиков | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка (доработка) ПО ч3¦Устранение проблемы точности частотного выхода | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование и сопровождение проекта выполнена | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Подготовка проета к выгрузке ЗП | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Совет по качеству проведен | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 1.1 - Планирование и сопровождение проекта¦Сопровождение выполнение задач | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Разработка деталей | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1.2. Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25¦Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Деталь напечатана | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Запустить печать детаей | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать деталей | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Печать отражателей | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Подключение опытного образца к проливной установке | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Получение рабочик характеристик УЗД | 12 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Проверить качество печати и принять решение о сборке | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 15 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 32 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД готово | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦КД для Ду 25 (январь) разработано | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Передача КД в архив | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработать сборки | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка разверток | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Внесение номенклатур в 1С | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 20 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.2 - Изготовление деталей для UFL 25¦Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С НП00-000803 | 30 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦КД разработано | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка деталей (3D-модели) | 16 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка разверток (3D-модели) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 3 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Доработка корпуса ДУ 250 ¦Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 80 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 6 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Этап 4.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1¦Размещение заказа в 1С (кабель НП00-000708) | 1 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам испытаний¦ Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка и унификация КД выполнена | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на детали ДУ50 | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на ДУ 150 | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 5 - корректировка КД ДУ250¦Корректировка КД ДУ250 по результатам финишной сборки¦Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 3 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(сентябрь) | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ деталей НП00-000736 | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ кабель (НП00-000708) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 0.02 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в 1С, контроль, подбор номенклатур в 1С, расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 40 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 16 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 24 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Получение заказа: НП00-000681 | 40 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ сентябрь 2025 ¦Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ декабрь ¦Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Заказ материалов НП00-000830 | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 3 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ ноябрь 2025¦Получение покрашенного специальной краской образца | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ жидкость НП00-000777 | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ плат НП00-000766 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказ труб НП00-000773 | 6 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 6 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ октябрь 2025 ¦Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Заказы ТМЦ январь выполнены | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап Заказ ТМЦ, сопровождение закупки, доставки, получения, учёта, хранения, выдачи в производство¦Заказы ТМЦ январь ¦Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 0 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Выпуск распоряжения | 16 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Договор поставки заключен | 8 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 360 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 1 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 200 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 0 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 8 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Организовать совещание по закрытию проекта | 24 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Отслеживание продаж по количеству | 103 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Планирование проекта | 16 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 80 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подготовка приказа к запуску проекта | 16 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 472 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Приказ подписан | 0 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Приобрести товары | 32 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Провести защиту проекта | 2 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Провести предварительную защиту | 8 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 16 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 40 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Продажи организованы | 24 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Проект завершен | 2 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Проект сдан в архив | 1 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Разместить товары на мкп | 8 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Разработать карточку товаров и описание | 40 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Сбор статистики продаж | 8 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Сделать план-факт по итогам проекта | 0 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Совещание проведено | 0 | Средняя
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Тестовый период продаж | 8 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Товары готовы для размещения на мкп | 24 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Товары приобретены | 7 | Низкая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 40 | Высокая
Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года) | Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | АВР подписан | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Акт выполненых работ подписан | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦В штат КБ введены секторы | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Укомплектовать штат КБ | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Ультразвуковых и кориолисовых измерений¦Разработка дорожной карты разработки продукта | 4 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блок-боксы прибыли на место | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блокбокс анализаторов собран | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блокбокс управления собран | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Блокбоксы приняты заказчиком | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Бухгалтерское сопровождение проекта¦Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Внесение документации в программу 1С | 3 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Входной контроль металлоконструкций | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Входной контроль металоконструкции | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Входной контроль товара | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Входной контроль товара ЗА | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка план-факта проекта | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка рабочей документации ББА | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка рабочей документации ББУ | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка спецификации ББА | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка спецификации ББУ | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка схемы объекта ББА | 0.5 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Договор на САУ заключен | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Документация подготовлена | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | доставка | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Дробеструй изделий | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Дробеструй листов пола | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | заказ крана | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | заказ машины | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключение договора на металлоконструкции | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключение договора на сварочные материалы | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключение договора ЗА | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключение договора САУ | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключние договора | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Заключние договора на поставку металоконструкции | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | заполнение журналов | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос счета на анализаторы | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос счета на металлоконструкции | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос счета на сварочные материалы | 3 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос счета ЗА | 40 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос ТКП | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос ТКП запорная арматура | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос ТКП на металлоконструкции | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос ТКП на металоконструкции | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Запрос ТКП САУ | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Зачистка металлопрофиля | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Защита проведена | 2 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Защита результатов проекта | 4 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | ИТД готова | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Кд ББА разработано | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | КД ББУ разработано | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | КД передано в отдел закупки | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | КД разработано и передано в производство ББА | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | КД разработано и передано в производство ББУ | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Контроль геометрии | 16 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Нарезка листов пола | 40 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | обработка ТКП | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | обработка ТКП на металоконструкции | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Обшивка днища | 40 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Обшивка стен | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Окрашивание | 20 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Окрашивание основания | 24 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета | 24 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета на металлоконструкции | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета на сварочные материалы | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета ЗА | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета на металоконструкции | 24 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оплата счета САУ | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оприходование на металлоконструкции | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оприходование товара ЗА | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Организация поставки металоконструкции | 16 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Организация поставки товара | 8 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Отработка ТКП на металлоконструкции | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Отработка ТКП ЗА | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | оформление журнала скрытых работ | 4 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оформление паспорта объекта | 4 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | планирование совещания | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Организовать установочное совещание | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Провести защиту проекта у заказчика | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Провести предварительную защиту у куратора | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Скорректировать план проекта | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Планирование¦Спланировать проект | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Подписание АВР по проекту | 2.6667 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Поиск поставщика САУ | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Поставка САУ | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Поступление металлоконструкций | 2 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Поступление товара ЗА | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Приварка косынок | 20 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Приварка проушин | 20 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Проект закрыт | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка 3Д модели объекта ББА | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка 3Д модели объекта ББУ | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка БОИ | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка КД ББУ | 1 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 1 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Разработка САУ | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Резка металопрофиля для основания160х160 | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | САУ поставлен | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сбор паспортов | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сдача документов в архив | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Согласование запорной арматуры | 4 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Согласование исходных данных | 1 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 1 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сопровождение счета(договора) | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 4 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Спецификация на сэндвичпанели получена | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Спецификация получена на двери | 0 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Спецификация получена на металоконструкции | 3 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Спецификация получена на окна | 4 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Спецификация получена на утеплитель | 16 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | техзадание передано | 24 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | ТКП запущен | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Формирование ЗП1 | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | формирование папки | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Шмр, ПНР | 24 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в 1С:РМ | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Провести тестовое обучение по планированию в 1С:РМ | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по ведению проектов в 1С:РМ¦Создать планы проектов в 1С:РМ | 40 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подготовить материалы для обучения | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Прохождение курсов руководителями | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок обучения¦Обучение по программам СУП по управлению временем¦Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 112 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Классифицировать проекты КБ и ГК | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Составить структуру размещения планов проектов | 0 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 0 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Провести контроль качества планов проектов¦Провести контроль качества планов проектов 1 | 40 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц контроля качества планов (супервизии)¦Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 0 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Планирование на месяц проведение СР 1 | 0 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Провести служебные расследования по проектам¦Провести служебные расследования по проектам 1 | 32 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц проведение СР¦Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Планирование на месяц СК по проектам КБ¦Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 1 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦ Составить график советов по качеству | 0.5 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 0 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Ознакомиться с процессами в КБ | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок повышения качества разработок¦Работы по запуску сектора качества КБ¦Принят на работу сотрудник СК для КБ | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Адаптация новых сотрудников | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по запуску секторов разработки новых продуктов¦Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 4 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ¦Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Подготовить предложения по оптимизации | 16 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 16 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок работ по оптимизации загрузки ресурсов в КБ¦Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Внедрение алгоритма постановки задач | 4 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок Рациональное использование ресурсов¦Размещение Диспетчерской доски¦Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 1 | Низкая
Реорганизация КБ | Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Написать программу для диспетчерской доски | 16 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Подготовить ТЗ | 16 | Средняя
Реорганизация КБ | Блок Рациональное использование ресурсов¦Разработка Диспетчерской доски¦Совет по качеству | 8 | Высокая
Реорганизация КБ | Проверка и формирование папки с проектами¦Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 2 | Высокая
Реорганизация КБ | Проверка и формирование папки с проектами¦Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 2 | Средняя
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 16 | Средняя
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | Высокая
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦совещание с куратором проекта ¦совещание с куратором проекта 1 | 8 | Средняя
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 16 | Средняя
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 2 | Низкая
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 80 | Высокая
Реорганизация КБ | Руководство проектом ¦формирование сменных заданий ¦формирование сменных заданий 1 | 8 | Средняя
Реорганизация КБ | Сопровождение проекта ¦Сопровождение проекта 1 | 40 | Низкая
Реорганизация КБ | Этап планирования проекта ¦Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 40 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Написать ТЗ для 1с "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 1 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 0 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Автоматизация технических отчетов по командировкам¦ТЗ для 1с утверждено | 16 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ продаж по АРШИН¦Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 1 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ продаж по АРШИН¦Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 2 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ продаж по тендерам¦ Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 2 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ продаж по тендерам¦ Проведение аналитики по тендерам | 0 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 0.5 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 2 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 5 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 5 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Анализ сайтов конкурентов¦Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 0 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 1 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Запланировать совещание "День качества в СР" | 3 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 | Низкая
Реорганизация системы МИС | Внедрение системы менеджмента качества в СР¦Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 1 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦ Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 0 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Внести корректировки в СТО | 0.5 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 4 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 0.5 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 4 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Внесение изменений в СТО СР и ДР ¦Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 2 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Закрытие проекта¦ Подготовить отчет по закрытию проекта | 0.5 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Закрытие проекта¦ Провести совещание по защите проекта | 8 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Закрытие проекта¦Составить план-фактный анализ проекта | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Защита плана проекта | 3 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Защита проекта | 4 | Низкая
Реорганизация системы МИС | Планирование работ | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Подготовка презентации | 45.5 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Приказ подписан | 26.5 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Проект завершен | 8 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Совещание с проектной группой ¦Совещание с проектной группой 1 | 49.5 | Средняя
Реорганизация системы МИС | Согласование плана работ | 8 | Высокая
Реорганизация системы МИС | Сопровождение задач¦Сопровождение задач 1 | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Выпуск сертификата ¦Акты подписаны | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Выпуск сертификата ¦Получен макет сертификата | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Выпуск сертификата ¦Сертификат выпущен, получен скан | 247 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Выпуск сертификата ¦Совет по качесвту проведен | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Выпуск сертификата ¦Согласовать макет сертификата | 136 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 16 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство | 8 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Подготовка ПУ¦Заказ готов | 80 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Подготовка ПУ¦КД готово | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС ноябрь¦Документы приняты ЦОС | 3 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС ноябрь¦Доработать документы в соответствии с замечаниями | 20 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС ноябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 136 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС октябрь¦Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС октябрь¦РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 8 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС октябрь¦Совет по качесвту | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Проверка ЦОС октябрь¦Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 8 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Написание тех.процесса на UFG | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечания | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 1 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний по аудиту | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | РИСКИ! УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 8 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 32 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Выполнить срочные оплаты, платежи в 1С | 24 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Договор получен | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Договор согласован | 16 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение на испытание получено | 5 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 2 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦ДС подготовлено | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Запросить счет на АСП | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Направить договор на согласование в 1С | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Направить доп.соглашение на согласование в 1С | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Подготовить ДС | 1 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Получить счет на подготовку сертификата | 2 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет на АСП оплачен | 16 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет на АСП получен | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет на испытания оплачен | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет на испытания получен | 1 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет на сертификат оплачен | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап договор, оплаты¦Счет по командировочным получен | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Подготовка остатков по бюджету | 0.5 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Приказ подписан | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап планирования проекта ¦Совет по качеству | 0.5 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 0.5 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦Заявочные приняты (сканы) | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦Перечень заявочных получен | 1 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 72 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 3 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап подготовка заявочных ¦РИСКИ!Доработать заявочные | 24 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнен отбор образцов | 32 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с) | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 32 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-F . Сопровождение | 16 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-H. Сопровождение | 16 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Производство UFG-Z. Сопровождение | 480 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Готовность к аудиту | 3 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Назначена дата проведения АСП | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Получено заключение АСП, акты подписаны | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Назначить ответственных за аудит | 3 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать документацию | 0 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Провести подготовку к АСП¦Собрать рабочую группу | 0 | Низкая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Этап проведения АСП¦Согласовать дату проведения АСП | 3 | Низкая
Салават-4 | АВР подписан | 4 | Средняя
Салават-4 | Анализ оплат, провера актуальности договор | 12 | Высокая
Салават-4 | Входной контроль на металлоконструкции | 8 | Средняя
Салават-4 | Входной контроль КМЧ | 8 | Средняя
Салават-4 | Входной контроль на трубы | 8 | Средняя
Салават-4 | Входной контроль товара ЗА | 2 | Средняя
Салават-4 | Входной контроль фланцев | 8 | Средняя
Салават-4 | Выгрузка рабочей документации | 1 | Средняя
Салават-4 | Выгрузка спецификации | 1 | Средняя
Салават-4 | Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | Средняя
Салават-4 | Выгрузка схемы объекта | 2 | Средняя
Салават-4 | Документация подготовлена | 2 | Средняя
Салават-4 | Дробеструй | 8 | Низкая
Салават-4 | Заказ машины | 0 | Низкая
Салават-4 | Заключение договора на металлоконструкции | 2 | Средняя
Салават-4 | Заключение договора ЗА | 8 | Средняя
Салават-4 | Заключение договора на КМЧ | 2 | Средняя
Салават-4 | Заключение договора на трубы | 2 | Средняя
Салават-4 | Заключение договора на фланцы | 2 | Средняя
Салават-4 | Закупка расходомеров | 2 | Высокая
Салават-4 | Закупка тары и крепежных лент | 2 | Высокая
Салават-4 | Закупка термошкафа | 40 | Высокая
Салават-4 | Запрос счета на металлоконструкции | 0 | Высокая
Салават-4 | Запрос счета ЗА | 0 | Высокая
Салават-4 | Запрос счета на КМЧ | 0 | Высокая
Салават-4 | Запрос счета на фланцы | 0 | Высокая
Салават-4 | Запрос счета трубы | 0 | Высокая
Салават-4 | Запрос ТКП запорная арматура | 0 | Средняя
Салават-4 | Запрос ТКП на КМЧ | 2 | Средняя
Салават-4 | Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | Средняя
Салават-4 | Запрос ТКП трубы | 0 | Средняя
Салават-4 | Запрос ТКП фланцы | 2 | Средняя
Салават-4 | Зачистка | 0 | Средняя
Салават-4 | Защита проведена | 2 | Низкая
Салават-4 | Защита результатов проекта | 5 | Низкая
Салават-4 | КД разработано | 1 | Высокая
Салават-4 | КД разработано и передано в производство | 1 | Высокая
Салават-4 | Комплектовка КМЧ и Прибора | 40 | Средняя
Салават-4 | Контроль зачистки | 2 | Средняя
Салават-4 | Контроль производства расходомеров | 8 | Низкая
Салават-4 | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных | 1 | Средняя
Салават-4 | Нарезка материалов | 8 | Низкая
Салават-4 | Оплата счета на металлоконструкции | 4 | Высокая
Салават-4 | Оплата счета ЗА | 80 | Высокая
Салават-4 | Оплата счета на КМЧ | 4 | Высокая
Салават-4 | Оплата счета на трубы | 4 | Высокая
Салават-4 | Оплата счета на фланцы | 4 | Высокая
Салават-4 | Оприходование на металлоконструкции | 3 | Средняя
Салават-4 | Оприходование КМЧ | 3 | Средняя
Салават-4 | Оприходование товара ЗА | 0 | Средняя
Салават-4 | Оприходование труб | 3 | Средняя
Салават-4 | Оприходование фланцев | 3 | Средняя
Салават-4 | Отгрзочные работы | 40 | Низкая
Салават-4 | Отправка термошкафа | 24 | Низкая
Салават-4 | Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | Средняя
Салават-4 | Отработка ТКП ЗА | 8 | Средняя
Салават-4 | Отработка ТКП на КМЧ | 2 | Средняя
Салават-4 | Отработка ТКП трубы | 0 | Средняя
Салават-4 | Отработка ТКП фланцы | 2 | Средняя
Салават-4 | Оформление Актов скрытых работ | 12 | Средняя
Салават-4 | Оформление журнала передачи инструмпента | 4 | Средняя
Салават-4 | Оформление отгрузочной ведомости | 0 | Средняя
Салават-4 | Оформление отгрузочных документов | 8 | Средняя
Салават-4 | Папка сформирована | 12 | Низкая
Салават-4 | План факт анализ бюджета | 2 | Средняя
Салават-4 | Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Высокая
Салават-4 | Подготовка и выгрузка схемы страповки | 0 | Высокая
Салават-4 | Подготовка паспорта | 2 | Высокая
Салават-4 | Подготовка схемы отгрузки | 0 | Средняя
Салават-4 | Подписание АВР по проекту | 16 | Высокая
Салават-4 | Покраска | 8 | Средняя
Салават-4 | Получена спецификация | 24 | Высокая
Салават-4 | Поступление на металлоконструкции | 2 | Низкая
Салават-4 | Поступление КМЧ | 2 | Низкая
Салават-4 | Поступление товара ЗА | 0 | Низкая
Салават-4 | Поступление труб | 2 | Низкая
Салават-4 | Поступление фланцев | 2 | Низкая
Салават-4 | Приказ подписан | 0 | Высокая
Салават-4 | Проект закрыт | 0 | Средняя
Салават-4 | Разработка 3Д модели объекта | 2 | Средняя
Салават-4 | Разработка КД | 1 | Высокая
Салават-4 | Разработка схемы объекта | 2 | Высокая
Салават-4 | Разработка схемы погрузки | 1 | Средняя
Салават-4 | Ремонт | 16 | Средняя
Салават-4 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 0 | Средняя
Салават-4 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 3 | Низкая
Салават-4 | Сврочные работы | 2 | Низкая
Салават-4 | Сдача документов в архив | 8 | Средняя
Салават-4 | Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 0 | Средняя
Салават-4 | Совещание с руководителем¦Совещание с руководителем 1 | 4 | Средняя
Салават-4 | Сопровождение исполнение задач¦Сопровождение исполнение задач 1 | 0 | Низкая
Салават-4 | Термошкаф отправлен | 8 | Низкая
Салават-4 | ТМЦ закуплено | 2 | Низкая
Салават-4 | УПД подписаны | 4 | Средняя
Салават-4 | Формирование ЗП | 4 | Средняя
Салават-4 | Формирование папки ИТД | 8 | Средняя
Салават-4 | Формирование сменных заданий 1 | 16 | Средняя
Салават-4 | Формирование схем сварочных стыков | 40 | Средняя
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ План проекта согласован | 1 | Высокая
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать план проекта | 8 | Средняя
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить и согласовать приказ по проекту | 1 | Высокая
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Подготовить распоряжение о начале планирования | 0 | Средняя
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Приказ проекта согласован | 1 | Высокая
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести совещание с куратором по бюджету и срокам проекта | 4 | Высокая
Салават-4 | Этап 1 Подготовка к проекту¦ Провести установочное совещание | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 3 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦подготовка отчетов к ДПИ¦подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с куратором проекта¦совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦Провести совещание по запуску проекта | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦совещание с рабочей группой проекта¦совещание с рабочей группой проекта 1 | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦сопровождение задач¦сопровождение задач 1 | 1 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦формирование отчетов по заработной плате¦формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.25 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | Руководство проектом¦формирование сменных заданий¦формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет на сертификат оплачен | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Сентябрь¦Счет получен на подготовку сертификата | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Организовать Совет по качеству в 1С | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести Совет по качеству | 16 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Протоколы согласованы с экспертами | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 80 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Акты подписаны | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выполнить обмен оригиналами документов | 56 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Получен макет сертификата | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Согласовать макет сертификата | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 24 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты в НТК | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Протоколы готовы от СТП | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы направлены в ЦОС | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 232 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение НТК (положительное) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Получено решение ЦОС (положительное) | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Организовать совещание по переносу сроков проекта | 24 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию переноса срока проекта | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Сертификат выпущен, получен скан | 40 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к СК | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству с ИД | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить график ППР1 эксперту | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор согласован, счет оплачен. | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Макет согласован и отправлен в ОС | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получен макет решения для согласования | 80 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 10 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 64 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить отказное письмо по сертификату ТР ТС 032.¦Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Замечания устранены | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Получено заключение АСП | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать экспертную группу | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Устранение замечаний принято экспертами | 40 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 0.25 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Подготовительные работы¦ Цели определены | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 4 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 0.25 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет на сертификат оплачен | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦АВГУСТ¦Счет получен на подготовку сертификата | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Договор получен без ДС по испытаниям | 32 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Допсоглашение на Испытания получено | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подготовить ДС | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 24 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на АСП оплачен | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет на Испытания оплачен | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет по командировочным оплачен | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на АСП | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен на Испытания | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Счет получен по командировочным | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА¦Приказ выпущен | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Заявочные приняты (сканы) | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Перечень заявочных получен | 0.5 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 0.5 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ЗАЯВОЧНЫХ¦РИСКИ! Доработать заявочные | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Протоколы получены в НТК | 8 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 8 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦ДС на IP получено | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Протоколы IP получены | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Образцы готовы к отправки | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Заказ КМЧ в ОМТО | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Подготовка к отправке ОТК | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Проверить наличие КД | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Производство | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 7 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Согласовать с испытателями КМЧ | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Дата приезда назначена | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Оформить проживание, проезд, подотчетные | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 7 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 40 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 40 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Изготовить образец с телеметрией | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Образец готов к отправке | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦КД готово | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Акты подписаны | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Документы переданы в ЦОС | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получен макет сертификата | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено отрицательное решение | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено положительное решение | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Получено решение ЦОС | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Согласовать макет сертификата | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Протоколы сформированы и направлены в НТК | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертифмката сентябрь¦Рассмотрение документов | 112 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 56 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦Сертификат выпущен, получен скан | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Определение необходимости проведения работ по получению сертификата¦СК проведен | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Отправить документы на оспаривани | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 0 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 104 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Получено решение ЦОС (положительное) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 2 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 160 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 40 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 40 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦ИЮЛЬ¦ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 16 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Отчет принят экспертами | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Получены замечания по результатам АСП | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Провести Совет по качеству | 7 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 16 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 7 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Замечания устранены | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Отчет принят экспертом | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Изготовление образцов на производстве | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Образцы согласованы | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовить презентацию к Тех совету | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Подготовка паспорта, протоколов | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о выносе на Тех. Совет | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 88 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение ОТК образцов | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Проведение поверки образцов | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести совещание с оформлением протокола | 64 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Провести Тех. Совет | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦РИСКИ! Замечания по несоответствию образцов Тех. Требованиям Газпром¦Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранить несоответствия согласно протоколу СК¦РИСКИ! Получены замечания по ТУ¦Устранить несоответствия по ТУ | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Назначена дата АСП | 8 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Подготовить план внутреннего аудита | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести внутренний аудит | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести проверку по устранению замечаний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Собрать совещание | 8 | Низкая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 2 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Ежемесячное совещание с куратором¦Еженедельное совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Защита проекта | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Защита проекта повторная | 3 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Корректировка презентации с учётом замечаний | 3 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 3 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 6 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1 | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 2 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 7 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 7.1433 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Окончание проекта | 15 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Перепланирование проекта | 2.5 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Планирование проекта | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Подготовить презентацию результатов проекта | 2 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Подготовить приказ | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Приказ подписан | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Проведение защиты проекта | 15 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Проведение предзащиты | 2 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Распоряжение издано | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Рассчитать план-факт бюджета | 2 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Рассчитать экономическое заключение | 2 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 5 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Окончание проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовить приказ | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Проведение защиты проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Проведение предзащиты | 40 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Рассчитать план-факт бюджета | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Рассчитать экономическое заключение | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 6 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 9 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3.5967 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Окончание проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовить приказ | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Проведение защиты проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Проведение предзащиты | 40 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Рассчитать план-факт бюджета | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Рассчитать экономическое заключение | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Корректировка презентации с учётом замечаний | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 32 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 6 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Корректировка замечаний | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 5 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 10 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 120 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Актуализация СТО-06-009 Производство промышленного оборудования¦Ежедневное сменное задание¦Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 7 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 20 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 80 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Изменить схему хранения на складе ГП | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Схема хранения на складе ГП изменена | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Изменить схему хранения на складе комплектующих | 112 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10.435 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства¦Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых¦Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых¦Определить место хранения прицеховых кладовых | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 3.8467 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 7.6917 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать методику формирования перспективного плана производства | 7 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела по каждой номенклатклатуре полуфабрикатов собственного производства¦Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в 1С¦Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 9 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Точки заказа определены, внесены в 1С | 3.5967 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Окончание проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовительные работы¦ Определить цели проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовительные работы¦ Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовительные работы¦ Распоряжение издано | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовительные работы¦ Цели определены | 8 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовить приказ | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Данные подготовлены | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 0.5 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ План проекта утвержден | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 0.5 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 1 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Подготовить презентацию | 10.96 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Приказ оформлен | 0 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ С/з написана | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать план проекта | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦Начало работ | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦Планирование проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Предварительное планирование проекта¦Рассчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Проведение защиты проекта | 50 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Проведение предзащиты | 40 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Рассчитать план-факт бюджета | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Рассчитать экономическое заключение | 40 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Формирование отчетов по заработной плате¦Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Формирование сменных заданий ¦Формирование сменных заданий 1 | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 0.5 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Внесение изменений на WEB | 1 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 1 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 21 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 1 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 0.5 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Реализация ТЗ в 1С | 1 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 12 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Автоматизация прочих требований в ОЛ¦Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 1 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО ГСПП | 21 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО КС | 16 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация СТО СР | 16 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Организация обучения сотрудников на платформе | 80 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Разработка обучающих курсов | 1 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Турбо-Академии¦Ролик 1¦Тестирование | 4 | Низкая
Снижение прочих требований в ОЛ | Защита на уровне ПСД | 40 | Низкая
Снижение прочих требований в ОЛ | Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 32 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 3 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 216 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение персонала¦Обучение персонала¦По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 80 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Оптимизация ОЛ¦Дать предложения по оптимизации ОЛ | 21 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Оптимизация ОЛ¦Получить от конкурентов формат ОЛ | 80 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Оптимизация ОЛ¦Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 21 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Оптимизация ОЛ¦Реализовать ТЗ в 1С | 8 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Оптимизация ОЛ¦Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 2 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ОПЭ¦ОПЭ¦Акт по ОПЭ подписан | 26.6667 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ОПЭ¦ОПЭ¦Анализ ОЛ на наличие ПТ | 40 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ОПЭ¦ОПЭ¦Разбор причин по результатам ОПЭ | 80 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по ОПЭ | 80 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ОПЭ¦ОПЭ¦РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 10 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Подготовка данных для презентации | 8 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Подготовка документов по закрытию | 8 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Подготовка презентации | 160 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Проект завершён | 3 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Формирование отчетов по зарплате¦Формирование отчетов по зарплате 1 | 0 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Расчет бюджета проекта | 8 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Формирование отчетов по использованию ресурсов¦Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 86 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Выполнить планирование проекта | 1 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 16 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 12 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект проверен | 20 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Разработать и создать project | 0 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Распоряжение о планировании издано | 24 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦совет по качеству планирования проведен | 1 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 3.3333 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 1 Проведение хронометража и фиксации текущей стоимости¦Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 0 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 3.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Балансировка потоков изготовления¦Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Определить время текущего такта производства | 1 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 2 Картирование производственных процессов¦Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Провести обучение сотрудников | 0.16 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 0.16 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 8 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 4 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 0.24 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 4 Определение узких мест и решение по их устранению¦Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Закупка и поставка оборудования и оснастки¦Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 4 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 4 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Завести новую номенклатуру | 0.24 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 0.48 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Оформить реализацию всех решений в проект | 16 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 24 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 2.4 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 0.16 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 4 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Увеличение мощьности за счет автоматизации технологического цикла производства¦Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 5 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Анализ и выявление причин высоких трудозатрат (ПРОИЗВОДСТВО)¦Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Подготовить акт выполненных работ | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Подписать Чек-лист проекта | 8 | Низкая
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Бюджет расчитан | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Данные подготовлены | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Зарегистрировать приказ | 3.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Защитить плана проекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦План проекта утвержден | 0 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Планирование завершено | 0.48 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Подготовить презентацию | 1 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Приказ зарегистрирован | 3.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Приказ подписан | 0 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Расчет экономического эффекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Расчитать бюджета проекта | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Предварительное планирование проекта¦Совещание проведено | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 8 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Провести пред. Защиту | 4 | Низкая
Снижение себестоимости UFG-H | Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Проект завершен | 1.04 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Руководство проектом¦ Сопровождение исполнения задач¦ Сопровождение исполнения задач 1 | 3.3333 | Низкая
Снижение себестоимости UFG-H | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 8 | Низкая
Снижение себестоимости UFG-H | Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | Сбор и сведение конечных данных о себестоимости¦Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 8 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 3.3333 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | Сбор и сведение первоначальных данных о себестоимости¦Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Выпустить приказ | 6.6667 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Оформить заключение экономического отдела | 13.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Приказ издан | 3.3333 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести защиту проекта куратору | 2 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Провести оценку проекта проектным офисом | 0.24 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Распоряжение выпущено | 144 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ¦ Составить план проекта | 48 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка декабрь¦Парк доработан | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка декабрь¦Подготовиться к презентации парка | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка декабрь¦Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 3.3333 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка декабрь¦Распечатать и расставить таблички | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка ноябрь¦Перепланировать проект до 12.12.2025 | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка ноябрь¦Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 16 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка ноябрь¦Проект продлен | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка ноябрь¦СК проведен | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 16 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Подготовка помещения | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦СК | 10 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка октябрь. ЭТАП 1¦Согласование размещени образцов с куратором проекта | 16 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Изготовление табличек на помещения ПЛ¦Таблички получены | 1 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Организовать совет по качеству | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать запрос сотрудникам КБ через 1С "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Сделать общий список СИ на рабочих местах | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 4 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 1.04 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список и количество приборов для ПЛ определен | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Список составлен | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Изготовление табличек для приборов ПЛ¦Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Предоставить данные отделу 1С описей ПЛ | 1.5 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦проверить и согласовать списки оснащения парка | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись мебели в ПЛ | 80 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Провести документированную опись приборов ПЛ | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Сделать запрос в отдел 1С о создании склада ПЛ | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Склад в 1С готов | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Организация работы в парке лабораторий ¦Создание склада ПЛ в 1С¦Создание склада в 1С с учетом списков описей | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать образцы в парк лабораторий | 24 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Доработанные образцы получены | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель заказана | 0 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Мебель и инвентарь получены | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ август¦Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Образцы размещены | 0 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 32 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ сентябрь¦Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 120 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подготовка образцов для парка лабораторий | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 16 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Получить доработанные образцы | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0.5 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0.5 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Совет по качеству проведен | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 1 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Оснащение стеллажами и мебелью помещений ПЛ¦Уборка помещения Парка-Лабораторий | 8 | Низкая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Планирование календаря мероприятий | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Планирование работ проекта | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Планирование расходов проекта | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Замеры помещения парка-лаборатории | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 16 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 4 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦создание макета таблички СИ | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составить зонирование помещения | 16 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка лабораторий КБ ¦Составление схемы помещения парка-лаборатории | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Подготовка помещения парка-Лабораторий ¦Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 2 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка Помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ)¦Порядок в лаборатории наведен | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Подготовка распоряжения о планировании | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для кадрового резерва | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 8 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Разработка планов обучения для работников по направлениям¦ Разработка плана обучения по переговорам | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Рассмотрение планов обучения¦ Корректировка программ обучения | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Рассмотрение планов обучения¦ Согласование программ обучения | 1 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Согласование плана проекта | 3 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Запросить план-факт | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить презентацию к закрытию проекта | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Презентация ПЛ помещений | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание о закрытии проекта | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект завершен | 0 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ¦сдать документы в архив | 1 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Бюджет получен | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Подготовить документы для запуска | 8 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Приказ получен | 2 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Провести совещание по запуску проекта | 0 | Высокая
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ¦Проект запущен | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Анализ изменений | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Анализ результатов | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Бронирование гостиницы | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Вводная лекция по обучению | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Ведение учета в УПП | 3 | Низкая
Создание учебного центра | Внесение корректировок в анкеты | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Внесение корректировок по замечаниям | 1 | Высокая
Создание учебного центра | Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | 2 | Высокая
Создание учебного центра | Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Время в пути | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встреча проведена | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Июль¦Подготовка к встречам | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта"¦Сентябрь¦Подготовка к встрече | 40 | Средняя
Создание учебного центра | Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Закупка призов и подарков | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Организация выпускного | 24 | Высокая
Создание учебного центра | Выпускной по программе "Знатоки продукта"¦Проведение выпускного | 1 | Высокая
Создание учебного центра | Договор заключен | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Ежемесячный контент-план готов | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Заключение договора | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Закупка дипломов¦Получение дипломов | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Защита проекта | 1.5 | Низкая
Создание учебного центра | Защита проектов | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Защиты работ проведены | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 4 | Высокая
Создание учебного центра | ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦Внесение ИПР на платформу 1 | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР август¦Внесение ИПР на платформу¦ИПР на платформу внесены | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР август¦ИПР на старте проведены | 2 | Низкая
Создание учебного центра | ИПР август¦ИПР сентябрь¦Анализ данных | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР август¦ИПР сентябрь¦Подготовка сводного отчета | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР август¦ИПР сентябрь¦Составить график встреч по ИПР | 2 | Высокая
Создание учебного центра | ИПР август¦Оценка на входе проведена | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР в процесе обучения проведены | 0 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦ИПР проведены | 2 | Низкая
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 24 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 1 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 8 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 24 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | Средняя
Создание учебного центра | ИПР июль¦Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Каталог книг составлен | 16 | Низкая
Создание учебного центра | Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Конструктор продлен | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Контроль заполнения | 3 | Низкая
Создание учебного центра | Контроль лимита по проекту по ЗДС | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Контроль прохождения | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Выездной тренинг | 0.5 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Заявка на РСД | 0.5 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Выездной тренинг "Восстановление ресурса"¦Организация мероприятия | 0.5 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Деловая игра "Эмоциональный интеллект. Бесконфликтное общение"¦Проведение деловой игры | 0.5 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Обработка анкет ОС | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка раздатки | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Подготовка тренинга | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проведение семинара | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Проверка ДЗ | 144 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Семинар "Управление большим потоком задач. Тайм-менеджмент руководителя"¦Тренинг проведен | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 24 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Критическое мышление" | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение "Эмоциональный интеллект" | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Назначение Как предупредить выгорание" | 48 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 1 "Личная эффективность руководителя"¦Электр.курс "Личная эффективность руководителя"¦Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Постановка и распределение задач"¦Проведение тренинга | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Тренинг "Типология "DISC"¦Июль¦Материал подготовлен | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 32 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 0.5 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 0.5 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Переговоры для руководителей" | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Подбор персонала" | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 2 "Инструменты управления"¦Электр.курс "Иструменты управления"¦Назначение "Типология DISC" | 24 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 10 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 16 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Развитие команды" | 1 | Низкая
Создание учебного центра | Модуль 3 "Управление персоналом"¦Электр.курс "Управление персоналом"¦Назначение "Управление изменениями" | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Назначение "Как давать обратную связь" | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Назначение курса | 56 | Низкая
Создание учебного центра | Обучение | 40 | Средняя
Создание учебного центра | Обучение запущено | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Обучение пройдено | 0.5 | Средняя
Создание учебного центра | Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Подготовка к сессии | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Организационная сессия «Руководитель отдела продаж: точки роста»¦Проведение сессии | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Организация мероприятия¦Вручение дипломов | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Организация мероприятия¦Дипломы вручены | 24 | Низкая
Создание учебного центра | Организация мероприятия¦Закупка для фуршета | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Организация мероприятия¦Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Организация мероприятия¦Подготовка сметы на выпускной | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Организация поездки на ГРП | 16 | Низкая
Создание учебного центра | Организация сбора учебной группы | 1 | Низкая
Создание учебного центра | Оформление договора на обучение | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Оформление документов для закрытия прокта | 3 | Средняя
Создание учебного центра | Оформление закупки на канцтовары | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Оформление заявки на ДС на командировку | 40 | Средняя
Создание учебного центра | Оформление заявки на РДС | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Оформление проекта приказа на предзащиту | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Оценка на выходе проведена | 8 | Средняя
Создание учебного центра | План-факт готов | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Платформа к проведению опроса готова | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Повторная защита у куратора проекта | 2 | Низкая
Создание учебного центра | Подготовительные работы¦Определить цели проекта | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовительные работы¦Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовительные работы¦Распоряжение подготовлено | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовительные работы¦Цели определены | 16 | Низкая
Создание учебного центра | Подготовка графического отчета | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка итогового отчета | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 4 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка к встрече с экспертами¦Подготовка к встрече с экспертами 1 | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка к встрече с экспертами¦Совещание с экспертами | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка к практике¦Подготовка к практике 1 | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка карточек прогрев/сопровождение¦Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка обратной связи по защитам | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка обратной связи по результатам оценки | 16 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка отчета | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка отчета о командировке | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка отчета об обучении | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 2 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка презентации | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка презентации к защите | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 0.5 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Подготовка экономического обоснования проекта | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 14 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Подкасты размещены | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Получение закрывающих документов | 2 | Высокая
Создание учебного центра | Практика "Ораторские поединки"¦Заключение договора с Рено | 4 | Средняя
Создание учебного центра | Практика "Ораторские поединки"¦Оформление заявки на ДС | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Практика "Ораторские поединки"¦Подготовка к практикуму | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Практика "Ораторские поединки"¦Практика "Ораторские поединки" 1 | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Практика "Переговорные поединки"¦Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительная защита у куратора проекта | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Окончательное планирование проекта | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ План проекта согласован | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ План проекта составлен | 40 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Планирование завершено | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Планирование проекта | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Провести установочное совещание с рабочей группой | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Расчитать бюджета проекта | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительное планирование проекта¦ Согласовать плана проекта | 32 | Средняя
Создание учебного центра | Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Презентация программы обучения сотрудникам | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Приказ на проект подписан | 24 | Высокая
Создание учебного центра | Приобретение билетов | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Приобретение конструктора август¦Лицензия оплачена | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Пробное тестирование | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 1 | Высокая
Создание учебного центра | Программа обучения завершена | 4 | Высокая
Создание учебного центра | Программа обучения пройдена | 4 | Высокая
Создание учебного центра | Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Проект завершен | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Прохождение обучения¦Защита выпускной работы | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Прохождение обучения¦Прохождение обучения 1 | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Публикация в ТГ-канале¦Публикация в ТГ-канале 1 | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Рабочая группа по материалам конференции | 16 | Высокая
Создание учебного центра | Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 16 | Высокая
Создание учебного центра | Размещение подкастов на платформе ¦Размещение подкастов на платформе 1 | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 12 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка формы в 1с июль¦Разработка форм | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Разработка формы в 1с июль¦Форма разработана | 0 | Высокая
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Верстка курса | 16 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Корректировка | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Курс готов | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Повторный прогон | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Разработка курса | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Обратная связь"¦Тестирование курса | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Принятие решений"¦Скрин курса от Умополиса | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Подготовка материала | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Разработка электронных курсов¦Электр.курс "Управленческие переговоры"¦Согласование материала | 16 | Высокая
Создание учебного центра | Рассылка назначений для проведения опроса | 2 | Низкая
Создание учебного центра | Расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Сдача документов в архив | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Сдача документов в бухгалтерию | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 2 | Средняя
Создание учебного центра | Совещание с проектнй группой¦Совещание с проектнй группой 1 | 8 | Средняя
Создание учебного центра | Согласование ТЗ с 1С | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Согласование формы ТЗ | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Сопровождение выполнения проектов | 4 | Низкая
Создание учебного центра | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Составление графика ИПР | 1 | Средняя
Создание учебного центра | Составление календаря мероприятий | 1 | Низкая
Создание учебного центра | Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Составление электронного каталога | 40 | Низкая
Создание учебного центра | Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Подкасты сняты | 4 | Высокая
Создание учебного центра | Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Редактирование подкастов по 1с 31 | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Съемка и редактирование подкастов по 1с¦Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | 8 | Высокая
Создание учебного центра | Тестирование формы август¦Корректировка по замечаниям | 40 | Высокая
Создание учебного центра | Тестирование формы август¦Тестирование формы | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Тестирование формы август¦Форма заявки готова | 0 | Средняя
Создание учебного центра | Тренинг "Переговоры в продажах"¦Тренинг "Переговоры в продажах" | 0.5 | Высокая
Создание учебного центра | Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 3 | Высокая
Создание учебного центра | Участие в конференции | 0 | Низкая
Создание учебного центра | Участие в конференции iSpring Days 2024 | 1 | Низкая
Создание учебного центра | Участие в конференции принято | 8 | Низкая
Создание учебного центра | Формирование матрицы оценки | 6 | Средняя
Создание учебного центра | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 4 | Высокая
Создание учебного центра | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Создание учебного центра | ЭК курс пройден | 0 | Низкая
Соленое | АВР подписан | 4 | Средняя
Соленое | Акт выполненых работ подписан | 6 | Высокая
Соленое | Анализ оплат, проверка актуальности договор | 1 | Высокая
Соленое | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 0 | Высокая
Соленое | Входной контроль на металлоконструкции | 24 | Средняя
Соленое | Входной контроль КМЧ | 24 | Средняя
Соленое | Входной контроль на трубы | 24 | Средняя
Соленое | Входной контроль товара ЗА | 24 | Средняя
Соленое | Входной контроль фланцев | 24 | Средняя
Соленое | Выгрузка рабочей документации | 8 | Средняя
Соленое | Выгрузка спецификации | 0 | Средняя
Соленое | Выгрузка спецификации трубопровода | 1 | Средняя
Соленое | Выгрузка схемы объекта | 0.5 | Средняя
Соленое | Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Соленое | Документация подготовлена | 6 | Средняя
Соленое | Дробеструй | 8 | Низкая
Соленое | Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 8 | Низкая
Соленое | Заказ машины | 8 | Низкая
Соленое | Заключение договора на металлоконструкции | 8 | Средняя
Соленое | Заключение договора ЗА | 0 | Средняя
Соленое | Заключение договора на КМЧ | 8 | Средняя
Соленое | Заключение договора на трубы | 8 | Средняя
Соленое | Заключение договора на фланцы | 8 | Средняя
Соленое | Закупка расходомеров | 4 | Высокая
Соленое | Запрос счета на металлоконструкции | 0 | Высокая
Соленое | Запрос счета ЗА | 16 | Высокая
Соленое | Запрос счета на КМЧ | 0 | Высокая
Соленое | Запрос счета на фланцы | 0 | Высокая
Соленое | Запрос счета трубы | 0 | Высокая
Соленое | Запрос ТКП запорная арматура | 0 | Средняя
Соленое | Запрос ТКП на КМЧ | 8 | Средняя
Соленое | Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Средняя
Соленое | Запрос ТКП трубы | 0 | Средняя
Соленое | Запрос ТКП фланцы | 8 | Средняя
Соленое | Зачистка | 24 | Средняя
Соленое | Защита проведена | 4 | Низкая
Соленое | Защита результатов проекта | 6 | Низкая
Соленое | Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 2 | Высокая
Соленое | Кд разработано | 1 | Высокая
Соленое | КД разработано и передано в производство | 16 | Высокая
Соленое | Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 1 | Средняя
Соленое | Нарезка материалов | 0 | Низкая
Соленое | Оплата счета на металлоконструкции | 24 | Высокая
Соленое | Оплата счета ЗА | 40 | Высокая
Соленое | Оплата счета на КМЧ | 24 | Высокая
Соленое | Оплата счета на трубы | 24 | Высокая
Соленое | Оплата счета на фланцы | 24 | Высокая
Соленое | Оприходование на металлоконструкции | 16 | Средняя
Соленое | Оприходование КМЧ | 16 | Средняя
Соленое | Оприходование товара ЗА | 40 | Средняя
Соленое | Оприходование труб | 16 | Средняя
Соленое | Оприходование фланцев | 16 | Средняя
Соленое | Отгрзочные работы | 16 | Низкая
Соленое | Отработка ТКП на металлоконструкции | 2 | Средняя
Соленое | Отработка ТКП ЗА | 16 | Средняя
Соленое | Отработка ТКП на КМЧ | 2 | Средняя
Соленое | Отработка ТКП трубы | 16 | Средняя
Соленое | Отработка ТКП фланцы | 2 | Средняя
Соленое | Оформление Актов скрытых работ | 80 | Средняя
Соленое | Оформление отгрузочных документов | 8 | Средняя
Соленое | Оформление схем сварочных стыков | 0 | Средняя
Соленое | Папка сформирована | 8 | Низкая
Соленое | Перепланирование проекта | 0 | Низкая
Соленое | План факт анализ бюджета | 2 | Средняя
Соленое | Подготовить презентацию к защите | 0 | Средняя
Соленое | Подготовка документации по закрытию проекта | 6 | Высокая
Соленое | Подготовка схемы отгрузки | 0 | Средняя
Соленое | Подписание АВР по проекту | 4 | Высокая
Соленое | Подписание приказа по продлению проекта | 2 | Высокая
Соленое | Покраска | 16 | Средняя
Соленое | Получена спецификация | 1 | Высокая
Соленое | Поступление на металлоконструкции | 8 | Низкая
Соленое | Поступление КМЧ | 8 | Низкая
Соленое | Поступление товара ЗА | 24 | Низкая
Соленое | Поступление труб | 8 | Низкая
Соленое | Поступление фланцев | 8 | Низкая
Соленое | Приказ подписан | 0 | Высокая
Соленое | Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 24 | Средняя
Соленое | Проверка/согласование комплекта документов | 0 | Высокая
Соленое | Провести защиту проекта | 2 | Низкая
Соленое | Провести предварительную защиту | 2 | Низкая
Соленое | Проект запущен | 2 | Низкая
Соленое | Разаботка схемы | 0 | Средняя
Соленое | Разработка 3Д модели объекта | 1 | Средняя
Соленое | Разработка КД | 1 | Высокая
Соленое | Ремонт | 8 | Средняя
Соленое | Сврка | 8 | Низкая
Соленое | Сврочные работы | 16 | Низкая
Соленое | Сдача документов в архив | 8 | Средняя
Соленое | Совещание рабочей группы¦Совещание рабочей группы 1 | 8 | Средняя
Соленое | Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 8 | Средняя
Соленое | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Соленое | Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 8 | Средняя
Соленое | Составить план проекта | 4 | Средняя
Соленое | Схема разработана | 120 | Средняя
Соленое | Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Высокая
Соленое | Формирование папки ИТД | 0 | Средняя
Соленое | Формирование сменных заданий 1 | 4 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Внесение изменений | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Направить письмо о согласовании договора хранения | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Осуществить возврат ДС по договору хранения за неиспользованный срок (заявка на возврат) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Отгрузить физически (на хранении) | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготоваить и направить письмо запрос сроков выполнения работ по подключению к магистр. Газопроводу | 0.5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить акт возврата и направить в ЭДО для подписания | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить запрос о стройготовности площадки для монтажаи получить ответ на запрос | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить заявление от заказчика на возврат ДС за неиспользованный период хранения | 4 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Получить подписанные ТТН и ТН | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Провести реализацию по договору хранения . Направить с-ф на подписание (за 3мес) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Составить писмо на согласование договора ответственного хранения | 10 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦В работе с прошлого года (получена оплата в размере 53 100 000р.) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Направить уведомление с весогабаритными характеристиками в СПС | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Напрвить запрос в Газпром комплектация о сроках предоставления официального письма-разрешения на отгрузку | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузить блок-бокс АСУ | 0 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Отгрузка, проведение документов, электронное подписание УПД/ТТН | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить запрошенные документы сертификаты, паспорта на поставленные комплектующие | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и напрравить разъяснения по оформлению ПУД | 0.66667 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить и отправить УГО | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить ответ по замечаниям к поставленному оборудованию | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовить письмо об устранении замечаний и разрешении на отгрузку АСУ ТП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка и отправка уведомления на отгрузку | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка пакета документов для возмещения транспортных расходов (запрос актов счетов в транспортном отделе, взаимодействие с ТК и грузополучателем по составлению и подписанию отчетов, подготовка с-ф) | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подготовка письма о сроках устранения замечаний по итогу проведения ПСИ АСУ для согласования новых сроков отгрузки | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Подписать изменения № 5 кспецификации | 0.5 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить возмещение за ТР | 0.66667 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить замечания по форме м7 от СПС | 1.3333 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить ответ на запрос о сроках возмещения ТР | 1.3333 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить отгрузочные реквизиты | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить подтверждение принятия документов к оплате | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить расчет по основному договору поставки | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Получить спецификацию и направить на согласование | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Работа с корректировкаит и замечаниями, запрос разрешения для провоза негабаритных грузов. Загрузка откорректированных докуементов в эдо | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать изменение к спецификации с продлением сроков | 0.5 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦составить запрос на продление сроков по форме 6А | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Формирование отчетов и расчетов по доставке. Отправка документов на проверку. Загрузка проверенного пакета в ЭДО | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить заказчику предложения по изменению пунктов договора | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить идентификатор и принять приглашение к ЭДО | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и согласовать протокол разногласий | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить исправленную версию договора и направить на согласование | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить проект договора и спецификации | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ Галицкому в газпром комплектацию о невозможности изменить объем поставки | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ответ на запрос документов по бриг. Вынести вопрос включения в минпромторг на совещание по выпуску продукции | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить письмо для ПАО Газпром по готовнсти прохождения испытаний по ВТТ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовка ответа на запрос с разъяснениями о ходе выполнения работ | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить договор с регистрационным номером | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Порлучение письма от Газпром комплектации по предоставлению ТУ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Проверить спецификацию, запустить согласование, направить заказчику для подписания | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Подготовить и направить формы документов для ИП Анисимов | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести корректировки | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1404 УИРГ /ИП Анисимов А//Ореховая роща¦Согласовать Догрвор и спецификацию, получить подписанный экземпляр | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Запустить расходомеры в производство | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦контроль согласования заказа на недостающие комплектующие | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить заявку на создание номенклатуры в ГСПП | 4 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Направить СЗ на Директора по производству БМИ о назначении руководителя проекта | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Перенос огрузки на июнь. Получить спецификацию и направить на согласование | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить запрос -замечания по недопоставленным комплектующим | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить информацию по отгрузке | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Получить расчет | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Создать ЗК | 4 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Ждем итоги тендера, выиграли. Ждем договор | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Нправить СЗ на производство о запуске проекта | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Подались на тендер в к. 2024 года. Конкурс играется с шестью позициями расходомеров. Падали за счет расходомеров, решение тендерной комиссии | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Получить расчёт | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать заказ клиента | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1595/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС п.Ильский (Ильинский)¦Создать номенклатуру | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить ЗК , выставить счет на оплату аванса | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Подготовить спецификацию и направить заказчику | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Ольгинский¦Согласовать договор и спец.с заказчиком. Подписать. | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос на открытие банковской гарантии | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Направить запрос ткп на поставку оборудования (Альтернатива Бакс) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить зарегистрированный договор | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦получить и согласовать проект договора | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Получить ТКП на ФХП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Согласовать проведение испытаний на заводе изготовителе с подписанием акта испытаний | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Запустить в производство | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить оплату по договору | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Согласовать заявку в производство | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Заказать и согласовать транспорт для отгрузки оборудования | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Запросить реквизитты грузополучателя | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Направить данные по транспорту и водителям и согласовать дату разгрузки | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить запрос на продление сроков отгрузки по ф6 до 30.12 | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить и направить уведомление о возможности принятия поставки без представителя поставщика | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовить ответ на замечания по документации и направить в адрес Комплектации и "Газпром инвест Ноябрьск" | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить подписанный договор | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Получить спецификацию, запустить согласование, подписать | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Составить график производства | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Внести корректировки в ОЛ довнести доп. Оборудование, пройти согласование ол | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Запросить подтверждение сроков готовности оборудования/ подготовить график, направить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить в производство расходомеры | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦направить заказчику ответ на запрос о планируемых сроках готовности оборудования | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ответ на запрос о сроках предоставления документов (аттестация сотрудников) | 10 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить письмо заказчику о проведении испытаний и ниаменовании продукции в документации | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦подготовка ЗК | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить подписанную спецификацию | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ОЛ для запуска в производство | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Согласовать ЗК с фин.дир. (по постоплате) | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Договор подписан | 3.75 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Отправить ответ на замечания | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Подались на тендер расписать этапы, № ЗК, сроки отгрузки и получения ДС | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить документы по метрологической экспертизе проекта | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Получить замечания по тех.документации | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 921 СИКГ / ННК-Варьеганнефтегаз¦Составить письмо-запрос на сроки предоставления письма о принятии предложенных мер по устранению замечаний | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦В связи с изменением покупателя, ждем визит Газпромнефть-Заполярье | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Выслать анализ цен в адрес ГК | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Заключить договор на ШМР и ПНР с Газпром инвест | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Итоги приезда представителей Газпромнефть-Заполярье (заполнили чек-лист,внесли открытые вопросы) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить письмо с запросом на продление сроков поставки (до 30.06.2025) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Направить проект с изменениями и сопроводительное письмо на Газпром комплектацию | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Подготовка архива писем и запросов для Газпромнефть-Заполярье о согласовании новой стоимости и устранению замечаний | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Получить результаты приезда ГНЗ (договор остается с ГК, но конечный заказчик будет ГНЗ. Был проведен селектор и обсуждение все открытых вопросов, еженедельно по пятницам будет проходить селектор, вопрос по срокам поставки пока остается открытым) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦согласовать и подписать доп соглашение | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать изменение к спецификации | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР924 УКИРГ Объект: Обустройство Тас-Юрахского месторождения для нужд ООО "Газпром Инвест" филиал "Ноябрьск" ОТГРУЗКА 30.05.2025¦Согласовать и подписать спецификацию | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Получить оплату согласно устовиям спецификации | 0 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс АСУ ТП | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Отгрузить Блок-бокс ФХП | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Подготовить гарантрийное письмо по постаке недостающих комплектующих | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить ДС согласно условиям спецификации | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить письмо с запросом продления сроков проведения работ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подписанную УПД на 147 млн. руб. | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения ПНР и замечания по факту установки оборудования | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить подтверждение проведения работ на объекте | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Получить сканы подписанных ТТН и ТН по первому этапу отгрузки | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Направить письмо -запрос по подтверждению сроков оплаты | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить и направить ответы на замечания по последним отправленным ответам | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Подготовить пакет документов в юр.отдел, для досудебной претензии по оплате | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Получить претензионное письмо и отправить | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС коллекторная¦Составить сопроводительное письмо и направить вместе с ответами на замечания в РГП и Газпром Инвест. Получить обратную связь | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Акт подписан 26.12.2024 | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Выслать в адрес РГП их экземпляры документов | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице¦Контроль отработки замечаний по сводной таблице 1 | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Направить в работу новые комментарии ГК | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Отправить ответы на замечания | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Подготовить и направить запрос подтверждения оплаты в согласованные сроки до 12.2025 | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить оригиналы документов от РГП | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить письмо о готовности произвести оплату в 2025году | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить расчет за первый этап | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ТТП ГИС однониточная¦Получить сводный список замечаний от ГИ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Обратная связь от юр. Отдела | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ 1069. Объект:Техническое перевооружение ГРС Калуга-2./ ЗПР 300 ОТГРУЗКА 30.06.2024¦Отслеживать получение ответа по исковому заявлению | 0.5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Направить письмо с запросом сроков оплаты | 5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Получть ответ на запрос об оплате | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦УИРГ Объект: Газопровод высокого давления от газопровода отвода к ГРС-2 Зеленодольска до СПГ-стенда" для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань"/ЗПР 591/ ПУГС UFG-F-250-V-dA ПОСТАВКА 30.11.2024¦Составить и направить письмо с запросом сроков оплаты | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Закрытие проекта¦Подготовить отчет для защиты проекта | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Закрытие проекта¦Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Закрытие проекта¦Провести защиту проекта | 0 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Закрытие проекта¦Проект закрыт | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Вынести на РГ новую версию замечаний | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Заверить тз направить в тендерный отдел | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать подписанные файлы ПЗ в СР | 4 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Передать ТКП в тендерный отдел | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить запрос на ТКП в ВираРеалТайм для получения инфо по стоимости ПО | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответ на замечания и направить заказчику | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ответы на замечания от -заверить ТЗ | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовить ТП с тех.схемой и габарит.черт-м направить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Подготовка таблиц тендерной документации | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить замечания по тех.части -4версия | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить изменения по тендерной документации | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить комментарии к замечаниям от проектировщиков, подготовить и направить заказчику ответ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить обратную связь по ранее направленным ответам на замечания | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответ и КП ВираРеалТайм | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить ответы на замечания | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить откорректированные файлы ПЗ и тех.схемы | 4 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить расчет ПНР ШМР для КП | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить РКД по КУУГ,вынести на РГ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить скорректированную тех схему | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить тех схему и ответы по направленным замечаниям | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Получить файлы ПЗ и тех.схемы | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1047 / КУУГ и УКУК / Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка / ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»¦Уточнить объем поставки у контактного лица | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Пересчитать мцр и подготовить счет без шмр и пнр | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1093 / Техническое перевообужение ГРП на территории ООО "ПК "НЭВЗ" / ООО ИК "Теплосити"/АКВАНАПОР¦Подготовить заказ покупателя.Выставить счет на ООО Акванапор | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить корректировку информации о расходах (ТЗ) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1154 / УИРГ / ООО "Бантер Групп"¦Получить ТП и направить заказчику | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Подготовить и отправить письмо с ответом по срокам просчета | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Получить ПЗ по ЗПР | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1187 / БМК / Блочно-модульная котельная / ПАО "ННК"¦Уточнить информацию по переносу срока подготовки ТКП | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию о возможности замены ротационного расходомера на ультразвуковой | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1201 / ГРПШ / Пункты газорегуляторные / ООО "АСТ ТЕХНО"¦Уточнить информацию по сертификации (Газсерт) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать мцр - подготовить ткп с изменениями | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Пересчитать ПЗ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Подготовить и отправить ТП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1233 / Узел (блок) очистки газа / ООО "АСТ ТЕХНО"///ПАО Акрон¦Поучить ПЗ | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1239 / СИКН / ПАО Татнефть¦Получить тех.схему и спецификацию | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Отработат замечания, внести изменения в ТП и направить в ТО | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить калькуляцию и отправить заказчику | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Подготовить ТП для подачи на тендер. Предоставить документы в тендеоный отдел | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1295 / УИРГ / "Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС" / ООО "Газпром трансгаз Томск"¦Получить тех.схемы | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1322 Блочно-модульная компрессорная станция для нужд АО Омский каучук¦вынести на РГ | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Выставить ТКП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем закупку | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Ждем новое ТЗ ( без азотной рампы и емкости сбора конденсата) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Заполнить форму соглашения по банковксой гарантии для согласования договора | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Контроль отработки замечаний | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить ГЧ на каждый из составных блоков УИРГа | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить откорректированный вариант ТКП (по итогу внесения изменений в схему) | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Направить форму договора для согласования подписания | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить схему на согласование | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить типовой договор для согласования | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить ТКП в тендерный отдел | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отправить устаные документы для согласования договора | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Отработать замечания к ТП , отпарвить откорректированный вариант ТП | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить актуальную Тех. Схему | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить и отправить ТКП | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТКП с разделением на услуги и осонвоное оборудование | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовить ТП с изменениями указанными заказчиком | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка спецификации с перечнем оборудования по форме заказчика | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Подготовка ТКП без учета блока очистки газа | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получили запрос ТКП. Проверить технику по тех. Заданию | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить информацию по срокам согласования тех.документации | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить ПЗ направить в СР на расчет МЦР | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить письмо-протокол о признании победителем в тендере | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Получить протокол по тендерной процедуре | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить документацию по системам безопасности | 4 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Предоставить комплект электротехнической документации | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Произвести расчет ПЗ по актуальной схеме | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Сделать корректировку ТКП (указать состав УИРГ) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1342 Реконструкция технологического комплекса - стенда тяжелого / Газпром ПАО¦Подготовить и направить ТКП заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Виграли тендер, ждем протокол, форму договора | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить и направить ТП и ТКП в тендерный отдел для размещения на площадке | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1351 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО "Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Получить и проверить форму договора, отправить подтверждение о готовности согласования договора | 0.5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Запросить документацию (Уставн. Документы) для согласования догорвора. Направить на согласование | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Направить и подготовить откорректированный договор и спецификацию на согласование заказчику | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Подготовить и направить ТКП на ИП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить замечания по форме договора сформировать протокол разноглассий | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Получить карточку на ИП Анисимов, запросить документы для согласования (ИНН ОГРНиП) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1404 УИРГ /Газпром межрегионгаз Ростов//Ореховая роща¦Проверить ОЛ и внести изменение | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1472/ УИН/ Салаватско-Уфимское направление¦Ждем результаты тендера | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦подготовить и направить ТКП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1481 БМК и модуль аварийного топливоснабжения/ Газпромкомплектация¦получить расчет ПЗ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Пересмотреть и пересчитать МЦР для снижения стоимости | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1499 Поставка блок-бокса для объекта строительства дообустройства сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ/// Газпром комплектация¦Получить ТП предоставить вместе с ткп в тендерный отдел | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Получить схему установки прибора | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Связаться с Метрологом, получить разъяснения по схемам, и одновременной/неодновременной работе котлов. получить схемы действующего оборудования. | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1508 /Техническое перевооружение коммерческого УУРГ/// АО Астон¦Составить ОЛ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦вынести зпр на тех совет | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1511 СИКН №552 приёмо-сдаточного пункта «117 км»////Лукойл - Западная сибирь¦Получить подтверждение о необходимости сериртификации прибора/комплекса. И подтверждение о форме проведения тендера (делимость лота) | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Получить ПЗ/тех.схемы | 4 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1512 ШУУРГ для ГРС (9шт) Мещерское ЛПУМГ ///Газпром комплектация¦Предоставить ТКП в тендерный отдел для подачи заявки | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Внести изменения в ОЛ по просьбе заказчика | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Пересмотреть стоимость// подготовить ТКП с согласованной сниженной стоимостью | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1535 ГРПШ///ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Получить переработанную тех схему с подключением к БПЭК согласно запросу заказчика | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Внести изменения в опросный лист (добавление струевыпрям. Для уменьшения габаритов) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Запросить и подготовить гидравлический расчет труб и направить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Подготовить ТКП направить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить ГЧ и ТС | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1558 /Объект «Техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества природного газа (СИКГ)»///// ООО ГеоСТройСистема¦Получить переработанную схему в соответствии с запросом ГИП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить перерасчет МЦР для ТО со сниженной стоимостью | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТКП передать в тендерный отдел | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1606//Блок бокс РУ 0,4 кВ/// Газпром инвест¦Подготовить ТП | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Запросить переносов сроков подачи по причине смены ЭЦП | 0.66667 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Ответить на замечания заказчика | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Пересчитать МЦР предоставить в ТО для участия в переторжке | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1623 Поставка блоков резервирования импульсного газа/ООО Газпром трансгаз Санкт - Петербург¦Подготовить ТКП и направить вместе с ТП в тендерный отдел для подачи документов | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1635 ///Изготовление пункта учёта расхода природного газа (в шкафу)//Тепличный комплекс Оьгинский¦Подготовить тех схему и ГЧ с учетом запроса заказчика | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить КП по котлам, применимым на котельной | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Направить запрос на просчет котельной в РЗКО | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить расчет ПЗ/РЗКО не предоставит расчет. Отказ в рассмотрении | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1705///Блочно-модульная котельная //Газпром комплектация, ООО¦Получить уточнения от заказчика о перечне документов для предоставления в Газпром (по запросу исполнителя) | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Запросить у заказчика уточнение к ТЗ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить пересчет МЦР снижение стоимости за счет резерва и АВ | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Подготовить ТКП, подписать направить заказчику | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1712 //// КУИРГ для Каширская ГРЭС. /// ЭНВИОГРУПП¦Получить схему и ГЧ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1713///(2БЛОКА ФХП)Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта, для нужд газпром инвест/// Газпром комплектация¦Подготовить ТКП и передать в ТО | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Подготовить ТКП и предоставить в ТО | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1735///ООО Сегежская упаковка///Выполнение работ по установке комплекса измер.учета потребления газа (Сальск)¦Получить ПЗ и МЦР | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Внести изменения в ОЛ, скорректироватьт ПУ | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Запросить схему эл.питания и прокладки кабеля на объекте.подготовить пересчет пз с учетом новых данных | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ для размещения на тендерной площадке | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ОЛ на прибор | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Подготовить ТКП и направить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить сравнительную стоимость по Ирвис и оборудованию Турбулентности | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточнения к опросному листу, внести корректировки в ОЛ согласовать с гип | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1761///УИРГна АГНКС-50Екатериновского ЛПУМГ///Газпром трансгаз Саратов, ООО¦Получить уточненный мцр | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1777////Поставка ГРУ для объекта Котельная № 6 Тех перевооружение . Комплекс сооружений ДНС 11,КНС 11 Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение (Сургут)и для объекта "Опорная база 2 очередь строит-ва . Туканский участок недр"/// Сургутнефтегаз¦Подготовит ОЛ | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ГЧ и схему, пересчитать ПЗ по итогу внесенных изме | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Внести изменения в ТКП предоставить расшифровки основного оборудования | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Пересчитать МЦР и подготовить ТКП с новой стоимостью , направить заказчику | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ГЧ, тех схему | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦Подготовить ТКП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1802 ////реконструкция площадки учета расхода газа АО «ГТ Энерго», в части замены узла учёта газа, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, Харьковская шоссе, 21А.¦получить пз с учетом изменений и направить на пересчет мцр | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1838///ШУРГ///«Стававтодор»¦Получить МЦР/направить ткп//не проходим по цене | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Вложить МЦР и ТП. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получила обратную связь, объект готовят к тендерной закупке. Добавлен в список конкурсов для отслеживания по СЗ 180. Также получила новый ОЛ актуальный, в работе у Ошмарина. Поставка 30.06.25 | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить заключение Ошмарина по изменениям в ОЛ, в случае чего начать перерасчет МЦР и подготовкой ТП | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить корректировку ТП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Получить МЦР | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Проверить актуальность ПЗ на РГ по ТКП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1939//Типовые проекты УИРГ для завода по сжижению ПГ (малой производ-ю)//АО Газхолодотехника¦Направить расширенную версию ТКП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1948 //котельная 24,0 МВт для теплоснабжения зданий и сооружений ПАО "Энергия",//ООО"ПКФ Энергострой"¦Направить на расчет в ООО РЗКО | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1962 ///Многоквартирный жилой комплекс «Видный»//ООО ИТС¦Подготовить ТКП, подписать , направить заказчику | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1966/ УИРГ/ РМ СТИЛ ДВ / Открытие производства горячекатаного профильного проката для судостроительной¦Получить обратную связь по нашему предложению (выбрали предложение в два раза дешевле нашего Трейд Групп) | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2050/ УИРГ/ ТЕНДЕР по СЗ16573/ «Газопровод-отвод для газоснабжения Южно-Якутской ТЭС»¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) ПРОИГРАЛИ протокол в СЗ, выиграли АО Газовые системы | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Подготовить ОЛ (3ОЛ) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2115 //ПАО Дорогобуж//«Газопровод-отвод и ГРС «Дорогобуж-2»//доукомплектация УИРГ¦Получить разъяснения по запросу по ОЛ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Получить обратную связь по схеме | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2132/ Китай¦Тех. Схема отправлена на согласование | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Заполнить ОЛ | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Определить стоимость ТКП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Отработка технических решений по двум объектам, получены комментарии по внесению изменений | 48 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦подготовка ПЗ | 8 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить корректировку запроса | 0.5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Получить ПЗ с учётом корректировок | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2157/ Газхолодтехника УИРГ 2шт.¦Согласование тех. Схем | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2187/ ГРПБ/ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"/ ТЕНДЕР по СЗ 18263¦Ждем результаты конкурса (все итерации пройдены) протокол отсутствует, конкурс в статусе архив | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2227 УИРГ под запорс со схемой кранового узла¦запросить ТЗ и уточнения по расходу | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу по подготовке ТП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2258/ УИРГ 1400, УИРГ 500/ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦ТКП выставлено в к. 2024 года | 8 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Вынести не РГ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2304 Выполнение работ по разработке типового тех.проекта//Газпром инвест¦Предоставить для подачи в ТО документы/заполненное ТКП и ТП и МЦР | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Получить ПЗ от производства БМИ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2375 / ТОМСКНИПИНЕФТЬ АО/ СИКГ/ООО "КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ" (ПАО "НК РОСНЕФТЬ")¦Поставить задачу в подготовке ТП | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить обратную связь | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2486/ СИКГ/ Ойлтим/ Техническое перевооружение временной технологической установки подготовки газа «Средне-Ботуобинского НКГМ»/ Респ. Саха¦Получить тех. Схему и ПЗ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦отправить калькуляцию в ГК | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Получить калькуляцию | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2488/ УИРГ 1400 2шт./ Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения"¦Поставить задачу на подготовку ТП | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦ Выставить ТКП на прямой и косвенный метод измерения | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Вынести на РГ вопрос о пересчете | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦вынести на РГ по ТКП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить исправленные ТП по двум методам измерения (косвенный и прямой) | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить письмо и получить вх. номер | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Отправить уставные документы по списку | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦Получить подбор расходомеров от КБ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦проработать ТЗ и полученную информацию от заказчика, поставить задачи в протокол | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 2541/ НОВАТЭК/ СИКНП¦результаты | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 302 СИКН САМАРАНЕФТЕГАЗ¦Подача на тендер, подготовка тех предложения и просчет мцр | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 363 / УИРГ / Поставка измерения расхода газа / ООО Газпром трасгаз Ухта¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 47) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Отправить в МРГ Север | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦поставить задачи для выработки тех. Решения и подготовки ПЗ | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 40 / МРГ СЕВЕР/ УИРГ (МРГ Тюмень)¦Тех. Схемы и пз готовы, направить на согласование заказчику | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить обратную связь. Конечному заказчику предложили дешевле | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить пояснения от заказчика | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 446 / ПУРГ / Поставка пункта учета газа с эл. Подогревом / ООО Водогазучет¦Получить тех.схемы и ПЗ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем результатов. Выиграли тендер | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Ждем тендер | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Перенос сроков подачи по тендеру, пересмотр техники | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить ответ на запрос уточнений | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Подготовить таблицу обоснования цен | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Получить ТП и пересчет МЦР | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦поставить задачи для подготовки ПЗ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 47/ УИРГ/ от ГК/ Краснодар-Крымск¦Проверить наши МЦР относительно тендерной документации (см. ЗПР 363) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить дополнение к ТЗ по АСУ ТП от заказчика | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить обратную связь. Заказчик отказался от участия в тендере | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 514 / УУРГ / Поставка узла учета расхода газа / ООО "Сайлент машиннери¦Получить структурную схему | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Запуск в производство | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО "Газпром инвест" "Ноябрьск" ¦Получить информацию по субподрядчику | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Внести изменения в ТКП и отправить заказчику | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить ПЗ по заказу | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить спецификацию оборудования | 40 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 632 / Блок-Бокс Анализаторов и приборов ГИС Валуйки / ООО "Газпром трансгаз Москва"¦Получить у заказчика уточнения по ТЗ | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 667 / Первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа давлением до 10 Мпа и ГИС до 10 Мпа / ЮЛПП Азербайджанский институт метрологии¦Провести тех. Совет для обсуждения вопроса подготовки ТКП по планируемому объекту | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Получить тех.схемы и спецификацию | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Выставить два варианта ТКП | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить оба МЦР | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ОС | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ | 8 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить ПЗ на второе предложение | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 688 / БУУРГ / Пункт учета расхода газа / ООО "Лан-Сервис"¦Получить уточнение по второму предложению у клиента | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Добавить в ПЗ ШМР и ПНР | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Подготовить ОЛ | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить корректировку МЦР | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить тех.схему | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Скорректировать ТКП и направить заказчику | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Поставить задачу подготовить ТП | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 732 / ГРПШ / Пункты редуцирования газа шкафные (4 шт) / Газпром газораспределение Липецк¦Принято решение не участвовать в тендере из-за отсутствия нашего оборудования и низких перспектив | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Ждем результатов тендера | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Заполнить форму тех.предложения к тендеру | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Получить ТП | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 733 / ГРПБ / Пункт газорегуляторный блочный (2 шт) / Газпром газораспределение Псков¦Проиграли тендер. Конкурент дал цену ниже МЦР | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Ждем результатов. Тендер проиграли по цене | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подача на тендер. | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Подготовка разъяснений | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 753 / УИРГ / Узел измерения расхода газа / Тех. Перевооружение ГРС Череповец-1 / Газпром инвест¦Получить МЦР и ТП, подготовка к тендеру | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Вложить в СЗ МЦР, ТС и ГЧ | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Заполнить форму заказчика к ТКП об опыте и деятельности компании | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Контроль отработки замечаний по тендеру¦ Контроль отработки замечаний по тендеру 1 | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Направить ТКП в тендерный отдел | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и подписать справки по тех.безопасности, электро безопасности | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ответы на замечания, внести корректировки в коммерческое предложение. Пересчитать стоимость монтажных услуг. Предоставить ткп в тендерный отдел | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить ткп по форме заказчика для рамещения на тендерной площадки | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить, подписать и предоставить документы согласно протоколу по итогу проведенного тех. Тендера | 8 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить ПЗ после изменений в ТЗ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Предоставить ответы на замечания | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Принять участие в тех тендере | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Проверить ПЗ и передать на просчет МЦР | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (запрос скидки). Вложить в СЗ 10039 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП (финальная переторжка). Вложить в СЗ 10039 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Скорректировать цену ТКП согласно результатам переторжки | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Ждем результаты тендера СИКК (тендер от 15.05.24) | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Получили запрос по маске приборов в составе БМИ, ответ предоставлен | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 921/ СИКК,СИКГ/ ННК-Варьеганнефтегаз/ТЕНДЕР/ СЗ 7439¦Скорректировать ОЛ | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить информацию по стоимости работ. Добавить в файл ПЗ | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 931 / СИКГ / «Газ на котельную №5» (реконструкция) .Красноярский край, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное месторождение / ООО «Завод ГазСинтез»¦Получить уточнения у заказчика касательно расходомеров | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Вложить МЦР и ТП в СЗ. Сообщить тендедерному отделу о готовности к подаче | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Отмена тендера в связи с заменой документации | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 950 / ГРУ / Газорегуляторная установка с узлом учета природного газа / АО "ЧЦЗ"¦Получить МЦР и ТП | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Передать подписанный файл ПЗ в СР | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 964 / Реконструкция Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 / Лан-Сервис¦Получить файл ПЗ | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Вышел тендер, проверить ТЧДЗ с нашим ТП | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Ждем тендер по сз 180 | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Переторг 106,5 Мы лучшие по цене | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Подача на тендер | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Предоставить в ТО наше ТП и МЦР | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 99/ СИКиКГ УИРГ/102 УПГ Ковыктинского ГКМ¦Результаты тендера | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Получить обратную связь у Балабаева Романа по данному объекту | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР1366 / ГИС / отбор газа из ЕСГ , район КС Славянская (запрос Газпром инвест)¦Понимания по срокам и по закупке отсутствуют. Далекая перспектива | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Актуализация ПЗ | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Вынести на РГ по полученнному обновленному ТЗ | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР2403 /УИРГ/РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА К ГРС Г. КЫШТЫМ / ГК¦Выставить ТКП в адрес ГК+калькуляция | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Август¦Деньги август план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 29 552 813 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Август¦Договоры август план 10 000 000 - факт 10 000 000¦5 неделя план 10 000 000 / факт 10 000 000 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Декабрь¦Договоры ноябрь план 66 594 166 - факт 950 430¦2 неделя план 0 / факт 950 430 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦1 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июль¦Отгрузки июль план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦3 неделя план 0 / факт 9 364 289 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦4 неделя план 0 / факт 156 077 650 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Договоры июнь план 165 441 939 - факт 165 441 939¦5 неделя план 165 441 929 / факт 0 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦1 неделя план 0 / факт 19 552 813 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦3 неделя план 0 / факт 10 000 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Июнь¦Отгрузки июнь план 29 552 813 - факт 29 552 813¦5 неделя план 29 552 813 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Май¦Деньги май план 63 000 000 - факт 63 000 000¦4 неделя план 63 000 000 / факт 63 000 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦1 неделя план 0 / факт 32 000 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦4 неделя план 0 / факт 42 000 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Деньги март план 80 000 000 - факт 74 000 000¦5 неделя план 80 000 000 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦1 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦2 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦3 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Март¦Отгрузки март план 0 - факт 0¦5 неделя план 0 / факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦3 неделя план 0 / факт 123 900 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Ноябрь¦Деньги ноябрь план 90 790 000 - факт 126 445 675¦4 неделя план 0 / факт 2 545 675 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦2 неделя план 0 / факт 170 000 000 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Ноябрь¦Договоры ноябрь план 100 000 000 - факт 174 381 350¦4 неделя план 0 / факт 4 381 350 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Октябрь¦Договоры октябрь план 20 969 567 - факт 149 994 051¦5 неделя план 20 969 568/ факт 149 994 051 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Октябрь¦Отгрузки октябрь план 0 - факт 0¦5 неделя план 0/ факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Деньги сентябрь план 9 364 289 - факт 9 364 289¦5 неделя план 9 364 289/ факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦2 неделя план 0 / факт 75 002 650 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦3 неделя план 0 / факт 35 023 765 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Договоры сентябрь план 110 026 415 - факт 110 026 415 ¦5 неделя план 110 026 415 / факт 0 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦4 неделя план 0 / факт 177 000 000 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Сентябрь¦Отгрузки сентябрь план 177 000 000 - факт 177 000 000¦5 неделя план 177 000 000/ факт 0 | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Февраль¦ Деньги февраль план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0 / факт 0 | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 1 неделя план 0/ факт 19 552 813 (26%) | 0.5 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 2 неделя план 0/ факт 17 406 684,90 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Февраль¦ Договоры февраль план 36 959 497 -факт 36 959 497 ¦ 4 неделя план 36 959 497 / факт 0 | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 1 неделя план 0/ факт 0 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 2 неделя план 0/ факт 0 | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 3 неделя план 0/ факт 0 | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Отгрузки январь план 63 000 000 -факт 63 000 000¦ 4 неделя план 63 000 000/ факт 63 000 000 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Деньги январь план 32 000 000 -факт 38 000 000¦ 4 неделя план 32 000 000/ факт 38 000 000 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | План/факт¦Январь¦ Договоры январь план 0 -факт 0¦ 4 неделя план 0/ факт 0 | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Подготовить распоряжение о проекте | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Провести установочное совещание по проекту | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Распоряжение подготовлено | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Расчёт получен | 3 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Руководство проектом¦ Сопроводждение исполнения задач¦ Сопроводждение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 1 проведен | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 2 проведен | 1 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 3 проведен | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совет по качеству¦Совет по качеству Перспективы в работе 4 проведен | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Совещание проведено | 0 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Составить план проекта | 0 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Введение в эксплуатацию СТО | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Окончание проекта¦Окончание проекта | 0 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Планирование работ ¦Планирование работ по проекту | 5 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Планирование работ ¦Подготовка БДР и Бюджета | 0 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Планирование работ ¦Подготовка экономического обоснования | 5 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Планирование работ ¦Приказ подписан | 8 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 7 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Подготовка к проведению защиты проекта | 40 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Подготовлена презентацию к защите проекта | 40 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Получен паспорт качества проекта | 40 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Приказ о начале проекта издан | 8 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Проведена защита проекта | 8 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Подготовительные работы¦Составлен предварительный план проекта в MS Project | 16 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Разработка технологических схем установок¦Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 0 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Защита СТО у куратора | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовка презентации СТО | 60 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ Защита СТО¦ Подготовлена презентации СТО | 0.33333 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ Защита СТО¦Проведена защита СТО у куратора | 3 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ Защита СТО¦Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 2 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Выпуск извещения на изменение | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Изменения внесены | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Внесение изменений¦ Утверждение изменений | 80 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦ Проведение ОПЭ октябрь | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Проведение Опытно-промышленной эксплуатации¦Проведение ОПЭ | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны дмлерских договоров | 0 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 40 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны договоров на поставку | 16 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 8 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦ОПЭ СТО¦Разработка и утверждение шаблонов договоров ¦Этап завершен | 8 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 80 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО | 0 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦<Новая задача> | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 0 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 0.5 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 0.5 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 0.5 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 1 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 1 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 3 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Проработка наполнения СТО¦Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разграничение зон их ответственности за них | 0.33333 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 16 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Разработка СТО завершена | 60 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 0 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 1 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование зон ответственности и определение ответственных | 4 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 1 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦наполнение СТО | 1 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Реализация проекта¦Разработка СТО¦Формирование структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями¦Формирование и утверждение структура СТО | 0 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 16 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 10 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Формирование отчетов к ДПИ¦Формирование отчетов к ДПИ 1 | 5 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 48 | Высокая
СТО Здания ГК v.2 | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 24 | Средняя
СТО Здания ГК v.2 | Эксплуатация | 80 | Низкая
СТО Здания ГК v.2 | Эксплуатация. Этап завершен | 80 | Низкая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Запуск | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Контроль выполнения¦Контроль выполнения | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Август | 56 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Апрель | 32 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июль | 24 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Июнь | 56 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Май | 16 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Март | 0 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦% выполнения¦% выполнения 1 | 56 | Низкая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Октябрь¦Планирование | 56 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Сентябрь | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦ПЛАН/ФАКТ роста АКБ¦ Февраль | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Тестирование работы робота | 0 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Выпуск распоряжения | 168 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Выявить риски при планировании | 160 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Подготовить презентацию о целях проекта | 8 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 184 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Согласовать приказ о запуске проекта | 0 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Согласовать ресурсы | 184 | Средняя
стратегические проекты 2024 | Планирование проекта¦Составить предварительный план | 176 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть -Восток¦Работа с подразделением и филлиалами¦Филлиал 1 в Хабаровске – управление продажами и логистикой на Дальнем Востоке.¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 6 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми и проектными компаниями работают | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть-Развитие"¦Определение структуры ¦Анализ перспектив | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Мессояханефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации для согласования сроков закупки | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Внесение изменений | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Защита на уровне куратора | 0.5 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Информация получена | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Июль¦5 неделя | 24 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 112 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга | 120 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 160 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о проектах в работе | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 24 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту.( Женарь, Петаков,Ливадо) | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 160 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 40 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Внесение данных в проект для проработки | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ООО "Газпром-нефть" | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Список сформирован | 0.33333 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 6 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 6 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовить распоряжение о проекте | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ 1 | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 176 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Провести установочное совещание по проекту | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Проект завершен | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Проект защищен | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Проект защищён | 7 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Распоряжение подготовлено | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Расчёт получен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Служебная записка направлена | 54.6667 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Совещание запланировано | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Совещание проведено | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 3 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Совещания запланированы | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Составить план проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П 1 | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 112 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Январь¦1 неделя | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Январь¦2 неделя | 24 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Январь¦3 неделя | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Январь¦4 неделя | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Договор согласован и направлен заказчику | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен договор на согласование | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Тендер выигран, получен протокол | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Выставлено ТКП | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Внесение изменений | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Еженедельное совещание по вхождению в реестр ¦Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Защита на уровне куратора | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Контроль отработки задач по протоколу | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦ТКП от 13.01.2025г | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Выезд в регион¦Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Проект поставлен на стоп | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Подготовительный этап¦Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Внесение данных в проект по итогам переговоров | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, проведение переговоров | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Отправка приглашения на конференцию | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Направлена спецификация на подпись | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦окончательный переторг, подведение итого | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Повторный переторг | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Предложение подготовлено | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Учаситие в переторге | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Направлены корректировки и ТКП | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на подбор расходомера | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 7 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Узлы учета для резервуаров (2шт Ду25, Ду100)¦ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Отправка письма | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Внесение плана работ в проект | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Возвращение с региона | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встреча согласована | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Встречи проведены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Выезд в регион | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Защита целей | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет защищен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Отчет подготовлен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦План работ внесен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка целей на командировку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Проведение встреч в регионе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Служебное задание подготовлено | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Согласование даты встречи | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели защищены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Цели подготовлены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 2¦Подготовка презентации | 2 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Составление письма на Доржеева Н.В. | 56 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Информация получена | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Определение структуры предприятия и ДО | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Письма разосланы | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 3.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовить распоряжение о проекте | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Провести установочное совещание по проекту | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Проект завершен | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Проект защищен | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Проект защищён | 7 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Распоряжение подготовлено | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Рассылка приглашений по списку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Расчет бюджета проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Расчет экономической эффекивности проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Расчёт получен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Совещание запланировано | 3 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Совещание проведено | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Совещание с куратором проекта ¦Совещание с куратором проекта 2 | 3 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Составить план проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Составление списка гостей | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Тюмень ТНФ¦Составить график командировок на месяц | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Формирование отчетов по З/П¦Формирование отчетов по З/П 1 | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Подготовка к встрече заказчика | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Проведение встречи у нас на заводе | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Доработка расходомеров в части ПО | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Контроль получения оплаты - оплата получена | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Согласована дата приезда для приемки | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Анализ обзвона и достижения целей проекта | 5.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Внесение изменений | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Выпустить распоряжение | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Выпущен приказ о завершении проекта | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 24 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Определение структуры ¦Структура определена | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Анализ полученных перспектив | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 48 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация отправлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Обратная связь получена | 80 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Отправка информации о продукции компании | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Принятие решения о необходимости выезда | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запуск ОЛ на просчет | 6 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Контроль Расчета ОЛ | 16.6667 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ОЛ запущены | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Отправка коммерческого предложения | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подготовка ТКП | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Решение принято | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Еженедельные совещания по реестру ¦Еженедельные совещания по реестру | 3.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 2.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Защита на уровне куратора | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Защита окончательного плана проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Информация получена | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Июль¦5 неделя | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 54.6667 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Оформление приказа | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 160 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 240 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 56 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Планирование проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Повторная защита | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Письма зарегестрированны | 24 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Письма разосланы | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Письмо подготовлено | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Подготовка письма для рассылки | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Получение информации о регистрации писем | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Внесение данных в проект для проработки | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Получение перспектив | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Список сформирован | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Получение информациии по требованиям к сертификации | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Предварительная защита проекта | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Приказ подписан | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Проект завершен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Проект защищен | 160 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Проект защищён | 7 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Расчет бюджета проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Расчет подписан | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Расчет экономической эффективности | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Служебная записка направлена | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Совещание запланировано | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта | 3 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Совещания запланированы | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Формирование плана командировок июнь¦Защитить план командировок на месяц | 112 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Формирование плана командировок июнь¦План командировок защищен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Формирование плана командировок июнь¦Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Январь¦1 неделя | 6.6667 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Январь¦2 неделя | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Январь¦3 неделя | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Январь¦4 неделя | 0.5 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Анализ тендерных закупок за неделю¦Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Ангарский завод полимеров"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Фигура Владимир Валентинович | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Мастаков Олег Валерьевич | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - начальник управления автоматизации и метрологии Фандеев Сергей Сергеевич | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Выезд согласован Роснефтью, но ГД Сибинтек не согласовал выезд в виду отсутствия бюджета | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Контроль получения письма Комковой Т.И. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Письмо направлено, расписано на начальника управления автоматизации и метрологии Фандеева Сергея Сергеевича | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Бикбулатов Тимур Ринатович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦ЛПР определены - гл метролог Хоренко Сергей Владимирович | 32 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Структура определена | 32 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Информация внесена | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Башнефть Новойл¦Проекты¦Получено приглашение на тендер СЗ 12054 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Башнефть Новойл¦Проекты¦Предложение в просчете | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Владимир Валерьевич Андронов. Направил информацию, нас знают, все закупки на площадке. На конференцию не приедет. готовы принять у себя | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Обратная связь получена - закупки остановлены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦Выявление ЛПР - гл метролог Андронов Владимир Валерьевич | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Информация отправлена | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Отправка информации о продукции компании | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Получена информация, что ген подрядчик по проекту Восток Ойл - ООО «Синарастройкомплект» | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Выставлена обновленная стоимость | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Запуск ОЛ на просчет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Контроль Расчета ОЛ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Направлен ответ с условиями оплаты, взяли время подумать | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦ОЛ запущены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отправка коммерческого предложения | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработаны вопросы заказчика по ЛКП | 6.6667 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний и вопросов по технике | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний по ЛКП | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Отработка замечаний Промтех | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Подготовка ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Получен повторный запрос на выполнение покраски, направлено на проработку в СР | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведена рабочая группа, поставлены задачи для уточнения техники | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведено совещание по УФП, ОЛ направлен на персчет | 5.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Проведены переговоры о сроках закупки со снабжением - подпишут догвоор после согласования стоимости | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Составить письмо о сотрудничестве | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Защита на уровне куратора | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Защита проекта на уровне куратора | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Информация получена | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Комсомольский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Мандровским Александром Сергеевичем | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Внесение данных в таблицу и проект | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Начать рассылку | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Рассылка приглашений | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦согласовать список для рассылки | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Составить письмо приглашение | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Составить список для рассылки | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела – зам. главного метролога Кущенко Андрей Александрович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦ЛПР определены | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Определение структуры ¦Результат в техническом отчёте | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ЗГД по снабжению Породня Артем Валерьевич | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Защитить график командировок на месяц | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Новый Уренгой, Тарко-Сале¦Составить график командировок на месяц | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Получен запрос от ООО "ЦКТ" на плотномеры газа для нужд Башнефти, принято в работу | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -ГЛ метролог, Усманов Вадим Ринатович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Саратовский НПЗ"¦Определение структуры ¦Встреча с главным метрологом Никищенко Александр Викторович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦Встреча с начальником отдела метрологии Маркечко Игорем Викторовичем | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Уфаоргсинтез"¦Определение структуры ¦ЛПР определены - начальник отдела метрологии Маркечко Игорь Викторович | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Выявление ЛПР - Малафеев Сергей Александрович начальник управления метрологии | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Отправка приглашения на конференцию | 2.4 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Получено письмо об остановке закупок в Роснефти | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Внесение плана работ в проект | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Возвращение с региона | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча согласована | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встречи проведены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Выезд в регион | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Защита целей | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет защищен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Отчет подготовлен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦План работ внесен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка целей на командировку | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка отчета по результатам встречи | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Подготовка служебного задания на командировку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Проведение встреч в регионе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Служебное задание подготовлено | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Согласование даты встречи | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели защищены | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Цели подготовлены | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ перспектив в разрезе подразделений | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Анализ завершен | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Махминов Андрей | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Информация подготовлена | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Определение структуры ¦Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦ Тендер, получено приглашение | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Гл метролог сообщил, что поехал в Москву для обоснования закупки. Тендер планируют объявить снова в пятницу след недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Запрошен сертификат Минпромторг, направлен ответ и документы, идет рассмотрение документов взамена Минпромторг | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Направлен запрос в отдел закупки. Сообщили, что переносится на декабрь, идет согласование | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Ожидается протокол о выигрыше | 40 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦По итогам совещания принято решение согласовать закупку. Проведены переговоры с отделом закупок, закупка состоится в ноябре | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Подведены итоги, со слов гл метролога мы выиграли. На след неделе начнется процесс подписания договора | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Получение договора на согласование и подписание | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Предоставлены альтернативные ТКП и уникальные параметры для тендера. Закупка будет объявлена вначале след недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Проведены переговоры с гл метрологом, готовы рассмотреть нас | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовительный этап¦Предложения сформированы | 0.5 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовительный этап¦Список сформирован | 16.67 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовительный этап¦Формирование предложений по сотрудничеству | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовительный этап¦Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2024-2025год | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовка к ДПИ¦Подготовка к ДПИ | 3 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подготовка презентации о достижении целей проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Подписать приказ о запуске проекта | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Получение информациии по требованиям к сертификации | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Получение обратной связи по приезду заказчиков | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Презентация подготовлена | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Приказ подписан и зарегистрирован | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Проект завершен | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Проект защищен | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Проект защищён | 7 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Анализ полученных перспектив | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесение данных в проект для проработки | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Внесены корректировкив ОЛ, направлено на согласование | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Готовятся к началу закупки, не против приехать на конференцию, рассматривают вопрос | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦На текущий момент выезд не обязателен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Направлено обновленное ТКП | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Обратная связь получена | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Выезд пока не нужен, запланировать встречу на Нефтегазе | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Рассылка приглашений по списку | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Севкомнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Внесение данных в проект | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - ГЛ метролог, Черепанова Маргарита Игоревна | 16 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Закупка отменена. Идет слияние с Роспан. Срок возобновления неизвестен | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Необходим короткий расходомероа на замену Сеньор Соник (762мм), иначе не рассматривается | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен переторг. Написана СЗ на предоставление скидки для участия в переторге | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Объявлен тендер, направлен в работу | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Подача обновленного предложения на тендер - предложение направлено, конкурс отправлен в ПАО Роснефть на рассмотрение, ожидают принятие решения до конца недели | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Предложение подано повторно | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Проведеныи переговоры с гл метрологом по вопросу выбора нас в качестве победителя | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦ТКП подано на тендер | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Служебная записка направлена | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Совещания запланированы | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сопровождние исполнения задач¦Сопровождние исполнения задач | 0 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Составить письмо для рассылки приглашений | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Составление списка гостей | 8 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Потемкин Валерий Валерьевич | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Тюменнефтегаз¦ Определение структуры ¦Встреча в рамках ТНФ с начальником ПТО отдела добычи Гильфанов Артем Альбертович. Есть инвест-программы, но закупки остановлены. Ожидают следующего года | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Формирование отчетов по З\П¦Формирование отчетов по З\П | 3 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Стяпшин Валерий Николаевич | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Экспертный анализ проектным офисом | 2.4 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦Внести решение в протокол и переподписать приказ | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦изменение в цель проекта согласована | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Корректировка цели проекта¦согласовать с куратором проекта внесение изменения в цель проекта | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Азербайджано-российский кризис (2025) и перспективы сотрудничества в 2025 (27.06.2025) | 1.1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Арест и задержание в Азербайджане главы редакции «Sputnik Азербайджан» (входит в российский медиахолдинг «Россия сегодня») 30.06.2025 | 1.5 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender". | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Дополнительные задержания в Баку: в Баку была задержана группа из 8 россиян по обвинению в наркоторговле с Ираном 01.07.25 | 1.1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Мониторинг событий и новостей¦Удар БПЛА по ГИС Исакча/Орловка на границе Украины и Румынии, подрыв КомпресСтанции Орловка 06.08.25 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Защитить стратегию по вхождению в регион: защитить целевую аудиторию на уровне ИД | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Получен список компаний: коммунально-бытовых потребителей газа - 84 компании | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Выставить ТКП | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Заключить договор на поставку | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Запустить в производство | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Зарегистрировать и отправить инфописьмо | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Изучить структуру предприятия | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Направить ОЛ | 0.2 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Отгрузить заказ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Подготовить инфописьмо по направлению деятельности компании | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить заполненный ОЛ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Получить оплату | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Формирование базы проектных компаний, рекомендованных ЛПР | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Подготовить презентацию о структуре компании | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Презентация подготовлена | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦Стратегия защищена: принять к проработке Азнефть, Азеригаз, НИПИ Нефтегаз | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦3-5.06.25 Caspian Oil & Gas 2025 - международная выставка «Нефть и газ Каспия»- принять решение об участии на уровне куратора | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Выставки¦решение принято | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Выставить ТКП заказчику | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Заполнить ОЛ | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ОЛ заполнен 24395, 24396 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Получить ТЗ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТЗ получено | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦ТКП 220, 218 направлено заказчику | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Тендеры¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан¦Мониторинг тендерной площадки СОКАР Азербайджан 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦АПРЕЛЬ ¦АПРЕЛЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАЙ ¦МАЙ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦МАРТ ¦МАРТ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выполнение МП ОТГРУЗКИ¦ФЕВРАЛЬ¦ФЕВРАЛЬ неделя 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Выпустить распоряжение | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦АВС анализ проведен | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Внесены | 1.5 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Внести в график проектов на 2026 год проекты по организации продаж на новых территориях | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Критерии выбраны и утверждены | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Провести АВС анализ перспективных стран взамен Азербайджана и Туркменистана (список ИИ) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Сформировать 5 критериев оценки выбора стран для развития и провести АВС анализ | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Сформировать цель, бюджет, ресурс и срок выхода на новые территории | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Задачи куратора¦Цели, бюджеты, сроки и ресурс сформированы | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Заказ на производство запущен | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Информация о подписании Договора МПГ11039 передана | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Выставить ТКП со скидкой | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить заказ в производство | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ25815) | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Получить ТЗ/ заполненный ОЛ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Поставить задачу менеджеру по сопровождению подготовить и подписать договор | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Согласовать скидку (написать СЗ на МЦР и СЗ на скидку) - СЗ 10433 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Подготовка ответа на вопросы заказчику - соответствуем все требованиям указанным в чек-листе Ирангаза | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Получены требования к документации расходомеров UFG. Перевести с англ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 2: UFG dn80 1шт. - 500 тыс.¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ26148) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Выставить ТКП - ТД00-000021 (140 тыс евро) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Запустить ОЛ в работу (ОЛ 27618, 27649, 27650) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦международная нефтегазовая Тегеранская выставка | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Подготовить презентацию к защите | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Провести защиту проекта | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Провести предварительную защиту | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Проект запущен | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Составить план проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦25.10.2024: Туркменгаз и Газпром не стали продлевать контракт по поставкам туркменского природного газа ( 2019-30.06.2024 - 5лет) , потому что стороны не договорились в ценовых вопросах. | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Выявить иные условия взаиморасчетов с Туркменистаном | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Мониторинг событий и новостей¦Условия выявлены | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦17-19.09.25 Инвестфорум Туркменистана (TIF 2025) в Ашхабаде - принять решение на уровне ИД | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Выставки¦22-24.10.25 Нефть и газ Туркменистана - «OGT EXPO-2025» (вх НП00-004443) - принять решение об участии в выставке на уровне исполнительного директора (куратора) | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза¦Мониторинг тендерной площадки Туркменгаза 1 | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Выявлен тендер на постаку СМАРТ счетчиков и системы СКАДА. Заказчик Туркменгаз | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Принять решение об участии в тендере Туркменгаза на уровне ИД (куратора) | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Бюджет расчитан | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Данные подготовлены | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦АВР подписан | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Документация подготовлена | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Защита проведена | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Защита результатов проекта | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Переписка с заказчиком | 24 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦План факт анализ бюджета | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Подготовка документации по закрытию проекта | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Подписание АВР по проекту | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закрытие работ по договору¦Сдача документов в архив | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Заключить договоры | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | 3 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оборудование поступило на склад | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Оплатить дополнительное оборудование | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка долполнительного оборудования¦Приемка дополнительного оборудования | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Заключить договоры на запорную арматуру | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Запорная арматура поступила на склад | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Оплатить договоры на запорную арматуру | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Переговоры о сроков поставки | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка запорной арматуры¦Приемка запорной арматуры | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Контроль изготовления расходомеров | 8 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Оформить заказ на производство расходомеров | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомеров¦Расходомеры полученны на склад | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Закупка ТМЦ¦Переговоры с поставщиками¦Переговоры с поставщиками 1 | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Подготовка ИТД¦Разработка Паспорта изделия | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета¦Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | План проекта согласован | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Подготовка бюджета | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Приказ о переносе ДС подписан | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Планирование проекта¦Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на запорную арматуру | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал навеса | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦Получить ТКП на материал ТТ | 4 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Подготовить предварительный перечень материалов¦Получить ТКП¦ТКП получено | 4 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Поиск и найм подрядчиков¦Договоры заключены | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров с подрядчиками | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики найдены | 2 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Поиск и найм подрядчиков¦Поиск подрядчиков | 8 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Получение оплаты¦Оплата получена | 24 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Провести планирование проекта | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования¦Спецификация подготовлена | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Внести спецификацию в 1С | 16 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Корректировка и переработки программы ПСИ | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Распоряжение выпущено | 32 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 1 | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой¦Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Сделать презентацию | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Сделать ЭЭ | 4 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 16 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Сопровождение планирования проекта¦Сопровождение планирования проекта 1 | 8 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет на доставку | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 8 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Формирование сменных задач¦Формирование сменных задач 1 | 1 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Август | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Август 35804/35804 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Апрель | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Апрель 18852/18852 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Декабрь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Декабрь 93890/27809 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Июль | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Июль 151549/151549 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Июнь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Июнь 60723/60723 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Май | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Май 59433/59433 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Март | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Март 1513/1513 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Ноябрь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Ноябрь 128540/12172 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Октябрь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Октябрь 48177/48177 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Выпустить распоряжение | 176 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Планирование проекта | 0 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Подготовка приказа проекта | 8 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 184 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Приказ подписан | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовителный этап¦Экономическое заключение получено | 152 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовка отчета к к еженедельному совещанию¦Подготовка отчета к к еженедельному совещанию 1 | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Подготовка презентации | 136 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Провести совещание по защите проекта | 160 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Проект завершен | 168 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Проработка потребности со смежными службами | 0.2 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ИП КИМ¦Контроль подготовки и отправки счет-оферты | 0.2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 2¦Получение информации по срокам отправки СИ в наш адрес | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС 3¦Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Запрос дополнительной информации у Заказчика | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ЦЖКУ Минобороны¦Просчет стоимости оказания услуг | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по региону 1 | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Подготовка общего ТКП | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 1 ТКП по сформированной базе | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка 2 ТКП по сформированной базе | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Подготовка ТКП и рассылка по сформированной базе¦Рассылка произведена | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Контроль подготовки Договора | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Оплата по счет-оферте произведена | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Информация получена | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Новочеркасские тепловые сети¦Получение информации о поверяемым СИ | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Договор подписан | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Контроль подготовки и отправки договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Подготовка ТКП | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Приморско-Ахтарские тепловые сети¦Получение информации по ранее направленному ТКП | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦ТКП отправлено | 2 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ТСЖ Думенко-2009¦ТКП направлено | 2 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Отправка общего ТКП | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦База сформирована | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по тепловым сетям 1 | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Формирование базы Заказчиков по региону¦Формирование базы Заказчиков по управляющим компаниям | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Сентябрь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Сентябрь 65417/65417 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 60 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Февраль | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Февраль 11110/11110 | 0.5 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП¦Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 0.2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 8 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия¦Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 8 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 2 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Январь | 0 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Январь 24992/24992 | 0.5 | Низкая
Утверждение типа | Выехать в командировку | 80 | Средняя
Утверждение типа | Выпустить распоряжение | 16 | Средняя
Утверждение типа | Документация ЕИЦ одобрена | 0 | Средняя
Утверждение типа | Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 160 | Средняя
Утверждение типа | Доработать документы и передать в ЕИЦ | 1200 | Средняя
Утверждение типа | Заключительный этап | 80 | Низкая
Утверждение типа | Образец доставлен во ВНИИМ | 80 | Низкая
Утверждение типа | Окончательная защита проекта | 40 | Низкая
Утверждение типа | Подготовить оригиналы документов | 160 | Средняя
Утверждение типа | Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 80 | Низкая
Утверждение типа | Получены замечания от ЕИЦ | 480 | Средняя
Утверждение типа | Предварительная защита плана проекта | 80 | Средняя
Утверждение типа | Приказ об утверждении типа опубликован | 24 | Высокая
Утверждение типа | Приказ утвержден | 0 | Высокая
Утверждение типа | Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | Низкая
Утверждение типа | Проведение экспертизы в Росстандарт | 0 | Низкая
Утверждение типа | Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 320 | Средняя
Утверждение типа | Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 0 | Средняя
Утверждение типа | Составить план проекта | 480 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы переданы в РСТ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ документы получены и зарегистрированы в РСТ | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ мониторинг сайта РСТ на выпуск приказа об утверждении СИ. Переговоры с представителями РСТ с целью ускорения процесса | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ выпущен | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦ Приказ РСТ подписан | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ(октябрь)¦Переговоры с РСТ. Посещение Ростеста и подключение руководства Ростест для ускорения процесса ускорения публикации приказа UFG-WR | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ выложить новую версию документов ОТ, МП и сертификат в сетевую папке | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ документы переданы в Росстандарт | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ информация в Аршине обновлена | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ определить статус регистрации документов в РСТ | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ подготовить итоговую информацию о продукте | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ Приказ РСТ опубликован | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ приказ РСТ подготовлен | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | выпуск приказа РСТ¦ сделать оповещение о выходе нового сертификата | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦договор согласован, подписан в НПО | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦ДС поступили в ВНИИМС | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦заявка рассмотрена | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦оплата счета в НПО | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦опопвестить ВНИИМС об осуществлении оплаты | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦подготовить заявку на испытания в целях утверждения типа | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦получить подтверждение о получение ДС | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦согласование договора в НПО | 80 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦согласование оплаты счета в НПО | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦составлен договор | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦счет оплачен | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Заключение договора с ВНИИМС¦счет согласован в НПО | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Информация опубликована в ФИФ | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Внесении корректировок | 0.5 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Выпустить приказ о начале проекта | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Защита проекта | 2 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Корректировки внесены | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Список сформирован | 4 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦ОДППО¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Планирование проекта | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Предварительная защита проекта | 0.5 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Приказ выпущен | 0.5 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Проект защищен | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | ОДППО¦Распоряжение выпущено | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Документы подписаны директором ВНИИМС | 40 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Ежедневный мониторинг TAMI TRACE | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Пакет передан в ЕЦПИ (зарегистрирован в TAMI-TRACE) | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Полный комплект документов отправлен в ЕЦПИ | 3 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦Командировка во ВНИИМС с целью уточнения итоговых характеристик УЗПР | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦совет по качеству | 160 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную инофрмацию в МП | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в макет ОТ | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в ТУ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ внестии актуальную информацию в ПС | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ Метрологических характеристик UFG | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Анализ описания типа UFG на требования и соответствия МХ и технических характеристик | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Подготовка запроса в ВНИИМ по разъяснениям ГОСТ 8.611 | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение в ОТ правок по актуальным НПА 2025¦Совещание с рабочей группой по проекту по внесению требований в макет | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Анализ МХ по макету | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Внесенение данных в макет и отправка на верефикацию в ВНИИМ | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Обработка данных по ТР ТС от эксперта ОС (СЕРКОНС) | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Переговоры по ВКС с метрологом и начальником ОМИС с экспертом ВНИИМ утверждение макета | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка макета ОТ к вычетке на требования НД | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Подготовка образцов к испытаниям в РФ по требованиям экспертов ОС | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Согласование с экспертом ВНИИМ вносимых правок по макету | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦Разработка и внесение изменений в ОТ правок эксперта ВНИИМ по актуальным НПА 2025¦Устранение замечаний от эксперта ВНИИМ | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦ принять расходомеры в НПО | 10 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦ протокол взрывозащиты получен | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦ расходомеры отправлены в НПО | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦ расходомеры приняты в НПО | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Заполнить заявку взрывозащиты УЗПР ШИК | 6 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Подготовка акта анализа производства | 9 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦Взрывозащита¦Сертификат взрывозащиты зарегистрирован | 15 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Встерча с представителями Серконс о передачи работ в Тибр | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦заверить документы для передачи в орган сертификации | 5 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Закрытие органа сертификации Серконс | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Испытния Киргизией | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Назначить требуемые ресурсы для сбора запрошенных документов | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦отправить расходомеры в серконс | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Передача документов в ТИБР | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦передача собранных документов в ТИБР | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке КД на плату искрозащиты ДД ДТ с помощью BOAS | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить задание Цапиеву по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 13 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦подготовить задание Цапиеву по разработке Платы искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской, а так же по разработке КД с помощью BOAS | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда | 5 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить образец расходомера без компаунда и шильдики | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦подготовить ПО с новым идентификатором | 6 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦получить решение о начале испытаний! | 10 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке КД на Плату искорзащиты УЗД 6лучей с помощью BOAS | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты ДД ДТ. Выявить замечания и отправить на доработку | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской | 17 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦проверить задание для Цапиева по разработке платы искрозащиты УЗД 6 лучей | 32 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Разработать КД на Плату искрозащиты УЗД 6 лучей с помощью BOAS | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Разработать плату искрозащиты ДД ДТ в соответствии с пояснительной запиской. Разработать КД | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Разработать Плату искрозащиты УЗД 6 лучей в соответствии с пояснительной запиской | 16 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦разработка платы искрозащиты РШ ВТ в соответствии с пояснительной запиской, а также по разработке КД с помощью BOAS | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦согласование макета ТР ТС | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦согласовать и оплатить договор | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Декларация ТР ТС 020 зарегистрирована | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Доработать НТД, КД | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заключить договор с Серконс на электромагнитную совместимсть | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦заполнить анкету анализа производства | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Заполнить заявку на ТР ТС 020 УЗПР | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Оплатить счет | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца в Турбулентность | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦отобрать 10 образцов компаунда и батарей | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Передать ТУ в Серконс | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦подготовить шильдики для образцов | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Провести отбор образцов с экспертами Серконс | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦сделать заявку на ТР ТС в серконс | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦собрать КД и документв на отправку в Серконс | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Предварительное согласование МП с ВНИИМС | 15.5 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Методика поверки¦Совет по качеству (вычитка МП) | 16 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦исправление ОТ по замечаниям Сорокиной | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Корректировка ОТ УЗПР | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Описание типа готово | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦ОТ ШИК рассмомтрено Сорокиной, переданы замечания | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦подготовка первого варианта ТУ | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Предварительное согласование ОТ с ВНИИМС | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Разработка проекта ОТ УЗПР в соответсвии с МИ 3650 | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦рассмотрение ОТ ШИК Трансгаз Саратов(Сорокина) | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии ОТ в НПО | 3 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Описание типа¦согласование финальной версии с Сорокиной | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС после корректировок | 4 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Корректировка ПС | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Паспорт готов | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Разработка паспорта | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Вычитка ТУ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Корректировка ТУ | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ Технические условия готовы | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦передача ТУ Ворошиной | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка Технических Условий на УЗПР с расширенным диапазоном | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦Разработка ТУ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦редактирование ТУ по итогу согласования характеристик ОТ ШИК | 1.5 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Технические условия¦ТУ на ШИК готово | 0.5 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Приказ Росстандарта опубликован | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Приказ Росстандарта подготовлен | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы переданы на проверку ЕЦПИ | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли нормоконтроль | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ документы прошли проверку ЕЦПИ успешно | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ пакет документы передан на нормоконтроль | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить инофрмацию о прохождении документов ЕЦПИ | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить информацию о прохождении нормокнтроля | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить ифнормацию о прохождении нормоконтроля по отработанной документациии | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ при возникновении замечаний, отработать документацию | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦ проверка документов в ЕЦПИ | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦передать документы в Ростест | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Подготовить опробование МП по итоговой версии документа | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦подготовить протокол ЭМС | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦получить лиц.соглашение | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Пройдена регистрация документов в РСТ | 3 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение ЕЦПИ¦ внесение правок по результатам замечаний от ЕЦПИ | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение ЕЦПИ¦ документы переданы в ЕЦПИ | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение ЕЦПИ¦ документы прошли проверки в ЕЦПИ | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение ЕЦПИ¦ проведение проверки документов в ЕЦПИ | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ОТ согласно целям | 6 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ПС согласвно целям | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в ТУ согласно целям | 2 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение имзенений в МП согласнов целям | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ документы в ВНИИМС получены | 40 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ номрокнтроль пройден | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ отправить документы в ВНИИМС | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦организовать командировку в ВНИИМС | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦подготовка финальных документов с ВНИИМС | 80 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦посещение ВНИИМСа(командировка) | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Испытания проведены успешно | 16 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦МП Разработана | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦ПИ разработана | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦подготовка новых паспорт на расходомеры UFG-WR | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Проведние испытаний в целях утверждения типа и опрование МП ВНИИМС | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка МП совместно с ВНИИМС | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Разработка проекта ПИ в целях утверждения типа ВНИИМС | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Разработка программы испытаний в целях утверждения типа ВНИИМС¦Согасование даты приезда ВНИИМС на испытания с целях утверждения типа | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦ Документы готовы к проверке | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦передать все документы в росстандарт | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦согласоваать макет ОТ с правками с Ростсетом | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ отработать правки и предложения по документам | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ передать документы на рассмотрение после правок | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦ получены предложениия и правки к документам | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦отработать правки в макете ОТ | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦подготовить образцы ШИК к отправке | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июнь¦получить ответ по документам на ОТ | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Руководство проектом¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей¦Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Руководство проектом¦Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой проекта¦Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы направлены | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Документы получены ЕЦПИ | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Подготовка док-тов и отправка экспресс почтой | 80 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦ Устранение замечаний по результатам проверки ЕЦПИ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза Единого инф центра, замечания(РИСКИ)¦получены замечания | 40 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Экспертиза ЕЦПИ проведена положительно, получено заключение | 8 | Средняя
Фасад и входная группа | Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 5 | Средняя
Фасад и входная группа | Планирование проекта | 240 | Средняя
Фасад и входная группа | Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 240 | Высокая
Фасад и входная группа | Приказ утвержден | 0 | Высокая
Фасад и входная группа | Проект завершен | 80 | Средняя
Фасад и входная группа | Расчёт ДС | 400 | Средняя
Фасад и входная группа | Расчёт экономической эффективности произведён | 40 | Средняя
Фасад и входная группа | реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦закупка материала | 1 | Высокая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦возведение перекрытий | 1 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦заливка фундамента | 4 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство крыши | 0 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство отливов | 0.5 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦обустройство чернового пола по этажам | 0.5 | Высокая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦отделочные работы входной группы | 0.5 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦разбор фасадной части | 103 | Низкая
Фасад и входная группа | Совещание с куратором проекта¦Совещание с куратором проекта 1 | 104 | Средняя
Фасад и входная группа | Совещание с проектной группой¦Совещание с проектной группой 1 | 152 | Средняя
Фасад и входная группа | Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 80 | Низкая
Фасад и входная группа | устранение замечаний | 120 | Низкая
Фасад и входная группа | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 144 | Высокая
Фасад и входная группа | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 40 | Средняя

## НИОКР ОКР
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 0 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦УЗД изготовлены | 10 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 8 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Выработка тех.решения по УЗД¦Технические решение¦Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 20 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 5 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Отчет по эксперименту | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 16 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсации | 0 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 17 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 40 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 11.4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Настройка 2х экспериментальных образцов | 176 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 11 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 20 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Экспериментальный производственный цех | 2 | Низкая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 8 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 1 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ направлено в Газпром | 160 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка и согласование ТЗ к НИОКР¦ТЗ согласовано с Газпромом | 32 | Высокая

## ЭД
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦доработать РЭ по правкам и замечаниям | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Корректировка РЭ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦проверить финальную версию РЭ UFG | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Руководство по эксплуатации готово | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Руководство по эксплуатации¦Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Технические условия¦Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое" | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка паспорта на изделие | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка эксплуатационной документации¦Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Коректировка руководства по эксплуатации | 40 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 0 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 4 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 0 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 0 | Высокая
ПП РФ 719 (проджект)1 | Внесение ПО в Реестр отчественного ПО¦Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 80 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить руководство по эксплуатации | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап Прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ¦1. Подготовка комплекта документации в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 для прохождения экспертизы¦Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Вычитка РЭ на соответствие ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Корректировка РЭ | 16 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Руководство по эксплуатации готово | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦ Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 0.5 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦внести правки в РЭ ШИК | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Подготовка РЭ ШИК | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить исправленную версию РЭ ШИК | 40 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦проверить РЭ ШИК в соответствии с требованиями ТУ и ОТ | 13 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Проверка РЭ на соответсвие проекту описания типа | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Руководство по эксплуатации¦Разработка РЭ в соответствии с ТЗ ООО «Газпром трансгаз Саратов» | 2 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦разработка РЭ и ПС, внесение номенклатур | 42 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Доработка ПО на ПУРС-С ¦Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Программное сопровождение процесса сдачи ПУРС ЗАКАЗЧИКУ¦Отладка весового устройства¦Предоставление информации для корректировки РЭ | 0 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Август)¦Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести актуальную информацию в РЭ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦внести правки в РЭ ТУ и ПС | 24 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Подготовка документов к проверке¦оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Предварительная подготовка ЭД¦Паспорт¦ Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦внести правки в РЭ | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 0.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦передать замечания по РЭ | 0.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦передать правленную РЭ на проверку | 0.5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦проверка правленной РЭ | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Подготовка первичных документов¦РЭ согласовано | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 40 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦доработать РЭ в части ПО | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Сопровождение документов ЕЦПИ¦Документы в СМК(октябрь)¦перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление РЭ и Паспорта | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Оформление КД¦Оформить РЭ и Паспорт | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Изменить РЭ и Паспорт | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Разработка РЭ | 60 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 40 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Внести изменения в РЭ | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 40 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка стендов, конструктива, документации ¦корректировка РЭ | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦корректировка РЭ на UFG-H | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Соответствие документации¦Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 5 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Соответствие документации¦Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Соответствие документации¦Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Соответствие документации¦приведение РЭ в Соответствие | 24 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 40 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 24 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Корректировка КД¦Совет по качеству (новое РЭ) | 17 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦ Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 4 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА КД¦Разработка КД задатчика под алюминиевый корпус¦Разработка КД на корпусные детали и внутренние элементы задатчика¦РЭ и паспорт скорректировано | 8 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Паспорт и РЭ разработан | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 6 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 6 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 22.8567 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 2 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 0 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 1 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 8. Внесение информации в сопроводительную документацию¦Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 4 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Доработка ТУ, РЭ, ПС | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 14 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦1. Не все составные части ГПСЭ предназначены для работы во взрывоопасной среде¦Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦3. Отсутствие сертификатов соответствия намодуль подсчета количества импульсов МПКИ¦Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 10 | Средняя
Проект1 | Разработка ТУ, РЭ, ПС | 640 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Завершение проекта¦Завершение проекта ¦Сентябрь¦Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦ внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Разработка и аттестация МВИ¦Разработка и аттестация МВИ август¦Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 24 | Высокая
Салават-4 | Подготовка РЭ | 4 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 21 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 21 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ TFG¦Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 2 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Актуализация Тех.документации¦Актуализация РЭ UFG¦Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 20 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Направить комплект подписаных документов во ВНИИМС (ТУ, РЭ, ПС) | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка документов к проверке¦ внести актуальную информацию в РЭ | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительная подготовка ЭД¦ Паспорт¦Вычитка ПС на соответствие РЭ | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ¦внести изменения в РЭ, ТУ и ПС по изменениям в МП и ОТ от Ростест | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | прохождение нормоконтроля документов¦ внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦ Ростест рассматривает документацию июль¦разнести правки по последнему макету ОТ в РЭ и ТУ | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 80 | Средняя
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 8 | Низкая
Автоматизация отработки ЗПР | НАЧАЛО ПРОЕКТА¦Внедрение и ОПЭ¦Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 8 | Высокая
Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ | 5 Программа для планирования проектов (мастер настроек)¦Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 32 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 6 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Инструкции готовы | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 2 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 0 | Высокая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Иные вспомогательные мероприятия¦Онлайн-Встречи/Вебинары¦"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно.¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 40 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 80 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | Высокая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 23 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 7.6917 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Написать инструкции по формированию технологического задела | 8 | Высокая
Проект СПП — копия (2) | Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции. | 0 | Средняя
Проект2 | Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки программы для создания калькулятора для подбора и стоимости оборудования¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации программы | 8 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 1 | Высокая
Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП | Автоматизация для составления ТКП на БМИ¦Процесс разработки промта для составления краткого ТЗ с помощью ИИ¦Внедрение. Передача промпта.¦ Составить инструкцию по экплуатации промпта | 0.5 | Высокая
Реорганизация КБ | Блок по оптимизации планов проектов по КБ и ГК¦Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 16 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 20 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 3.3333 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 1 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 3.3333 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать ДИ сотрудников СПП | 15 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦ Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции.¦Разработать положение об отделе СПП | 8 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 66.6667 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 16 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 3.3333 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С¦Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 47 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 8 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Проверка и актуализация ресурсных спецификаций, приведение к единому принципу заполнения ресурсных спецификаций по подразделениям¦Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С¦Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 40 | Высокая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Сформировать план производства массовой и серийной продукции¦Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Формирование плана производства полуфабрикатов собственного производства¦Проверка правильности формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих¦Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 8 | Высокая
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Актуализация методических пособий для КС | 80 | Средняя
Снижение прочих требований в ОЛ | Обучение персонала¦Актуализация инструкций¦Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 80 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 3 Внедрение первичной балансировки для стабилизации цикла производства¦Разработка инструкции¦Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 48 | Высокая
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Создание ТП и инструкций¦Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦Подготовить инструкцию для Цапиева по настройке и спользованию BOAS для формирования КД. Проверить выполнение задания, выявить замечания и отправить на доработку | 8 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 4. Подготовка инструкций и СОП¦Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 6 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Актуализация инструкций,СОП, СТО¦Актуализировать при необходимости | 0.5 | Высокая

## ЭЛ. Модели
Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7 | Работы по проекту за Август 2025 г.¦СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная)¦Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 48 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.1 - Разработка КД ч.1¦Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка деталей (3D-модели) | 16 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка разверток (3D-модели) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.1¦Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 2 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа | 40.3883 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка механической части ¦3D моделирование панелей | 1 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1. Этап Разработка СПУ-5-В-2¦Разработка блока сопел¦3D моделирование | 1 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 33 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработана 3D модель | 40 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Заказ ТМЦ и изготовление комплектующих. Этап 1¦Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 40 | Средняя

## КД
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 7 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 26 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Доработка ресивера (чертеж) | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка (чертеж) | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Разработка конструкции ПУРС¦Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 96 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 1 | Высокая
Выполнение 1802 | Разработка чертежей деталей | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Подготовка рабочих чертежей СИРГ 8,0МПа (ЗПР 702) | 28 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 47 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка КД¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка комплекта КД (чертежей) технологического трубопровода из состава комплексного продукта | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Разработка чертежей деталей | 0.5 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Подготовительные работы перед сборкой¦ Проверка чертежей (2 этап) | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Обшивка корпуса панелями ¦Подготовка чертежей под раскрой | 16 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление детале по чертежу¦Этап 1 | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 0 | Высокая
Ильский | Выгрузка чертежей | 16 | Средняя
Ильский | Разработка чертежей деталей | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Разработка сборочного чертежа СГ | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Разработка схемы СПУ-5¦Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 168 | Низкая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка схем электрических принципиальных¦Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 8 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 35.2 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой ОКТЯБРЬ¦Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 16 | Высокая
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Изготовление РЭ и паспорта на объект¦Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Габаритные чертежи и 3D модель направлены | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦Подготовка габаритных чертежей | 1 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выгрузка чертежей козырьков | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 33 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработать чертежи технологического трубопровода | 1 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить проектную документацию (чертежи) | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на детали | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.4.Разработка КД для Ду 25 (январь) ¦Разработка чертежей на сборочные единицы | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 24 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 3.1 - Разработка конструкторской документации¦Разработка КД ч.2¦Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 5 | Высокая
Салават-4 | Разработка чертежей деталей | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 160 | Высокая
Соленое | Разработка чертежей деталей | 2 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 697 / УУРГ / Коммерческий узел учета газа ООО "МАК-ДАК ЛУганск"¦Получить ПЗ, тех.схему и габаритный чертеж | 3 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Получить тех.схему и габаритный чертеж | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Согласован обновленный чертеж с УФП с ГКИ | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦ Разработка КД завершена | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработать чертежи навеса и спецификацию | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи навеса со спецификацией¦Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Проведение НК КД технологического трубопровода | 0.5 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Разработать чертежи ТТ | 0.52 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Разработка КД, ТД и системы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода¦Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 3 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Оформление КД¦Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 0 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Высокая
2 | Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 2 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 4 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 11 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 40 | Высокая

## Коммуникация с заказчиками
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "СПЕЦ-ЭНЕРГОМОНТАЖ" | 1 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП. | 2 | Низкая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | Низкая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Комбинат Каменский¦Звонок с целью выявления потребности в поверки СИ | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Отправка приглашений (ЦСМ) | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Проведение встреч с клиентами | 0.5 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 24 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Привлечение целевой аудитории на стенд¦ Организация встреч с потенциальными клиентами в дни выставки¦Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 24 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ComFort Stroy KZ" | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GazAvtonomService" | 0 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GAZCENTER" | 4 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"АлатауСтройСтандарт" | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ЖанаГазИнжиниринг" | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астаналық ГАЗ" | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 8 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "МГ Техно-Сервис" | 16 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Мега Энерго Сервис" | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ММ-Арай kz" | 0 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "НурЖол 2021" | 1 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ОблГазМонтаж" | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦"Проект Сервис KZ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦<Новая задача> | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦заказ совершен | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звоно совершен | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок завершен | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок совешен | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ИП Джуркин М.В. | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AdalGroup" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AQZERAI" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GazCoin" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GoldGas" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IN best" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IT Project Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Miras Holding" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Universal AA" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ансар групп" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газаппарат" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазПро" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазТриоком" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Краузер" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Облгаз" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Столяр" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ізбан" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Art Plast | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО DAT Continental | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas Area | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas system | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО GazAutoPro | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО OralGroup | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АВАК-С | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Вираж | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газификация | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Казах Газ групп | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Нур-XXI | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Строй Арсенал | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО"SK Nomad" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | Низкая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | Низкая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦«Татнефть Добыча"¦Подготовка к звонку | 0.48 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ABDULAZIZ MATOGAGUL BOSISH | 24 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦ANDIJON GAZ MONTAJ" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦BULOQ METAL | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦«Андижон-текстиль» | 0 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦АНДИЖАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Андижанская область¦Андижанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Бухарский нефтеперерабатывающий завод АО УЗБЕКНЕФТЕГАЗ | 0 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Бухарская область¦Газлийское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Бухарская область¦узгазтехника | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦ARNASOY QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI" | 16 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦PROF IMPEX | 8 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джизакский ЦИС | 4 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Джиззакский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Жиззах Проектировщики | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Джизакская область¦Узтрансгаз Галляаральское УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦KOKDUMALOQ-GAZ СП ООО | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦STANDART OIL NEFT MAGNAT | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Дехканабадский завод калийных удобрений, УП | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Кашкадарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Мубарекское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦СП «Гиссарнефтегаз» | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Стандарт прибор НП ООО | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Кашкадарьинская область ¦Шуртанское нефтегазодбывающее управление АО Узбекнефтегаз | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦AGRO SENTER | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦FRESH FOODS NAVOIY | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦GUMBAZ IMPEX CONSTRUCTION | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦KARMANA AGROTRADING | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦MCHJ "GREEN EARTH NAVOIY" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦XUJAYEV OTABEK TURSUNBOY O'G'LI ФЛ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦АГНКС | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоиазот | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоийский горно-металлургический комбинат НКМК | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Навоинская область¦Навоинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHORTOQ MASHINASOZLIK TEX SERVIS | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦CHUSTKOMPRESSORGAZ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦KHANTEX-GROUP" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦MChJ "VODIY INDUSTRIYA GAZ LOYIXA SERVIS" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦NURLI PORLOQ KELAJAK | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Shaxrixon Baraka | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TOSHBULOQ-TEKS | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦TURON MEGA STROY" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Водийгазтаъминот, УП, Управление по коор деят-ти гор. и рай. ф-лов в Наманган. области | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦Наманганский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Наманганская область¦ЭHЕРГИЯ хусусий фирмаси | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦QARAOZEK-PROPAN" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦TURON-XOJELI | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦USTYURTGAZPROMSTROY | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦UZ-KOR GAZ CHEMICAL СП ООО | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Инжиниринг компании | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Карапакалстанский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Комфорт Газ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦Нукус-Газ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Республика Каракалпакстан¦СП ООО "ORIENT TECHNOLOGY" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ASIA FIBER" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦GRANIKSGAZSERVIS" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦ISHTIXON TARAQQIYOT QURILISH | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KAMALAK TEKSTIL | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦KONTAKT SANTEX SERVIS | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NARTAY BREK | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦NAVOBOD NASLLI PARRANDA | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦PASTARG'OM TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SAMARKAND INDUSTRIAL TRADE" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Samarqand seoul trade | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦SERVIS KARTON | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦звонок совешен | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Клиника Berdikul | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Муштарий Ахмаджонова | 0 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Самаркандский РЭП АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦СП ООО "PACKING INDUSTRIES" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Узтрансгаз Зирабулакский УМГ АО «Узтрансгаз» | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Самаркандская область¦Фаррух Теплица | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦JASUR ABROR AXROR | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MEGA AGROMIR EKSPORT | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦MULTILEVEL | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦NORTEKS STILLE | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сурхандарьинская область¦POLVONTOSH" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ABM TECHNIK | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ARGIZA TEKSTIL SANOAT | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Avtogaztexno Proekt | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦BOOMIX Techno Trade | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Davr Gaz Invest Servis | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦EAST WEEST ENGINEERING OOO | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Energy Progress Metall | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Enter Engineering | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦QUMQO'RG'ON METANGAZ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TERMIZ IMKON GOLD | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦TOG'LI KO'KLAM ARCHA | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Бойсунский ГПЗ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Гулистон АГНКС | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦КАХРАМОН ИНВЕСТ ТРАНС | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦ООО AFSONA INVEST | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сурхандарьинский ЦИС | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Сырдырьинская область ¦Сырдарьинский региональный филиал газоснабжения АО "Худудгазтаминот" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Enter Steel | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Eriell | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦EUROSTEEL INVEST | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FARHOD MADAD SHIFO | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦FRATELLI INTERNATIONAL | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MAGNUM OOO | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦MANOKIP ZAVODI | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Mega Oil Biznes | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Neftgaz Sanoat Loyiha | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Nur Gaz Montaj | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PARKENT BROILER" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦PISKENT SHARQ AGRO" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Gaz Kommunal Qurilish | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Qibray Loyiha Servis" MChJ | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦REMEDY GROUP" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦SKB монтажная организация | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TOSHKENTBOSHPLANLITI ГУП | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦TRANS GAZ LOYIXA OOO | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UNIQUE ARH PROJECT ООО | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦UZ GAZ LOYIXA | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Алмалыкский горно-металлургический комбинат ОАО | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Аммофос-Максам | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО "БЕКАБАДЦЕМЕНТ" | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦АО «MAXAM-CHIRCHIQ» | 0.5 | Низкая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | ЗВОНКИ¦Ташкентская область¦Водоподъемник НПП | 0.5 | Низкая
Проект Масштаб | Работа по проекту¦Ближний Восток¦Азербайджан -¦Выявление потребности, презентация продукта, отработка возражений (после получения подтверждения заинтересованности)¦Росстандарт/ВНИИМ¦Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 2 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦АНХК¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок совершен | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Еженедельные совещания по реестру и сертификации¦Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 24 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок отвеств по письму | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап вхождение в реестр поставщиков¦Звонок получение обратной связи по письму | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 1. Вход в реестр поставщиков¦Первичный этап Реестр ¦Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Альметьевнефть»¦Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.48 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦НГДУ (Нефтегазодобывающие управления)¦НГДУ «Елховнефть»¦Звонок совершен | 0.48 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нижнекамская ТЭЦ TFG ¦Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 0.48 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 40 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 8 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 6 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦Формирование структуры¦Проект с ВНИИМ по поверочной установке¦Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок отвественному | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦КОНФЕРЕНЦИЯ 2025¦Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Работа с базой ИК¦НАТЭК - Нефтехиммаеш¦Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 3. Работа с ИК ¦Формирование базы ИК работающих с ПАО Татнефть¦Участие в Альметьевских встречах¦Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 1 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | Анализ обзвона и достижения целей проекта¦Анализ обзвона и достижения целей проекта | 40 | Средняя
Внедрение CRM1 | Доработка регламентирующих документов¦Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок с целью организации встречи | 0.5 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Командировки¦Узбекистан (Ташкент)¦ Звонок совершен / Встреча согласована | 0.5 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Звонок совершен | 24 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Выставка 27-я Международная Выставка и Конференция «Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2025»¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 8 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория Дилеры¦ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 24 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе | 8 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ООО "Альфа прибор"¦СОЗВОН по перспективе тендера | 8 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 0 | Высокая
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Звонок совершен | 8 | Средняя
Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3 | ОДППО¦ОДППО¦Получение обратной связи по конференции ¦1. Категория А : МРГ/ГРО/ГМТ/ЦСМ: компаний 61 ( компаний подтведили -/ ждем анкеты-/ на рассмотрении-/ отказов-¦ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 Turbo Flow GFG | Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 012_2011 ГРАНД-SPI | Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап получения решения о продлении действия СС¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Высокая
ИК ТР ТС 032_2013 ПУИТ | Этап прохождения АСП¦Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 0 | Высокая
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 240 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 40 | Средняя
НИОКР UFG накладные | Разработка ТЭТ¦Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Газпром Автоматизация¦Повторный звонок по получению информации по реализации проекта Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт | 0.5 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (контроль подведения итогов по тендерам) | 1.6 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инком систем ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 1.6 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ПАО Газпром 647¦Повторный звонок по получению перспектив к закупке | 0.5 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Подготовительный этап¦Работа с проектными компаниями¦Газпром проектирование ¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству | 8 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 3 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 2.4 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Звонок совершен | 0 | Средняя
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 2 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год | 0.5 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 16 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Звонок совершен , информация получена | 0 | Высокая
Организация продаж ГД Тамбей | Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (БПТГ 3 шт) сз4098Заказ 1 БПТГ Ду 500-4шт, Ду 150-2 шт¦Контроль сроков закупки. Получение обратной связи.¦Контроль сроков закупки. Звонок по согласованию пременения оборудования ГК ТД вместо УВИр. Отпрака информации по приемуществам.Получение обратной связи. 11 | 0 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | 2. Грант от Минэкономразвития РФ¦Сообщить в "Газпром Инвест" о подаче заявки¦Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 4 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 24 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 10: Блок учета газа Мангистау (ТОО Петрол техснаб)¦Повторный звонок - проиграли по технике, выиграл КРОНЕ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 11: Алматинский филиал ИЦА - внесение в бюджет 2026¦Повторный звонок | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и актуализации сроков закупки 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон осуществлен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 12: Тасбулат ойл корпорейшн - 97 млн (ЗПР 1304)¦Созвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 13: Атырауская область месторождение С.Нуржановское-Восточное Эмбамунайгаз (Достык Вест)¦Повторный созвон после сдачи СИРГ Западная Прорва | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 14: Озенмунайгаз UFL¦Повторный созвон | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 16: ТОО "ПолисМунайКурылыс" СИРГ ЗПР 1779 ду 80¦Созвон, получение обратной связи по ТКП решают, закупать только расходомеры или весь СИРГ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП ИРВИС | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 1: UFG DN150 PN16¦ Звонок совершен - заключаем договор | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 2: ТОО "ПолисМунайКурылыс"ЗПР 137 - 125 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора¦Созвон, актуализация и подтверждение сроков заключения договора 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - получен ТКП Вымпела | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 3: TFG-H DN100¦февраль¦ Звонок совершен - заключаем договор в ноябре | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 5: CFM DN25 600 000 руб¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили Эмерсон | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 6: СПУ-7 7500м3/ч НАЦЭКС (Алматы)¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - отказ в предоставлении гос гранта | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 7: ПУРС ¦ Звонок совершен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "КУАТАМЛОНМУНАЙ"CFM DN100-300 PN2,5¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закупили микромоушн | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 8: ТОО "ПолисМунайКурылыс" UFG DN200 PN10¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - закурили сужающее устройство | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Запрос 9: ТОО "CNPS" TFG DN 32, 40, 50 PN 1.6¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - тендер сентябрь | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 1 | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Звонок по рассмотрению ТКП | 2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦август¦ Звонок совершен - внести корректировки в ОЛ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки¦Обзвон по получению обратной связи и подтверждению сроков закупки 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - внести в список встречь в командировке | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦ Звонок совершен - тендер выиграла компания ПЕТОН. Финансирование КНР. Три компании участника по расходомерам: Инкомсистем, СНГ и Метрология и Автоматизация | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 2: Каз ГПЗ (Жанаозен) - 43 млн ¦Звонок по актуализации заказа | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Командировки¦Выставка Atyrau Oil and Gas 2025 02-04.04.25¦ Рассылка инфописем/ Звонок с целью организации встречи | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Ada Oil | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Aqua-Gas | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Elemgroup | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazOil | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KBS Engineering | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kitng | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Panam Engineers | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Stroyengineering Astana | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКЕР | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Планета оборудования | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Аггреко | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО СПК СтальКом | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Техновация | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 20 декабря | 0.2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KazStroyService | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Munai Ontustik | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ProjectExpert | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Royal Petrol | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "Каспий Нефть" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НиПи Транс-Нефть | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Жаикмунай" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Инфрадин" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Декабрь ¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГИСС | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦Газ Вода Технологии | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО UEM-GROUP | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Бёмер Арматурен Казахстан | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО КПФ Техснабэлектрикс | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Топан | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ЭКС-Форма | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Бакар и К | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Asia Trans Gas | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦DV Engineering | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KAZ PETROLEUM TECHNOLOGIES | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦KazService | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦SINOPEC | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦АО ТРУБОДЕТАЛЬ | 72 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦БелЭнергоКип | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Инкомсистем | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Кен Сары | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Газпроммаш | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Промгаз | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ООО Томская Электронная Компания | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Промгаз | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СМК 10 | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦СпецТехУчет | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО АзияСтройСнаб | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Емир-Ойл | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦ТОО Транспроектсервис | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦ноябрь¦ неделя 3 ¦Энкан | 0.2 | Низкая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦NORSEC DElTA PROJECT | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦SAIMAN ZHERSU | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦STELLA КАЗАХСТАН | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АЗИЯСТРОЙСНАБ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦АКТОБЕ МУНАЙМАШКОМПЛЕКТ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦КВАНТ ТОО Кызыллорда | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ККНТ АЗГИПРОНЕФТЕТРАНС Алматы | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦СПЕЦГАЗ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО «Oil Construction Company» | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО БатысМунайГазЖабдыктары | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - инжиниринговые компании¦ТОО Гэйтуэй Венчерс | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦BERTYS MAСHINERY | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦POWER ENGINEERING | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SMART-TECHNO | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Актобе газ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АО "АКТОБЕСТРОЙИНДУСТРИЯ" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СМК10 Единый Центр Газификации | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АзияСтройСнаб Алматы | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТРАНСПРОЕКТСЕРВИС 2011 | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Октябрь¦ неделя 3 ¦командировка | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦aquagas Уральск | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GWT алматы | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦IEK | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦MIS Kazakhstan LLP | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦SARY ARKA TRADE | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TEKKNOW | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП "Аstech" | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП АКВАТОРИЯ Уральск | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Куспанова | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИП Мерхан | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Компания Верол | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Комплект Энерго | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МИТРА СК КЗ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦НПА ТРЕЙДИНГ степногорск | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦РЕСУРС ТЕХНО | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦СТАНДАРТ СОЛЮШНС | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "B&A Invest Corporation | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Asian Power Union Алматы | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Damu Energy» | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Акватория-Актобе» | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Сотеск» или Новые технологии | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО АКЭП Усть-Каменогорск | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 1 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО ГАЗАППАРАТ Костанай | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Asia techno complect Алматы | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦Kaz Oil Standart ТОО | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦KIP INNOVATIONS | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PAS POWER AVTOMTION SOLUTIONS Актау | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦PETROTAS | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TTK TEHNOLOGIES | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АКВАГАЗ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КУПЕР | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ООО «Дилер-ПРО» | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПЕТРОЛ ТЕХСНАБ Уральск | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ПТ-СЕРВИС | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Bapy Mining" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Octo Group" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "VERTEX Invader" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Газаппарат" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "КазНафта" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Комфорт Азия" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Прибор-KZ" торговля | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО "Спецгаз" | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО AILINEX | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «BNG LTD» (БиЭнДжи Лтд) | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО «Все для газа и воды» Уразаев | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО БАТЫСТРЕЙДИНГ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 2 Совершить звонок: ПОИСК ДИЛЕРА - ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ТОО Тянь-Шань Алматы | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 3 командировка¦командировка с 15 по 25 сентября | 0.2 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦AKEE | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦CASPIAN OIL TRANS | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦EST ENERGY SOLUTIONS | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦GPC INVESTMENT | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦LPGROUP | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦TNG HOLDING алматы | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦АСТАНА ТРАНС ОЙЛ | 0 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ГМС НЕФТЕМАШ Москва | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ИНТЕР ОЙЛКОМ | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦КАЗОЙЛСТАНДАРТ Алматы и ТОО «Меандр-Актау» | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦МК АВТОМАТИКА Костанай | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Сентябрь¦ неделя 4 Совершить звонок - ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ¦ЭНЕРГОМАШСТРОЙ Уральск | 0.2 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 10: Мингаз - UFG dn 200- 1шт., dn 300 - 2 шт. - 19,6 млн¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП НП00-002480 и НП00-002478: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 0 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок по получению информации о сроках закупки | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦ Звонок совершен - отказ, нет сертификата | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 1: Беларусьнефть - кориолис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 2: Мингаз ГРП "Ждановичи"¦Обзвон по актуальности запроса¦Обзвон по актуальности запроса 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦июль¦ Звонок совершен - требуется внести корректировки в ОЛ | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦ Звонок совершен - маркет. исследование | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 6: Мозырьский НПЗ ЗПР 629 UFL - 1,9 млн.¦Звонок по актуализации запроса - ТЗ готово, не проходим - отсутствие сертификата, письмо-гарантия не рассматривается | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 8: Белэнергоснабкомплект ЗПР 671 ПУРС-500 40 млн.¦Звоноко по плучению результатов тендера - отклонили, не проходим по технике: действующее ОТ до 150м3 (требуется до 500 м3, количество поверяемых счетчиков -8, у нас 6, заказчик не принял наш опыт реализованных проектов | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦август¦Звонок обратная связь по ТКП | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 9: УУГ Могилевская ТЭЦ-3 - UFG dn200- 2 шт.¦май ¦Звонок по снятию потребности | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Звонок по снятию потребности дилера¦Звонок по снятию потребности дилера 1 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Звонок по получению информации о сроках подачи тендера - до 13.03.25 | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон по получению промежуточных итогов тендера | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - дилер принял участие | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 5 : Белкалий ТЭС UFG нерж ду 200, 80 (8,6 млн+5,1 млн)¦Созвон с дилером - контроль подведения итогов тендера. Тендер проигран, отклонили по технике | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 6: Беларуськалий Дарсинский рудник - 6,6 млн.¦ Звонок по получению информации о сроках закупки - ожидаем объявления тендера (июль) | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 7: Белорусьнефть - ДД - 26,3 млн.¦ Звонок совершен - не проходим по цене, бюджет 13 млн, МЦР 26,3 млн. | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 БЕЛЭЕНЕРГО КИП¦Запрос 9: ОДО «Научно-технический центр ЛАРТА» - CFM 1,7 млн¦Звонок по получению обратной связи по ТКП со скидкой | 1 | Высокая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦«Витебская архитектура» + | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦БРЕСТ | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Брестский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВИТЕБСК | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Витебсксельстройпроект Институт ГП | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ВОКУП «Витебскжилпроект» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГОМЕЛЬоблгаз | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гомельский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Государственное предприят «Гродносельстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГП «ВПКиТС» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Гродненский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНО | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГРОДНОоблгаз | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ГУПП « Березовское ЖКХ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКПИУП «Государственное предприятие Институт Витебсксельстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДКУП «государственное предприятие Управление капитального строительства города полоцка» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ДУП «Бресткоммунпроект» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Агрострой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Днепрстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «Оптималсервис» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЗАО «ПРОМСНАБСЕРВИС» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КПУП «Гомельоблтеплосеть» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Березастройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Брестжилстрой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Витебскоблдорстрой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУП «Пинская ПКМ МАРС» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦КУПП МАРС | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Брестжилпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гипроживмаш» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельагроэнергосервис» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельжилпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гомельский ДСК» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Гродножилстрой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ГСКБ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Ивацевичистройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельагропромпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельгражданпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Институт Гродногипрострой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО БМЗ-управляющая компания холдинга БМК» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «ОАО Пинское РСУ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Проектный институт БелГПИ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Светлогорский ДСК» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОАО «Строительный трест №8» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Геоцентр Лучеса» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Стройкомплекстехника» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ОДО «Теплоэнергетик-ПИР» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО « Газоводоснабжение» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «БУГ-ПРОЕКТ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ВИТГАЗПРОЕКТ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Гарт-Плюс» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ГродноПроектСтрой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЗовСпецПроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ЛоГоспроект» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Новополоцкое ООО фирма Белсервис» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Орбитал Проект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Пилон-проект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Проектиндустрия» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПроектКонцепт» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ПСК» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Ремкотлопроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «СК Гомель Проект-Инвест» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «Стройторгсервис» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ООО «ТопазЗападИнжиниринг» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ПК «Мозырьсельстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Витебский ДСК» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦РУП «Полесьепроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦унитарное «Вороновское районное унитарное проектное предприятие» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП "Витебскгражданпроект" | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Витебскоблгаз» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Гродножилпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Брестстройпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Институт Гродногражданпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «Полесьэнергосбережение» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦УП «УКС Дрогичинского района» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦Частное предприятие «Частное предприятие Теплогидропроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Архвия» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Белсантехпроект» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «БрестПроектСтрой» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «Саламин» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧПУП «ЧПУП ПроектМастер» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧСУП «ЧСУП Канфорд-Газ» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧТУП «Газ-Калор» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Брестская и Витебская область¦ЧУТП «АЙРИТСЕРВИС» | 0.5 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Альфа КЛП ООО | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦АСУП «ДАУМОНТ» | 0 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛГИМ | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипроагропищепром Институт ОАО | 0 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белгипротопгаз | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Белпромпроект УП | 0 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦БЕЛТОПГАЗ | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газпром трансгаз Беларусь | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Газстройпроект УП | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Гелиос-Проект УУП г.Молодечно | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» | 0 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ИЗОГАЗ-проект ООО г.Минск | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгипроагропищепром | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Белгоспроект РУП | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Институт Минскгражданпроект | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦КУП «Минскпроект» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Минский филиал УП«НИИ Белгипротопгаз» | 0 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ «БЕЛЖИЛПРОЕКТ» | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦Оргтехстройпроект | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦ПроектПример | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Обзвон базы¦Обзвон базы¦Обзвон базы проектировщиков Минская область¦УП "Институт "БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ". | 1 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Документы от АО "Ростест"¦Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 012 (ВНИИФТРИ)¦Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 6 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Получение сертификата соответствия ТР ТС 032 (Ростест)¦созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап выдачи финальных документов¦Публикация макетов ДС ТР ТС 010 + ДС ТР ТС 020 системе ФГИС ¦Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 2 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Договор с ВНИИФТРИ¦Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап подготовки к проведению сертификационных испытаний¦Этап перезаключения договоров с ОС от имени ВНИИМ¦Этап подачи документов в ОС¦Подача документов в ОС для проведения сертификации¦подача документов в АО Ростест¦Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 август¦Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Внесение изменений в документацию ВНИИМ¦Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Взлет МсК¦Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по получению ТКП | 2 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Звонок по снятию потребности | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Повторный звонок по результатам получения ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка ЗПР | 0.5 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Получение тех.характеристик для ЗПР | 1 | Высокая
Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ)¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Газпромнефть-Терминал¦Уточнение проведения Тендера в январе | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Быстринскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Комсомольскнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!! | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках,импортозамещение,отписал письмо на тех специалистов,ждем технический запрос,если не пришлют на этой неделе позвонить ему | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Лянторнефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Нижнесортымскнефть¦не возможно дозвониться,запрос номера в Холдинги 1 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок добычи¦Талаканнефть¦Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим" | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок нефтепереработка¦Киришинефтеоргсинтез¦Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦Ленгипронефтехим¦Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить). | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок проектирование¦СургутНИПИнефть¦Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Калининграднефтепродукт¦Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Киришиавтосервис Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Новгороднефтепродукт Не актуально!!!¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович | 2 | Низкая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Псковнефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано,находится у ген директора | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске,созвон 1.07 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Блок сбыт¦Тверьнефтепродукт¦Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ | 0 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП. Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП, так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Сургутнефтегаз¦Работа по Сургутнефтегаз¦Сургутнефтегаз ПАО¦Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦ЗАО Ямбулойл¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано,перенос звонка | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Калмнефтегаз¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не актуально,геолого разведка | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦КалмТатнефть (Не Актуально!!!)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано разведка,сейчас деятельность почти не ведут,все на стопе | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-НАО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора,еще никому не отписали | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой,направил к Хасашину,готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Татнефть¦Работа с Татнефть¦Татнефть-Самара ООО¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907 | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Алексей Анатольевич прислал письмо о том,что если будет потребность,то скажут. Осуществили звонок,берут у своего завода и даже если цена будет ниже,все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069 | 3.5 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Гипротрубопровод (проектировщики) (блочку делаю сами)¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦НИИ Транснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефтепродукт¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают,покупают на собственном заводе | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Балтика¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Верхняя Волга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123 | 8 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер,попытки 3 недели) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дальний восток¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Дружба¦Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Западная Сибирь¦Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры,делает свой завод | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Подводсервис¦Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич,регулярные звонки,дозвониться невозможно,телефон не отвечает | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Порт Приморск¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Приволга¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Прикамье¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Сибирь¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Синтез¦Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Транснефть-Урал¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться,служебка на Холдинги | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж в Холдинги¦Транснефть¦Работа по Транснефть¦Черномортранснефть¦Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами,внес в базу рассылки | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦АО "Астон"¦Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП. Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Агростройподряд"¦Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП, договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП направлено. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП, сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "Акванапор"¦Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП без ШМР, по аналогии с ТКП для ИК Теплосити. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП, сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП всё еще у заказчика, замечаний по нему нет. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "БАНТЕР ГРУПП"¦Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП. Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП. Попросил убрать из ТКП ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП. Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП из-за загруженности конструкторов тендером. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП. Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ГАЗХОЛОДОТЕХНИКА"¦Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП, получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИСКАР РУС ЮГ"¦Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП. До пятницы (включительно). | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП. Получил подтверждение получения ТКП заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ИТС"¦Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП, обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП направил на рассмотрение. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "МГС"¦Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП, говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП, наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП. Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ООО "ЭНВИОГРУПП"¦Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП готово, на подписании, завтра направим на почту. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП. В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП, для согласования договора на поставку УИРГ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП. Елена получила, ждем протокол. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП, на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦ПАО "Акрон" (ПАО "Дорогобуж")¦Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Богдановой Юлией Викторовной¦Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней. | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00) | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Заскокой Надеждой Алексеевной¦Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола | 2 | Средняя
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма. | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены | 4 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25 | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ. | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Паньшиным Данилом Сергеевичем¦Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку | 2 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Развитие продаж вне холдинговых предприятий¦Уралэлектромедь¦Работа с Цикаревой Еленой Юрьевной¦Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ. | 2 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0.5 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | ООО"ИНК"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 192 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 40 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 112 | Высокая
Развитие продаж в структуре ООО _Иркутская нефтяная компания_ ( С) | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦ Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ВЗЛЕТ¦Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газ-Юнион¦Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром газораспределение Владимир¦Звонок по выявлению потребности | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по получению ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок по потребности | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Нижний новгород¦Повторный звонок по срокам закупки | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Санкт Петербург¦потребности на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Сургут¦Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газпром трансгаз Томск¦Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донецкий ЦСМ¦Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ермакгаз¦Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Завод НАРТИС¦Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Луганскгаз¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦МЕТРОЛ¦Контроль ТКП для Татинтек | 2096 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по обратной связи | 0 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Миноль Энергосбережение¦Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по получению ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Звонок по снятию потербности | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Отправка ОЛ | 1336.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ООО МАССОМЕР¦Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Просто Поверка¦Форум ПМГФ(С.-Петербург)¦Согласованная форма письма получена | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Сахалиноблгаз¦Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Звонок по возобновлению потребности | 184 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ,Пятигорский филиал¦Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Северо-Кавказский ЦСМ¦Звонок по наличию потребности | 184 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦СЕРВИСцентргазмонтаж¦Получение ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Звонок по актуализации потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Ставропольгоргаз¦Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Звонок по ранее выставленному ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ФБУ Тест С-Петербург¦Контроль информации | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Закупку на 2025 не согласовали | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Волгоградский¦Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Воронежский¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Псковский¦Запрос потребностей | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЦСМ Якутский¦Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦назначение встречи | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦обсуждение текущих запросов | 176 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦Подготовка ЗПР | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦подготовка к отгрузки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦ЧМНГ¦уточнение по изготовлению Запорожгаз | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Адыгейский ЦСМ¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Астраханский ЦСМ¦Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦ Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Отправка ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Планирование выезда в командировку | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром газораспределение Киров¦Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром межрегионгаз Псков¦Подготовка ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Звонок по получению ТЗ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Контроль получения ТЗ | 1 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром переработка Благовещенск¦Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газпром трансгаз Санкт-Петербург¦Повторный звонок по принятому решению | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГЕРРИДА¦Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-5¦контроль работ по выполнению СПУ. | 160 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦ контроль ведения работ по установке | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Запорожгаз СПУ-5¦Снятие потребности | 0.5 | Низкая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению 2 ТКП | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по получению технического задания | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по рассмотрению ТКП | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения оплаты | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль получения ТКП от конкурентов | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Подготовка с/з на создание технического задания | 2 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Запорожгаз СПУ-7 ¦Получение ТЗ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ивановский ЦСМ¦Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Костромской ЦСМ¦Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Выставление ТКП | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦АБСОЛЮТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРО¦Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦звонок | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Знакомство с клиентом | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦котроль выставленного ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Повторное обсуждение потребности | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение обратной связи от клиента | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Крымгазсети¦Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦КТМ¦Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РОСАТОМ¦Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ТАТИНЕКТ¦Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Таугаз¦Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Томский ЦСМ¦Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по выставленным ТКП | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по ОЛ | 160 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по результатам | 8 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦звонок по уточнению потребностей | 0.5 | Высокая
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Работа по регионам (метрологические лаборатории, ЦСМ, ГРО, МРГ, Трансгазы)¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Тюменский ЦСМ¦котроль ТКП | 1 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Устранение замечаний по недостающим документам ОТК¦Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ДОГОВОР, ОПЛАТЫ¦Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦РИСКИ!!! Образцы не идут по МХ¦Оформить протокол по итогам СК (устранение замечаний)¦Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ 1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦ Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 4 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнен отбор образцов экспертом (2-3 шт)¦Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Выпуск сертификата¦Выпуск сертификата октябрь¦Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 0 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 1335/ УИРГ / Смоленкская обл, Духовщинский район /ИН-ПРИЗ (трансгаз СПБ) Акрон-Дорогобуж¦Совершить звонок для уточнения по согласованию техники | 4 | Высокая
стратегические проекты 2024 | Настроить в программе 1СК автоматический просчет средней периодичности заказов¦Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Анализ обзвона и достижения целей проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Анализ обзвона и достижения целей проекта. Подготовка ТКП в работе. | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Анализ обзвона и достижения целей проекта.Подготовка выставленных ТКП. | 0.5 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | АО "Газпромнефть -Ноябрьскнефтегаз"¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026год | 16.6667 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звоноки по сбору потребности | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ООО "Газпромнефть -снабжение "¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2024год | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | ПАО "Газпром-нефть"¦Работа с блоком : Разведки , Добычи- Петаков Дамир¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _Газпром нефть_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем (фак 9 548 400)¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 2: БПГ Новоуренгойское мр¦Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Криогаз Высоцк¦Звоноки по сбору потребности¦звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Криогаз Высоцк¦Подготовительный этап¦ Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Проекты¦Проект 1: Строительство регазификационного комплекса (СПГ)¦СИКГ. СНГ¦Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Мурманск (Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ПУРОВский ЗПК (Переработка)¦Проекты¦Проект 1: Факельная системы ОФ-1 (УСФК-2)¦Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Таркосаленефтегаз ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: Восточно-Таркосалинское мр, СИКГ¦звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Звоноки по сбору потребности¦Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК УСТЬ-Луга (Переработка)¦Проект 1: СИКНП – Здание узла коммерческого учета. Терминал по перевалке стабильного газового конденсата и нефтепродуктов¦Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен аванс 8млн | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК ЧЕЛябинск (Реализация)¦Звоноки по сбору потребности¦Проекты¦ Проект 1: Чебаркуль, Златоуст¦Получены вопросы, отработка | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: СИКГ Ево-Яхинское месторождение¦Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦ Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Юрхаровнефтегаз( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 2: Ево-Яхинское месторождение TFG¦Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Нортгаз( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Обский ГХК( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ПАО НОВАТЭК¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Встреча 1¦Звонок совершен | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦БАКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ГМС Нефтемаш¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Инкомсистем¦Звонок по сбору потребности¦получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦НПП ГКС¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ОЗНА¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦ТЭК¦Звонок по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Приезд заказчика на завод¦Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | ЯРГЕО( Разведка и добыча)¦Подготовительный этап¦Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 40 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ДО (Отдел снабжения)¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок совершен , информация получена | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | ПАО "Сибур Холдинг"¦Работа с блоком : Переработка¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 2 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО _Сибур Холдинг_ | Подготовительный этап¦Работа с инжиниринговыми компаниями¦Эталон прибор 41 000 000¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 80 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Анализ обзвона и достижения целей проекта | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на ближайший год нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Ангарский завод полимеров"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены | 32 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - получен запрос на UFG Ду700, замена Эмерсона. Идет проработка с закупкой в 2026. Предоставлены ответы на вопросы, ожидается решение по корректировке ТЗ | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Пурнефтегаз"¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - закупок до конца года не будет | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - в отпуске на 2 недели | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок гл метрологу Мастакову - сообщил, что экстренных и ближайших закупок нет | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки остановлены, потребности нет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок до конца года не будет | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, попросил направить письмо на почту с каталогом, направлено | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО "Рязанская НПК"¦Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, на конференцию не приедет, попросил направить информацию на почту, готовы принять у себя | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен,готов приехать на конференцию, сказал на кого направить письмо, письмо направлено | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок ответственному лицу по письму приглашению | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО ИК "СИБИНТЕК"¦ Подготовительный этап¦Звонок Фандееву С.С. Сообщил, что нет бюджета на выезд. Основание для выезда - распоряжение ПАО "Роснефть". Сообщил, что необходимо написать письмо на Комкову Татьяну Игоревну - директора департамента метрологического надзора и контроля качества | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Есть претензия по работе UFG, получен список приборов | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦ Подготовительный этап¦Звонок Гл метрологу, не сможет приехать, нетотпускает руководство | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок Бикбулатову - тендер по ултьтразвуку газа Сибнефтегаз перенесен на 26-27г. На ближайший год не запланировано закупок КИП и блочки из за остановки закупок | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки приостановлены, возможно запустится тендер на блочку в конце года | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - на данный момент закупок нет, в декабре планируется конкурс, отслеживать площадку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - находится в отпуске до конца июня, по выходу будет согласовывать выезд на конференцию | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Роспан Интернешенл¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность будет сформирована во второй половине года. Попросил продублировать приглашение на конференцию, планирует приехать | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - на конференцию не приедет - не отпускает руководство | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - все закупки остановлены. В декабре могут выложить опрос рынка на расходомеры | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки заморожены | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребность заморожена. Ультразвук жидкости разыгрывался на тендере, мы подались, закупка заморожена | 32 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на конференцию приехать не сможет, будет в отпуске. По потребности пока все заморожено, вначале года подались на ультразвук жидкости, закупка заморожена | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | АО Самаранефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025 год - все закупки и стройки заморожены до особого распоряжения | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Башнефть Новойл¦ Определение структуры ¦Звонок Мельникову - получена информация что закупка в этом году не состоится, переносится на неопределенный срок | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Башнефть Новойл¦Проекты¦звонок с целью получения обратной связи - закупка остановлена, аналоги вихрям не рассмаривают | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Башнефть Новойл¦Проекты¦подать предложение на тендер (сз 12054) - предложение подано, звонок на след неделе | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок ЛПР - Сообщил, что закупки на площадке, на конференцию не приедет, готовы принять у себя, попросил направить информарцию на почту | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦ Центральное подразделение¦ Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Верхнечонскнефтегаз¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонки по сбору потребности ¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены, потребности нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок на предмет получения обратной связи по условиям и сроков закупки - получен ответ в письме, что мы согласованы как поставщик и просят зафиксировать условия до сентября, так как закупка запланирована на конец сентября | 6 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по срокам подписания договора - до конца следующей недели направят договор на согласование | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок по сроку закупки - наше оборудование согласовано в проекте. Проведена встреча с ИК по стоимости и условиям оплаты. Догворились на подписание и начало закупки на июнь-июль | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок Промтехинжиниринг по срокам закупки - спецификация на согласовании у внутренних служб. Подписана будет в течение 2 недель | 80 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Восток Ойл¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1 (ПромтехИнжиниринг)¦Звонок совершен , информация получена | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 все закупки остановлены, новой потребности нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 2 все закупки остановлены, новой потребности нет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 получен запрос от Бантер Групп, выставлено ТКП. По информации от гл метролога ХНГ закупка не состоится, все закупки до конца года остановлены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Обзвон по разосланным письмам | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Конференция¦Обзвон по разосланным письмам, внесение данных в таблицу | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки гл метрологу Чеботаеву - срочной потребности нет, закупки остановлены. Новые закупки через ТЭК ТОРГ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 11 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не запланировано | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Куйбышевский НПЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 9 - закупки остановлены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | КЫНСКО-ЧАСЕЛЬСКОЕ НЕФТЕГАЗ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - активных и ближайших закупок нет, ожидать 2026г | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Обзвон, внесение данных в таблицу | 8 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 3 - закупок до конца года не будет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Башнефть-Добыча"¦ Определение структуры ¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 5 - текущих закупок нет, следить за площадкой в ноябре, декабре, будет выложена потребность | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупок на этот год нет | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Пурнефтепереработка"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, будут направлять на проработку | 0.5 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ООО "Пурнефтепереработка"¦Подготовительный этап¦Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, Гл метролог приглашен на конференцию, был негативный опыт работы в 2023г, не против возобновить работу | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 1 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонки по снятию потребности 9 - закупки остановлены до конца года | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Саратовский НПЗ"¦Звонки по снятию потребности¦Звонок гл метрологу Сомкину - сообщил, что экстренных замен нет, попросил направить информацию начальницу цеха КИП Лебедеву | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупки на этот год остановлены | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - отслеживать площадку. Будет закупка в ноябре-декабре | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО "Уфаоргсинтез"¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер. Требуется вихревой без аналога | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок ЛПР с целью организации встречи | 3.4 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Проведение встреч с ЛПР (по направлениям )по поддержанию лояльности и получение перспектив к сотрудничеству(программ, проекты)¦Звонок совершен | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам - Звонок Малафееву, сообщил, что уже сообщил по обществам о нашем UFL 0,1-0,15%, ищат объект для установки на ОПЭ. Ответил на вопросы СР по электромагнитным. По Синаре контаков нет | 24 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Малафееву по отправке Сибинтек на конференцию, сообщил, что направил распоряжение, ожидать ответ от них | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Начальнику управления метрологии ПАО Роснефть Малафееву Сергею Александровичу, получил письмо приглашение на конференцию сказал набрать на след неделе, сообщит решение | 2 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Роснефть¦Работа с подразделением¦ Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам ¦Звонок Фандееву, сообщил, что подготовил командировку к защите перед руководством. Ожидает решения, так как не заложено в бюджет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - закупку остановила СБ, требует обоснование, гл метролог подготавливает, закупка переносится на ноябрь | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - мы признаны победителем. Но необходимо перевыставить лот на новой тендерной площадке в течение недели-двух. Закупка назначена на сентябрь | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на TFG без изменений, вопрос завис на уровне Москвы в ПАО, ожидает разморозки. Хотят провести ОПЭ МФР, связать с Соломичевой | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - сообщил, что мы одержали победу в тендере, закупка в октябре | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - Тендер будет переигран на новой площадке, распоряжение руководства, уедомление пришлют, потребность живая | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦звонок в снабжение и гл метрологу, на службе безопасности, ожидается согласование закупки до конца ноября | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, без изменений, проект завис на ПАО, потребность актуальна | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу, вопрос все еще на СБ, сказал ожидать неделю-две | 6.67 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, запланировано совещание на 06.11 по принятию решения о закупке | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Гл метрологу, сообщил, что готовят обоснование закупки, в течение двух недель будет ответ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок гл метрологу. Будет согласована закупка напрямую. На след недел предотавит даннеы для предоставления информации для защиты прямой закупки | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок главному метрологу, сообщил, что приступят к закупке в течении следующей недели | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок Махминову - защита закупки прошла успешно, закупка будет объявлена в течение августа. Запросил предоставление альтернативных ТКП на тендер и уникальные параметры | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок нач снабжения, сообщили, что до 28 ноября будет подведен итог | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Звонок по получению подписанного договора. Пока нет согласования, потворный звонок на след неделе | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ПАО Удмуртнефть¦Работа с подразделением и филлиалами¦Работа по полученным заказам¦Заказ 1¦Объявлен тендер, предложение подано. Звонок гл метрологу - подведение итогов на след неделе | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок по получению обратной связи - получено письмо согласования нашего оборудования с просьбой фиксации стоимости до сентября | 56 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звонок с целью актуализации - закупка актуальна, финансирование на сентябрь | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (выявление новых проектов) | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (проект Восток Ойл Роснефть) | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - готовят договор к подписанию. Закупка в октябре | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - до конца следующей недели направят спецификацию на согласование | 54.6667 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. По Восток Ойл без изменений - закупка в сентябре | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получена потребность на БХК | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦ООО Промтех Инжиниринг¦Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности (для Новокубышевской нефтяной компании) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - вся потребность получена, ТКП отправлены, подано на тендеры | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, вся направлена | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - по тендеру на UFL для АНХК 3млн, подведение итогов назначено на 18 сентября. По остальным позициям на 20млн информации нет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос на тендер Ангарской Нефтехим Компании | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получен запрос, направлен в расчет | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - получены корректировки и запрос на скидку по тендеру АНХК, ответ направлен, скидка 30% | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Работа с инжиниринговыми компаниями¦Экоснаб¦Звоноки по сбору потребности¦Звонок по сбору потребности - прошли по тендеру АНХК вперед, запросили скидку. Скидка предоставлена, результат ожидается через неделю | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 Получено приглашение на участеи в запросе цен. Подано предложение. Идет согласование возможности закупки. Плановый срок выхода тендера - сентябрь-октябрь | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Севкомнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - тендер проигран. Выиграли ГК Ультра (Крона) с ценой в 3 раза ниже нашей | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - Гл метролог ушла в дикрет. Назначено новое лицо - Одуева Кристина Алексеевна. Пока что новой потребности не планируется | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - закупка отменена, идет вхождение в Роспан, вся потребность отменена будет пересматриваться | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦ Звонок по сбору потребности - новых закупок нет. Текущая в подвешенном состоянии, так как может отмениться | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Звоноки по сбору потребности¦Звонок Кулебякину - вопрос по закупке должен решиться в течение августа, будет объявлен переторг | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦ Звонок с целью получения потребности и обратной связи - звонок совершен, назначена встреча в командировке | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦ Подготовительный этап¦Звонок Черепановой, приехать не смогут, не отпускает руководство | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу - ушла в дикрет, сообщила что Москвой согласовано наше предложение. Проводится закупочная комиссия. Результат на следующей неделе | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок гл метрологу по вопросу срока подведения итогов - звонок совершен, наша техника согласована, направлено на согласование в Москву, срок рассмотрения до конца мая | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок нач снабжения Кулебякину Алексею Александровичу - на складах отсутствует требуемый расходомер. Решается вопрос об отмене закупки. | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Сибнефтегаз¦Проекты¦Проект 1 - Поставка расходомера UFG Ду400¦Звонок по актуализации закупки - идет поиск аналогичных позиций на складах других обществ, принятие решения переносится на 2 недели | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 1 отребности нет, закупки остановлены, потребность закрывается складскими запасами | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Тюменнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - звонок по проекту Русского мр, запрос получен от Инкомсистем. Сказал, что тендер начался, но закупки в этом году точно не будет | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | Уватнефтегаз¦Звонки по сбору потребности¦Звонки по сбору потребности 4 - текущих и ближайших закупок нет, до конца года не планируется | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦ Звонок ЛПР, согласование встречи | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО Роснефть | ХАРАМПУРНЕФТЕГАЗ¦ Определение структуры ¦Звонок гл метрологу - не сможет приехать на конференцию, не отпускает руководство | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦НИПИ «НефтеГаз»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) - сбрасывают | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Запланировать обзвон базы - 3 зв в день | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Прозвон по получению письма (ответственое лицо) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон произведен, с начальником абонентской службы Керимовым Кавусом +994-50-323-28-47 | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азеригаз»¦Созвон с ответственным лицом, проведение презентации, выявить потребность | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Повторный созвон - не берет трубку | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Прозвон по получению письма ( ответственое лицо) | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон по получению обратной связи по ТКП (выяснить срок закупки, бюджет) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦SOCAR Азербайджан¦ПО «Азнефть»¦Созвон с начальником отдела нефтепроводов Парвиз Рамиз оглу Ибадуллаев (городской) | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Обзвон, выявление потребности¦Обзвон, выявление потребности 1 | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Прозвон, получение обратной связи по ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Азербайджан¦Принятие решения о развитии продаж в Азербайджане¦Проработка региона¦Запросы¦АООТ ИНПРОКОН¦Созвон выполнен, отказ | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП - согласовать условия договора | 0 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок обратная связь по ТКП: согласовать стоимость и выяснить дату закупки | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦ Звонок по снятию потребности | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон актуализация сроков закупки | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон по актуализации запроса | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 1: UFG dn600- 2 шт. - 15 млн.¦Созвон с заказчиком - подтвердить соответствие требованиям | 0 | Средняя
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Запрос 3: UFG dn 150, 250, 400 3шт. - 13,1 млн¦ Звонок обратная связь по ТКП | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Иран¦RAYMON SANAT GAS¦Обзвон, снятие потребности¦Обзвон, снятие потребности 1 | 1 | Низкая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Осуществить созвон с контактным лицом на тендерной площадке с целью получения ТЗ | 1 | Высокая
Стратегическое развитие продаж промышленного оборудования на новых территориях Азербайджан, Иран, Туркменистан | Туркменистан¦Принятие решения о развитии продаж в Туркменистане¦Проработка региона¦Тендеры ¦Тендер на СМАРТ счетчики¦Созвон осуществлен. Для получения ТЗ и принятия участия в тендере необходимо внести безвозмездную оплату в размере 500 $. | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по рассмотрению ТКП | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Контроль подготовки и отправки ТКП | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Газэталонсервис¦Повторный звонок по срокам отправки СИ в поверку | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Донтеплоэнерго¦Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Касторама¦Звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам отправки в поверку | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦Приморско-Ахтарские ТС¦Контроль получения СИ для расчета стоимости поверки | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Звонки по сформированной базе Заказчиков, по ранее направленным ТКП¦РЖД¦Повторный звонок с целью получения информации по ранее направленному ТКП | 1 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Белэнергокип¦Звонок по получению доп информаци | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ГРО Брянск¦Звонок по уточняющей информации | 0.2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Диал Альянс¦Звонок по принятию решения | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по получению подписанного договора и срокам оплаты | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦НРГС¦Звонок по срокам и кол-ву отправки | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Звонок по получению доп информации | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦ТОО Эксперт¦Повторный звонок по получению доп информации | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Трест СЗМА¦Звонок по уточняющим вопросам по ТКП | 0.2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Другие регионы¦Южно-Кузбасское управление¦Первичный звонок по получению потребности | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Первичные звонки по базе¦Первичные звонки по базе 1 | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Ачинский нефтеперерабатывающий завод¦Контроль подготовки ТКП | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Звонок заказчику по согласованным условиям | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Контроль получения гарантийного письма | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Повторный звонок по условиям договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Подготовка с/з на согласование условий по договору | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Гиагинское СП¦Согласование условий | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Письмо отправлено | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦ГТ Краснодар (Краснодарское ЛПУМГ)¦Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦МУП Теплоэнерго Щербиновский¦Получение пописанного договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Первомайская ИПС¦Звонок по рассмотрению ТКП и срокам оплаты | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Краснодарский край¦Работа с компаниями перешедшими в работу по результату обзвона¦Староминский теплонергетик¦Повторный звонок по подписанию договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Звонок о снятии потребности | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Подготовка и отправка счет | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Газ Эталон Сервис¦Счет направлен | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Звонок по заключению договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Глория Джинс¦Повторный звонок по заключению договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Контроль подачи тендера | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Городское хозяйство¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам заключения договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Звонок по оплате | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ГТ Энерго¦Оплата произведена | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль отправки счет-договора | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Контроль получения оплаты | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦ИП Сидневец¦Оплата получена | 0.2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Контроль размещения потребности на площадке | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦НЗНП¦Проработка информации по получению потребности | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Договор направлен | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по получению подписанного договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РГК¦Звонок по согласованию условий договора | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦РЖД 1¦Контроль получения подписанного договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Ростовский бройлер¦Получение потребности | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Семикаракорская керамика¦Звонок по согласованию Договора и срокам подписания | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦СКЖД¦Оплат получена по счет-оферте | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок Заказчику по подписанию Договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Звонок по срокам согласования Договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль подписания Договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль размещения Договора на площадке | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Сшор №19¦Контроль согласованния договора и отправки Заказчику | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Умелец+¦Звонок по подписанию договора и внесению предоплаты | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с компаниями перешедшим в работу по результату обзвона¦Физ лицо Мильшина¦Подготовка счета | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам оплаты | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Каменсктеплосети¦Звонок по срокам подписания Договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплокоммунэнерго¦Звонок по получению потребности | 2 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Теплоэнергтетик МУП¦Звонок по подписанию Договора | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Тепловые сети¦Тихорецктеплоэнерго¦Звонок по срокам заключения договора | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦ЖСК Архитектор¦Первичный звонок по снятию потребности | 0 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Дом-Юг¦Звонок по снятию потребности | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Звонок совершен | 0.5 | Средняя
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК МУП ЖЭУ-5¦Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Высокая
Увеличение объемов продаж поверки стороннего оборудования | Работа по регионам (управляющие компании, ТСЖ, тепловые сети, прочие компании)¦Ростовская область¦Работа с холодной базой¦Управляющие компании¦УК Управление и сервис¦Первичный звонок | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа по развитию Татнефть¦Участие в профильных мероприятиях¦Альметьевские встречи¦Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – Верхняя Волга»¦Определение структуры ¦проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦АО «Транснефть – ТРМЗ»¦Определение структуры ¦Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 0 | Высокая
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча запланирована | 0 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Подготовительный этап¦Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2.определение структуры ПАО "Транснефть"¦Формирование стуктуры ПАО "Транснефть"¦АО «Транснефть – Сибирь»¦Работа с подразделением и филлиалами¦Центральное подразделение¦Выезд в регион¦Встреча согласована | 160 | Высокая

## ПО
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Создание архитектуры проекта, создание БД, предварительное тестирование на Линукс¦Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 24 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление сценариями юстировки / поверки | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 1 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | Низкая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 20 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 0 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Построение структуры ПО | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 18 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка базовых классов элементов стенда | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 10 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели настройки стенда | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 24 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование ПО (имитационным методом) | 6 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦РАЗРАБОТКА ПО ¦Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 5 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Внесение в ПО ГСССД МР 147-2008 (пар)¦Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Разработка ПО | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Подбор миниПК¦Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Разработка ПО завершена | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 40 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦ПО¦Разработка ПО | 3 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Ведение локальной БД | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлен тип Гранд SPI | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 48 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка документации - справка ПО. | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Корректировка настроек стенда | 80 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отладка ПО | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчет поверки / юстировки приборов учета | 32 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты проверки герметичности | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Отчеты юстировки / поверки | 48 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Печать этикеток и наклеек | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 20 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Поверка приборов учета | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Проверка стенда на герметичность | 32 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Реализация возможности подключения токового ДТ | 32 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 21 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО | 40 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 32 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление мнемосхемой стенда | 47 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление оборудованием стенда | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Управление типами приборов учета | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Формирование договоров ГПХ | 16 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦ПО¦Разработка ПО¦Юстировка приборов учета | 15 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Доработка ПО | 3 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 3 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Корректировка ПО по требованию заказчика | 40 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦ПО разработано и готово к испытаниям | 3 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Разработать модуль управления частотным преобразователем | 6 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка ПО¦сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Коректировка ПО под требования заказа | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦ разработка формы отчёта для СПУ5 | 3 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка ПО¦Провести совет по качеству | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработка ПО¦Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 6.5 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Внутрення проверка ПО | 0 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Доработка формы отчетов | 120 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ ПО разработано | 40 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Проверка ПО с привлечением метролога | 240 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Разработка блока сохранения настроек | 96 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦ Сопровождение разработки ПО | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Внесение недостающих номенклатур в 1С | 32 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 30 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка модели используемых устройств в установке | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка модели настроек ПО | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка модели управления стендом | 32 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка Руководства программиста МПКИ | 60 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Разработка РЭ и паспорта | 56 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ПО¦Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 25 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка ПО (юстировка) ¦Отладка поверка/калибровка счетчиков | 4 | Средняя
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка блока юстировки | 4 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 | Высокая
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | Разработка ПО (юстировка) ¦Разработка ПО управление компрессорной группой | 3 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 1)¦Разработка ПО (этап 1) | 24 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 2) | 0 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с Grand-NBIOT и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО (этап 3) | 24 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с ServiceView¦Разработка ПО часть 1 | 24 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка работы с TFG, GFG и дополнительных инструментов для них (этап 2)¦Разработка ПО этап 1 | 24 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Заказ комплектующих на плату | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Изготовление платы | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Монтаж платы | 480 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Отладка недоработок | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Пуско-наладка плат | 160 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 1)¦Разработка платы | 560 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО верхнего уровня¦ПО верх.уровня разработано | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО верхнего уровня¦Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 16 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Доставка блока электроники в Томск¦Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 16 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка платы | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Доработка схемы принципиальной | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Заказать платы верс. 2.2 | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 160 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Платы и комплектующие получены | 8 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Развести плату и отправить на изготовление | 24 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование клапанов (версия 2)¦Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Версия 1 готова | 24 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Заказ комплектующих на платы | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Изготовление плат | 560 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Монтаж плат | 16 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Отладка алгоритма работы системы измерения | 120 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Разработка ПО и электронного блока, обеспечивающего функционирование системы измерения (версия 1)¦Составление функциональной схемы системы измерения | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.1 завершено | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.1) | 0 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка ПО и электронного блока¦Тестирование и доработки¦Тестирование разработанной системы (верс.2) | 80 | Высокая
Проект1 | Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Доработка | 16 | Высокая
Проект1 | Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Описание функционала | 80 | Высокая
Проект1 | Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Отладка | 0 | Высокая
Проект1 | Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Разработка дизайна интерфейса | 40 | Высокая
Проект1 | Разработка ПО верхнего уровня (НПО)¦Согласование карты регистров | 24 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Разработка КД ПУРС мобильный¦Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 5 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 0.5 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 0.5 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 0 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 24 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Закупки | 9 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Разработка ПО ч1 выполнено | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Разработка ПО ч1¦Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Работа с программистом (удаленно) | 60 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 152 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Программирование ДД | 8 | Высокая

## 15. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И СКЛ
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦отгрузка рекламной продукции | 0 | Средняя
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | Средняя
1.Проект Инжиниринговые компании | 2. Организация продаж по каналу сбыта- прямые продажи в филиалы ПАО "Татнефть"¦Работа с ДО¦Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО»¦Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | Средняя
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | Высокая
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | Средняя
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | Средняя
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Отгрузка оборудования | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 40 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Блок-боксы с ТТ отгружены | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 7 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 3 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Упаковка и отгрузка изделия | 23.85 | Высокая
Выполнение 1802 | ЗА и фильтр на складе | 8 | Средняя
Выполнение 1802 | Отгрузка ДД расходомеров | 8 | Средняя
Выполнение 1802 | Перемещение материалов со склада | 1 | Низкая
Выполнение 1802 | Расходомеры на складе | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | ТМЦ на складе | 1 | Средняя
Выполнение 1802 | Упаковка | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦шкаф готов к отгрузке | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка клапана со склада в производство | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Отгрузка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Погрузка | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка шкафов ШУА к отгрузке | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение заказанных комплектующих на склады предприятия | 7 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение компьютерного оборудования на склад предприятия | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поступление комплектующих ОПС на склад организации | 0.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поступление на склад производства ЗРА | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции | 0.2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка ЗРА на склад и её оприходование | 0.15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование | 1.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование | 0.15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование | 0.15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка электрооборудования на склад организации | 0.15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Принятие на склад расходных материалов для обработки металла | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет | 0.5 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разгрузка трубопроводов | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | ЗА на складе | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | КМЧ на складе | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Металлоконструкции на складе | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Отгрузка расходомера | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Перемещение материалов со склада | 1 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Расходомеры на складе | 2 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Трубы на складе | 1 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Упаковка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Фланцы на складе | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ аппликаций ПУРС¦ Аппликации на складе | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Заказ транспортировочной тары¦ Тара на складе | 7 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сборка электрического ящика | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Комплектующие поступили¦Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Крепление установки к основанию тары | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Погрузка установки | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Подготовка места для упаковки установки | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Транспортивовка установки заказчику | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка перефирийных устройств | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка переходов | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Упаковка установки конечная | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Установить установку на основание тары | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦ Установка упакована и готогва к погрузке | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Упаковка и отгрузка ¦Разборка установки | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Защита от перегибов трубок поступила на склад | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Метрологическая часть стенда¦Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 80 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Материал для полок поступил на склад | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компоненты поступили на склад | 30 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Компьютер поступил на склад | 17 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 24 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Материалы и раскрой поступил на склад | 392 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПО стенда¦Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 36 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | регулятор давления поступил на склад | 80 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Кабели и разъёмы поступили на склад | 12 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 3 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Платы поступили на склад | 0 | Средняя
Ильский | ЗА на складе | 32 | Средняя
Ильский | КМЧ на складе | 8 | Средняя
Ильский | Металлоконструкции на складе | 24 | Средняя
Ильский | Перемещение материалов со склада | 2 | Низкая
Ильский | Прокладки на складе | 24 | Средняя
Ильский | Расходомеры на складе | 32 | Средняя
Ильский | Сварочные материалы на складе | 24 | Средняя
Ильский | Трубы на складе | 24 | Средняя
Ильский | Упаковка | 4 | Средняя
Ильский | Фланцы на складе | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 12 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 1 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Оборудование поступило на склад ТД | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Комплектующие поступили на склад | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Оборудование поступило на склад ТД | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Разработка общего вида установки¦Разработка упаковки | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Инструмент поступил на склад | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сдача на склад | 2 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 12.6983 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Упаковка приборов 150 шт | 4 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 16 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦ Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Микроволновка СР упакована | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Фотоаппарат упакован | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Подготовка раздаточного материала¦ Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 0 | Низкая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 2 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦ Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 16 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ¦ Работы на выставке¦Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 16 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Блок-бокс отгружен | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Перемещение к месту отгрузки | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Погрузка на трал | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Упаковка блокбокса | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Взрывозащищенное оборудование на складе | 24 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦оприходование на склад | 4 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Приемка на склад | 8 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Шкаф на складе | 8 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Отгрузка оборудования | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Запрос 4 : для Завод НГО ГРС Давид Городок¦декабрь¦Отгрузка | 1 | Низкая
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Отгрузка оборудования | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦ Запорная арматура на складе | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦ Прием на склад Запорной арматуры | 32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Запорная арматура¦Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Перемещение на погрузчике | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦Прием Материалов на склад | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦ Материал на складе | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Импульсный трубопровод на складе | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦ Материалы КМ.АР на складе | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Двутавр на складе | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ¦ Материалы на технологический трубопровод на складе | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Погрузка | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка к погрузке, упаковка | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 0 | Средняя
Проект 26 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦ Печать календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 16 | Низкая
Проект 26_2 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ¦Подготовка к печати календаря с сотрудницами¦Календарь получен на склад ТД | 16 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Доставка прибора¦Передать прибор на склад | 3 | Средняя
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 40 | Низкая
Проект СПП | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 0 | Средняя
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 40 | Низкая
Проект СПП — копия (2) | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 0 | Средняя
Проект1 | Постановка на производство¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦ Инструмент поступил на склад | 160 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦ Заказ пакетов/упаковки¦ Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 8 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ЗАКАЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ¦Заказ упаковки и украшений¦Брендированая лента получена на склад | 24 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 16 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Материалы на складе | 1 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 3 Поставка оборудования и материалов¦Оборудование отгружено на склад | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 10 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 63 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 48 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Возврат установки из Нижнего Новгорода | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Прибор отгружен заказчику | 15 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Прибор готов к отгрузке | 24 | Высокая
Развитие продаж БМИ1 | Работы по проекту¦Работа с Газпром реконструкцией¦Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем¦Отгрузка Салават,срыв | 8 | Средняя
Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7 | Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Июль¦Складской комплекс | 3 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 6 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 1 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка складского учета порядка приемки, учета, выдачи и хранения СИЗ¦Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 24 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 7.5 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Двери для блокбокса на складе | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | ЗА на складе | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Металлоконструкции на складе | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Металоконструкции для блокбокса на складе | 1 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Окна для блокбокса на складе | 0 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | погрузка блокбоксов | 4 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Приемка металоконструкции на склад | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Приемка товара на склад | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Раскладка утеплителя | 40 | Низкая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварочные материалы на складе | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Упаковка блокбоксов | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Утеплитель для блокбокса на складе | 24 | Средняя
Салават-4 | ЗА на складе | 2 | Средняя
Салават-4 | КМЧ на складе | 4 | Средняя
Салават-4 | Металлоконструкции на складе | 4 | Средняя
Салават-4 | Отгрузка расходомера | 0 | Средняя
Салават-4 | Перемещение комплектующих со склада | 2 | Низкая
Салават-4 | Перемещение материалов со склада | 2 | Низкая
Салават-4 | Расходомеры на складе | 4 | Средняя
Салават-4 | Термошкаф получен на склад | 40 | Высокая
Салават-4 | Трубы на складе | 4 | Средняя
Салават-4 | Упаковка | 16 | Средняя
Салават-4 | Учет материалов на складе | 0 | Средняя
Салават-4 | Фланцы на складе | 4 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_ | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 2 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10 | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | Низкая
Система управления, учета и анализ — копия | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | Средняя
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе ГП ¦Определить места хранения на складе ГП | 0.655 | Низкая
Система управления, учета и анализ пр-ва ГК | Мероприятия СПП¦Размещение готовой продукции выпускаемой под неснижаемый запас и полуфабрикатов собственного производства¦Мощности хранения на складе комплектующих¦Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 56 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Определение списка и количества приборов для Парк-Лаборатории¦Подбор приборов из склада КБ¦Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | Низкая
Соленое | ЗА на складе | 96 | Средняя
Соленое | КМЧ на складе | 24 | Средняя
Соленое | Металлоконструкции на складе | 24 | Средняя
Соленое | Отгрузка | 16 | Средняя
Соленое | Перемещение материалов со склада | 2 | Низкая
Соленое | Расходомеры на складе | 40 | Средняя
Соленое | Трубы на складе | 24 | Средняя
Соленое | Упаковка | 8 | Средняя
Соленое | Фланцы на складе | 24 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Западный обвод ЗПР 1416 ООО СМТ ОТГРУЗКА 15.08.2024¦Подготовить ТТН и ТН для проведения отгрузки | 3 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Сформироать ТТН для перемещения на склад спс | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1551/ БИРГ/ Техническое перевооружение ГРС с.Соленое¦Отгрузка, подготовка докуменетации | 1 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1893/ УИРГ/ Техническое перевооружение ГРС Салават-4 КСПГ Салават / Газпром комплектация¦Подготовка документов, отгрузка | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 572 / Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ 6 пусковой комплекс ГИС №2 Газопровода «Ямбург-Западная граница» / ООО Газпром инвест Ноябрьск ¦Подготовка к отгрузке | 8 | Низкая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 895 / БУУРГ / ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПГК-БУУРГ-UFG-F-300-200 / АО Уралэлектромедь¦Подготовить и направить уведомление о готовности оборудования к отгрузке | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | Ямал СПГ ( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1: Замена импортных расходомеров технологического учета - 1 партия 2шт. (потребность 40шт)¦Отгрузка | 16 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Разгрузить трубы | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Оформление отгрузки со склада 1С | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Разгрузить металл навеса и рам | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Заказ отгружен | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Организация поставки комплектующих | 8 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | 1 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Перемещение заготовок труб к месту сварки | 2 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 1.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений) | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ аппликаций СПУ-7¦Аппликации на складе | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Заказ транспортировочной тары¦Тара на складе | 1 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 2 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Расходные материалы получены на склад | 4 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦ЗПР 1290 ГИС-3 Бованенково-Ухта¦Согласовать перемещение с базы смт на склад спс | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Заключить договор на погрузку | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отгрузка¦Маркировка | 1 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Транспортивовка установки заказчику | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка перефирийных устройств | 32 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка переходов | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Упаковка установки конечная | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка загружена и отправлена заказчику | 16 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Установка упакована и готогва к погрузке | 4 | Высокая
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 2 ЮГПРОМГАЗ - ИЦА¦Запрос 1: ИЦА ГРС Жайрем DN 80, 150*2 (3 шт.) PN 1,6 - 6 млн - командировка¦октябрь¦Отгрузка | 1 | Средняя
2 | Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Высокая
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Упаковка и сборка оборудования в ТД и Экспофорум¦Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | Средняя
Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026 | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЙ¦Упаковка, укомплектовка и отправка подарков¦ Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 | Средняя
Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП¦ Готовность перед выставкой¦Транспортировка оборудования | 0 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Ростест рассматривает документацию¦организиовать транспортировку образцов | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 9 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 0 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 40 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Работы по устранению замечаний¦Перемещение регулировки малых расходов | 14 | Высокая
Выполнение 1802 | Перемещение металлопроката | 2 | Низкая
Ильский | перемещение по складам | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 120 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 374 | Высокая
Проект2 | Работы по проекту¦Обеспечение инструментом и оборудованием¦Тепловые завесы перемещены | 16 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Перемещение трубы на резку | 29 | Высокая

## Испытания, подготовка и отчеты
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 3 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 0 | Низкая
msproj11 | Реализация графика СК (Июль)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | Высокая
msproj11 | Реализация графика СК (Июнь)¦Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 32 | Высокая
Внедрение CRM1 | ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 48 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Испытания в целях утверждения типа завершены | 80 | Средняя
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | Оформить протоколы испытаний | 80 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦проведение испытаниц Промаштест | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Получение взрывозащиты¦протоколы испытаний полученны | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦ Испытания завершены | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | Проведение испытатаний образца Turbo Flow UFG в целях внесения изменений в ОТ¦Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ испытания проведены | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ проведение испытаний ТР ТС и IP | 16 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ сопровождение испытаний | 200 | Средняя
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦ составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 7 | Высокая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 0 | Низкая
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG | получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 2 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦Испытания ВНИИР проведены | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 24 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦добиться пригодных значений герметичности | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦испытания в целях изменения ОТ проведены | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦проведения испытаний с ВНИИР | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Проведение испытаний ВНИИР¦сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦Внутренние испытания проведены | 16 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦ДТ установлены, паспорта обновлены | 40 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦Составить акт внутренних испытаний | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦организовать демонтаж ДТ | 2 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ в МС | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦передать ДТ для монтажа в установку | 4 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ | 8 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 1 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦сделать проверку МХ на 8ДТ | 18 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | проведение первичных внутренних испытаний¦установка перебрана по соплам | 3 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 8 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Маркировка и сборка шкафа АСУ | 3 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Переговоры с заказчиком | 12 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 6 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать стык с верхним уровнем | 16 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 18 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Провести ПСИ КПК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработать ПСИ ПУРГС на Казахстан | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка завершена | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка передачи верхнего уровня | 72 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Откорректировать отображение расхода за сутки. Добавить новый тип объекта - BP-10 Датчик давления. Добавить всего два датчика давления BP-10 Датчик давления. | 18 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленная поверка UFG-H (сопровождение метрологических испытаний) | 30 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный контроль работы СИРГ Совместное с КазГерМунай проработка вариантов ускорения работы | 48 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Удаленный мониторинг работы установки | 120 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение ПСИ¦Подготовить протоколы ПСИ | 24 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение ПСИ¦Провести испытания | 40 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Подготовка изделия типа КПК к приемочным испытаниям | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение испытаний. Подписание актов | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе | 4 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подписан акт испытаний на объекте | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для испытаний | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Составить программу типовых испытаний | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА | 8 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 40 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Установка готова к испытаниям | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦ Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 24 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ ¦Проведение ПСИ | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Проведение ПСИ установки поверочной ПУРС¦ Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Калибровка резьб после покраски | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Испытания завершены | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 6 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Первый этап испытания | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 0.5 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 0 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутр.испытания проведены | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Испытания на температуре проведены | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 1 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Расшиберовка | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Испытания на давлении проведены | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Шиберовка Ду-80/100 | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на давлении УЗД ф14мм | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Испытания на температуре -40..+150 | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Провести климатические испытания УЗД в приборе | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦УЗД готовы для испытаний | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Финальная сборка | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 2 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Предварительные испытания материалов и подготовка к сборке¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев¦Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 12 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 22 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Корпус - по типу 141 МК¦Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 40 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 14 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 0 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №1 готовы к испытаниям | 2 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Разработка УЗД высокотемпературн.исп.¦Разработка КД и конструкции¦УЗД №2 готовы к испытаниям | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Закупить жидкий азот | 96 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 110 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Подготовка завершена | 25 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Испытания на средах без давления проведены | 3 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка криокамеры к заливке | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Подготовка отчетов по испытаниям | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.1 Без давления¦Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 28 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦4.2 Под давлением на жидком азоте¦Подготовить переходники для подключения ДД | 5 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 4. Проведение испытаний на средах (азот, вода) ¦Испытания на средах проведены | 6 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Акты испытаний подписаны | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Калибровка | 480 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Акты испытаний макета и протоколы готовы | 40 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Акты испытаний подписаны | 40 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Калибровка | 480 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Метрологические испытания в нормальных условиях | 16 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 0 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Метрологические испытания после механических воздействий | 160 | Высокая
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ | 2 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Установка готова к испытаниям | 40 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 272 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Проведения испытаний (КБ) | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Разработать программу испытаний | 32 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Установка готова к отгрузке | 56 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦ Проведения испытаний | 5 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦ Установка готова к отгрузке (25.09) | 43 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 0 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Изготовление пробного макета для испытаний | 40 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 160 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 80 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 40 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 160 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Макет готов к испытаниям | 0 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Макет испытан. Протоколы и акт получены | 160 | Низкая
ОКР на потоковый газоанализатор | Протоколы и акт испытаний получены | 0 | Высокая
ОКР на потоковый газоанализатор | Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | Средняя
ОКР на потоковый газоанализатор | Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сухая калибровка | 16 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа с китайскими керамическими элементами УЗД¦Проливка на расходе | 7.2733 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Выполнение задач по программе ПСИ¦Провести исптания | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Изготовление и проведение испытаний опытно-промышленной партии¦Метрологические испытания ¦проливка UFG-H на воздухе | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Внести результаты испытаний в РЭ | 168 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Закупить материалы | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦Провести испытания работы прибора в разных составах | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 0 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Испытания приборов в составе: поворт-поворот, тройник, после фильтра, до фильтра¦провести испытания Автономности и диавиации | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Испытания проведены | 14 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 40 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 33 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 32 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Исследование 4-х гипотиз влияния элементов УЗД на МХ ¦контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 32 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Сборка , калибровка UFG-H | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦разработать схему поверку МПКИ | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Дефектовка негерметичных приборов | 120 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Поверка UFG-H на воздухе | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 170 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Сухая калибровка азотом | 168 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 120 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 144 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦проливка UFG-H | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Переход воздух-газ ¦ПСИ ¦Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Переход воздух-газ ¦Провести калибровку на газу | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Переход воздух-газ ¦Провести поверку на Метане на низком давление | 24 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Переход воздух-газ ¦калибровки на газу и воздухе проведены | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 16 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦проведение метрологических испытаний | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Проведение ПСИ¦Выполнение задач по программе ПСИ | 36 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Проведение ПСИ¦Прием приборов в производство | 120 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Проведение ПСИ¦Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 4.5 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Проведение ПСИ¦Устранение замечаний | 20 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 176 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 5 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 144 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Устранение замечаний погрешностей при переходе с воздуха на газ и проведение ПСИ ¦Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 152 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Проведение испытаний¦Испытания проведены | 8 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Тестовые испытания¦Определить место и условия испытаний | 4 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Приемочные испытания¦ Акт приемочных испытаний получен | 0 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Приемочные испытания¦Подготовить программу приемочных испытаний | 24 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Приемочные испытания¦Приемочные испытания проведены | 26 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Приемочные испытания¦Провести приемочные испытания | 32 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Приведение КД в соответствие конструкцией | 56 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Провести тестовые испытания | 40 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Тестовые испытания завершены | 56 | Высокая
ОКР_РАМАН_укрупн | Провести испытания согласно программы | 0 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд рабочих мест¦Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 28 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Перемещение старых климаткамер в здание 8/7¦Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 4.8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Калибровка поверка приборов 150 шт | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Составление акта дефектовки | 0 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 24 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Предварительное обсуждение¦Получить отчет об испытаниях | 8 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Испытания Опытного образца проведены | 32 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 80 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 16 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Результат не достигнут. | 3 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Выезд в Томск¦Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Запломбировать баллон (НПО) | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 1. Отбор в Газпром трансгаз Краснодар¦Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Баллоны в Томске | 3 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 24 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Заправить баллон газом (у Соломичева) | 8 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Оформление отношений с Томском¦Проведение испытаний оп.образца Рамана¦Подбор газовых смесей для испытаний¦Смесь 2. ¦Запросить ТКП на газовую смесь | 16 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 13 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Разработка ТЭТ¦Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 24 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Провести совместную работу с лабораторией, сдать УУГ после испытаний. | 4 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 0 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Пайка плат | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 80 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 1 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка плат | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 60 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 48 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 15 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 15 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС ЦСМ | 30 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦ПСИ прибора | 36 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Калибровка ПУРС Алмаз | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Проливка прибора в МС ТД¦Описанеие типа¦Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 15 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Проверка | 5 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Работы КБ завершены | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Работы КБ (пайка плат, электроника, калибровка и т.п.)¦Сборка шкафов автоматики | 5 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка АПК Донтел под Линукс с новым функционалом¦Устранение замечаний¦Совет по качеству (результат испытаний) | 40 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Испытания¦Разработать программу испытаний | 24 | Низкая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 2¦Разработка инструмента Сведения о поверках | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 40 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал P | 16 | Средняя
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG¦Этап 1¦Разработка инструмента Поверка канал Т | 24 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Изготовление опытного образца | 64 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 40 | Низкая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 64 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 0 | Высокая
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 2 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 72 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 2 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Провести совет по качеству по результатам испытаний | 6 | Средняя
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦Подбор оборудования¦Провести испытания полученных комплектующих | 4 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 8 | Высокая
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-3М | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 0.25 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | Средняя
Получение декларации соответствия ТР ТС 004_020_2011 СПУ-5 | Этап получение декларации соотвествия ТР ТС 004/020/2011¦Получение декларации (октябрь)¦Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 0.25 | Средняя
Портфель РАМАН | Разработать программу и методику ПСИ | 1120 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Подготовить программу испытаний ПУРГС | 0 | Средняя
Постановка на производство | Закупка комплектующих (ТД)¦ Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 240 | Средняя
Постановка на производство | Испытания опытной партии | 40 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 24 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Калибровка нуля. Настройка прибора | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Провести испытания согласно программе ПСИ | 24 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 16 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний климатических | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Снятие характеристик на давлении и температуре | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Испытания проведены | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 21. Приемочные испытания (№195455)¦Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 2 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Испытания системы напуска газа | 160 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Возможная доработка¦Испытания проведены | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Возможная доработка¦Проведение испытаний после доработки | 0 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Завершение проекта¦Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Испытания по метрологии проведены | 400 | Средняя
Потоковый Раман_11.2024_план | Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске¦Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 40 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания | 80 | Высокая
Потоковый Раман_11.2024_план | Разработка взрывозащищенного бокса с термостабилизацией¦Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 80 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦ завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 0.5 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦проведение работ по наполнению установки давлением | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦организовать совет по качеству по результатам испытаний | 8 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Проведение сертификационных испытаний ГПСЭ АО "Ростест" (ТР ТС 010, 020, 032)¦Этап завершения испытаний¦провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 0.5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Сопровождение экспертов при проведении сертификационных испытаний¦сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 22 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦День Дороги из Челябинска | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Повторные испытания на соответсвтие требованиям ТР ТС 012/2011¦сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦2. Не все покупные составные части ГПСЭ, применяемые во взрывоопасной среде, имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011¦Отправка приборов п.1; п.2 в лабораторию на проведение испытаний ТР ТС 012 сентябрь¦Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 8 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 11.4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 3 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 11.4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Письмо отправлено. | 6 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Протоколы сформированы | 11.4 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 5 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦Октябрь¦работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 11.4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Оборудование получено | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Получены заводские номера ИБ | 0 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 2 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 0 | Средняя
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 1 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Этап устранения выявленных несоответствий ТР ТС 012/2011¦Устранение замечаний по акту несоответствия №1893 от 30.06.2025¦Подготовка образца к проведению повторных испытаний ТР ТС 012/2011¦сентябрь¦прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 2 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Подготовка протокола испытаний | 0.5 | Высокая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Заключительный этап¦Согласование протокола испытаний с заказчиком | 1 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Контроль калибровки ДД | 3 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Прибор готов к калибровке | 2 | Низкая
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Изотовление конструкции контрольного прибора (ДД Turbo Flow PS)¦Закупка допоборудования : эталоны ДД.¦Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Поверка ДД Turbo Flow PS | 3 | Высокая
Проект1 | Метрологические испытания образцов в Томске¦Метрологические испытания образцов в Томске | 160 | Высокая
Проект1 | Постановка на производство¦Разработка технологического процесса¦Испытания опытной партии | 160 | Высокая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Испытания работы блока пробоподготовки | 32 | Высокая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Проведение испытаний с первичным преобразователем | 16 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Направление опытного образца на испытания | 56 | Средняя
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | Высокая
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 0 | Средняя
Проект1 | Сертификация (утверждение типа СИ)¦Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 8 | Средняя
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 1 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 4 | Высокая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Разработка порядка проведения испытаний СИЗ и входного контроля СИЗ¦Регламент разработан и внедрен | 1 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 16 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 48 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 0 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 3 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить заказ КМЧ | 280 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 160 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦КМЧ получено | 280 | Средняя
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Калиброка и поверка выполнена | 1 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 8 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 3 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 120 | Высокая
РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ¦ПСИ МС, проверка | 120 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | Заключительный этап. Оценка результатов и закрытие проекта - декабрь¦Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Климатика и химостойкость проведены | 0.5 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.1 Проведение климатических и испытаний на химостойкость УЗД¦Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 12 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Испытания проведены (октябрь) | 6 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.2 Проведение испытаний на расходе (октябрь)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 16 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 2 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.3 Проведение испытаний на расходе (ноябрь)¦Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 4 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Испытания по расходу проведены | 20 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 0 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦4.4 Испытания на газу (ГРП)¦Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 0.5 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦4. Проведение испытаний УЗД ¦Испытания проведены | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Контролировать сроки подготовки опытного образца | 1 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 2 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец отправлен | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец подготовлен | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Опытный образец получен НИИ | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовить опытный образец к транспортировке | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Подготовка опытного образа | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦РИСКИ! Устранение замечаний | 0 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Подготовка опытного образца для испытаний¦Совет по качеству | 0.5 | Высокая
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ¦Проведение испытаний. Разработка макета МВИ. Опробование МВИ август¦подготовка протоколов испытаний МВИ | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Заказать торцевое уплотнение насоса | 6 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Покраска образцов с термозакалкой | 1 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Работы для проливки образцов выполнены | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250¦Средства измерения собран | 2 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания ДУ25, работы по ДУ100¦Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания¦Испытания выполнены | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания¦Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 3 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Испытания¦Нагрев с последующим снятий показаний | 6 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 24 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Испытани завершены успешно | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 24 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания | 40 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Калибровка прошла успешно | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 40 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦РИСКИ!!! Образцы не ипрошли МХ¦Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Выполнить заказ на производство ПУ | 56 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Заказ КД | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦КД готово | 56 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦ПУ готов | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UFG переданы в МС | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 0 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка ПУ¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 80 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Доработать НТД | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Образцы опломбированы и готовы к отправке | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 24 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ПСИ МС, поверка | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 40 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Сопровождение эксперта | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА¦Проверка ЦОС¦АВГУСТ¦сентябрь¦Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПРОВЕДЕНИЕ АСП¦!РИСКИ ЭТАП УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ АСП¦Устранение замечаний согласно протоколу СК¦Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮЛЬ¦Образцы доставлены в НПО | 32 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦ИЮНЬ¦Испытания прошли успешно. | 64 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Получено направление на испытания. | 16 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Для начала испытаний необходимо предоставить протоколы IP¦Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Сопровождение испытаний в лаборатории СТП Казань¦Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 80 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Пломбировка образцов экспертом ГАЗСЕРТ¦РИСКИ! Повторная пломбировка образцов¦Протокол готов решения приняты¦Провести поверку | 1 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦ПУ с UDM переданы в МС | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Получены КМЧ | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Провести калибровку и поверку образцов | 2 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Повторная калибровка и поверка на ПУ¦Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Высокая
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИК СПГ 2( Разведка и добыча)¦Проекты¦Проект 1 - ОПЭ на скважинах¦Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Направлено письмо о сроках поверки | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | АРКТИКГАЗ( Разведка и добыча)¦Проекты ¦Проект 1: СИКГ Яро-Яхинского мр.¦Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | Средняя
Стратегическое развитие продаж в структуре ООО _НОВАТЭК_ | НОВАТЭК Камчатка¦Подготовительный этап¦Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | Средняя
Утверждение типа | Испытания в целях утверждения типа завершены | 160 | Средняя
Утверждение типа | Оформить протоколы испытаний | 80 | Высокая
Утверждение типа | Провести испытания согласно программы | 160 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление акта испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 1 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Передача документов в ВНИИМС¦ Оформление протоколов испытаний в целях утверждения типа Turbo Flow УЗПР | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка образцов к испытаниям¦Образец доставлен | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Подготовка образцов к испытаниям¦Организация доставки исп. образцов УЗПР в Ростов-на-Дону | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Организовать отправку образца на испытания в ПРОММАШТЕСТ (Ростов) | 4 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Проведение испытаний в ПРОММАШТЕСТ | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Получение ТР ТС¦ТР ТС 020 и 04¦Протоколы испытаний получены (положительные) | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Испытания завершены успешно | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Испытания образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 24 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Калибровка образца широкодиапазонного УЗПР на СПУ ПГ-2М/СПУ-6 | 0 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Подготовка к калибровке | 24 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Разработка программы внутрених испытаний в соответствии с ТЗ на ОКР | 6 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Сухая калибровка образца широкодиапазонного УЗПР | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦Шиберовка испытательного образца | 8 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | Предварительные испытания¦составить протоколы эксплуатационных испытаний | 32 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦испытания проведены | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦подготовка образцов к испытаниям | 2 | Высокая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦получение решения о требованиях к образцам под испытания | 5 | Низкая
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦проведение испытаний ТР ТС и IP | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦проведение испытаний в серконс | 8 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦сопровождение испытаний | 0 | Средняя
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпрос трансгаз Саратов | получение ТР ТС¦составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 8 | Высокая
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 30 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2¦Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 2 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 22 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Калибровка и поверка по расходу | 144 | Средняя
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦поверка (Ростовский ЦСМ) | 24 | Высокая
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | Переработка Вьювер под Линукс с новым функционалом¦Разработка дополнительных инструментов для UFG (2)¦Этап 3¦Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 12 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦ПСИ МС, поверка | 0 | Средняя
_ОКР ПУРС ДОНБАСС_ для ГУП _ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО_ | НАЧАЛО РАБОТ¦РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ¦ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ¦Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 40 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 4 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Калибровка МПКИ (12 шт.) | 0 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 12 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 88 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на работоспособность на давлении: макет Ду-80¦Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 0 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 2 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 24 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 9 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 3 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 60 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 6 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 51 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Ткстирование новой версии UFG-H | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦переход воздух-газ | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 8 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦подготовка новых образцов УЗД | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 4 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 0 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦тестироваание UFG-H | 34 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦Калибровка по скорости потока | 120 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Метрологические испытания¦провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 144 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Проверка герметичности и сухая калибровка | 2 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Калибровка после покраски | 16 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Калибровка после покраски | 24 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 14. Приемочные испытания (№201006)¦Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Проверка и отладка установки | 10 | Низкая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | ПНР стенда¦запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 96 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 9 | Низкая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 8 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Монтаж на месте, ПНР¦ПНР | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить ПНР | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 80 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 56 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦ ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | Низкая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Подготовить акт приемки передачи оборудования | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (проверка на герметичность) | 1 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Проверка ОТК | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сдача установки | 6 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦ШМ установки | 0 | Низкая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦ПНР | 1 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 5.Этап испытаний (внутренних)¦Сопровождение ПНР | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Тестовые испытания¦Проведение ПНР с МС и производством | 4 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Дата приемки согласована | 6 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Работы ПНР | 31 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 24 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Изготовление на ЧПУ держателей | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Подключение разеток и НПКи | 4 | Средняя
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | Высокая
2 | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Клапан регулирующий с электроприводом¦Провести входной контроль клапана регулирующего с электроприводом (ОТК) | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Испытания ВТ¦Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Испытания¦Провести испытания ОТК КПК | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Акт получен от ОТК | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Настроить ШУА | 16 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Провести испытания ШУА (согласно программы испытаний) ОТК | 8 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Испытания ШУА в сборе (перед отгрузкой)¦Разработать программу испытаний | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Оформление документации на шкаф и оборудования в нем¦Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Проверить и настроить работоспособность шкафов | 8 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | Высокая
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Испытания¦Провести ПСИ РШ с ПК (ОТК) | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | 4 | Высокая
!Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | Средняя
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | Средняя
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | контроль готовности установки¦контроль готовности установки 1 | 8 | Низкая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль материалов для окраски | 0 | Высокая
Выполнение 1802 | Контроль ЛНК | 1 | Высокая
Выполнение 1802 | контроль ОТК | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Клапана регулирующие с электроприводом¦Провести входной контроль клапанов регулирующих с электроприводом (ОТК) | 2 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Контроль ОТК | 28 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦ Контроль ОТК прямых участков | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль ОТК после опрессовки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль качества сварных соединений | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Проверка качества¦Контроль проведен | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке) | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Контроль качества изготовления расходомеров | 3 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Контроль качества сварных соединений (стыков) | 4 | Низкая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Контроль ЛНК | 1 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | контроль ОТК | 1 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Авторский контроль сборки установки | 25 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Контроль сварочных работ | 112 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Контроль сборки полок. | 2 | Средняя
Ильский | Входной контроль на сварочные материалы | 24 | Средняя
Ильский | Контроль ЛНК | 24 | Высокая
Ильский | Контроль ОТК | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦ Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Испытания на повышенных и пониженных температурах с водой/глицерином¦Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 2 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Подбор материала для заделки хвостовика | 28 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Приварка мембран и хвостовиков | 16 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Повторный блок испытаний для других полученных модификаций УЗД¦Проверка характеристик, паровка УЗД | 24 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Проведение испытаний¦Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Работа в полиуретановыми УЗД (белый корпус)¦Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 7.2733 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд СПУ-5 UFG-H¦Доработка ПО стенда¦Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 40 | Высокая
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 6 ПНР И сдача¦Осуществить контроль и сопровождение отгрузки прибора и комплектующих для оперативной отгрузки | 0 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Отгрузка Блок-бокса ФХП¦Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | Средняя
Поддержка продаж промышленного оборудования в Казахстане через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ИП Тулеков/Даймель Груп - добыча, НАЦЭКС (Алматинская, Кызылординская, Туркестанская область)¦Спец 1: 4 410 000 ЗК НП00-000036 (UFG 150 - 2 шт)¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | Средняя
Поддержка продаж промышленного обррудования в Беларуси через дилерские сети | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ЗАПАД-ЕМ¦Спец 22: ЗК НП-21 - 375 608р.¦ Контроль Изготовления оборудования | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Каппилярный контроль | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3 крана | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 3-4 крана | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Контроль РГК 4 крана | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Контроль сборки блок-бокса | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Контроль сборки объекта | 30 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Контроль сварки Частей блок-бокса | 8 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 6. Опытная партия УЗД¦Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Контроль изготовления ДД | 0 | Средняя
Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS | Монтаж прибора на объекте¦Входной контроль | 0.5 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Входной контроль на сварочные материалы | 16 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Контроль ОТК | 0 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Испытания в лабораториях¦Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦ Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 32 | Высокая
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 0 | Высокая
Салават-4 | Контроль ЛНК | 7 | Высокая
Салават-4 | контроль ОТК | 0 | Высокая
Соленое | Контроль ЛНК | 8 | Высокая
Соленое | Контроль ОТК | 24 | Высокая
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 1 | 1 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Заключенные объекты¦Находкинский завод минеральных удобрений ЗПР 1153 02.09.2022 (ООО СТРОЙПРОЕКТГРУПП)¦Контроль изготовления оборудования¦Контроль изготовления оборудования 6 (согласование допоставки оборудования КОНГприма) | 2 | Средняя
Сопровождениее продаж БМИ в 2025г | Перспективы в работе¦ЗПР 677 / Стенд испытаний агрегатов электронасосных / ООО "Инжиниринговая группа "Северо-запад"¦Контроль ОС от заказчика | 1 | Высокая
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 13: ЗК на 100 - 5шт. З.к. НП00-001172 На 1 260 500 руб.¦ Контроль Изготовления оборудования селектор | 9 | Средняя
восстановленный Поддержка продаж пром оборуд в Узбекистане 2025 | Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ООО ГазМяс (ООО GAZ MYAS)¦Спец 6: ЗК НП00-002192 - 1 631 200,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка покраски ОТК каркаса | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после Предварительной сварки | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода | 7 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС | 0.15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции | 1.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия | 5.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Средняя
Ильский | Приемка ОТК | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Отгрузка ПУРС Мобильной¦Комиссионная приемка установки | 80 | Средняя
Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухт | Поставка шкафа и оборудования¦Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Приемка сборки рам на соответствие КД | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КИП¦Приемка ОТК | 4 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы КМ, АР¦Приемка ОТК двутавра | 4 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Приемка окрашивания | 0 | Средняя
Соленое | Приемка ОТК | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка НК | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка ОТК | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК поле покраски | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после сварки | 16 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей | 184 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление блоков/сборка¦Подготовительные работы перед сборкой¦Проверка чертежей (2 этап) | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая

## Сварка и пайка
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
2 | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | Средняя
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 40 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 10 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 23 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 8 | Средняя
Выполнение 1802 | Подготовка к сварке | 1 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 64 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации) | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки) | 1 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка (предварительная) при помощи сварки | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 20 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания | 15 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов | 60 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Подготовка к сварке | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка Раструбов | 24 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 3 куба | 20 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка бака и рамы на 4 куба | 45 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка буферного бака | 20 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка ванны для стола | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка прямых участков | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка рамы насосной группы | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка стола | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Сварка тройников | 320 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 10 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.20.000¦ Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 4 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Корпус СПУ-7-14000.01.11.000¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100¦ Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 10 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦ Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 46 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 8 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 4 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 4 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Сварочные работы | 149.6333 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка стоик под СПУ-7 | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Сварка трубопровода | 124.445 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка/сварка полок | 1.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка полок после доработок | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сварка тройников (5шт.) | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка-сварка каркаса стенда | 20 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦ монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 4 | Средняя
Ильский | Оприходование на сварочные материалы | 8 | Средняя
Ильский | Подготовка к сварке | 24 | Средняя
Ильский | Поступление на сварочные материалы | 8 | Средняя
Ильский | Сопровождение сварочных работ | 12 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сварка деталей и патрубков | 4 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Предварительная сборка и сварка оснастки | 1 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сварка деталей деталей оснастки | 2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварка трубопроводов | 240 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварка трубопроводов | 10 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сварочные работы Сборка рамы. | 7 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Монтаж утеплителя на пол основания | 32 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Организация работ сборки блок-бокса | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Подготовка к сварке | 72 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 1 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сборка трубопровода в блокбоксе | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Сварка к каркасу двутавра | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку ТТ | 8 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить сварку рамы трубопровода | 56 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Монтаж кранов сваркой | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Организация сварочных работ | 3 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сварка ТТ выполнена | 56 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сварка принята | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3 крана | 4 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 3-4 крана | 28 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сварочные работы стыков 4 крана | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Слесарные работы после сварки | 3 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка журнала сварочных работ | 4 | Низкая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Сварка навесов | 0 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 4 | Высокая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | Документация от ПНО Турбулентность-ДОН¦Сбор документов для АО "РОСТЕСТ"¦получить технологические регламенты и сведения о технологическом процессе¦данные о сварочных материалах | 0 | Низкая
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ | Пересмотр норм СИЗ в соответствии с ЕТН ¦Сварочный участок | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 24 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 0.5 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Сварочные операции комплектующих УЗД | 8 | Высокая
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Оприходование на сварочные материалы | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Поступление на сварочные материалы | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 20 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварка листов пола (чечевица) | 40 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварка основания | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Сварка перемычек | 16 | Средняя
Салават-4 | Оформление и заполнение сварочного журнала | 40 | Низкая
Салават-4 | Подготовка к сварке | 3 | Средняя
Салават-4 | Сопровождение сварочных работ | 2 | Средняя
Соленое | Заполнние сварочного журнала | 2 | Средняя
Соленое | Подготовка к сварке | 24 | Средняя
Соленое | Сопровождение сварочных работ | 8 | Средняя
Соленое | Формировани сварочного журнала | 0 | Низкая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Зачистка после сварки | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Подготовка к сварке | 0 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Сварочные работы | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Переместить заготовки труб к месту сварки | 0 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварителная сварка выполнена | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка | 22 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Переместить заготовки к месту сварки | 24 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Сварка навеса и рам | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Уголок 50 | 24 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали раструб | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали тройник | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Пайка кранов | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | 20 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 16 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сварные работы доработка раструба | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сварочные работы | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка магистрали Шина счетчиков | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Пайка приводов и линий ДД | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 7. Разработка платы коммутатора для измерения АЧХ УЗД¦Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 0 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкторская работа с счетчиками ¦Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 4 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Пайка модуля модема на платы | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 8 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 4 | Низкая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Подготовительные работы ¦разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 8 | Средняя
Снижение себестоимости UFG-H | 5 Расшитие узких мест¦Оформить заказ новой номенклатуры¦Автоматичекая пайка | 0.56 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранения замечаний¦Сварить втулку | 10 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Заварить детали стенда | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | Средняя

## Сборка, монтаж и электромонтаж
Проект | Задача | Длительность (ч) | Уверенность
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | Высокая
Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H | Установка собрана | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 24 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 8 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 8 | Высокая
Выполнение 1802 | Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа | 8 | Средняя
Выполнение 1802 | Сборка трубопровода на рамах внутри шкафа завершина | 12 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 72 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 6 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Монтаж технологических трубопроводов (предварительный) | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА | 16 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Сборка шкафов типа РШ и ШАУ | 32 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Подключение шкафов автоматики | 8 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков | 38 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 6 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложемента УЗД | 10 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Сборка ложементов | 32 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Сборка пневматических линий стенда завершена | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Сборка кранов со сгонами | 2 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Монтаж материнских плат МПКИ | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Монтаж модульных плат МПКИ | 6 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Монтаж плат Bluetooth для стенда | 160 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка МПКИ (12 шт.) | 120 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка кабелей | 6 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка модулей отладки МПКИ | 1 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 6 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка шкафа АСУ | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сборка электронной части стенда завершена | 32 | Средняя
Ильский | Сборка тт на раме | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Сборка подвижной части прижимов СГ | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка кожуха для оснастки | 3 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка УЗД-146 | 1 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Сборка крио оснастки | 40 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Сборка приборов | 176 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦ Установка собрана | 8 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Сборка ПУРС моб | 13 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Сборка ПУРС моб | 7 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Демонтаж монтаж окон | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | 16 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сборка ТТ | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Монтаж линий под АСУТП завершен | 16 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Сборка элементов АСУТП | 2 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 3. Подготовка оснастки¦Сборка ложементов | 4 | Низкая
Потоковый Раман_11.2024_план | Блок пробоподготовки и напуска газа из потока¦Сборка системы напуска | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт.¦Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 12 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка ЭБ | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Сборка основной конструкции завершена | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Монтаж плат январь выполнено | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат январь ¦Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Монтаж плат выполнен | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 3.5 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Ручной монтаж плат преобразователя | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и автопай плат преобразователя | 1 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Электронный блок¦Монтаж плат¦Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 2 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Монтаж дверей | 24 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Монтаж окон | 24 | Средняя
Соленое | Сборка тт на раме | 0 | Средняя
2 | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 15 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Сборка макета и отладки работы UFG | 16.5 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 39 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ | 24 | Низкая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Модернизация ШУА¦Шкаф получен¦Сборка оборудования в шкафы | 32 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 2 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 2.1 - Электроный блок ч.1¦Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 1 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 4 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 6 | Низкая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.2 - Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1¦Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 16 | Средняя
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 4 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.1¦Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 12 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.3 - Испытания ч.2¦Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 4 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Монтаж измерительных приборов | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Монтаж пневмосистемы | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Подключение эл. Блоков | 1 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка весов | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка водяных насосов | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка програмного обеспечения | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка рабочего места поверителя | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка стоек | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка трубопровода | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Сборка установки ¦Установка ёмкостей под воду | 0 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Сборка шкафа | 4 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 3 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦ Сборка магистрали конечная | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка сопел | 16 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Изготовление магистралей стенда¦Сборка шаровых кранов | 96 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Комадировка работников¦Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 1 | Низкая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Произвести сборку переходников | 3 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Сборка окончена | 2 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Организация рабочего места¦Сборка рабочего места завершена | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка стенда герметичности¦Разработка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики | 24 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Разработка шкафа автоматики СПУ-5¦Сборка МПКИ (8 шт.) | 20 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумметра | 30 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж коллекторов сопел | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж пневмотических прижимов | 58 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами | 2 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж постов управления прижимами СГ | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Монтаж распределительного коллектора | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка внешней обшивки | 23 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка гребенки под сопла | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 64 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сборка каркаса | 23 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Слесарные работы | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Сопровождение в сборке | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Токарные работы | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 8 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 40 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Мойка плат | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Монтаж плат на автопае | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 64 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Ручной домантаж МПКИ | 8 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка в корпус , настройка и проверка | 688 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сборка шкафа автоматики (18-19) | 28 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка шкафа автоматики¦Сопровождение в сборке (18-19) | 6 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж вакуумной магистрали | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 24 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Сборка и монтаж выходных патрубков | 15 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка ИВЫ | 17 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка вакуумметр | 18 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 2 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка обшивок | 10 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Установка панелей | 20 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Устранение не герметичности стенда герметичности | 13 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка модулей для шкафа автоматики¦Подключение шкафа автоматики к стенду | 16 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ДД | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж ПК и монитора | 4 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж приводов ШК | 7 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Монтаж схемы управления прижимами | 5 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Проверка герметичности линий | 2 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Сборка гребенки | 20 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Установка на каркас гребенки | 4 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив N-УЗД в одном корпусе (широкий диапазон Т, до 250 грдС)¦Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 16 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 0 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 2 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка конструкции корпуса УЗД¦Конструктив УЗД-215МК (до Т<100 грС)¦Сборка стенда УЗД | 8 | Низкая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Разработка оснастки для испытаний УЗД¦Сборка оснастки | 8 | Низкая
ОКР на лабораторный газоанализатор | Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Первичная сборка 2х опытных образцов | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж RS485 | 0 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 3.ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦Разработка АСУ¦Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Монтаж модулей | 6 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП АВТОМАТИЗАЦИЯ¦ Разработка АСУ¦ Подбор и сборка модулей для СПУ-5¦Сборка модулей | 8 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка БИПЧ (8 шт.) | 232 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 313.2 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Блок доработки корпусов УЗД ¦Доработки УЗД из ФП¦Сборка пробной партии | 8 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 152 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 8 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Доработка установки по замечаниям заказчика¦Разработка стенда для испытаний¦Сборка стенда для проведения испытаний | 0 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 16 | Высокая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 8 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Кольцевание и установка батареи | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж крышки к основанию | 28 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Монтаж шлейфов | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Начало сборки СГ | 16 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка СГ завершена | 2.4 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка УЗД | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка корпуса | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки | 10 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка крышки к основанию | 10 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка опытных образцов UFG-H | 10 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Сборка платы к основанию | 8 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 1 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка рамы ПУРС¦Окончательная сборка прибора | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 16 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 24 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 12. Пересборка UFG-F-C с УЗД 141/143¦Пересборка произведена | 24 | Низкая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 0 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 19. Сборка и отбор эталонных УЗД¦Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 4 | Высокая
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 5. Доработка стендов¦Этап 5.1. Лазерный маркировщик¦Сборка ложемента | 0 | Низкая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 96 | Низкая
Проект1 | Разработка блока пробоподготовки и напуска газа из потока (НПО/Томск)¦Сборка и проверка собираемости | 24 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Напайка, предварительная сборка | 80 | Низкая
Проект1 | Разработка блока электроники¦Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 160 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Подготовка ¦Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 2 | Низкая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | Высокая
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (17-30 декабря)¦Работы для проливки образцов ¦Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦ЭБ собран | 8 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦монтаж БИ на УПР | 2 | Средняя
Соленое | Окончательная сборка. Распечатка | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 17 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 11.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка системы термостабилизации | 17.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж кабельных сетей | 0.5 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж низковольтного оборудования | 79 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 32 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж клапанов, ПНР и опрессовка | 127 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Обшивки листовым металлом¦монтаж листового металла на каркасе | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Наладка оборудования ¦ Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Демонтаж прижимного | 2 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж весового устройства | 18 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж малого бака | 5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж прямых участков | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж рабочего стола | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Демонтаж раструба | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Монтаж фильтра на установку | 20 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | ПНР и Обучение работе на установки¦ПНР (монтаж лотков) | 16 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Наладка оборудования ¦Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Монтаж полок на телескопические направляющие | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Монтаж кабель-каналов | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Монтаж обшивки | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Демонтаж со стенда расходомера | 16 | Высокая
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Демонтаж, монтаж | 0.5 | Средняя
Новый ресепшн | 3. Ремонтные работы¦Организовать монтаж | 112 | Средняя
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Конструкция прибора¦Монтаж УЗД | 1111 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 0 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 16 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 16 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 2 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 80 | Низкая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Демонтаж компрессоров | 16 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 96 | Средняя
ПТВС Мирный Арылах, Алмазный(1) | Этап 2 Проектно-изыскательские работы¦Этап 5 Строительно-монтажные работы¦Монтаж¦ Выполнить монтаж кабельных линий и оборудования, проверка работы прибора. | 0.5 | Средняя
Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ | Монтаж фасонных частей | 24 | Средняя
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО _Турбулентность-ДОН_ | Доработка парка ноябрь¦Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 0 | Низкая
Фасад и входная группа | реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦демонтаж внешних препятствий | 3 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Установка датчиков перепада | 10 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Установка козырьков 4 шт | 24 | Средняя
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | ЭТАП Постановки на производство¦Этап 15. Изготовление УЗД-141-25 (длинные хвостовики)¦Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 12 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 8.5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦подключение приводов и ДД в шкаф | 4 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Подключение пневматических линий | 15 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Подключение световой колоны | 8 | Высокая
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Изготовление стендов АСУ ПСИ новых в здании 8/7¦Отработать заявки на закупку матириалов и комплектующих по проекту¦Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 64 | Средняя
Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия | Работы по переезду¦Переезд камеры проверки герметичности¦Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 8 | Низкая
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатаци | ЭТАП Сертификационных испытаний ГПСЭ ФГБУ ВНИИФТРИ (ТР ТС 012)¦Подготовка эталона к проведению сертификационных испытаний¦Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 0 | Высокая
Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp | Этап 3 (Макетирование и проверка характеристик модулей УЗД (Китай))¦Этап 3.1 - Пусконаладочные работы измерительных УЗ¦Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Коммутация блоков (подключение) | 8 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка раструба | 30 | Средняя
Фасад и входная группа | реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка панелей фасада | 16 | Средняя
Фасад и входная группа | реализация проекта¦облицовка фасада 1600 м2¦установка подсистемы | 12 | Средняя
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка витражного остекления | 1 | Средняя
Фасад и входная группа | реализация проекта¦обустройство входной группы¦установка опорных колонн | 5 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦ Установка электрических блоков | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка НПКИ и блока питания 3В | 25 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка клемной колодки | 16 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка малых весов | 10 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка прямых участков | 20 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка шкива для компрессора | 40 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | ПНР и Обучение работе на установки¦Устранения замечаний¦Устранение замечаний от поверителя¦Установка эталонного расходомера Взлет | 20 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Установить подставку | 30 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦ Изготовление шкафов с электроникой,плат счета импульсов¦Установка электрических блоков | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Установка кронштейнов в КК | 0 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Установка направляющих в КК | 4 | Средняя
Ильский | Установка рамы | 40 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка лицевой панели обшивки | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №1¦Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 1 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд герметичности¦Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 8 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 1 НИОКР по УЗД на жидкость¦Контрольные испытания¦Внутренние испытания¦Внутр. - Проливной стенд¦Установка на стенд расходомера | 2 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 3. Подготовка к проведению испытаний на имеющихся УЗД-146 (+320)¦Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 20 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Доработки стендов и прибора UFG-H, калибровка ¦Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 20 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 10 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд калибровки датчиков давления и проведения ПСИ¦Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции | 0 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Обеспечение инструментом и оборудованием исходя из потребности производства¦Установка вентиляции завершена | 12.6983 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка УЗД в ответную часть вставки | 10 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков 9 комплектов¦Установка вставки в основание | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь ¦Установка в стенд, выявление течей | 0 | Средняя
Соленое | Установка рамы | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Комплектующие АСУ готовы к сборке | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Получение комплектующих и предоставление на сборку | 5 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Электронной часть стенда¦Сопровождение сборки стенда | 18 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор | Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | Средняя
ОКР на лабораторный газоанализатор2 | Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 320 | Средняя
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 4. ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЕ)¦Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦ Сопровождение сборки ШУ силового | 2 | Низкая
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка ШУ¦Сопровождение сборки АСУ | 240 | Низкая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Изготовление дополнительной оснастки | 4 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Оснастка изготовлена | 0 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Отработка технологий сборки новой продукции 9 комплектов¦Произвести сборку | 6 | Средняя
Организация производства на сборочном участке | Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 0.5 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Настройка плат | 16 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Основная конструкция собрана | 4 | Средняя
Разработка УЗД для агрессивных сред | ЭТАП ОКР ¦3. Разработка конструкции УЗД¦3.1. Вариант 1 - Стандартная конструкция¦Сборка и тестирование¦Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 0 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки ТТ | 4 | Высокая
Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа | Заключительный этап¦Расчет затрат на ФОТ (для ТЭТ)¦Сборка РГА (производство №1) | 160 | Низкая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный | Создание ПУРС¦Работы по изготовлению ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Установка готова | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 15 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка основной конструкции¦Основная конструкция собрана | 4 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 0 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 2.1 - Разработка КД¦Этап 2.1.2 - Сборка опытных образцов (трех видов)¦Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 8 | Средняя
СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG | ЭТАП ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ¦Подготовка образцов¦Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в 1с)¦Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 0 | Средняя

## Подготовка
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам | 4 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка метала на каркас и детали | 0 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Нарезка труб и профилей | 8 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка ПУ 250, 300 | 30 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Отрезка на плазме | 25 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Нарезка метала на каркас и детали | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Порезка труб на каркас стенда | 0 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 3 НИОКР по УЗД на жидкость (крио -196)¦Этап 1. Подготовка оснастки¦1.2. Изготовление оснастки¦Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 2 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Изготовление ППУ¦Резка трубы | 8 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Метал раскроен | 8 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Раскрой листового металла | 8 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 3 | Высокая
Организация производства на сборочном участке | Сборка счетчиков, диагнностика и проведение испытании¦Раскро, детали, обработка на стороне | 12 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 24 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Недостающий раскрой | 10 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка прибора¦Сборка и доработкаUFL025 UFL100 UFL250 (17-26 декабря)¦Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 6 | Средняя
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Гибка кронштейнов и коробов | 320 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Защита от перегибов установлена | 16 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Установить защиту от перегибов трубок | 3 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | Средняя
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Дробеструйная обработка | 12 | Высокая
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 30 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка и сборка стенда герметичности ¦Сборка стенда герметичности¦Сборка механической части¦Механическая обработка деталей | 6 | Высокая
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная обработка заглушек и трубы | 8 | Высокая
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | Конструкция прибора¦Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 16 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 6 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Дробеструйная обработка | 1 | Высокая
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | Работа со стендами¦Стенд герметичности и сухой калибровки¦разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 16 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка фланцев после фрезировки | 120 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Фрезировкаа фланцев | 28.5717 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Климат-камера (Ложементы, штуцеры подключения, полки)¦Фрезеровка деталей (5шт.) | 25 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 24 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Фрезеровка трубы | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Фрезерная деталей УЗД | 8 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы переходники | 9 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы седла 4 шт | 6 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы фланцев | 30 | Высокая
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Токарные работы шпильки 16 шт | 9 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Комплектующие поступили¦Токарные изделия | 24 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная гаек для УЗД | 8 | Средняя
НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3 | ЭТАП 2 НИОКР по УЗД на жидкость (t +320)¦Подготовка оснастки¦Изготовление оснастки¦Токарная деталей УЗД | 8 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 12 | Высокая
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 15 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Организация токарных работ | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1)¦Токарные работы патрубков | 8 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Токарная заглушек для герметичности | 14 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 8 | Низкая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | 8 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | 10 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 16 | Высокая
Выполнение условий договора МПГ00011528 от 19.08.2025 для тепличного комплекса Ольгинский | Изготовление каркаса ¦Покраска каркаса | 2 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка стоек перед покраской | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 2 этап | 8 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Сборка переходников КМЧ¦Покраска переходников | 3 | Средняя
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦ Покраска каркаса 1 этап | 8 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска каркаса 2 этап | 24 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраска трубопровода 3 этап | 24 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Изготовление каркаса и магестрали¦Покраскаа каркаса 3 этап | 0 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦Оранизация нового участа сборки¦уборка и покраска полов | 4 | Средняя
Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H | Механической часть стенда¦Стенд монтажный¦Покраска стенда | 0 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(1)¦Сборка механической части¦Покраска деталей | 8 | Средняя
ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород | Разработка конструкции ¦Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 2 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 6 | Средняя
ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2 | Создание ПУРС¦Сборка ПУРС мобильный¦Покраска рамы. | 24 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Выполнение сварочных работ каркаса здания¦Провести приемку окраски днища каркаса | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | 0 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски трубопровода | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3 крана | 72 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 3-4 крана | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦Покраска деталей 4 крана | 24 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Материалы выданы в работу | 0 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Материалы для сборки¦ Материалы для окраски¦ Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Сборка и паровка УЗД 146¦Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря)¦Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 0 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Подготовка к покраски, обезжиривание | 10 | Высокая
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Покраска прибора | 12 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Покраска | 4 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска навеса и рам | 44 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Покраска принята | 8 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | Средняя
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 2 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 40 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | 4 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | 2 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса УЗД ¦Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 15 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦ Изготовление технологического трубопровода¦Нарезать заготовки труб | 1 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Нарезать материал для навеса и рам | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | Высокая
2 | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Средняя
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 1 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 0 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Средняя
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Средняя
Изготовление СПУ - 7 1400 | Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000¦ Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004¦Изготовление прямых участков¦Зачистка трубы | 40 | Высокая
Изготовление СПУ-7 Брянск | СПУ5-С6-М6¦ Работы по контролю качества ОТК¦Упаковка и отгрузка ¦Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 0 | Средняя
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Устранения выявленных несоответствий и проведение метрологических мероприятий¦Стенд СПУ-5 №2¦Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 8 | Высокая
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | 2 | Средняя
Поставка УИРГ Зеленодольск | Подготовка металла для изготовления рам и каркаса здания¦ Очистка от ржавчины металла основания | 2 | Средняя
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Очистка материала от ржавчины | 8 | Высокая
Техническое перевооружение ГРС Калуга-2 | Изготовление¦Изготовление навеса и рам ТТ¦Приемка ОТК после очистки | 4 | Высокая
2 | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | Высокая
Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 16 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 0 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 2 | Высокая
Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д | Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | 4 | Высокая
Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго) | Изготовление каркаса и магестрали¦Слесарные работы Раструбов | 25 | Средняя
Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C | Этап 4.2 - Изготовление деталей для UFL 250¦Изготовление корпуса ДУ250 (ч.2)¦Расточка корпуса | 0 | Высокая
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | Разработка СПУ-5¦Сборка стендов СПУ-5¦Сборка стенда СПУ-5(2)¦Сборка механической части¦Отпескатруить детали стенда | 8 | Средняя