## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Ресурсы | Проект | Наименование задачи (работы) соответсвующее терминам и понятиям ГОСТ
Подписание договора на проект (объект: комплексное изделие) | 8 | Руководитель (сотрудник) коммерческого отдела, юрист, директор |  | Заключение договора на выполнение НИОКР/ОКР (проекта) на разработку, изготовление и поставку продукта (комплексного изделия)
Выставление счета на оплату, оплата счета (авансирование) по договору на проект | 2 | Заказчик, бухгалтер |  | Формирование и предоставление счета на оплату, оплата авансового платежа по договору на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка и выпуск распоряжения о планировании проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович |  | Подготовка, подписание и регистрация распоряжения на планирование проекта
Проведение установочного совещания рабочей группы проекта | 2 | Воробьев Александр Владимирович |  | Проведение установочного совещания рабочей группы по НИОКР/ОКР (проекту)
Составление плана (плана-графика) выполнения проекта | 64 | Богуш Елена Владимировна |  | Составление плана и план-графика выполнения НИОКР/ОКР (проекта)
Составление бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Определение (формирование) и утверждение бюджета НИОКР/ОКР (проекта или портфеля проектов)
Подготовка расчета прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Воробьев Александр Владимирович |  | Расчет плановых прямых затрат на реализацию НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка, согласование, утверждение калькуляции | 3 | Сотрудник ОЦОиЭП, Финансовый директор |  | Подготовка, согласование, утверждение калькуляции себестоимости продукции в рамках НИОКР/ОКР (проекта)
Подготовка и утверждение приказа у куратора проекта | 1 | Руководитель проекта, куратор проекта |  | Подготовка, оформление, согласование и утверждение распорядительного документа (приказа) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Защита проекта и его запуск | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович |  | Представление целей, задач, план-графика, бюджета НИОКР/ОКР для принятия решения о начале выполнения работ в проекте
Внесение изменений в приказ на проект (при необходимости) | 4 | Богуш Елена Владимировна |  | Внесение необходимых изменений в распорядительные документы (приказы, распоряжения) на выполнение НИОКР/ОКР (проекта)
Актуализация движения ДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна |  | Внесение изменений в бюджет проекта
Обновление бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Обновление планируемого бюджета проекта
Обновление расчета прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич |  | Обновление результатов расчета прямых затрат на реализацию проекта
Деловая переписка с Заказчиком по проекту | 70 | Гутин Константин Игоревич |  | Деловая переписка с Заказчиком по проекту
Сопровождение изготовления комплексного изделия | 3 | Богуш Елена Владимировна |  | Сопровождение изготовления комплексного изделия
Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту) | 40 | Гутин Константин Игоревич |  | Подбор подрядчиков (субподрядчиков по проекту)
Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков) | 40 | Гутин Константин Игоревич |  | Заключение договоров с подрядчиками (субподрядчиков)
Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка схемы технологического трубопровода (с отображением основного оборудования)
Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода) | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка предварительной спецификации основного оборудования и материалов (трубопровода)
Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком | 0.25 | Руководитель проекта |  | Отправка спецификации и схем на согласование с заказчиком
Разработка чертежи технологического трубопровода | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка комплекта КД (чертежей) технологического трубопровода из состава комплексного продукта
Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Разработка чертежей рам технологического трубопровода и спецификацию
Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ), проектной строительной документации (ПСД) | 40 | Блинова О.А. |  | Разработка разделов "Архитектурные решения" (АР) и "Конструкции металлические" (КМ) проектной строительной документации (ПСД) на продукт
Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP" | 1 | Сотрудник производства БМИ или ГСПП |  | Внесение спецификации покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов, деталей и сборочных единиц (ДСЕ) в "1С:ERP"
Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 40 | Инженер-разработчик производства БМИ |  | Разработка технологической карты (ТК), маршрутного листа (МЛ), программы приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ)
Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение технико-коммерческих предложений (ТКП) на запорную и запорно-регулирующую арматуру (ЗРА)
Получение ТКП на фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на фильтры
Получение ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на металл каракаса
Получение ТКП на сендвич-панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на сендвич-панели
ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | ПолучениеТКП на оборудование автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
Получение ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП на материал трубопровода
Оформление заказа на производство (расходомеров) | 2 | Воробьев Александр Владимирович |  | Оформление заказа на производство (расходомеров)
Контроль качества изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич |  | Контроль качества изготовления расходомеров
Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов) | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение на склад ПКИ (расходомеров, КПУ, струевыпрямителей, катушек-имитаторов, электронных компонентов)
Заключить договор на покупку и поставку ЗРА | 6 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключить договор на покупку и поставку ЗРА
Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата авансового счета на покупку и поставку ЗРА
Приемка ЗРА на склад и её оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ЗРА на склад и её оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих (ЗРА) сотрудниками ОТК
Поступление на склад производства ЗРА | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление на склад производства ЗРА
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку ЗРА
Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на покупку предохранительной ЗРА (клапана)
Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата авансового счета на покупку и поставку предохранительной ЗРА (клапана)
Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка предохранительной ЗРА (клапана) на склад и его оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих (предохранительной ЗРА - клапана) сотрудниками ОТК
Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата второй части суммы по договору на покупку и поставку предохранительной ЗРА
Отгрузка клапана со склада в производство | 4 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Отгрузка клапана со склада в производство
Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода | 6 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП и заключение договора на материалы и ПКИ для технологического трубопровода
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на материалы для технологического трубопровода
Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на ПКИ (в т.ч. фланцы) для технологического трубопровода
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов на технологический трубопровод
Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ПКИ (фланцев) для технологического трубопровода
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия) | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Сопровождение договора на поставку материалов (для каркаса здания из состава комплексного изделия)
Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка материалов для каркаса здания из состава комплексного изделия
Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) материалов (в том числе металлических сортаментов) для каркаса здания сотрудниками ОТК
Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение ТКП и заключение договора на поставку (сендвич-панелей,дверей и окон)
Оплата счетов по договорам | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счетов по договорам
Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка сендвич-панелей, дверей и окон для будущего каркасного здания из состава комплексного изделия на склад организации, их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК | 2 |  |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сендвич-панелей, дверей и окон сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку АСУ ТП
Оплата счета на оборудование АСУ ТП | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на оборудование АСУ ТП
Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка оборудования АСУ ТП на склад, их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих АСУ ТП сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов)
Оплата счета на электрооборудование | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на электрооборудование
Приемка электрооборудования на склад организации | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка электрооборудования на склад организации
Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сотрудниками ОТК
Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия | 4 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку охранно-пожарной сигнализации (ОПС) для будущего комплексного изделия
Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на поставку ТМЦ (ПКИ и материалов) для ОПС
Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка ТМЦ (покупных комплектующих и ДСЕ) для ОПС
Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих ОПС сотрудниками ОТК
Поступление комплектующих ОПС на склад организации | 0.5 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление комплектующих ОПС на склад организации
Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку сигнализатора загазованности
Оплата счета на сигнализатор загазованности | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на сигнализатор загазованности
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих сигнализатора загазованности на склад организации и их оприходование
Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих сигнализатора загазованности сотрудниками ОТК
Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление комплектующих сигнализатора загазованности на склад производства
Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия | 3 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора на поставку обордования подсистемы вентиляции будущего комплексного изделия
Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Оплата счета на поставку ПКИ для подсистемы вентиляции
Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка комплектующих для подсистемы вентиляции
Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) комплектующих подсистемы вентиляции сотрудниками ОТК
Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции | 0.2 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Поступление на склад производства комплектующих для подсистемы вентиляции
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С"
Заключение договора и оплата счета | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора и оплата счета
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов для сварки
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов для сварки сотрудниками ОТК
Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение на склад организации (производства БМИ) расходных материалов для сварки
Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заключение договора и оплата счета на расходные материалы и инструмент для обработки металла
Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка расходных материалов и инструмента для обработки металла
Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступивших расходных материалов и инструмента для обработки металла сотрудниками ОТК
Принятие на склад расходных материалов для обработки металла | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Принятие на склад расходных материалов для обработки металла
Определение перечня необходимого инструмента для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Определение перечня необходимого инструмента для сборки
Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Закупка и оплата необходимого производственного и мерительного инструмента
Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Приемка необходимого инструмента (для сборки и измерений)
Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) поступившего инструмента сотрудниками ОТК
Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Приемка производственного и мерительного инструмента на склад инструмента
Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски) | 2 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Заказ и оплата материалов для окраски (грунта, краски)
Получение материалов для окраски (грунта, краски) | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Получение материалов для окраски (грунта, краски)
Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Выполнение входного контроля (верификации) материалов для окраски (грунта, краски)
Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение и оприходование материалов для окраски (грунта, краски) на складе
Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна |  | Выдача материалов для окраски (грунта, краски) в производство для переработки
Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проработка технической составляющей и АСУ ТП для узла учёта газа
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС)
Оформление заказа в производство на комплексное изделие | 2 | Руководитель проекта |  | Оформление заказа в производство на комплексное изделие
Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Уточнение заказа на производстве путем замены одних позиций на другие (для спец. исполнения) при необходимости
Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович |  | Формирование КД на 2-канальный выносной терминал (ВТ) с гальваноразвязкой
Внесение плат с ПКИ для них в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение плат с ПКИ для них в "1С"
Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе) | 0 |  |  | Получение изделия типа выносного терминала (ВТ) из производства (в сборе)
Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительных испытаний ВТ в сборе (вторая итерация)
Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала ВТ для ультразвукового расходомера газового (UFG), составление отчета
Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества | 23 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич |  | Проведение испытаний ВТ версии 1.20 (57600) силами ОТК и сектора качества
Проведение испытаний. Подписание актов | 6 | Лебедев Михаил Сергеевич, Давыдов Артем Васильевич |  | Проведение испытаний. Подписание актов
Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство | 3 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение номенклатуры в "1С" и оформление заказа на производство
Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации) | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Монтаж (пайка) ПКИ и сборок плат модуля (ввода/вывода/коммутации)
Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович |  | Настройка модуля электронного (сборки платы) ввода/вывода/коммутации
Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) | 2 |  |  | Сборка изделия типа контроллера программируемого конфигурируемого (КПК)
Подготовка КПК к испытаниям | 3 |  |  | Подготовка изделия типа КПК к приемочным испытаниям
Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка и отладка (реализация) ПО, выполняющего функции "загрузчика" конфигурации и настроек для КПК
Разработка всчтраиваемого ПО для КПК | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Разработка (доработка путем модификации) встраиваемого ПО для изделия типа КПК
Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович |  | Отладка и испытание КПК, составление акта предварительных испытаний
Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительных испытаний контроллера программируемого конфигурируемого (КПК) "Дон-Турбо" (далее - КДТ) в сборе
Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета | 4 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала (КДТ), включая составление отчета
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта
Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера и реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP | 23 | Черных Максим Анатольевич |  | Создание нового режима работы "Light" для ПО "Viewer" в качестве TCP-сервера с реализацией поддержки протоколов обмена данными Modbus RTU/TCP
Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов | 8 | Черных Максим Анатольевич |  | Доработка интерфейса ПО верхнего уровня "Viewer" для обеспчения возможности реализации режима "Light" и смены режимов
Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня | 0.72 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация возможности удаления строкового значения регистра в ПО верхнего уровня
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня | 0.28 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы в ПО верхнего уровня
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич |  | Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах в ПО верхнего уровня
Доработка ПО верхнего уровня | 0 |  |  | Доработка ПО верхнего уровня
Оформление РЭ и Паспорта | 16 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформление РЭ и Паспорта
Разработка КД на КПК | 0 |  |  | Разработка КД на КПК
Прорисовка базового варианта мнемосхемы | 66 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Прорисовка базового варианта мнемосхемы
Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Согласование и утверждение варианта мнемосхем с заказчиком
Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе Linux | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Выбор компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера, и версии операционной системы (ОС) для него, на основе ОС "Linux"
Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера | 2 | Львов Сергей Александрович |  | Заказ компьютерного оборудования, соответствующего требованиям тендера
Получение компьютерного оборудования на склад предприятия | 0 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение компьютерного оборудования на склад предприятия
Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Установка и настройка операционной системы (ОС) и программных компонентов, необходимых для нормальной работы разрабатываемого ПО
Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Обеспечение считывания данных охранной и пожарной сигнализации в ПО объекта автоматизации
Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА) | 24 | Никитаев Алексей Вячеславович |  | Отладка работы ПО для расходомерного шкафа (РШ) с промышленным компьютером (ПК) в составе шкафа управления автоматики (ШУА)
Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей | 48 | Львов Сергей Александрович |  | Выбор модулей ввода/вывода/коммуникаций для сопрояжения ПЛК РШ с ПК, выяснение сроков их поставки, заказ модулей
Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке) | 3 | Львов Сергей Александрович |  | Контроль заказа и изготовления (сборки, монтажа) РШ с ПК (в том числе всех деталей на механическом участке)
Получение заказанных комплектующих на склады предприятия | 7 | Сотрудникики ОМТО и складского хозяйства |  | Получение заказанных комплектующих на склады предприятия
Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Изготовление (сборка, монтаж, программирование и настройка) РШ с ПК силами КБ
Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Составление (разработка и оформление) программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ)
Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич |  | Проведение предварительного испытания РШ в сборе по программе и методике ПСИ
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию) | 8 | Давыдов Артем Васильевич |  | Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета по тестированию)
Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ОТК, составление и подписание протоколов и акта
Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Изменение РЭ и Паспорта на модифицированный и доработанный РШ
Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка сборочного чертежа на РШ с ПК и схемы соединения модулей в РШ с ПК
Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели | 20 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Формирование спецификации на РШ с ПК "Черномор" по 3D-модели
Внесение спецификаций на РШ в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение спецификаций на РШ в "1С"
Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Разработка предварительной схемы электрической принципиальной на коммутацию шкафа, составление спецификации на закупку ПКИ
Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа | 16.5 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оценка габаритов ШУА для каждого объекта, формирование запроса поставщикам с целью выбора шкафа для ШУА, выяснение сроков поставки ПКИ, выбор и заказ шкафа
Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа | 40.3883 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич |  | Проработка предварительных укрупненных вариантов размещения оборудования в 3D-модели шкафа
Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА | 0 | Львов Сергей Александрович |  | Проведение совещания, согласование окончательного варианта комплектации ШУА
Проработка технического решения для реализации полки под монитор | 8 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Проработка технического решения для реализации полки под монитор
Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Подбор дополнительного оборудования к монитору для питания от сети с напряжением постоянного тока 12 В, проведение его испытаний
Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты | 12 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Заказ комплектующих для шкафов и уведомление ОМТО для их оплаты
Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ | 12 | сотрудники ОМТО |  | Сопровождение заказа ОМТО и обеспечение получения и доставки ПКИ
Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка и оформление КД на выполнение вырезов для размещения панельных компьютеров (ПК) в дверях шкафов (на четыре шкафа)
Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Изготовление КД для надписей с названиями приборов в шкафу
Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Разработка КД на выполнение отверстия под вентилятор в шкафу
Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы | 9.1117 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Компоновка и передача спецификации дополнительного оборудования на шкафы
Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика | 24.285 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Оформление схем монтажа оборудования и проводов/кабелей в утвержденном варианте для Заказчика
Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович |  | Разработка схемы электрической подключения шкафа на объекте заказчика
Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 47 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Оформление КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции)
Внесение спецификаций на шкафы в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Внесение спецификаций на шкафы в "1С"
Разработка паспорта на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на ШУА
Разработка табличек паспортных на ШУА | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка табличек паспортных на ШУА
Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна |  | Оформить схемы электрические принципиальные, соединений и размещения на 2 разных исполнения ШАУ
Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК) | 12 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на расходомерный шкаф (РШ) с промышленным панельным компьютером (ПК)
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ | 8 | Шацков Алексей Станиславович |  | Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на контроллер программируемый конфигурируемый (КПК) "Дон-Турбо" (КДТ) и РШ
Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка РЭ на РШ с ПК в части описания работы с ПО APМ "UFG View" в его составе
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте)
Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Доработка эксплуатационной документации согласно Договору: изменение сроков гарантии в соответствии с заказом от газо-распределительной станции (ГРС) "Чистенькое"
Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое" | 8 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка упаковочного листа на ШАУ для ГРС "Чистенькое"
Сборка шкафов типа РШ и ШАУ | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич |  | Сборка шкафов типа РШ и ШАУ
Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович |  | Проверка работоспособности и подготовка шкафов РШ и ШАУ к испытаниям
Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА | 8 | Львов Сергей Александрович |  | Разработка программы и методики приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) ШУА
Настройка ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович |  | Настройка ШУА
Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проведение испытаний ШУА силами ОТК, оформление акта испытаний
Подготовка шкафов ШУА к отгрузке | 2 | Производство |  | Подготовка шкафов ШУА к отгрузке
Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика | 4 | Гутин Константин Игоревич |  | Заключение дополнительного соглашения на выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) на объекте заказчика
Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР | 8 | Гутин Константин Игоревич |  | Оформление командировки сотрудников на объектзаказчика для выполнения ПНР
Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика | 80 | Инженеры по ПНР |  | Выполнение ПНР изделий на объекте Заказчика
Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов) | 24 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович |  | Сопровождение ПНР изделий (решение орагнизационных и технических вопросов)
Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика | 1 | Руководитель проекта и представитель заказчика |  | Подписание акта по итогам испытаний изделий на объекте заказчика
Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль | 32 | Проскурин Юрий Николаевич |  | Подготовка комплекта КД для ШУА, его технологический контроль
Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА | 2 | Целищев Павел Сергеевич |  | Проведение нормоконтроля комплекта КД для ШУА
Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович |  | Добавление КД на ШУА в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций)
Проверка внесенного в "1С" КД производством | 1 | Технолог или мастер участка производства |  | Проверка внесенного в "1С" КД производством
Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Подбор оборудования (датчиков, извещателей, проводов, кабелей и соединителей) для охранно-пожарной сигнализации (ОПС)
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Составление заявок на закупку оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d") | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проектирование схемы электрической принципиальной УУГ (включая взрывобезопасное "Ex d")
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович |  | Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов
Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович |  | Разработка функциональной схемы и спецификации для подсистемы вентиляции
Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции | 16 | Воробьев Александр Владимирович |  | Сопровождение изготовления подсистемы вентиляции
Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Разгрузка материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам
Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК | 1 | Сотрудник ОТК |  | Входной контроль материалов (металлического сортамента) для каркаса и рам сотрудниками ОТК
Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет | 0.5 | кладовщик производства БМИ |  | Приёмка материалов для изготовления рам и каркасов на склад производства, их оприходование и учет
Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Нарезка материала (металлического сортамента) для изготовления рам
Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Нарезка материала (металлического сортамента) для каркасов
Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента | 4 | Работник заготовительного участка (участка мех. Обработки) |  | Очистка от коррозии заготовок для каркаса из металлического сортамента
Обработка металлических заготовок для рам от коррозии | 20 | Козлов Сергей Иванович |  | Обработка металлических заготовок для рам от коррозии
Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Перемещение металлических заготовок для рам к месту сварки
Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки | 1 | Стропальщики, грузчики, крановщик |  | Перемещение металлических заготовок для каркасов к месту сварки
Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка сваркой деталей основания (в том числе днища) для каркаса здания
Установка для окрашивания днища основания каркаса здания | 2 | Участок окраски производства БМИ |  | Установка для окрашивания днища основания каркаса здания
Окраска днища каркаса здания | 10 | Участок окраски производства БМИ |  | Окраска днища каркаса здания
Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания | 15 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка сваркой несущих стоек каркаса и кровли здания
Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 20 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка (предварительная) сваркой рам для оборудования и шкафов
Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Сборка (окончательная) сваркой рам для оборудования и шкафов
Окрашивание собранных рам | 8 | Участок окраски производства БМИ |  | Окрашивание собранных рам
Окрашивание каркаса здания | 8 | Участок окраски производства БМИ |  | Окрашивание каркаса здания
Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании) | 4 | Участок окраски производства БМИ |  | Повторное окрашивание каркасов и рам (с целью устранение брака, допущенного при первичном окрашивании)
Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Размещение в здании рам для окончательной сборки трубопроводов
Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей | 1 |  |  | Разгрузка приобретенных труб и фасонных частей
Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Входной контроль (верификация) ПКИ сотрудниками ОТК
Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена | 0 |  |  | Приемка материалов и ПКИ на склад выполнена
Заготовительная операция для деталей трубопровода | 3 |  |  | Заготовительная операция для деталей трубопровода
Перемещение заготовок труб к месту сварки | 2 |  |  | Перемещение заготовок труб к месту сварки
Организация расточки фланцев | 2 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Организация расточки фланцев
Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки) | 1 |  |  | Перемещение фасонных изделий и фланцев на сборочный участок (к месту сварки)
Выдача сварочного материала и инструмента для работы | 1 |  |  | Выдача сварочного материала и инструмента для работы
Сборка (предварительная) при помощи сварки | 4 | Бригада 2 |  | Сборка (предварительная) при помощи сварки
Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов | 60 | Бригада 1, Бригада 2 |  | Сборка сваркой технологического трубопровода, в том числе катушек-имитаторов кранов и клапанов
Монтаж технологических трубопроводов (предварительный) | 8 |  |  | Монтаж технологических трубопроводов (предварительный)
Разгрузка трубопроводов | 1 |  |  | Разгрузка трубопроводов
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Организация сборки технологического трубопровода
Опрессовка технологического трубопровода | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Опрессовка технологического трубопровода
Разборка трубопровода и рам | 8 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Разборка трубопровода и рам
Очистка от коррозии объектов трубопровода | 16 | Козлов Сергей Иванович |  | Очистка от коррозии объектов трубопровода
Выполнение окрашивания трубопровода | 16 | Участок окраски производства БМИ |  | Выполнение окрашивания трубопровода
Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка, монтажники ЭЦ |  | Сборка трубопровода с монтажом свечей и установкой всех КИПиА
Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания | 16 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа сендвич панелей на каркас здания
Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа окон и дверей блок-бокса
Выполнение монтажа фурнитуры | 4 | Работники механо-сборочного и сварочного участка |  | Выполнение монтажа фурнитуры
Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич |  | Получение оборудования электроснабжения и АСУ ТП со склада
Изготовление информационной таблички | 2 |  |  | Изготовление информационной таблички
Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 |  |  | Выполнение монтажных работ для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании
Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании | 16 |  |  | Выполнение ПНР для АСУ ТП и электрооборудования в собранном здании
Подготовка схемы сварных стыков | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич |  | Подготовка схемы сварных стыков
Проверка геометрических размеров собранного здания | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Проверка геометрических размеров собранного здания
Проверка геометрических параметров технологического трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Проверка геометрических параметров технологического трубопровода
Контроль качества сварных соединений (стыков) | 4 | Сливков Петр Павлович |  | Контроль качества сварных соединений (стыков)
Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК | 8 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Контроль качества прямых участков сотрудниками ОТК
Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич |  | Контроль качества сборки технологического трубопровода сотрудниками ОТК путем его опрессовки
Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Выполнить визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сборки электро-оборудования и АСУТП
Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич |  | Проверка комплектности комплексного изделия перед его отгрузкой
Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович |  | Получение оригиналов сопроводительной и эксплуатационной документации на все комплектующие
Разработка паспорта на комплексное изделие | 40 | Ворошина Елена Владимировна |  | Разработка паспорта на комплексное изделие
Собрать всю конструкторскую (в т. ч. эксплуатационную) и сопроводительную документацию на все ПКИ, материалы и готовое комплексное изделие в папку "ИТД" | 8
Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) комплексного изделия, подготовка протоколов и акта по их итогам | 64
Маркировка комплексного изделия по итогам успешных ПСИ | 1
Заключение договора на погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета за погрузку крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 0.5
Погрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортные средства | 4
Отгрузка крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на транспортных средствах | 0
Монтаж крупногабаритного оборудования и основных частей комплексного изделия на объекте заказчика | 8
ПНР комплексного изделия на объекте заказчика | 16
Подписание актов выполненных работ (ВР) с Заказчиком | 24
Подготовка отчетной документации к закрытию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Подписание Акта выполненных работ (АВР) по итогам проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой (еженедельное) | 0.5 | Гутин Константин Игоревич | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа
Сопровождение исполнения задач (ежедневное) | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором проекта (едженедельное) | 1 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий (еженедельно) | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП (ежемесячно) | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимитов, ведение учета в 1С:УПП, корректировка бюджета проекта (ежемесячно) | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание договора на проект | 0
Оплата счета (авансовая) по договору на проект | 0
Подготовка и выпуск распоряжения о планировании проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Составить план проекта | 64 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Богуш Елена Владимировна
Утвердить калькуляцию | 0 | Воробьев Александр Владимирович
Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Воробьев Александр Владимирович
Защита проекта | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович
Приказ утвержден | 0
Сопровождение исполнения задач | 44 | Гутин Константин Игоревич
Внесение изменений в приказ | 4 | Богуш Елена Владимировна
Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Обновить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич
Приказ с изменениями подписан | 0
Деловая переписка | 70 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления | 53 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 3 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подбор подрядчиков | 40 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0
Заключение договоров | 40 | Фуфаев Александр Владимирович
Договоры подписаны | 0
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 0
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0
Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 39
Получить ТКП на запорную арматуру | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП фильтры | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Гутин Константин Игоревич
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0
Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 1 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры получены после калибровки и поверки в УРМЦ | 0
Отправка расходомеров для установки в СИРГ | 1 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры смонтированы на СИРГ | 0
Передача резервного расходомера | 1 | Гутин Константин Игоревич
Расходомер передан | 0
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Оплата договора | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Входной контроль ТМЦ | 28 | Сидоренко Владимир Александрович
Контроль ОТК | 28 | Антонович Дмитрий Викторович
Заключить договор на покупку клапанов | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на клапана | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Клапана изготовлены | 0
Оплата договора | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка клапанов | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль клапанов регулирующих с электроприводом (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Клапана поступили на склад | 0
Отгрузить клапана | 4 | Пономарева Марина Николаевна
Клапана отгружены | 0
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на фланцы | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0
Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка фланцев | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы поступили на склад | 0
Закупка расходников | 32 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходников | 3 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал для каркаса поступил на склад | 0
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы приняты | 0
Заключить договор на поставку АСУ ТП | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Оборудование АСУ ТП на складе | 0
Заключить договор на поставку электрооборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Электрооборудование поступило на склад | 0
Заключить договор на поставку ПОС | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку вентиляции | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Сварочные материалы | 0
Заключить договор и оплатить счет | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы получены на склад | 0
Расходные материалы для обработки металла | 0
Заключить договор и оплатить счет | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Инструмент на складе | 0
Заказ и оплата грунта и краски | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на складе | 0
Материалы выданы в работу | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Заказ оформлен на производстве | 0
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Львов Сергей Александрович
Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | Соломаха Елена Валентиновна
Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Внести платы в "1С" (с комплектующими) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
ВТ получены от производства в сборе | 15
Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | Давыдов Артем Васильевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Запаять модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0
Все КПК готовы для испытаний | 0
Реализация загрузчика для КПК. | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПО разработано | 0 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Давыдов Артем Васильевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0
Оформить РЭ и Паспорт | 4 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Разработка шаблона и тех описания на ПУГС (описание СИРГ) | 50 | Терехова Елена Николаевна
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Никитаев Алексей Вячеславович
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | Никитаев Алексей Вячеславович
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Львов Сергей Александрович
Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Львов Сергей Александрович
Миникомпьютеры получены | 0
Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович
Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | Никитаев Алексей Вячеславович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Комплектующие получены | 240
Формирование спецификации на РШ с ПК по 3D-модели | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
КД разработано | 0
ОМТО сопровождает заказ | 343
Внести спецификации в "1С" | 8
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Документация подготовлена и передана в ОТК | 0
Сборка оборудования в шкафы | 39 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверить и настроить работоспособность ПО СИРГ | 40 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0
шкаф готов к отгрузке | 0
Оформить командировку | 8 | Гутин Константин Игоревич
Командировка оформлена | 0
ПНР начались на объекте | 0
Добавить устройства DIN[3], DOUT-R, AIN[2]. Добавить кнопку открытия папки с настройками Вьювера через окно настроек. | 9 | Никитаев Алексей Вячеславович
Добавить поддержку электрического привода БИРС 12.1, 14.1, 15.1 во Вьювер для РШ. Обмен по протоколу ModBus RTU. | 64 | Никитаев Алексей Вячеславович
Откорректировать отображение расхода за сутки. Добавить новый тип объекта - BP-10 Датчик давления. Добавить всего два датчика давления BP-10 Датчик давления. | 18 | Никитаев Алексей Вячеславович
Удаленный мониторинг работы установки | 120 | Львов Сергей Александрович
Коррекция алгоритмов работы с устройствами для обеспечения стабильности опроса. | 6 | Никитаев Алексей Вячеславович
Удаленный контроль работы СИРГ Совместное с КазГерМунай проработка вариантов ускорения работы | 48 | Львов Сергей Александрович
Доработать ПСИ ПУРГС на Казахстан | 24 | Ворошина Елена Владимировна
Доработать ПСИ ПУРГС на Казахстан | 12 | Евсюков Алексей Андреевич
Удаленная поверка UFG-H (сопровождение метрологических испытаний) | 30 | Павлов Александр Сергеевич
Доработка передачи верхнего уровня | 72
Доработка завершена | 0
Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Коректировка КД по результату получения ТМЦ. Сверка со спецификациями полученных ТМЦ | 56 | Львов Сергей Александрович
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович
Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0
Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | Песоцкий Андрей Владимирович
Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 12 | Песоцкий Андрей Владимирович
Подготовка рабочих чертежей СИРГ 8,0МПа (ЗПР 702) | 28 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Сопровождение изготовления | 40 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 16 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 40 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 40 | Богуш Елена Владимировна
Разгрузить металл каркаса и рам | 1
Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0
Нарезать материал для рам | 4
Нарезать материал для каркаса | 4
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Козлов Сергей Иванович
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | Козлов Сергей Иванович
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Бригада 1
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Бригада 2
Сварка основания каркаса здания | 16 | Сорокин Д.А.
Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | Сливков Петр Павлович
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Сорокин Д.А.
Окраска днища каркаса | 10 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | Сорокин Д.А.
Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка рамы предварительная | 20 | Макаревич В.
Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Окончательная сборка рам | 8 | Макаревич В.
Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска рам | 8 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска каркаса здания | 8 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Макаревич В.
Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Новиков Н.В.
Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0 | Новиков Н.В.
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Новиков Н.В.
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Новиков Н.В.
Организовать расточку фланцев | 0 | Гутин Константин Игоревич
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Новиков Н.В.
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Новиков Н.В.
Предварительная сварка выполнена | 0
Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | Новиков Н.В.
Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | Цапов О.А.
Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | Сливков Петр Павлович
Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Новиков Н.В.
Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Цапов О.А.
Произвести ремонт технологического трубопровода | 16 | Рогачев А.
Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | Сливков Петр Павлович
Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить очистку от ржавчины | 2 | Козлов Сергей Иванович
Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить покраску трубопровода | 4 | Кузин Сергей
Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 72 | Цапов О.А.
Опрессовка технологического трубопровода | 4 | Цапов О.А.
Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Технологический трубопровод опрессован | 0
Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж трубопровода завершен | 0
Выполнить монтаж сендвич панелей | 6
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2
Выполнить монтаж фурнитуры | 2
Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж седвич-панелей завершен | 0
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2 | Гутин Константин Игоревич
выполнить монтажные работы | 4
Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8
Пакет ИТД подготовлен | 0
Маркировка | 1
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Заключить договор на погрузку | 5 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за погрузку | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Счет за погрузку оплачен | 0
Погрузка | 0
Сопровождение исполнения задачи | 55 | Гутин Константин Игоревич
Отгрузка | 0
Монтаж | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
ПНР | 80 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж клапанов, ПНР и опрессовка | 127 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Сопровождение исполнения задач (командировка) | 56 | Гутин Константин Игоревич
ПНР | 88 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Переделка кабельных каналов | 56 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Ввод в эксплуатацию(СС и МС) | 112 | Евченко Александр Владимирович
Переделка кабельных каналов завершена | 0
Опытно-промышленная эксплуатация | 544
Ввод в промышленную эксплуатацию | 24
Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0
Подписать акты ВР с Заказчиком | 5.5 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Подготовка документации для сдачи в архив | 2 | Богуш Елена Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Гутин Константин Игоревич
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Воробьев Александр Владимирович | 2
Сопровождение исполнения задач 2 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 101 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 102 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 106 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 107 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 8 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 1 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 2 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 3 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 4 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 5 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета 6 | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита,ведение учета УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение исполнения задач | 24.5 | Воробьев Александр Владимирович
Договор подписан | 0
Счет оплачен 20% | 0
Счет оплачен 30% | 0
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Составить план проекта | 64 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Воробьев Александр Владимирович
Утвердить калькуляцию | 0 | Воробьев Александр Владимирович
Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | Воробьев Александр Владимирович
Защита проекта | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович
Приказ утвержден | 0
Сопровождение исполнения задач | 44 | Гутин Константин Игоревич
Внесение изменений в приказ | 4 | Богуш Елена Владимировна
Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Обновить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич
Приказ с изменениями подписан | 0
Деловая переписка | 70 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления | 53 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 3 | Богуш Елена Владимировна
Подбор подрядчиков | 40 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0
Заключение договоров | 40 | Гутин Константин Игоревич
Договоры подписаны | 0
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 0
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0
Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40 | Блинова О.А.
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 0 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка чертежей для доп. Планов,схем и доп.спецификаций к ним | 10 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40
Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль запорной арматуры (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Запорная арматура поступила на склад | 0
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Заключить договор на покупку клапана | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка клапана | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль клапана регулирующего с электроприводом (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Клапан поступил на склад | 0
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузить клапан | 4
Клапан отгружен | 0
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на фланцы | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль материалов технологического трубопровода (ОТК) | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0
Провести входной контроль фланцев (ОТК) | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка фланцев | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы поступили на склад | 0
Закупка расходников | 32 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходников | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль материалов КМ, АР (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал для каркаса поступил на склад | 0
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль сендвич панелей, дверей и окон (ОТК) | 2
Материалы приняты | 0
Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль оборудования АСУ ТП (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Оборудование АСУ ТП на складе | 0
Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль электрооборудования (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Электрооборудование поступило на склад | 0
Заключить договор на поставку ПОС | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль комплектующих ПОС (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль сигнализатора загазованности (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Провести входной контроль комплектующих вентиляции (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Сварочные материалы | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы получены на склад | 0
Расходные материалы для обработки металла | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Инструмент на складе | 0
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материалы на складе | 0
Материалы выданы в работу | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Заказ оформлен на производстве | 0
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Львов Сергей Александрович
Монтаж плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 21 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат (ВТ.10.10.400-04, ВТ.10.20.100) | 3 | Соломаха Елена Валентиновна
Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Внести платы в "1С" (с комплектующими) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
ВТ получены от производства в сборе | 15
Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 0 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Провести ПСИ ВТ ОТК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания ВТ 1.20 (57600) | 7 | Давыдов Артем Васильевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Запаять модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0
Все КПК готовы для испытаний | 0
Реализация загрузчика для КПК. | 40 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПО разработано | 0 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Давыдов Артем Васильевич
Провести испытания ОТК КПК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0
разработка РЭ и ПС, внесение номенклатур | 42 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Никитаев Алексей Вячеславович
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 32 | Никитаев Алексей Вячеславович
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Львов Сергей Александрович
Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Львов Сергей Александрович
Миникомпьютеры получены | 0
Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 20 | Никитаев Алексей Вячеславович
Добавить на форму работу запорных кранов | 48 | Никитаев Алексей Вячеславович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Комплектующие получены | 336
Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
РШ с ПК изготовлен | 0
Составить программу типовых испытаний | 0 | Львов Сергей Александрович
Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 3 | Давыдов Артем Васильевич
Провести ПСИ РШ с ПК (ОТК) | 8 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Изменить РЭ и Паспорт | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 0 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести спецификации в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12
Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5
Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883
Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0
Проработка тех. решения полки под монитор | 8
Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12
Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12
ОМТО сопровождает заказ | 343
Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2
Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8
КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8
Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117
Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285
Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24
Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 0 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформить КД | 0 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Внести спецификации в "1С" | 8
КД разработано | 0
Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8
Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8
Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4
Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8
Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8
Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Документация подготовлена и передана в ОТК | 0
Сборка оборудования в шкафы | 15 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверить и настроить работоспособность шкафов | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0
Разработать программу испытаний | 0 | Львов Сергей Александрович
Настроить ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович
Провести испытания ШУА (согласно программы испытаний) ОТК | 8 | Лебедев Михаил Сергеевич
Акт получен от ОТК | 0
шкаф готов к отгрузке | 0
Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | Гутин Константин Игоревич
вызов получен | 0
оформить командировку | 8 | Гутин Константин Игоревич
ПНР начались на объекте | 0
Сопровождение ПНР | 24 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Подписан акт испытаний на объекте | 0
Оформление ЭТД на СИРГ | 18 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка комплекта КД для ШУА | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Добавление КД в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Нормоконтроль | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Проверка внесенного КД производством | 0
КД добавлено | 0
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович
Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0
Разработать и передать кабельный журнал и КД по СИРГ | 4 | Песоцкий Андрей Владимирович
Корректировка КД, проверка наличия комплектующих, подбор замены и дозаказ проблемных позиций | 12 | Песоцкий Андрей Владимирович
Сопровождение изготовления | 16 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузить металл каркаса и рам | 1
Провести входной контроль металла рам и каркаса (ОТК) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал принят | 0
Нарезать материал для рам | 4
Нарезать материал для каркаса | 4
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | Козлов Сергей Иванович
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 8 | Козлов Сергей Иванович
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Бригада 1
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Бригада 2
Сварка основания каркаса здания | 16 | Сорокин Д.А.
Провести ВИК сварных швов каркаса (ЛНК) | 2 | Сливков Петр Павлович
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | Сорокин Д.А.
Окраска днища каркаса | 10 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски днища каркаса согласно КД (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 20 | Сорокин Д.А.
Провести приемку сварки несущих стоек согласно КД (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Сварка рамы предварительная | 20 | Макаревич В.
Провести приемку сварки предварительной согласно КД (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Окончательная сборка рам | 8 | Макаревич В.
Провести приемку окончательной сборки рам согласно КД (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Покраска рам | 8 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски рам согласно КД (ОТК) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Покраска каркаса здания | 8 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски каркаса согласно КД (ОТК) | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | Кузин Сергей
Провести приемку покраски каркаса и рам после устранения замечаний КД (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | Макаревич В.
Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | Новиков Н.В.
Провести входной контроль труб и фасонных частей (ОТК) | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал принят | 0 | Новиков Н.В.
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Новиков Н.В.
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Новиков Н.В.
Организовать расточку фланцев | 2 | Воробьев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Новиков Н.В.
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | Новиков Н.В.
Предварительная сварка выполнена | 0
Провести приемку геометрии трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 150 | Новиков Н.В.
Выполнить сварку технологического трубопровода | 72 | Цапов О.А.
Провести приемку технологического трубопровода ( геометрия: ОТК) | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести приемку сварки технологического трубопровода ( ВИК, РГК: ЛНК) | 4 | Сливков Петр Павлович
Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Новиков Н.В.
Произвести ремонт технологического трубопровода | 72 | Цапов О.А.
Произвести ремонт технологического трубопровода | 16 | Рогачев А.
Произвести приемку сварки технологического трубопровода | 2 | Сливков Петр Павлович
Провести приемку геометрии технологического трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить очистку от ржавчины | 2 | Козлов Сергей Иванович
Провести визуальный контроль очистки от ржавчины (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить покраску трубопровода | 4 | Кузин Сергей
Провести визуальный контроль покраски трубопровода (ОТК) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | Цапов О.А.
Опрессовка технологического трубопровода | 3 | Цапов О.А.
Провести приемку опрессовки трубопровода (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Технологический трубопровод опрессован | 0
Провести приемку сборки трубопровода (ОТК) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж трубопровода завершен | 0
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 2
Выполнить монтаж фурнитуры | 2
Выполнить приемку монтажа сендвич панелей | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж седвич-панелей завершен | 0
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2
выполнить монтажные работы | 4
выполнить ПНР | 4
Провести приемку работоспособности электрооборудования согласно ПИ | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич
монтаж АСУТП и электрооборудования завершен | 0
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8
Пакет ИТД подготовлен | 0
Маркировка | 1
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Лебедев Евгений Сергеевич
Заключить договор на погрузку | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за погрузку | 0.5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Счет за погрузку оплачен | 0
Погрузка | 4
Отгрузка | 0
Монтаж | 8
ПНР | 16
Подписать акты ВР с Заказчиком | 4
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Проект завершен | 0
Договор подписан | 0 |  | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 25.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Счет оплачен 20% | 0
Счет оплачен 30% | 0
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | Воробьев Александр Владимирович
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Составить план проекта | 64 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | Воробьев Александр Владимирович
Утвердить калькуляцию | 0
Утвердить приказ у куратора проекта | 0
Защита проекта | 0.5 | Воробьев Александр Владимирович
Приказ утвержден | 0
Сопровождение исполнения задач | 44 | Гутин Константин Игоревич
Внесение изменений в приказ | 4 | Богуш Елена Владимировна
Актуализировать движение ДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Обновить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | Гутин Константин Игоревич
Приказ с изменениями подписан | 0
Деловая переписка | 70 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления | 53 | Богуш Елена Владимировна
Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП фильтры | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 2 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 2 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач | 24.5 | Воробьев Александр Владимирович
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 0
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0
Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40 | Блинова О.А.
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 0
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Заказ оформлен на производстве | 0
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Львов Сергей Александрович
Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Внести платы в "1С" (с комплектующими) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
ВТ получены от производства в сборе | 0
Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | Писарев Михаил Анатольевич
Проведение испытаний ОТК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | Писарев Михаил Анатольевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Запаять модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль ввода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0
Все КПК готовы для испытаний | 0
Реализация загрузчика для КПК. | 80 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПО разработано | 0 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | Писарев Михаил Анатольевич
Проведение испытаний ОТК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0
Оформить РЭ и Паспорт | 16 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | Никитаев Алексей Вячеславович
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | Никитаев Алексей Вячеславович
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Львов Сергей Александрович
Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | Львов Сергей Александрович
Миникомпьютеры получены | 0
Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | Никитаев Алексей Вячеславович
Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | Никитаев Алексей Вячеславович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Комплектующие получены | 247
Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
РШ с ПК изготовлен | 0
Составить программу типовых испытаний | 0 | Львов Сергей Александрович
Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | Писарев Михаил Анатольевич
Проведение испытаний ОТК | 4 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0
Изменить РЭ и Паспорт | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести спецификации в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | Львов Сергей Александрович
Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
ОМТО сопровождает заказ | 319
Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Оформить КД | 39.715 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести спецификации в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Документация подготовлена и передана в ОТК | 0
Сборка оборудования в шкафы | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0
Разработать программу испытаний | 0 | Львов Сергей Александрович
Настроить ШУА | 16 | Львов Сергей Александрович
Проведение испытаний ОТК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Акт получен от ОТК | 0
шкаф отгружен | 0
Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 80
вызов получен | 0
оформить командировку | 40
ПНР начались на объекте | 0
Сопровождение ПНР | 56 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Подписан акт испытаний на объекте | 0
Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Добавление КД в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Нормоконтроль | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Проверка внесенного КД производством | 0
КД добавлено | 0
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку | 8 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | Песоцкий Андрей Владимирович
Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Воробьев Александр Владимирович
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Запорная арматура поступила на склад | 0
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Заключить договор на покупку клапана | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка клапана | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Клапан поступил на склад | 0
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузить клапан | 4
Клапан отгружен | 0
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на фланцы | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0
Приемка фланцев | 7 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы поступили на склад | 0
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса | 5.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал для каркаса поступил на склад | 0
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2
Материалы приняты | 0
Заключить договор на поставку АСУ ТП | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Оборудование АСУ ТП на складе | 0
Заключить договор на поставку электрооборудования | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Электрооборудование поступило на склад | 0
Заключить договор на поставку ПОС | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку вентиляции | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 0.5 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Сварочные материалы | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы получены на склад | 0
Расходные материалы для обработки металла | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Инструмент на складе | 0
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль | 1 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материалы на складе | 0
Материалы выданы в работу | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Подбор подрядчиков | 40 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0
Заключение договоров | 40 | Гутин Константин Игоревич
Договоры подписаны | 0
Разгрузить металл каркаса и рам | 1
Нарезать материал для рам | 4
Нарезать материал для каркаса | 4
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | Козлов Сергей Иванович
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1
Сварка основания каркаса здания | 16
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2
Окраска днища каркаса | 10
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15
Сварка рамы предварительная | 20
Получение прямых участков и габ вставок с производства №1 | 1
Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 10
Окончательная сборка рам | 10
Покраска рам | 10
Покраска каркаса здания | 10
Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4
Разгрузить трубы и фасонные части | 1
Проверка ОТК | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал принят | 0
Нарезать заготовки трубопровода | 3
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2
Организовать расточку фланцев | 4
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4
Предварительная сварка выполнена | 0
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 64
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0
Разгрузочные работы трубопроводов | 1
Организация сборки технологического трубопровода | 8
Опрессовка технологического трубопровода | 8
Технологический трубопровод опрессован | 0
Разобрать трубопровод и рамы | 8
Выполнить очистку от ржавчины | 16 | Козлов Сергей Иванович
Выполнить покраску трубопровода | 16
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16
Монтаж трубопровода завершен | 0
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4
Выполнить монтаж фурнитуры | 4
Монтаж седвич-панелей завершен | 0
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2
выполнить монтажные работы | 16
выполнить ПНР | 16
монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0
Подготовить схему сварных стыков | 12 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проверка геометрии здания | 2
Геометрия здания проверена | 0
Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Геометрия технологического трубопровода проверена | 0
Контроль качества сварных соединений | 4 | Сливков Петр Павлович
Сварные стыки проверенны | 0
Контроль ОТК прямых участков | 8 | Лебедев Евгений Сергеевич
Прямые участки проверены | 0
Контроль ОТК после опрессовки | 2 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль проведен | 0
Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка качества завершена | 0
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 40 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8
Пакет ИТД подготовлен | 0
Маркировка | 1
Заключить договор на погрузку | 1 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за погрузку | 0.5
Счет за погрузку оплачен | 0
Погрузка | 4
Отгрузка | 0
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 8
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Начало проекта | 0 |  | Автоматизация отработки ЗПР
Подготовить распоряжение о начале планирования | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план проекта | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить расчет бюджета проекта | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить план проекта перед куратором | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Приказ издан | 0
Систематизация и анализ повторяемости запросов за год | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
АВС анализ наиболее повторяющихся запросов | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | 0 | Кондратюк Михаела Борисовна
Определение параметров заполнения в форме | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для "1С" | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с "1С" | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | 0
Определение параметров заполнения в форме | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для "1С" | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с "1С" | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №2 готово | 0
Определение параметров заполнения в форме | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для "1С" | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с "1С" | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | 0
Определение параметров заполнения в форме | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для "1С" | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с "1С" | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | 0
Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №2 | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №3 | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №1 | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №2 | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №3 | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №1 | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №2 | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №3 | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка ТЗ для "1С" Автоматическая проверка на серийность | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реализация ТЗ в "1С" Автоматическая проверка на серийность | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка ТЗ для "1С" Автоматизация отчетов по формам | 16 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реализация ТЗ в "1С" Автоматизация отчетов по формам | 16 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Реализация завершена | 8
Повторное тестирование службой развития | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение корректирововк по результатам тестирования | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проведение обучения КС заполнению форм | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Ведомость обучения подписана | 0
Выпустить распоряжение об ОПЭ | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Выпушен приказ о продлении сроков проекта | 0
Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | 2 | Кондратюк Михаела Борисовна
Ознакомление отделов продаж с инструкцией | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение ОПЭ | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
Накопление статистики. Подготовка отчета | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Накопление замечаний от КС | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Формирование ТЗ с перечнем корректировок | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение корректирововк в ТЗ | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Первый этап ОПЭ проведен | 0
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Эксплуатация форм КС | 40 | Мулявка Виктория Викторовна
Эксплуатация форм КС | 40 | Филатова Екатерина Юрьевна
Акт о завершении ОПЭ подписан | 0
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план-фактный анализ проекта | 7 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 7 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание по защите проекта | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | 0
Распоряжение издано | 0 |  | Автоматизация правил внесения расценок
Проведение установочного совещания | 2
Планирование проекта | 16
Защита проекта | 1
Перепланирование проекта | 2
Защита проекта повторная | 1
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 776
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1
Формирование сменных заданий 10 | 1
Формирование сменных заданий 11 | 1
Формирование сменных заданий 12 | 1
Формирование сменных заданий 13 | 1
Формирование сменных заданий 14 | 1
Формирование сменных заданий 15 | 1
Формирование сменных заданий 16 | 1
Формирование сменных заданий 17 | 1
Формирование сменных заданий 18 | 1
Формирование сменных заданий 19 | 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2
Формирование отчетов по зарплате 2 | 2
Формирование отчетов по зарплате 3 | 2
Формирование отчетов по зарплате 4 | 2
Формирование отчетов по зарплате 5 | 2
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1
Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 125 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование методики расчета и утверждения расценок | 120 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование методики расчета и утверждения расценок | 14 | Ткаченко Людмила Викторовна
Внесение тарифных ставок в "1С" | 16
Подготовка проекта бизнес-процесса к утверждению | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна
Актуализация расценок на операции в "1С" | 16
Описание процесса с указанием входящих, выходящих документов и участников процесса | 64 | Раскатов Леонид Владимирович, Ткаченко Людмила Викторовна
Настройка процесса в "1С" | 20
Тестирование | 10
Доработка настройки | 15
Подготовка процесса для включения в СТО | 120 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка процесса для включения в СТО | 71
Формирование СТО | 30 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка презентации | 4.375 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита на уровне ПСД | 1
Проект завершён | 0
Распоряжение издано | 0 |  | Автоматизация процесса проверки увеличения стоимости ТМЦ
Проведение установочного совещания | 1
Планирование проекта | 1
Защита проекта | 1
Перепланирование проекта | 1
Защита проекта повторная | 1
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 20 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 21 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 22 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1
Формирование сменных заданий 10 | 1
Формирование сменных заданий 11 | 1
Формирование сменных заданий 12 | 1
Формирование сменных заданий 13 | 1
Формирование сменных заданий 14 | 1
Формирование сменных заданий 15 | 1
Формирование сменных заданий 16 | 1
Формирование сменных заданий 17 | 1
Формирование сменных заданий 18 | 1
Формирование сменных заданий 19 | 1
Формирование сменных заданий 20 | 1
Формирование сменных заданий 21 | 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование отчетов по зарплате 2 | 2
Формирование отчетов по зарплате 3 | 2
Формирование отчетов по зарплате 4 | 2
Формирование отчетов по зарплате 5 | 2
Формирование отчетов по зарплате 6 | 2
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 6 | 1
Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125 | Ткаченко Людмила Викторовна
Описание прцесса взаимодействия с ОМТО с уазанием входящих, исходящих документов и участников процесса | 125
Подготовка и согласование бизнес-процесса по утверждению проектных цен | 17 | Ткаченко Людмила Викторовна
Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С" | 168
Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С" | 40
Настройка процесса в "1С" | 19
Тестирование | 10 | Ткаченко Людмила Викторовна
Доработка настройки | 17
Разработка форм отчетов для анализа изменения проектных цен | 150
Разработка формы для анализа изменения состава и оценки РС | 40
Написание ТЗ на формирование отчетов в "1С" | 100
Настройка процесса в "1С" | 14
Тестирование | 8
Тестирование | 8
Доработка настройки | 8
Подготовка презентации (формирование документов на закрытие, презентация) | 8.375 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита на уровне ПСД | 1
Проект завершён | 0
Выпустить распоряжение | 0.5 |  | стратегические проекты 2024
Начало проекта | 0
Установочное совещание | 8
Составить план проекта | 8
Защитить план проекта | 8
Приказ утвержден | 0
Создание тех. Задания для ООО Оптимум | 32
Оплата счета за выполненые работы | 16
Тестирование периодичности заказов в ручном режиме | 56
Корректировка средней периодичности при необходимости в карточках клиента | 24
Поиск компаний предоставляющих услугу по подключению робота по рассылке | 56
Заключение договора на обслуживание | 8
Интегрирование робота в работе с листом обзвона | 56
Тестирование работы робота | 56
Запуск | 0
Контроль выполнения | 56
контроль выполнения | 56
контроль выполнения | 56
контроль выполнения | 56
контроль выполнения | 56
контроль выполнения | 56
Февраль | 160 | 216501
Март | 168
Апрель | 176
Май | 184
Июнь | 160
Июль | 184
Август | 176
Сентябрь | 168
Планирование | 8
% выполнения 1 | 8
% выполнения 2 | 8
% выполнения 3 | 8
% выполнения 4 | 8
Планирование | 8
% выполнения 1 | 8
% выполнения 2 | 8
% выполнения 3 | 8
% выполнения 4 | 8
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8
Провести защиту результатов проекта | 8
Проект завершен | 0
Выпуск распоряжения | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ
Составить предварительный план | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Согласовать ресурсы | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Выявить риски при планировании | 8 | Гапонова Ксения Святославовна
Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 8 | Гапонова Ксения Святославовна
Сформировать бюджет проекта | 7.6917 | Гапонова Ксения Святославовна
Сформировать заключение фин службы | 7.6917 | Гапонова Ксения Святославовна
Подготовить презентацию о целях проекта | 12 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Согласовать приказ о запуске проекта | 8 | Гапонова Ксения Святославовна
Начало проекта | 0
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0
Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович
Провести РГ с КБ | 0.2 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Тестирование утилиты | 0.25 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Отработка замечаний от КБ | 6 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование утилиты | 4 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Провести РГ с КБ | 0.14333 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Тестирование утилиты | 0.14333 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.3333 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование | 14 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Риски устранение замечаний | 6 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 0
Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.04 | Ануфриева Оксана Николаевна
Отработка замечаний | 6 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование утилиты | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Провести РГ | 0.053333 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовка замечаний и передача разработчику | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна
Тестирование | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Риски устранение замечаний | 0.32 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование и подготовка замечаний | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Устранение замечаний | 36 | Никитаев Алексей Вячеславович
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна
Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 0
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Шифрование файла | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович
проверка шифра | 3 | Никитаев Алексей Вячеславович
тестирование | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович
программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 0
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна
Совет по качеству проведен | 0
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Шифрование файла | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
проверка шифра | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
тестирование | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 0
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна
Совет по качеству проведен | 0
Создать ТЗ | 2.75 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1.25 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0
Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 80 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование, подготовка замечаний | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич
Устранение замечаний | 4 | Давлетов Руслан Игоревич
Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна
Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 0
Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 8 | Гапонова Ксения Святославовна
Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Провести тестирование утилиты | 16 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич
Устранить замечания | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Утилита для бухгалтерии создана | 0
Тестирование и отладка утилиты | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Создать ТЗ и Утвердить | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович
Определить типы проектов | 0.5 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Актуализировать промпт | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 8 | Харыбин А.В.
Создать утилиту по ТЗ | 56 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
тестирование и подготовка замечаний | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Создать программу преобразования word в Md | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
В утилите создать возможность выбора типа проекта | 14 | Давлетов Руслан Игоревич
Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 48 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Добавление вкладки экспорт | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Устранение замечаний | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Исправление работы вкладки "обработка" | 11 | Давлетов Руслан Игоревич
Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 0
Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 8 | Харыбин А.В.
Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 16 | Харыбин А.В.
Утвердить ТЗ | 1 | Харыбин А.В.
Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Провести совет по качеству | 1 | Гапонова Ксения Святославовна
ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 0
Тестирование и отладка | 32 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести обучение | 2 | Никитаев Алексей Вячеславович
Обучение проведено | 0
Провести внедрение | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Внедрение проведено | 0
Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 2 | Гапонова Ксения Святославовна
ЗП начислена | 0
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 51.75 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
Ошибки устранены | 0
Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 2 | Гапонова Ксения Святославовна
ЗП начислена | 0
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 2 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 8
Создать ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 8
Создать папку для размещения утилиты | 0.5 | Тищенко Марина Николаевна
Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
WEB Утилита создана | 0
Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 1.5 | Давлетов Руслан Игоревич
Создана Документация по архитектуре приложения | 0
Создан План интеграции нового модуля | 0
Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0
Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 3 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль | 0
Функции для извлечения всех необходимых данных | 0
Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0
Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 3.5 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль | 0
Детальные отчеты по каждому критерию | 0
Структурированные данные для передачи в ИИ | 0
Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль интеграции с ИИ | 0
Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0
Автоматические выводы по результатам проверки | 0
Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич
Генератор Word документов | 0
Шаблон паспорта качества | 0
Автоматическое заполнение всех полей | 0
Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 2.5 | Давлетов Руслан Игоревич
Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 0
Единый стиль с существующими программами | 0
Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0
Тестирование | 4 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Выявление несоотвествий и замечаний | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Корректировка утилиты | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 32 | Давлетов Руслан Игоревич
WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0
Провести обучение | 2 | Давлетов Руслан Игоревич
Провести внедрение | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование утилиты окончено | 0
Доработка утилит при возникновении рисков | 80 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Доработка утилит при возникновении рисков | 56 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Несоотвествия устранены | 0
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести предзащиту проектного офиса | 8 | Гапонова Ксения Святославовна
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Гапонова Ксения Святославовна
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 3 | Гапонова Ксения Святославовна
Совещание проведено | 0
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация
Составление предварительного плана проекта в MS Project | 9 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Проведение установочного совещания | 0.125 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович
Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 48 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реестр документации составлен | 0
Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 48 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Перечень документации сформирован | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 56 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 111 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Составление и сканирование документов по газификации зданий | 24 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 16 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 8 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование планов зданий | 488 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 320 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 240 | Елагина Мария Геннадьевна
Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 248 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 240 | Елагина Мария Геннадьевна
Документы восстановлены и отсканированы | 0
Подготовка презентации к защите проекта | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Защита проекта | 1.04 | Гриппа Георгий Александрович
Проект завершен | 1.04
РГ с прошлой командой внедрения | 8 |  | Внедрение CRM1
Тезисный план составлен | 8
Разработка плана проекта | 16
Расчет бюджета | 24
Предварительная защита у куратора | 8
Коррекция | 32
Подготовка материалов к запуску | 16
Защита проекта | 0
НАЧАЛО РАБОТ | 0
Совещания с РГ 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 9 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 10 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 11 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 12 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 13 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 14 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 15 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 16 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 17 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 18 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 19 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 20 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 21 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 22 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 23 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 24 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 25 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 26 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 27 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 28 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 29 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 30 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 31 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 32 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 33 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с РГ 34 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 9 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 10 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 11 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 12 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 13 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 14 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 15 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 16 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 17 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 18 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Совещания с куратором 19 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 20 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 21 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 22 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 23 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 24 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 25 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 26 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 27 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 28 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 29 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 30 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 31 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 32 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 33 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Совещания с куратором 34 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Подготовка отчётов к ДПИ 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов к ДПИ 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов к ДПИ 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов к ДПИ 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов к ДПИ 5 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Подготовка отчётов к ДПИ 6 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Подготовка отчётов к ДПИ 7 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Подготовка отчётов к ДПИ 8 | 0.5 | Давыдов Артем Васильевич
Подготовка отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Подготовка отчётов по ЗП 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Организовать РГ с руководителями отделов КС, составить перечень СТО и положений | 3 | Власов Илья Вадимович
Увеличить бюджет проекта | 8 | Власов Илья Вадимович
Запустить договор предобследования на оплату | 8 | Власов Илья Вадимович
Договор оплачен | 0 | Власов Илья Вадимович
Организовать интервью начальников отделов | 80 | Власов Илья Вадимович
Составить альбом "как есть" | 80 | Власов Илья Вадимович
Выявленить точки расхождения с CRM | 16 | Власов Илья Вадимович
Согласовать Воронки продаж по отделам | 15.385 | Власов Илья Вадимович
Составить ТЗ | 432
Составить ролевую модель | 26 | Давыдов Артем Васильевич
Составить предварительную ПМИ | 312 | Давыдов Артем Васильевич
Согласовать ПМИ с руководителями отделов КС | 1 | Давыдов Артем Васильевич
ПМИ согласовано | 0 | Власов Илья Вадимович
Оценить трудоёмкость разработки собственными силами | 72 | Давыдов Артем Васильевич, Крапковская Наталья Валерьевна
Разослать ТЗ потенциальным исполнителям, провести переговоры | 32 | Давыдов Артем Васильевич
КП получено | 48
Защитить необходимость заключения договора | 8 | Власов Илья Вадимович
Согласовать договор с внутренними службами | 40 | Власов Илья Вадимович
Договор подписан | 0
Сопроводить оплату счета на предоплату | 16 | Власов Илья Вадимович
Предоплата внесена | 8
Доработать отображение суммы договоров по отделу | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработать отображение поступлений денег по договорам | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Доработать механизм формирования данных для расчета ЗП | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
Провести испытания 1, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
Провести испытания 2, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
Провести испытания 3, сформировать реестр замечаний | 8 | Власов Илья Вадимович
ПО доработано, замечания устранены, составлен протокол испытаний | 0
Разработать руководства пользователей по ролям | 40
Рассмотреть результаты работ по договору | 16
Организовать оплату услуг, закрыть договор | 8 | Власов Илья Вадимович
Разработать электронный курс по работе с CRM | 40 | Биденко Елена Геннадьевна
Обучение сотрудников КС | 80
Заполнение справочников | 211 | Власов Илья Вадимович
Описать новые процессы в руководствах пользователей | 40 | Власов Илья Вадимович
Подготовить предложения для внесения изменений в СТО КС | 16 | Власов Илья Вадимович
Защитить новые версии СТО КС | 8 | Власов Илья Вадимович
Согласовать показатели эффективности | 8 | Власов Илья Вадимович
Решить вопрос с регистрацией звонков | 8 | Власов Илья Вадимович
Подготовить предложения для внесения изменений в положения о мотивации сотрудников КС | 16 | Власов Илья Вадимович
Защитить новые положения о мотивации | 8 | Власов Илья Вадимович
Подготовить механизм обратной связи | 16 | Горбатенко Сергей Александрович
Подготовить приказ | 8 | Власов Илья Вадимович
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 1 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 2 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 3 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 4 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 5 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 6 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 7 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 8 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 9 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 10 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 11 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 12 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 13 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 14 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 15 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 16 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 17 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 18 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 19 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 20 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 21 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 22 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 23 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 24 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 25 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 26 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 27 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 28 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 29 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 30 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 31 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 32 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 33 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 34 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 35 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 36 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 37 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 38 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 39 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 40 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 41 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 42 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 43 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 44 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 45 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 47 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 48 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 49 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 50 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 51 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 52 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 53 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 54 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 55 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 56 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 57 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 58 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 59 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 60 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 61 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 62 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 63 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 64 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 65 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 66 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 67 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 68 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 69 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 70 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 71 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 72 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 73 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 74 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 75 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 76 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 77 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 78 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 79 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 80 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 81 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 82 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 83 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 84 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 85 | 0.5
Сбор обратной связи, принятие решений о внесении изменений 86 | 0.5
Сформировать отчёт о прохождении ОПЭ | 8 | Власов Илья Вадимович
Работы по проекту ОКОНЧЕНЫ | 0
Подготовить заключения (П\Ф и ЭЗ) | 8
Подготовить презентацию | 8 | Власов Илья Вадимович
СЗ на организацию совещания | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Защита результатов проекта | 8 | Власов Илья Вадимович
Проект успешно завершён | 0
Подготовить материалы для сдачи в архив | 16 | Власов Илья Вадимович
Выпустить распоряжение | 0.5 |  | стратегические проекты 2024
Начало проекта | 0
Установочное совещание | 8
Составить план проекта | 16
Защитить план проекта | 8
Приказ утвержден | 0
Мониторинг фирм по установке приложений | 8
Подбор необходимого оборудования | 56
Заказ счета | 8
Оплата и доставка оборудования | 32
Прописать тех. Задание для настройки доп. Сведений в строке заказ | 56
Получение счета и оплата | 8
Настройка приложения мобильной торговли на гаджетах у водителей | 16
Пробное тестирование | 32
Контроль | 56
Контроль | 56
Контроль | 56
Контроль | 56
Контроль | 48
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16
Провести защиту результатов проекта | 8
Проект завершен | 8
Распоряжение выпущено | 56 | Стаценко Виктор Валерьевич | msproj11
Составить план проекта | 32 | Стаценко Виктор Валерьевич
Провести предварительную защиту проекта | 1
Откорректировать план проекта | 8
Приказ подписан | 8
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5
Совещание с куратором проекта 27 | 0
Составить план Положения | 3 | Стаценко Виктор Валерьевич
Назначение | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Область применения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Нормативные ссылки | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Термины и определения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Сокращения | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 72 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вычетка, корректировка. Подведения предварительных итогов. | 1.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Процесс проведения и подготовки Совета по Качеству | 4 | Стаценко Виктор Валерьевич
Запустить процесс согласования положения | 1 | Стаценко Виктор Валерьевич
Ознакомится с результатами | 0.5 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработать положение о Совете по качеству КБ 25 | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вычетка положения о Советах по качеству | 40 | Стаценко Виктор Валерьевич
Утверждения положения о Советах по качеству | 32 | Стаценко Виктор Валерьевич
Внедрение положения о Советах по качеству | 8 | Стаценко Виктор Валерьевич
Анализ итогов внедрения | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич
Подготовить изменение в СТО 05-017 | 87 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству Июнь | 32
Составить график советов по качеству Июль | 40
Составить график советов по качеству Август | 35 | Стаценко Виктор Валерьевич
Составить график советов по качеству Сентябрь | 40
Составить график советов по качеству Октябрь | 40
Составить график советов по качеству Ноябрь | 40
ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1
Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования | 1
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ (ЦФО СГК ВНИИМ) | 1
НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 1
Пприменении системы SCADA в СПУ-5 и СПУ-7. | 1
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1
Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН" | 1
Внедерение ИИ в разработку ПО | 1
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1
Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ CFM | 1
ОКР по усовершенствованию и изготовлению СПУ-5 | 1
Сертификация ГАЗСЕРТ Гранд 2024 | 1
Внесение изменений в описания типа Turbo Flow CFM | 1
Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG (ГОСТ 70927-2023) | 1
Утверждение типа УЗПР с расширенным диапазоном измерений для Газпром трансгаз Саратов | 1
Вступление TFG, БМИ, CFM, GFG, UFL, PS в реестр рекомендованных поставщиков средств измерений ПАО "НОВАТЭК" | 1
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа | 1
НИОКР по УЗД для расходомеров жидкости. Этап 3 | 1
ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 1
Создание электронного архива конструкторской документации (ЦФО: СГК) | 1
ОКР на поверочные установки СПУ-5 | 1
Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям | 1
Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 1
Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1
Разработка технологии изготовления СС и постановка на производство | 1
Совет по качеству ОКР измерения скорости звука в разных газах и помехозащищенность | 1
Совет по качеству Организация проведения ресурсных испытаний счетчика газа UFG-H | 1
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.5
Продление сертификата утверждения типа СПУ-5 в РФ | 0.25
Внедрение ИИ в разработку ПО | 0.25
Внесение изменений в Описания типа UFL кл.т 0,1/0,15 % | 0.25
Внесение изменений в описание типа датчиков давления Turbo Flow | 0.25
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.5
Оформление ДС ТР ТС 010/2011 и ДС ТР ТС 020/2011 ПУГС, ПУРГС, ПГС | 0.16667
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.16667
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом. | 0.16667
Подготовить отчет | 0
Внедрение ИИ в расчет себестоимости несерийного оборудования. | 0.33333 | Стаценко Виктор Валерьевич
Подтверждения работ по актуализации РЭ на TFG, UFG, CFM. | 0.33333 | Стаценко Виктор Валерьевич
НИОКР по разработке UFL с погрешностью 0,1%, 0,15% | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа. | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Вступление в Реестр российсской промышленной продукции (РПП) изделий ООО НПО Турбулентность-ДОН | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Портфель: Изготовление СПУ-7 ЗапорожГАЗ: ОКР по разработке СПУ-7 ЗапорожГАЗ | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Ресертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.) | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реорганизация КБ | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
ПОРТФЕЛЬ UFL Постановка на производство расходомеров UFL | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы | 0.25 | Стаценко Виктор Валерьевич
Совет по качеству | 0.16667 | Стаценко Виктор Валерьевич
Реализация графика СК Август подведение итогов | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич
ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H | 0.5 | Самойлов Александр Иванович
ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H | 0.33333 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 3 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 4 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 5 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 6 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 7 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 8 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 9 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 10 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 11 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 12 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 13 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 14 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 15 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 16 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 17 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 18 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 19 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 20 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 21 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 22 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 23 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 24 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Сентябрь) 25 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.16667 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Сентябрь подведение итогов | 0
Реализация графика СК (Октябрь) 1 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 2 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 3 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 4 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 5 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 6 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 7 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 8 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 9 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 10 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 11 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 12 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 13 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 14 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 15 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 16 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 17 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 18 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 19 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Октябрь) 20 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.16667 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Октябрь подведение итогов | 0 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 1 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 2 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 3 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 4 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 5 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 6 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 7 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 8 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 9 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК (Ноябрь) 10 | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.25 | Самойлов Александр Иванович
Реализация графика СК Ноябрь подведение итогов | 0 | Самойлов Александр Иванович
Анализ Проекта | 16 | Самойлов Александр Иванович
Подготовка выводов по Проекту | 24 | Самойлов Александр Иванович
Защита результатов проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Закрытие проекта | 1 | Самойлов Александр Иванович
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 |  | Внесение изменений в описание типа Turbo Flow UFG
Планирование проекта | 24 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Провести установочное совещание | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Расчитать бюджет проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет проекта рассчитан | 0
Предварительная защита у куратора проекта Дорохова К.С. | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Написать СЗ на заключение ЭО | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Защита проекта на уровне Амураль И.Б. | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Подготовка приказа проекта | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 2 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 3 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 4 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 5 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 6 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 7 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 8 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 9 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 10 | 1.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 11 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 12 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 13 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 14 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 15 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 16 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 17 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 18 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 19 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 20 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 21 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 22 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 23 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 24 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 25 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 26 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 27 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 28 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 29 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 30 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 31 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 32 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 33 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 34 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 35 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 36 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 37 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 38 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 39 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 40 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 41 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 42 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 43 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 44 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 45 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 46 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 47 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 48 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 49 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 50 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 51 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 52 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 53 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 54 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 55 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 56 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 57 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 58 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 59 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 60 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 61 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 62 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 63 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 64 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 65 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 66 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 67 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 68 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 69 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 70 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 71 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 72 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 73 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 74 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 75 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 76 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 77 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 78 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 79 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 80 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 81 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 82 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 83 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 84 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 85 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 86 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 87 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 88 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 89 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 90 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 91 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 92 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 93 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 94 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 95 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 96 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 97 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 98 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 99 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 100 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 101 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 102 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 103 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 104 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 105 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 106 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Сопровождение исполнения задач 107 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 287 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 288 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 289 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 290 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 291 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 302 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 303 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 304 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 305 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 306 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 307 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 308 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 309 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 310 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 311 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 332 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 333 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 334 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 335 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 336 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 337 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 338 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 339 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 340 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 341 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 342 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 343 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 344 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 345 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 346 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 347 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 348 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 349 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 350 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 351 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 352 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 353 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 354 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 355 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 356 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 357 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 358 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 359 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 360 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 361 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 362 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 363 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 364 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 365 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 366 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 367 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 368 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 369 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 371 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 372 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 378 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 379 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 384 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 385 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 389 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 390 | 1.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение исполнения задач 391 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 392 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 393 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 394 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 395 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 396 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 397 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 398 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 399 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 400 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 401 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 402 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 403 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 404 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 405 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 406 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 407 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 408 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 409 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 410 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 411 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 412 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 413 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 414 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 415 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 416 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 417 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 418 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 419 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 420 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 421 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 422 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 423 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 424 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 425 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 426 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 427 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 428 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 429 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 430 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 431 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 432 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 433 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 434 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 435 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сопровождение исполнения задач 436 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 437 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 438 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 439 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 440 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 441 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 442 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 443 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 444 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 445 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 446 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 447 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 448 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 449 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 450 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 451 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 452 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 453 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 454 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 455 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 456 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 457 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 458 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 459 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 460 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 461 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 462 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 463 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 464 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 465 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 466 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 467 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 468 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 469 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 470 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 471 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 472 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 473 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 474 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 475 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 476 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 477 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 478 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 479 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 480 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 481 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 482 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 483 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 484 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 485 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 486 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 487 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 488 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 489 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 490 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 491 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 492 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 493 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 494 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 495 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 496 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 497 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 498 | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 51 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 52 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 53 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 54 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 55 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 60 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 61 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 62 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 63 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 64 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 65 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 66 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 67 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 68 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 69 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 70 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 71 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 72 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 73 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 74 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 75 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 76 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 77 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 78 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 79 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 80 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 81 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 82 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 83 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 84 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 85 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 86 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 87 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 88 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 89 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 90 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 91 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 92 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 93 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 94 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 95 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 96 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 97 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 98 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 99 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 100 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 101 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 102 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 103 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 104 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 105 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 106 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 107 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 108 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 109 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 110 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 111 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 112 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с рабочей группой проекта 113 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 114 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 115 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 116 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 117 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 118 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 119 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 120 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 121 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 122 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 123 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 124 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 125 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с рабочей группой проекта 126 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 127 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 128 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 129 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 130 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 131 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 132 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 133 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 134 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 135 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 136 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 137 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с рабочей группой проекта 138 | 1 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Совещание с куратором проекта 57 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 58 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 59 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 60 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 61 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 62 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 10 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 11 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 12 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 13 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Формирование отчетов по ЗП 14 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Формирование отчетов по ЗП 15 | 2 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 14 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 15 | 1 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 16 | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка отчетов к ДПИ 15 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка отчетов к ДПИ 16 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Вычитка ТУ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ТУ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка ТУ | 26 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ТУ по ГОСТ Р 70927-23 | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | Ворошина Елена Владимировна
внести правки В ТУ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Передать правленную версию ТУ на проверку | 1 | Ворошина Елена Владимировна
сделать вычитку правленного ТУ UFG , составить списко замечаний и требуемых доработок | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передеать список замечаний и доработок | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
доработать ТУ по правкам и замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна
проверить финальную версию ТУ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Технические условия готовы | 0
Вычитка РЭ на соответствие ОТ UFG от 22.08.2023 | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление перечня замечаний по результатам вычитки РЭ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка РЭ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в РЭ по ГОСТ Р 70927-23 | 15 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в части температуры эксплуатации от -70 до 100 | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесени изменений в диапазон измеряемой среды для фланцевого исполнения от -60 до +280 со исп. По заказу -196 +280 | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в верхнию границу измерения давления 45 Мпа | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Добавить описание лубрикаторного исполнения для UFG-Z | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Внести изменения в части диапазона измеряемых скоростей до 100 м/с | 8 | Ворошина Елена Владимировна
внести правки в РЭ UFG согласно целям проекта и макета ОТ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
передать правленную версию РЭ UFG на проверку | 1 | Ворошина Елена Владимировна
сделать вычитку правленного РЭ UFG, составить список замечаний и требуемых доработок | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать список замечаний и доработок | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
доработать РЭ по правкам и замечаниям | 6 | Ворошина Елена Владимировна
проверить финальную версию РЭ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Руководство по эксплуатации готово | 0
Вычитка ПС на соответствие РЭ UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление перечня замечаний по результатам вычитки ПС | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Корректировка ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение изменений в ПС по ГОСТ Р 70927-23 | 1 | Ворошина Елена Владимировна
Паспорт готов | 0
Корректировка ОТ Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Совет по качеству (вычитка ОТ, ТУ, НТД) | 3 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
внести правки в ОТ по целям проекта и замечаниям совета | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
разослать версию ОТ на рассмотрение | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить замечания по ОТ при рассмотрении | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести правки в ОТ по замечаниям рассмотрения | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
собрать совет по качеству-рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
рассмотрение финальной версии ОТ UFG | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внесение финальных правок в макет ОТ(утвержденные модификации и их характеристики) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
МАКЕТ Описания типа готово | 0
подготовить макт МП | 8
внести правки в макет МП по реузльтатам согласования вносимых характеристик и модификаций | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Корректировка МП Turbo Flow UFG в соответсвии с МИ 3650 | 16 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Совет по качеству (вычитка МП) | 3 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич
Методика поверки готова | 0
изучить возможность расчета погрешности без учета плотности | 5.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
расчитать погрешности основных модификаций | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
рассмотреть полученную таблицу погрешности при СУ | 4
внести в ОТ параметры погрешности | 4
Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 24 | Письменный Александр Анатольевич
Добавить в тест PTZ ГСССД МР 147-2008 | 56 | Львов Сергей Александрович
Выполнить проверку ГСССД МР 147-2008 | 8 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Оформить протокол проверки ГСССД МР 147-2008 | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
получить договор от ВНИИМС для приобретения ГССССД МР 147-2008 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать договор | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать оплату договора | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
договор согласован, счет оплачен | 0
деньги получены ВНИИМСом | 0
ВНИИМС отправил ГСССД | 0
ГСССД получен | 0
Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 160
Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 10 | Львов Сергей Александрович
Разработка ПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 10 | Резников Роман Павлович
проверка Реализации ПО внешенго уровня ГСССД 147 | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
доработкаПО внешнего уровня реализации расчета по ГСССД МР 147-2008 | 16 | Резников Роман Павлович
реализиция расчета ГСССД МР 113-03 | 40 | Резников Роман Павлович
Реализация в вычислителе UFG ГСССД 147-208 | 48 | Письменный Александр Анатольевич
Реализация в вычислителе UFG метод расчета по ГОСТ 70927-23 | 40 | Письменный Александр Анатольевич
проверка методов рассчета РТz вычислителя UFG | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
составить протокол проверки методов рассчета в ВР | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
методы ГСССД реализованы | 0
Добавить в ОТ большее кол-во динамических диапазонов (убрать их совсем) | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Обновить фото UFG-H | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Добавить в ОТ диаметры расходомеров в исполнении А до Ду 1000 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить фото лубрикаторного исполнения UFG-Z | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Добавить лубрикаторное исполнение для UFG-Z | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Обновленное ОТ готово | 0
Проверка соответствия эталонного оборудования (термостат) для проведения процедур поверки тпреобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Опробование МП в части поверки преобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка отчета опробования МП в части поверки преобразователя температуры | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подбор эталонного оборудования (термостат, ДТ) для поверки преобразователя температуры | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определение оптимального количества измерений с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка протокола относительной погрешности проливным методом с учетом отношения точностей рабочего и эталонного расходомера и определения количества измерений при проведении поверки | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в МП в части использования средних значений при обработке результатов измерений | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в МП в части ограниченного поддиапазона объемного расхода с письменного заявления владельца (см. МП UFL в части определения точек поверки) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в МП в части записи результатов измерений преобразователя температуры (ср. значение) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внесение изменений в МП в части проверки смещения нуля УЗПР | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Обновленная МП готова | 0
Поиск метода расчета физических своиств для реализации измерений при температурном диапазоне -196 +280 | 40 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | Письменный Александр Анатольевич
Внедрения нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | Львов Сергей Александрович
Проверка нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 32 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка протокола проверки нового метода расчета в Turbo Flow UFG XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Адаптация ГОСТ Р 70927-2023 в реализованный ГОСТ 30319.2 | 24 | Львов Сергей Александрович
Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в Turbo Flow UFG с выдачей тестовой версии прошивки | 40 | Письменный Александр Анатольевич
Внедрения модернизированного ГОСТ 30319.2 в XG Viewer UFG (тест TPZ) с выдачей тестовой версии ПО | 40 | Черных Максим Анатольевич
Проверка работы комплекса Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка протокола проверки Turbo Flow UFG и XG Viewer UFG (тест TPZ модернизированный ГОСТ 30319.2) | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключить договор с Серконс на взрывозащиту | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получить договор | 1
согласовать договор | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
договор согласован | 0
согласовать счет | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет согласован | 0
счет оплачен | 0
ДС поуступили | 0
Заполнить заявку взрывозащиты UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Передать ТУ в Серконс | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сбор документов для заявки на ТР ТС | 10 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Провести отбор образцов | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка акта анализа производства | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организовать отправку образцов на испытания в промаштест | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проведение испытаниц Промаштест | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать отправку образца в НПО | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить образце в НПО | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработать НТД, КД | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
протоколы испытаний полученны | 0
согласование макета сертификата | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
регистрация сертификатка | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сертификат взрывозащиты получен | 0
Подготовка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 2 | (У) Чурсин Владимир Анатольевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Отправка заявки на внесение изменений в ОТ для ВНИИМС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заключение договора на испытания Turbo Flow UFG с ВНИИМС | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Договор заключен | 0
Оплата счета ВНИИМС | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Счет оплачен | 0
Разработка проекта программы испытаний в целях утверждения типа c ВНИИМС | 200 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка испытательного образца Turbo Flow UFG | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
внести правки в макет ОТ по замечаниям ВНИИМС и МС | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внутренние испытания испытательного образца Turbo Flow UFG по ГОСТ 70927-2023 | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич
Согласовать дату приезда ВНИИМС на испытания | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Подготовить и отправить заявку во ВНИИМС на проведение испытаний | 1 | Евсюков Алексей Андреевич
Проведение испытаний с представителем ВНИИМС с опробованием МП | 40 | Гончаров Сергей Дмитриевич(свои проекты)
Испытания завершены | 0
согласование макета ТР ТС | 0
отправить расходомеры на испытания ТР ТС и IP | 0
расходомеры прибыли в лабораторию испытаний | 0
проведение испытаний ТР ТС и IP | 0
сопровождение испытаний | 0
испытания проведены | 0
составлен протокол испытаний ТР ТС и IP | 0
правка ТУ и РЭ согласнов замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна
редактирование МП согласно замечаниям и предложениям | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
редактирование От согласно замечаниям и предложениям | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сбор ответов по вопросам взрывозащиты от эксперта ПРОМАШТЕСТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определить возможность проведения испытаний в незакрывшемся после проверкок органе | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
собрать пакет КД для передачи на рассмотрение эксперту | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отработать правки и замечания в РЭ и ТУ по замечаниям эксперта | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организовать поездку в Серконс по вопросу переовда в Тибр | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Закрытие органа сертификации Серконс | 0
Передача документов в ТИБР | 0
подготовка КД, РЭ и ТУ по требования ТИБРа | 32
рассмотрение КД, схем, РЭ и ТУ экспертами ТИБРА | 0
заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 10 | Гамаюнов Александр Сергеевич
заполление анкеты состояния производства, сбор подтверждающих документов | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
доработка образцов UFG-F и UFG-Z | 8 | Бараковский Константин Сергеевич
доработка образцов UFG-F и UFG-Z, печать шильдиков | 10 | Бородин Никита Дмитриевич
получить решение о начале испытаний! | 8
отправить расходомеры в серконс | 8
Испытния Киргизией | 8
согласовать и оплатить договор | 8
счет оплачен | 8
проведение испытаний в серконс | 80
протокол взрывозащиты получен | 0
расходомеры отправлены в НПО | 40
принять расходомеры в НПО | 8
расходомеры приняты в НПО | 8
доработать документы по требования Киргизского органа по сертификации | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отработать ответ по подключению плотномера к расходомеру, указать параметры искробезопасности | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать акт отбора образцов, акт анализа производства и макет ТР ТС | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить ТР ТС Киргизии на UFG | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Реализация метода расчета парамтеров газа по ГОСТ 70279 | 40 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка Viewer под работу с новыми методами расчета параметров газа | 7 | Резников Роман Павлович
внесение имзенений в МП согласнов целям | 8
внесение изменений в ОТ согласно целям | 8
внесение изменений в ТУ согласно целям | 8
внесение изменений в РЭ согласвно целям | 8
внесение изменений в ПС согласвно целям | 8
доработка макета ОТ под новые цели UFG-H | 20 | Гамаюнов Александр Сергеевич
оранизация подготовки образцов к испытаниям, доработка документов | 11 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организовать командировку в ВНИИМС | 8
посещеине ВМИИМС(командировка) | 8
подготовка финальных документов ВНИИМС | 40
отправить документы в ВНИИМС | 8
документы в ВНИИМС получены | 0
номрокнтроль пройден | 0
получен сертификат ТР ТС 012 от Киргизского органа сертификации | 0
внести актуальную информацию в макет ОТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную информацию в РЭ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную информацию в ТУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внестии актуальную информацию в ПС | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести актуальную инофрмацию в МП | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить внесенные формулы расчета погрешности UFG-H в ОТ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
внести полученные исправления в документы РЭ, ТУ и ПС | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Пт 18.04.25
передать пакет актуальную документацию в Ростест | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка анализа ГОСТ 8.611 -2024 для внесения изменений в ОТ в 2025 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Организация переговоров с разработчиками ГОСТ 8.611 -2024 СТП,ВНИИГАЗ, так же запрос информации в РСТ и ВНИИМ | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Внесение изменений в макет ОТ и МП требовваний ГОСТ 8.611 | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Переговоры с Серконс и организация ускорения процесса по проведению испытаний В РФ | 24 | Борох Даниил Сергеевич
отправить документы в бумажном виде в Ростест | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Провести онлайн консультацию с БелГИМ по вопросу разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 4 | Романова Мария Константиновна
Провести анализ нормативной базы РБ для разработки разделов МП для РБ в составе МП РФ | 12 | Романова Мария Константиновна
Разработать разделы и внести правки в макет МП РФ для РБ согласно нормативной и законодательной базы РБ. Направить на согласование в БелГИМ и Гамаюнову А.С. | 14 | Романова Мария Константиновна
рассмотреть макет ОТ с переделанной погрешностью | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Привести докуент "описание взрывозащиты UFG" в соответствии с требованиями параметров согласно ГОСТ 31610.11-2014 и полученного скертификата ТР ТС 012 (киргизия) | 6 | Саркисян Андрей Александрович
Ростест рассматривает документацию | 40
получены предложениия и правки к документам | 0
отработать правки и предложения по документам | 10 | Ворошина Елена Владимировна
проработать макет ОТ с учетом погрешностей UFG-H | 16
оформить выписку правок для РЭ, ТУ и ПС под редактирование | 8
внести правки в РЭ ТУ и ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна
проверить финальные документы | 4
передать документы в Ростест | 1
Проверка пакета документов в нормоконтроле и ЕЦПИ июнь | 8
отработать правки в части поверки в Беларуси | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составление презентации и доклада по поверке имитационным методом и самодиагностике расходомера UFG-H для конференции | 7.5 | Романова Мария Константиновна
Составить презентацию и доклад по поверке имиатционным методом и самодиагностику расходомеров UFG и UFL для конференции | 7.5 | Романова Мария Константиновна
передать МП в Ростест для рассмотрения | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
разобрать необходимые правки с Росстет(при необходимости) | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
пакет документы передан на нормоконтроль | 0
получить информацию о прохождении нормокнтроля | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
при возникновении замечаний, отработать документацию | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получен запрос пересмотра формул от Ростест! | 0
подготовить и согласовать финальный вид формул для UFG-H | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отработать с Ростест МП UFG | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG | 12 | Гамаюнов Александр Сергеевич
внести изменения в ТУ, РЭ и ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна
МП и ОТ согласованы | 0
подготовить расчет погрешности по формула описания типа Ирвис | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отредактировать формаляр паспорта по замечаниям | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить пасорта на образцы испытаний | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
добавить пункт ТУ о согласовании сигналов UFG и Суперфлоу23 | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
по предоставленным правкам разнести в документы ТУ и РЭ, подготовить листы изменений редакции | 12 | Ворошина Елена Владимировна
отработать по замечаниям ВКС МВИ UFG-H | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
произвести расчет PTz для проверки работы ВР на чисты газы и ГОСТ 709 | 3 | Романова Мария Константиновна
отработать по замечаниям ВКС РЭ UFG-H | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить шаблон опробования МП для Ростест, передать документ | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы прошли нормоконтроль | 0
подготовить изменение макета описания типа в части добавления исполнения корпуса UFG-FCH | 6 | Романова Мария Константиновна
соглаосвать возможность изменения ОТ в части UFG-FCH с Ростест | 2 | Романова Мария Константиновна
получены замечания | 0
проверить полученные замечания | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
выписать изменения дл ТУ, РЭ и ПС на UFG(исправление таблиц и паспортов образов испытаний) | 6 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка Руководтва по эксплуатации и Технических условий с внесением изменений в описание типа UFG. И UFG-WR | 24 | Ворошина Елена Владимировна
проверить документы после исправления и передать в Ростест | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы переданы на проверку ЕЦПИ | 0
получить подтверждение о регистрации документов в ЕЦПИ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Встреча с руководителем ЕЦПИ и в спровождении РОСТЕСТа ускорение процесса проверки документации в ЕЦПИ | 1.5 | Романова Мария Константиновна
пройдена проверка ЕЦПИ | 0
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
документы переданы в РСТ | 0
документы получены и зарегистрированы в РСТ | 0
получить информацию о регистриации документов в РСТ и исполнителе | 2 | Романова Мария Константиновна
получить обратную связь о сроках рассмотрения документов в РСТ | 1 | Романова Мария Константиновна
получить обратную связь о сроках передачи инофрмации о СИ в приказ | 1 | Романова Мария Константиновна
Провести переговоры и затребовать выпуск приказа и внесение изм в ОТ в срок не позже 17.11 | 2 | Романова Мария Константиновна
Приказ РСТ подготовлен | 0
Повторные переговоры о выпуске приказа в срок до 17.11 | 1 | Романова Мария Константиновна
Приказ РСТ выпущен | 0
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
Запросить план-факт и экономическое заключение. Выгрузить ЗП | 0.5 | Романова Мария Константиновна
подготовить п-ф завершения проекта | 2
подготовить ЭО по заврешению проекта | 2
отправить закрывающие документы в ростест и бухгалтерию | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовить документы к сдаче в архив | 2 | Романова Мария Константиновна
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
Проект Завершен | 0
Распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H
Выполнить планирование проекта | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Провести предзащиту у ГК | 1
Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 1
Подготовить ДДС | 2
подготовить бюджет | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна
подгтовить бюджет проекта | 0
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 1
ЭО получен | 0
Подготовить документы для запуска | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести совещание по запуску проекта | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провект запущен | 0
Приках подписан № | 0
сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Руководство
сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Руководство
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 12 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 13 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 14 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 15 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство
подготовка к ДПИ 2 | 0.5 | Руководство
подготовка к ДПИ 3 | 0.5 | Руководство
подготовка к ДПИ 4 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 5 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 6 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 7 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 8 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 9 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 10 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 11 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 12 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 13 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 14 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 15 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 16 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 14 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 15 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать замечания по ТУ для изменений | 1
внести изменения в ТУ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
передать исправленную версию ТУ на проверку | 1
проверить правленную ТУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ТУ согласовано | 0
вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать замечания по РЭ | 1
внести правки в РЭ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
передать правленную РЭ на проверку | 1
проверка правленной РЭ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
РЭ согласовано | 0
разработка паспорта по требованиям изменений | 8 | Ворошина Елена Владимировна
проверка паспорта | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
первичные документы подготовлены | 0
подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отправить заявку на испытания ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
заявка отправлена | 0
получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 1
собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 8
сделать электронненые копи документов на СИ | 2
получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 8
отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 1
получен договор | 0
согласование договора в НПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить договор от ВНИИРа | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич
договор согласован | 0
согласование счета в НПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет согласован | 0
счет оплачен | 0
ДС поступили на счет ВНИИР | 0
контроль готовности установки 1 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 2 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 3 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 4 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 5 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 6 | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 7 | 2
контроль готовности установки 8 | 2
контроль готовности установки 9 | 2
Установка собрана | 0
принять установку на соответствие с ОТ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 18 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить акт внутренних испытаний | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внутренние испытания проведены | 0
установка перебрана по соплам | 0
проверка расчета герметичности по контурам | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить установку на гермичность после вмешательства | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 40 | Кудинова Ксения Александровна
сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать демонтаж ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать ДТ в МС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать проверку МХ на 8ДТ | 12 | Дорошкевич Виктор Александрович
подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 1 | Кудинова Ксения Александровна
получить новые паспорта на ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить новые наклейки на ДТ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать ДТ для монтажа в установку | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ДТ установлены, паспорта обновлены | 0
принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8
получили ПИ от ВНИИРа | 0
согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 0
подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 8
Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 8 | Ворошина Елена Владимировна
проведения испытаний с ВНИИР | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести совещание по результатам испытаний | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания ВНИИР проведены | 0
испытания в целях изменения ОТ проведены | 0
огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0
подготовить план-факт бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 4 | Ворошина Елена Владимировна
доработать РЭ в части ПО | 0 | Асланян Артур Карапетович
добиться пригодных значений герметичности | 40 | Асланян Артур Карапетович
документы доработаны | 0
Отправить документы в ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы отправлены в ВНИИР | 0
подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 0
Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 0
подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отправить оригиналы документов в ВНИИР | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы в ВНИИР получены | 0
получены замечания СМК | 0
ознакомиться с замечаниями СМК | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
переработать пааспорт по замечаниям СМК | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
переработать МП по замечаниям СМК | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить обратную связь о проверке исправленных документов | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить информацию о сроке проверки СМК | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СМК проверили, замечаний нет | 0
документы поступили в ЕЦПИ | 0
получены замечания | 0
замечания исправлены ВНИИРом | 0
ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0
ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 16
НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 16
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16
ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 16
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16
запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование счета Тами Трес | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
оплатить счет Тами Трес | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет тами трес оплачен | 0
получен доступ к Тами трес | 0
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25
Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 0
документы переданы в РСТ | 0
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
прошли проверку ЕЦИ | 0
Документы получены в РСТ | 0
Пройдена регистрация в РСТ | 0
подготовлен приказ в РСТ | 0
сопровождение выпуска приказа РСТ | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
приказ РСТ опубликован | 0
Выпуск уведомления о появлении новых документов | 1 | Ворошина Елена Владимировна
подготовить АКТ ВР проекта | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25
СК проведен | 0
проект завершен | 1
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна | ПП РФ 719 (проджект)1
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 1 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 2 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 3 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 4 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 5 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 6 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 7 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 8 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие зп 9 | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сформить ДДС проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить план проекта | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект запущен | 0
Защитить проект | 1
Приказ утвержден | 0
Подать заявку на CFM | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подать заявку на Гранд | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Ожидание рассмотрения заявок (по регламенту - не более 10 раб.дн.) | 80
Все продукты внесены в Каталог Минпромторга | 0
Подготовить бух.документы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить юрид.документы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заявка подана | 0
Ожидание рассмотрения. Получение замечаний | 24
Согласовать передачу КД на линейку со службой безопасности и Камневым | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Направить СЗ на подготовку ТД (ГСПП - КД, Саркисян - по платам) | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить тех.карту, опись документов и приказы на "Гранд", "CFM" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка КД для передачи | 2 | Ермаков Илья Николаевич
Подготовка принц.схем, электр.схем, схем электр.соед | 3 | Саркисян Андрей Александрович
Согласовать тех.карту с ГКИ (Донченко) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка доп. Документации для переподачи заявки (Кадастровые номера + выписки ЕГРН + Заполнение табличек по ведомоси ОС) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Перепроверить заявку | 3 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка направлена в ТПП | 0
Рассмотрение заявки в ТПП (по регламенту - не более 14 раб.дн.) | 32
Отработка возможных вопросов/замечаний | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать ДДС | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать бюджет и внести в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласование продления проекта проведено | 0
Согласование договора и оплаты ВКО "Интеллект" (заявка в Роспатент). Получить персональные данные Кляпа В.В. И Никитаева А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка документов и подача заявок в Роспатент (силами ВКО "Интеллект") | 14 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка описания ПО Viewer, структуры, состава | 8 | Львов Сергей Александрович(свои проекты)
Подготовить нотариально заверенную лицензию на имя ген.директора ВКО "Интеллект" для предост.интересов НПО в Роспатенте РФ | 80
Написать СЗ на юр. отдел и согласовать выезд Камнева П.Е. к нотариусу для подготовки нотариально заверенной доверенности. | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласование оплаты гос. пошлины на патентование ПО XG Viewer, Viewer, Grand-NBIOT | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Конечные правки в описаниях ПО, согласование подачи заявок совместно с ВКО "Интеллект" | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 480
Подать описание ПО, предоставить доступ к коду ПО (Львов) | 8
Проверка заявки, консультации с Роспатентом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ознакомление с механизмом подачи заявки, необходимыми документами для подачи заявки в мин. цифры. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать получение и оплаты ЭЦП для Ясырова Б.Д. от имени НПО | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение ЭЦП. Выезд в ООО "Тензор". Активация ЭЦП, прохождение обучения с работой ЭЦП | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Внесение изменений в программу Grand-NBIOT | 40 | Резников Роман Павлович
Подготовить и собрать необходимые документы для подачи заявки | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить инструкции, РЭ и документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка документов по тех. описанию ПО, содержащие описание технических средств хранения исходного текста и объектного кода программного обеспечения | 24 | Львов Сергей Александрович
Собрать документы по ДД для ПАО "Новатэк" | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Собрать документы по Turbo Flow CFM, Turbo Flow TFG, пронумировать, загрузить на ресурс "Новатэк" | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Работа по сбору документов для "Новатэк" (проведение 4-х рабочих групп, заполнение анкеты, таблички по БМИ, согласование с ОТК сроков проведения испытаний, запрос в ООО "Серконс" протоколов испытаний на CFM и TFG (ТР ТС 012, ТР ТС 020)) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка и проведение встречи с ФРП РО | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение МЧД, ЭЦП для подписания заявки, сбор справок. Подача заявок на внесение в Минцифры РФ ПО Viewer, XG Viewer | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отработка замечаний по Новатэк. Подача документов по Сибуру. | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассмотрение заявки, отработка замечаний | 400 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Поиск нормативной документации к патентованию ПО, составить основания возникновения у правообладателя исключительного права на программное обеспечение. | 32 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Переподача заявки, устранение замечаний, получение разъяснений от минцифры, получение доверенности от МинЦифры. | 56 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проверка заявки, консультации с Минцифры | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
ПО внесено в Реестр | 0
Повторное направление заявки в ТПП | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заявка проверена. Замечаний нет | 0
Выездной аудит специалиста ТПП на производство. Подготовка и сопровождение | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка заключения по процессу производства | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Автоматическое перенаправление заявки в Минпромторг РФ. Ожидание рассмотрения заявки | 112
Отработка возможных вопросов/замечаний | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Оплата услуг ТПП (договор, счет, согласования) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ожидание заключения от Минпромторга о внесении указанных приборов в Реестр | 120
Проинформировать СР, ОРКК, тендерный отдел. Внести информацию на сайт (СЗ) | 1 | Зуева Светлана Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести совещание по защите проекта | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 335 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 336 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 337 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 338 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 339 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 340 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 341 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 342 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 343 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 344 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 345 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 346 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 347 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 348 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 349 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 350 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 351 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 352 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 353 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 354 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 355 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 356 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 357 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 358 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 359 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 360 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 361 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 362 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 363 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 364 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 365 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 366 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 367 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 368 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 369 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 371 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 372 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 378 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 379 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 384 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 385 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 389 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 390 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 391 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 392 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 398 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 399 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 406 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 407 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 413 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 414 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 419 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 420 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 427 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 428 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 433 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 434 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 441 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 442 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 447 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 448 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 455 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 456 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 462 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 463 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 468 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 469 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 470 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 471 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 472 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 473 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 474 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 475 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 476 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 477 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 478 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 479 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 480 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 481 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 482 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 483 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 484 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 485 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 486 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 487 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 488 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 489 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 490 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 491 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 492 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 493 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 494 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 68 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 69 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 70 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 71 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 72 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 73 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 74 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 75 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 76 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 77 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 78 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 79 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 80 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 81 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 82 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 83 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 84 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 85 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 86 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 87 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 88 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 89 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 90 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 91 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 92 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 93 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 94 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 95 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 96 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 97 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 98 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 99 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 100 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 101 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 102 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 103 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 104 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 105 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 106 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 107 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 108 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 109 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 110 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 111 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 112 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 113 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 114 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 124 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 125 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 126 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 127 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 128 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 129 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 130 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 131 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 132 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 133 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 134 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 135 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 136 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 138 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 139 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 141 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 142 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 143 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 144 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 145 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 146 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 147 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 148 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 149 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 151 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 152 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 153 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 154 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 155 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 156 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 157 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 158 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 159 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 160 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 161 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 162 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 163 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 164 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 165 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 166 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 167 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 168 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 169 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 170 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 171 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 172 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 173 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 174 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 175 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 176 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 177 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 178 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 179 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 180 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 181 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 182 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 183 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 184 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 185 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 186 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 187 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 188 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 189 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 190 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 191 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 192 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 193 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 194 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 195 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 196 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 197 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 198 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 199 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 200 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 201 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 202 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 203 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 204 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 205 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 29 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 30 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 31 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 32 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 33 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 34 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 35 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 36 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 37 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 38 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 39 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 40 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 41 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 42 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 43 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 44 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 45 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 46 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 47 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 48 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 49 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 50 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 51 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 52 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 53 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 54 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 55 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 56 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 57 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 58 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 59 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 63 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 64 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 65 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 66 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 67 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 68 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 69 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 70 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 71 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 72 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 73 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 74 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 75 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 76 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 77 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 78 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 79 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 80 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 81 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 82 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 83 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 84 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 85 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 86 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 87 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 88 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 89 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 90 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 91 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 92 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 93 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 94 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 95 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 96 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 97 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 98 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 99 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 100 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 101 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 102 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 103 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 45 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 46 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 47 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 48 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 49 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 50 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 51 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 52 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 53 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 54 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 55 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 56 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 57 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 58 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 59 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 60 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 61 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 63 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 64 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 65 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 66 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 67 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 68 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 69 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 70 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 71 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 72 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 73 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 74 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 75 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 76 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 77 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 78 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 79 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 80 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 81 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 82 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 83 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 84 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 85 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 86 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 87 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 88 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 89 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 90 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 91 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 92 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 93 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 94 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 95 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 96 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 97 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 98 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 99 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 100 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 101 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 102 | 1.04 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 103 | 1.0417 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Договор подписан | 0
Счет оплачен 1 000 000 | 0
Счет оплачен 4 000 000 | 0
Счет оплачен 10 250 000 | 0
Счет оплачен 5 500 000 | 0
Счет оплачен 21 250 000 | 0
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 20 | Гутин Константин Игоревич
Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 6 | Львов Сергей Александрович
Составить ДДС | 2 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Утвердить калькуляцию | 1 | Гутин Константин Игоревич
Утвердить приказ у куратора проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Защита проекта | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Приказ утвержден | 0
Подбор подрядчиков | 24 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0
Заключение договоров | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Договоры подписаны | 0
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 2 | Гутин Константин Игоревич
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0
Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проведение НК КД технологического трубопровода | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0
Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП узел пробоотборный | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Гутин Константин Игоревич
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры получены на склад | 0
Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 10 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 0
Расходомеры поверены и откалиброваны | 0
Расходомеры отправлены в Казахстан | 4 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры доставлены | 0
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договор на запорную арматуру | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Приемка запорной арматуры | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Отправка запорной арматуры | 2 | Пономарева Марина Николаевна
Погрузка оборудования | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Погрузка оборудования | 8 | Тарасов Алексей Олегович
запорная арматура отгружена | 0
Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договораа на узел | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка узла пробоотборного | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Узел пробоотборный поступил на склад | 0
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов для каркаса | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал для каркаса поступил на склад | 0
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 0.5 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы приняты | 0
Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 0
Заключить договор на поставку ПОС | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК ПОС | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0
Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК вентиляции | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | Донцова Анна Егоровна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | Дмитрук Оксана Александровна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович
Внесение и создание номенклатуры в справочнике "1С" | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | Пожидаева Марина Васильевна
Сварочные материалы | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы получены на склад | 0
Расходные материалы для обработки металла | 0
Заключить договор и оплатить счет | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК инструмента для сборки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Инструмент на складе | 0
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль материалов для окраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на складе | 0
Материалы выданы в работу | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 41 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 16 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Внести новые позиции в "1С", предоставить номенклатурные номера | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 24 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 24 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 24 | Львов Сергей Александрович
Внести номенклатуры в "1С" согласно общей спецификации | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 32 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович
Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать мнемосхемы для SCADA | 32 | Львов Сергей Александрович
Заказ оформлен на производстве | 0
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | Львов Сергей Александрович
ВТ получены от производства в сборе | 0
Запаять модуль ввода | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Внести номенклатуры в "1С" оформление заказа | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Настроить модуль ввода | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 12 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль аналогового входа | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль аналогового входа | 12 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0
Провести ПСИ КПК | 16 | Лебедев Михаил Сергеевич
Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | Львов Сергей Александрович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 9 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 21 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | Львов Сергей Александрович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 6 | Черкезян Андрей Павлович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 4 | Черкезян Андрей Павлович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 8 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 15 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 4 | Черкезян Андрей Павлович
Составление спецификации на применяемое оборудование | 21 | Черкезян Андрей Павлович
Схема расположения электрооборудования | 18 | Черкезян Андрей Павлович
Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 14 | Черкезян Андрей Павлович
Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 24 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Оформить командировку | 4 | Гутин Константин Игоревич
Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 25.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога до места командировки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Маркировка и сборка шкафа АСУ | 12 | Сивер Евгений Юрьевич
Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 12 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | Сивер Евгений Юрьевич
Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 22 | Сивер Евгений Юрьевич
Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 23 | Сивер Евгений Юрьевич
Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 12 | Сивер Евгений Юрьевич
Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 12 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
ПНР начались на объекте | 0
Сопровождение ПНР | 76.3233 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 40 | Львов Сергей Александрович
Разработать стык с верхним уровнем | 88
Оформить командировку | 12 | Гутин Константин Игоревич
Переговоры с заказчиком | 48 | Гутин Константин Игоревич
ПНР начались на объекте | 120
Добавление КД в "1С" (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Нормоконтроль | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Проверка внесенного КД производством | 0
КД добавлено | 0
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Составление заявок на закупку | 8 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Схема и спецификация разработана | 0
Разгрузить металл каркаса и рам | 1
Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0
Нарезать материал для рам | 4
Нарезать материал для каркаса | 4
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4
Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1
Сварка основания каркаса здания | 8
Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 2 | Сливков Петр Павлович
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2
Окраска днища каркаса | 10
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 16
Сварка рамы предварительная | 23
Окончательная сборка рам | 8
Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | Сливков Петр Павлович
Покраска рам | 8
Покраска каркаса здания | 8
Приемка покраски ОТК каркаса | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 4
Разгрузить трубы и фасонные части | 2 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | Кармаза Андрей Вячеславович
Организовать расточку фланцев | 2
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | Кармаза Андрей Вячеславович
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4
Предварительная сварка выполнена | 0
Приемка геометрии после Предварительной сварки | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 20
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0
Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 6 | Сливков Петр Павлович
Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Сопровождение изготовления трубопровода | 24 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Разобрать трубопровод и рамы | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Выполнить очистку от ржавчины | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнить приемку дробеструной обработки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить покраску трубопровода | 8
Выполнить приемку окраски | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести опрессовку ТТ в сборе | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Проверка опрессовки ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
ТТ опрессован | 0
Монтаж трубопровода завершен | 0
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4
Выполнить монтаж фурнитуры | 4
Монтаж седвич-панелей завершен | 0
Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | Гутин Константин Игоревич
выполнить монтажные работы | 23 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0
Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 23.85 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8 | Гутин Константин Игоревич
Пакет ИТД подготовлен | 0
Разработка дизайна информационной таблички | 7 | Григорова Наталья Александровна
Дизайн разработан | 0
Маркировка | 3 | Григорова Наталья Александровна
Сопровождение исполнения изготовления | 20 | Гутин Константин Игоревич
Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за доставку | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Счет за доставку оплачен | 0
Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 16 | Богуш Елена Владимировна
Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 4 | Пономарева Марина Николаевна
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | Кармаза Андрей Вячеславович
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Блок-боксы с ТТ отгружены | 0
Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Погрузка | 4
Отгрузка | 0
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 79 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 48 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 56 | Пантюхов Александр Владимирович
Организация командировки | 2 | Левчикова Вера Владимировна
Сопровождение ПНР по расходомерам | 28.5 | Гутин Константин Игоревич
Опытно-промышленная эксплуатация | 496
Разработка схемы подключения САУ | 40 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Разработка ПО | 80 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж кабельных сетей | 24 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Проверка сигналов от раходомеров | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Проверка сигналов от ФХП | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Отладка ПО САУ | 40 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж низковольтного оборудования | 16 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Зключение договора работ по АСУТП | 24 | Гутин Константин Игоревич
Организация командировки | 24 | Гутин Константин Игоревич
Настройка системы SCADA на месторождении | 80 | Львов Сергей Александрович
Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 35 | Сивер Евгений Юрьевич
Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 27 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 9 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 9 | Черкезян Андрей Павлович
выезд в КАЗАХСТАН | 8 | Львов Сергей Александрович
выезд в КАЗАХСТАН | 8 | Львов Сергей Александрович
Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 2 | Львов Сергей Александрович
Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 8 | Львов Сергей Александрович
Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 8 | Львов Сергей Александрович
Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 9 | Львов Сергей Александрович
Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 8 | Львов Сергей Александрович
Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 7 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 9 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 9 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 7 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы формирования отчетов | 7 | Львов Сергей Александрович
Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 9 | Львов Сергей Александрович
Разработка схемы информационных потоков | 9 | Львов Сергей Александрович
Разработка типовой программы испытаний | 9 | Львов Сергей Александрович
Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Написание программы вычитывания архива раз в час | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | Сивер Евгений Юрьевич
Программа отображения отчета и создание экрана | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 16.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 14.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Передача на верхний уровень параметров | 15 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 15 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 13 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 14 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка системы, разработка руководства оператора | 11.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 17 | Сивер Евгений Юрьевич
Сборка макета и отладки работы UFG | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | 17 | Сивер Евгений Юрьевич
Программа отображения потока и параметров | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 17.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 26 | Сивер Евгений Юрьевич
Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 8 | Львов Сергей Александрович
Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | 16 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 16 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 16 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 6 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 6 | Львов Сергей Александрович
Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 16 | Львов Сергей Александрович
Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка системы термостабилизации | 8 | Львов Сергей Александрович
Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 24 | Львов Сергей Александрович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 8 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 16 | Черкезян Андрей Павлович
Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0
Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 8.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 4 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 4 | Богуш Елена Владимировна
Проект завершен | 0 | Гутин Константин Игоревич
Выпустить распоряжение | 4 | Богуш Елена Владимировна | Поставка УИРГ Зеленодольск
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 48 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить презентацию к защите | 4 | Богуш Елена Владимировна
Провести предварительную защиту | 1 | Улановский Константин Владимирович
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Провести защиту проекта | 1 | Улановский Константин Владимирович
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 0 | Власов Илья Вадимович
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач | 26 | Богуш Елена Владимировна
Выгрузка фотоматериалов | 1 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа продления проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна
Приказ подписан | 0
Подготовка приказа продления проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна
Приказ подписан | 0
Подготовка приказа о продлении | 8 | Богуш Елена Владимировна
Приказ подписан | 0
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Малахов Антон Юрьевич
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович, Малахов Антон Юрьевич, Сидоренко Владимир Александрович, Улановский Константин Владимирович
Перепланирование проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа на продление | 2 | Богуш Елена Владимировна
Приказ подписан | 0
проект продлен до 31.07.2025 | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 23 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 24 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 25 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 26 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 27 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 28 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 29 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 30 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 31 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 32 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 33 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 34 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 35 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 36 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 37 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 38 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 39 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 40 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 41 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 42 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 43 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 44 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 45 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 46 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 47 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 48 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 49 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 50 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 51 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 52 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 53 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 54 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 55 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 56 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 57 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 58 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 59 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 60 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 61 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 62 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 63 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 64 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 65 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 66 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 67 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 68 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 69 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 70 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 71 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 72 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 73 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 74 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 75 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 76 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 77 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 78 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 79 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 80 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 81 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 82 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 83 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 84 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 85 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 86 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 87 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 88 | 3 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 8 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 14 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 15 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 16 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 17 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 18 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 19 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 20 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 21 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 22 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 23 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 24 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 25 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 26 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 27 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 28 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 29 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 30 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 31 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 32 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 33 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 34 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 35 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 36 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 37 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 38 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 39 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 40 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 41 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 42 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание с куратором 43 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 2 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 3 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 4 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 5 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 6 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 7 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 8 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 9 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 10 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 11 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 12 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 13 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 14 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 15 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 16 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 17 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 18 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 19 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 20 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 21 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 22 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 23 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 24 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 25 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 26 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 27 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 28 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 29 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 30 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 31 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 32 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 33 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 34 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 35 | 2 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 36 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 37 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 38 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 39 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 40 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 41 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 42 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 43 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Совещание рабочей группы 44 | 1 | Улановский Константин Владимирович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 2 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 1 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 2 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 3 | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 4 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 5 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение оплат и отчетности | 33 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 4 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 5 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 6 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 7 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 8 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 9 | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 10 | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 11 | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета 12 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подбор и найм подрядчиков | 24 | Улановский Константин Владимирович
Подрядчики подобраны | 0
Заключение договоров с подрядчиками | 24 | Улановский Константин Владимирович
Договор заключен | 0
Оплата Актов выполненых работ | 32 | Улановский Константин Владимирович
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 8.0533 | Карташев Константин.В., Малахов Антон Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8.32 | Карташев Константин.В.
Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | Малахов Антон Юрьевич
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Подготовить предварительный перечень материалов КМ, АР | 1.04
Подготовлен предварительный перечень материалов КМ, АР | 0
Разработать чертежи для изготовления КМ, АР | 2
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 2
Разработка 3Д модели | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
доработка технических решений переходных мостиков | 8 | Малахов Антон Юрьевич
доработка технических решений рамы ТТ | 24 | Малахов Антон Юрьевич
доработка технических решений импульсного трубопровода | 42 | Малахов Антон Юрьевич
Корректировка технической документации | 40 | Малахов Антон Юрьевич
Подготовка исполнительной документации | 24 | Малахов Антон Юрьевич
Согласование конструкций окон | 40 | Малахов Антон Юрьевич
Доработка и согласование козырьков | 24 | Малахов Антон Юрьевич
Выгрузка чертежей козырьков | 4 | Малахов Антон Юрьевич
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 104 | Львов Сергей Александрович, Черкизян Андрей Павлович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 104 | Львов Сергей Александрович
Разработать КД по прокладке кабелей для АСУ ТП | 4 | Львов Сергей Александрович
КД получено | 0
Разработать программу ПНР | 32 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Закупка расходников | 8 | Климова Елена Николаевна
Оформить заказ на производство расходомеров | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Контроль изготовления расходомеров | 0 | Ануфриева Оксана Николаевна
Расходомеры, КПУ, получение на склад | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Расходомеры и КПУ отгрузка со склада | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Могнтаж на месте | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Расходомеры и КПУ смонтированны | 0
Заключить договор на запорную арматуру | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Прием на склад запорной арматуры ДУ50 | 1 | Анцупов Алексей Игоревич
Проведение входного контроля ДУ50 | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Прием на склад Запорной арматуры | 8 | Анцупов Алексей Игоревич
Провести входной контроль запорной арматуры | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура на складе | 0
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счет | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Провести входной контроль материалов | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на технологический трубопровод на складе | 0
Получить ТКП и заключить договор на поставку КМ и АР | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет по договору | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Материал КМ, АР поступил | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Сэндвич поступил | 0
Провести входной контроль материалов КМ, АР | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы КМ.АР на складе | 0
Запрос ТКП на двутавр | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение Двутавра | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Приемка ОТК двутавра | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Двутавр на складе | 0
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
оплатить счет по договору | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Материал приняты | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Провести входной контроль материалов КИП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал на складе | 0
Запрос ТКП на импульсный трубопровод | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Обработка запроса | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата счета на импульсный трубопровод | 2 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение импульсного трубопровода | 6 | Анцупов Алексей Игоревич
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Импульсный трубопровод на складе | 0
Сварочные материалы | 0
Заключить договор и оплатить счет | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Провести входной контроль сварочных материалов | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы получены на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Расходные материалы для обработки металла выданы в работу | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Определить необходимый инструмент для сборки | 0
Закупка и оплата необходимого инструмента | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Инструмент на складе | 0
Заказ и оплата грунта | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Заказ и оплата краски | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Провести входной контроль окрасочных материалов | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Прием Материалов на склад | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Материалы выданы в работу | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Нарезать материал для основания | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Нарезать материал для каркаса | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Очистка от ржавчины металла основания | 32 | Козлов Сергей Иванович
Очистка от ржавчины металл каркаса | 32 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Провести приемку очистки от ржавчины металла каркаса | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | Козлов Сергей Иванович
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 72 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Провести приемку очистки от ржавчины заготовок рам | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | Тарасов Алексей Олегович
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | Тарасов Алексей Олегович
Сварка основания каркаса здания | 16
Провести контроль соответствия геометрии | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Окраска днища каркаса | 8
Провести приемку окраски днища каркаса | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж утеплителя на пол основания | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 0
Сварка рамы предварительная | 0
Подготовка к сварке | 56 | Тарасов Алексей Олегович
Сварка к каркасу двутавра | 8
Сборка блок-бокса, Облицовка сэндвич-панелями | 80 | Анцупов Алексей Игоревич
Организация работ сборки блок-бокса | 56 | Кармаза Андрей Вячеславович
Окончательная сборка рам | 4 | Тарасов Алексей Олегович
Приемка сборки рам на соответствие КД | 3 | Сидоренко Владимир Александрович
Сборка трубопровода в блокбоксе | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Блок-бокс собран | 0
Нарезать заготовки трубопровода | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Каппилярный контроль | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
Переместить заготовки труб к месту сварки | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 3 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнить сварку рамы трубопровода | 0
Выполнить сварку ТТ | 72 | Данилишин
Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 72 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сварка ТТ выполнена | 0
Организация сборки ТТ | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Слесарные работы после сварки | 72 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление штуцера 12 шт | 24 | Ронжин Игорь Сергеевич
Подготовка к сварке | 67 | Тарасов Алексей Олегович
Монтаж кранов сваркой | 28 | Карасев Юрий Егорович
Выполнить ВИК и РГК сварных швов | 64 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Сварка принята | 2
Сверление рам под Уобразные болты ДУ50 | 6 | Синджихов Владимир Христофорович
Сверление рам под Уобразные болты ДУ250 | 4 | Синджихов Владимир Христофорович
Сверление рам под Уобразные болты ДУ90 | 2 | Синджихов Владимир Христофорович
подготовка к сварке | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Сварочные работы стыков 3 крана | 8 | Данилишин
Организация сварочных работ | 24 | Кармаза Андрей Вячеславович
Контроль РГК 3 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Дробеструй деталей 3 крана | 8 | Козлов Сергей Иванович
Покраска деталей 3 крана | 8 | Беденко Татьяна Владимировна
Сварочные работы стыков 4 крана | 0
Контроль РГК 4 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Дробеструй деталей 4 крана | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Покраска деталей 4 крана | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сварочные работы стыков 3-4 крана | 0
Контроль РГК 3-4 крана | 8 | Сенюшин Максим Александрович, Сливков Петр Павлович
Дробеструй деталей 3-4 крана | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Покраска деталей 3-4 крана | 0 | Беденко Татьяна Владимировна
Перемещение на погрузчике | 24 | Докукин Олег Петрович
Сборка ТТ | 16 | Анцупов Алексей Игоревич
Организация токарных работ | 16 | Князев Денис Викторович
Изготовление нипелей | 8 | Крученюк Николай Сергеевич
Опрессовка ТТ | 16 | Громаков Артём Сергеевич
Приемка опрессовки тех-го трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Проверка герметичности | 20 | Лебедев Михаил Сергеевич
Опрессовка завершена | 0
Выполнить покраску трубопровода | 16 | Кравченко Сергей Сергеевич
Выполнить покраску трубопровода | 16 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Выполнить приемку окраски трубопровода | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 4 | Анцупов Алексей Игоревич
Подготовить программу испытаний ПУРГС | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести приемку окончательной сборки трубопровода | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж трубопровода завершен | 0
Выдача оборудования электроснбжения и АСУТП со склада | 2 | Анцупов Алексей Игоревич
Выполнить монтажные работы линий | 16
Выполнить монтажные работы линий | 32
Монтаж линий под АСУТП завершен | 0
Сборка элементов АСУТП | 32 | Анцупов Алексей Игоревич
Сборка элементов АСУТП | 32
Провести приемку монтажа электрооборудования и АСУТП | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0
Разработка информационной таблички | 4 | Давиденко Ольга Борисовна
Изготовление информационной таблички | 8 | Бородин Никита Дмитриевич
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформление схемы сварочных стыков | 24 | Иликаев Алексей Валерьевич
Подготовка журнала сварочных работ | 30 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка Паспорта изделия | 14 | Ворошина Елена Владимировна
Заполнить и подписать паспорт изделия | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 16 | Богуш Елена Владимировна
Оформление паспорта | 4 | Гайбарян Юлия Игоревна
Пакет ИТД подготовлен | 0
Разработка габаритных чертежей и спецификации к ним. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести проверку комплектности перед отгрузкой | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести переговоры с поставщиком услуг и заключить договор на погрузку | 8 | Пономарева Марина Николаевна
Оплатить счет за погрузку | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Счет за погрузку оплачен | 0
Организация автотранспорта | 30 | Сефиханов Ризван Исамудинович
Сопровождение отгрузки | 21 | Улановский Константин Владимирович
Оформление отгрузочных документов | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение отгрузки | 8 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка к погрузке, упаковка | 30 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Погрузка | 8 | Анцупов Алексей Игоревич, Тарасов Алексей Олегович
Заказ отгружен | 0
Подготовка командировки | 8 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Прибытие к месту сборки | 0
Контроль сборки блок-бокса | 16 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Контроль сварки Частей блок-бокса | 16 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Оформление продления командировки | 2 | Богуш Елена Владимировна
Доработка согласно замечаниям | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Устранение замечаний по акту приемки документации | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Переписка с заказчиком | 24 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Изготовление козырьков | 10 | Соловьев Павел Николаевич
Контроль сборки объекта | 40 | Шинкарев Виктор Геннадьевич
Разработка плана мероприятий по устранений выявленных замечаний | 0
Получение замечаний | 0
Устранение замечаний | 24 | Рыбальченко
Сварка навесов | 24 | Ерунцов
Изготовление кронштейнов ПОС | 24 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Кронштейны изготовлены | 0
Организация беспрепядственного доступа к кранам | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Замена манометров на блоках управления | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Замена резьбовых соединений на разъемные | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Установка козырьков 4 шт | 36 | Тарасов Алексей Олегович
Установка датчиков перепада | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Выполнение герметизации кабельных вводов | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Замена манометра на кранах №1,1, №1,2, №3,1, №3,2 согласно акта | 16 | Тарасов Алексей Олегович
На обвязке импульсной линии №3,1 установить тройник с выходом на манометр | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Демонтаж монтаж окон | 16
Ремоонт крана | 24
Сопровождение устранения замечаний | 50 | Малахов Антон Юрьевич, Улановский Константин Владимирович
Замечания устранены | 0
Акт устранения подписан | 0
Сдача объекта | 0 | Улановский Константин Владимирович
Акт сдачи подписан | 0
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна
Документация проверена | 0
Подготовка план- факта по расходам | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Защита результатов проекта | 1 | Улановский Константин Владимирович
Защита проведена | 0
Подписание АВР по проекту | 4 | Богуш Елена Владимировна
АВР подписан | 0
Документы сданы в архив | 0 | Улановский Константин Владимирович
Проект закрыт | 0
Информация о подписании Договора МПГ00009508 передана | 0 |  | Соленое
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0
Выпустить распоряжение | 2 | Богуш Елена Владимировна
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 8 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0
Перепланирование проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Подписание приказа по продлению проекта | 16 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание рабочей группы 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 1 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 2 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 3 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 4 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 5 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 6 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов ежемесячных 7 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Кд разработано | 0
Выгрузка спецификации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка рабочей документации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство | 0
Разработка 3Д модели объекта | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации трубопровода | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка чертежей деталей | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Сопровождение изготовления | 96 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Получена спецификация | 0
Закупка расходомеров | 16 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры на складе | 0
Запрос ТКП запорная арматура | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета ЗА | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление товара ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль товара ЗА | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование товара ЗА | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
ЗА на складе | 0
Запрос ТКП трубы | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП трубы | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета трубы | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на трубы | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 24
Входной контроль на трубы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование труб | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Трубы на складе | 0
Запрос ТКП фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 24
Входной контроль фланцев | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование фланцев | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы на складе | 0
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 24 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль КМЧ | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование КМЧ | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
КМЧ на складе | 0
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление на металлоконструкции | 24 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль на металлоконструкции | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на металлоконструкции | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Металлоконструкции на складе | 0
Сопровождение поставки, переговоры с поставщиками | 120 | Климова Елена Николаевна
Перемещение материалов со склада | 8 | Анцупов Алексей Игоревич
Нарезка материалов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Подготовка к сварке | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Сврка | 16
Зачистка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Покраска | 8
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Рама изготовлена | 0
Разаботка схемы | 24
Схема разработана | 0
Изготовление шкафа | 0
Шкаф изготовлен | 0
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2
Нарезка материалов | 16 | Белан Дмитрий Александрович, Брюхнов Мирон Геннадиевич
Подготовка к сварке | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сопровождение сварочных работ | 80 | Данилишин Роман Иванович
Сврочные работы | 24
Зачистка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
контроль ОТК | 25 | Сидоренко Владимир Александрович
Контроль ЛНК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сенюшин Максим Александрович
Ремонт | 16
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Покраска | 8
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Зачистка | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Покраска | 8
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
ТТ изготовлен | 0
Установка рамы | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Сборка тт на раме | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Трубопровод смонтирован | 0
Формирование папки ИТД | 8 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич
Оформление схем сварочных стыков | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Формировани сварочного журнала | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Заполнние сварочного журнала | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
Оформление Актов скрытых работ | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Проверка документов на соответствие требованиям, отсутствие ошибок | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сборка комплекта документов для сдачи. 80% | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич
Окончательная сборка. Распечатка | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич
Проверка/согласование комплекта документов | 6 | Иликаев Алексей Валерьевич
Отгрузка | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Папка сформирована | 2
Подготовка схемы отгрузки | 4 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Оформление отгрузочных документов | 4 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Заказ машины | 2 | Пономарева Марина Николаевна
Отгрзочные работы | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Тарасов Алексей Олегович
Отгружено | 0
Акт выполненых работ подписан | 2 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 2 | Гутин Константин Игоревич
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 0 |  | Ильский
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0
Выпустить распоряжение | 2 | Богуш Елена Владимировна
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 8 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0
Перепланирование проекта | 16 | Богуш Елена Владимировна
Подписание приказа по продлению проекта | 16 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Кд разработано | 0
Согласование запорной арматуры | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка рабочей документации | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство | 0
Разработка 3Д модели объекта | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка 3Д модели объекта | 24 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации трубопровода | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка чертежей деталей | 32 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Получена спецификация | 0
Закупка расходомеров | 16 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры на складе | 0
Запрос ТКП запорная арматура | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета ЗА | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление товара ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль товара ЗА | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование товара ЗА | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
ЗА на складе | 0
Запрос ТКП трубы | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП трубы | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета трубы | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на трубы | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 24
Входной контроль на трубы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование труб | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Трубы на складе | 0
Запрос ТКП фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на фланцы | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на фланцы | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 24
Входной контроль фланцев | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование фланцев | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы на складе | 0
Запрос ТКП прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП прокладки | 16 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на прокладки | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на прокладки | 8 | Климова Елена Николаевна
Поступление прокладки | 8
Входной контроль прокладки | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование прокладки | 8 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Прокладки на складе | 0
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на КМЧ | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на КМЧ | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 24
Входной контроль КМЧ | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование КМЧ | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
КМЧ на складе | 0
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на металлоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 24 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль металлоконструкций | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на металлоконструкции | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Металлоконструкции на складе | 0
Запрос счета на сварочные материалы | 8 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на сварочные материалы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление на сварочные материалы | 24 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль на сварочные материалы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на сварочные материалы | 2 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Сварочные материалы на складе | 0
Материалы получены | 0
формирование списков списания | 40 | Литвинов Антон Викторович
перемещение по складам | 40 | Литвинов Антон Викторович
Перемещение материалов со склада | 8 | Запечнов Евгений Сергеевич
Нарезка материалов | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй | 4 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Подготовка к сварке | 4 | Тарасов Алексей Олегович
Сврка | 12
Зачистка | 16 | Кармаза Андрей Вячеславович
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
Покраска | 4
Контроль ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Рама изготовлена | 0
Разаботка схемы | 24
Схема разработана | 0
Изготовление шкафа | 40 | Тищенко В.
Шкаф изготовлен | 0
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | Запечнов Евгений Сергеевич
Нарезка материалов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Расточка фланцев | 30 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич
Подготовка к сварке | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сопровождение сварочных работ | 80 | Данилишин Роман Иванович
Выгрузка чертежей | 2 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 24 | Белан Дмитрий Александрович
Зачистка кромки | 4
Сврочные работы | 16
Токарные работы | 30 | Коробов Александр Олегович
Зачистка | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Контроль ЛНК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Дробеструй | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Покраска | 8
ТТ изготовлен | 0
Установка рамы | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сборка тт на раме | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович
Трубопровод смонтирован | 0
Формирование папки ИТД | 56 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович
Формирование папки ИТД | 20 | Литвинов Антон Викторович
Папка сформирована | 0
сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 56 | Литвинов Антон Викторович
Подготовка схемы отгрузки | 4 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Упаковка | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Заказ машины | 2 | Пономарева Марина Николаевна
Оформление отгрузочных документов | 4 | Богуш Елена Владимировна
Отгрзочные работы | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович
Отгружено | 0
Акт выполненых работ подписан | 2 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 2 | Гутин Константин Игоревич
Выпуск распоряжения | 1 | Санжар Ольга Александровна | Выработка технического решения прибора, соответсвующего программе СТМ-100mpp
Составить предварительный план | 4 | Асланян Артур Карапетович
Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сформировать бюджет проекта | 1
Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 1
Согласовать приказ о запуске проекта | 0
Совещание проведено, приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Анализ протокола согласно СЗ 21044 от 26,09,2025 | 2 | Письменный Александр Анатольевич
Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) белой goldcard | 26 | Письменный Александр Анатольевич
Написать программу для тестовой платы для опроса УЗД (дудки) FC722C | 30 | Письменный Александр Анатольевич
Подготовка ПО для образцов на проливку | 2 | Письменный Александр Анатольевич
ПО передана на испытания | 0
Изготовление макета для тестирования Китайских УЗД, тестирование | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка макета УЗД и провести поверку в диапазоне 0,04-6м3/ч | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Определить тип GSM модуля, установленный в китайском счетчике и возможность его использования в России. | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Написать краткое задание на подбор в Китае жидкокристаллического индикатора для счётчика СТМ-100. | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Проработка возможности установки УЗД в существующих корпусах | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка 3D моделей для изготовления втулок переходных для установки УЗД в существующий корпус | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Совет по качеству | 0.05
Совет по качеству проведен | 0
Существующий корпус доработан | 0
Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на воздухе в кол-ве 4 шт. | 7 | Борох Даниил Сергеевич
Метрологические характеристика макета - получены | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Испытания ч.1 выполнены | 0
Изучение документации на специализированную м/с измерения времени AS6040 | 8 | Письменный Александр Анатольевич
Пуско-наладка специализированной м/с измерения времени AS6040 | 16 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование режима работы "SPLIT BURST" специализированной м/с измерения времени AS6040 | 6 | Письменный Александр Анатольевич
Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Пусконаладка микросхемы AS6040, проверить на разных УЗД датчиках. | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Электроный блок ч.1 разработан | 0
Провести подключение 5-ой версии китайского УЗ модуля к комплекту плат BP20 | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Провести пусконаладочные работы 5-ой версии китайского УЗ модуля с комплектом плат BP20 | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Разобрать китайский модуль УЗ залитый компаундом в кол-ве 1шт., для определение характеристик УЗД датчиков | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Разработать переходник для установки измерительного УЗ модуя версии 5 (маленькая) в китайский корпус | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Пусконаладочные работы измерительных УЗ выполнены | 0
Разобрать китайские "дудки" и извлечь 4 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Разобрать китайские "дудки" и извлечь 2 датчика для испытаний в "крабе" UFG-H | 3 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка "Краб" UFG-H для установки китайских датчиков | 4 | Городецкий Александр Михайлович
Сборка "краба" на китайских датчиках с подключением платы UFG-H | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка "краба" на китайских датчиках с платой UFL test v 2.0 | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка "краба" на китайских датчиках с платой AS6040 test board | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка счетчика на основе UFG-H используя китайские УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка и проверка UFG-H с китайским крабом | 2 | Письменный Александр Анатольевич
Разобраться с возможностью подключения к китайскому счетчику не нарушая герметичность измерительной части | 3 | Письменный Александр Анатольевич
Подключить плату BP-20 к основанию Китайского счетчика, не вскрывая корпус основания | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Калибровка счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.1 выполнена | 0
Поверка краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Получения МХ краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 на газу | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Доработка существующего "краба" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0
Проверка повторяемости показателей счетчика UFG-H с китайскими датчиками | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Проверка повторяемости показателей краба UFG-H с китайскими датчиками с электроникой UFL test v 2.0 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Этап 3.2 - Доработка существующего ""краба"" UFG-H для установки китайских УЗД ч.2 выполнена | 0
Получение метрологических характеристик макета с использованием четырёх китайских ультразвуковых датчиков (УЗД) на газе в кол-ве 4 шт. | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить метрологиеские характеристики на газу | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Снятие МХ СТМ-100 2 шт. на газу со снятием каждой точки три раза | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Пролить китайское основаие с китайской дудкой использвю электронику ВР20 на воздух/газ | 6 | Борох Даниил Сергеевич
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFG-H | 8 | Письменный Александр Анатольевич
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 1 | 3 | Шацков Алексей Станиславович
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате UFL/UFG test v 2.0 | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Провести имитационную поверку "краб" с китайскими датчиками на плате AS6040 test board | 12 | Письменный Александр Анатольевич
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 2 | 3 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ версия 3 | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка переходника в китайский корпус , для установки измерительного УЗ версии 1, формировать файл для печати, запустить печать | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сборка в китайский корпус измерительного УЗ v.1 (маленькая) | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Испытания ч.1 выполнены | 0
Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на воздухе | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Снятие МХ СТМ-100 1 шт. используя китайское основание с измерительным УЗ v.1 электронику ВР20 на газу | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Откалибровать собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Поверить собраный счетчик на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.1 на воздухе | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Свормировать отчет | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Разобрать второй Китайский корпус и заменить измерительный УЗ на v.5 | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Получить МХ с собраного счетчика на китайском основании с измерительной УЗ v.5 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Добавить в таблицу калибровки расхода в UFG-MINI | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №1 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович
Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №1 | 6 | Борох Даниил Сергеевич
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №2 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович
Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №2 | 5 | Борох Даниил Сергеевич
Сборка измерительного УЗ модуля v5 №3 в китайское основание | 2 | Асланян Артур Карапетович
Получение МХ китайских измерительных УЗ модулей v5 установленых в китайкое основание на газу и воздухе №2 | 6 | Борох Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Испытания ч.2 выполнены | 0
Подбор материалов для временной фиксации керамических заготовок. Выбран лак шеллачный очищенный | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор режимов фиксации и снятия заготовок. Фиксаци заготовок производиться при температуре подложки 60 С Цельсия, а снятие - при 120. | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Отработка методики очистки подложки и керамики. Отработана методика очистки с помощью SF 7063/ | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор пьезокерамикидля эксперементов по резке проволокой | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Анализ китайских УЗД проведен | 0
Совещание | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Поиск подходящей керамики (пластины 8*8*4мм) | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Снятие характеристик с УЗД Китайских дудок | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка к резке керамики (клей, оснастка, обсуждение результатов реки) | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Разборка УЗД с дудки, иследование конструкции | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка УЗД с пропилом, исследование характеристик | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Иследование УЗД по отраженному сигналу | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.05 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Технические решение проведен | 0
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Руководитель проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | Экономист
Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | Асланян Артур Карапетович
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович
Совещание проведено | 0
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Формирование плана проекта | 4 | Кобылин Александр Павлович | Проект опытно-промышленная экспуатация датчиков давления Turbo Flow PS.
Организация установочного совещания (определение сроков производства ДД) | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Согласование сроков ОПЭ | 1 | Кобылин Александр Павлович
Согласование с заказчиком сроков поставки ДД и соответствие допоборудования эталоны 3шт, коллекторы 3шт. | 5 | Кобылин Александр Павлович
Опросный лист согласован | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Совещание по защите проекта | 0.25 | Кобылин Александр Павлович, Соломичева Светлана Викторовна
Приказ утвержден | 0
Провести совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 2 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 3 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 4 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 5 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 6 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 7 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 8 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 9 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 10 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 11 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 12 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 13 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 14 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 15 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 16 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 17 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 18 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 19 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 20 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 21 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 22 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 23 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 24 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 25 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 26 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 27 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 28 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 29 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 30 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание с куратором 31 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 2 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 3 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 4 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 5 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 6 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 7 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 8 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 9 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 10 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 11 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 12 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 13 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 14 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 15 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 16 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 17 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 18 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 19 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 20 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 21 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 22 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 23 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 24 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 25 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 26 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 27 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 28 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 29 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 30 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать сменные задания 31 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 2 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 3 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 4 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 5 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 6 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 7 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить отчет к ДПИ 8 | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Бухгалтерское сопрвождение 1 | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопрвождение 2 | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопрвождение 3 | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна
Начало этапа | 0
Провести переговоры с заказчиком. 1 | 8 | Абрамов Владислав Васильевич
Провести переговоры с заказчиком. 2 | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести переговоры с заказчиком. 3 | 8 | Кобылин Александр Павлович
Подать заявку через Технопарк. Прикрепить документацию. | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Получить заключение о рассмотрении заявки. Предоставить дополнительную документацию. | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Согласование УПД о проведении ОПЭ (Газпромнефть-Ямал) | 4 | Абрамов Владислав Васильевич
Соглашение утверждено | 8
Консультация ГК по изделию 1 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович
Консультация ГК по изделию 2 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович
Консультация ГК по изделию 3 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович
Консультация ГК по изделию 4 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович
Консультация ГК по изделию 5 | 0.5 | Донченко Руслан Владимирович
Консультация метролога | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Консультация метролога | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Консультация метролога | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Консультация метролога | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Консультация метролога | 0.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработать предварительный вариант ПИ | 4 | Кобылин Александр Павлович
Провести внутреннее согласование ПИ | 1.6 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Кобылин Александр Павлович
Подготовить ПИ по образцу Газпромнефть - Ямал | 2 | Кобылин Александр Павлович
Организация ВКС с представителями ООО "Газпромнефть-Ямал". | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Согласовать ПИ с заказчиком | 2 | Кобылин Александр Павлович
Внести изменения и подготовить окончательный вариант | 2 | Кобылин Александр Павлович
ПИ согласована | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Уточнение объекта испытаний | 2 | Кобылин Александр Павлович
Корректировка программы испытаний под объект. | 2 | Кобылин Александр Павлович
Внутреннее согласование откорректированной ПИ | 1 | Кобылин Александр Павлович
Получение уточняющей информации у заказчика | 1 | Кобылин Александр Павлович
Внесение изменений в ПИ. Повторное внутреннее согласование | 2 | Кобылин Александр Павлович
Изменение в ПИ внесены, ПИ согласована. | 0
Провести переговоры с заказчиком | 0.65 | Абрамов Владислав Васильевич
Сформировать маску прибора/заполнить опросный лист | 1 | Абрамов Владислав Васильевич
ОЛ заполнен заказчиком и получен | 0
Получить официальное подтверждение исполнения прибора от заказчика | 1 | Кобылин Александр Павлович
Переговоры проведены, исполнение прибора согласовано. | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Прибор утверждён | 0
Руководство разработки КД на коллекторы | 4 | Целищев Павел Сергеевич
Разработать КД на коллекторы | 14 | Петровский Пётр Михайлович
Заказ коллекторов в производстве | 2 | Кобылин Александр Павлович
Заказать прибор в производстве | 183 | Абрамов Владислав Васильевич
Укомплектовать и запустить изготовление ДД Turbo Flow PS | 238 | Кобылин Александр Павлович
Изготовить механические детали корпуса | 4 | Пошибайло Артем Александрович
Настройка ПО ДД | 40 | Гасанов Александр Иванович
Коллектор изготовлен | 0
Оформление заявки на закупку | 3 | Стародубова Инна Юрьевна
Проконтролировать этапы закупки оборудования. | 3 | Донцова Анна Егоровна
Заказать кронштейны в производстве. | 1 | Пожидаева М.В
Сопровождение закупки коллекторов. | 2 | Дмитрук Оксана Александровна
Сопровождение закупки эталонов ДД | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна
Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДА-080-А-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (1 шт). | 0 | Кобылин Александр Павлович
Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-Ex-ДИ-170-В-ПО-К1-ТУ 4212-122-13282997-2014, в комплекте с кейсом (2 шт). | 0 | Кобылин Александр Павлович
закупить комплектующие фитинги Hy-lok к коллектору. | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Получить ТКП на комплектующие | 6 | Кобылин Александр Павлович
Допоборудование закуплено | 0 | Кобылин Александр Павлович
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 374 | Кобылин Александр Павлович
ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДИ). - 2 шт. | 0 | Кобылин Александр Павлович
ДД Turbo Flow PS ВР-20 (ДА). - 1 шт. | 0 | Кобылин Александр Павлович
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 4 | Кобылин Александр Павлович
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 3 | Кобылин Александр Павлович
Прибор готов к калибровке | 0
Контроль калибровки ДД | 3 | Кобылин Александр Павлович
Проверка ДД Turbo Flow PS | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Подготовить ПИ сравнительных характеристик ДД | 2 | Кобылин Александр Павлович
Согласовать ПИ с ГКИ. | 8 | Кобылин Александр Павлович
Контроль изготовления коллекторных узлов | 9 | Кобылин Александр Павлович
Проконтролировать поставку эталонных ДД. | 8 | Кобылин Александр Павлович
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 8 | Кобылин Александр Павлович
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 17 | Буркин Руслан Евгеньевич
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 10 | Дорошкевич Виктор Александрович
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Кобылин Александр Павлович
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 2 | Кобылин Александр Павлович
Оборудование отправлено. | 0
Передать прибор на склад | 2 | Кобылин Александр Павлович
Контроль документации | 3 | Кобылин Александр Павлович
Сопровождение отгрузки прибора | 3 | Кобылин Александр Павлович
Организовать транспортное сопровождение | 4 | Пономарева Марина Николаевна
Сопровождение доставки заказчику | 4 | Кобылин Александр Павлович
Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 0.5 | Кобылин Александр Павлович
Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | Кобылин Александр Павлович
Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Прибор на объекте | 8
Заказать прибор в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | Абрамов Владислав Васильевич
Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение проведения испытаний ПМИ по интеграции | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Контроль изготовления ДД | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Изготовить механические детали корпуса | 80 | Пошибайло Артем Александрович
Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | Гасанов Александр Иванович
Выявление неисправности по токовой петле | 1 | Реутов Виталий Валентинович
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор готов к калибровке | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Контроль калибровки ДД | 4 | Реутов Виталий Валентинович
Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | Быстров Иван Сергеевич
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | Реутов Виталий Валентинович
ДД готовы к отправке | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Передать прибор на склад | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Контроль документации | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Сопровождение отгрузки прибора | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Организовать транспортное сопровождение | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Сопровождение доставки заказчику | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор доставлен на промежуточный пункт (промежуточный пукнт) | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Сопровождение доставки на объект добычи | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Подтверждение получения оборудования на объекте ипытаний. | 2 | Реутов Виталий Валентинович
ДД доставлены на объект | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Входной контроль | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отладка ошибок работы ДД при ПНР | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Заказ на перемещение платы для ДД № 411142 | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Восстановление работоспособности ДД № 411142 | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Заказать прибор № 411140 в производстве после выявления неисправности на объекте | 1 | Абрамов Владислав Васильевич
Тестирование ДИД с HART коммуникатором | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Программирование ДД | 0.5 | Письменный Александр Анатольевич
Контроль изготовления ДД | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Настройка ПО ДД (Харт) | 31 | Реутов Виталий Валентинович
Выявление неисправности по токовой петле | 1 | Реутов Виталий Валентинович
ДД Turbo Flow PS - изготовлено | 0
Провести контроль изготовления и сборки оборудования | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Сопровождение подготовки прибора к калибровке | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор готов к калибровке | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Контроль калибровки ДД | 4 | Реутов Виталий Валентинович
Поверка ДД Turbo Flow PS | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
Организовать перемещение и комплектность оборудования в лабораторию метрологии. | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Провести тестирование ДД по сличению характеристик. Предоставить результат испытаний. | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
Подготовить оборудование, принять участие в проведении тестов. | 4 | Быстров Иван Сергеевич
Подготовить пакет сопроводительных документов. | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Организовать отправку оборудования до места проведения ОПЭ. | 4 | Реутов Виталий Валентинович
ДД готовы к отправке | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Работы ПНР | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Переговоры с заказчиком | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Получить контрольные данные | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Выявление ошибки | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Устранение ошибки в платах ДД | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Прибор доставлен на объёкт, ПНР проведено, контрольные данные получены | 0
Начало этапа | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 4 | Реутов Виталий Валентинович
Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 4 | Реутов Виталий Валентинович
Провести работы по тестированию ПО ДД Turbo Flow PS | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Работы по тестированию ПО и корректирующие мероприятия проведены | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 1 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 2 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 3 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 4 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 5 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 6 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 7 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 8 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 9 | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 10 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика.11 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 12 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 13 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 14 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Получить данные от заказчика. 15 | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Отчётное совещание | 1.04 | Реутов Виталий Валентинович
Завершение этапа ОПЭ | 7
Начало этапа | 8 | Реутов Виталий Валентинович
Переговоры с заказчиком | 1 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовка протокола испытаний | 3 | Реутов Виталий Валентинович
Согласование протокола испытаний с заказчиком | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Получить подписаный экземпляр | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Получен отчёт об испытаниях | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Организовать отчётное совещание | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Подготовить архивную документацию | 2 | Реутов Виталий Валентинович
Отчет об испытаниях получен, архивная документация подготовлена | 0.5 | Реутов Виталий Валентинович
Окончание этапа | 0
Подготовить материалы с результатами проекта | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Провести совещание по защите проекта | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Сдать материалы по проекту в архив | 0 | Реутов Виталий Валентинович
Проект завершен | 7.04
Начало проекта | 0 |  | Реорганизация системы МИС
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план проекта | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить план проекта перед куратором | 1 | Соломичева Светлана Викторовна
Приказ издан | 0
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0
Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 4 | Соломичева Светлана Викторовна
Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести корректировки в чек-листы | 4 | Соломичева Светлана Викторовна
Чек-листы утверждены | 0 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация отчетов по командировкам" | 5 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 2 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать ТЗ для "1С" "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 5 | Кондратюк Михаела Борисовна
ТЗ для "1С" утверждено | 0 | Соломичева Светлана Викторовна
Запланировать совещание "День качества в СР" | 1 | Кондратюк Михаела Борисовна
Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 2 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 2 | Соломичева Светлана Викторовна
Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0
Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна
Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 2 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 0 | Соломичева Светлана Викторовна
Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 4 | Кондратюк Михаела Борисовна
Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0.5 | Кондратюк Михаела Борисовна
Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 0.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение аналитики по тендерам | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести корректировки в СТО | 8 | Соломичева Светлана Викторовна
НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 45.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план-фактный анализ проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 26.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание по защите проекта | 10.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | 0 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | 49.5 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | 48.5
Провести Установочное совещание | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ
Планирование работ | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна
Согласование плана работ | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Расчет ДДС и бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать сз в ЭО | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Заключение ЭО получено | 0.5
Подготовка презентации | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна
Защита плана проекта | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение задач 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 2 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 3 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 4 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 5 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 6 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 7 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 8 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 9 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 10 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 11 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 12 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 13 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 14 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 15 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 16 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 17 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 18 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 19 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 20 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 21 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 22 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 23 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 24 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 25 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 26 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 27 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 28 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 29 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 30 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 31 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 32 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 33 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 34 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 35 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 36 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 37 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 38 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 39 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 40 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 41 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 42 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 43 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 44 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 45 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 46 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 47 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 48 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 49 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 50 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 51 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 52 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 53 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 54 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 55 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 56 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 57 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 58 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 59 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 60 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 61 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 62 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 63 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 64 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 65 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 66 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 67 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 68 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 69 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 70 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 71 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 72 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 73 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 74 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 75 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 76 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 77 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 78 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 79 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 80 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 81 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 82 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 83 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 84 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 85 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 86 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 87 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 88 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 89 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Сопровождение задач 90 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение списка дополнительного оборудования | 4 | Дроздова Екатерина Игоревна
Переговоры с поставщиками | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна
Оформление заказа на перемещение | 2 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Получение спецификации | 2 | Короткова Валентина Викторовна
Оформление заказа поставщику | 1 | Короткова Валентина Викторовна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заказа поставщику | 1 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна
Получение спецификации | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заказа поставщику | 1 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна
Получение спецификации | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Получение спецификации | 2 | Короткова Валентина Викторовна
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Получение КП | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Заключение договора | 18 | Стародубова Инна Юрьевна
Получение спецификации | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заказа поставщику | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление заявки на расход | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 3 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 0
Контроль лимитов по проекту | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Проведение план-фактного анализа | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Доставка оборудования | 0
Оборудование прибыло | 0
Совет по качеству | 1
Подготовка презентации по завершению проекта | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 0.5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совещание проведено | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проект закончен | 0
Расчет ДДС и бюджета | 4 | Пелих Даниил Юрьевич | msproj11
Планирование работ | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование работ | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести Установочное совещание | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1
Совещание с проектной группой 14 | 1
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
<Новая задача> | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 1
Формирование сменных заданий 13 | 1
Вызов сторонней организации для проведения замеров | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заключение договора | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение подмакетника | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение установки СПУ-3М-25 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Установка СПУ-3М-25 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение датчика ПД | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Расходомера Turbo Flow UFG-H | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение Конвертера интерфейсов | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления на ООО "Алмаз" | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1
Получение задатчика расхода (77700048266) | 1
Трубная обвязка (отрезная) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Трубная обвязка (токарная) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Трубная обвязка (гибка) | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Заказ изготовления Корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP на производстве №1 | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Контроль изготовления | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Получение корпуса Turbo Flow UFG-F-C-50, C1TP | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка СПУ-3М-25 на подмакетник | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка трубной обвязки | 3 | Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка шкафа управления | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка датчика давления | 0.5 | Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка расходов на спу 3 | 36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка расходов на UFG-H | 40 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка СГ UFG-H | 5 | Мацнев Павел Юсупджонович
Переделать патрубок на большие расходы | 20 | Мацнев Павел Юсупджонович
Гибка трубы | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович
Установка патрубка и трубы | 8 | Мацнев Павел Юсупджонович
Запуск установки | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович
Приклейка апликации на расход | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович
Изготовление UFG-h | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление СГ Гранд | 8 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление тумбы | 30 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка СПУ 3 | 34 | Пелих Даниил Юрьевич
Приклейка апликации на тумбу | 5 | Мацнев Павел Юсупджонович
Сдача установки | 8 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подготовка к отправки | 10 | Мацнев Павел Юсупджонович
Отправка оборудования | 0.5 | Мацнев Павел Юсупджонович
Акт подписан | 0 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Защита проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закрыт | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласовать и оформит приказ | 2
Приказ издан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 31 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 32 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 33 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 34 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 35 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 36 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 37 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 38 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 39 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 40 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 41 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 42 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 43 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 44 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 45 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 46 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 47 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 48 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 49 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240
КД разработанно | 0
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8
Металический профиль | 2
Компрессоры | 2
Закупка монтажных частей | 2
Прочие ТМЦ | 8
Лазерный раскрой деталей | 8
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2
Прочие затравы в ходе изготовления | 2
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15
Металический профиль | 6
Компрессоры | 6
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 10 | Румянцева Наталья Александровна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна
Акцепт платежей по проектной деятельности | 6
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна
Преобразователь Плотности | 6
Вудача сменных заданий, технический контроль | 10 | Асюнькин Евгений Александрович
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность | 15 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 48 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сварочные работы Сборка рамы. | 24
Покраска рамы. | 8 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Князев Денис Викторович
Сборка ПУРС моб | 60 | Князев Денис Викторович
Окончательная сборка прибора | 48 | Князев Денис Викторович
Сварка трубопроводов | 8
ЛНК/ОТК | 16
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович
Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение пооперационного контроля. | 8 | Слепцов Александр Алексеевич
Проведение выходного контроля | 8 | Слепцов Александр Алексеевич
Калибровка после покраски | 8 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Установка готова | 0
Сборка шкафов автоматики | 10 | Кургин Федор Владимирович
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | Попов Евгений Алексеевич
Проверка | 8 | Кургин Федор Владимирович
Работы КБ завершены | 0
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор откалиброван | 0
Предоставить готовую установку в КБ | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор готов к отгрузке | 0
Оформление документации | 8 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ прибора | 8 | Егоров Александр Сергеевич
Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | Кургин Федор Владимирович
Прибор отгружен заказчику | 8
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Проект сдан в архив | 8
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласовать и оформит приказ | 2
Приказ издан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 31 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 32 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 33 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 34 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 35 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 36 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 37 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 38 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 39 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 40 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 41 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 42 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 43 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 44 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 45 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 46 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 47 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 48 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 49 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240
КД разработанно | 0
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8
Металический профиль | 2
Компрессоры | 2
Закупка монтажных частей | 2
Прочие ТМЦ | 8
Лазерный раскрой деталей | 8
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2
Прочие затравы в ходе изготовления | 2
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15
Металический профиль | 6
Компрессоры | 6
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 8 | Коржов Дмитрий Владимирович
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 8 | Мозговая Вероника Викторовна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Закупка метала (04.09.2024) | 2 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 13 | Дроздова Екатерина Игоревна
Преобразователь Плотности | 6
Вудача сменных заданий, технический контроль | 240 | Князев Денис Викторович
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С" | 240 | Емцева Анастасия Юрьевна
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные) | 10 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Князев Денис Викторович, Царёв Даниил Валериевич
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 240 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна, Стародубова Инна Юрьевна
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Васильев Виталий Владимирович
отрезная Нержа на патрубки | 16 | Асюнькин Евгений Александрович
Сварочные работы Сборка каркаса/рамы/патрубки | 49.8 | Братан Никита Федорович , Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Ознакомление с тех. Документацией по сборки ПУРС (мобильный) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка ПУРС моб | 80 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Окончательная сборка прибора | 48 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Сварка трубопроводов | 8
ЛНК/ОТК | 16
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна
Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 20 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение пооперационного контроля. | 8 | Слепцов Александр Алексеевич
Проведение выходного контроля | 8 | Слепцов Александр Алексеевич
Калибровка после покраски | 8 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Установка готова | 0
Разработка плат | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Пайка плат | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Работы КБ завершены | 0
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор откалиброван | 0
Предоставить готовую установку в КБ | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор готов к отгрузке | 0
Оформление документации | 8 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ прибора | 8 | Егоров Александр Сергеевич
Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | Кургин Федор Владимирович
Прибор отгружен заказчику | 8
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Проект сдан в архив | 8
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 2
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласовать и оформит приказ | 2
Приказ издан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Емцева Анастасия Юрьевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Князев Денис Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Дмитрук Оксана Александровна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Любченко Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Мозговая Вероника Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Коржов Дмитрий Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Стародубова Инна Юрьевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 20 | Мацнев Павел Юсупджонович
Сопровождение исполнения задач 13 | 20 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5
Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5
Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5
Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 168 | Дроздова Екатерина Игоревна
КД разработанно | 0
Анализ стоимости комплектующих | 48 | Коржов Дмитрий Владимирович
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8
Металический профиль | 2
Компрессоры | 2
Закупка монтажных частей | 2
Прочие ТМЦ | 152
Лазерный раскрой деталей | 8
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2
Прочие затравы в ходе изготовления | 175
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15
Металический профиль | 6
Компрессоры | 6
закупка расходных материалов | 8 | Стародубова Инна Юрьевна
закупка расходных материалов | 8 | Любченко Оксана Николаевна
закупка расходных материалов | 1 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | Румянцева Наталья Александровна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна
Преобразователь Плотности | 6
Организация рабочих мест для изготовления и сборки | 24
Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Заготовительные работы, изготовление полуфабрикатов | 8 | Васильев Виталий Владимирович
Логистическое обеспечение | 24 | Донцова Анна Егоровна
Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | Князев Денис Викторович
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32 | Царёв Даниил Валериевич
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15
Сборка шкафов автоматики | 10
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6
Проверка | 8
Работы КБ завершены | 0
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Асюнькин Евгений Александрович
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Асюнькин Евгений Александрович
Покраска рамы. | 8 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | Слоневский Георгий Сергеевич
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 24 | Верещак Сергей Николаевич
Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10
Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 48
Недостающий раскрой | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | Мацнев Павел Юсупджонович
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 120 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовление деталей согласно КД | 16 | Пелих Даниил Юрьевич
Установка готова | 0
Калибровка ПУРС Алмаз | 80
Подготовка документации | 16
Прибор откалиброван | 0
Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 60
Подготовка документации | 16
Прибор готов к отгрузке | 0
Отправка прибора в Казань | 8
ПСИ прибора | 4
Работы по отгрузке склад, транспортники | 4
Прибор отгружен заказчику | 0
Выезд на объект в Нижний Новгород, для переговоров с клиентом | 0 | Клементьев Михаил Олегович, Шинкаренко Евгений Андреевич
Возврат установки из Нижнего Новгорода | 56 | Гриценко Екатерина Викторовна
Транспортные расходы | 56
Комиссионная приемка установки | 0 | Быстров Иван Сергеевич, Дейко Евгений Юрьевич, Кургин Федор Владимирович, Мануков Роман Григорьевич, Пелих Даниил Юрьевич
Актуализация проекта | 0 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Расчет бюджета проекта | 16 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работы по настройке установки | 272 | Ефремов Алексей Петрович
Подготовка документации | 8 | Ефремов Алексей Петрович
Подготовка презентации | 40 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Расчёт экономического эффекта | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта (Приказ) | 20 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Проект сдан в архив | 8
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный 1
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Планирование проекта (Проджект) | 14 | Слоневский Георгий Сергеевич
ДДС | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
БДР | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчёт премий | 5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Получить заключение ЭО | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласовать и оформит приказ | 2
Приказ издан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 11 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 12 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 13 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 14 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 15 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 16 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 17 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 18 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 19 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 20 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 21 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 22 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 23 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 24 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 25 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 26 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 27 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 28 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 29 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 30 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 31 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 32 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 33 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 34 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 35 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 36 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 37 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 38 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 39 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 40 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 41 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 42 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 43 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 44 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 45 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 46 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 47 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 48 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 49 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.48 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240
КД разработанно | 0
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8
Металический профиль | 2
Компрессоры | 2
Закупка монтажных частей | 2
Прочие ТМЦ | 8
Лазерный раскрой деталей | 8
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2
Прочие затравы в ходе изготовления | 2
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15
Металический профиль | 6
Компрессоры | 6
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 5 | Румянцева Наталья Александровна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна
Согласование заявок | 8 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 | Соловьева Екатерина Николаевна
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | Дроздова Екатерина Игоревна
Преобразователь Плотности | 6
Выдача сменных заданий, технический контроль | 10 | Князев Денис Викторович
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в "1С". Отчётность | 15 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 32
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | Попов Евгений Алексеевич
Сборка шкафов автоматики | 10
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6
Проверка | 8
Работы КБ завершены | 0
отрезная Заготовки для рамы | 8 | Асюнькин Евгений Александрович
отрезная Нержа на патрубки | 12 | Асюнькин Евгений Александрович
Сварочные работы Сборка рамы. | 24 | Васильев Виталий Владимирович
Покраска рамы. | 8 | Беденко Татьяна Владимировна, Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | Слоневский Георгий Сергеевич
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2
Подготовительнае работы. (Заготовок для обучения. Розыск нелеквида.) | 16 | Князев Денис Викторович
Заготовительная операция (в том числе для экспериментов) | 30 | Асюнькин Евгений Александрович
Работа с поставщиками. Закупка раскроя, согласно КД. | 10
Фрезерная обработка корпуса 300/400 Dn | 8 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление деталей согласно КД | 16 | Ткаченко Владимир Витальевич
Пайка трубопровода из нержавейки.(в том числе с учётом изменений) | 48 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Доработка прибора по итогам изменения КД (Плотноме) | 36 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление переходов. Корректировка магистрали. (токарные работы) | 100 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Недостающий раскрой | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Пожидаева Марина Васильевна
Срочная закупка, доставка ТМЦ | 22 | Слоневский Георгий Сергеевич
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 63 | Мацнев Павел Юсупджонович
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 99 | Верещак Сергей Николаевич
Окончательная сборка прибора (в том числе изменения КД и доработка в процессе сборки. | 120 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Предьявление на ОТК | 20 | Лебедев Михаил Сергеевич, Ракитин Вячеслав Михайлович
Установка готова | 0
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка документации | 16 | Евсюков Алексей Андреевич
Прибор откалиброван | 0
Предоставить готовую установку в КБ для проливки и метрологических изысканий | 16 | Евсюков Алексей Андреевич
Подготовка документации | 16 | Евсюков Алексей Андреевич
Прибор готов к отгрузке | 0
Отправка прибора в Казань | 60 | Евсюков Алексей Андреевич
Оформление документации | 4 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ прибора | 4 | Егоров Александр Сергеевич
Работы по отгрузке склад, транспортники | 4 | Кургин Федор Владимирович
Прибор отгружен заказчику | 8
Подготовка презентации | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Расчёт экономического эффекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта (Приказ) | 8 | Слоневский Георгий Сергеевич
Проект сдан в архив | 8
Начало проекта | 0 |  | Изготовление ПУРС (Донбасстеплоэнерго)
КД разработано | 120
Разработка Эл. Схем | 112
Оформить и выпустить распоряжение | 8 | Дука Вячеслав Викторович
Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 7.6917 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание проведено | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Формирование окончательного плана проекта | 61.5383 | Дука Вячеслав Викторович
Расценка стоимости работ | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович
Составление ДДС | 4 | Богуш Елена Владимировна
Переделка ДДС согласно служебной записки | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович
Расчет бюджета проекта | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович
Расчет премий по проекту | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович
Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович
ЭО получено | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Запланировать совещание по защите плана проекта | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович
Защита плана проекта | 7.6917 | Дука Вячеслав Викторович
Оформление приказа на проект | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович
Согласование приказа на проект | 15.385 | Дука Вячеслав Викторович
Приказ согласован | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Провести установочное совещание | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович
Приказ издан | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 18 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 19 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 20 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 21 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 22 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 23 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 24 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 25 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 26 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 27 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 28 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 29 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 30 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 31 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 32 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 33 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 34 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 35 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 36 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 37 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 38 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 39 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 40 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 41 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 42 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 43 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 44 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 45 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 46 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 47 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 48 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 49 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 50 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 51 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 52 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 53 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 54 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 55 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 56 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 57 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 58 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 59 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 60 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 61 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 62 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 63 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 64 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 65 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 66 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 67 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 68 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 69 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 70 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 71 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 72 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 73 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 74 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 75 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 76 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 77 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 78 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 79 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 80 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 81 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 82 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 83 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 84 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 85 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 86 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 87 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 88 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 89 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 90 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 91 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 92 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 93 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 94 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 95 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 96 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 97 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 98 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 99 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 100 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 101 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 102 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 103 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 104 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 105 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 106 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 107 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 108 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 109 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 110 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 111 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 112 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 113 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 114 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 115 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 116 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 117 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 118 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 119 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 120 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 121 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 122 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 123 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 124 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 125 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 126 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 127 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 128 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 129 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 130 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 131 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 132 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 133 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 134 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 135 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 136 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 137 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 138 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 139 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 140 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 141 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 142 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 143 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 144 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 145 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 146 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 147 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 148 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 149 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 150 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 151 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 152 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 153 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 154 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 155 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 156 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 157 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 158 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 159 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 160 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 161 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 162 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 163 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 164 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 165 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 166 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 167 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 168 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 169 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 170 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 171 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 172 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 173 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 174 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 175 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 176 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 177 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 178 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 179 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 180 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 181 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 182 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 183 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 184 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 185 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 186 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 187 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 188 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 189 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 190 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 191 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 192 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 193 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 194 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 195 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 196 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 197 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 198 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 199 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 200 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 201 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 202 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 203 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 204 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 205 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 206 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 207 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 208 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 209 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 210 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 211 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 212 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 213 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 214 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 215 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 216 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 217 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 218 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 219 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 220 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 221 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 222 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 223 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 224 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 225 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 226 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 227 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 228 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 229 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 230 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 231 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 232 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 233 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 234 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 235 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 236 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 237 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 238 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 239 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 240 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 241 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 242 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 243 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 244 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 245 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 246 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 247 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 248 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 249 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 250 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 251 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 252 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 253 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 254 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 255 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 256 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 257 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 258 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 259 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 260 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 261 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 262 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 263 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 264 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 265 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 266 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 267 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 268 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 269 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 270 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 271 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 272 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 273 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 274 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 275 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 276 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 277 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 278 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 279 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 280 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 281 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 282 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 283 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 284 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 285 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 286 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 287 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 288 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 289 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 290 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 291 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 292 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 293 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 294 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 295 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 296 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 297 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 298 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 299 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 300 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 301 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 302 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 303 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 304 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 305 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 306 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 307 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 308 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 309 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 310 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 311 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 312 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 313 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 314 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 315 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 316 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 317 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 318 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 319 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 320 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 321 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 322 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 323 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 324 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 325 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 326 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 327 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 328 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 329 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 330 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 331 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 332 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 333 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 334 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 335 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 336 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 337 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 338 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 339 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 340 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 341 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 342 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 343 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 344 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 345 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 346 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 347 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 348 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 349 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 350 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение задач 351 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 69 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 70 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 71 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 72 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с куратором проекта 73 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 71 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 72 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 73 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 17 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 18 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 19 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 20 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 21 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 22 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 23 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 24 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 25 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 26 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 27 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 28 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 29 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 30 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 31 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 32 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 33 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 34 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 35 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 36 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 37 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 38 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 39 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 40 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 41 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 42 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 43 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 44 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 45 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 46 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 47 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 48 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 49 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 50 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 51 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 52 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 53 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 54 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 55 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 56 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 57 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 58 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 59 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 60 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 61 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 62 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 63 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 64 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 65 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 66 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 67 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 68 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 69 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 70 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 71 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 72 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 73 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по заработной плате 74 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 54 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 55 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 56 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 57 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 58 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 59 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 60 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 61 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 62 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 63 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 64 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 65 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 66 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 67 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 68 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 69 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 70 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 71 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 72 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 73 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с рабочей группой 74 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совет по качеству 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проезд в Мариуполь | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович
Согласование и подписание ТЗ | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович
Возвращение к месту основной работы | 30.77 | Дука Вячеслав Викторович
Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 3.8467 | Дука Вячеслав Викторович
Проработать спецификацию | 24 | Дука Вячеслав Викторович
Спецификация получена | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Получение новой спецификации | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Проработать спецификацию 2 | 16 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составления заказов на закупку | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составления заказов на закупку 2 | 307.6917 | Дроздова Екатерина Игоревна
Закупка комплектующих (1 этап) | 4 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | Дмитрук Оксана Александровна
Закупка комплектующих (5 этап) | 10 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (6 этап) | 15 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | Пожидаева Марина Васильевна
Составления заказов на закупку (этап2) | 11 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (10 этап) | 16 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (10 этап) | 4 | Дмитрук Оксана Александровна
Закупка комплектующих (10 этап) | 5.3333 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 3.03 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (11 этап) | 25 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 4.7617 | Кулешова Наталья Станиславовна
Закупка комплектующих (11 этап) | 3 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 2 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 1 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (12 этап) | 6 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (12 этап) | 15 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (12 этап) | 8 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (12 этап) | 4 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка комплектующих (12 этап) | 8 | Любченко Оксана Николаевна
Ведение таблицы закупок | 47 | Дроздова Екатерина Игоревна
Ведение таблицы закупок декабрь | 30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проверка комплектующих при получении | 70.445 | Дроздова Екатерина Игоревна
Перемещение, оформеление документов (склад) | 8 | Головинов Константин Эдуардович
Весы | 0
Металл каркаса/труба | 0
Электроника | 0
ДД | 0
Насосы | 0
Токарные изделия | 0
Краны | 0
ДТ | 0
Счетчики | 0
Прочее | 0
Сверка поступления | 240 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проверка чертежей | 24 | Хаишбашян Алексей Левонович
Проверка чертежей (2 этап) | 25 | Хаишбашян Алексей Левонович
Проверка материала | 320 | Хаишбашян Алексей Левонович
КД на каркас получено | 0
Поступление комплектующих на каркас | 16
Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, вылача материала, подбор инструмента) | 8 | Пелих Даниил Юрьевич
Нарезка метала на каркас и детали | 20 | Асюнькин Евгений Александрович
Изготовление манжет | 8 | Ткаченко Владимир Витальевич
Сварка стола | 45 | Царёв Даниил Валериевич
Сварка рамы насосной группы | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Сварка прямых участков | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы (стола, прямых участков, рамы насосной группы) | 73.5 | Братан Никита Федорович
Сварка Раструбов | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы Раструбов | 8 | Братан Никита Федорович
Сварка тройников | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы тройников | 8 | Братан Никита Федорович
Сварка ванны для стола | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы ( ванна для стола) | 8 | Братан Никита Федорович
Сварка бака и рамы на 3 куба | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы бака и рамы 3 куба | 8 | Братан Никита Федорович
Сварка бака и рамы на 4 куба | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы бака и рамы 4 куба | 8 | Братан Никита Федорович
Сварка буферного бака | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы буферного бака | 20 | Братан Никита Федорович
Изготовление компенсатора длины | 8 | Ерейский Сергей Леонидович
Нарезка труб и профилей | 10 | Асюнькин Евгений Александрович
Сборка электрического ящика | 104 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Работы по проекту ( проверка КД, проверка поступления материала, выдача материала, подбор инструмента) | 96 | Пелих Даниил Юрьевич
Гибка кронштейнов и коробов | 16 | Царёв Даниил Валериевич
Зачистка стоек перед покраской | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Покраска каркаса 1 этап | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич
Покраска каркаса 2 этап | 8 | Кравченко Сергей Сергеевич
Покраскаа каркаса 3 этап | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич
Предъявление ОТК | 8
Стойки и трубопровод готовы | 0
Сопровождение при подключении электронных блоков | 20 | Верещак Сергей Николаевич
ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Разметка монтажной панели под крепление блоков | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Нарезка дин рейки по размерам | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Крепление дин рейки на монтажную понель | 1 | Верещак Сергей Николаевич
Установка электрических блоков | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка шкафа | 10 | Верещак Сергей Николаевич
работы по контролю качества ОТК | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Коммутация блоков (подключение) | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Установка стоек | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Установка трубопровода | 10.715 | Верещак Сергей Николаевич
Установка ёмкостей под воду | 5 | Верещак Сергей Николаевич
Установка водяных насосов | 6 | Верещак Сергей Николаевич
Установка весов | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Монтаж пневмосистемы | 14.285 | Верещак Сергей Николаевич
Монтаж измерительных приборов | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Подключение эл. Блоков | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Пракладка кабельканала | 7 | Верещак Сергей Николаевич
Прокладка кабелей | 14.285 | Верещак Сергей Николаевич
Подключение шкафов автоматики | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Установка рабочего места поверителя | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Установка програмного обеспечения | 2 | Верещак Сергей Николаевич
Установка ПО и настройка для ПУРС | 25 | Верещак Сергей Николаевич
Подобрать КД на тару ПУРС | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна
Тара разработана | 0
Внести номенклатуру | 7.895 | Кулешова Наталья Станиславовна
Номенклатура внесена | 0
Заказать тару | 7.895 | Кулешова Наталья Станиславовна
Тара заказана | 0
Тара на складе | 0
Разработать аппликации для установки | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна
Аппликации разработаны | 0
Подготовить файл для заказа | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна
файл подготовлен | 0
Заказать аппликации | 8 | Кулешова Наталья Станиславовна
Закупить аппликации | 8
Аппликации на складе | 0
Запуск установки | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Запуск прошол успешно | 0
Настройка оборудования (связь с ПК ) | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Настройка связи с ДД | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Настройка связи со средствами измерения | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Настройка шаровых кранов и задвижек (демонтаж монтаж, установка положения) | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Настройка электомагнитных клапанов | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Несоответствия устранены | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 24 | Верещак Сергей Николаевич
Поиск и устранение негерметичности установки поверочной ПУРС | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка магистрали на герметичность | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Установка герметична | 0
Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 24 | Верещак Сергей Николаевич
Установка готова к испытаниям | 0
Изготовление паспорта и РЭ для ПУРС | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести изменения в РЭ | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Документы подготовлены | 8
Проведение ПСИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Стенд прошол ПУИ успешно | 0
Проверка соответствия СИ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Проверка МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Повторная проверка МХ Стенд № | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Стенд прошел проверку МХ успешно | 0 | Хозуян Иван Владимирович
Составить акт по проверки МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Сдача установки представителю НИИР | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Устранение замечаний | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Замечание устраненны | 0 | Хозуян Иван Владимирович
Повторная сдача представителю НИИР | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Установка сдана | 0 | Хозуян Иван Владимирович
Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Подготовка места для упаковки установки | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Разборка установки | 40 | Верещак Сергей Николаевич
Установить установку на основание тары | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Крепление установки к основанию тары | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Упаковка перефирийных устройств | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Упаковка переходов | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Упаковка установки конечная | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Установка упакована и готогва к погрузке | 0
Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Погрузка установки | 4 | Верещак Сергей Николаевич
Транспортивовка установки заказчику | 40
Приезд в Мариуполь | 0
ПНР Установки установки и обучение специалистов работе на ней | 40 | Верещак Сергей Николаевич
работы проведены | 0
Подготовит акт обучения персонала | 8 | Верещак Сергей Николаевич
корочки подготовлены | 0
Выдать корочки по обучению | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Подготовить акт приемки передачи оборудования | 15.385 | Верещак Сергей Николаевич
Заказ пассиватора | 1 | Дроздова Екатерина Игоревна
Пассиватор прибыл | 0
Закупить шину заземления | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупить РВД | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупить провод | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупить наконечники | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Закупить кран | 0.5 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовить заземление | 8 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Подготовка в командировку | 2 | Васильев Виталий Владимирович
Выезд в Мариуполь | 0
Установить заземление | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Развернуть пневмозадвижки | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Закрепить шкаф управления | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Установить кран | 0.5 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Устранить ржавчину | 4 | Васильев Виталий Владимирович
Подключить компрессор | 1 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Наладить работу прижимного устройства | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Вовращение в Ростов | 0
Изготовить переходы для резьбовых счетчиков | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовить подставку на насосную группу | 50 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовить рабочий стол с защитным экраном | 60 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Сделать экран из поликарбаната | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Выез в командировку | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Демонтаж прижимного | 20 | Пелих Даниил Юрьевич
Ремонт прижимного | 25 | Пелих Даниил Юрьевич
Установить рабочий стол с экраном | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Установить подставку на насосную группу | 29 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Промывка системы 1 этап | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Промывка системы 2 этап | 10 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Закрепить кабель-канал с розетками | 20 | Пелих Даниил Юрьевич
Проверка и отладка метролога | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка Блока синхронизации | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка РЭ | 18 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка установки после исправлений | 20 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверка и отладка установки | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разбор обнаруженнных несоответствий | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Поиск НТД методик поверки | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка ответов на вопросы заказчика | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Вызов поверителя | 0
Выезд в командировку | 10 | Васильев Виталий Владимирович
Демонтаж раструба | 11 | Васильев Виталий Владимирович
Демонтаж эталонных счетчиков | 15 | Пелих Даниил Юрьевич
Демонтаж прямых участков | 18 | Пелих Даниил Юрьевич
Демонтаж малого бака | 12 | Васильев Виталий Владимирович
Демонтаж весового устройства | 13 | Васильев Виталий Владимирович
Демонтаж рабочего стола | 8 | Васильев Виталий Владимирович
Сборка прямых участков Dn15-Dn50 | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Сборка прямых участков Dn80-Dn150 | 12 | Пелих Даниил Юрьевич
Подключение разеток и НПКи | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Закупка ТМЦ | 10 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сварные работы доработка раструба | 30 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы доработка раструба | 25 | Братан Никита Федорович
Сварные работы прямые участок (доработка) | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Токарные работы прямых участков | 1 | Ерейский Сергей Леонидович
Слесарные работы прямые участки (доработка в командировке) | 15 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы по изготовлению прямых учасков | 40 | Братан Никита Федорович
Доработка малых весов ( сварочные работ) | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Сварные работы прямые участки от 25 до 65 мм | 23 | Царёв Даниил Валериевич
Доработка малых весов (слесарные работ) | 0 | Братан Никита Федорович
Выезд в командировку установка сгона | 15 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Установка прямых участков | 20 | Пелих Даниил Юрьевич
Установка малых весов | 10 | Васильев Виталий Владимирович
Установка раструба | 1 | Васильев Виталий Владимирович
Установка НПКИ и блока питания 3В | 15 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Установка эталонного расходомера Взлет | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Работа метролога к проведению поверки | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Работа метролога в командировке | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проработка информации РЭ с учетом изменений ПО | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Токарная работа , расточка фланцев и труб | 24 | Пелих Юрий Викторович
Слесарные работы, нарезка резьб | 10 | Ткаченко Владимир Витальевич
ТМЦ Проверка | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна
Поиск материала | 5 | Пелих Даниил Юрьевич
Выезд в командировку | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Отрезка металла | 16 | Асюнькин Евгений Александрович
Сварочные работы ( изготовление прямых участков) | 40 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы ( зачистка прямых участков) | 40 | Братан Никита Федорович
Токарные работы по изготовлению ПУ для фильтра | 18 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы, расточка фланцев под ласточкин хвост | 40 | Пелих Юрий Викторович
Токарные работы ( расточка трубы Ф 160мм) | 8 | Синджихов Владимир Христофорович
Фрезерование деталей | 16 | Скибин Сергей Александрович
Изготовление на ЧПУ держателей | 8 | Кичевой Алексей Владимирович
Подготовка ПМИ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка ПО веса импульса | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Монтаж фильтра на установку | 16 | Васильев Виталий Владимирович
Доработка ПО | 30.5 | Резников Роман Павлович
Установка клемной колодки | 16 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Разработка КД ( фильтр,прокладки) | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Установка шкива для компрессора | 5 | Пелих Даниил Юрьевич
Сдача установки | 6 | Пелих Даниил Юрьевич
Подписание акта | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Вовращение в Ростов | 8
Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Запланировать совещание по закрытию проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закончен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало проекта | 0 |  | Изготовление СПУ-7 Брянск
КД разработано | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 290 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 291 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 335 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 336 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 337 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 338 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 339 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 340 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 341 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 342 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 343 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 344 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 345 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 346 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 347 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 348 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 349 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 350 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 351 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 352 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 353 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 354 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 355 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 356 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 357 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 358 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 359 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 360 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 361 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 362 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 363 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 364 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 365 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 366 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 367 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 368 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 369 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 371 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 372 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 378 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 379 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 384 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 385 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 389 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 390 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 391 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 392 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 398 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 399 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 406 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 407 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 413 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 414 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 419 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 420 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 427 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 428 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 433 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 434 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 441 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 442 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 447 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 448 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 455 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 456 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 462 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 463 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 468 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 469 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 470 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 1 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 2 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 3 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 4 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 5 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 6 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 7 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 8 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 9 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 10 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 11 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 12 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 13 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 14 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 15 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 16 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 17 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 18 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 19 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 20 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 21 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 22 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 23 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 24 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 25 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 26 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 27 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 28 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 29 | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Проведение совещаний с проектной группой 30 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 31 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 32 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 33 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 34 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 35 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 36 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 37 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 38 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 39 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 40 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 41 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 42 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 43 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 44 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 45 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 46 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 47 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 48 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 49 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 50 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 51 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 52 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 53 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 54 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 55 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 56 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 57 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 58 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 59 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 60 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 61 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 62 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 63 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 64 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 65 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 66 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 67 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 68 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 69 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 70 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 71 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 72 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 73 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 74 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 75 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 76 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 77 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 78 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 79 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 80 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 81 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 82 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 83 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 84 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 85 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 86 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 87 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 88 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 89 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 90 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 91 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 92 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 93 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 94 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 95 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 96 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 97 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение совещаний с проектной группой 98 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 1 | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовка отчета по заработной плате 2 | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовка отчета по заработной плате 3 | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовка отчета по заработной плате 4 | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовка отчета по заработной плате 5 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка отчета по заработной плате 6 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка отчета по заработной плате 7 | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка отчета по заработной плате 8 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 9 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 10 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 11 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 12 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 13 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 14 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 15 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 16 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 17 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 18 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 19 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 20 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 21 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 22 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка отчета по заработной плате 23 | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформить и выпустить распоряжение | 1 | Дука Вячеслав Викторович
Провести установочное совещание РГ по обсуждению ТЗ и запуску проекта | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович
Совещание проведено | 0
Планрование проекта | 4 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Формирование окончательного плана проекта | 2 | Дука Вячеслав Викторович, Хаишбашян Алексей Левонович
Составление ДДС | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расценка стоимости работ | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет бюджета проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет премий по проекту | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Отправить запрос на получения заключения о ЭО | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
ЭО получено | 0
Запланировать совещание по защите плана проекта | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Защита плана проекта | 1
Оформление приказа на проект | 0.5 | Соловьева Екатерина Николаевна
Согласование приказа на проект | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приказ согласован | 0
Провести установочное совещание | 0.5 | Дука Вячеслав Викторович
Оформить служебную записку на получение спецификации на позиции с долгим сроком поставки | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Проработать спецификацию | 9 | Кулешова Наталья Станиславовна
Спецификация получена | 0
Составления заказов на закупку | 125 | Гонджиян Яна Игоревна
Закупка комплектующих (1 этап) | 12.8 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (2 этап) | 8 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (3 этап) | 8 | Дмитрук Оксана Александровна
Закупка комплектующих (4 этап) | 32 | Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна
Закупка комплектующих (5 этап) | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (6 этап) | 5 | Донцова Анна Егоровна
Закупка комплектующих (7 этап) | 12 | Донцова Анна Егоровна, Пожидаева Марина Васильевна
Закупка комплектующих (8 этап) | 5 | Дмитрук Оксана Александровна, Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (9 этап) | 24 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Составления заказов на закупку (этап2) | 40 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | Коржов Дмитрий Владимирович
Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | Румянцева Наталья Александровна
Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (10 этап) | 8 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (11 этап) | 152.38 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 70 | Донцова Анна Егоровна, Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | Дмитрук Оксана Александровна, Румянцева Наталья Александровна
Закупка комплектующих (11 этап) | 100 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих (11 этап) | 120 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка комплектующих (12 этап) | 20 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Введение таблицы закупок | 434.74 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Сопла | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Металл каркаса/труба | 4
Пластик | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Электроника | 184 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ДД | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Компрессор 24ВФ | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Токарные изделия | 160 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Слесарные детали | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Краны | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
ДТ | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Счетчики | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Прочее | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сверка поступления | 124.445 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соловьева Екатерина Николаевна
Проверка комплектующих при получении | 160 | Гонджиян Яна Игоревна
Этап 1 | 40 | Маковецкий Эдуард Юрьевич
Этап 2 | 40
Этап 3 | 40
Проверка чертежей | 24 | Хаишбашян Алексей Левонович
Проверка чертежей (2 этап) | 24 | Ермаков Илья Николаевич
Проверка материала | 320 | Хаишбашян Алексей Левонович
Расчистка участака для нового оборудования | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
уборка и покраска полов | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка шкафов и растановка нового оборудования | 24 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Поступление комплектующих на каркас | 0
Нарезка метала на каркас и детали | 16 | Царёв Даниил Валериевич
Сварка стоик под СПУ-7 | 28.5717 | Царёв Даниил Валериевич
Сварка трубопровода | 120 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы | 112 | Братан Никита Федорович
работы по контролю качества ОТК | 80 | Иликаев Алексей Валерьевич
Покарска трубопровода 1 | 8 | Кузин Сергей Александрович
Покарска трубопровода 2 | 8 | Кузин Сергей Александрович
Покраска трубопровода 3 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович
Гибка кронштейнов и коробов | 8
Зачистка каркаса СПУ-7 перед покраской | 8 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Покраска каркаса 1 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович
Покраска каркаса 2 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович
Покраскаа каркаса 3 этап | 8 | Кузин Сергей Александрович
Калибровка резьб после покраски | 2
Фрезировкаа фланцев | 24
Зачистка фланцев после фрезировки | 16
Контроль сварочных работ | 96 | Хаишбашян Алексей Левонович
Стойки готовы | 0
Комплектующие получены | 3 | Верещак Сергей Николаевич
Пайка кранов | 16 | Пуличев Евгений Викторович
Сборка и заготовка деталей на магистраль | 8 | Верещак Сергей Николаевич
Пайка магистрали раструб | 9.8467 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали тройник | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали коллектор сопел входной | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали коллектор сопел выходной | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали Шина счетчиков | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали Уголок 50 | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка магистрали Уголок 32 | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Подгонка магистрали | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка шаровых кранов | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Сборка магистрали конечная | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Пайка и сборка магистрали на второй ярус | 16 | Верещак Сергей Николаевич
Сборка сопел | 6 | Верещак Сергей Николаевич
работы по контролю качества ОТК | 8
Магистраль готова | 0
Сопровождение при подключении электронных блоков | 8 | Дука Вячеслав Викторович
ТМЦ на сборку электрического шкафа получено | 3.5
Разметка монтажной панели под крепление блоков | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Сверление монтажной панелей | 4 | Книшенко Александр Юрьевич
Нарезка дин рейки по размерам | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Крепление дин рейки на монтажную понель | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Установка электрических блоков | 58 | Книшенко Александр Юрьевич
Сборка шкафа | 66 | Двораковский Альберт Олегович
работы по контролю качества ОТК | 8
Коммутация блоков (подключение) | 4 | Двораковский Альберт Олегович
Подготовка чертежей под раскрой | 3 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка габаритных размеров панелей (Образмерка) | 2 | Мацнев Павел Юсупджонович
Поиск изготовителя панелей | 2 | Верещак Сергей Николаевич
Образмерка изготовителя | 3 | Мацнев Павел Юсупджонович
Согласовать счет | 2 | Верещак Сергей Николаевич
Изготовление панелей | 16
Подгонка МДФ панелей верх | 1 | Хаишбашян Алексей Левонович
Подгонка МДФ панелей низ | 1 | Хаишбашян Алексей Левонович
Установить панели МДФ | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович
Очистка МДФ палелей (спиртом ) | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Наклейка апликаций и табличек паспортных | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Установка обшита панелями | 0
Произвести сборку переходников | 24 | Дука Вячеслав Викторович
Сборка окончена | 0
Дробиструйка переходников | 16 | Кейвомяги Михаил Игоревич, Козлов Сергей Иванович
Покраска переходников | 8 | Кравченко Вячеслав Сергеевич, Кравченко Сергей Сергеевич
Подобрать КД на тару СПУ-5 | 2 | Хаишбашян Алексей Левонович
Тара разработана | 0
Внести номенклатуру | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна
Номенклатура внесена | 0
Заказать тару | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна
Тара заказана | 0
Тара на складе | 0
Разработать аппликации для установки | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Аппликации разработаны | 0
Подготовить файл для заказа | 1 | Дука Вячеслав Викторович
файл подготовлен | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Заказать аппликации | 2 | Дука Вячеслав Викторович
Закупить аппликации | 1 | Кулешова Наталья Станиславовна
Аппликации на складе | 0
Запуск установки | 0
Устранение неисправностей выявленных в процессе запуска | 9 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Запуск прошол успешно | 0 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка оборудования (связь с ПК ) | 0.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка связи с ДД | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка связи со средствами измерения | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка шаровых кранов сопел (демонтаж монтаж, установка положения) | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка шаровых кранов струйных СГ (демонтаж монтаж, установка положения) | 1.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Настройка электомагнитных клапанов | 2.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Устранение неисправностей выявленных в процессе настройки оборудования | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Несоответствия устранены | 0 | Верещак Сергей Николаевич
Общяя проверка герметичности установки (програмная ) | 1 | Верещак Сергей Николаевич
Поиск и устранение негерметичности установки поверочной СПУ-7 | 2 | Верещак Сергей Николаевич
Проверка магистрали на герметичность | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Устранение дефектов выявленных в процессе изготовления | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Устранение негерметичности магистрали | 5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Установка герметична | 0
Пробный прогон установки поверочной по сценарию поверки | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Установка готова к испытаниям | 0
Установка програмного обеспечения на ПК и адоптация под Windows 10 | 0.5 | Бакушев Игорь Вячеславович
Отладка ПО на оборудовании стенда | 19.5 | Бакушев Игорь Вячеславович
Изготовление паспорта и РЭ для СПУ-5 | 7.9333 | Ворошина Елена Владимировна
Внести изменения в РЭ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заполнение паспортов и подготовка пакетов документов | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Документы подготовлены | 1
Проведение ПСИ согласно ПИ и МИ | 12
Устранение замечаний выявленных в процессе ПСИ | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Повторное проведение ПСИ согласно ПИ и МП | 4 | Дука Вячеслав Викторович
Стенд прошол ПУИ успешно | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Составить акт о пригодности оборудования | 1.5 | Дука Вячеслав Викторович
Акт о пригодности выписан (отписаться заказчику о приемке) | 0 | Дука Вячеслав Викторович
Проверка соответствия СИ | 32
Проверка МХ | 8 | Хозуян Иван Владимирович
Устранение замечаний выявленных в процессе проверки МХ | 4 | Хозуян Иван Владимирович
Повторная проверка МХ Стенд № | 4 | Хозуян Иван Владимирович
Стенд прошел проверку МХ успешно | 0
Составить акт по проверки МХ | 1 | Хозуян Иван Владимирович
Акт подписан | 0
Разборка установки | 16 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Выпуск установки поверочной через базу "1С" ERP | 3 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович, Раскатов Леонид Владимирович
Подготовка места для упаковки установки | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Установить установку на основание тары | 8 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Крепление установки к основанию тары | 4 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Упаковка перефирийных устройств | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Упаковка переходов | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Упаковка установки конечная | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Установка упакована и готогва к погрузке | 0 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Расчистка склада для вывоза установки на погрузку | 1 | Мацнев Павел Юсупджонович
Погрузка установки | 2 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Транспортивовка установки заказчику | 120
Установка загружена и отправлена заказчику | 0
Проверка комплекта документов на СИ входящих в состав устанвки | 2 | Дука Вячеслав Викторович
Подготовка и сборка инструментов для монтажа | 2 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Отправка инструментов | 1 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Отправка работников на ШМ | 16 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Проживания работников на время сборки СПУ 7 | 60 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
перелёт работников к месту постоянной работы | 24 | Васильев Виталий Владимирович, Мальцев Дмитрий Алексеевич
Отправка работников на ПНР | 12 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
проживание работников на время ПНР | 55 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
перелёт к основному месту работы | 8
Установка заказчику поступила | 80
Приезд в Брянск ШМ | 0
ШМ установки | 149.6333 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
работы проведены | 0
Приезд в Брянск для проведение ПНР | 0
ПНР (проверка на герметичность) | 26.6667 | Верещак Сергей Николаевич
ПНР (монтаж лотков) | 26.6667 | Мацнев Павел Юсупджонович
Работа с программистом (удаленно) | 24 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Работы окончены | 0 | Мацнев Павел Юсупджонович
Оправка инструментов на произвоство | 0.5 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Возвращение в Ростов-на-Дону | 1 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Закупка материалов 1 | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка материалов 2 | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович
Закупка материалов 3 | 5 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов 4 | 2 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка материалов 5 | 3 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка материалов 6 | 2 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка материалов 7 | 3 | Дмитрук Оксана Александровна
Нарезка труб | 10 | Асюнькин Евгений Александрович
Токарные работы | 15 | Ерейский Сергей Леонидович
Сварочные работы | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы | 20 | Братан Никита Федорович
Дробиструйные работы | 10 | Козлов Сергей Иванович
Малярные работы | 10 | Кравченко Сергей Сергеевич
Составление ДДС | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Работы по проекту ( устранения замечаний) | 40 | Пелих Даниил Юрьевич
Составление списка устранений (комплектующие) | 6 | Верещак Сергей Николаевич
Составлени списка устранений (комплектующие) | 6 | Мацнев Павел Юсупджонович
Проверка ОТК | 0
Отправка в Брянск | 0
Начало работ | 0
Подготовить переходники | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Сварить втулку | 2 | Царёв Даниил Валериевич
Выезд в командировку | 8
Доработка ПО | 5 | Резников Роман Павлович
Выезд в командтровку | 1
Замена клапана | 3 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Проверка установки на работоспособность | 20 | Резников Роман Павлович
Сдача установки | 1 | Резников Роман Павлович
Подписание акта | 0.5 | Резников Роман Павлович
Возвращение в Ростов-на-Дону | 0 | Резников Роман Павлович
Подготовка презентации по завершению проекта | 5 | Пелих Даниил Юрьевич
Запланировать совещание по закрытию проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Акты подписаны | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закончен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Планирование | 0 |  | Изготовление стенда калибровки ДД и проведение ПСИ UFG-H
Планирование | 5 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести установочное совещание | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчёт экономической эффективности проекта | 0 | Гапонова Ксения Святославовна
Защита проекта | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Приказ подписан | 0
ТЗ на стенд | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
ТЗ разработано | 0
Совет по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (ТЗ на стенд) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Проработка конструкции ложементов для установки счётчиков в климат-камеру, выбор технического решения | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД на ложементы | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД после НК | 3 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказать раскрой из KOMATEX для ложементов | 1.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупка раскроя для ложементов | 0 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Ожидание поставки раскроя ложементов | 160
Раскрой на лоэжементы поступил на склад | 0
Сборка ложементов | 0 | Макеев Андрей Сергеевич
Ложементы собраны | 0
Разработка КД на полки КК | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказ материала и раскроя на полки | 2.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание материала на полки | 160
Материал для полок поступил на склад | 0
Контроль сборки полок. | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Порезка труб на полки | 10 | Козлов Сергей Иванович
Сборка/сварка полок | 5 | Андони Андрей Васильевич
Разработка варианта с выдвижными полками (Проработка вариантов) | 24 | Проскурин Юрий Николаевич
Полки изготовлены | 0
Доработка полок под телескопические направляющие (уменьшение ширины) | 30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Сварка полок после доработок | 25 | Андони Андрей Васильевич
Разработать ложемент для установки УЗ датчиков (100шт.) | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказать раскрой на ложемент для датчиков | 2.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупка раскроя на ложементы УЗД | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка комплектующих | 2 | Пожидаева Марина Васильевна
Ожидание поступления раскроя для ложемента УЗД | 160
Раскрой ложемента УЗД поступил на склад | 0
Сборка ложемента УЗД | 0 | Макеев Андрей Сергеевич
Ложемент собран | 0
Разработка КД на штуцеры подключения к счётчикам | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказ штуцеров подключения в производство (Первая партия 5 шт.) | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление деталей (токарная обработка) (5шт.) | 10 | Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович
Фрезеровка деталей (5шт.) | 10 | Кисляков Александр Александрович
Сварка тройников (5шт.) | 5 | Андони Андрей Васильевич
Штуцеры подключения изготовлены | 0
Выбор БРС для подключения счётчика к пневмолинии | 1.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Выбор телескопических направляющих | 6.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка кронштейнов крепления направляющих | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка полок КК (КД) | 12 | Проскурин Юрий Николаевич
Установка кронштейнов в КК | 24
Монтаж полок на телескопические направляющие | 8
КК собрана | 0
Компоненты климат-камеры изготовлены | 0
Разработка 3D модели на стенд | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Выбор комплектующих для стенда (краны, трубки, фитинги, фильтры… CAMOZZI) | 23.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение недостающих комплектующих в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
оформление заказа на комплектующие стенда (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупка комплектующих (сгоны, винты, гайки, шайбы) | 6 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка комплектующих (CAMOZZI, приводы NEPTUN) | 3 | Донцова Анна Егоровна
Ожидание закупки комплектующих (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) | 392
Проверка комплектующих | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Комплектующие (CAMOZZI, сгоны, винты, гайки, шайбы, приводы NEPTUN) поступили на склад | 0
Разработка КД на стенд монтажный | 20 | Проскурин Юрий Николаевич
КД на стенд разработана | 0
Заказать материал и раскрой на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупка материала и раскроя на каркас стенда (труба 40х40х2, листы, кронштейны) | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов | 2 | Дмитрук Оксана Александровна
Перерасчёт ДДС для увеличения бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
контроль лимита по проекту по зДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчёт бюджета с учётом нового ТЗ, согласование, выпуск приказа | 5 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание поступления материалов и раскроя каркаса стенда | 120
Материалы и раскрой поступил на склад | 0
Выдача КД в производство | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Порезка труб на каркас стенда | 10 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Сборка-сварка каркаса стенда | 10 | Андони Андрей Васильевич, Карасев Юрий Егорович
Покраска стенда | 15 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка стенда (каркас, листы), транспортировка стенда на склад | 30 | Ткаченко Владимир Витальевич
Каркас стенда изготовлен | 0
Заказать в производстве 21 датчик давления BP10 | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
ДД изготовлены | 0
Сборка кранов со сгонами | 17 | Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Сборка ложементов | 17 | Андронов Николай Леонидович
Сопровождение производства | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Стенд монтажный собран | 0
Компановка рабочего места. Разработка 3D модели на рабочее место (расположение стола с блоками автоматики и задатчиками давления). Оформление КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД завершена | 0 | Проскурин Юрий Николаевич
внесение недостающих комплектующих в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление заявки на компоненты рабочего места (Рабочий стол) | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупка рабочего стола | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна
Ожидание закупки компонентов рабочего места | 80
Компоненты поступили на склад | 0
подобрать и согласовать ПК для стенда с Горбатенко | 1 | Гасанов Александр Иванович, Горбатенко Сергей Александрович
Закупить ПК и необходимую технику для работы стенда | 7 | Горбатенко Сергей Александрович
Ожидание поставки ПК | 80
Компьютер поступил на склад | 0
Сопровождение производства | 32 | Проскурин Юрий Николаевич
Сборка рабочего места завершена | 0
Сборка пневматических линий стенда | 0 | Андронов Николай Леонидович, Добровольский Дмитрий Дмитриевич
Сборка пневматических линий стенда завершена | 0
Определить состав метрологического оборудования | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Заказать все средства поверки ДД, ДТ (Задатчик давления ЭЛМЕТРО и эталонный датчик температуры LTA) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание поставки средств поверки ДД, ДТ | 912
Комплектующие средства поверки ДД, ДТ поступили на склад | 0
Метрологическое оборудование готово к работе | 0
Актуализация КД (Внесение изменений в общую сборку) | 29 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка технологической схемы стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Внесение изменений в спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Схема разработана | 0
Выбор приводов кранов для стенда | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработка и составление предварительной спецификации комплектующих | 10 | Бутенко Игорь Михайлович
Преварительная проработка компановки шкафа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать электрическую принципиальную схему (Автоматика для калибровки ДД, автоматика для поверки ДТ, автоматика для ПСИ | 25 | Бутенко Игорь Михайлович
Подобрать необходимое оборудование, сформировать спецификацию для закупки | 5 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритный чертеж шкафа АСУ | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать схему электрических соединений | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение недостающих комплектующих в "1С" | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Заказать оборудование АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Сборка модулей МПКИ (Монтаж материнских плат МПКИ, монтаж модульных плат МПКИ) | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | Кулешова Наталья Станиславовна
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | Мозговая Вероника Викторовна
Закупка оборудования АСУ для стенда(конверторы провода Клеммы шкафы электрические кабеля…). В соответствии со схемой | 3 | Донцова Анна Егоровна
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ожидание поступления комплектующих АСУ для стенда | 120
Комплектующие АСУ для стенда поступили на склад | 0
Формирование спецификации шкафа силового, шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка электрической принципиальной шкафа автоматики | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Получение комплектующих и предоставление на сборку | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки стенда | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и заказ доп. комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (12 компл.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Подбор комплектующих | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Пуско-наладочные работы по материнским платам (12 шт.) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (36 шт.) | 36 | Ростовцев Вадим Александрович
Сборка МПКИ (12 шт.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка МПКИ (12 шт.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж материнских плат МПКИ | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж модульных плат МПКИ | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Ремонт платы коммутатора (протокол 051_О_010) | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка модулей для стенда | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение недостающих номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка комплектующих МПКИ | 6 | Дмитрук Оксана Александровна
Закупка кронштейнов камеры | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка направляющих. Оформление замены бракованной направляющей | 16 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка крепежа | 8 | Мозговая Вероника Викторовна
Контроль поставки эталонного оборудования | 3 | Донцова Анна Егоровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка клеммников и кабелей | 3 | Любченко Оксана Николаевна
Закупка комплектующих АСУ | 1 | Пожидаева Марина Васильевна
Сборка шкафа АСУ | 32 | Книшенко Александр Юрьевич
Пайка приводов и линий ДД | 40 | Книшенко Александр Юрьевич
подключение приводов и ДД в шкаф | 16 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
монтаж коммутационных плат, пайка кабелей | 16 | Книшенко Александр Юрьевич
Подключение КК к сети, устранение неисправностей | 16 | Книшенко Александр Юрьевич
Сборка пневматических линий подключения воздуха и вакуума | 16 | Книшенко Александр Юрьевич
Установка направляющих в КК | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Комплектующие АСУ готовы к сборке | 0
Продумать концепцию взаимодействия ПО с настраиваемыми и поверяемыми датчиками в UFG-H | 3 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать, согласовать и закупить платы PCIe-RS4585 | 2 | Гасанов Александр Иванович
Проверка и согласованик компановки платы распределительной на стенде | 1 | Гасанов Александр Иванович
Изготовление кабеля и подключения камеры тепла/холода к ПК | 2 | Гасанов Александр Иванович
Заказать 6 плат коммутации и компоненты к ним | 1 | Гасанов Александр Иванович
Закупка печатных плат и компонентов | 0 | Кулешова Наталья Станиславовна
Ожидание плат коммутации и компонентов для плат | 240
Анализ применимости платы коммутации из проектов предыдущих стендов калибровки в рамках данного проекта. | 3 | Гасанов Александр Иванович
Заказ плат коммутации, компонентов к ней через "1С". Проверка правильности списка комплектующих. | 5 | Гасанов Александр Иванович
Начало проработки схемы кабеля подключения коробки распределительной к плате коммутации | 2 | Гасанов Александр Иванович
Проведение подготовительных мероприятий, технические советы | 2 | Гасанов Александр Иванович
Платы поступили на склад | 0
Расчёт бюджета проекта по новому ДДС с учётом закупок по ФЦК | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проработка новой концепции взаимодействия частей стенда с увеличенной загрузкой КК | 7 | Гасанов Александр Иванович
Разработка обновлённой технологической схемы стенда | 12 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка спецификации | 14 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка технологической схемы на 40 устройств (15/5х5) | 10 | Карташев Константин Валерьевич
Внесение изменений в спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Внесение изменений в технологическую схему стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H согласно ТЗ. | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка спецификации | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Платы коммутации собраны | 0
Расчёт и выбор кабелей для коммутации сигналов к поверяемым устройствам | 4 | Гасанов Александр Иванович
Анализ схемы стенда для выработки концепции взаимодействия устройств | 4 | Гасанов Александр Иванович
Общие собрания для обсуждения разработки стенда | 4 | Гасанов Александр Иванович
Заказать кабели и разъёмы | 6 | Гасанов Александр Иванович
Закупка кабелей и разъёмов | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович
Закупка кабелей и разъёмов | 2 | Дмитрук Оксана Александровна
Ожидание поставки кабелей и разъёмов | 160
Кабели и разъёмы поступили на склад | 0
Внесение недостающих номенклатур, оформление заявок, контроль поступления заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка элементов пневмосистемы | 3 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Закупка клеммной коробки, клеммников и электромонтажных комплектующих | 4 | Короткова Валентина Викторовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Пожидаева Марина Васильевна
Сборка кабелей | 32 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Прокладка кабелей на другую сторону камеры | 56 | Книшенко Александр Юрьевич
Монтаж кабель-каналов | 16 | Книшенко Александр Юрьевич
Нарезка трубопроводов для подключения счётчиков, прокладка пневмолиний в камеру | 56 | Книшенко Александр Юрьевич
Лакировка плат МПКИ | 4 | Соломаха Елена Валентиновна
Согласование решений по подключению стенда к сети | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сборка модулей отладки МПКИ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж плат Bluetooth для стенда | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Оформление и передача КД электрической части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Дозакупка комплектующих в ЗИП | 2 | Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Пожидаева Марина Васильевна
Дозакупка комплектующих в ЗИП | 3 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Проработка коммутационного шкафа, заказ комплектующих | 15 | Бутенко Игорь Михайлович
ПНР плат коммутатора и установка в стенд | 7 | Гасанов Александр Иванович
Сборка электронной части стенда завершена | 0
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) Формирование ОС | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Совет по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (изготовление электронной части стенда) | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Донченко Руслан Владимирович
Разработка консольного приложения для проверки совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000 | 4 | Черных Максим Анатольевич
Подготовка ПК (ноутбук) для работы с камерой: установка необходимого программного обеспечения, драйверов и прочего. Настройка камеры. | 2 | Черных Максим Анатольевич
Попытка установки связи с камерой по RS485 | 1 | Черных Максим Анатольевич
Проверка коммуникационного кабеля на участке между конвертером RS485 и камерой с помощью тестера. | 1 | Черных Максим Анатольевич
Проверка работоспособности конвертера RS485, входящего в комплект поставки камеры. | 2 | Черных Максим Анатольевич
Попытки установки связи с помощью ПО, входящего в комплект поставки камеры | 2 | Черных Максим Анатольевич
Разработка драйвера для работы с электронным термометром LTA-Э. Разработка программного модуля для возможности работы (чтения показаний) с электронным термометром LTA-Э. Отладка. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Перепрошивка контроллера управления по указаниям службы поддержки камеры КТХ-1000. Проведение тестов, доработка необходимого ПО для этого для определения совместимости ранее написанного ПО для калибровки ДД (Алмаз) и новой камеры КТХ-1000. | 6.5 | Черных Максим Анатольевич
Создание нового проекта для разработки ПО управления стендом, настройка необходимых пакетов, сервисов и прочего. | 4 | Черных Максим Анатольевич
Реализация нового проекта на основе проекта стенда калибровки и поверки ДД и Гранд-SPI | 80 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля системы определения разгерметизации | 0 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля системы быстрой накачки давления | 0 | Черных Максим Анатольевич
Разработка нового интерфейса ПО применительно к новому стенду | 0 | Черных Максим Анатольевич
Доработка модуля конфигурации стенда | 36 | Черных Максим Анатольевич
Изменение редактора сценариев | 60 | Черных Максим Анатольевич
Изменение модуля выполнения сценариев | 40 | Черных Максим Анатольевич
Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново) | 40 | Черных Максим Анатольевич
Изменение модуля сохранения результатов в БД (общая БД) | 8 | Черных Максим Анатольевич
Изменение модуля формирования отчетов | 96 | Черных Максим Анатольевич
Изменение модуля выполнения сценариев. | 13 | Черных Максим Анатольевич
Реализация системы, позволяющей возобновлять работу стенда после сбоев оборудования с места где произошел сбой (не начиная сценарий заново). | 24 | Черных Максим Анатольевич
Изменение модуля формирования отчетов. | 48 | Черных Максим Анатольевич
Доработка и отладка алгоритма выполнения сценария | 24 | Черных Максим Анатольевич
Реализация процедуры калибровки, термокомпенсации и поверки ДД в составе UFGH. Отладка. | 12 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса для визуализации данных | 24 | Черных Максим Анатольевич
Реализация сохранения результатов калибровки ДД и запись их в БД | 48 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля поверки ДТ | 18 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО по реализации проведения ПСИ | 14 | Черных Максим Анатольевич
Тестирование модулей ПО | 0 | Давыдов Артем Васильевич
занесение данных по расходам в УПП (зп, ТМЦ, услуги) | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Разработка ПО завершена | 1
запуск и отладка процедуры калибровки ДД в составе UFGH | 72 | Черных Максим Анатольевич
Наладка сценариев и тестировние ПО | 32 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО стенда калибровки ДД и ПСИ UFG-H завершена | 0
Стенд собран | 0
Совет по качеству (утверждение ПО) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (утверждение ПО) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Подготовка документов на продление проекта (презентация, служебное расследование) | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка СОПов для стенда | 9 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка инструкции на стенд | 14 | Черных Максим Анатольевич
Актуализация КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Печать КД для внесения в "1С" | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести план-фактный анализ | 5 | Мирзоян Кристина Владимировна
Анализ оплат по проектам | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Подписание акта приёмки спроектированного обор-ия | 10.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Первый этап испытания | 32 | Черных Максим Анатольевич
Испытание стенда в рабочих условиях | 5 | Черных Максим Анатольевич
Испытания завершены | 0
Совет по качеству (Испытания стенда) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Выпуск протокола по результатам совета по качеству (Испытания Стенда) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать рабочую группу по приёмке стенда | 1
установить в камеру 18 счётчиков для проведения испытаний | 2
Закупка комплектующих стенда | 4
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 18шт. | 16
Изъять откалиброванные счётчики из камеры и переместить в здание 3/7 для поверки | 4
Проверка метрологических характеристик приборов после стенда КДД (18шт.) | 24
Проверка отчётов ПСИ | 8
Установить в камеру вентиляторы принудительной конвекции | 8
Провести испытания со стенду для проверки эффективности установленных вентиляторов. Проверить камеру на разных температурных режимах | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Добавление возможности вносить и изменять список СИ. Реализация модуля. Реализация интерфейса редактора СИ. Доработка БД. Доработка отчетов. Сохранение информации в БД списка СИ по каждому испытанию. Тестирование. | 30 | Черных Максим Анатольевич
Добавление операции открытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | Черных Максим Анатольевич
Добавление операции закрытия клапана вентиляции задатчика давления. Реализация алгоритма. Доработка интерфейса. Тестирование. | 4 | Черных Максим Анатольевич
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 40 шт. | 1
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверка первой партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 24
Устранить замечания полученные в ходе поверки приборов | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Установить в камеру вторую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 2.5
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3
Проверка второй партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 24
Установить в камеру третью партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Калибровка ДД, поверка ДД, поверка ДТ, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3
Проверка третьей партии метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 16
Зашиберовать счётчики | 2
Установить счётчики в камеру | 1
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5
Ожидание выхода на режим | 1
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 6
После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5
Ожидание выхода на режим +20 | 1
Достать счётчики из камеры | 1
расшиберовать счётчики | 2
Установить счётчики в камеру | 2
Установить температуру +40, запустить камеру | 0.5
Ожидание выхода на режим | 2
Контролировать температуру в счётчиках каждые 30 мин. | 4
После проведения испытаний, установить температуру камеры +20 | 0.5
Ожидание выхода на режим +20 | 1
Достать счётчики из камеры | 1
Сервисные специалисты прибыли на предприятие | 0
Проведение диагностики и необходимый ремон камеры КТХ-1000 | 8
Сопровождение работ по диагностике и восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Согласование договора по выполнению работ по дозаправки камеры КТХ-1000 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Котроль оплаты счета ИП Прохоренко , покупки хладогента и ремонта стенда КДД. Доклад 18.09.2025 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Работы по восстановлению работоспособности камеры КТХ-1000 завершены | 0
Калибровка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка канала давления UFG-H 600 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич
Поверка канала давления UFG-H 160 кПа | 1 | Меркулов Александр Сергеевич
Поверка канала давления UFG-H 400 кПа | 0.5 | Меркулов Александр Сергеевич
Поверка канала давления UFG-H 600 кПа | 0.5 | Меркулов Александр Сергеевич
Проведение ПСИ UFG-H 400 кПа | 1 | Быстров Иван Сергеевич
Проведение ПСИ UFG-H 600 кПа | 1 | Быстров Иван Сергеевич
Дополнительные сценарии необходимые для выпуска приборов согласно заказа | 40
База сценариев создана | 0 | Меркулов Александр Сергеевич
Установить в камеру первую партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 4
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8
Проведение ОПЭ в реальных условиях | 8
Совет по качеству_Октябрь | 0.5
ОПЭ за октябрь успешно завершена | 0
Установить в камеру первую партию (5 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 5 шт. | 16
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 5шт. | 3
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (5шт.) | 4
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 3
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 15 шт. | 16
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 15шт. | 3
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (15шт.) | 8
Установить в камеру третью партию (20 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 20 шт. | 16
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 20шт. | 3
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (20шт.) | 8
Совет по качеству_Ноябрь | 0.5
ОПЭ за ноябрь успешно завершена | 0
Установить в камеру первую партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 3
Первая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16
Изъять первую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 4
Вторая партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3
Калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 16
Изъять вторую партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 3
Проверка метрологических характеристик второй партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3
Установить в камеру третью партию (40 счётчиков) на полный цикл для проверки работоспособности стенда с полной загрузкой | 4
Третья партия: калибровка ДД, поверка ДД, ПСИ UFG-H 40 шт. | 3
Изъять третью партию откалиброванных счётчиков из камеры 40шт. | 16
Проверка метрологических характеристик первой партии приборов после стенда КДД (40шт.) | 3
Сопровождение проведения ОПЭ, исправление замечаний производства | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Совет по качеству_Декабрь | 0.5
ОПЭ за декабрь успешно завершена | 0
Подобрать защиту от перегибов трубок воздушных линий | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести в номенклатуру недостающие комплектующие | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заказать защиту от перегибов трубок | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Закупить защиту от перегибов трубок | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Ожидание поступления защиты от перегибов | 80
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защита от перегибов трубок поступила на склад | 0
Установить защиту от перегибов трубок | 8
Защита от перегибов установлена | 0
Исполнить задачу №5 ("Протокол ГК__007_О_531 от 16.10.2025 9:00:00 (Протокол)") Проработать вопрос установки управляемого регулятора давления на стенд КДД и ПСИ для ускорения времени выхода на точку и сброса давления | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
"Исполнить задачу №4 (""Протокол ГК__007_О_505 от 03.10.2025 9:02:44 (Протокол)"") Выяснить и устранить причину негерметичности линии 6 стенда КДД и ПСИ" | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказать пропорциональный регулятор давления и комплектующие к нему | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Исполнить задачу №3 ("Протокол ____051_О_041 от 29.09.2025 11:39:38 (Протокол)") заказать комплектующие для изготовления заглушек БРС | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Ожидание поступления регулятора давления | 112
Совет по качеству | 0.5
Работы по доработке стенда за октябрь завершены | 0
регулятор давления поступил на склад | 0
Внести изменения в сборочный чертеж шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Предварительная сборка с подключением задатчика давления CAMOZZI к модулям DOUT и DIN | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Внести изменения в принципиальную схему шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Внести изменения в схему расположения элементов шкафа управления. Внедрить в эти схемы модули 4-20мА управления пропорциональным регулятором давления | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Установить токовые модули управления 4-20мА в шкаф стенда. Подключить пропорциональный регулятор давления | 5 | Бутенко Игорь Михайлович
Установка пропорционального регулятора давления на стенд | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Заказ комплектующих для токовых модулей A-IN; A-OUT | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка, калибровка и установка модулей КПК AIN и AOUT на стенд калибровки. | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Разработать и собрать схему управления пропорционального регулятора давления для предварительной отладки ПО | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка стенда_Ноябрь завершена | 0
Внести изменения в конструкторскую документацию по установке крана с электроприводом для сброса давления в магистрали | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Внести все изменения в конструкторскую документацию, проверить наличие всех документов. | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД, распечатка, подписание | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Найти причину неработоспособности интерфейсных кабелей на линиях 15 и 20. Устранить неполадки | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка стенда_Декабрь завершена | 0
Убрать функцию ускоренной накачки давления в командах "установка давления". (Задача согласована с ГК) | 16 | Черных Максим Анатольевич
Реализовать возможноть выбора команды "ускоренная накачка давления" в настройках установки давления | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализовать функцию ускоренного сброса давления через клапан вентиляции задатчика | 8 | Черных Максим Анатольевич
Устранение замечаний выявленных производством в процессе ОПЭ | 9 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству_Октябрь | 0.5
Работы по доработке ПО за октябрь завершены | 0
Индикация приборов на мониторе успешно прошедших испытания и неуспешно. | 4 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности выбора нескольких приборов сразу с клавишей "Shift". | 8 | Черных Максим Анатольевич
Реализация и отладка модуля управления пропорциональным регулятором давления | 8 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса и алгоритма работы стенда с учетом установки пропорционального регулятора давления. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Найти причину нуспешно завершенного сценария А400 №561 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка и отладка алгоритмов ускоренной накачки давления | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритмов ускоренного сброса давления через атмосферный клапан задатчика до необходимого уровня | 16 | Черных Максим Анатольевич
Реализация управления новым краном для сброса давления в системе | 12 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритмов сброса давления в системе | 16 | Черных Максим Анатольевич
Адаптировать сценарий А400 и ПСИ-2 под новые алгоритмы работы ПО | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка и отладка алгоритма проверки герметичности приборов с учетом полного отсутствия подключения прибора к пневмосистеме | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и отладка алгоритма проверки наличия ДД в UFG-H и информирования об этом | 26.6667 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству_Ноябрь | 0.5
Работы по доработке ПО по замечаниям производства за ноябрь завершены | 0
Отладка сценариев под новое ПО | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Совет по качеству_Декабрь | 0.5
Работы по доработке ПО за декабрь завершены | 0
Подготовить презентацию по окончании проекта | 4
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4
Провести план-фактный анализ | 2
Анализ оплат по проектам | 2
Провести совещание по итогам проекта | 2
Подготовить материалы для сдачи в архив | 4
Проект завершен | 0
Выпустить распоряжение | 1 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 8 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | Власов Илья Вадимович
Приказ подписан | 0
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка ДДС к приказу | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приказ о переносе ДС подписан | 0 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 29 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 30 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 31 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 32 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 33 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 34 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 35 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 36 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 37 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 38 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 39 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 40 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 41 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 42 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 43 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 44 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 45 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 46 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 47 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 48 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 49 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 50 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 51 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 52 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 53 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 54 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 55 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 56 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 57 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 58 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 59 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 60 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 61 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 62 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 63 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 64 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 65 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 66 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 67 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных задач 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 45 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 46 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 47 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 48 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 49 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 50 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 51 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 52 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 53 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 54 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 55 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 56 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 57 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 58 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 59 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 60 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 61 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 62 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 63 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 64 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 65 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 66 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 67 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 45 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 46 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 47 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 48 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 49 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 50 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 51 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 52 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 53 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 54 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 55 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 56 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 57 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 58 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 59 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 60 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 61 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 62 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 63 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 64 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 65 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 66 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 67 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 68 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 69 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 70 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 71 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 72 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 73 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 74 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 75 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 76 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 77 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 78 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 79 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 80 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 81 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 82 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 83 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 84 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 85 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 86 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 87 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 88 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 89 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 90 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 91 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 92 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 93 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 94 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 95 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 96 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 97 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 98 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 99 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 100 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 101 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 102 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 103 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 104 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 105 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 106 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 107 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 108 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 109 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 110 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 111 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 112 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 113 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 114 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 115 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 116 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 117 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 118 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 119 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 120 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 121 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 122 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 123 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 124 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 125 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 126 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 127 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 128 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 129 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 130 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 131 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 132 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 133 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 134 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 135 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 136 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 137 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 138 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 139 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 140 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 141 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 142 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 143 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 144 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 145 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 146 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 147 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 148 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Поиск подрядчиков | 8 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики найдены | 0
Заключение договоров с подрядчиками | 16 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Договоры заключены | 0
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Спецификация подготовлена | 0
Разработать чертежи ТТ | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | Сливков Петр Павлович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0
Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8
Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | Ворошина Елена Владимировна
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Получить ТКП на материал ТТ | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Получить ТКП на материал навеса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Переговоры с поставщиками 1 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 2 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 3 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 4 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 5 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 6 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 7 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 8 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 9 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 10 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 11 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 12 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 13 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 14 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 15 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 16 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 17 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 18 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 19 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 20 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 21 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 22 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 23 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 24 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 25 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 26 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 27 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 28 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 29 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 30 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 31 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 32 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 33 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 34 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 35 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 36 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 37 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 38 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 39 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 40 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 41 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 42 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 43 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 44 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 45 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 46 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 47 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 48 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 49 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 50 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 51 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 52 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 53 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 54 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 55 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 56 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 57 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 58 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 59 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 60 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 61 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 62 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 63 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 64 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 65 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 66 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 67 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 68 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 69 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 70 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 71 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 72 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 73 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 74 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 75 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 76 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 77 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 78 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 79 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 80 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 81 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 82 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 83 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 84 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 85 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 86 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 87 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 88 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 89 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 90 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 91 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 92 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 93 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 94 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 95 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 96 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 97 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 98 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 99 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 100 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 101 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 102 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 103 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 104 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 105 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 106 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 107 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 108 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 109 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 110 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 111 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 112 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 113 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 114 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 115 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 116 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 117 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 118 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 119 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 120 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 121 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 122 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 123 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 124 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 125 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 126 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 127 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 128 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 129 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 130 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 131 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 132 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 133 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 134 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 135 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 136 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 137 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 138 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 139 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 140 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 141 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 142 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 143 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 144 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 145 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 146 | 1 | Климова Елена Николаевна
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры полученны на склад | 0
Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры о сроков поставки | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Заключить договоры | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить дополнительное оборудование | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка дополнительного оборудования | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Оборудование поступило на склад | 0
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разгрузить трубы | 2
Проверка ОТК(трубы) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич
Нарезать заготовки труб | 4
Переместить заготовки труб к месту сварки | 1
Сопровождение изготовления | 29 | Гутин Константин Игоревич
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8
Предварителная сварка выполнена | 0
Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка | 8
Приемка НК | 8 | Сливков Петр Павлович
Дробеструйная обработка | 4
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Вварка бобышек | 0
Дробеструйка | 4 | Козлов Сергей Иванович
Покраска | 8
Приемка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
ТТ готов | 0
Перемещение трубы на резку | 4
Резка трубы | 8
Подготовка к сварке | 4
Сварочные работы | 24
Зачистка после сварки | 4
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Просвет | 44 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Исправление замечаний | 8
ВИК | 4 | Сливков Петр Павлович
Просвет | 8 | Сливков Петр Павлович
Дробеструй | 8
Покраска | 8
ППУ изготовлен | 0
Разгрузить металл навеса и рам | 2
Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1
Материал принят | 0 | Сидоренко Владимир Александрович
Нарезать материал для навеса и рам | 4
Очистка материала от ржавчины | 4
Приемка ОТК после очистки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Переместить заготовки к месту сварки | 2
Сварка навеса и рам | 24
Приемка ОТК после сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска навеса и рам | 8
Приемка ОТК поле покраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска принята | 0
Оформление отгрузки со склада "1С" | 8 | Богуш Елена Владимировна
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 24 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать пакет ИТД | 24
Пакет ИТД собран | 0
Заключить договор на доставку | 2 | Пономарева Марина Николаевна
Оплатить счет на доставку | 1 | Пономарева Марина Николаевна
Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Отгрузка | 0
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич
Погрузка | 4 | Гутин Константин Игоревич
Заказ отгружен | 0
Организация поставки комплектующих | 32 | Гутин Константин Игоревич
Оплата получена | 0
Переписка с заказчиком | 16 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 4 | Гутин Константин Игоревич
Выпустить распоряжение | 1 | Богуш Елена Владимировна | Техническое перевооружение ГРС Калуга-2
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 8 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 1 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 2 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 1 | Гутин Константин Игоревич
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 2 | Власов Илья Вадимович
Приказ подписан | 0
Разработка и определение специальных характеристик продукции и особо ответственных процессов | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение анализа видов и последствий потенциальных несоответствий, включая действия в отношении рисков и возможностей | 8 | Гутин Константин Игоревич, Карташев Константин Валерьевич, Сидоренко Владимир Александрович
Подготовка приказа на перемещение средств по статьям | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка ДДС к приказу | 2 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приказ о переносе ДС подписан | 0 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 0.52 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 29 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 30 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 31 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 32 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 33 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 34 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 35 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 36 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 37 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 38 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 39 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 40 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 41 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 42 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 43 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 44 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 45 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 46 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 47 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 48 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 49 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 50 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 51 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 52 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 53 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 54 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 55 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 56 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 57 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 58 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 59 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 60 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 61 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 62 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 63 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 64 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 65 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 66 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 67 | 0.52167 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных задач 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 45 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 46 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 47 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 48 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 49 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 50 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 51 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 52 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 53 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 54 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 55 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 56 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 57 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 58 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 59 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 60 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 61 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 62 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 63 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 64 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 65 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 66 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных задач 67 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сопровождение планирования проекта 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 45 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 46 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 47 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 48 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 49 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 50 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 51 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 52 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 53 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 54 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 55 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 56 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 57 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 58 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 59 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 60 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 61 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 62 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 63 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 64 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 65 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 66 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 67 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 68 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 69 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 70 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 71 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 72 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 73 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 74 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 75 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 76 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 77 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 78 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 79 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 80 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 81 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 82 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 83 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 84 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 85 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 86 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 87 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 88 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 89 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 90 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 91 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 92 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 93 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 94 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 95 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 96 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 97 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 98 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 99 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 100 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 101 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 102 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 103 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 104 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 105 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 106 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 107 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 108 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 109 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 110 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 111 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 112 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 113 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 114 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 115 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 116 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 117 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 118 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 119 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 120 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 121 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 122 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 123 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 124 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 125 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 126 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 127 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 128 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 129 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 130 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 131 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 132 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 133 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 134 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 135 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 136 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 137 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 138 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 139 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 140 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 141 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 142 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 143 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 144 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 145 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 146 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 147 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение планирования проекта 148 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Поиск подрядчиков | 8 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики найдены | 0
Заключение договоров с подрядчиками | 16 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Договоры заключены | 0
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования и материалов трубопровода | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Спецификация подготовлена | 0
Разработать чертежи ТТ | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение НК КД технологического трубопровода | 4 | Сливков Петр Павлович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Чертежи ТТ и рам для него разработаны | 0
Разработать чертежи навеса и спецификацию | 8
Чертежи навеса со спецификацией разработаны | 0
Разработка КД завершена | 0
Внести спецификацию в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка и переработки программы ПСИ | 20 | Ворошина Елена Владимировна
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Получить ТКП на материал ТТ | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Получить ТКП на материал навеса | 2 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
ТКП получено | 0
Переговоры с поставщиками 1 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 2 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 3 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 4 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 5 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 6 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 7 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 8 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 9 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 10 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 11 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 12 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 13 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 14 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 15 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 16 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 17 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 18 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 19 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 20 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 21 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 22 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 23 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 24 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 25 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 26 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 27 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 28 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 29 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 30 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 31 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 32 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 33 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 34 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 35 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 36 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 37 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 38 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 39 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 40 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 41 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 42 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 43 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 44 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 45 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 46 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 47 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 48 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 49 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 50 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 51 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 52 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 53 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 54 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 55 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 56 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 57 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 58 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 59 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 60 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 61 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 62 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 63 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 64 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 65 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 66 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 67 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 68 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 69 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 70 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 71 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 72 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 73 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 74 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 75 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 76 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 77 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 78 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 79 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 80 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 81 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 82 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 83 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 84 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 85 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 86 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 87 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 88 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 89 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 90 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 91 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 92 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 93 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 94 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 95 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 96 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 97 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 98 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 99 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 100 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 101 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 102 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 103 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 104 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 105 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 106 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 107 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 108 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 109 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 110 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 111 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 112 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 113 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 114 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 115 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 116 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 117 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 118 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 119 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 120 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 121 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 122 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 123 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 124 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 125 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 126 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 127 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 128 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 129 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 130 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 131 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 132 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 133 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 134 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 135 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 136 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 137 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 138 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 139 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 140 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 141 | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры с поставщиками 142 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 143 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 144 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 145 | 1 | Климова Елена Николаевна
Переговоры с поставщиками 146 | 1 | Климова Елена Николаевна
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | Ануфриева Оксана Николаевна
Контроль изготовления расходомеров | 3 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры полученны на склад | 0
Заключить договоры на запорную арматуру | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Заключить договоры на запорную арматуру | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договоры на запорную арматуру | 1 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Переговоры о сроков поставки | 40 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0
Заключить договоры | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить дополнительное оборудование | 4 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка дополнительного оборудования | 1 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Оборудование поступило на склад | 0
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 22 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разгрузить трубы | 2
Проверка ОТК(трубы) | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | Гутин Константин Игоревич
Нарезать заготовки труб | 4
Переместить заготовки труб к месту сварки | 1
Сопровождение изготовления | 29 | Гутин Константин Игоревич
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 8
Предварителная сварка выполнена | 0
Приемка геометрии после предварительной сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка ОТК | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Сварка | 8
Приемка НК | 8 | Сливков Петр Павлович
Дробеструйная обработка | 4
Приемка ОТК | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Вварка бобышек | 0
Дробеструйка | 4 | Козлов Сергей Иванович
Покраска | 8
Приемка ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
ТТ готов | 0
Перемещение трубы на резку | 4
Резка трубы | 8
Подготовка к сварке | 4
Сварочные работы | 24
Зачистка после сварки | 4
ВИК | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Просвет | 44 | Иликаев Алексей Валерьевич, Сливков Петр Павлович
Исправление замечаний | 8
ВИК | 4 | Сливков Петр Павлович
Просвет | 8 | Сливков Петр Павлович
Дробеструй | 8
Покраска | 8
ППУ изготовлен | 0
Разгрузить металл навеса и рам | 2
Проверка ОТК металла для навеса и рам | 1
Материал принят | 0 | Сидоренко Владимир Александрович
Нарезать материал для навеса и рам | 4
Очистка материала от ржавчины | 4
Приемка ОТК после очистки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Переместить заготовки к месту сварки | 2
Сварка навеса и рам | 24
Приемка ОТК после сварки | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска навеса и рам | 8
Приемка ОТК поле покраски | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Покраска принята | 0
Оформление отгрузки со склада "1С" | 8 | Богуш Елена Владимировна
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 24 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать пакет ИТД | 24
Пакет ИТД собран | 0
Заключить договор на доставку | 2 | Пономарева Марина Николаевна
Оплатить счет на доставку | 1 | Пономарева Марина Николаевна
Предьявить погрузочный комплект на проверку в ОТК | 1 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка к выдаче замечаний к исправлению по отгрузке | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Осуществить проверку по комплектности отгрузки | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
Отгрузка | 0
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич
Погрузка | 8 | Гутин Константин Игоревич
Погрузка | 4 | Гутин Константин Игоревич
Заказ отгружен | 0
Организация поставки комплектующих | 32 | Гутин Константин Игоревич
Оплата получена | 0
Переписка с заказчиком | 16 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0
Защита результатов проекта | 4 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0
План факт анализ бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 4 | Гутин Константин Игоревич
Начало проекта | 0 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400
Распоряжение выпущено | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести планирование проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта согласован | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Данные подготовлены | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Расчитать ДДС | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Расчитать бюджет проекта | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Бюджет расчитан | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать ЭЭ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Защитить план проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта утвержден | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Заполнить чек-лист | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 18 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 19 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 20 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 21 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 22 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 23 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 24 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 25 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 26 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 27 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 28 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 29 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 30 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 31 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 32 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 33 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 34 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 35 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 36 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 37 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 38 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 39 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 40 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 41 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 42 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 43 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 44 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 45 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 46 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 47 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 48 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 49 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 50 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 51 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 52 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 53 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 54 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 55 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 56 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 57 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 58 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 59 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 60 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 61 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 62 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 63 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 64 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 65 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 66 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 67 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 68 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 69 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 70 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 71 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 72 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 73 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 74 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 75 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 76 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 77 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 78 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 79 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 80 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 81 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 82 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 83 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 84 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 85 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 86 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 87 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 88 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 89 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 90 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 91 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 92 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 93 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 94 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 95 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 96 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 97 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 98 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 99 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 100 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 101 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 102 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 103 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 104 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 105 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 106 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 107 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 108 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 109 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 110 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 111 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 112 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 113 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 114 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 115 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 116 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 117 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 118 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 10 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 11 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 12 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 13 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 14 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 15 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 16 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 17 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Составление заказов на перемещение | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 25 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 2 | 25 | Дроздова Екатерина Игоревна
Контроль сроков поставки | 20 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение ТМЦ со склада | 10
Начало изготовления | 0
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
4 | 6 | Братан Никита Федорович
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | Братан Никита Федорович
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | Братан Никита Федорович
Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 65 | 13 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 80 | 14 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 100 | 35 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 125 | 25 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 150 | 30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 200 | 21 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 65 | 13 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 80 | 19 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 100 | 26 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 125 | 29 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 150 | 33 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 200 | 21 | Васильев Виталий Владимирович
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | Васильев Виталий Владимирович
Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Авторский контроль сборки установки | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | Чугунов Артём Дмитриевич
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | Асюнькин Евгений Александрович
Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | Кравченко Сергей Сергеевич
Токарные работы седла 4 шт | 47 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы переходники | 34 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 38 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 25 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 30 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 25 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 23 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 40 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 23 | Васильев Виталий Владимирович
Дробиструй ные работы прямые участки | 24 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки | 16 | Кравченко Сергей Сергеевич
Малярные работы прямые участки 500, 400 | 16 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Сборка прямых участков | 20 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Установить подставку | 5 | Васильев Виталий Владимирович
Токарные работы фланцев | 30 | Ронжин Сергей Игоревич
Отрезка ПУ 250, 300 | 16 | Асюнькин Евгений Александрович
Отрезка на плазме | 8 | Белан Дмитрий Александрович
Заказ комплектующих | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Зачистка трубы | 35 | Братан Никита Федорович
Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Сдача установки | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подписание Акта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 3 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Защита проекта | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закрыт | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало проекта | 0 |  | Изготовление СПУ - 7 1400
Распоряжение выпущено | 2
Провести планирование проекта | 1
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2
План проекта согласован | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4
Данные подготовлены | 0
Расчитать ДДС | 3
Расчитать бюджет проекта | 2
Бюджет расчитан | 0
Сделать презентацию | 4
Сделать ЭЭ | 2
Защитить план проекта | 4
План проекта утвержден | 0
Оформить приказ на запуск проекта | 4
Приказ подписан и выпущен | 0
Заполнить чек-лист | 4
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2
Совещание проведено | 0
Исполнение сопровождение задач 1 | 1
Исполнение сопровождение задач 2 | 1
Исполнение сопровождение задач 3 | 1
Исполнение сопровождение задач 4 | 1
Исполнение сопровождение задач 5 | 1
Исполнение сопровождение задач 6 | 1
Исполнение сопровождение задач 7 | 1
Исполнение сопровождение задач 8 | 1
Исполнение сопровождение задач 9 | 1
Исполнение сопровождение задач 10 | 1
Исполнение сопровождение задач 11 | 1
Исполнение сопровождение задач 12 | 1
Исполнение сопровождение задач 13 | 1
Исполнение сопровождение задач 14 | 1
Исполнение сопровождение задач 15 | 1
Исполнение сопровождение задач 16 | 1
Исполнение сопровождение задач 17 | 1
Исполнение сопровождение задач 18 | 1
Исполнение сопровождение задач 19 | 1
Исполнение сопровождение задач 20 | 1
Исполнение сопровождение задач 21 | 1
Исполнение сопровождение задач 22 | 1
Исполнение сопровождение задач 23 | 1
Исполнение сопровождение задач 24 | 1
Исполнение сопровождение задач 25 | 1
Исполнение сопровождение задач 26 | 1
Исполнение сопровождение задач 27 | 1
Исполнение сопровождение задач 28 | 1
Исполнение сопровождение задач 29 | 1
Исполнение сопровождение задач 30 | 1
Исполнение сопровождение задач 31 | 1
Исполнение сопровождение задач 32 | 1
Исполнение сопровождение задач 33 | 1
Исполнение сопровождение задач 34 | 1
Исполнение сопровождение задач 35 | 1
Исполнение сопровождение задач 36 | 1
Исполнение сопровождение задач 37 | 1
Исполнение сопровождение задач 38 | 1
Исполнение сопровождение задач 39 | 1
Исполнение сопровождение задач 40 | 1
Исполнение сопровождение задач 41 | 1
Исполнение сопровождение задач 42 | 1
Исполнение сопровождение задач 43 | 1
Исполнение сопровождение задач 44 | 1
Исполнение сопровождение задач 45 | 1
Исполнение сопровождение задач 46 | 1
Исполнение сопровождение задач 47 | 1
Исполнение сопровождение задач 48 | 1
Исполнение сопровождение задач 49 | 1
Исполнение сопровождение задач 50 | 1
Исполнение сопровождение задач 51 | 1
Исполнение сопровождение задач 52 | 1
Исполнение сопровождение задач 53 | 1
Исполнение сопровождение задач 54 | 1
Исполнение сопровождение задач 55 | 1
Исполнение сопровождение задач 56 | 1
Исполнение сопровождение задач 57 | 1
Исполнение сопровождение задач 58 | 1
Исполнение сопровождение задач 59 | 1
Исполнение сопровождение задач 60 | 1
Исполнение сопровождение задач 61 | 1
Исполнение сопровождение задач 62 | 1
Исполнение сопровождение задач 63 | 1
Исполнение сопровождение задач 64 | 1
Исполнение сопровождение задач 65 | 1
Исполнение сопровождение задач 66 | 1
Исполнение сопровождение задач 67 | 1
Исполнение сопровождение задач 68 | 1
Исполнение сопровождение задач 69 | 1
Исполнение сопровождение задач 70 | 1
Исполнение сопровождение задач 71 | 1
Исполнение сопровождение задач 72 | 1
Исполнение сопровождение задач 73 | 1
Исполнение сопровождение задач 74 | 1
Исполнение сопровождение задач 75 | 1
Исполнение сопровождение задач 76 | 1
Исполнение сопровождение задач 77 | 1
Исполнение сопровождение задач 78 | 1
Исполнение сопровождение задач 79 | 1
Исполнение сопровождение задач 80 | 1
Исполнение сопровождение задач 81 | 1
Исполнение сопровождение задач 82 | 1
Исполнение сопровождение задач 83 | 1
Исполнение сопровождение задач 84 | 1
Исполнение сопровождение задач 85 | 1
Исполнение сопровождение задач 86 | 1
Исполнение сопровождение задач 87 | 1
Исполнение сопровождение задач 88 | 1
Исполнение сопровождение задач 89 | 1
Исполнение сопровождение задач 90 | 1
Исполнение сопровождение задач 91 | 1
Исполнение сопровождение задач 92 | 1
Исполнение сопровождение задач 93 | 1
Исполнение сопровождение задач 94 | 1
Исполнение сопровождение задач 95 | 1
Исполнение сопровождение задач 96 | 1
Исполнение сопровождение задач 97 | 1
Исполнение сопровождение задач 98 | 1
Исполнение сопровождение задач 99 | 1
Исполнение сопровождение задач 100 | 1
Исполнение сопровождение задач 101 | 1
Исполнение сопровождение задач 102 | 1
Исполнение сопровождение задач 103 | 1
Исполнение сопровождение задач 104 | 1
Исполнение сопровождение задач 105 | 1
Исполнение сопровождение задач 106 | 1
Исполнение сопровождение задач 107 | 1
Исполнение сопровождение задач 108 | 1
Исполнение сопровождение задач 109 | 1
Исполнение сопровождение задач 110 | 1
Исполнение сопровождение задач 111 | 1
Исполнение сопровождение задач 112 | 1
Исполнение сопровождение задач 113 | 1
Исполнение сопровождение задач 114 | 1
Исполнение сопровождение задач 115 | 1
Исполнение сопровождение задач 116 | 1
Исполнение сопровождение задач 117 | 1
Исполнение сопровождение задач 118 | 1
Совещание с проектной группой 1 | 1
Совещание с проектной группой 2 | 1
Совещание с проектной группой 3 | 1
Совещание с проектной группой 4 | 1
Совещание с проектной группой 5 | 1
Совещание с проектной группой 6 | 1
Совещание с проектной группой 7 | 1
Совещание с проектной группой 8 | 1
Совещание с проектной группой 9 | 1
Совещание с проектной группой 10 | 1
Совещание с проектной группой 11 | 1
Совещание с проектной группой 12 | 1
Совещание с проектной группой 13 | 1
Совещание с проектной группой 14 | 1
Совещание с проектной группой 15 | 1
Совещание с проектной группой 16 | 1
Совещание с проектной группой 17 | 1
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1
Формирование сменных заданий 10 | 1
Формирование сменных заданий 11 | 1
Формирование сменных заданий 12 | 1
Формирование сменных заданий 13 | 1
Формирование сменных заданий 14 | 1
Формирование сменных заданий 15 | 1
Формирование сменных заданий 16 | 1
Формирование сменных заданий 17 | 1
Формирование отчетов по зар 1 | 1
Формирование отчетов по зар 2 | 1
Формирование отчетов по зар 3 | 1
Формирование отчетов по зар 4 | 1
Формирование отчетов по зар 5 | 1
Формирование отчетов по зар 6 | 1
Формирование отчетов по зар 7 | 1
Формирование отчетов по зар 8 | 1
Формирование отчетов по зар 9 | 1
Формирование отчетов по зар 10 | 1
Формирование отчетов по зар 11 | 1
Формирование отчетов по зар 12 | 1
Формирование отчетов по зар 13 | 1
Формирование отчетов по зар 14 | 1
Формирование отчетов по зар 15 | 1
Формирование отчетов по зар 16 | 1
Формирование отчетов по зар 17 | 1
Начало изготовления | 0
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
4 | 6 | Братан Никита Федорович
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | Братан Никита Федорович
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | Братан Никита Федорович
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | Васильев Виталий Владимирович
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | Братан Никита Федорович
Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 65 | 13 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 80 | 14 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 100 | 35 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 125 | 25 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 150 | 30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 200 | 21 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 65 | 13 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 80 | 19 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 100 | 26 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 125 | 29 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 150 | 33 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 200 | 21 | Васильев Виталий Владимирович
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | Васильев Виталий Владимирович
Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Авторский контроль сборки установки | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | Чугунов Артём Дмитриевич
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | Асюнькин Евгений Александрович
Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | Кравченко Сергей Сергеевич
Токарные работы седла 4 шт | 47 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы переходники | 34 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 8 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 11 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 12 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 10 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 11 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 12 | Васильев Виталий Владимирович
Дробиструй ные работы прямые участки | 20 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки | 20 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка прямых участков | 20 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | Царёв Даниил Валериевич
Установить подставку | 5 | Васильев Виталий Владимирович
Сдача установки | 1
Подписание Акта | 1
Подготовка АКТа выполненых работ | 2
Сделать презентацию | 3
Организация совещания по предзащите проекта | 1
Защита проекта | 1
Проект закрыт | 0
Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 64 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК Сделано-на-Дону UFG
Разработать ДДС | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить ЭО, подписать, отправить скан в ФС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ДДС, бюджет, ЭО получены | 0
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 36 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 37 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 38 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 39 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 40 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 43 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 44 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 45 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 46 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 47 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 51 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 52 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 53 | 8
Сопровождение исполнения задач 54 | 8
Сопровождение исполнения задач 55 | 8
Сопровождение исполнения задач 56 | 8
Сопровождение исполнения задач 57 | 8
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить Договор на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Договор получен | 0
Направить Договор на согласование, контроль процесса и подписи | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен | 0
Направить счет на оплату, контроль согласования и оплаты | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести оплату счета | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
счёт оплачен | 0
Запросить ПП , направить ПП и подписанный Договор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ПП и Договор напрвлен конрагенту | 0
Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
План проведения АСП получен | 0
Согласовать план АСП в НПО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать дату проведения АСП | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
План и дата АСП согласованы | 0
Запросить перечень документов для проверки | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Перечень документов получен | 0
ГРАНД | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
UFG | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение эксперта АСП в НПО | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Органицовать совещание по завершению АСП | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Акт НПО о проведении АСП подписан | 0
АСП проведен успешно. Получено решение о действии Сертификата | 0
Составить план корректирующих действий | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться и организовать совет по качеству | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести СК, сотавить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
!!! РИСКИ Есть замечания по итогам АСП | 80
ГРАНД | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
UFG | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
Устранить замечания АСП (Юр. Отдел) | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна
Устранить замечания АСП (Бухгалтерия) | 80 | Сапелкина Мария Александровна
ГРАНД | 80 | Арсуноев Михаил Магамедович
UFG | 80 | Арсуноев Михаил Магамедович
ГРАНД | 80 | Хозуян Иван Владимирович
UFG | 80 | Хозуян Иван Владимирович
ГРАНД | 80 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович
UFG | 80 | Мегрелишвили Михаил Эмзарович
Устранить замечания АСП (ОМТО) | 80 | Коваленко Артемий Олегович
Устранить замечания АСП (Склад) | 80 | Кургин Федор Владимирович
ГРАНД | 80 | Ворошина Елена Владимировна
UFG | 80 | Ворошина Елена Владимировна
Устранение замечаний (СУП) | 80 | Биденко Елена Геннадьевна
Устранение замечаний (БМИ) | 80 | Улановский Константин Владимирович
ГРАНД | 80 | Целищев Павел Сергеевич
UFG | 80 | Целищев Павел Сергеевич
Устранение замечаний (безопасность) | 80 | Свистун Сергей Николаевич
Замечания устранены | 0
Подготовить отчет по устранению замечаний и направить эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет по устранению замечаний принят экспертом, получен Акт АСП | 0
Согласовать и иподписать Акт прохождения АСП, направить скан эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к СК (сбор информации, кокументов, организация в с) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести СК | 8
Запросить план-факт | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-факт | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить Заключение ФС по закрытию проекта | 8 | Романова Мария Константиновна
Заключение ФС получено | 0
Подготовить АВР | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовить папку с документами. Сдать в архив | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Романова Мария Константиновна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 012/2011 Turbo Flow GFG
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич
ЭО получен | 0
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич
Коммерческое предложение получено от ОС | 0
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Договор и счет от ОС получены. | 0
Направить догвор на согласование в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор согласован (в рамках НПО) | 0
Подписать согласованный договор у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Счет оплачен | 0
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор заключен. Счет оплачен | 0
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | Романова Мария Константиновна
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка получена ОС передана в работу | 0
Получен макет решения о продлении действия СС | 0
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Романова Мария Константиновна
Документы проверены | 0
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству этапа получения решения | 0
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы отправлены | 0
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 0.13 | Романова Мария Константиновна
оригиналы закрывающих документов получены | 0
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
запросить план-факт проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
составить план-факт проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт проекта получен | 0
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Заключение ФС получено | 0
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
подготовить акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать проект в архив | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 032/2013 ПУИТ
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич
ЭО получен | 0
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич
Коммерческое предложение получено от ОС | 0
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Договор и счет от ОС получены. | 0
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич
Договор согласован (в рамках НПО) | 0
Подписать согласованный договор у ИД | 8 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 1 | Романова Мария Константиновна
Счет оплачен | 0
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор заключен. Счет оплачен | 0
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | Романова Мария Константиновна
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка получена ОС передана в работу | 0
Получен макет решения о продлении действия СС | 0
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы проверены | 0
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Романова Мария Константиновна
Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | Романова Мария Константиновна
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы отправлены | 0
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
оригиналы закрывающих документов получены | 0
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 3.8467 | Романова Мария Константиновна
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Романова Мария Константиновна
запросить план-факт проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
составить план-факт проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт проекта получен | 0
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Заключение ФС получено | 0
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
подготовить акт ВР проекта | 4 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совещание по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать проект в архив | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Распоряжение №НП00-000___ о планировании проекта выпущено | 0 |  | ИК ТР ТС 012/2011 ГРАНД-SPI
Выполнить планирование проекта | 16 | Якушев Александр Андреевич
Провести предзащиту проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич
Составить ПЗ | 8 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич
ЭО получен | 0
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование коммерческого запроса в ОС, сбор первичной документации для ОС, отправкка документов в ОС | 4 | Якушев Александр Андреевич
Коммерческое предложение получено от ОС | 0
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ, Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Договор и счет от ОС получены. | 0
Направить догвор на согласование в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор согласован (в рамках НПО) | 0
Подписать согласованный договор у ИД | 3.8467 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0
Направить подписаный договор в ОС | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Счет оплачен | 0
Оповестить ОС об оплате счета | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор заключен. Счет оплачен | 0
Составить заявку на проведение АСП, согласовать в НПО ТД, подписать у директора | 4 | Романова Мария Константиновна
Составить уведомление об отсутствии изменений в технической документации | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Собрать комплект документов требуемых к заявке на проведение работ для отправки в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Сформировать комплект документов для подачи в орган по сертификации, заархивировать, составить сопроводительное письмо, отправить в орган по сертификации | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы и ответственного исполнителя по данной работе, при необходимости ответы на вопросы | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка получена ОС передана в работу | 0
Получен макет решения о продлении действия СС | 0
Вычитка документов, проверка на наличие ошибок и сопоставление дат документов | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы проверены | 0
Организовать совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству этапа получения решения | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправка документов в орган по сертификации для финального оформления документов о продлении действия СС, составления сопроводительного письма | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы отправлены | 0
Созвониться с представителем ОС, узнать статус работы, ответственного исполнителя по данной работе, СРОКИ предоставления решения, при необходимости ответы на вопросы | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы получены ОС. Работы по формированию решения ведутся. | 0
Получено решение о продлении действия сертификата соответствия | 0
Запросить закрывающие документы(АКТ ВР и счет-фактура) | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
оригиналы закрывающих документов получены | 0
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправить второй экземпляр документов в ОС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
запросить план-факт проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
составить план-факт проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт проекта получен | 0
запросить заключение ФС закрытия проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Заключение ФС получено | 0
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
подготовить акт ВР проекта | 4 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
подписать акт ВР проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
сдать проект в архив | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 48 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM
Разработать ДДС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Рассчитать бюджет проекта | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить ЭО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ДДС, бюджет, ЭО получены | 0
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 2 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 3 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 4 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 5 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 6 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 7 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ДС на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ДС получено | 0
Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на ИК | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен | 0
Направить счет на оплату, контроль оплаты | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести оплату | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Счёт оплачен | 0
Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ПП и Договор направлен контрагенту | 0
Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Заявка принята, получен перечень документов | 0
Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы отправлены на рассмотрение | 0
!!! РИСКИ есть замечания по документам | 0
Устранение замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести СК, оформить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получен АКТ АСП | 0
Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 16
Акт АСП подписан и направлен эксперту | 0
Получено решение о действие Сертификата | 0
Запросить план-факт | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-факт | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | Романова Мария Константиновна
Заключение ФС получено | 0
Подготовить АВР | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить презентацию | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить папку с документами | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0
Начало проекта | 0 |  | Проект 26
Распоряжение выпущено | 0
Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить ДДС проекта | 8
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Оформить заключение экономического отдела | 8
Провести защиту проекта | 16
Выпустить приказ | 8
Приказ издан | 0
Концепция утверждена | 0
Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24
Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0
Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40
Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8
Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24
Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8
Внести замечания и корретировки РГ | 16
Референсы календаря утверждены ПСД | 8
Референсы для начало съемок утверждены | 0
Совещание с рабочей группой 1 | 1
Совещание с рабочей группой 2 | 1
Совещание с рабочей группой 3 | 1
Совещание с рабочей группой 4 | 1
Совещание с рабочей группой 5 | 1
Совещание с рабочей группой 6 | 1
Совещание с рабочей группой 7 | 1
Совещание с рабочей группой 8 | 1
Совещание с рабочей группой 9 | 1
Совещание с рабочей группой 10 | 1
Совещание с рабочей группой 11 | 1
Совещание с рабочей группой 12 | 1
Совещание с рабочей группой 13 | 1
Совещание с рабочей группой 14 | 1
Совещание с рабочей группой 15 | 1
Совещание с рабочей группой 16 | 1
Совещание с рабочей группой 17 | 1
Совещание с рабочей группой 18 | 1
Совещание с рабочей группой 19 | 1
Совещание с рабочей группой 20 | 1
Совещание с рабочей группой 21 | 1
Совещание с рабочей группой 22 | 1
Совещание с рабочей группой 23 | 1
Совещание куратором проекта 1 | 0.5
Совещание куратором проекта 2 | 0.5
Совещание куратором проекта 3 | 0.5
Совещание куратором проекта 4 | 0.5
Совещание куратором проекта 5 | 0.5
Совещание куратором проекта 6 | 0.5
Совещание куратором проекта 7 | 0.5
Совещание куратором проекта 8 | 0.5
Совещание куратором проекта 9 | 0.5
Совещание куратором проекта 10 | 0.5
Совещание куратором проекта 11 | 0.5
Совещание куратором проекта 12 | 0.5
Совещание куратором проекта 13 | 0.5
Совещание куратором проекта 14 | 0.5
Совещание куратором проекта 15 | 0.5
Совещание куратором проекта 16 | 0.5
Совещание куратором проекта 17 | 0.5
Совещание куратором проекта 18 | 0.5
Совещание куратором проекта 19 | 0.5
Совещание куратором проекта 20 | 0.5
Совещание куратором проекта 21 | 0.5
Совещание куратором проекта 22 | 0.5
Совещание куратором проекта 23 | 0.5
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 3 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 4 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 5 | 8
Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24
Заключить договор с фотографом | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с фотографом заключен | 0
Счет фотографу оплачен | 0
Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с визажистом-стилистом заключен | 0
Счет визажисту-стилисту оплачен | 0
Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0
Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0
Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна
Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна
Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0
Образы получены на склад | 0
Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Список мест для фотосъемок сформирован | 0
Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Локации утверждены | 0
Счета за аренду локаций оплачены | 0
Подготовить график съемок по дням | 16 | Зуева Светлана Владимировна
График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0
1й съемочный день (3 образа) | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Яшина Кристина Анатольевна
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
2й съемочный день (3 образа) | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Ковалева Кристина Александровна, Мирзоян Кристина Владимировна
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
3й съемочный день (3 образа) | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Зуева Светлана Владимировна
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
4й съемочный день (3 образа) | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 8
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Съемки выполнены | 0
Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Проверка и корректировка результатов | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план сгенерирован | 0 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести замечания и корретировки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план утвержден | 0
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0
Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8
Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4
Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1
Внесение необходимых корректировок и доработок | 16
Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8
Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1
Внесение корретировок и замечаний | 8
Интеграция изображения девушек завершены | 0
Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1
Фото после ретуши получены | 0
Замечания по ретуши фото устранены | 0
Преобразование фотографий в анимацию | 40 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести корректировки | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0
Подготовить видео ролик в бэками | 24
Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8
Внести корректировки в видео | 16
Видео готово | 0
Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Разработать три варианта обложки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна
Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна
Актуализировать лист с приборами | 15 | Давиденко Ольга Борисовна
Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0
Сверстать календарь с утвержденными фото | 16 | Давиденко Ольга Борисовна
Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0
Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Типография для печати календаря определена | 0
Счет типографии оплачен | 0
Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | Зуева Светлана Владимировна
Печать календаря | 80
Календарь получен на склад ТД | 0
Календари отправлены для поздравлений | 0
Закупить подарочные сертификаты | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Подарки участницам календаря закуплены | 0
Составить план-фактный анализ проекта | 24 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8
Провести совещание по защите проекта | 1 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 |  | Проект 26_2
Распоряжение выпущено | 0
Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить ДДС проекта | 8
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Оформить заключение экономического отдела | 8
Провести защиту проекта | 16
Выпустить приказ | 8
Приказ издан | 0
Концепция утверждена | 0
Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24
Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0
Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40
Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8
Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24
Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8
Внести замечания и корретировки РГ | 16
Референсы календаря утверждены ПСД | 8
Референсы для начало съемок утверждены | 0
Совещание с рабочей группой 1 | 1
Совещание с рабочей группой 2 | 1
Совещание с рабочей группой 3 | 1
Совещание с рабочей группой 4 | 1
Совещание с рабочей группой 5 | 1
Совещание с рабочей группой 6 | 1
Совещание с рабочей группой 7 | 1
Совещание с рабочей группой 8 | 1
Совещание с рабочей группой 9 | 1
Совещание с рабочей группой 10 | 1
Совещание с рабочей группой 11 | 1
Совещание с рабочей группой 12 | 1
Совещание с рабочей группой 13 | 1
Совещание с рабочей группой 14 | 1
Совещание с рабочей группой 15 | 1
Совещание с рабочей группой 16 | 1
Совещание с рабочей группой 17 | 1
Совещание с рабочей группой 18 | 1
Совещание с рабочей группой 19 | 1
Совещание с рабочей группой 20 | 1
Совещание с рабочей группой 21 | 1
Совещание с рабочей группой 22 | 1
Совещание с рабочей группой 23 | 1
Совещание куратором проекта 1 | 0.5
Совещание куратором проекта 2 | 0.5
Совещание куратором проекта 3 | 0.5
Совещание куратором проекта 4 | 0.5
Совещание куратором проекта 5 | 0.5
Совещание куратором проекта 6 | 0.5
Совещание куратором проекта 7 | 0.5
Совещание куратором проекта 8 | 0.5
Совещание куратором проекта 9 | 0.5
Совещание куратором проекта 10 | 0.5
Совещание куратором проекта 11 | 0.5
Совещание куратором проекта 12 | 0.5
Совещание куратором проекта 13 | 0.5
Совещание куратором проекта 14 | 0.5
Совещание куратором проекта 15 | 0.5
Совещание куратором проекта 16 | 0.5
Совещание куратором проекта 17 | 0.5
Совещание куратором проекта 18 | 0.5
Совещание куратором проекта 19 | 0.5
Совещание куратором проекта 20 | 0.5
Совещание куратором проекта 21 | 0.5
Совещание куратором проекта 22 | 0.5
Совещание куратором проекта 23 | 0.5
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 3 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 4 | 8
Формирорвание отчетов по ЗП 5 | 8
Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24
Заключить договор с фотографом | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с фотографом заключен | 0
Счет фотографу оплачен | 0
Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с визажистом-стилистом заключен | 0
Счет визажисту-стилисту оплачен | 0
Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0
Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0
Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна
Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | Зуева Светлана Владимировна
Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0
Образы получены на склад | 0
Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Список мест для фотосъемок сформирован | 0
Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Локации утверждены | 0
Счета за аренду локаций оплачены | 0
Подготовить график съемок по дням | 16 | Зуева Светлана Владимировна
График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Получить отснятый материал у фотографа | 8
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8
Съемки выполнены | 0
Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Проверка и корректировка результатов | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план сгенерирован | 0 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести замечания и корретировки | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план утвержден | 0
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | Давлетов Руслан Игоревич
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1
Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1
Внесение корретировок и замечаний | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушек завершены | 0
Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1
Фото после ретуши получены | 0
Замечания по ретуши фото устранены | 0
Преобразование фотографий в анимацию | 40 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести корректировки | 8 | Давлетов Руслан Игоревич
Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0
Подготовить видео ролик в бэками | 24
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ ПРОЕКТА: Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8
Внести корректировки в видео | 16
Видео готово | 0
Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Разработать три варианта обложки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна
Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | Давиденко Ольга Борисовна
Внести доработки и замечания в обложку и сетку | 24 | Давиденко Ольга Борисовна
Актуализировать лист с приборами | 15 | Давиденко Ольга Борисовна
Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0
Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0
Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Типография для печати календаря определена | 0
Счет типографии оплачен | 0
Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | Зуева Светлана Владимировна
Печать календаря | 80
Календарь получен на склад ТД | 0
Календари отправлены для поздравлений | 0
Закупить подарочные сертификаты | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Подарки участницам календаря закуплены | 0
Составить план-фактный анализ проекта | 24 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16
Провести совещание по защите проекта | 1 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0
Подготовка отчётов 1 | 8 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
Подготовка отчётов 2 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 3 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 4 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 5 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 6 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 7 | 8 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Выпустить распоряжение | 8
Составить план работ | 48
Составить предварительный бюджет проекта | 5
Предварительная защита проекта | 0
Устранить замечания | 2
Защита проекта | 1
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта | 0 | Щитов И.А.
Закупить ТМЦ | 160
Организовать завоз материалов | 80
Демонтаж, монтаж | 88
Устранение замечаний | 80
Завершение работ | 8
Работы по обновлению завершены | 0
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А.
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А.
Защита | 2 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 1 | 8 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
Подготовка отчётов 2 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 3 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 4 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 5 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 6 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 7 | 8 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Выпустить распоряжение | 8
Составить план работ | 48
Составить предварительный бюджет проекта | 5
Предварительная защита проекта | 0
Устранить замечания | 2
Защита проекта | 1
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта | 0 | Щитов И.А.
Выбрать подрядчика | 80
Согласовать дизайн | 80
Составить ТЗ | 80
Отрисовать дизайн-макет | 40
Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 112
Дизайн не утвержден | 0
ТЗ не Утверждено | 0
Дополнительный расчет от дизайнера | 96
Согласование дизайна | 40
Принятие решения о ремонте! | 0
Дополнительные расчеты и целесообразность | 16
Проект остановлен | 0
Закупить материалы | 40
Организовать завоз материалов | 40
Демонтировать старый ресепшн | 80
Организовать черновые работы | 112
Организовать уборку | 8
Устранение замечаний | 112
Организовать монтаж | 80
Организовать чистовые работы | 40
Завершение работ | 80
Новый ресепшн готов | 0
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А.
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А.
Защита | 2 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 1 | 8 | Щитов И.А. | Новый ресепшн
Подготовка отчётов 2 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 3 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 4 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 5 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 6 | 8 | Щитов И.А.
Подготовка отчётов 7 | 8 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов И.А.
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов И.А.
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов И.А.
Выпустить распоряжение | 8
Составить план работ | 48
Составить предварительный бюджет проекта | 5
Предварительная защита проекта | 0
Устранить замечания | 2
Защита проекта | 1
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта | 0 | Щитов И.А.
Выбрать подрядчика | 80
Согласовать дизайн | 80
Составить ТЗ | 80
Отрисовать дизайн-макет | 40
Организовать утверждение ТЗ и диз.макета | 112
Дизайн не утвержден | 0
ТЗ не Утверждено | 0
Дополнительный расчет от дизайнера | 96
Согласование дизайна | 40
Принятие решения о ремонте! | 0
Дополнительные расчеты и целесообразность | 16
Проект остановлен | 0
Закупить материалы | 40
Организовать завоз материалов | 40
Демонтировать старый ресепшн | 80
Организовать черновые работы | 112
Организовать уборку | 8
Устранение замечаний | 112
Организовать монтаж | 80
Организовать чистовые работы | 40
Завершение работ | 80
Новый ресепшн готов | 0
Подготовить презентацию и документы по завершению проекта | 16 | Щитов И.А.
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А.
Защита | 2 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | Щитов И.А.
Формирование отчётов 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Формирование отчётов 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 1 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 2 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 3 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 4 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 5 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 6 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 7 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 8 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 9 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 10 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 11 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 12 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 13 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 14 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 15 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 16 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 17 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 18 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 19 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 20 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 21 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 22 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 23 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 24 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 25 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 26 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 27 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 28 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 29 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 30 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 31 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 32 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 33 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 34 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 35 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 36 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 37 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 38 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 39 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 40 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 41 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 42 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 43 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 44 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 45 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 46 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 47 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 48 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 49 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 50 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 51 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 52 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 53 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 54 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 55 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 56 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 57 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 58 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 59 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 60 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 61 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 62 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 63 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 64 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 65 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 66 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 67 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 68 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 69 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 70 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 71 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 72 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 73 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 74 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 75 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 76 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 77 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 78 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 79 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 30 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 31 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 32 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 33 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 34 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 35 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 36 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 37 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 38 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 39 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 40 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 41 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 42 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 43 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 45 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 46 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 47 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 48 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 49 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 50 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 51 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 52 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 53 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 54 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 55 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 56 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 57 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 58 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 59 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 60 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 61 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 62 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 63 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 64 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 65 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 66 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 67 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 68 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 69 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 70 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 71 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 72 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 73 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 74 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 75 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 76 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 77 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 78 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 79 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 80 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 332 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 333 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 334 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 335 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 336 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 337 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 338 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 339 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 340 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 341 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 342 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 343 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 344 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 345 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 346 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 347 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 348 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 349 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 350 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 351 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 352 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 353 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 354 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 355 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 356 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 357 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 358 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 359 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 360 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 361 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 362 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 363 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 364 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 365 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 366 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 367 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 368 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 369 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 370 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 371 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 372 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 373 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 374 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 375 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 376 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 377 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 378 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 379 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 380 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 381 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 382 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 383 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 384 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 385 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 386 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 387 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 388 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 389 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 390 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 391 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 392 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 393 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 394 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 395 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 396 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 397 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 398 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 399 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 400 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 401 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 402 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 403 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 404 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 405 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 406 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 407 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 408 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 409 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 410 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 411 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 412 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 413 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 414 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 415 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 416 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 417 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 418 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 419 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 420 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 421 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 422 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 423 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 424 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 425 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 426 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 427 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 428 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 429 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 430 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 431 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 432 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 433 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 434 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 435 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 436 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 437 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 438 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 439 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 440 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 441 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 442 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 443 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 444 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 445 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 446 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 447 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 448 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 449 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 450 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 451 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 452 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 453 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 454 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 455 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 456 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 457 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 458 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 459 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 460 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 461 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 462 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 463 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 464 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 465 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 466 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 467 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 468 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 469 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 470 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 471 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 472 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 473 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 474 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 475 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 476 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 477 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 478 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 479 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 480 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 481 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 482 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 483 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 484 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 485 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 486 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 487 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 488 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 489 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 490 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 491 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 492 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 493 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 494 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 495 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 496 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 497 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 498 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 499 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 500 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 501 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 502 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 503 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 504 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 505 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 506 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 507 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 508 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 509 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 510 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 511 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 512 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 513 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 514 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 515 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 516 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 517 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 518 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 519 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 520 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 521 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 522 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 523 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 524 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 525 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 526 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 527 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 528 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 529 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 530 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 531 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 532 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 533 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 534 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 535 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 536 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 537 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 538 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 539 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 540 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 541 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 542 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 543 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 544 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 545 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 546 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 547 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 548 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 549 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 550 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 551 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 552 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 553 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 554 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 555 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 0
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 0
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ | 17.095 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен | 0
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний (переписка с УК) | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка отчета по ОА | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет принят | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Агентское 1 кв выплачено | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Проработка возражений с УК + Юристы | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка Архыз сбор данных | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет командировка | 1.04 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ инвест расчетов, корректировка | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка отчета по ОА | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет принят | 1 | Щитов Иван Алексеевич
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект отклонен | 0
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта 2025 | 0
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 28.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 20.23 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0
Поиск обьекта (Крым-Питер) | 112 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка Крым | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Составить матрицу по Крыму | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Согласование обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Обьект 1 | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Объект 2 | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
Формирование отчётов 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Формирование отчётов 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 1 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 2 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 3 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 4 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 5 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 6 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 7 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 8 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 9 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 10 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 11 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 12 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 13 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 14 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 15 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 16 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 17 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 18 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 19 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 20 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 21 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 22 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 23 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 24 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 25 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 26 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 27 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 28 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 29 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 30 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 31 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 32 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 33 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 34 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 35 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 36 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 37 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 38 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 39 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 40 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 41 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 42 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 43 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 44 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 45 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 46 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 47 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 48 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 49 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 50 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 51 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 52 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 53 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 54 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 55 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 56 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 57 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 58 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 59 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 60 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 61 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 62 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 63 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 64 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 65 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 66 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 67 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 68 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 69 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 70 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 71 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 72 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 73 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 74 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 75 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 76 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 77 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 78 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 79 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 30 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 31 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 32 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 33 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 34 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 35 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 36 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 37 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 38 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 39 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 40 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 41 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 42 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 43 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 45 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 46 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 47 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 48 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 49 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 50 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 51 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 52 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 53 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 54 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 55 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 56 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 57 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 58 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 59 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 60 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 61 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 62 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 63 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 64 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 65 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 66 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 67 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 68 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 69 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 70 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 71 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 72 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 73 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 74 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 75 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 76 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 77 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 78 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 79 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 80 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 332 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 333 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 334 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 335 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 336 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 337 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 338 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 339 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 340 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 341 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 342 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 343 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 344 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 345 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 346 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 347 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 348 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 349 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 350 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 351 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 352 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 353 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 354 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 355 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 356 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 357 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 358 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 359 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 360 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 361 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 362 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 363 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 364 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 365 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 366 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 367 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 368 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 369 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 370 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 371 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 372 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 373 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 374 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 375 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 376 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 377 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 378 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 379 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 380 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 381 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 382 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 383 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 384 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 385 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 386 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 387 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 388 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 389 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 390 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 391 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 392 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 393 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 394 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 395 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 396 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 397 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 398 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 399 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 400 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 401 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 402 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 403 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 404 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 405 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 406 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 407 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 408 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 409 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 410 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 411 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 412 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 413 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 414 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 415 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 416 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 417 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 418 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 419 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 420 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 421 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 422 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 423 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 424 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 425 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 426 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 427 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 428 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 429 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 430 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 431 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 432 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 433 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 434 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 435 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 436 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 437 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 438 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 439 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 440 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 441 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 442 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 443 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 444 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 445 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 446 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 447 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 448 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 449 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 450 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 451 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 452 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 453 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 454 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 455 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 456 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 457 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 458 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 459 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 460 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 461 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 462 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 463 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 464 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 465 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 466 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 467 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 468 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 469 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 470 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 471 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 472 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 473 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 474 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 475 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 476 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 477 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 478 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 479 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 480 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 481 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 482 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 483 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 484 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 485 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 486 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 487 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 488 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 489 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 490 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 491 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 492 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 493 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 494 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 495 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 496 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 497 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 498 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 499 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 500 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 501 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 502 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 503 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 504 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 505 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 506 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 507 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 508 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 509 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 510 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 511 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 512 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 513 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 514 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 515 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 516 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 517 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 518 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 519 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 520 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 521 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 522 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 523 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 524 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 525 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 526 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 527 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 528 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 529 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 530 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 531 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 532 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 533 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 534 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 535 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 536 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 537 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 538 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 539 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 540 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 541 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 542 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 543 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 544 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 545 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 546 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 547 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 548 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 549 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 550 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 551 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 552 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 553 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 554 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 555 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 0
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 0
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ | 5.9833 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен | 0
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Номера приняты | 3 | Щитов Иван Алексеевич
PLUS Residence Сбор информации | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект отклонен | 0
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта 2025 | 0
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 64 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 19.23 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 28.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 20.23 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0
Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS-Крым-Питер) | 112 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Обьект 1 | 1552 | Щитов Иван Алексеевич
Объект 2 | 937.5 | Щитов Иван Алексеевич
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
Формирование отчётов 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Формирование отчётов 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование отчётов 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 1 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 2 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 3 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 4 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 5 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 6 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 7 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 8 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 9 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 10 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 11 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 12 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 13 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 14 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 15 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 16 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 17 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 18 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 19 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 20 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 21 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 22 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 23 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 24 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 25 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 26 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 27 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 28 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 29 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 30 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 31 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 32 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 33 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 34 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 35 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 36 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 37 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 38 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 39 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 40 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 41 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 42 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 43 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 44 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 45 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 46 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 47 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 48 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 49 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 50 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 51 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 52 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 53 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 54 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 55 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 56 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 57 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 58 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 59 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 60 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 61 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 62 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 63 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 64 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 65 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 66 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 67 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 68 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 69 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 70 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 71 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 72 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 73 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 74 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 75 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 76 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 77 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 78 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с куратором 79 | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 30 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 31 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 32 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 33 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 34 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 35 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 36 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 37 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 38 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 39 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 40 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 41 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 42 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 43 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 45 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 46 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 47 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 48 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 49 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 50 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 51 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 52 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 53 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 54 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 55 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 56 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 57 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 58 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 59 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 60 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 61 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 62 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 63 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 64 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 65 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 66 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 67 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 68 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 69 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 70 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 71 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 72 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 73 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 74 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 75 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 76 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 77 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 78 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 79 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с проектной группой 80 | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 332 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 333 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 334 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 335 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 336 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 337 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 338 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 339 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 340 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 341 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 342 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 343 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 344 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 345 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 346 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 347 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 348 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 349 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 350 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 351 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 352 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 353 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 354 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 355 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 356 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 357 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 358 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 359 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 360 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 361 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 362 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 363 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 364 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 365 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 366 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 367 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 368 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 369 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 370 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 371 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 372 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 373 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 374 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 375 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 376 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 377 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 378 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 379 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 380 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 381 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 382 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 383 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 384 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 385 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 386 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 387 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 388 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 389 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 390 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 391 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 392 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 393 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 394 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 395 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 396 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 397 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 398 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 399 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 400 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 401 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 402 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 403 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 404 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 405 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 406 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 407 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 408 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 409 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 410 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 411 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 412 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 413 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 414 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 415 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 416 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 417 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 418 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 419 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 420 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 421 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 422 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 423 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 424 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 425 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 426 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 427 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 428 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 429 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 430 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 431 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 432 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 433 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 434 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 435 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 436 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 437 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 438 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 439 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 440 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 441 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 442 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 443 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 444 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 445 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 446 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 447 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 448 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 449 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 450 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 451 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 452 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 453 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 454 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 455 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 456 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 457 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 458 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 459 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 460 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 461 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 462 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 463 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 464 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 465 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 466 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 467 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 468 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 469 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 470 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 471 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 472 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 473 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 474 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 475 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 476 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 477 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 478 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 479 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 480 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 481 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 482 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 483 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 484 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 485 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 486 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 487 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 488 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 489 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 490 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 491 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 492 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 493 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 494 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 495 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 496 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 497 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 498 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 499 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 500 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 501 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 502 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 503 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 504 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 505 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 506 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 507 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 508 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 509 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 510 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 511 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 512 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 513 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 514 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 515 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 516 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 517 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 518 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 519 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 520 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 521 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 522 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 523 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 524 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 525 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 526 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 527 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 528 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 529 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 530 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 531 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 532 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 533 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 534 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 535 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 536 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 537 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 538 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 539 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 540 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 541 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 542 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 543 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 544 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 545 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 546 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 547 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 548 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 549 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 550 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 551 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 552 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 553 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 554 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 555 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 71 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 72 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 73 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 74 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 75 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 76 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 77 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 78 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование сменных заданий 79 | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 9 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 19 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 2 | Алавердян В.В., Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 0
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 0
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ | 0 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 8 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 1 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 16 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 71 | Тен Л.Л., Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен | 0
Прием номеров (Командировка) | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Номера приняты | 3 | Щитов Иван Алексеевич
PLUS Residence Сбор информации | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 40 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта | 0
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 48 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 176.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 28.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 20.23 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0
Поиск обьекта (МОНЕ-7PEAKS) | 112 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 32 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа Баграмовой | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 64 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 40 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 40 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 20 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 24 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Обьект 1 | 1552 | Щитов Иван Алексеевич
Объект 2 | 937.5 | Щитов Иван Алексеевич
Окончание работ | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 31.04 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 18 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 12 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Составление инвест расчетов | 17 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 17 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ документов | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 6.8367 | Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0.2 | Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 1.9833 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект отклонен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Составить план работ | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта 2025 | 0
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 38.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0
Сделка закрыта | 0
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3.8683 | Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 0.5 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Составить план работ | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта 2025 | 0
Поиск обьекта Николай 1 | 72 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 25.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 76.9233 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 7.6917 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка на обьект | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Заключение готово | 0
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий обновить | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 10 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3 | `, Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.98333 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович | 2.КОТЕЛ+ФАСАД+СТАБ
Формирование заданий для исполнителей 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 53 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Щитов Иван Александрович
Выпустить распоряжение | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Начало проекта | 0
Определение перечня работ | 24
Собрать аналитику 2024 | 24 | Шелгунова М.Н.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 8 | Шелгунова М.Н.
Работы определены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Собрать аналитику 2024 | 8 | Щитова Д.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 5 | Щитова Д.
Работы определены | 8
Собрать аналитику 2024 | 40 | Стейскал И.А.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 8 | Стейскал И.А.
Работы определены | 8
Ежемесячные работы запланированы | 8
Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Бюджет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Январь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Февраль | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич
Март | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич
Апрель | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Май | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Июнь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Июль | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Август | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сентябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Октябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Ноябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Декабрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов Иван Алексеевич
01.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
08.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
15.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
28.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 1 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 165
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 112
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 2 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Мониторинг конкурентов | 16 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 16 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов И.А.
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов И.А.
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 8
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 128
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 3
Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 161
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 120
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 121
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 8 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Подписание АВР | 1 | Щитов И.А.
Презентация по завершению проекта | 1 | Щитов И.А.
Защита | 1 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0
Окончание проекта | 0
Начало проекта | 0 | Асланян Артур Карапетович | Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)
Разработать план проекта | 16 | Асланян Артур Карапетович
Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | Асланян Артур Карапетович
Приказ утвержден | 1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 20 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 21 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 27 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 28 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 29 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 30 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 31 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 32 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 33 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 34 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 35 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 36 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 37 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 38 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 39 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 40 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 41 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 42 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 43 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 44 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 45 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 46 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 47 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 48 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 49 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 50 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 51 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 52 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 53 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 54 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 55 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 56 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 57 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 58 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 59 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 60 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 61 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 62 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 63 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 64 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 65 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 66 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 67 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 68 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 69 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 70 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 71 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 72 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 73 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 74 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 75 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 76 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 77 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 78 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 79 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 80 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 81 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 82 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 83 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 84 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 85 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 86 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 87 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 88 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 89 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 90 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 91 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 92 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 93 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 94 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 95 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 96 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 97 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 98 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 99 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 100 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 101 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 102 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 103 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 104 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 105 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 106 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 107 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 108 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 109 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 110 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 111 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 112 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 113 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 114 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 115 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 116 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 117 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 118 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 119 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 120 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 121 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 122 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 123 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 124 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 125 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 126 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 127 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 128 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 129 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 130 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 131 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 132 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 133 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 134 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 135 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 136 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 137 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 138 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 139 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 140 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 141 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 142 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 143 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 144 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 145 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 146 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 147 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 148 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 149 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 150 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 151 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 152 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 153 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 154 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 155 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 156 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 157 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 158 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 159 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 160 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 161 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 162 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 163 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 164 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 165 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 166 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 167 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 168 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 169 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 170 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 171 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 172 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 173 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 174 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 175 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 176 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 177 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 178 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 179 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 180 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 181 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 182 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 183 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 184 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 185 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 186 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 187 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 188 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Сопровождение выполнения задач 189 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 32 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 33 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 34 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 35 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 36 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 37 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 38 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 39 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 40 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 41 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 42 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 43 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 44 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 45 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 46 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 47 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 48 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 49 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 50 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 51 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 52 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 53 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 54 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 55 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 56 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 57 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 58 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с проектной группой 59 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 15 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 16 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 17 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 18 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 19 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 20 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 21 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 22 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 23 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 24 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 25 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 26 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 27 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 28 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 29 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 30 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 31 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 32 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 33 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 34 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 35 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 36 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 37 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 38 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 39 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 40 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 41 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 42 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 43 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 44 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 45 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 46 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 47 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 48 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 49 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 50 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 51 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 52 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 53 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 54 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 55 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 56 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 57 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 58 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Совещание с куратором проекта 59 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Отчет в ФС о учете 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович (рук. проекта)
Внесение в номенклатуру | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Формирование заказов на закупку/получение комплектующих | 6 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 4 | Короткова Валентина Викторовна
Заказ комплектующих | 2 | Коржов Дмитрий Владимирович
Разработка КД на комплект переходников под пнемоприжим | 24 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Заказ комплектующих | 16 | Асланян Артур Карапетович
Комплектующие заказаны | 3 | Пожидаева Марина Васильевна
Комплектующие заказаны | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Ожидание комплектующих | 80
Изготовление деталей на мех. участке | 47 | Городецкий Александр Михайлович
Изготовление деталей на мех. участке | 48 | Ерейский Сергей Леонидович
Детали с мех. Участка получены | 2 | Асланян Артур Карапетович
3D моделирование панелей | 20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Корректировка КД на Прижим СПУ-5-15-10-1.03.000, моделирование прижима СПУ-5-10-0-1.03.000, разработка кожухов, КД на листовые детали. | 28 | Метелёв Антон Геннадьевич
Составление сводных спецификаций, заказов на материалы. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Комплектующие получены | 8 | Асланян Артур Карапетович
Внесение номенклатур | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка внешнего клапана SPI | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Печать этикеток SPI | 40 | Бакушев Игорь Вячеславович
Публикация ПО на сервере производства | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович
Корректировка КД , возможность калибровки 16-25 | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Пуско-наладочные работы по материнским платам (8 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (24 шт.) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович
Сборка МПКИ (8 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка схемы электрической-принципиальной | 23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 23 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа СГ | 15 | Бутенко Игорь Михайлович
Калибровка МПКИ в кол-ве 8 шт. | 15 | Ростовцев Вадим Александрович
Формирование КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8
Защита КД | 8
Сдача КД в архив | 8
Разработка технологической схемы СПУ-5-15-10-1.00 Установка поверочная согласно ТЗ. | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка спецификации | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка схемы электрической-принципиальной | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка габаритного чертежа шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка габаритно-монтажного чертежа шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Сборка шкафа автоматики | 16 | Двораковский Альберт Олегович
ПНР шкафа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка КД по итогу сборки | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Защита КД | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Сдача КД в архив | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Сборка каркаса | 58 | Асланян Артур Карапетович
Сборка каркаса | 40 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка гребенки под сопла | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка комплектующих для стенда герметичности | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Слесарные работы | 10 | Кисляков Александр Александрович
Слесарные работы | 15 | Асюнькин Евгений Александрович
Слесарные работы | 40 | Ткаченко Владимир Витальевич
Токарные работы | 15 | Пелих Юрий Викторович
Токарные работы | 28 | Ерейский Сергей Леонидович
Сварочные работы | 30 | Карасев Юрий Егорович
Сварочные работы | 15 | Денислямов Руслан Наильевич
Сварочные работы | 30 | Андони Андрей Васильевич
Покраска деталей | 15 | Кравченко Сергей Сергеевич
Установка на каркас гребенки с соплами и подключение | 40 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж коллекторов сопел | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка коллекторов сопел | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка коллекторов сопел | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж коллекторов сопел | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка стола и монтаж нижнего коллектора | 64 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж распределительного коллектора | 23 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж пневмотических прижимов | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж пневмотических прижимов | 25 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Пуско-наладочные работы | 16 | Асланян Артур Карапетович, Шацков Алексей Станиславович
Монтаж постов управления прижимами | 15 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подвод вакумной магистрали | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение принтеров в кол-ве 2шт. С установкой драйверов и настройкой печати | 16 | Асланян Артур Карапетович
Монтаж вакуумметра | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж постов управления прижимами СГ | 18 | Емельяненко Даниил Сергеевич
⁠Коммутация кабелей подключения к СГ | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Собрать список недостающей комплектации для сборки стендов СПУ-5 (2) и стенда герметичности | 4 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Прокладка кабелей, мнтаж датчиков, монтаж шкафа автоматики | 64 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка и монтаж распределительных коллекторов | 8 | Двораковский Альберт Олегович
Пуско-наладочные работы | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Пуско-наладочные работы | 8 | Асланян Артур Карапетович
Сборка внешней обшивки | 8 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение в сборке | 688 | Асланян Артур Карапетович
Монтаж плат на автопае | 28 | Твердохлебов Виталий Иванович
Монтаж плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" на автопае | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 12 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 6 | Соломаха Елена Валентиновна
Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Лакировка плат "Плата печатная KPK_DIN_Panel_v1.6" | 18 | Соломаха Елена Валентиновна
Сборка в корпус | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" на автопае | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Ручной домантаж "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 2 | Присакарь Ольга Анатольевна
Прошивка и настройка платы "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Лакировка плат "Плата печатная KPK_DOUT_R_Panel_v1.4" | 4 | Соломаха Елена Валентиновна
Сборка в корпус , настройка и проверка | 32 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка шкафа автоматики (18-19) | 15
Настройка модлей (прописание адресов) | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сопровождение в сборке (18-19) | 16
Сборка шкафа автоматики | 38 | Книшенко Александр Юрьевич
Сборка шкафа автоматики | 38 | Двораковский Альберт Олегович
Ручной домантаж МПКИ | 48 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 2 | Присакарь Ольга Анатольевна
Формирование КД и заявок на комплектующие МПКИ (8 компл.) | 12 | Ростовцев Вадим Александрович
Сопровождение в сборке | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение в сборке | 800 | Асланян Артур Карапетович
Ведение локальной БД | 47 | Бакушев Игорь Вячеславович
Управление оборудованием стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Управление сценариями юстировки / поверки | 40 | Бакушев Игорь Вячеславович
Управление типами приборов учета | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович
Печать этикеток и наклеек | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Проверка стенда на герметичность | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Юстировка приборов учета | 48 | Бакушев Игорь Вячеславович
Поверка приборов учета | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович
Корректировка настроек стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Добавление и поиск во внешней БД производства - приборов учета | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Отчеты юстировки / поверки | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Отчеты проверки герметичности | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Управление мнемосхемой стенда | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович
Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 21 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение в разработке ПО в метрологической части | 40 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение в разработке ПО | 20 | Асланян Артур Карапетович
Отчет поверки / юстировки приборов учета | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Добавлен тип Гранд SPI | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Добавлена возможность юстировки Гранд SPI | 24 | Бакушев Игорь Вячеславович
Добавлена возможность поверки Гранд SPI | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович
Совет по качеству | 1
Сопровождение изготовления тенда СПУ-5 (№1) | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проверка внешнего клапана SPI | 32 | Бакушев Игорь Вячеславович
Контроль параметров стенда (разрежение, температура …) | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович
Отладка ПО | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Печать этикеток SPI | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Публикация ПО на сервере производства | 8 | Бакушев Игорь Вячеславович
Добавление в файлы csv результатов непрошедших юстировку / поверку приборов учета | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович
Доработка управления кранами для защиты датчика перепада | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович
Запись в БД ОТК для формирования отчетов | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович
Реализация возможности подключения токового ДТ | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович
Отладка ПО | 39 | Бакушев Игорь Вячеславович
Система контроля параметров оборудования (прерывание работы при неработающих СИ" | 13 | Бакушев Игорь Вячеславович
Поверка по расходу с использованием МПК БИБЧ | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Корректировка документации - справка ПО. | 10 | Бакушев Игорь Вячеславович
Формирование договоров ГПХ | 2 | Сосенкина Алина Денисовна
Заварить детали стенда | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Отпескатруить детали стенда | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Покраска деталей | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка гребенки под сопла | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка коллектора сопел | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж вакуумной магистрали | 20 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка кранов Comozzi | 18 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка и монтаж выходных патрубков | 17 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка и монтаж выходных патрубков | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение пневматических линий | 4 | Двораковский Альберт Олегович
Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20
Сопровождение в сборке | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Устранение не герметичности стенда герметичности | 16 | Асланян Артур Карапетович
Расключение передней панели ( Разъемы , кнопки) | 20 | Макеев Андрей Сергеевич
Расключение электроприводов кранов | 20 | Макеев Андрей Сергеевич
Установка обшивок | 6 | Асланян Артур Карапетович
Установка и подключение монитора, прокладка проводки | 4 | Асланян Артур Карапетович
Монтаж защитных щитов на гребенки СГ | 5 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка крепежа | 7 | Асланян Артур Карапетович
Подводка вакуума | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда на герметичность | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка панелей | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка вакуумметр | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка ИВЫ | 3 | Шацков Алексей Станиславович
Поключение питания | 5 | Шацков Алексей Станиславович
Настройка и проверка оборудование | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка шкафа автоматики | 32 | Шацков Алексей Станиславович
Подключение шкафа автоматики к стенду | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Тестирование ПО(калибровка счетчиков) | 80 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка гребенки | 16 | Асланян Артур Карапетович, Емельяненко Даниил Сергеевич
Механическая обработка деталей | 38 | Ерейский Сергей Леонидович
Установка на каркас гребенки | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж схемы управления прижимами | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж приводов ШК | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж ДД | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж ПК и монитора | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка герметичности линий | 22 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка шкафа автоматики | 16 | Асланян Артур Карапетович
Подключение шкафа автоматики к стенду | 32 | Асланян Артур Карапетович
Разработка ПО | 88 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестирование ПО | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Подписания акта выполненных работ | 1 | Асланян Артур Карапетович
Разработка СОП | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Изготовление переходников на СПУ-5 №1 | 40 | Ерейский Сергей Леонидович
Ведение учета расходов ТМЦ | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Услуги и зарплата | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Формирование КД, подписание | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Создание сценария на текущие типы счетчиков | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Настройка и отладка сценариев на текущие типы счетчиков | 24 | Меркулов Александр Сергеевич
Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Отправка сопел в Казань на переповерку | 56
Установка сопел на 0,04К., 0,04П., 0,06П на гребеки | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда на герметичность | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда эталоныи счетчиками | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестирование стенда | 12 | Асланян Артур Карапетович
Установка лицевой панели обшивки | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Калибровка и поверка счетчиков 1,6-6БК (Формирование отчетов) | 8 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка и поверка счетчиков 10БК (Формирование отчетов) | 16 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка и поверка счетчиков 16-25 (Формирование отчетов) | 8 | Асланян Артур Карапетович, Меркулов Александр Сергеевич
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | Городецкий Александр Михайлович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | Асюнькин Евгений Александрович
Формирование итоговых сценариев | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка счетчиков 1,6-6БК (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка счетчиков 10БК (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Калибровка счетчиков 16-25 (учет времени) | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Совет по качеству | 1
Формирования АКТа по итогам испытаний | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Монтаж обшивки | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранение негерметичности | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка сопел на соотвествие паспортным значениям | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Замена сопел при выявлении несоответсвий | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда на герметичность | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда эталоными счетчиками | 5 | Асланян Артур Карапетович
Чистка сопел 0,004К.,0,04К.,0,004П.,0,04П (Снять/Установить) | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка герметичности | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка эталоными счетчиками | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка стенда эталоными счетчиками SPI | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612 - 25 шт. | 12 | Городецкий Александр Михайлович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-01 - 25 шт. | 8 | Сунгатуллин Виталий Харисович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.612-03 - 30 шт. | 8 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление деталей СПУ-5-15-10-1.03.614 - 13 шт | 15 | Асюнькин Евгений Александрович
Тестовая калибровка счетчиков 16-25 | 80 | Меркулов Александр Сергеевич
Тестовая поверка счетчиков 16-25 | 24 | Меркулов Александр Сергеевич
Тестовая калибровка счетчиков 4-10БК | 40 | Меркулов Александр Сергеевич
Формирования АКТа по итогам испытаний | 40 | Меркулов Александр Сергеевич
Совет по качеству | 0
Мероприятия по переносу проекта "Модернизация СПУ-5 (2 шт.) и стенда герметичности (1шт.)" | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ревизия ТМЦ | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ревизия ТМЦ и сдача на склад остатков | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Устранение не герметичности и восстановление метрологических хар-ик СПУ-5 №2 | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж обшивки | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка подвижной части прижимов СГ | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение световой колоны | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка и проверка на стенде 10 оснований с настройками сценария | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 1
Формирование и печать всех счетов ТМЦ оплаченных по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович
Сборка стенда по комплектующим в ERP | 4 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.02 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка к закрытию проведена | 0
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | Экономист
Формирование отчета, с анализом рисков | 16 | Асланян Артур Карапетович
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович
Совещание проведено | 0
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович
Проект сдан в архив | 0
Совет по качеству | 0.02 | Асланян Артур Карапетович
Проект завершен | 0
Распоряжение о планировании выпущено | 0 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
Разработка плана проекта | 112 | Соломичев Роман Игоревич
Корректировка плана проекта | 16 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Расчет бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Приказ на проект утвержден | 0
Проведение установочного совещания с рабочей группой | 1 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 23 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 24 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 25 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 26 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 27 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 28 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 29 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 30 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 31 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 32 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 33 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 34 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 35 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 36 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 37 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 38 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 39 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 23 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 24 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 25 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 26 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 27 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 28 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 29 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 30 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 31 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 32 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 33 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 34 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 35 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 36 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 37 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 38 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 39 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 40 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 33 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 34 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 35 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 36 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 37 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 38 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 39 | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 132 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 133 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 134 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 135 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 136 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 137 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 138 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 139 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 140 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 141 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 142 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Бухгалтерское сопровождение 2 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 3 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 4 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 5 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 6 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Техническое консультирование 1 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 2 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 3 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 4 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 5 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 6 | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Модификации, маска приборов | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Технические параметры | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Требования к УЗД | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Согласование ТЗ | 2 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Доработка ТЗ | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание по утверждению ТЗ | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ТЗ утверждено | 41
Керамика-подбор | 24
Закупка керамики | 4 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка аппликации UFL | 2 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
Внесение номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Керамика пришла | 0
Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 16 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Прутки пришли | 0
Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 6 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Закупка материалов: резины, прутки | 8 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провода-подбор | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провода-закупка | 0 | Диденко А.В.
Провода пришли | 0
Материалы для наливного СС - подбор | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Материалы для наливного СС - закупка | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Материалы пришли | 0
Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 5 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 4 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 5 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов и проведение заказов | 8 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 36 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 26 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 32 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | Гасанов Александр Иванович
Закупка УЗД сторонних фирм | 8 | Гасанов Александр Иванович
УЗД пришли | 0
Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 8 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 5 | Соломичев Роман Игоревич
Составление матмоделей вариантов УЗД | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 24
Детали получены | 0
Сборка оснастки | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности и работоспособности | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 0
Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Электронный блок готов для проведения испытаний | 0
Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей УЗД | 28 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 64 | Клементьев Михаил Олегович
Изготовление мембран | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 52 | Хухарев Максим Николаевич
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Контроль за выполнением задач | 4 | Клементьев Михаил Олегович
Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Детали получены | 0
Сборка оснастки | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Оснастка для испытаний готова | 0 | Соломичев Роман Игоревич
Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 14 | Воробьев Глеб Николаевич
Подведение итогов и выработка общего решения | 4 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 22 | Соломичев Роман Игоревич
Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Сварить УЗД | 4 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 0
Проработка вариантов с конструктором | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей / На стороне | 24 | Хухарев Максим Николаевич
Контроль за исполнением заказа на изготовление | 2 | Клементьев Михаил Олегович
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 8 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Изготовить кольца для сборки УЗД | 20 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Детали получены | 0
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1
Вариант УЗД 0.0 получен | 0
Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 12 | Воробьев Глеб Николаевич
Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 4 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 4 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 12 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 0
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов с конструктором | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатур | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 8 | Хухарев Максим Николаевич
Детали получены | 0
Сборка образцов | 9 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.0 получен | 0
Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 16 | Гасанов Александр Иванович
Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | Гасанов Александр Иванович
Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 2 | Гасанов Александр Иванович
Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 4 | Гасанов Александр Иванович
Доработка КД деталей | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0
Сборка образцов | 16 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Широков Игорь Викторович
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.1 получен | 0
Доработка КД деталей | 16 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 7 | Соломичев Роман Игоревич
Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 12 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Сборка стенда УЗД | 16 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
Проверка акустики и АЧХ. | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка акустики и АЧХ. | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей Ti | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0
Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 1 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 24 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.2 получен | 0
Доработка КД деталей | 16
Внесение номенклатур | 2
Заказ на изготовление | 2
Изготовление деталей | 16
Детали получены | 0
Сборка образцов | 16
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16
Вариант УЗД 1.3 получен | 0
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов с конструктором | 24 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 10 | Гасанов Александр Иванович
Разработка КД деталей | 16
Внесение номенклатур | 8
Заказ на изготовление | 4
Изготовление деталей | 16
Детали получены | 0
Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.0 получен | 0
Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0
Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 2 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 23 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка проводов для стенда УЗД | 6 | Пошибайло Артем Александрович
Вариант УЗД 2.1 получен | 0
Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Детали получены | 0
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Внесение номенклатур | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.2 получен | 0
Заказ на изготовление | 2 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0
Сборка образцов | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.3 получен | 0
Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Защита КД | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Сдать КД а врхив | 2 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
КД готово, сдано в архив | 0
Внесение номенклатур в "1С" по деталям | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Создание ресурсных спецификаций по КД | 6 | Зачесова Ирина Владимировна
Ресурсные спецификации заведены в "1С" | 0
Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Шиберовка Ду-80/100 | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении проведены | 0
Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 24 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
Расшиберовка | 2 | Кравченко Сергей Сергеевич
Испытания на температуре проведены | 0
Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 4 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 28 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 16 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Установка на стенд расходомера | 2 | Гасанов Александр Иванович
Проливка макета Ду-80 | 24 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Демонтаж со стенда расходомера | 4 | Гасанов Александр Иванович
Испытания на расходе на стенде проведены | 0
Испытания на давлении | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении | 8 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре | 16 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 25.6 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Приварка мембран и хвостовиков | 8 | Широков Игорь Викторович
Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор материала для заделки хвостовика | 2 | Воробьев Глеб Николаевич
Финальная сборка | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Проверка характеристик, паровка УЗД | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
УЗД готовы для испытаний | 0
Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 32 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении УЗД ф14мм | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре -40..+150 | 16 | Гасанов Александр Иванович
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | Гасанов Александр Иванович
Провести климатические испытания УЗД в приборе | 8 | Гасанов Александр Иванович
Привести совет по качеству | 1 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Внутр.испытания проведены | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Составить план этапа 2 проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка ДДС | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Оформление приказа на продление и подписание | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Проект продлен | 0
Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка модели оснастки | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД на детали оснастки | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверка КД | 8 | Хухарев Максим Николаевич
Доработка КД | 24 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0
Закупить трубу, круг для оснастки | 8 | Румянцева Наталья Александровна
Заказать гильзу ДТ | 1 | Мозговая Вероника Викторовна
Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупить круг 30 титан | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка др. необходоимых деталей по КД | 5 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 3 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 2 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
Токарная обработка заглушек и трубы | 40 | Хухарев Максим Николаевич
Токарная гаек для УЗД | 16 | Хухарев Максим Николаевич
Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 16 | Пелих Юрий Викторович
Доработка оснастки для проверки УЗД | 16 | Ткаченко Владимир Витальевич
Токарная деталей УЗД | 30 | Крученюк Николай Сергеевич
Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Сварка деталей и патрубков | 2 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич
Изготовление деталей и доработка оснастки | 8 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
Проверка герметичности оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Сборка кожуха для оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Оснастка готова к испытаниям УЗД | 0
Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на детали | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Пропитка керамики | 2 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Изготовление деталей | 40 | Асюнькин Евгений Александрович, Клементьев Михаил Олегович, Хухарев Максим Николаевич
Сборка образцов | 16 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | Соломичев Роман Игоревич
УЗД №1 готовы к испытаниям | 0
Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на детали | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | Андони Андрей Васильевич, Асюнькин Евгений Александрович, Емцева Анастасия Юрьевна, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Ткаченко Владимир Витальевич
Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 14 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка образцов | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | Соломичев Роман Игоревич
УЗД №2 готовы к испытаниям | 0
Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 32 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 16 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 4 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 8 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проверка ПИ и устранение замечаний | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0
Доработка и выпуск КД | 24 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 8 | Зачесова Ирина Владимировна
Расчет калькуляций | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
КД разработано | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 2 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
Расчет бюджета и внесение в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Офорпление приказа на продление и подписание | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Проект продлен | 0
Провести установочное совещание | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 40 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проработка конструкции оснастки | 20 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на детали оснастки | 29 | Чугунов Артём Дмитриевич
Проверка КД на детали | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка КД | 10 | Мохначев Сергей Игоревич
Провести совет по качеству | 0.5
Внесение номенклатур на закупку | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Выполнить заказы | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Выполнить заказы | 2 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 96 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 110 | Ерейский Сергей Леонидович
Сварка деталей деталей оснастки | 20 | Братан Никита Федорович
Предварительная сборка и сварка оснастки | 25 | Царёв Даниил Валериевич
Сборка УЗД-146 | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка крио оснастки | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Провести совет по качеству | 0.5
Оснастка готова | 0
Доработать форму генератора FIRE | 12 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 12 | Резников Роман Павлович
Протестировать работоспособность | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 19 | Резников Роман Павлович
ПО доработано | 0
Закупить жидкий азот | 2 | Короткова Валентина Викторовна
Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка завершена | 0
Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка криокамеры к заливке | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 28 | Воробьев Глеб Николаевич
Пробная заливка азота в оснастку | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Заливка азота в крио-стенд | 2 | Кононенко Максим Александрович .
Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 28 | Соломичев Роман Игоревич
Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по испытаниям | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 5 | Мохначев Сергей Игоревич
Испытания на средах без давления проведены | 0
Подготовить переходники для подключения ДД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.5
Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 0
Испытания на средах проведены | 0
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проверка КД | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка ресурсных спецификаций | 2 | Зачесова Ирина Владимировна
Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 4 | Близнюкова Елена Олеговна
Совет по качеству | 0.5
КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 0
Совет по качеству проведен | 0
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 5.5 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 18.5 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 3 | Воробьев Глеб Николаевич
Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 12 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 14 | Воробьев Глеб Николаевич
Совет по качеству проведен | 0
Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0
Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 20 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Закупка материалов | 2 | Менеджер ОМТО
Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 2 | Черных Максим Анатольевич
Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Отладка ПО измерителя АЧХ. | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 20 | Шацков Алексей Станиславович
Совет по качеству проведен | 0
Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Экономист 1
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 4 | Экономист 2
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Пом. ГКИ
Документы для закрытия проекта подготовлены | 0
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 0
Выпустить распоряжение | 8 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru
Составить план работ | 48 | Щитов И.А.
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов И.А.
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов И.А.
Устранить замечания | 2 | Щитов И.А.
Защита проекта | 1 | Щитов И.А.
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов И.А.
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Щитов И.А.
Выбрать подрядчика | 120 | Щитов И.А.
Согласовать дизайн | 80 | Щитов И.А.
Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 80 | Щитов И.А.
Корректировать ТЗ | 40 | Щитов И.А.
Утвердить дизайн | 24 | Щитов И.А.
Утвердить ТЗ | 8 | Щитов И.А.
ТЗ и дизайн утверждены | 0 | Щитов И.А.
Организовать фотосессию 1 | 40 | Щитов И.А.
Организовать фотосессию 2 | 40 | Щитов И.А.
Подобрать/обработать контент для сайта | 40 | Щитов И.А.
Сверстать сайт | 240 | Щитов И.А.
Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 8 | Щитов И.А.
Устранить замечания (при наличии) | 208 | Щитов И.А.
Запустить в тестовую эксплуатацию | 22 | Щитов И.А.
Привязать Ченел менеджера | 10 | Щитов И.А.
Запустить вторую версию сайта | 6 | Щитов И.А.
Сайт запущен | 0 | Щитов И.А.
Работы завершены | 0 | Щитов И.А.
Июль 12% | 12 | Щитов И.А.
Август 14% | 16 | Щитов И.А.
Сентябрь 13% | 16 | Щитов И.А.
Октябрь 15% | 16 | Щитов И.А.
Ноябрь 12% | 16 | Щитов И.А.
Декабрь 17% | 16 | Щитов И.А.
ОР завершена. Доля посчитана | 0
Подписание АВР | 2 | Щитов И.А.
Презентация по завершению проекта | 16 | Щитов И.А.
Защита | 2 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0
согласование распоряжениея о начале планирования проекта | 103 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич | Фасад и входная группа
Формирование обьема работ и ТЗ | 4 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Сбор ТКП работа с подрядчиками | 5 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Рассчет экономического эффекта | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита проекта | 1 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Проект защащен | 0
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Гриппа Георгий Александрович
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 1 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 2 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 3 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 4 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 5 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 6 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение УПП, анализ и корректировка бюджета, рассчет ЗП, сопровождение ДДС по проекту 7 | 3 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Составление договоров юридическая оценка | 12 | Тен Людмила Лаврентьевна
разбор фасадной части | 16
заливка фундамента | 120
установка опорных колонн | 80
возведение перекрытий | 80
установка витражного остекления | 152
обустройство крыши | 104
обустройство отливов | 40
обустройство чернового пола по этажам | 144
отделочные работы входной группы | 240
закупка материала | 5 | Компания
демонтаж внешних препятствий | 40 | Компания
установка подсистемы | 240 | Компания
установка панелей фасада | 400 | Компания
устранение замечаний | 40 | Компания
Защита проекта | 1.5 | Гриппа Георгий Александрович, Свистун Сергей Николаевич
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 32 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 33 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 34 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 35 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 36 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 37 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 38 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 39 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 40 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 41 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 42 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 43 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 44 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 45 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 37 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 38 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 31 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 32 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 34 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 35 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 37 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 38 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1
Начало проекта | 0
Планирование проекта | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчёт ДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчёт экономической эффективности произведён | 0 | Азаров Денис Игоревич
Приказ утвержден | 0
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 6 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка компоновочной геометрии установки | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 32 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 24 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 128 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на материалы | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 4 | Григорова Наталья Александровна
Разработка КД | 20 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0
3D моделирование | 48 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
Разработка паспорта на изделие | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | Ворошина Елена Владимировна
Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 0 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование СИ | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СИ согласованы | 0
Создание спецификации. | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | Гамаюнов Александр Сергеевич
КД передано | 0
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Подобрать пневматику | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 3 | Ростовцев Вадим Александрович
Подбор и заказ комплектующих | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Монтаж RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Схема на модуль USB-RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Плата модуля USB-RS485 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 1
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 1
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение наменклатуры в ERP | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать модуль управления частотным преобразователем | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 32 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 24 | Биденко Давид Эдуардович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0
Доработка ПО | 56 | Биденко Давид Эдуардович
Корректировка ПО по требованию заказчика | 88 | Биденко Давид Эдуардович
сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 56 | Песоцкий Олег Владимирович
Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 16 | Песоцкий Олег Владимирович
Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 272 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 20 | Бутенко Игорь Михайлович
ПНР | 99 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка БИПЧ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Установка готова к испытаниям | 0
Разработать программу испытаний | 13.75 | Евсюков Алексей Андреевич
Проведения испытаний (КБ) | 8 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич
Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 41 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович
Акт по испытаниям получен | 0
Установка готова к отгрузке | 0
Сопровождение ПНР | 128 | Биденко Давид Эдуардович
Сопровождение ПНР | 20 | Львов Сергей Александрович
Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 4 | Львов Сергей Александрович
Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 88 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 6 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 5 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД выдано | 0
3D моделирование | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 0 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 48 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 72 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка упаковки | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0
Разработка паспорта на изделие | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 10.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование СИ | 1 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СИ согласованы | 0
Создание спецификации. | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0
КД передано | 0
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 12.75 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Шеф-монтаж шкафов | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 14 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение номенклатуры в ERP | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание поставки комплектующих | 232
Монтаж модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Модули КПК готовы | 0
Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа | 168 | Биденко Давид Эдуардович
разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0
10 | 317.25 | Метелёв Антон Геннадьевич
Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Сборка БИПЧ (8 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
ПНР | 12 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПНР | 120 | Биденко Давид Эдуардович
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 313.2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Создание наклеек | 5 | Григорова Наталья Александровна
Установка готова к испытаниям | 0
Проведения испытаний (КБ) | 110 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Акт по испытаниям получен | 0
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 43 | Биденко Давид Эдуардович
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 42 | Ворошина Елена Владимировна
Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 6 | Львов Сергей Александрович
Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 20 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 16 | Биденко Давид Эдуардович
Установка готова к отгрузке | 0
Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 8 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 24 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 40 | Мохначев Сергей Игоревич
3D моделирование | 23 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 12 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 15 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 12 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 6 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 11 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 9 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 9 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 17 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 40 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Создание наклеек | 5 | Григорова Наталья Александровна
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0
Разработка паспорта на изделие | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 19 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 1 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ согласованы | 0
Создание спецификации. | 1 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0
СИ подобраны | 0
Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 145 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 17 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3.25 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 8.8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 9 | Бутенко Игорь Михайлович
Шеф-монтаж шкафов | 17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 17 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение номенклатуры в ERP | 1 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание поставки комплектующих | 96
Монтаж модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Модули КПК готовы | 0
Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0
Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 351 | Мохначев Сергей Игоревич
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 47 | Бутенко Игорь Михайлович
Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 56 | Ростовцев Вадим Александрович
ПНР | 32 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 291.575 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Установка готова к испытаниям | 0
Проведения испытаний | 56 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Акт по испытаниям получен | 0
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | Биденко Давид Эдуардович
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Установка готова к отгрузке (25.09) | 0
Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 60 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 23 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович
В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 7 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 157 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 80 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 94 | Мохначев Сергей Игоревич
Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 160 | Мохначев Сергей Игоревич
3D моделирование | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка КД | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД разработано | 0
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД разработано | 0
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 32 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 28 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 48 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 3.04 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0
КД на исполнение разработано | 0
Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 1 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 15 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 19 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0
КД на исполнение разработано | 0
Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 4 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 1 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
КД разработано | 0
3D моделирование | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 21 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 19 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0
КД на исполнение разработано | 0
Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 30 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 19 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
3D моделирование | 24 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 9 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 27 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 9 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 15 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0
Монтаж плат KPK | 48 | Шацков Алексей Станиславович
КД на исполнение разработано | 0
Провести совет по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 80 | Зачесова Ирина Владимировна
Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 80 | Коваленко Артемий Олегович
Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 16 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 40 | Коваленко Артемий Олегович
Внести в "1С" расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление | 64
Прямые затраты расчитаны | 0
Провести совет по качеству | 1
Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 2 | Дьяченко Анна Владимировна
Заведение номенклатур в "1С" | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести совещание по итогам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Погдготовить копию КД в папку | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич
Подготовить материалы для сдачи в архив | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0
Установочное совещание РГ | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H
финансовое сопровождение проекта | 144 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сформировать перечень замечаний | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Планирование вручную | 1111 | Пт 30.05.25
Сопровождение задач 1 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 2 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 3 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 4 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 5 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 6 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 7 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 8 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 9 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 10 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 11 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 12 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 13 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 14 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 15 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 16 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 17 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 18 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 19 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 20 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 21 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 22 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 23 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 24 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 25 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 26 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 27 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 28 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 29 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 30 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 31 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 32 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 33 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 34 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 35 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 36 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 37 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 38 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 39 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 40 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 41 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 42 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 43 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 44 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 45 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 46 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 47 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 48 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 49 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 50 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 51 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 52 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 53 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 54 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 55 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 56 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 57 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 58 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 59 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 60 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 61 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 62 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 63 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 64 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 65 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 66 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 67 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 68 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 69 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 70 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 71 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 72 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 73 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 74 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 75 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 76 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 77 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 78 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 79 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 80 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 81 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 82 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 83 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 84 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 85 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 86 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 87 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 88 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 89 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 90 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 91 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 92 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 93 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 94 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 95 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 96 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 97 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 98 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 99 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 100 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 101 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 102 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 103 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 104 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 105 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 106 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 107 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 108 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 109 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 110 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 111 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 112 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 113 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 114 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 115 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 116 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 117 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 118 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 119 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 120 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 121 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 122 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 123 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 124 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 125 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 126 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 127 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 128 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 129 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 130 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 131 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 132 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 133 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 134 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 135 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 136 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 137 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 138 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 139 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 140 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 141 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 142 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 143 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 144 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 145 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 146 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 147 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 148 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 149 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 150 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 151 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 152 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 153 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 154 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 155 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 156 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 157 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 158 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 159 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 160 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 161 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 162 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 163 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 164 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 165 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 166 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 167 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 168 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 169 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 170 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 171 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 172 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 173 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 174 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 175 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 176 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 177 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 178 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 179 | 0.5 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой 1 | 1
Совещание с рабочей группой 2 | 1
Совещание с рабочей группой 3 | 1
Совещание с рабочей группой 4 | 1
Совещание с рабочей группой 5 | 1
Совещание с рабочей группой 6 | 1
Совещание с рабочей группой 7 | 1
Совещание с рабочей группой 8 | 1
Совещание с рабочей группой 9 | 1
Совещание с рабочей группой 10 | 1
Совещание с рабочей группой 11 | 1
Совещание с рабочей группой 12 | 1
Совещание с рабочей группой 13 | 1
Совещание с рабочей группой 14 | 1
Совещание с рабочей группой 15 | 1
Совещание с рабочей группой 16 | 1
Совещание с рабочей группой 17 | 1
Совещание с рабочей группой 18 | 1
Совещание с рабочей группой 19 | 1
Совещание с рабочей группой 20 | 1
Совещание с рабочей группой 21 | 1
Совещание с рабочей группой 22 | 1
Совещание с рабочей группой 23 | 1
Совещание с рабочей группой 24 | 1
Совещание с рабочей группой 25 | 1
Совещание с рабочей группой 26 | 1
Совещание с рабочей группой 27 | 1
Совещание с рабочей группой 28 | 1
Совещание с рабочей группой 29 | 1
Совещание с рабочей группой 30 | 1
Совещание с рабочей группой 31 | 1
Совещание с рабочей группой 32 | 1
Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 40 | Целищев Павел Сергеевич
разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 16 | Целищев Павел Сергеевич
разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 8 | Целищев Павел Сергеевич
Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 32 | Соломичев Роман Игоревич
Центровка пакета в корпусе датчика | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 168 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 32 | Воробьев Глеб Николаевич
разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 8 | Целищев Павел Сергеевич
разработать схему поверку МПКИ | 21.3333 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж УЗД | 176 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 176 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Лакировка 3-х комплектов | 176 | Соломаха Елена Валентиновна
Разлакировка плат | 176 | Присакарь Ольга Анатольевна
Внести изменения в КД, выгрузить в "1С" | 8 | Целищев Павел Сергеевич
пусконаладка электроники v 4.0 | 176 | Шацков Алексей Станиславович
Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 168 | Саркисян Андрей Александрович
Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 168 | Саркисян Андрей Александрович
Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 168 | Саркисян Андрей Александрович
Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 168 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в "1С" | 168 | Саркисян Андрей Александрович
проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 176 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 160 | Метелёв Антон Геннадьевич
Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 160 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в "1С" | 160 | Саркисян Андрей Александрович
Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 8 | Донченко Руслан Владимирович
Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 168 | Саркисян Андрей Александрович
Сборка , калибровка UFG-H | 176 | Гасанов Александр Иванович
Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | Гасанов Александр Иванович
выпуск КД на Электронику v4.0 | 176 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 176 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 176 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать пояснительную записку для эксперта | 8 | Якушев Александр Андреевич
Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 16 | Целищев Павел Сергеевич
Внести дополнения в ОЛ | 8 | Целищев Павел Сергеевич
Провести тестирование прохождения ОЛ | 24 | Целищев Павел Сергеевич
отчет о тесте ОЛ | 8 | Целищев Павел Сергеевич
Пайка модуля модема на платы | 144 | Шацков Алексей Станиславович
проверка УЗД на стендах собранных производством | 144 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать плату | 0 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 144 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД | 144 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сборка приборов | 144 | Гасанов Александр Иванович
мойка 2-х плат | 144 | Соломаха Елена Валентиновна
доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 144 | Саркисян Андрей Александрович
Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 152 | Соломичев Роман Игоревич
пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 152 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 152 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 152 | Пуличев Евгений Викторович
Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 152 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 152 | Саркисян Андрей Александрович
Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 152 | Саркисян Андрей Александрович
Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 152 | Саркисян Андрей Александрович
Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | Саркисян Андрей Александрович
сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 144 | Гасанов Александр Иванович
Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | Шацков Алексей Станиславович
Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович
Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 7 | Гасанов Александр Иванович
Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 1 | Гасанов Александр Иванович
Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 9 | Гасанов Александр Иванович
Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 4 | Гасанов Александр Иванович
Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 1 | Гасанов Александр Иванович
Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович
Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 8 | Гасанов Александр Иванович
Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 12 | Гасанов Александр Иванович
Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 10 | Гасанов Александр Иванович
Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 5 | Гасанов Александр Иванович
Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 12 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 2.5 | Саркисян Андрей Александрович
Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 14 | Воробьев Глеб Николаевич
Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 6.5 | Саркисян Андрей Александрович
Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать ПО для GPRS | 168 | Письменный Александр Анатольевич
Разработать ПО для GPRS | 56 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО UFG-H | 176 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО | 176 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО GPRS | 168 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 120 | Письменный Александр Анатольевич
Отладка ПО для Модема N11 | 8 | Письменный Александр Анатольевич
тестирование ПО | 40 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 152 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 22 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 5 | Письменный Александр Анатольевич
Коррекция частотного выхода. Проверка | 8 | Письменный Александр Анатольевич
Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 16 | Резников Роман Павлович
Внести изменения в экранных формах | 32 | Резников Роман Павлович
Внести изменения в карте регистров | 24 | Резников Роман Павлович
Проверить внесенные изменения | 8 | Давыдов Артем Васильевич
Корректировка по замечаниям | 16 | Резников Роман Павлович
Повторная проверка | 4 | Давыдов Артем Васильевич
Передача версии | 2 | Резников Роман Павлович
Изменения в ПО viewer | 32 | Резников Роман Павлович
Тестирование ПО | 40 | Давыдов Артем Васильевич
Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 0 | Письменный Александр Анатольевич
ПО работает корректно, Акт соответствия | 0 | Давыдов Артем Васильевич
Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 17 | Ворошина Елена Владимировна
Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | Донченко Руслан Владимирович
Провести вычитку ОТ, МП | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
приведение РЭ в Соответствие | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 33 | Макеев Андрей Сергеевич
Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 14 | Соломичев Роман Игоревич
Отчет по эксперименту | 5 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомпенсации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 7 | Проскурин Юрий Николаевич
Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 14 | Князев Денис Викторович
УЗД изготовлены | 0 | Князев Денис Викторович
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | Князев Денис Викторович
УЗД изготовлены | 0 | Макеев Андрей Сергеевич
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | Давыдов Артем Васильевич
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 3 | Гончаров Сергей Дмитриевич
После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать модель оснастки | 40 | Гасанов Александр Иванович
Закупить материалы | 40 | Гасанов Александр Иванович
провести испытания Автономности и диавиации | 33 | Гасанов Александр Иванович
Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 168 | Шевченко Дмитрий Сергеевич
Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэффициента термокоррекции | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэффициентов термокоррекции | 144 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Собрать оснастку | 16 | Гасанов Александр Иванович
Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 168 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 30 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести испытания работы прибора в разных составах | 16 | Донченко Руслан Владимирович
Испытания проведены | 0 | Давыдов Артем Васильевич
Совет по качеству | 8 | Гончаров СД
испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 170 | Гасанов Александр Иванович
Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 152 | Чугунов Артём Дмитриевич
Внести результаты испытаний в РЭ | 8 | Донченко Руслан Владимирович
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | Буркин Руслан Евгеньевич
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | Дорошкевич Виктор Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | Павлов Александр Сергеевич
провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 120 | Щербаков Александр Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 120 | Денисенко Иван Сергеевич
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 38 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 36 | Щербаков Александр Александрович
Калибровка и поверка по расходу | 20 | Борох Даниил Сергеевич
Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 4.5 | Борох Даниил Сергеевич
Испытания проведены | 120
Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 120 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 30 | Дорошкевич Виктор Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 16 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Щербаков Александр Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 65 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 81 | Денисенко Иван Сергеевич
проливка UFG-H | 144 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 42 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 21 | Дорошкевич Виктор Александрович
Поверка UFG-H на воздухе | 152 | Борох Даниил Сергеевич
Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 152 | Борох Даниил Сергеевич
Калибровка по скорости потока | 152 | Борох Даниил Сергеевич
Дефектовка негерметичных приборов | 5 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 25 | Денисенко Иван Сергеевич
Выполнение задач по программе ПСИ | 24 | Арсуноев Михаил Магомедович
Устранение замечаний | 48 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 20 | Быстров Иван Сергеевич
Прием приборов в производство | 8
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 9 | Залесский Александр Леонидович
Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 10 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 8 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 17 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 8 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 12 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 16 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 24 | Денисенко Иван Сергеевич
Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 12 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 32 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовка мастер-модель | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Отливка формы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление корпусов | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка пробной партии | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка УЗД | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Сухая калибровка | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка на шумы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 43.6367 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 10.91 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 18.1817 | Соломичев Роман Игоревич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 6 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка УЗД | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Сухая калибровка | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка на шумы | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества параметров | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Проливка на расходе | 7.2733 | Соломичев Роман Игоревич
Выпуск версии 5.20 | 2 | Письменный Александр Анатольевич
проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 112 | Саркисян Андрей Александрович
Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 21 | Письменный Александр Анатольевич
проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 64 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 14 | Метелёв Антон Геннадьевич
Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 14 | Шацков Алексей Станиславович
Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 22 | Гасанов Александр Иванович
проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 8 | Гасанов Александр Иванович
Сборка оснасток из пенопласта | 8 | Гасанов Александр Иванович
Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 8 | Гасанов Александр Иванович
определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 8 | Гасанов Александр Иванович
Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 8 | Гасанов Александр Иванович
проверки приборов | 40 | Гасанов Александр Иванович
проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 12 | Гасанов Александр Иванович
исправить алгоритм запуска стенда | 8 | Гасанов Александр Иванович
решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 8 | Гасанов Александр Иванович
внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 12 | Гасанов Александр Иванович
исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 8 | Гасанов Александр Иванович
определение неисправности на двух приборах | 8 | Гасанов Александр Иванович
анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | Гасанов Александр Иванович
проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 9 | Гасанов Александр Иванович
проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 10 | Гасанов Александр Иванович
разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 168 | Гасанов Александр Иванович
Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович
сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич
монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация электропитания шкафа | 8 | Гриппа Георгий Александрович
Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 24 | Черных Максим Анатольевич
Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 24 | Черных Максим Анатольевич
Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 20 | Проскурин Юрий Николаевич
разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 8 | Асланян Артур Карапетович
Доработка шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 8 | Песоцкий Олег Владимирович
Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 8 | Песоцкий Олег Владимирович
Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 8 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 40 | Гасанов Александр Иванович
Подтверждение заявленных технических характеристик | 40 | Гасанов Александр Иванович
Устранение замечаний | 12 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 8 | Гончаров СД
Провести исптания | 168 | Быстров Иван Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Щербаков Александр Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 176 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176
Сухая калибровка азотом | 176
проливка UFG-H на воздухе | 176
проливка UFG-H на воздухе | 176
Калибровка по скорости потока | 408
Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 40 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изготовление УЗД | 26 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 9 | Емельяненко Даниил Сергеевич
SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 19 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 3 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 11 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 7 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 16 | Письменный Александр Анатольевич
разработать ПО для компенсации скорости звука | 8 | Письменный Александр Анатольевич
Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
корректировка РЭ на UFG-H | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 16 | Борох Даниил Сергеевич
На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 2 | Борох Даниил Сергеевич
разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 6 | Гасанов Александр Иванович
проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 46 | Гасанов Александр Иванович
Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | Гасанов Александр Иванович
исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 24 | Гасанов Александр Иванович
на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 16 | Гасанов Александр Иванович
в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 15.36 | Гасанов Александр Иванович
Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | Саркисян Андрей Александрович
Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | Саркисян Андрей Александрович
внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 2 | Саркисян Андрей Александрович
провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 4 | Саркисян Андрей Александрович
выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 74 | Саркисян Андрей Александрович
составить план график работ по диагностики плат | 1 | Саркисян Андрей Александрович
внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 1 | Саркисян Андрей Александрович
провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 7 | Гасанов Александр Иванович
проведение метрологических испытаний | 125 | Щербаков Александр Александрович
проведение метрологических испытаний | 50 | Денисенко Иван Сергеевич
проведение метрологических испытаний | 112 | Залесский Александр Леонидович
проведение метрологических испытаний | 28 | Буркин Руслан Евгеньевич
проведение метрологических испытаний | 80 | Дорошкевич Виктор Александрович
Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 32 | Шацков Алексей Станиславович
испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 18 | Кононенко Максим Александрович .
фиксация и обработка показаний с климат камеры | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 14 | Кононенко Максим Александрович .
<Новая задача> | 8
Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работы с УЗД | 80 | Соломичев Роман Игоревич
доработки ПО UFG-H | 52 | Письменный Александр Анатольевич
Провести тестирование ПО | 40 | Самойлов Александр Иванович
переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 8 | Черных Максим Анатольевич
Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка протокола (отчета ) | 8 | Черных Максим Анатольевич
Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 10.6667 | Черных Максим Анатольевич
изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 2.6667 | Проскурин Юрий Николаевич
проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 60 | Асланян Артур Карапетович
Доработки по опросным листам | 2 | Асланян Артур Карапетович
Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать способ установки беспроводных УЗД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
корректировка РЭ | 24 | Ворошина Елена Владимировна
Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 20 | Гасанов Александр Иванович
Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по изменению конструктива плат | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Корректировка РЭ | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Добавление Аршин для UFG-H | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
стенды, ПО, КД, документация доработаны | 0
Провести калибровку на газу | 60 | Донченко Руслан Владимирович
Провести поверку на Метане на низком давление | 51 | Борох Даниил Сергеевич
калибровки на газу и воздухе проведены | 0
Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 40 | Быстров Иван Сергеевич
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Разработать КД на контактные платы УЗД | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 4 | Шацков Алексей Станиславович
подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 4 | Гасанов Александр Иванович
Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 9 | Гасанов Александр Иванович
проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 3 | Гасанов Александр Иванович
из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 5 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 34 | Гасанов Александр Иванович
Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | Черных Максим Анатольевич
опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 4 | Черных Максим Анатольевич
переход воздух-газ | 51 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 5 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 2 | Борох Даниил Сергеевич
UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 3 | Борох Даниил Сергеевич
выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 20 | Соломичев Роман Игоревич
подготовка новых образцов УЗД | 20 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 6 | Асланян Артур Карапетович
Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 13 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка ПО UFG-H | 1 | Письменный Александр Анатольевич
тестироваание UFG-H | 27 | Самойлов Александр Иванович
Ткстирование новой версии UFG-H | 33 | Самойлов Александр Иванович
проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 60 | Донченко Руслан Владимирович
доработки выполнены | 0
Расчет План-факт бюджета | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Экономическое заключение | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта | 8 | Гончаров СД
Подготовка и сдача материала в архив | 24 | Гончаров СД
Сопровождение исполнения задач 1 | 1.5 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород
Сопровождение исполнения задач 2 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 20 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 21 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 22 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 23 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 24 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 25 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 26 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 27 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 28 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 29 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 30 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 31 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 32 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 33 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 34 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 35 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 36 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 37 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 38 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 39 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 40 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 41 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 42 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 43 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 44 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 45 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 46 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 47 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 48 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 49 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 50 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 51 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 52 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 53 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 54 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 55 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 56 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 57 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 58 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 59 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 60 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 61 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 62 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 63 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 64 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 65 | 1.5
Сопровождение исполнения задач 66 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 1
Совещание с проектной группой 2 | 1
Совещание с проектной группой 3 | 1
Совещание с проектной группой 4 | 1
Совещание с проектной группой 5 | 1
Совещание с проектной группой 6 | 1
Совещание с проектной группой 7 | 1
Совещание с проектной группой 8 | 1
Совещание с проектной группой 9 | 1
Совещание с проектной группой 10 | 1
Совещание с проектной группой 11 | 1
Совещание с проектной группой 12 | 1
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 33 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 34 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 31 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1.5
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 |  | ОКР по передвижной поверочной установке «ПУРС» для ЦСМ г.Нижний Новгород
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1
Совещание с проектной группой 2 | 1
Совещание с проектной группой 3 | 1
Совещание с проектной группой 4 | 1
Совещание с проектной группой 5 | 1
Совещание с проектной группой 6 | 1
Совещание с проектной группой 7 | 1
Совещание с проектной группой 8 | 1
Совещание с проектной группой 9 | 1
Совещание с проектной группой 10 | 1
Совещание с проектной группой 11 | 1
Совещание с проектной группой 12 | 1
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 33 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 34 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 31 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 32 | 0 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1.5
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Выпустить распоряжение о планировании | 1 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Распоряжение о планировании выпущено | 0
Начало проекта | 0
Провести установочное совещание | 1 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты)
Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16
Ресурсы распланированы | 0
Расчитать бюджет по проекту | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет по проекту рассчитан | 0
Подготовить ДДС, расчитать бюджет по проекту | 3
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 2
Подготовить экономическое обоснование для запуска проекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Экономическое обоснование подготовлено | 0
Провести подписание документов на запуск проекта | 4
Приказ подписан | 0
Расчет бюджета по проекту | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор заказного кода кориолисового расходомера F300 производства Е+Н для получения ТКП | 16 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработка 3Д модели установки (презентация для Скорик) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Определить фунциональное назначение установки согласно требоний ТЗ в тендере | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Определить реализацию метрологической составляющей согласно ТЗ(что измеряем, каким методом, с помощью чего, достигаемая точность измерений) | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 2. Подбор кориолисового расходомера аналог F300 производства Е+Н для получения ТКП | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовить внутренее ТЗ на установку(для ОКР) | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Провести анализ соответствия разрабатываемой установки требованиям заказчика | 1 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Проскурин Юрий Николаевич
Проработать технические решения которые можем реализовать | 16 | (у)Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич
Провести подбор основного оборудования входящего в состав установки | 32 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Провести совет по качеству(рабочую группу по основному оборудованию) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Подготовить предварительную спецификацию по наиболее важным и комплектующим с долгими сроками поставки | 8 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Основное оборудование входящее в состав установки подобрано | 0
Выдать спецификацию основного оборудования в заказ | 4 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
Компановка установки | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка технических решений согласно ТЗ | 10 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Доработка функциональной схемы | 12 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Внесение изменений в спецификации | 6 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 48 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать компоновку на раму с насосной группой, запорной арматурой, компрессором и т.д. для передачи на формирование спецификации и разработку КД | 30 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подбор / заказ комплектующих на КПК | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сформировать и выдать спецификацию по раме с насосной группой для заказа | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать КД на трубную обвязку и систему переключений потока | 64 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовка спецификации с учетом внесенных корректировок | 10 | Карташев Константин Валерьевич
Актуализация схемы технологической | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Сформировать и выдать спецификацию по трубной обвязке и системы управления и переключения потоком для заказа | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение ТМЦ в "1С". Формирование заказов. | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Отработать текущие ЭД | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Расставить КИП по трубной обвязке | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна
Добавить КИП в спецификации для заказа, передать в заказ | 4 | Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Разработать КД на доп оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 80 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сформировать и выдать спецификации на доп.оборудование и присоединительно-запорную арматуру | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать перечень дополнительных узлов, КМЧ, итд не вошедших в основные узлы, но требуемых для изготовления | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдать доп.спецификацию на закупку и изготовление деталей | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить КД по раскрою листовых материалов, сформировать спецификации, передать для заказа | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Перепроверить всю КД для выдачи в производство | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сформировать итоговую спецификацию на установку ПУРС | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести совет по качеству (по разработанной концепции и КД) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Отработка и утверждение всего комплекта документов КД | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Метелёв Антон Геннадьевич
Защита КД | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Проскурин Юрий Николаевич
КД разработано | 0
Комплектующие для сборки получены | 200
Монтаж плат KPK_USB_HUB_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат KPK_AOUT_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат KPK_AIN_VOLTAGE_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат KPK_DOUT_v1.3 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка / проверка плат / калибровка модулей | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Авторский надзор при изготовлении | 200
Корректировка КД насосной группы по факту изготовления | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка рамных элементов по факту сборки установки | 20 | Метелёв Антон Геннадьевич
Организация изготовления комплектующих, сопровождение комплектующих | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Организация сварочных работ, дробеструйных и окраски элементов | 14 | Клементьев Михаил Олегович
Корректировка комплектующих по факту сбрки установки | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 16 | Братан Никита Федорович
Слесарные работы по изготовлению деталей рамы | 16 | Царёв Даниил Валериевич
Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 14 | Братан Никита Федорович
Сборка рамы и трубной обвязки насос.группы | 14 | Царёв Даниил Валериевич
Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 16 | Братан Никита Федорович
Корректировка деталей по факту сборки, доработка, пересборка установки | 16 | Царёв Даниил Валериевич
Подготовкадоговора ГПХ, сопровождение, оформление, начисление оплаты и выплата ОТ | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Установка собрана | 0
Корректировка КД по факту сборки установки | 64 | Проскурин Юрий Николаевич
КД готово с учетом корректировок | 0
Подобрать комплектующие входящие в состав Силового шкафа и АСУ, наполняемость и принцип работы обсудить с ГКИ | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить спецификацию для заказа | 4 | Бутенко Игорь Михайлович, Ворошина Елена Владимировна
Разработать схемы силовой части ПУРС | 64 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать схему АСУ | 64 | Бутенко Игорь Михайлович
Провести совет по качеству (по разработанным схемам) | 2 | Бутенко Игорь Михайлович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Львов Сергей Александрович
Комплектующие получены | 240
Формирование ЭКД материнских плат МПКИ | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Подбор компонентов мат. плат МПКИ (6 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Формирование ЭКД измерительных плат МПКИ | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Подбор компонентов изм. плат МПКИ (16 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Заказ монтажа мат. и изм. плат МПКИ (5 компл.) | 2 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Пусконаладка дисплейных плат МПКИ (4 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Пусконаладка материнских плат МПКИ (5 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Доработка ПО МПКИ для работы с измерит. платами Lite | 32 | Ростовцев Вадим Александрович
Пусконаладка измерит. плат МПКИ (16 шт.) | 16 | Ростовцев Вадим Александрович
Сопровождение сборки ШУ силового | 120 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Сопровождение сборки АСУ | 96 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
ШУ и АСУ собрано | 0
Сопровождение разработки ПО | 240 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели стенда и модели настроек стенда | 30 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели используемых устройств в установке | 25 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка мнемосхемы и элементов мнемосхемы | 60 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка мнемосхемы | 56 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели настроек ПО | 32 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка мнемосхемы ПО | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели управления стендом | 32 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка основного блока ПО (ядра) | 16 | Биденко Давид Эдуардович
Доработка формы отчетов | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка блока сохранения настроек | 56 | Биденко Давид Эдуардович
Внутрення проверка ПО | 56 | Биденко Давид Эдуардович
Проверка ПО с привлечением метролога | 32 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Определение полноты ПО, определение задач по формированию блочной структуры ПО | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Формирование КД плат МПКИ (варианты Standard и Lite) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка Руководства программиста МПКИ | 32 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработка РЭ и паспорта | 26 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение недостающих номенклатур в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
ПО разработано | 0
Отладка ПО на собранной аппаратной части | 32 | Биденко Давид Эдуардович
Определить объем доп.оборудования для тестовых испытани и определить место и условия испытаний | 24 | Дейко Евгений Юрьевич(свои проекты), Евсюков Алексей Андреевич, Проскурин Юрий Николаевич
Провести тестовые испытания | 72 | Биденко Давид Эдуардович, Евсюков Алексей Андреевич
Тестовые испытания завершены | 0
Приведение КД в соответствие конструкцией | 78 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД по результатам испытаний | 17 | Чугунов Дмитрий Викторович
Проведение ПНР с МС и производством | 12 | Шацков Алексей Станиславович
Подготовить программу приемочных испытаний | 35.5 | Евсюков Алексей Андреевич
Провести приемочные испытания | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович
Приемочные испытания проведены | 0
Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 0
Акт приемочных испытаний получен | 0
Подготовить материалы для закрытия проекта | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совещание по защите закрытия проекта | 2 | Биденко Давид Эдуардович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Евсюков Алексей Андреевич, Кудинова Ксения Александровна, Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 84 | Терехова Елена Николаевна
Сдача КД в архив | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 10 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проект Завершен | 0
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.12.2024 | 0
1. Сопровождение производства по замене тмц | 18 | Карташев Константин Валерьевич
1. Сопровождение производства . 2. Подготовка спецификации. | 24 | Карташев Константин Валерьевич
Предоставление необходимых параметров стенда | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Организация закупки необходимого оборудования | 80
Сборка стенда для проведения испытаний | 80 | Ефремов Алексей Петрович
Разработка 3D модели, подбор материалов | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур в "1С" | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдана | 0
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка алгоритмов на внедрение в ПО в соответствии с ГОСТ | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 8 | Резников Роман Павлович
Внедрение новых алгоритмов поверки (по ГОСТ) в ПО | 40 | Пахомов Александр Борисович
Модернизация алгоритма задания сценария | 16 | Резников Роман Павлович
Модернизация алгоритма задания сценария | 24 | Пахомов Александр Борисович
Модернизация отчетов | 16 | Резников Роман Павлович
Модернизация отчетов | 24 | Пахомов Александр Борисович
Формирование градуировочных таблиц | 8 | Резников Роман Павлович
Формирование градуировочных таблиц | 16 | Пахомов Александр Борисович
Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 8 | Резников Роман Павлович
Проверить формирование сценариев, отчетов, градуировочных таблиц. Внести изменения по результатам проверки | 8 | Пахомов Александр Борисович
ПО откорректировано | 0
Проведение совета по качеству | 1
Проработка технических решений по оснастке для тестовых испытаний | 16 | Ефремов Алексей Петрович
Определить место и условия испытаний | 8 | Ефремов Алексей Петрович
Составить заказ на пермещение | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур в "1С" | 1 | Ворошина Елена Владимировна
Провести тестовые испытания | 24 | Арсуноев Михаил Магомедович, Шацков Алексей Станиславович
Тестовые испытания завершены | 0
Корректировка КД по результатам испытаний | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение ПНР с МС и производством | 12 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка программы приемочных испытаний | 10
Провести приемочные испытания | 24
Приемочные испытания проведены | 0
Установка ПУРС проверена. Принята ОТК | 0
Акт приемочных испытаний получен | 0
Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 24 | Резников Роман Павлович
Проливка на установке. Проверить установку в сборе.Исправить выявленные замечания | 24 | Пахомов Александр Борисович
Коректировка руководства по эксплуатации | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Коректировка руководства по эксплуатации | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Коректировка руководства по эксплуатации | 16 | Резников Роман Павлович
Коректировка руководства по эксплуатации | 24 | Пахомов Александр Борисович
Испытания проведены | 0
Проведение совета по качеству | 1
Сдача установки ОТК | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сдача установки ОТК | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сдача установки ОТК | 40 | Пахомов Александр Борисович
Сдача установки ОТК | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Положительный акт по испытаниям получен | 0
Подготовить материалы для закрытия проекта | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести совещание по закрытию проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 24
Сдача КД в архив | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 4
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0
Выпустить распоряжение на планирование | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H
Составить план проекта | 16 | Асланян Артур Карапетович
Формирование план-факта проекта | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование СЗ на получение бюджета | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Утвердить ТЗ | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Провести установочное совещание | 2 | Ефремов Алексей Петрович
Составить бюджет на проект | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Корректировка план-факта проекта | 8 | Асланян Артур Карапетович
Формирование план-факта проекта | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование СЗ на ЭО | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Формирование ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение ЭО получено | 0 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Приказ на проект утвержден | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Начало проекта | 0 | Ефремов Алексей Петрович
Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Проработать количество эталонных СИ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подбор сопел | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Передано | 0
Подбор ресивера | 6 | Дейко Евгений Юрьевич
Прорабор вакуумного компрессора | 6 | Дейко Евгений Юрьевич
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Передано | 0
Разработка технологической схемы | 32 | Карташев Константин Валерьевич
Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 0
Моделирование магистрали | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Моделирование каркаса | 24 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Моделирование общих видов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич
Согласование технических решений | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 0 | раб. группа
Передача модели в отдел АСУТП | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Передано | 0
Разработка КД | 80 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на модуль КПК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Согласование КД | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур в "1С" | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Передача спецификацию в ОМТО | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Передано | 0
Откорректировать КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭКД утверждено | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0
Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Проведение совета по качеству | 0
Выпуск КД для КПК4 UART | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0
Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0
Проведение совета по качеству | 0
Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Проведение совета по качеству | 0
Переработка алгоритма работы СГ | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Переработка архитектуры имеющегося ПО | 51 | Колесников Владислав Михайлович
Сопровождение в разработки ПО | 80 | Асланян Артур Карапетович
Тестировка работы ПО | 13 | Ефремов Алексей Петрович
Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 13 | Ефремов Алексей Петрович
Проверка новой архитектуры ПО | 13 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 80 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 32 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка ПО | 16 | Ефремов Алексей Петрович
Изучение принципов работы установки | 8 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка мнемосхемы установки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление перефирийных устройст в ПО | 32 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание прогрммно-аппаратной части установки | 20 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 32 | Сивер Евгений Юрьевич
Реализация работы по накоплению базы данных | 6 | Сивер Евгений Юрьевич
Администрирование | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирвание отчетов и протокола поверки | 35.2 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Сопровождение в разработки ПО | 80 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение в разработки ПО | 80 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0
Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 14 | Ефремов Алексей Петрович
Отработка и утверждение всего комплекта КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Защита КД | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Справка о проведенных работах проекта | 3 | Ефремов Алексей Петрович
Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение совета по качеству | 0.5
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 0
Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 20 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование заявки в ОМТО | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки шкафа | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Проведение совета по качеству | 0.5
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 0
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0
Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 0
Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 6 | Ефремов Алексей Петрович
Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 3 | Ефремов Алексей Петрович
Работы по переработке коллекторной группы проведены | 0
Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 16 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение Совета по качеству | 0.5
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 0
Установка изготовлена | 0
Отладка аппаратной части стенда | 25 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка вывода датчиков | 4 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка программной части стенда | 7.5 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка SCADA часть 1 завершена | 0
Разработка блока юстировки | 40 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка поверка/калибровка счетчиков | 40 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка ПО управление компрессорной группой | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Разработка ПО (юстировка) завершена | 0
Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 40 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 40 | Сивер Евгений Юрьевич
Проверка реализации опробования и юстировка | 40 | Меркулов Александр Сергеевич
Корректировка опробования | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка юстировки | 16 | Сивер Евгений Юрьевич
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 0
Перепланирование план проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0
Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 5 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Корректировка технологической схемы завершена | 0
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Бухгалтер
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Руководитель проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | Экономист
Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | Асланян Артур Карапетович
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | Асланян Артур Карапетович
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | Асланян Артур Карапетович
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Асланян Артур Карапетович
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Асланян Артур Карапетович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | Асланян Артур Карапетович
Совещание проведено | 0
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0.5
Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич | "ОКР ПУРС ДОНБАСС" для ГУП "ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО"
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 32 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 33 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 34 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 35 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 36 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 37 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 38 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 39 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 40 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 41 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 42 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 43 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 44 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 45 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 46 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 47 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 48 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 49 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 50 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 51 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 52 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 53 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 54 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 55 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 56 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 57 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 58 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 59 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 60 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 61 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 62 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 63 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 64 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 65 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 66 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 67 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 68 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 69 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 70 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 60 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 61 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 63 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 64 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 65 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 67 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 68 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 69 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 70 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 16 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование отчетов к ДПИ 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Расчет ДДС | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет БЮДЖЕТА | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Экономическое обоснование | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ПРИКАЗ ПОДПИСАН | 0
Разработка общего вида ПУРС | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработать поузловой состав ПУРС(укрупненный) | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработать технические предложения и соответствие требованиям весовых измерительных платформ для обеспечения всего диапазона измерений | 24 | Евсюков Алексей Андреевич
Разработать прижимное устройство, устройство сбора воды, общие виды | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
1. Проработка технических решений согласно ТЗ 1. Разработка функциональной схемы. 3. Подготовка спецификации. | 28 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка технологической схемы | 40
Разработка технологической схемы | 16 | Дейко Евгений Юрьевич
Подтвердить корректность технологической схемы | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Подобрать основное оборудование в состав установки | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Выехать в ЦСМ для ознакомления с аналогичной установкой | 4 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович, Хозуян Иван Владимирович
Доработать технологическую схему исходя из полученных тех.решений | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Технологическая схема утверждена(принципиально) | 0
Разработать измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 64 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на измерительную линию с устройсвом сбора воды при демонтаже поверяемых счетчиков | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на прижимное устройство | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать КД на перекидные устройства 3шт. (начало работ). | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Выдать спецификации по материалам и оборудованию по факту проводимых работ | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СКОРРЕКТИРОВАНО | 0
Корректировать технологическую схему установки | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести переподбор оборудования согласно тех.схемы | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Корректировать спецификации по уточненному ТЗ | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Планировка установка в здании | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Переливное модель | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Бак 4м3, 3м3, 60 л модель | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проектирование нового стола эскиз | 12 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Сформировать и выдать спецификацию по прижимному устройству | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать блок насосов, обвязку насосной группы | 40 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовить решения по применению весоизмерительных модулей | 24 | Евсюков Алексей Андреевич, Павлов Александр Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
Весоизмерительные модули определены | 0
Разработать и выдать спецификацию по весовым модулям | 1.6 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать обвязку весовыых модулей | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать блоки весовых измерений | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать емкость для обезвоздушивания воды | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать перекидные устройства над блоками весовых измерений | 80 | Дейко Евгений Юрьевич, Карташев Константин Валерьевич, Проскурин Юрий Николаевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработать весовые устройства исходя из принятых конструкторских решений с производством | 40
Разработать обвязку оборотной емкости | 96 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовить спецификацию по оборотной емкости и выдать в производство | 8
Разработка 3D моделей и оформление чертежей на стол | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка переливного устройства | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД разработано с учетом нового ТЗ | 0
Исполнить задачу №2 ("Протокол КИ1_012_О_105 от 11.12.2024 13:43:25 (Протокол)") Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 26 | Карташев Константин Валерьевич
Сопровождение производства пор закупке ТМЦ | 14 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка конструкции баков и трубной обвязки | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка Обвязки весоизмерительной системы | 20 | Карташев Константин Валерьевич
Предоставить ответ от альтернативных поставщиков тензомодулей (весовой метод) | 10 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка конструкции Измерительной линии под нужное кол-во расходоомеров | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка функциональной схемы линии малых расходов | 12 | Дейко Евгений Юрьевич
Трубная обвязка малых расходов (планировка, модель, чертеж) | 27 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Прямые участки измерительная линия (проработка, модель) | 49 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Трубная обвязка (чертеж) | 23 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка ресивера (чертеж) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проработка трубной обвязки слив в буферный бак (доработка, чертеж) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Буферный бак (доработка, чертеж, dxf) | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Расчет и заказ лотков для кабеля | 25 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка кронштейнов и размещения Датчиков переливов | 22 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Перенос насоса для откачки из бака 3 куба | 18 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Размещение на столе ручного контроллера цилиндров и розеток на панель | 16 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка КД на прямые участки измерительной линии | 78 | Хайрулин Михаил Шаукатович
анализ заказанных материалов | 19 | Хайрулин Михаил Шаукатович
работа с производством | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Модель монитора весов | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доработка рамы стола | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович
ПУРС 150.10.00.000, Корректировка 3Д моделей, Создание КД | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.11.00.000 Крышки Создание КД и 3Д моделей | 20 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.05.00.000 Бак 60 литров Корректировка 3Д моделей, создание КД | 22 | Чугунов Артём Дмитриевич
ПУРС 150.01.00.000 Стол проливной Корректировка 3Д моделей, КД | 12 | Чугунов Артём Дмитриевич
Консультировать производство по сбрке | 32 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать паспортную табличку | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
Доработка структуры кода проекта. Коррекция отображения информации, обновления элементов схемы. Добавление функции упр.кранами. | 12 | Песоцкий Олег Владимирович
Доработка крышек ПУРС | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Шкаф пневмораспределительный | 2 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработать технологическую схему АСУ | 0 | Бутенко Игорь Михайлович
Подобрать оборудование АСУ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Подготовить спецификации по АСУ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Подготовить спецификацию КИП | 24 | Дейко Евгений Юрьевич, Евсюков Алексей Андреевич
Подготовить спецификации по силовой части | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Внести материалы и оборудование по спецификациям в "1С" | 24 | Ворошина Елена Владимировна, Дейко Евгений Юрьевич
СПЕЦИФИКАЦИИ АСУ ПЕРЕДАНЫ В ПРОИЗВОДСТВО | 120 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Изготовление доп. оборудования АСУ ТД | 120 | Ростовцев Вадим Александрович
Доп.оборудование готово | 0 | Книшенко Александр Юрьевич
Проработать перечень доп.оборудования | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Составить предварительную схему подключений | 10 | Книшенко Александр Юрьевич
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Разработка схемы АСУ и силовой части | 18 | Львов Сергей Александрович
Подготовить комплектацию АСУ и ШУ(силовой) | 17 | Львов Сергей Александрович
Внесение номенклатур в "1С" | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Предварительная проработка размеров шкафов и компоновки | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование предварительной спецификации на основное оборудования для формирования заказа | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать схемы подключения СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 30 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработать компоновку ШУ СИЛОВОЙ ЧАСТИ | 10 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработать компоновку ШУ АСУ | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
КД на АСУ и ШУ разработано | 0 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа силового | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической соединений шкафа силового | 25 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка ГЧ шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Сопровождение закупки и сборки АСУ и ШУ | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Внести корректировки в КД по результатам сбрки | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Корректировка схему по факту сборки | 16 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить комплектующие, участие в сборке установки и ПНР на объекте, удаленное консультирование | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение позиций для заказа в "1С" | 6 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление и сопровождение заказов | 4 | Ворошина Елена Владимировна
1. Доработка обвязки весоизмерительной системы 2. Подбор основного оборудования 3. Оформление спецификации | 26 | Карташев Константин Валерьевич
1. Проработка тех решения для изготовление прямых учасимостков в зависимости от диаметра | 24 | Карташев Константин Валерьевич
Создание КД ПУРС 150.08.00.000 Трубная обвязка | 8 | Чугунов Артём Дмитриевич
Создание КД ПУРС 150.09.00.000 Емкость буферная | 8 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разбираться с весами / переделать KPK_USB_HUB под интерфейсRS232. | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа автоматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической соединений шкафа автоматики | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработка схемы электрической принципиальной коммутации весового оборудования | 10 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификаций по ША и ШС | 18 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка схем ША и ШС, внесение изменений | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и просчет кабельной продукции, формирование таблицы для заказа | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки, ПНР | 5 | Бутенко Игорь Михайлович
КД АСУ ГОТОВО!!! | 0
Сопровождение сборки, ПНР | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Корректировка схем, внесение изменений | 6 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и заказа комплектующих, сборка комплектующих для сборки шкафа | 5 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка модели стенда, добавление промежуточного слоя ДТО для хранения состояния стенда и оборудования. | 68 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка модели настройки стенда | 20 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка базовых классов элементов стенда | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Построение структуры ПО | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка мнемосхемы с основными блоками и обозначениями | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 120 | Биденко Давид Эдуардович
Разработать блоки опроса и управления применяемого оборудования и КИП | 40 | Львов Сергей Александрович
Подготовить математическую модель работы установки как проливным , так и весовым методом для реализации в ПО | 40 | Евсюков Алексей Андреевич
Внедрить в ПО алгоритмы работы и мат. Модель работы установки и весовым и проливным методом | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Тестирование работы ПО (имитационным методом) | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Дополнение мнемосхемы текущими параметрами и доп.обозначениями | 40 | Биденко Давид Эдуардович
Тестирование ПО (имитационным методом) | 80
Установка собрана силами производства | 0
Разработка мнемосхемы, добавление в ПО, проверка работоспособности весов, добавление на мнемосхему элементов для управления приборами, внесение изменений в окно редактирования сценария, доработка окна настройки приборов | 60 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ПУРС, доработка окна настройки, добавил раздел Модули, внес изменения, настройки опроса и считывания данных с уровнемера, подключил com порты и настроил опрос устройств | 23 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ПУРС, настройка сценариев, проверка и тестирование ПО, доработка открытия краснов и работы с ПЧВ | 30 | Резников Роман Павлович
Откладка уровнемеров и настройка вывода их в ПО, добавление возможности работы с пневмоприводами (кранамиЮ перекидное устройство) выезд на объект и отладка кранов и перекидных устройств | 30 | Резников Роман Павлович
Проверка ПО, настройка опроса приборов ВЗЛЕТ (текущий, массовый расход) | 37 | Резников Роман Павлович
ПО Установки разработано | 640
Доработки трубной обвязки насоса | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Заказ материалов | 3 | Мохначев Сергей Игоревич
Пуско-наладочные работы, настройка и калибровка модулей КПК | 14 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладочные работы, устранение замечаний, проверка механизмов, проверка пневматики | 14 | Бутенко Игорь Михайлович
Предоставить информацию о возможности выхода электродвигателя на расход 140 м3/ч; разработка инструкции для выхода двигателя на заданный расход 140 куб/час | 6 | Карташев Константин Валерьевич
Доработка в части реализации БИПЧ, добавлена возможность настраивать пороги и выставлять подтяжку в зависимости какой прибор был установлен, тестирование и обкатка сценариев с новыми изменениями | 13 | Резников Роман Павлович
Доработать окно настроек, добавить возможность контролировать рабочие параметры установки и браковать ее если они не соблюдены, добавить возможность отключать и включать поверку по параметру среды, доработать визуализацию | 13 | Резников Роман Павлович
Исправить задержки и проверку открытия кранов, доработать алгоритмы выполнения сценария в части ручного режима, каждый метод расчета вынести в отдельный метод | 14 | Резников Роман Павлович
Доработка ПУРС-С, добавление кнопки на мнемосхему (СКЗ) для слива воды, и реализация ее, слив воды удаленно у заказчика с баков | 2 | Резников Роман Павлович
Командировка: поверка и отладка ПО ПУРС-С | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разбор требуемых доработок ПУРС-С по замечаниям | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка ответов на вопросы по письму от заказчика | 7 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование вида и формы окна проверки МПКИ в ПО ПУРС | 1.5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка формы и расчета поправочных коэффициентов для Взлет | 4 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Перемещение регулировки малых расходов | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Изменение трубной обвязки рабочего стола для вертикального расположения эталонного счетчика | 11 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка прямых участков и проставок под резьбовые счетчики | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Переделка малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовка для заказа материалов и раскроя для переделки бака 60л, трубной обвязки, малых расходов | 8.5 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Подготовка для заказа материалов и раскроя для проставок под резьбовые счетчики | 15 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей доработки малого весового бака 60л под 3 тензодатчика | 10 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей прямых участков, проставок под резьбовые датчики | 20 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей на сборочные элементы по переносу регулировки малых расходов | 2 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Расположение на полке блоков питания 3,6 В(модель и оформление чертежей) | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление общего вида | 4 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6шт) | 6 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8шт) | 7 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под резьбовые счетчики (6 шт.) | 5 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Оформление чертежей проставок с прямыми участками под фланцевые счетчики (8 шт.) | 7 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД на ПУ разработано | 0
Внесение изменений в КД рабочего стола для крепления монтажа ПКИ и проводов с клеммниками | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
КД на поключения к рабочему столу выполнено | 0
Принятие участия в поверке ПУРС, прошивка МПКИ | 14 | Резников Роман Павлович
Доработка окна настроек в части добавления возможности внесения характеристик среды и погрешности по прибору | 20 | Резников Роман Павлович
Доработка протокола в части исключения столбца среды погрешности и столбца времени измерений | 20 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента поверки МПКИ по каналу времени и импульса | 20 | Резников Роман Павлович
Подготовка и предоставление информации для корректировки РЭ | 6 | Резников Роман Павлович
Доработка сценариев | 20 | Резников Роман Павлович
Дополнительные стабилизации, регулировки | 25 | Резников Роман Павлович
Тестирование работы ПО С доработками | 18 | Резников Роман Павлович
Доработка ПО ноября и готовность к поверке достигнута | 0
Командировка в Мариуполь, калибровка весов через компаратор. Генеральная проверка ПО по итогу всех изменений. | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить ПМИ для сдачи установки | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подключиться для проверки добавления в ПО возможности указания веса импульсов. | 5 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработка формул погрешности | 4 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса и генератора отчетов. Проверка работоспособности ПО с изменениями касательно весов импульса. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Доработка ПО(в окно уст-ва добавлена воз-ть выбирать МР по импульсу,частоте,току,реализована воз-ть добавлять или вписывать пар-тр для выбранного прибора, вес импульса,частота или выбрать ток,с раздела редактора сценария искл. Выбор веса импульса) | 27 | Резников Роман Павлович
Ознакомиться с процессами работы ПО , сценариями поверки | 4 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)вторник | 8 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)среда | 8 | Черных Максим Анатольевич
Метрологическое сопрповождение сценариев поверки(удаленно)четверг | 8 | Черных Максим Анатольевич
Сопрповождение процесса сдачи ПУРС Заказчику (удаленно)пятница | 8 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству | 1
Подготовка ПО к сдаче ПУРС завершена | 0
Командировка в Мариуполь(перебор весового на 3 модуля) | 14 | Дейко Евгений Юрьевич
Командировка состоялясь | 0
Расчет и подбор тензомодулей и соединительных элементов | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Запрос ТКП | 2 | Карташев Константин Валерьевич
Предоставление габаритных размеров для разработки КД | 2 | Карташев Константин Валерьевич
Проработка электросхемы для возможности подключения приборов номиналом 3,6В | 8
Корректировка схемы принципиальной Шкафа автоматики (добавление блоков питания, аварийной кнопки) | 8
Подбор блоков питания, клеммников и крепления их на DIN рейку | 8
Разработка КД на кабель заземления поверяемых расходомеров, подбор и формирование спецификации | 8
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 56
Переработка узла стыковки весоизмерительных модулей с емкостью для уменьшения уменьшения влияния геометрических деформаций на МХ | 8 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Внесение изменений в КД на изливное устройство (узел) в части введения дополнительного фрагмента патрубка на труде с Ду 250 с целью устранения возможности выливания (расплескивания) воды на крышку емкости ВУ-1 при её наполнении из трубы. | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Корректировка согласно ТЗ и ПО: (замена и внесение описания работ ПО) | 8 | Ворошина Елена Владимировна
Предоставление информации для корректировки РЭ | 24 | Бутенко Игорь Михайлович, Карташев Константин Валерьевич, Хайрулин Михаил Шаукатович
Сопровождение сборки комплектующих перед коммандировкой монтажников на объект Заказчика | 24 | Бутенко Игорь Михайлович
Командировка в Мариуполь(настройка весового устройства) | 16 | Дейко Евгений Юрьевич
Отладить алгоритмы поверки весовым методом | 32 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ВЕСОВОЕ УСТРОЙСТВО ОТЛАЖЕНО | 0
Разработать КПУ на доп. Диаметры | 24 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Доп.диаметры КПУ разработаны | 0
Сопровождение опытной эксплуатации | 40
Совет по качеству | 1
Сопровождение опытной эксплуатации завершено | 0
Командировка Мариуполь для сдачи Заказчику | 12 | Дейко Евгений Юрьевич
Установка сдана Заказчику | 0
Подготовить экономическое заключение по итогам проекта | 7 | экономист ОЦО и ЭП
Подготовить документы к закрытию проекта | 4 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести совещание по итогам проекта | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 |  | msproj11
Сопровождение исполнения задач 2 | 1
Сопровождение исполнения задач 3 | 1
Сопровождение исполнения задач 4 | 1
Сопровождение исполнения задач 5 | 1
Сопровождение исполнения задач 6 | 1
Сопровождение исполнения задач 7 | 1
Сопровождение исполнения задач 8 | 1
Сопровождение исполнения задач 9 | 1
Сопровождение исполнения задач 10 | 1
Сопровождение исполнения задач 11 | 1
Сопровождение исполнения задач 12 | 1
Сопровождение исполнения задач 13 | 1
Сопровождение исполнения задач 14 | 1
Сопровождение исполнения задач 15 | 1
Сопровождение исполнения задач 16 | 1
Сопровождение исполнения задач 17 | 1
Сопровождение исполнения задач 18 | 1
Сопровождение исполнения задач 19 | 1
Сопровождение исполнения задач 20 | 1
Сопровождение исполнения задач 52 | 1
Сопровождение исполнения задач 53 | 1
Сопровождение исполнения задач 54 | 1
Сопровождение исполнения задач 55 | 1
Сопровождение исполнения задач 56 | 1
Сопровождение исполнения задач 57 | 1
Сопровождение исполнения задач 58 | 1
Сопровождение исполнения задач 59 | 1
Сопровождение исполнения задач 60 | 1
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1
Сопровождение исполнения задач 160 | 1
Сопровождение исполнения задач 161 | 1
Сопровождение исполнения задач 162 | 1
Сопровождение исполнения задач 163 | 1
Сопровождение исполнения задач 164 | 1
Сопровождение исполнения задач 165 | 1
Сопровождение исполнения задач 166 | 1
Сопровождение исполнения задач 167 | 1
Сопровождение исполнения задач 168 | 1
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1
Сопровождение исполнения задач 39 | 1
Сопровождение исполнения задач 40 | 1
Сопровождение исполнения задач 41 | 1
Сопровождение исполнения задач 42 | 1
Сопровождение исполнения задач 43 | 1
Сопровождение исполнения задач 44 | 1
Сопровождение исполнения задач 45 | 1
Сопровождение исполнения задач 46 | 1
Сопровождение исполнения задач 47 | 1
Сопровождение исполнения задач 48 | 1
Сопровождение исполнения задач 49 | 1
Сопровождение исполнения задач 50 | 1
Сопровождение исполнения задач 51 | 1
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 1
Совещание с проектной группой 2 | 1
Совещание с проектной группой 9 | 1
Совещание с проектной группой 10 | 1
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 1
Совещание с проектной группой 4 | 1
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 2 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 3 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 4 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчётов по ЗП 5 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выпуск распоряжения | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Начало проекта | 0
Планирование | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести установочное совещание | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчет бюджетов по проектам, корректировка. | 6 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защита проекта | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Приказ подписан | 0
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 16
Внести информацию по UFG 1400 в ТУ, техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации. | 29
Принципиальная технологическая схема. | 12 | Карташев Константин Валерьевич
Масса, габаритные чертежи с указанием точек подключения | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Требования к организации прямого участка измерительного трубопровода | 3 | Чугунов Дмитрий Викторович
Задание на проектирование фундаментов под установку блок-бокса с указанием нагрузок | 20 | Карташев Константин Валерьевич
Задание на проектирование фундаментов под установку UFG 1400 и прямых участков с указанием нагрузок | 6 | Чугунов Дмитрий Викторович
Проверка и отправка ИД заказчику | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка ИД по замечаниям заказчика | 14 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка и отправка ИД этап 2 | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка ИД этап 2 | 80 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка площадок обслуживания трубопроводов | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
ИД направлены | 0
Закупка ПО для расчёта трубопроводов | 160 | Горбатенко Сергей Александрович
Разработка компоновочной геометрии. Проведение прочностных расчётов. | 80 | Чугунов Дмитрий Викторович
Определение деформаций труб всвязи с изменением матариала | 56 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 24 | Проскурин Юрий Николаевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 3 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 8 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 98 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка 3D модели площадок обслуживания | 86 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на площадки обслуживания | 44 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
Провести совет по качеству | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка техпроцессов изготовления | 240
КД выдано | 0
Техпроцессы изготовления разработаны | 0
3D моделирование | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проведение НК | 4 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
КД выдано | 0
Разработка Паспорта на изделие | 6 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 6 | Ворошина Елена Владимировна
ЭД разработана | 0
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 14.5 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ согласованы | 0
Создание спецификации, внесение номенклатуры | 1 | Евсюков Алексей Андреевич
Спецификация создана | 0
3D моделирование | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД по результатам НК | 32 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
3D моделирование | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0
3D моделирование | 44 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов, внесение номенклатуры | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Согласование конструкции площадок | 14 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на площадку обслуживания ПУГС-1400.30.00.00, КД на общие виды после согласования на технологичность | 60 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0
Проработка и согласование термоизоляции измерительной линии в соответствии с ТЗ | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработка и согласование термочехла | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сопровождение изготовления трубы расходомера | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Предоставление чертежей патрубков Ду 1400, втулок датчиков, крышки и подставки Князеву Д. с указанием количества | 1 | Проскурин Юрий Николаевич
Осуществить сопровождение изготовления (с проверкой КД при необходимости) | 24 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка бюджета проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сопровождение изготовления расходомера | 10.5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подбор ЗРА Бованенко-Ухта 1400 | 4 | Карташев Константин Валерьевич
Сопровождение изготовления расходомера | 16 | Проскурин Юрий Николаевич
Ведомость строительно-монтажных работ (СМР) | 60 | Терехова Елена Николаевна
Сопровождение изготовления расходомера | 20 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка ведомости СМР в части АСУ ТП и электромонтажа | 4 | Терехова Елена Николаевна
Расчёт крышки для проведенгия имитационных испытаний | 11 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД на крышку для проведенгия имитационных испытаний | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
Расчёт цилиндра для испытания патрубков прибора | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчёт патрубков приварки на прямых участках UFG-1400 | 5 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка Программа и методика проведения приемо-сдаточных испытаний корпуса UFG-200-10.021.11.000 | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Разрабтка оснастки для испытания уплотнения датчиков | 7 | Проскурин Юрий Николаевич
Вычитка документов, консультативные решения по поступающим вопросам | 40 | Камнев Петр Евгеньевич
Подготовка фин. заключения по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Проведение совета по качеству | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить финансовые и трудовые затраты. | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить эк.заключение | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить итоговые материалы по проекту. | 40 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить презентацию | 16 | Чугунов Дмитрий Викторович
Защита проекта | 1 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН 30.04.2025 | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна | НИОКР UFG накладные
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить приказ о запуске проекта | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить бюджет проекта | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Приказ утвержден | 0
Проект запущен | 0
Участие в ПМГФ. Изучение потребности ПАО "Газпром" | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Поиск конкурсных/грантовых программ по финансированию разработки. Составление проекта письма для рассылки потенциальным инвесторам. Рассылка | 480 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан
Подготовка к командировке (Казань, ТатОйл Экспо). Оформление служебного задания, покупка билетов, бронирование гостиницы | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запланировать продление проекта. Согласовать на уровне Камнева | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать ДДС | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование продления проекта проведено | 0
Составление требований НТД к продукту | 40 | Ясыров Богдан
Выгрузить и проанализировать МИС. Составить перечень ЦА | 40 | Ясыров Богдан
Запросить ТКП у конкурентов | 80 | Ясыров Богдан
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 40 | Ясыров Богдан
ТКП на аналоги получены | 0
Прозвонить целевые аудитории. Узнать особенности применения,техпроцессы | 40 | Ясыров Богдан
Найти НТД | 24 | Ясыров Богдан
Запрос ТКП | 320 | Ясыров Богдан
Обновление ТКП | 240
Добавить информацию по производителю "Руна". | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление прогнозного объёма продаж и СЗ на ЭО (расчет фин.части) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки с ФГИС Росстандарта по производителям накладных расходомеров за 2021 - 2024 г. | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка экономич.заключения | 0
Расчет экон.эффекта готов | 0
Вставить раздел ЭО в ТЭТ. Собрать ТЭТ. Контрольно вычитать | 4 | Ясыров Богдан
Перезапрос ТКП (не от Турбулентность-ДОН), переписка с производителями. Составление СЗ о предоставлении ТКП (на Милютенко). Прозвон конечных заказчиков | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЭТ готов | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Предзащита на уровне ДР | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировка замечаний согласно комментариям ДР | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Обновить и запросить ТКП на расходомеры Katflow и Ultraflux от имени другого юр. Лица. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Обзвонить конечных заказчиков из МИС. Узнать какие расходомеры они эксплуатируют, преимущества и недостатки расходомеров. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Повторная защита на уровне ДР | 1
Доработка ТЭТ, согласно замечаниям рабочей группы. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ПРовести защиту на уроне ПСД. Защита. Устранение возможных замечаний | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Доработка ТЭТ, согласно замечаниям на предзащите. | 18 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЭТ утвержден | 0
Подготовить презентацию о результатах проекта | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита результатов проекта на уровне ПСД | 0
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С)
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка письма для рассылки | 56 | Елеева Анна Васильевна
Письмо подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 192 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 560 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 24 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 720 | Елеева Анна Васильевна
ЛПР определены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Елеева Анна Васильевна
Информация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Елеева Анна Васильевна
Анализ завершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 80 | Елеева Анна Васильевна
Список сформирован | 0
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | Елеева Анна Васильевна
Список сформирован | 0
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Букреев Александр Александрович
2 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович
3 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович
4 неделя | 0 | Звягинцев Юрий Владимирович
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
Выпустить распоряжение | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование проекта | 48 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание проведено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная защита | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет бюджета проекта | 16 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет экономической эффективности | 16 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчеты подготовлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита окончательного плана проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Оформление приказа | 24 | Скорик Татьяна Игоревна
Приказ подписан | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 43 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма о намерении стать поставщиком | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено и направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок получение обратной связи по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвеств по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Список получен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить сз. на тендерный отдел по регистрации на площадке | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сз подготовлена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль акредитации на площадке | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторный запрос акредитация | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о текущих закупках | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль подготовки письма с целью проведения аудита компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос об участие в Альметьевских встречах | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить список участников | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос об участие в конференции | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсудить вопрос участия на совещании с Отделом маркетинга | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить список участников | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование бюджета на участие в мероприятии | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Бюджет согласован . Выезд подтвержден | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания и целей по выезду | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
вх. НП00-001173 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
отработка замечаний по ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
замечания отработаны | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка общего письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор информации о подразделении | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка к звонку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по выявлению ЛПР и снятию потребности | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок совершен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма с целью проведения презентации | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка к командировке - согласование даты выезда с Заказчиклм | 24 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд согласован | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка служебного задания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Служебное задание согласовано | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Командировка совершена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Отчет защищен | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение задач в проект по результатам командировки | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контакты и запросы | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок ЛПР с целью получания заказов | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать тех. характеристики | 0.1 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий заключения Договора | 24 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений в ОЛ (задание менеджеру по сопровожд) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подписание договора | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Направить письмо о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать запрос по ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить от заказчика данные по ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отработать ОЛ по ОПЭ | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Предоставить ТКП или обратную связь по запросу | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение обратной связи по письму о проведении ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Возобновление ЗПР по ОПЭ (накладные ) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение ответа от СР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение объемов по запросу от СР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Проведение дополнительных переговоров по ОПЭ , но на другие типы расходомеров | 1
Получить программу проведения ОПЭ | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Условия согласованы | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Запуск в производства расходомера для ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отгрузка и монтаж расходомера на ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение промежутоного результата ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение акта по завершению ОПЭ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение вендер листа | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 10 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 11 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов по объектам Татнефть 12 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать дату проведения презентации | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Составление заявки на расходование ДС | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок ЛПР с целью получения заказов | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка задания в CRM менеджеру по сопровождению на ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование условий заключения Договора | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подписание договора | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвественному | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование приезда | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие подтверждено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Выезд в командировку | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка и сдача фин отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка и сдача технического отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита отчета по командировке | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Командировка завершена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Проведение преговоров по сотрудничеству | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение перспектив и крупных проектов | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
ПАО «Татнефть» - проведены переговоры руководителем группы закупок метрологического оборудования – Артур Сереньевич | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие в Дне поставщика ПАО «Татнефть» | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
СП «Татнефть-добыча» Альметьевск - проведены переговоры с главным специалистом по энергетике – Попов Сергей Владимирович, Шарипов Ильдар Рубесович | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
ООО «УТК-Сталь» - проведены переговоры с генеральным директором – Газизов Руслан Вагизович | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
ООО "Зелинский групп" - проведены переговоры с директором по продажам | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка общего письма по сотрудничеству | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль регистрации письма у Заказчика | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получение перспектив от Татнефть (ОЛ и ТЗ) | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 1 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 2 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 3 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных о конкурсах о тендерах 4 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Устранить замечания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Составить план-факт по бюджету | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0
Начало проекта | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович | 1.Проект Инжиниринговые компании
Выпустить распоряжение | 144 | Поцевичус Кирилл Викторович
Планирование проекта | 48 | Поцевичус Кирилл Викторович
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание проведено | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Внесение изменений | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Повторная защита | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчет бюджета проекта | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчет экономической эффективности | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович
Расчеты подготовлены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защита окончательного плана проекта | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Оформление приказа | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович
Приказ подписан | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка письма о намерении стать поставщиком (СР) | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович
Письмо подготовлено и направлено( 9 СР) | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок получение обратной связи по ОПЭ | 4 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок совершен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение списка требований к Поставщику для вхождения в реестр | 80 | Поцевичус Кирилл Викторович
РГ по отработке требований к Поставщику | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Поцевичус Кирилл Викторович
Информация получена | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещания запланированы | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Совещание запланировано | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получено письмо о предоставлении объекта для прохождения ОПЭ на объекте Транснефть Усть-Луга. Принято решение о выезде специалиста для обследования объекта | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выезд специалиста на объект в Транснефть Усть-Луга. Проведено обследование, проведены измерения трубопровода | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Возвращение специалиста с объекта в Усть-Луге. Информация передана в службу развития | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка объемов к планируемой реализации на 2026г для ТЭО ОПЭ UFL | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
СР Подготовлены данные для запуска в производство | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Произведен звонок заказчику (Кундичу К.В.) по теме оформления ОПЭ, получена информация, что будет оформлен акт приемо-передачи. Договор оформляться не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Запланировано совещание на уровне директора для обоснования отгрузки без договора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание по оформлению проекта. Поставлены задачи по повторной подготовке ТЭО и получению подтверждения вхождения в реестр от Транснефти | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен стандарт вхождения в Реестр от Транснефть (Кундич) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено новое экономическое заключение от ЭС | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации - Получено письмо от Транснефти о согласовании обновленной документации, направлено письмо о сроках готовности прибора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельные совещания по реестру и сертификации | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование общей структуры компании | 160 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование общей структуры компании | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Формирование общей структуры компании | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Получение задачи от ПСД по проекту с ВНИИМ | 0.48 | Елеева Анна Васильевна
Задача получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР во ВНИИМ для снятия потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Получение технического задания от ВНИИМ | 24 | Елеева Анна Васильевна
Тех. Задание получено | 0
Отработка ЗПР (У Соломичевой в работе.Согласование параметров) | 160
ЗПР отработана - до введения новых данных | 0
Совещание с конструктором | 0.48
Совещание проведено | 0
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 40 | Поцевичус Кирилл Викторович
Структура определена | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 16 | Поцевичус Кирилл Викторович
ЛПР определены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР , договоренность о встрече | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча запланирована | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча с нач. отдела метрологии Уренгойское УМН Данилюк Григорием Михайловичем | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Результат в техническом отчете | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Написано письмо о проведении презентации в проектном институте Тюменьгипротрубопровод | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
получен отказ о проведении презентации в связи с отсутствием нашей продукции в реестре СИ Транснефть | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о прохождении ОПЭ( поиск обьекта) | 160 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Решение принято | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка целей на командировку | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Цели подготовлены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защита целей | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Цели защищены | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Поцевичус Кирилл Викторович
Служебное задание подготовлено | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Звонок совершен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Согласование даты встречи | 40 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встреча согласована | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Выезд в регион | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Проведение встреч в регионе | 12 | Поцевичус Кирилл Викторович
Встречи проведены - не имеют расходомеров нефти на балансе. Есть наши УЗПР газа на осбственные нужны. Есть проблемы, получены акты для устранения | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Возвращение с региона | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Объявлен тендер СЗ 23403, предложение подано. Звонок на следующей недел по итогам тендера | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по тендеру - техника на рассмотрении, повторно прозвонить на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по тендеру - рассмотрение предложений, не спешат, прозвонить через 2 недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Елеева Анна Васильевна
Контакты по проведению ОПЭ | 0 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 112 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | Елеева Анна Васильевна
проведена встреча с Фролов Андрей Викторович (Начальник отдела инновационных разработок). На данный момент нереестровых закупок не планируется, попросил направить уведомление по итогам прохождения ОПЭ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | Титов Даниил Андреевич
Структура определена | 0 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на нереестровую закупку UFG и UFL в рамках проекта Порт Приморск | 1 | Титов Даниил Андреевич
Произведен выезд в проектный институт Москва Гипротрубопровод. ЛПР Назаров Роман. Получено подтверждение готовности внесения наших параметров в ОЛ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Произведен выезд в ТРМЗ. Встреча с Волков С.С. (Зам нач ОМТО) и Мышкин Е.С. (Зам гл конструктора по автоматизации). Проведена встреча, получены замечания к технике. Проведены переговоры о закупке нашего оборудования | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена проработка ОЛ на предмет внесения наших параметров с Институтом | 1 | Титов Даниил Андреевич
Новые ОЛ направлены институтом в ТРМЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания от ТРМЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич
замечания отработаны и направлены институту | 1 | Титов Даниил Андреевич
Назначено совещание на 17 ноября по срокам реализации проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в ТРМЗ по итогам совещания - совещание прошло, но решение отложено, сказал повторно прозвонить через неделю-две | 1 | Титов Даниил Андреевич
Повторный звонок по проекту Порт Приморск - решение отложено на неопределенный срок | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в проектный институт в Москве о встрече, встреча согласована | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Поцевичус Кирилл Викторович
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защитить план командировок на месяц | 1 | Поцевичус Кирилл Викторович
План командировок защищен | 0 | Поцевичус Кирилл Викторович
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Защитить план командировок на месяц | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна
Устранить замечания | 1 | Елеева Анна Васильевна
Составить план-факт по бюджету | 2 | Елеева Анна Васильевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0 | Елеева Анна Васильевна
Начало проекта | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич | Проект Масштаб
Составить план проекта | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выпустить распоряжение | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать ДДС | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Составить бюджет проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить презентацию | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Разработка портфеля проектов | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выпустить распоряжение о начале планирования портфеля проектов | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Составить новый план проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать новый ДДС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Составить новый бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить новую презентацию | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести защиту на уровне ПСД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выпустить приказ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Приказ выпущен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 1 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 2 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 3 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 4 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 5 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 7 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 8 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 9 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 10 | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 1 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 2 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 3 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 4 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 5 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 6 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 7 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 8 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 9 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Формирование ЗП 10 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 1 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 2 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 3 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 4 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 5 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 6 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 7 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 8 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 9 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 10 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 11 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 12 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 13 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 14 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 15 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 16 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 17 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 18 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 19 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 20 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 21 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 22 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 23 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 24 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 25 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 26 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 27 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 28 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 29 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 30 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 31 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 32 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 33 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 34 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 35 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 36 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 37 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 38 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 39 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 40 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 41 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 42 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 43 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 44 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 45 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 46 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 47 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с куратором 48 | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
назначить встречу с начальником Управления МСиВЭД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
назначить встречу со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка технического отчета по результатам встреч | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка обращения Губернатору РО (по экспортной стратегии) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленному обращению Губернатору РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить копию обращения Минэкономразвития РО в Минпромторг России (департамент развития Торгпредств) | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка предложения по формулеровке для включения в протокол Экспортного совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и отправка письма об участии в Экспортном совете | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить копию обращения в Департамент международной кооперации в сфере внешней торговли Минпромторг | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие в ВКС заседания Экспортного совета РО | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение копии протокола заседания экспортного совета РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с советником Депаратамента международного сотрудничества Минпромторг РФ (по запросу Минэк РО)) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с начальником Управления МС и ВЭД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение рабочей встречи со специалистом отдела ВЭС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встреча проведена | 0
назначить встречу с руководителем сектора машиностроения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 1 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить технический отчет по результатам встречи | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка письма об оказании содействия (ДГТУ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обраной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение письма Минпромэнерго РО в ДГТУ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров о возможности получения списка планируемых МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с руководителем сектора машиностроения 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения по списку стран 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение запроса о предложениях для Российско-Турецкой МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка предложений и презентационных материалов для Российско-Турецкой МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Назначить встречу с Представителем МИД РФ в г. Ростове-на-Дону | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к встрече с представителем МИД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Представителем МИД России в г. Ростов-на-Дону | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка списка стран по которым в настоящее время ведется работа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров со 2-м секретарем Представительства об организации взаимодействия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа новых назначений Торговых представителей за рубежом | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
рабочая встреча с представителем в ЮФО 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с представителем в ЮФО 2 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая в стреча с директором ЦПЭ 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая в стреча с директором ЦПЭ 2 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 1 | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
рабочая встреча с начальником Управления ВЭС и ВЯД 2 | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
встречи проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовить ЭП со списком стран, по которым начата работа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с начальником отдела законодательной метрологии 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с консультантом отдела внешних связей 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с советником по метрологии руководителя ВНИИМС им. Менделеева 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка к переговорам с проректором, курирующим международное сотрудничество | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение рабочей встречи | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка технического отчета по результатам встречи | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направлен список стран в УМС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведены переговоры с представителем УМС по вопросам публикаций | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с представителем УМС по международным конференциям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения в Департамент международного сотрудничества о включении вопросов ТД в повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратаня связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование обращения и вопросов для Азметрология | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии письма Торгпредства в Азметрологию | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о привлечении к работе Института нефти и газа Азербайджана, других НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка в Торгпредство вопросов для НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение 3-х обращений Торгпредства в НИИ | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров, передача тезисов о полезности проектов для газовой отрасли | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение письма о согласии Азметрологии провести онлайн-встречу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка ЭП об изучении материалов ТД ответственными лицами Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация ВКС с Азметрология | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в ВКС с Азметрология | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка списка вопросов для Азметрология и отправка в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителями Торгпредства о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о получении необходимых сведений из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность отрабатываеся совместно с ВНИИМ для Азметрологии | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии запроса в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии ответа из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с сотрудником УМС о проведии ВКС с Азметрологией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготова презентации: проблемы, аспекты ... | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта письма в Росстандарт (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование проекта письма с ПСД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта письма во ВНИИМ (ТКП Эталон) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка письма во ВНИИМ, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным о получении запроса из ВНИИМ на предоставление ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете по подгоовке ТКП "Эталон" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка, согласование и отправка ТКП во ВНИИМ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному ТКП "Эталон" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. (ТКП Эталон) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить письмо ВНИИМ для Росстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с Родиным Р.А. по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить копию письма Росстандарта для ВНИИМ (согласование работы с Азербайджаном) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с Родиным Р.А. по полученному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителями УМС Росстандарта о реализации проектов в связи со сложившейся обстановкой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о направлении ТКП по ГПСЭ в Азербайджан | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э о результатах звонка Пронина А.Н. Х. Сейранову | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Получение запроса на предоставление ТКП (Эталон/УРМЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЗПР в СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка в АИМ уточняющих вопросов по тех. характеристикам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь по направленным вопросам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение совещание с СР и Глав. Конструктором по изделию (подготовка ТКП) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка пришлашения на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение письма из Азметрологии (ответ на приглашение) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение письма (ответ на запрос после ВКС) из Азметрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование со СР и Производством БМИ Опросного листа на СПУ-ПГ-018 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Повторная отправка письма и ОЛ в Азметрологию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Азметрологии для получения ответа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры с Управлением международного сотрудничества Росстандарт о датах назначения МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с сотрудником УМС относительно бизнес-миссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить письмо-уведомление в Росстандарт о планируемых переговорах | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговорв с УМС о сроках назначения двусторонней метрологической комиссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка справки по результам рабочих встреч в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка материалов во ВНИИМ по работу с Ираном | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Получение копии Протокола двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры с помошником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения по проекту "Однониточная ГИС" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с помощником первого консула Ирана в г. Астрахани | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с сотрудником консульства об организации встреч в пириод командировки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговорв о перспективах реализации проектах | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка сертификата представителя | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование необходимых писем о представительстве для Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организовать перевод ролика о ТД для отраслевой выставки в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по реузультатам совещания в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о поцедуре получения заказа на изготовление калибровочного центра из Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка приглашения на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем компании по перспективам реализации проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о презентации СПУ-ПГ-018 в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентаций в RSG, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с RSG по организации встречи с Ирангазом | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Повторные переговоры с RSG о получении входящего запроса на ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о необходимости получения письменных подтверждений из Ирангаза | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение запроса на ТКП (КЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь по полученному запросу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЗПР в СР для реализации запроса | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем RSG (получение Протокола Ирангаза) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в рабочей группе по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка вопросов для RSG | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление вопросов в RSG, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с ген. Директором RSG (об инфрастуктуре КЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем RSG, получение ответов на направленные вопросы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение совещания с СР по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с отделом ценообразования по подготовке ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта ТКП (КЦ) для RSG | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете по подготовке ТКП (КЦ, Иран) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Поиск ТКП (Базовй инжиниринг, Германия) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Корректировка ТКП | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете по подготовке ТКП с учетом ТКП (Германия) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение совещания с фин.директором и тех.директором по базовому инжинирингу для ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Корректировка ТКП (КЦ, Иран) с учетом замечаний | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование ТКП с ПСД, фин директором, подписание у ИД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка заявки в СР (Сектор ИИ) для перевода ТКП на английский язык | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЗПР (разделение цен по пунктам таблицы ТКП для RSG) | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка ТКП в RSG | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о стадиях отработки направленного ТКП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение перегворов о продвижении ОГИС в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка презентационных материалов и сведений о приемуществах ОГИС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о стадии рассмотрения бюджета на КЦ в Ирангазе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с представителем RSG о перспективах реализации проекта КЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить письмо от RSG о перспективах реализции проектов в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с предавителем RSG о получении документа из профильного Министерства о потребности в КЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения (дублирование письма в Посольство Катара в РФ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Директором центра | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подгототовка и ответов на вопросы по проектам | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Директом центра | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка электронного обращения на официальном сайте ФСЭГ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Электронное обращение во ФСЭГ подготовлено | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведены переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направлено обращение через Минпромэнерго РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Аташе Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентационных материалов по проектам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленым материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение официального ответа из Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Посольства на основании ответа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены. Взаимодействие в н.в. не представляется возможным. | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения (дублирование письма в Торгпредство РФ в ОАЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о подготовке к двусторонней рабочей встречи с Минпром ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка тезисов и предложений для участия в МПК Россия-ОАЭ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с представителем Торгпредства по итогам МПК Россия-ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов и приемуществ от проектов для ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка материалов для ADNOC в Торгпредство, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения в Посольство РФ в Катаре | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения (дублирование письма в Посольство России в Омане) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры со 2-м Секретарем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести презентацию масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация проведена | 0
Провести переговоры с представителем Посольства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести презентацию масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация проведена | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведены переговоры по вопросам продвижения проектов в ОАЭ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
отправка ЭП с презентационными материалами в Торгпредство (для ОАЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ЭП отправлено | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником 1 отдела ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение запроса и ДРДС о подтверждении заинтересованности в реализации проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с советником директора ДРДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЭП в ДРДС с подтверждением заинтересованности и презентационными материалами | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Минэкономразвития РФ в СА по организации ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем по перспективам командировки в СА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка ЭП-запроса об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка SWOT-анализа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация подготовлена | 0
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление предложений в Протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление справки по работе с Турцией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведена презентация масштабных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
провести переговоры с представителем Торгпредства по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить копии обращений российской части комиссии по итогам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовить перевод сведений о проектах для использования Торгпредством | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по результатам встреч с TSE и Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения в TSE | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращния в Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка пояснительной записки по проектам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения в Министерство Энергетики и природных ресурсов Турции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка обращения и презентационных материалов для Минэнерго Турции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка копии письма в РСТ, проведение переговоров об участии в Рабочей группе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии письма в РСТ от Торгпредства (участие в МПК) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Торгпредства об участии в составе делегации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответа о возможности участия в составе делегации Минпромторга | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка служебного задания на командировку (РЭН, Москва) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Дистанционное участие в Рос-Турецкой Рабочей группе по метрологии (сопровождение перегооврного процесса Торгпредства)) | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговры с консультанто м Торгпредства по результатам МПК (рабочей группы по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получения копии проекта Итогового протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить копию итогового подписанного Протокола (рабочая группа по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров об орагнизации ВКС с Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о взаимодействии с Botas | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о сроках ВКС c Tubitak UME и составе участников | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Торгпредства о согласовании даты ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить предложения и тезисы для переговоров представителей Тогпредства с представителями TUBITAK UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправить список участвующих лиц в ВКС от ТД и ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание на уровне ПСД (предварительное слушание презентации) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание проведено | 0
Согласование формулировки в Протокол с начальником Европейского отдела | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить проект Протокола, согласованного с турецкой сторой | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с куратором МПК от Минэнерго | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по направленным презентационным материалам | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в рабочей группе по энергетике МПК Россия-Турция, согласование формулировок итогового протокола | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником Европейского отдела по результатам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование текста письма Минэнерго РФ турецкой стороне | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить ответ из Минпромэнерго по отработке пункта Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Ответ получен | 0
Проведение переговоров с Родиным Р.А. по перспективам работы с Турцией | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка копий обращений для TSE и Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения в РСТ об участии в Рабочей группе по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка копии письма Торгпредства в РСТ (участие в МПК) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о совместном участии в делегации Минпромторга | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем УМС Росстандарт (участие в рабочей группе по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем УМС о подтверждении включения вопросов ТД в повестку двусторонней комиссии по метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка письма во ВНИИМ с предложениями по результатам Рос-Тур рабочей группы по метрологии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. об организации ВКС с Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка Родину Р.А. копии письма из Тогпредства в Росстандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить письмо из ВНИИМ по предложениям для турецкой стороны | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с Родиным Р.А. по содерданию ответа из ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить список участвующих лиц на ВКС от ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Список получен | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Корректировка презентации для ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Смотр и корректировка презентации со СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Слушание презентиации с ОВЭД (переводчик) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Смотр и корректировка презентации на уровне ОД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка вступительной речи для ОД (ВКС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка вопросов для Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответов от Tubitak UME перед ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка тезисов по выгодам от реализции проектов для Tubitak UME | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявалена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение проведено | 0
Совет по качеству Ближний Восток 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Ближний Восток 1 проведен | 0
Совет по качеству Ближний Восток 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Ближний Восток 2 проведен | 0
Совет по качеству Ближний Восток 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Ближний Восток 3 проведен | 0
Совет по качеству Ближний Восток 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Ближний Восток 4 проведен | 0
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров о возможности организации бизнес-миссии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по взаимодействию с Консулом | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения по "Однониточной ГИС" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Tylla Nal по результатам работы консула | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Тулла Нал по плинируему выезду в страну | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентационных материалов представителю Тулла Нал | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Тулла Налл о передаче презентационных материалов представителям профильных министерств в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи от Тулла Нал | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к визиту в Туркменистан, оформление визовых документов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Командировочный выезд в страну, встреча с Туркменгаз, Туркменстандарт | 48 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Торговым представителем РФ о включении проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения о включении проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем УМС Минэк РО (в рамках организации онлайн-мероприятия) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о проведенных мероприятиях в рамках обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о подготовке к МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка презентационных материалов для предложений в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка тезисов и предложений для переговоров представителей Торгпредства на полях Форума "Нефть и газ Туркменистана" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка консультанту Тогпредства материалов по взаимодействию с 2024 года | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства (подготовка к встрече в Туркменгазе) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с консультантом Торгпредства, выработка плана действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта письма в Туркменгаз, отправка на согласование в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Тогпредства, орбсуждение проекта обращения в Туркменгаз | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить Ноту Торгпредства в МИД Туркменистана (для Туркменгаза) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с директором Гринсистемс | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение подтверждения о принятии письма в Sinopec в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с Директором Гринсистем по процессу подготовки вопросов китайской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить подтверждение от Sinopec о принятии ответов и схем в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить информацию о ходе изучения Sinopec ответов на вопросы и схем | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи о процессе изучения материалов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
обратная связь получена | 0
подготовка обращения | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение вопросов по Эталону и КЦ, перевод | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направление с/з в СР для организации Тех.совета | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие в рабочей группе по вопросам Sinopec | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка заявки в СР на организацию проф.перевода презентации | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие в рабочей группе по подготовке ответов на вопросы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
перевод ответов и технологических схем на английский язык | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка письма в Sinopec (ответы на вопросы) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи от Sinopec о принятии ответов в работу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проверка результатов перевода презентации "Эталон и КЦ" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка ЭП тех.директору департамента метрологии о стадии изучения материалов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
приглашение подготовлено и направлено | 0
назначить ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
поиск профессионального переводчика для ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовительные мероприятия к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участе в ВКС с представителями Sinopec | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Осуществления командировочного визита в страну для проведения переговоров с представителями Sinopec | 32 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения и презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести переговоры с Дворяшиным, об оказании содействия Горчевым (ВНИИР) в получении обратной связи. | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Горчевым (ВНИИР), разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка приглашения Горчеву (ВНИИР) на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить и направить в НИМ приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Проведение переговоров с УМС по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка справки для ВНИИМ о работе с Китаем | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о стадии рассмотрения обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подготовка ЭП-предложение для включеня в повестку МПК Рос-Китай; | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получена копия обращения в Нициональную физическую лабораторию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультатнтом Торгпредства (по обращению в НФЛ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
Подготовка обращения по Энергетической неделе в Индии | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником отдела департамента международного сотрудничества о включение проектов в повестку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с референтом Департамента газовой отрасли о включении проектов в повестку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником отдела Департамента МС о перспективах взаимодействия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление ЭП и презентационных материалов в отдел МС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку о стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Торгпредства | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и перевод письма в Lemigas | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка обращения о включении проектов ТД в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение сведений о направлении материалов в BSN (главный орган по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о состоявшейся МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
проведение переговоров с представителем Торгпредства по результатам взамодействия с Limigas | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка к ВКС с индонезийской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение результатов российско-индонезийской МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка к командировочному выезду для проведения личных переговоров о реализации проектов в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Осуществление рабочего визита в страну | 48 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
отправка перевода, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Посольства о перспективах реализации проектов в стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку о стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформировна | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с помощником Президента ассоциации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с представителем Ассоциации об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" об участии в Форуме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка предложений, тезисов и презентационных материалов для участия в секторе "Энергетика" Форума | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с исполнительным директором АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Пакистаном" о регламенте Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение программы Делового Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение консультаций ИД Делового совета в период прохождения Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Консультации проведены | 0
Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о проведенных мероприятих | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответа из Тогпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о дальнейших действиях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о планах по встрече Торгпредства с представителем главного органа по метрологии NMIP | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответа на запрос Демпартамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Зам. Торгпреда о стадии отработки запроса | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Получение контакта руководства NMIP | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Помощником Ген. Директора | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и перевод письма и презентационных материалов | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка письма и презентационных материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка повторного письма в NMIP (по согласованию с тех.помощником ген.директора) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка ЭП-заявки на участие в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение приглашения на участие в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка информации о проектах и презентационных материалов для участия в МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка предложений в Протокол и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с советником ДРДС Минэк по Южной Азии о включении проектов в Итоговый Протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Проведение переговоров с представителем SNGPL об имеющихся потребностях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентационных материалах по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с гл.инженером по ОГИС, направление презентационного материала | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка SWOT-анализа | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направить презентационные материалы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить обратную связь | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с зам.нач. Торгпредства о направленых обращениях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Торгпредства по ранее направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение повторных переговоров с зам.нач. Торгпредства по процессу расмотрения обращения в Институт нефти и газа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение приглашения на Форум "EХPO-EURASIA VIETNAM" | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о реализации строительства ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентационных материалов на русском и английском языке, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Директором ЦПЭ о стадии рассмотрения направленных материалов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка ЭП-зпредложения об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка обращения по "однониточным ГИС" и включение в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по полученному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров о необходимости подготовки Торгпредством обращений в профильные органы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
отправка презентации на английском языке УРМЦ, Эталон, ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка ответа в Торгпредство | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение ВКС с представителями Торгпредства (по процессу отработки обращения) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ВКС проведено | 0
подготовка ЭП для в ключения проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Департамента по Ocean | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка предложений для Протокола МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и направление презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения Представителю в Кахастане | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование вопросов для КазСтандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить проект письма на КазСтандарт | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответа из Казастандарта, его обсуждение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Ответ получен, обсуждение проведено | 0
проведение переговоров по результатам ответа Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговорв об организации ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение списка вопросов перед ВКС и списка участников со стороны филиала Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
отправка вопросов в СР для проработки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
организация ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
совещание по ответам на вопросы Актюбинского филиала Казстандарта для ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение ВКС с Актюбинским филиалом Казстандарта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ВКС проведено | 0
Направить презентационные материалы | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовить и направить приглашение на конференцию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному приглашению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о подготовке запроса в ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с директором ТОО "Аktobe Gas Innovations" по потребностям в Эталонах | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение запроса из АФ Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЗПР по запросу АФ Казстандарта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получения запроса из TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение перегoворов с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному запросу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в рабочей группе СР, ОМТО по поиску колокольной установки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете по отработке ЗПР 1170 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем филиала по альтернативным вариантам установки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в техническом совете (производство колокольной установки) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ответа на запрос в АФ, предложение иных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем АФ по направленному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ответа в TOO «Aktobe Gas Innovations» | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с директором TOO «Aktobe Gas Innovations» по направленному ответу | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение запроса о реализции проектов в Казахстане | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка ответа/презентационных материалов по проектам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным материалам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с главным технологом 342 Департамента о перспективах реализции крупных проектов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение проведено | 0
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 1 проведен | 0
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 2 проведен | 0
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 3 проведен | 0
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Центральная, Южная, Юго-Восточная Азия 4 проведен | 0
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Торгпредства по включению проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Торгпредства по результатам МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение ответа Торгпредству из Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам взаимодействия с Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка заявки в СР об установлении цен на перевод презентационных материалов на французкий язык и привлечение переводчика | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с представителем Торгпредства по вопросам организации ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направить вопросы для Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
осуществить перевод презентации Эталон/УРМЦ на французский язык | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
направить презентацию в Торгпредство | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение ответа на запрос Департамента международной кооперации Минпромторга РФ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ответ получен | 0
поиск переводчика для обеспечения ВКС | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение в ВКС с Sonatrach | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение копии протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по вопросам включения проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров со специалистом управления внешних связей по резульатам выезда в Алжир | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с Родиным Р.А., направление обращений ТД, получение копии поручений Росстандарта | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с Родиным Р.А., по вопросам подготовки предложений для алжирской стороны | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с УМС по получению формулировок предложения в протоколе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с УМС об этапах утвердения предложений проектов для Алжира | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с УМС об организации встречи с алжирской делегацией на Форуме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение копии Меморандума между Росстандартом и УМА | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с помошником Пронина А.Н. (ВНИИМ) по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с УМС по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с нач. отдела законодат метрологии по вопросам реализации меморандума (в части ГСПЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговорв с УМС о ходе реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителями ДРДС Минэк для получения копии Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с Родиным Р.А. о создании рабочих групп по реализации проектов в рамках Меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником отдекла законодательной метрологии о стадии реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем УМС об этапах реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем УМС о возможных источниках финансирования проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
потребность выявлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение запроса на ТКП (ГПСЭ и ОГИС) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЗПР в СР | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить опросный лист на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести совещание с Родиным Р.А. по вопросам подготовки ТКП для ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка справки во ВНИИМ по результатам работы с Алжиром | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка материалов, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. о стадии рассмотрения запроса алжирской стороной | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с Родиным Р.А. о стадии реализации меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем ВНИИМ о стадии реализции меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить меморандум между Росстандартом и Алжирским управление метрологии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному меморандуму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с руководителем комитета о возможных механизмах реализации Меморандума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Получение подписанного документа: Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между Росстандартом и Алжирским управлением метрологии, с указанием в нем проектов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписанный Меморандум получен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение сведений о составе рабочих групп и дорожной карты по реализации меморандума | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта письма в Министерство промышленности, торговвли и инвестиций Нигерии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение ответа из Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителм Торгпредства о дальнейших действиях | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование ВКС с Торгпредством | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение ВКС с Торгпредством, обсуждение перспектив сотрудничества | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ВКС проведено | 0
Направить обращение | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЭП-предложение для включения в Повестку МПК Рос-Нигерия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка письма в EOS (главная организация по метрологии) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка предложений для включения в протокол МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с консультантом Торгпредства о процедуре подготовки проекта Протокола МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с Торгпредством для получения сведений об утвержденных формулировках в Протоколе МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение контактов представителя отдела международных связей EOS | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Контакты получены | 0
проведение переговоров с зам.нач отдела по африканским странам | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка предложений для Протокола МПК | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление письма с предложениями по МПК | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленным предложениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение программы МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение консультаций в рамках МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Консультации проведены | 0
направление ЭП с приложением письма в EOS | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по поводу пунктов для включения в Протокол МПК | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с представителем Торгпредства, обсуждение стратегии продвижения проектов с учетом Протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
Направить электронное письмо | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о стадии расмотрения презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совет по качеству Африка 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Африка 1 проведен | 0
Совет по качеству Африка 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Африка 2 проведен | 0
Совет по качеству Африка 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Африка 3 проведен | 0
Совет по качеству Африка 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Африка 4 проведен | 0
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обртаная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и отправка обращения в представительство в г. Бразилиа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и направление обращения в представительство в г. Сан-Пауло | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи по направленным обращениям | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
обратная связь получена | 1
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры с представителем Торгпредства по срокам назначения МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить обращение обращение по "Однониточной ГИС" и о включении в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры с представителем Торгпредства | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласование вопросов для Главного органа по метрологии и НИИ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Перевод презентации на португальский язык | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка презентации в Торгпредство | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров по результатам взаимодействия с ТПП Бразилии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров, касаемо работы консалтинговой компании | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Разработка плана дальнейших действий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка ЭП-предложение для включения в повестку МПК Рос-Бразилия; | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение перегововоров с представителем компании | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентацию | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Согласовать ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить заявку в СР о переводе презентации ОГИС и ОЛ на португальский (бразильский) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка ОЛ на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ информации о компании из открытых источников | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем о стадии отработки ОЛ по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Получение заполненного опросного листа на ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписание документа | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка аналитической справки | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сформировать папку по стране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Папка сформирована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка шаблона обращений | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентационных материалов для отправки | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Материалы подготовлены | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обртаная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка проекта побращения в SENKAMER для ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и отправка обращения в представительство в Венесуэле | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
обратная связь получена | 0
Направление обращения в Представительство PDVSA в России | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление обращения | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направление презентационных материалов | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связь получена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры с представителем Посольства по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения через Минпромэнерго РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров о перспективах участия в Международном форуме в г. Каракасе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка обращения для организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка обращения, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка Протокола переговоров в г. Каракасе | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка письма в ЛАД МИД (Посольство в копию) с Протоколом и Приглашением | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратаная связь получена | 0
проведение переговоров по направленному обращению | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка ЭП-обращения о включение проектов в повестку МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с зам.дир. Департамента РДС об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Проведение переговоров с советником ДМС о формировании повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка предложений и тезисов для переговоров для повестки МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи, переговоры о возможности участия в рабочей подгруппе по энергетике | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка к Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии предварительного проекта Итогового протокола Подкомиссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка задания на командировку в г. Москву для участия в Подкомиссии по энергетике | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка материалов для использования в ходе участия в Подкомиссии по энергетики МПК Россия-Венесуэла | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Командировочный выезд в Москву, участие в работе Подкомиссии по энергетике МПК Россия-Венесуэла, встреча с Вице-министром по газу Министерства Углеводородов Венесуэлы | 24 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка технического отчета о командировке в Москву | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Технический отчет подготовлен | 0
Проведение переговоров с начальником отдела стран Лат. Америки ДМС об участии в МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка предложений для включения в Протокол МПК | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка презентационных материалов и тезисов для переговоров на полях МПК | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем ДМС об участии в КВУ МПК Россия-Венесуэла (г. Сочи) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Проведение переговорв с представителем PDVSA | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Направить презентациионные материалы на испанском языке | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Совещание с СР по участию в Иннопром | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем PDVSA GAS по перспективам реализации проектов в Венесуэле | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка письма о согласовании встреч в г. Каракасе | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение ВКС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение технического совета | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Выезд в страну, проведение личных встреч и переговоров с закзачиком | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация продукта, отработка возражений, согласование потребности и технического задания | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Потребность согласована | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение вопросов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка ответов представителю PDVSA GAS | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка приглашения на посещение завода ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с суперидентантом по развитию производства газа об анализе ГИС, требущих модернизации | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка опросного листа на ОГИС, получение обратной связи | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Обратная связбь получена | 0
проведение переговоров с Дугаревой Е.Э. по вопросам направления обращения в SENKAMER | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
проведение переговоров об организации встреч в г. Каракас | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
Получение подписанного документа: Протокол 19-го заседания российско-венесуэльской подкомиссии по энергетике, с указанием проектов ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подписанный международный Протокол получен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить данные о составе рабочих групп и дорождной карты для реализации протокола | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести установочное совещание с рабочей группой по портфелю проектов для принятия решения о запуске следующего этапа портфеля | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Этап портфеля завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с директором о продвижении ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
отправка презентационных материалов по ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка и отправка тезизов о выгодах от реализции проекта | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с директором о принятых мерах по продвижению ОГИС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
переговоры проведены | 0
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение анализа деятельности организаций для возможности их использования в работе 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение новых стран на предмет возожной реализации проектов 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение проведено | 0
Совет по качеству Латинская Америка 1 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Латинская Америка 1 проведен | 0
Совет по качеству Латинская Америка 2 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Латинская Америка 2 проведен | 0
Совет по качеству Латинская Америка 3 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Латинская Америка 3 проведен | 0
Совет по качеству Латинская Америка 4 | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству Латинская Америка 4 проведен | 0
Изучение предложений для участия в мероприятиях 1 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 2 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 3 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 4 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 5 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 6 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 7 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 8 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 9 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение предложений для участия в мероприятиях 10 | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Изучение проведено | 0
"Гайд по работе с египетскими контрагентами" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Интервью с Тогпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Преимущества локализации бизнеса в Иране в свободно-экономических зонах" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
«Бизнес с Индией. Особенности делового этикета и межкультурной коммуникации» (Компания ЭГО Транслейтинг) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Актуальные вопросы по выходу на рынок Азербайджана" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Актуальные вопросы по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"На перепутье ваханского коридора: перспективы выхода российских производителей на рынок Пакистана и Афганистана" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Работа с зарубежными рынками: Китай, Турция, Юго-Восточная Азия" (ТПП РФ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Успешные кейсы по выходу на рынок Египта" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Преимущества свободных экономических зон в Иране" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Культурные особенности страны и ведения бизнеса во Вьетнаме. Тактика ведения переговоров. Достижение и фиксация договоренностей. Формирование партнерских взаимоотношений и их поддержание." (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Встреча с Торгпредом Нигерии, особенности выхода на рынок страны" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
«Экспорт в Египет – это возможность или это вызов? Как выбрать верный ответ и не ошибиться | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Бизнес-процессы и проекты при организации экспорта или как правильно масштабировать экспортный бизнес" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Пошаговая инструкция по выходу на иранский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Юго-Восточный вектор российского экспорта: как выйти на рынки Индонезии, Малайзии и Филиппин" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Эффективный экспорт во Вьетнам: стратегии и инструменты РЭЦ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"ИИ в экспорте: деловые коммуникации" (Международные консультации РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Практический совет эксперта по выходу на китайский рынок" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Кадры решают все: формула успешной команды для ВЭД (Египет)" (Международная консультация) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Как избежать ошибок при выходе на рынок Турции" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Вьетнамский рынок от входа до лидерства" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Проверка иностранных контрагентов" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Час с Торгпредом Киргизии" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Час с Торгпредом Узбекистана" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Малайзия как стратегический рынок" (ЦПЭ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Особенности ведения переговоров с партнерами из стран Ближнего Востока и Африки" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Брикс - механизмы взаимной торговли" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Час с Торгпредом в Туркменистане" (Минэк РО) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Азия, Африка, Ближний Восток: три континента возможностей для бизнеса" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Интервью с Торгпредом РФ в Малайзии" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Интевью с Торгпредом РФ в ОАЭ" (Международная консультация РЭЦ) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
«Международный транспортный коридор «Север — Юг»: Логистика между Россией и странами Персидского залива» (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Выбор и проверка контрагента. Институт репутации во Вьетнаме" | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Бизнес с Китаем: Экспорт из России в Китай. Стратегии выхода на рынок" (ЭГО Университет) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Интервью с Торгпредом Индии" (Международная консультация РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
"Малазийский рынок в сфере высотеха" (Международная консульатция РЭЦ) | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение проекта Соглашения на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка информации для КП в ТПП | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Заявка в СР о подготовке документов для участия | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Заявка в СР о получении цен на переводы презентационных материалов на язык фарси | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка письма в ТПП (запрос встреч и презент.) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с начальником Управления ВЭСиВЯД ТПП РО по организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка письма в ЦПЭ РО о запросе переговоров | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи по направленному письму | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка документов для приглашения в страну | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения в Торгпредство РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения в Генеральное консульство Ирана в г. Астрахани (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения Представителю Минэкономразвития РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка обращения в представительство Россотрудничество РФ в Иране (организация встреч) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации по аспектам выгода Эталона/КЦ для Ирана | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Перевод презентаций на английский язык | 5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка вопросов для потенциальных партнеров | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение визы и страховки в Иране | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение копии дипламатической ноты об организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Командировочный выезд в г. Тегеран (Иран), участие в бизнес-миссии ТПП РО, проведение мероприятий по продвижению масштабных метрологических проектов ГК "Турбулентность-ДОН "в Иране. | 40 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка технического отчета по результатам командировки в Иран | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Технический отчет подготовлен | 0
подготовка задания на командировку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
бронирование ж/д-билетов и гостиницы | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка доклада на тему: "Обеспечение метрологического суверенитета России: импортозамещение в действии" | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
согласование доклада с оргкомитетом форума | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Командировочный выез в г. Москва, Участие в форуме и выставке "Метрология без границ", доклад на тему "Обеспечение метрологического суверенитета России - импортозамещение в действии", проведение рабочих встреч. | 32 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка технического отчета по результатам командировки | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
технический отчет подготовлен | 0
подготовка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие в конференции | 8 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие принято | 0
получение приглашение принять участие, обратная связь | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка ответа об участии руководства ТД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ответ подготовлен | 0
подготовка доклада-презентации на тему "Стратегия реализации масштабных проектов за рубежом" | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка заявки на участие, регистрация | 1
Корректировка презентации | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка доклада по слайдам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Защита презентации на уровне и ИД | 1.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получение обратной связи от приглашенных представителей ВНИИМ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Защита презентации на уровне ПСД | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в работе Конференции | 16 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка технического отчета о Конференции | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка таблицы для Родина Р.А. (по результатам переговоров) | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Таблица подготовлена | 0
подготовка заявки на участие в конференции | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие в конференции | 8 | Колязин Дмитрий Сергеевич
участие принято | 0
получение приглашения из ЦПЭ РО | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
подготовка заявки в СР на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с представителем РЭЦ по организации мероприятий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проведение переговоров с предстваителем ЦПЭ по организации мероприятий | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
ЦПЭ РО принято решение в мероприятиях не участвовать | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Регистрация на форум | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в мероприятиях форума | 7 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие принято | 0
Анализ информации о саммите из открытых источников | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ проведен | 0
Подготовить заявку в СР на участие в бизнес-форме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Анализ вариантов участия в форуме, подготовка вопросов организаторам | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации для участия в форуме | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с организаторами Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка заявки на получение ДС | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем Рутрэвэл, бронирование гостиницы в г. Каракас | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с организаторами Форума (вопросы логистики) | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка и отправка распечатки перевода видеоролика УРМЦ | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с вице-президентом АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (организатор Форума) по организации встреч | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка заявки в СР на печать буклетов УРМЦ и ОГИС на испанском языке | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проверка буклетов для командировки, направленных из Сектора маркетинга и PR | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Организация согласования договора с Туроператором Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка зявки в СР для перевода видеоролика на испанский язык | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Отправка видеоролика организатору, получение обратной связи | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Получить от организатора документы, необходимые для командировочного выезда | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка заявки в отдел IT по обеспечению роуминга в Венесуэле | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка технического отчета о командировке | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Доклад о результатах командировки в г. Каракас на уровне ПСД | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка презентации по итогам выезда в Каракас | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Презентация подготовлена | 0
подготовка заявки в СР на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
проверка стадии отработки заявки от СР в РЭЦ | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
СР документы на БМ не поданы | 0
Подготовка заявки в СР для организации участия в мероприятиях Форума | 0.5 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с организатором обеспечения бизнес-миссии | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Принято решение о дистанционном участии | 0
подготовка заявки на участие | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
заявка подготовлена | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
получить материалы Форума | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
анализ материалов Форума | 2 | Колязин Дмитрий Сергеевич
анализ материалов Форума проведен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка заявки для участия | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Участие в мероприятиях Форума | 6 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговоров с представителем АТБ о возможности возврата д/с из Туркменистана | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проведение переговров с Директором ЦПЭ РО о перспективах поставки ОГИС во Вьетнам с использованием возможностей Представительства ЦПЭ по Вьетнаме | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Переговоры проведены | 0
Подготовка презентации о достигнутых резальтатах | 4 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Защита презентации о достигнутых результатах по проекту | 1 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Подготовка акта выполненных работ и иных документов по закрытию проекта | 3 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Проект завершен | 0 | Колязин Дмитрий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 4 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 5 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 6 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 7 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 8 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование очетов по заработной плате 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Формирование очетов по заработной плате 2 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Формирование очетов по заработной плате 3 | 1 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Макеев Андрей Сергеевич
Распоряжение выпущено | 0 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести планирование проекта | 8 | Пелих Даниил Юрьевич
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта согласован | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 8 | Пелих Даниил Юрьевич
Данные подготовлены | 0
Расчитать бюджет проекта | 6 | Пелих Даниил Юрьевич
Бюджет расчитан | 0
Защитить план проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта утвержден | 0
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0
Заполнить чек-лист | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0
Начало проекта | 0 | Азриян Артур Ашотович
Получение актуального КД от КБ | 2 | Азриян Артур Ашотович
Заказ комплектующих для сборочного участка | 4 | Азриян Артур Ашотович
Произвести сборку | 16 | Азриян Артур Ашотович
Проведение анализа технологии сборки | 8 | Азриян Артур Ашотович
Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 8 | Азриян Артур Ашотович
Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | Азриян Артур Ашотович
Разработка плана участка UFG-H | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка плана этапа сборки UFG-H | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление дополнительной оснастки | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 28 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Оснастка изготовлена | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Произвести обучение регулировке блока плат | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
Регулировка блока плат | 8 | Лихов Евгений Викторович
Регулировка сделана | 0
Начало сборки СГ | 2.4
Сборка УЗД | 2 | Подгорная Виктория Романовна
Проверка герметичности УЗД | 1 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка корпуса | 4 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка крышки | 5 | Тарасов Василий Михайлович
Установка УЗД в ответную часть вставки | 1 | Подгорная Виктория Романовна
Установка вставки в основание | 1 | Подгорная Виктория Романовна
Монтаж крышки к основанию | 2 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка крышки к основанию | 2 | Подгорная Виктория Романовна
Монтаж шлейфов | 3 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка платы к основанию | 5 | Тарасов Василий Михайлович
Кольцевание и установка батареи | 0 | Азриян Артур Ашотович
Сборка СГ завершена | 0
Проверка герметичности и сухая калибровка | 2.4 | Оганесян Кристина Лазаревна
Камера тепла холода | 10 | Андреев Артем Евгеньевич
СПУ-5 | 10 | Андреев Артем Евгеньевич
Проверка СГ завершена | 0
Подготовка СГ и Упаковка | 1 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Предьявление на ОТК | 2 | Быстров Иван Сергеевич
Сдача на склад | 0.5
Сдача СГ завершена | 0
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Оганесян Кристина Лазаревна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 30 | Шеханова Вероника Игоревна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 10 | Земляков Василий Владимирович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Тритенко Татьяна Викторовна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Кобцева Наталья Алексеевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 16 | Лихов Евгений Викторович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Сухарева Ольга Андреевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | Сокол Рита Васильевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 24 | Макарова Надежда Григорьевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 45
Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 14 | Макарова Надежда Григорьевна
Заказ материалов в производство UFG-H | 18 | Макарова Надежда Григорьевна
Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 12 | Полякова Кристина Валентиновна
Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 20 | Полякова Кристина Валентиновна
Расстановка комплектующих по рабочим мест | 7 | Азриян Артур Ашотович
Сборка опытных образцов UFG-H | 16 | Азриян Артур Ашотович
Наведение порядка на рабочих местах | 4 | Азриян Артур Ашотович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17 | Азриян Артур Ашотович
Обучение по паровке УЗД | 20 | Полякова Кристина Валентиновна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 24 | Андреев Артем Евгеньевич
Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 12 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Составление акта дефектовки | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сопровождение исполнения задач | 20 | Азриян Артур Ашотович
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Азриян Артур Ашотович
Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 32 | Азриян Артур Ашотович
Закупка микро-электроники | 1 | Коржов Дмитрий Владимирович
Раскро, детали, обработка на стороне | 6 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 1 | Пожидаева Марина Васильевна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Согласование заявок | 3 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей | 5 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 12 | Дроздова Екатерина Игоревна
Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 10 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 30 | Макеев Андрей Сергеевич
Комплектовка на 300 комплектов заказана | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 0
Сборка УЗД | 24 | Тритенко Татьяна Викторовна
Проверка герметичности УЗД | 24 | Тритенко Татьяна Викторовна
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 49.75 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17.04 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 18 | Платонова Ольга Валерьевна
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 15.72 | Азриян Артур Ашотович
Сборка корпуса | 24 | Земляков Василий Владимирович
Сборка крышки | 24 | Кравченко Александр Борисович
Установка УЗД в ответную часть вставки | 24 | Шеханова Вероника Игоревна
Установка вставки в основание | 24 | Шеханова Вероника Игоревна
Монтаж крышки к основанию | 24 | Нергадзе Оксана Эдуардовна
Сборка крышки к основанию | 24 | Оганесян Кристина Лазаревна
Монтаж шлейфов | 24 | Подгорная Виктория Романовна
Получение плат с маонтажного участка | 0 | Макеев Андрей Сергеевич
Сборка платы к основанию | 24 | Кобцева Наталья Алексеевна
Кольцевание и установка батареи | 24 | Земляков Василий Владимирович
Сборка СГ завершена | 0
Проверка герметичности и сухая калибровка | 24 | Оганесян Кристина Лазаревна
Камера тепла холода | 24 | Андреев Артем Евгеньевич
СПУ-5 | 40 | Андреев Артем Евгеньевич
Проверка СГ завершена | 0
Подготовка СГ и Упаковка | 12 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Предьявление на ОТК | 16 | Быстров Иван Сергеевич
Сдача на склад | 5
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 125 | Щербаков Александр Александрович
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 50.0167 | Денисенко Иван Сергеевич
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 112.0367 | Залесский Александр Леонидович
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 28.0083 | Буркин Руслан Евгеньевич
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 45.015 | Дорошкевич Виктор Александрович
Сдача СГ завершена | 0
Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
Анализ проведен | 0
Оформить карту стеллажа | 4.7617 | Макеев Андрей Сергеевич
Заказать необходмую тару | 12.6983 | Макеев Андрей Сергеевич
Тара заказана | 0
Закупить тару | 8 | Короткова Валентина Викторовна
Тара закуплена | 0
Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 25.3967 | Макеев Андрей Сергеевич
Бирки подготовлены | 0
Расклеить бирки | 12.6983 | Макеев Андрей Сергеевич
Бирки расклеены | 0
Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 8 | Азриян Артур Ашотович
Тестирование стендов | 40 | Азриян Артур Ашотович
Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 8 | Азриян Артур Ашотович
Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 240 | Азриян Артур Ашотович
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 40 | Азриян Артур Ашотович
Определить требуемое инструмента | 1 | Денислямов Руслан Наильевич
Закупка инструмента | 1 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка вентиляции | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка завершена | 0
Установка вентиляции | 1 | Макеев Андрей Сергеевич
Установка вентиляции завершена | 0
Приемка стендов от Асланяна А.К | 0
Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 10 | Денислямов Руслан Наильевич
Оформление таблицы расходных комплектующих | 1 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Запрос плеча поставки | 1 | Короткова Валентина Викторовна
Анализ данных | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Проработка т.мин | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Проработка т.мах | 0.5 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | Азриян Артур Ашотович
Внесение точек заказа | 2 | Короткова Валентина Викторовна
Т.Заказа внесены | 0
Проверка наличия СОП на участке | 8 | Азриян Артур Ашотович
Разработка доп. СОП карт | 120 | Любельский Михаил Владимирович
СОП готовы | 0
Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 8 | Князев Денис Викторович
Проведение хронометража деталей UFG-H | 24 | Князев Денис Викторович
Организация работ по производству деталей UFG-H | 4 | Князев Денис Викторович
Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 4 | Князев Денис Викторович
Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 18.1333 | Целищев Павел Сергеевич
Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 8 | Зайцев Гордей Николаевич
Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 13 | Азриян Артур Ашотович
Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 28 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 12 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы хранения готовой продукции | 14 | Зайцев Гордей Николаевич
Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 13 | Целищев Павел Сергеевич
Организация участка лакировки плат UFG-H | 12 | Зайцев Гордей Николаевич
Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 1
Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 8
Калибровка поверка приборов 150 шт | 150
Упаковка приборов 150 шт | 16
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 8
Подготовка презентации результатов проекта | 6 | Азриян Артур Ашотович
План-факт бюджета | 8 | Азриян Артур Ашотович
Эконимическое заключение | 8 | Азриян Артур Ашотович
Проведение пред защиты | 2 | Азриян Артур Ашотович
Корректировка презентации по замечаниям | 2 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка приказа | 1 | Азриян Артур Ашотович
Проведение защиты результатов проекта | 2 | Азриян Артур Ашотович
Защита успешна | 1
Проект окончен | 1
Начало проекта | 0 | Слепцов Александр Алексеевич | Организация ПСИ в здании 8-7; 8-8 копия
Выпустить распоряжение | 2 | Слепцов Александр Алексеевич
Составить план проекта | 5 | Слепцов Александр Алексеевич
Согласовать план с руководителем портфеля проектов | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Рассчитать ДДС | 2 | Богуш Елена Владимировна
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Слепцов Александр Алексеевич
Защитить план проекта у куратора портфеля | 1 | Слепцов Александр Алексеевич
Оформить приказ на запуск проекта | 1
Приказ издан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 43 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 44 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 45 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 46 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 47 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 48 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 49 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 50 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 51 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 52 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 27 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 28 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 29 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 30 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 31 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 32 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 33 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 34 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 35 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 36 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 37 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 38 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 41 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 42 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 43 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 44 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 45 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 46 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 47 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 48 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 49 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 50 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 51 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором 52 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 49 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 50 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.48 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.48 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.48 | Слепцов Александр Алексеевич
Формирование отчетов к ДПИ 10 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов к ДПИ 11 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов к ДПИ 12 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов к ДПИ 13 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 2 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 3 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 4 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 5 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 6 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 7 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 8 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 9 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 10 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение и оформление документов по ЗП 11 | 10 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Подобрать подходящие по обьему установки для охлаждения и нагрева камер | 54 | Слепцов Александр Алексеевич
Разработать ТЗ на климатические камеры | 16 | Слепцов Александр Алексеевич
Разработать ТЗ на систему охлаждения воздуха | 16 | Слепцов Александр Алексеевич
Согласовать ТЗ на систему охлаждения с исполнителем | 16 | Слепцов Александр Алексеевич
Согласовать договор на поставку и монтаж системы охлаждения воздуха | 24 | Слепцов Александр Алексеевич
Заказать отопители для новых камер в кол-ве 9 шт. | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Помещения для климатических камер готово | 0 | Гриппа Георгий Александрович
Помещение для климатических камер принято службой качества | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Монтаж новых воздухоохладителей 2 шт. в климат камерах | 48 | Подрядчик
Установить отопители в климат камерах | 16 | Гриппа Георгий Александрович
Сделать расключение проводки отопителей и воздухоохладителей | 8 | Гриппа Георгий Александрович
Проверить выходы на режим и поддержание температуры КК | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович
Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Разработать спецификацию на доработку АСУ ПСИ на 4 камеры | 60 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать электрическую схему подключения стенда АСУ ПСИ | 24 | Черкезян Андрей Павлович
Проработать спецификацию по стоимости для заказа материалов | 27.5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Подготовить заказ на закупаемые материалы | 2 | Слепцов Александр Алексеевич
Заказать материалы | 4 | Кулешова Наталья Станиславовна
Спланировать блок по изготовлению МПКИ (26 шт.) | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Заказать печатные платы МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Сформировать КД на МПКИ вариант "Lite" для монтажа плат | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Сформировать заявки на компоненты материнских плат МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Сформировать заявки на компоненты измерительных плат МПКИ | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 1 | 8 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 2 | 8 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна
Отработать заявки на закупку материалов и комплектующих по проекту 3 | 16 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
Печатные платы МПКИ получены | 0 | Ростовцев Вадим Александрович
Компоненты МПКИ получены | 0 | Ростовцев Вадим Александрович
Передать печ. Платы и компоненты в монтажный участок | 2 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж материнских плат МПКИ | 88 | Пуличев Евгений Викторович
Монтаж материнских плат МПКИ | 70 | Твердохлебов Виталий Иванович
Мойка материнских плат МПКИ | 5 | Соломаха Елена Валентиновна
Мойка измерительных плат МПКИ | 5 | Соломаха Елена Валентиновна
Платы МПКИ смонтированы | 0 | Ростовцев Вадим Александрович
Пуско-наладочные работы по материнским платам (26 шт.) | 48 | Ростовцев Вадим Александрович
Пуско-наладочные работы по измерительным платам (78 шт.) | 48 | Ростовцев Вадим Александрович
Сборка МПКИ (26 шт.) | 32 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка МПКИ (26 шт.) | 64 | Ростовцев Вадим Александрович
МПКИ для установки в стенд готовы | 0 | Ростовцев Вадим Александрович
Сформировать заказ на КПК-4 AIN (5 каналов) для вспомогательных шкафов управления АСУ ПСИ | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Получить материалы для КПК-4 AIN (5 каналов) по приходу со склада | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Изготовить КПК-4 AIN (5 каналов) в кол-ве 16 шт. | 96 | Шацков Алексей Станиславович
Выдача материалов на изготовление стенда управления АСУ ПСИ | 8 | Кургин Федор Владимирович
Проверить выдачу заказа на внутреннее потребление | 4 | Ракитин Вячеслав Михайлович
Заказать материалы для рабочих мест управления стендами АСУ ПСИ (ПК и комплектующие к ним, ИБП для шкафов управления) | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить заказ на кабели и др. элементы подключения АСУ ПСИ | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Материалы на рабочие места на складе | 0 | Слепцов Александр Алексеевич
Разработать принципиальную электрическую схему АСУ ПСИ (сопровождение и проверка) | 64 | Бутенко Игорь Михайлович
Обеспечить 2мя рабочими местами новые климаткамеры | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Собрать главный шкафы управления АСУ ПСИ 4 шт. | 234 | Двораковский Альберт Олегович
Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 120 | Двораковский Альберт Олегович
Собрать вспомогательные шкафы АСУ в кол-ве 8 единиц | 8 | Книшенко Александр Юрьевич
Провести инструктаж шкафов управления и дополнительных шкафов | 1.5 | Бутенко Игорь Михайлович
Подобрать опоры для наружных шкафов стенда ПСИ | 2 | Бутенко Игорь Михайлович
Определить точки подвода питания для вибростендов | 1 | Бутенко Игорь Михайлович
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере (сопровождение) | 20 | Бутенко Игорь Михайлович
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 91 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере | 59 | Верещак Сергей Николаевич
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере №4 | 48 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Подключение вспомогательных шкафов и основного шкафа управления к климатической камере №2 | 52 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Монтаж 4 плат Bluetooth для стенда | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | Горбатенко Сергей Александрович
Настройка параметров работоспособности программы (ПНР) | 96 | Бутенко Игорь Михайлович, Шацков Алексей Станиславович
Подключение тележек и шкафов климат. камеры стенда ПСИ | 184 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Настройка ПО стенда АСУ ПСИ (пусконаладка) | 188 | Песоцкий Олег Владимирович
Климат камеры функционируют в автоматическом режиме | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка подготовки места под подключение вибростендов | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Демонтаж вибростендов | 28 | Мацнев Павел Юсупджонович
Демонтаж рабочего места управления вибростендами | 28 | Верещак Сергей Николаевич
Монтаж вибростендов и рабочего места в здании 8/7 | 18 | Гриппа Георгий Александрович
Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | Мацнев Павел Юсупджонович
Подключение рабочего места управления вибростендами | 36 | Верещак Сергей Николаевич
Стенды функционируют в штатном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка подготовки места под подключение компрессоров | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Демонтаж компрессоров | 4.8 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Монтаж компрессоров в здании 8/7 | 12 | Коробка Илья Андреевич, Линиченко Павел Альбертович
Компрессора подключены, функционируют | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Отключение и сборка оборудования и мебели | 48 | Верба Григорий Юрьевич, Коробка Илья Андреевич, Кулишенко Михаил Евгеньевич, Линиченко Павел Альбертович, Суздальцев Вадим Сергеевич
Перевозка на здание 8/7 | 4 | Гриппа Георгий Александрович
Подключение и установка мебели | 4 | Гриппа Георгий Александрович
Организация рабочих мест согласно принципам 5С | 18 | Гайбарян Юлия Игоревна
Рабочие места установлены, подключены к комуникациям, ПСИ осуществляется в новом здании 8/7-8/8 | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проверка подготовки мест установки АСУ ПСИ и рабочих мест | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Демонтаж системы поддержания температуры камеры №1 и №2 | 16 | Подрядчик
Монтаж системы поддержания температуры в новых каммерах в 8/7 | 32 | Подрядчик
Проверка работоспособности системы охлаждения камер в ручном режиме | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Система поддержания температуры установлена, функционирует в ручном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подключение АСУ ПСИ климаткамер №2 и №3 | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Камеры №2 и №3 функционируют в штатном режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Заказать комплектующие для камер (ТЭНы 8 шт., стеллаж 1 шт, 2 ПК с ИБП и мониторами) | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Завести договоры на закупку комплектующих | 3 | Дмитрук Оксана Александровна
Закупить ТМЦ (ТЭНы+стеллаж) | 3 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Получить комплектующие и выдать на сборку | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Установить отопители в климат камерах | 32 | Верещак Сергей Николаевич, Мацнев Павел Юсупджонович
Подключить ПК управления шкафами АСУ ПСИ | 16 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Провести пусконаладку камеры №1 | 136.5933 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
Провести пусконаладку камеры №3 | 57.185 | Мальцев Дмитрий Алексеевич, Песоцкий Олег Владимирович
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Климатические камеры функционируют в автоматическом режиме | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить презентацию по завершению проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести предзащиту на уровне заказчика и куратора | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработать презентацию | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести защиту проекта | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сдать проект в архив | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 71 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 72 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 73 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 74 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 75 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 76 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 77 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 78 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 17 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 18 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить план проекта | 39.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить бюджет проекта | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Приказ утвержден | 0
Проект запущен | 0
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | Нагорная Анастасия Владимировна
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в ТЗ. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Правки внесены | 0
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка направлена | 0
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0
Подписание договора на НИОКР | 40
Договор подписан | 0
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | лупанова
Данные от фин.отдела получены | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Информация уточнена | 0
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Бизнес-план готов | 0
Залить все документы на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0
Пакет документов готов | 0
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана | 0
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана. Газпром оповещен | 0
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 600
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составление требований НТД к продукту | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТКП на аналоги получены | 0
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Данные в ЭО направлены | 0
Подготовка экономического заключения | 20 | Азаров Денис Игоревич
Расчет экон.эффекта готов | 0
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЭТ готов | 0
Предзащита на уровне ГК | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | соломичев
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЭТ утвержден | 0
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4
Получить отчет об испытаниях | 0
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в "1С" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Баллоны в Томске | 80
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Командировка | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Испытания Опытного образца проведены | 0
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8
Результат не достигнут. | 0
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта согласовано | 0
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить приказ на продление. | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ВКС с Петровым | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Договор с СО РАН заключен | 0
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано с Газпромом | 0
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Итоговая рабочая группа | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ТЗ согласовано | 0
ТЗ направлено в Газпром | 2
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект завершен | 0
гибка | 2 | Ткаченко Владимир Витальевич
покраска | 2 | Кравченко Владимир Александрович
Сборка РГА (производство №1) | 16 | Орехов Сергей Александрович
регулировка+настройка | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | Лебедев Михаил Сергеевич
испытания (метрология) | 8 | Павлов Александр Сергеевич
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД | 80 | Томск | Потоковый Раман_11.2024_план
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск
Закупка комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН
Внесение изменений в КД | 480 | Томск
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН
ТМЦ закуплены | 0
Подготовка КД | 40 | Томск
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН
Разработка платы | 40 | Турбулентность-ДОН
Изготовление платы | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН
Разработка платы | 40 | Турбулентность-ДОН
Изготовление платы | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН
Доставка блока электроники в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Тестирование разработанной системы | 40 | Томск
Возможная доработка системы | 240 | Томск/ТД
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск/ТД
Разработка блока электроники для газоанализатора | 960 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня | 960 | Турбулентность-ДОН
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора | 80 | Томск
Поиск подходящего вызрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск
Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе) | 40 | Томск
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | ТД/ТОмск
Испытания | 40 | Томск
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО | 80 | Томск
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 640 | Томск
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск
Возможная доработка | 640 | Томск
Приказ на запуск выпущен | 0 | Турбулентность-ДОН | Потоковый Раман_11.2024_план
Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | Турбулентность-ДОН
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | Турбулентность-ДОН
Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | Турбулентность-ДОН
Закупка основных комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН
Комплектующие получены | 0
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН
Внесение изменений в КД | 360 | Томск
Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | Турбулентность-ДОН
Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | Томск
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск
Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | Томск, Турбулентность-ДОН
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка КД | 40 | Томск
Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН
ТМЦ закуплены | 0
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН
Детали изготовлены | 0
Сборка системы напуска | 24 | Турбулентность-ДОН
Испытания системы напуска газа | 8 | Турбулентность-ДОН
Система напуска готова | 0
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск, Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки разработан | 0
Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | Турбулентность-ДОН
Изготовление плат | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на платы | 160 | Турбулентность-ДОН
Монтаж плат | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Версия 1 готова | 0
Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | Турбулентность-ДОН
Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН
Развести плату и отправить на изготовление | 80 | Турбулентность-ДОН
Платы и комплектующие получены | 0
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН
Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0
Доработка схемы принципиальной | 40 | Турбулентность-ДОН
Доработка платы | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказать платы верс. 2.2 | 4 | Турбулентность-ДОН
Платы и комплектующие получены | 0
Монтаж платы | 24 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 80 | Турбулентность-ДОН
Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0
Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | Турбулентность-ДОН
Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | Турбулентность-ДОН
Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | Томск
Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | Томск, Турбулентность-ДОН
Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0
Тестирование разработанной системы (верс.2) | 40 | Томск
Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.2 | 120 | Томск, Турбулентность-ДОН
Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0
Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | Турбулентность-ДОН
ПО верх.уровня разработано | 0
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск
Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | Томск
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | Томск
Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | Томск
4 образца собраны готовы к испытаниям | 0
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН
Недостатки устранены | 0
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | Томск
Алгоритмы доработаны | 0
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск
Испытания по метрологии проведены | 0
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск
Возможная доработка | 640 | Томск
Доработка произведена | 0
Проведение испытаний после доработки | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН
Испытания проведены | 0
Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Томск, Турбулентность-ДОН
Проект завершен (01.06.2026) | 0
<Новая задача> | 0 |  | ОКР_РАМАН_укрупн.
<Новая задача> | 0
<Новая задача> | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 71 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 72 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 73 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 74 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 75 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 76 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 77 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 78 | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 17 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 18 | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Выпустить распоряжение | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить план проекта | 39.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить бюджет проекта | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защитить проект | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Приказ утвержден | 0
Проект запущен | 0
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | Нагорная Анастасия Владимировна
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в ТЗ. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Правки внесены | 0
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка направлена | 0
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0
Подписание договора на НИОКР | 40
Договор подписан | 0
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | лупанова
Данные от фин.отдела получены | 0 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Информация уточнена | 0
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Бизнес-план готов | 0
Залить все документы на сайт | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0
Пакет документов готов | 0
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана | 0
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана. Газпром оповещен | 0
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 750
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составление требований НТД к продукту | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТКП на аналоги получены | 0
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Данные в ЭО направлены | 0
Подготовка экономического заключения | 20 | Азаров Денис Игоревич
Расчет экон.эффекта готов | 0
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЭТ готов | 0
Предзащита на уровне ГК | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать ТЭТ | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | соломичев
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЭТ утвержден | 0
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4
Получить отчет об испытаниях | 0
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | Нагорная Анастасия Владимировна
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить договор и счет. Завести в "1С". Оплатить | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 120 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в "1С" | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Баллоны в Томске | 80
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Командировка | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Испытания Опытного образца проведены | 0
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8
Результат не достигнут. | 0
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта согласовано | 0
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить приказ на продление. | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ВКС с Петровым | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна
Договор с СО РАН согласован и готов к подписанию | 0
Договор с ИМКЭС подписан | 0
Подготовка нового плана ОКР. Согласование с ГКИ, со Львовым. Корректировки с учетом их замечаний | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продублировать в ВКО "Интеллект" письменный запрос. Составить вопросы, согласовать с ПСД | 3 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка нового плана ОКР. Встреча Петрова | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка плана с помесячной дискретностью. Согласование с Петровым | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение ВКС с Томском. Проработка вопроса взрывозащиты. Переработка плана ОКР с учетом новых работ. Запрос ТКП на раман (КНР). | 64 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка взрывозащиты. Перепланирование ОКР. | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Вычитка НД (степень взрывозащиты) | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Пересогласование версии №2 ХД. | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитка и правка ТЭТ. Подготовка к предзащите. | 16 | Нагорная Анастасия Владимировна
Предзащита ТЭТ | 2
Защита на уровне ПСД | 2
Пересогласование с Петровым итоговой версии договора | 8
Соглашение подписано | 0
Анализ Аршин, сведение данных, составление диаграмм | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка документов по раману (поиск международных стандартов по точности, составление запроса юристам, предзащита тэт с гки, созвон с Росстандартом, ВНИИГАЗ, ВНИИОФИ) | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отработка замечаний для вступления в реестр Новатэк (сбор документов, постановка задач по корректировке ТУ на ДД, заключение договора на аттестацию свар.оборудования и сварщика, поиск протоколов испытаний ТР ТС 012, 020 на TFG, UFL, CFM, определение импол | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие проектов по МФР, накладным. Подготовка и сдача в архив | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано с Газпромом | 0
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | Нагорная Анастасия Владимировна
Итоговая рабочая группа | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ТЗ согласовано | 0
ТЗ направлено в Газпром | 2
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект завершен | 0
гибка | 2 | Ткаченко Владимир Витальевич
покраска | 2 | Кравченко Владимир Александрович
Сборка РГА (производство №1) | 16 | Орехов Сергей Александрович
регулировка+настройка | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | Лебедев Михаил Сергеевич
испытания (метрология) | 8 | Павлов Александр Сергеевич
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0
логистика | 1 | Кургин Федор Владимирович
0
Приказ на запуск выпущен | 0 | Турбулентность-ДОН | Потоковый Раман_11.2024_план
Поиск поставщиков фотодетекторов (оценка возможности разработки для нас RS-485) | 160 | Турбулентность-ДОН
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Томск
Формирование ТЗ для электронщиков и программистов ТД (вариант 1. С Пром. ПК) | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка внутр. ТЗ вариант 1. Доработка покупной камеры анализатора | 80 | Турбулентность-ДОН
Подготовка внутр. ТЗ вариант 2. Изготовление ЭБ из сенсора/системы охлаждения/МК | 80 | Турбулентность-ДОН
Закупка основных комплектующих | 560 | Турбулентность-ДОН
Комплектующие получены | 0
Подготовка и передача существующей КД в ТД | 80 | Томск
Анализ полученной КД и формирование ответа о технологичности с предложением изменений | 80 | Турбулентность-ДОН
Внесение изменений в КД | 360 | Томск
Подготовить и передать требовния по габаритам ЭБ и требованиям взрывозащиты | 16 | Турбулентность-ДОН
Внесение изменений в КД по части взрывозащиты | 120 | Томск
Согласование с КБ и возможные доработки | 160 | Турбулентность-ДОН
Выбор рабочего давления газа в кювете | 80 | Томск
Разработка концепции системы автоматического напуска газа | 40 | Томск
Согласование с КБ системы напуска газа | 24 | Томск, Турбулентность-ДОН
Поиск подходящих комплектующих на рынке | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка КД | 40 | Томск
Согласование с КБ и мех.уч. | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН
Закупка комплектующих для изготовления опытных образцов | 240 | Турбулентность-ДОН
ТМЦ закуплены | 0
Изготовление механических блоков | 160 | Турбулентность-ДОН
Детали изготовлены | 0
Сборка системы напуска | 24 | Турбулентность-ДОН
Испытания системы напуска газа | 8 | Турбулентность-ДОН
Система напуска готова | 0
Анализ рынка блоков пробоподготовки для ГХ | 120 | Турбулентность-ДОН
Оценка целесообразности разработки собственного блока | 80 | Турбулентность-ДОН
Разработка и изготовление собственного блока пробоподготовки либо доработка купленного | 560 | Томск, Турбулентность-ДОН
Блок пробоподготовки разработан | 0
Составление функциональной схемы системы измерения | 40 | Турбулентность-ДОН
Изготовление плат | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на платы | 160 | Турбулентность-ДОН
Монтаж плат | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка алгоритма работы системы измерения | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Версия 1 готова | 0
Анализ возможностей по доработке электроники камеры | 40 | Турбулентность-ДОН
Разработка схемы электрической одноплатной весии измерителя | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказ комплектующих на плату | 160 | Турбулентность-ДОН
Развести плату и отправить на изготовление | 80 | Турбулентность-ДОН
Платы и комплектующие получены | 0
Монтаж платы | 16 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 40 | Турбулентность-ДОН
Отладка недоработок | 40 | Турбулентность-ДОН
Плата ЭБ (версия 2.1) получена | 0
Доработка схемы принципиальной | 40 | Турбулентность-ДОН
Доработка платы | 80 | Турбулентность-ДОН
Заказать платы верс. 2.2 | 4 | Турбулентность-ДОН
Платы и комплектующие получены | 0
Монтаж платы | 24 | Турбулентность-ДОН
Пуско-наладка плат | 80 | Турбулентность-ДОН
Плата ЭБ (версия 2.2) получена | 0
Доставка блока электроники в Томск (верс.1) | 80 | Турбулентность-ДОН
Доставка блока электроники в Томск (верс.2) | 80 | Турбулентность-ДОН
Тестирование разработанной системы (верс.1) | 40 | Томск
Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.1 | 240 | Томск, Турбулентность-ДОН
Тестирование и доработка верс.1 завершено | 0
Тестирование разработанной системы (верс.2) | 40 | Томск
Возможная доработка системы (ПО/ЭБ) верс.2 | 120 | Томск, Турбулентность-ДОН
Тестирование и доработка верс.2 завершено | 0
Разработка ПО верхнего уровня (Light Viewer) | 400 | Турбулентность-ДОН
Разработка ПО верхнего уровня (Viewer) | 960 | Турбулентность-ДОН
ПО верх.уровня разработано | 0
Выяснение четких требований по взрывозищите газоанализатора. Рассмотреть термостабилизацию с учетом требований взрывозащиты | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Поиск подходящего взрывозащищенного бокса на рынке | 80 | Томск
Расчет параметров требуемых нагревательных элементов для термостабилизации (в случае отсутствия в найденном взрывозащ.корпусе). -10/+50 | 40 | Томск
Поиск на рынке требуемых нагревательных элементов | 40 | Томск
Покупка требуемых комплектующих | 280 | Турбулентность-ДОН
Разработка блока электроники для управления термостабилизацией (в случае отсутствия в найденном корпусе) | 160 | Турбулентность-ДОН
Доставка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Возможная доработка выбранного бокса с элементами термостабилизации | 80 | Томск, Турбулентность-ДОН
Испытания в составе с блоком электронным верс.1 | 40 | Томск
Бокс для взрывозащищенного исполнения разработан | 0
Изготовление деталей | 480 | Турбулентность-ДОН
Отправка в Томск | 80 | Турбулентность-ДОН
Проверка корректности изготовленных деталей, функционирования электроники и ПО. Окончательная сборка | 80 | Томск
4 образца собраны готовы к испытаниям | 0
Устранение недостатков (в случае выявления) | 240 | Турбулентность-ДОН
Недостатки устранены | 0
Доработка алгоритмов для повышения точности вычисления концентраций | 520 | Томск
Алгоритмы доработаны | 0
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 80 | Томск
Метрологические испытания изготовленных образцов в Томске | 240 | Томск
Испытания по метрологии проведены | 0
Доставка газоанализаторов в Ростов | 80 | Томск
Демонстрация работы опытных образцов в Ростове | 80 | Томск
Возможная доработка | 640 | Томск
Доработка произведена | 0
Проведение испытаний после доработки | 40 | Томск, Турбулентность-ДОН
Испытания проведены | 0
Подготовка Актов ВР, протоколов испытаний | 16 | Томск, Турбулентность-ДОН
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | Томск, Турбулентность-ДОН
Проект завершен (01.06.2026) | 0
Планирование проекта | 80 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Подача заявки и заключение договора | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработка ТУ, РЭ, ПС | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Согласование с главным метрологом и ГК | 16
Разработка МИ | 160 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка проекта ОТ | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Документация разработана | 0
Потоковый образец готов | 0
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Образец доставлен в сертификационный орган | 0
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Провести испытания согласно программы | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Оформить протоколы испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Испытания в целях утверждения типа завершены | 0
Подготовить оригиналы документов | 24
Выехать в командировку | 16 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Получены замечания от ЕИЦ | 0
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0
Проведение экспертизы в Росстандарт | 320
Приказ об утверждении типа опубликован | 0
Заключительный этап | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор
ТЗ согласовано | 0
Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Согласование КД с ТД | 40 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
КД утверждено | 0
Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | Костенко Матвей Александрович
Заказ комплектующих для электронного блока | 16
Комплектующие поступили на склад | 0
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480
Комплектующие получены | 0
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | Матросов Иван Иванович
Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Опытные образцы готовы | 0
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка базы данных для измерений | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка методики корректной замены пробы | 40 | Матросов Иван Иванович
Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний подписаны | 0
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 2
Проект завершен | 0
Подготовка ТЗ для электроников/программистов Турбо-Дон на разработку электронного блока управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич | ОКР на лабораторный газоанализатор2
ТЗ согласовано | 0
Подготовка КД к представлению в Турбо-Дон | 168 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Согласование КД с ТД | 40 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Откорректирорвать КД согласно замечаниям | 80 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
КД утверждено | 0
Разработка электронного блока управления и ПО | 320 | Костенко Матвей Александрович, Петров Дмитрий Витальевич
Отладка электронного блока управления и ПО | 176 | Костенко Матвей Александрович
Заказ комплектующих для электронного блока | 16
Комплектующие поступили на склад | 0
Подготовка и передача списка комплектующих и их поставщиков | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Закупка оптических комплектующих и газов и отправка в Томск | 480
Комплектующие получены | 0
Заказ комплектующих согласно утвержденного КД | 16
Комплектующие для изготовления корпусов поступили | 0
Изготовление железа для 2х экспериментальных образцов и отправка в Томск | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление 2х электронных блоков управления | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Первичная сборка 2х опытных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Устранение механических нестыковок и завершение сборки | 120 | Матросов Иван Иванович
Настройка 2х экспериментальных образцов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Опытные образцы готовы | 0
Разработка и согласование программы внутренних испытаний | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Подготовка базы данных для измерений | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Калибровка | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Разработка методики корректной замены пробы | 40 | Матросов Иван Иванович
Метрологические испытания в нормальных условиях | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Метрологические испытания в условиях изменения температуры | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Метрологические испытания после механических воздействий | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
КОМИССИОННО С УЧАСТИЕМ ТД С ПЕРЕДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ (ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ+ПРОЕКТЫ )ЭД | 8
Акты испытаний макета и протоколы готовы | 0
Разработка и утверждение программы испытаний на опытный образец | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Упаковка и подготовка приборов к отправке в Ростов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич
Оборудование поступило на склад ТД | 0
Приемо-сдаточные испытания в Турбо-Дон | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Костенко Матвей Александрович, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Акты испытаний подписаны | 0
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 2
Проект завершен | 0
Разработка технического задания на потоковый газоанализатор | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич | ОКР на потоковый газоанализатор
Согласовать техническое задание с ТД | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
ТЗ согласовано | 0
Анализ недостатков по результатам опытной эксплуатации лабораторных Раман-газоанализаторов и выработка новых технических решений | 160 | Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Согласование условий пробоподготовки (выезд на объекты) | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович
Разработка концепции блока пробоподготовки | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Разработка конструкции взрывозащищенного термостабилизированного корпуса | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Согласование концепции и технических решений с ТД | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Концепция утверждена | 0
Разработать конструктивные решения и спецификацию на комплектующие и материалы | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Заказ комплектующих для макетного образца | 16
Комплектующие поступили на склад | 0
Разработать программу испытаний макета потокового газоанализатора | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление пробного макета для испытаний | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Макет готов к испытаниям | 0
Испытание подхода связанного с изменением дисперсии спектрального прибора | 320 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Испытание подхода связанного с увеличением длины детектора | 320 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич
Макет испытан. Протоколы и акт получены | 0
Разработка КД стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
Закупка комплектующих на стенд | 16
Комплектующие поступили на склад | 0
Изготовление стенда для имитации потока ПГ в лабораторных условиях | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Стенд готов к испытаниям | 0
Разработка программы испытаний потокового газоанализатора | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Изготовление экспериментального образца потокового газоанализатора | 160
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в лаборатории | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Испытания экспериментального образца потокового газоанализатора в реальных условиях | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Петров Дмитрий Витальевич
Протоколы и акт испытаний получены | 0
Разработка РКД на потоковый газоанализатор | 160 | Матросов Иван Иванович, Россомахин Игорь Николаевич
КД утверждено | 0
Доработка газоанализатора в случае выявления недостатков | 320 | Матросов Иван Иванович
Образец доработан и готов к ОПЭ | 0
Подготовить презентацию по результатам проекта | 16 | Петров Дмитрий Витальевич
Защитить результаты проекта | 2
Проект завершен | 0
ОКР на лабораторный газоанализатор | 1466 |  | Портфель РАМАН
Утверждение типа лабораторный | 1112
ОКР на потоковый газоанализатор | 2594
Постановка на производство | 960
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 1120
Организация производства | 1040 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Организация продаж | 2000 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Планирование проекта | 80 |  | Постановка на производство
Разработка технического задания | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Оформить заявки на закупку инструмента | 40
Инструмент поступил на склад | 0
Составить перечень необходимых стендов | 40 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Стенд 1 | 640 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Стенд 2 | 640 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Стенд 3 | 640 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Стенды запущены в производсвто | 0
Разработать технологический процесс | 160 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Разработать программу и методику ПСИ | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработать СОПы | 80
Разработать ОЛ на Web и1С | 320
Разработать ресурсные спецификации в "1С" | 80
Разработать обучающий материал | 120 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Изготовление опытной партии | 240 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Испытания опытной партии | 80 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Заключительный этап | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Приказ о запуске проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение данных в УПП | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 32 | Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 24 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 24 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Оценка оптимального рабочего давления | 96 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 480 | Кулешова Наталья Станиславовна
Разработка структурной схемы | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Утверждение схемы | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД и спецификации | 160 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка компонентов | 160 | Соломичев Роман Игоревич
Компоненты пришли | 0
Сборка и проверка собираемости | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка комплектующих | 160 | Соломичев Роман Игоревич
Компоненты пришли | 0
Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Блок пробоподготовки разработан | 0
Разработка структурной и функциональной схемы | 24 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 80 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Разведение печатных плат | 160 | Шацков Алексей Станиславович
Кформирование ЭКД и заказ плат | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Платы и компоненты пришли | 0
Подготовка компонентов к пайке | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Напайка, предварительная сборка | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладка плат v.0 | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка схемотехники | 80 | Шацков Алексей Станиславович
Переразводка плат | 24 | Шацков Алексей Станиславович
Заказ плат и компонентов | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Платы пришли | 0
Подготовка компонентов к пайке | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Напайка, предварительная сборка | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Проведение испытаний с первичным преобразователем | 24 | Шацков Алексей Станиславович
ПНР | 160 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 320 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8
Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 320 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка дизайна интерфейса | 160 | Львов Сергей Александрович
Описание функционала | 160 | Львов Сергей Александрович
Согласование карты регистров | 160 | Львов Сергей Александрович
Доработка | 160 | Львов Сергей Александрович
Отладка | 400 | Львов Сергей Александрович
Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 160 | Соломичев Роман Игоревич
Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 480 | Соломичев Роман Игоревич
Переработка КД | 480 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 640 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 480 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 80 | Соломичев Роман Игоревич
ПО функционирует корректно | 0
Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 480 | Соломичев Роман Игоревич
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | Нагорная Анастасия Владимировна
Доставка в Томск | 56
Образцы доставлены в Томск | 0
Метрологические испытания образцов в Томске | 320 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 0
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Доставка в Ростов | 56
Образцы доставлены в Ростов | 0
Демонстрация работы в Ростове | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 0
Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 320 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 320 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 160 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Направление опытного образца на испытания | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80
Правка документов по результатам испытаний | 40 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80
Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 160
Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 480
Описание типа получено. | 0
Планирование проекта | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка технического задания | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Инструмент поступил на склад | 0
Составить перечень необходимых стендов | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 1 | 640 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 2 | 640 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 3 | 640 | Соломичев Роман Игоревич
Стенды запущены в производство | 0
Изготовление опытной партии | 240 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания опытной партии | 80 | Соломичев Роман Игоревич
Этап завершен | 0
Подготовка рабочих мест | 80
Закупка оборудования | 80
Обучение производственных рабочих | 40
Этап завершен | 0
Подготовка рекламных материалов | 160 | Давиденко Ольга Борисовна
Обучение сотрудников КС | 24 | Нагорная Анастасия Владимировна
Этап завершен | 0
Планирование проекта | 80 |  | Утверждение типа
Подача заявки и заключение договора | 80
Разработка ТУ, РЭ, ПС | 160 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Согласование с ТД | 80
Разработка Методики измерений (МИ) | 160 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка проекта Описания типа | 160 | Петров Дмитрий Витальевич, Соломичев Роман Игоревич
Написание проекта ГОСТ | 1200 | Петров Дмитрий Витальевич
Согласование проекта ГОСТ с ВНИИМ | 480 | Петров Дмитрий Витальевич
Подача заявки на ГОСТ (ВНИИГАЗ) | 160 | Петров Дмитрий Витальевич
Заявка подана. Ожидание утверждения | 0
Опытный образец готов | 0
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 24 | Петров Дмитрий Витальевич
Образец доставлен во ВНИИМ | 80
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Провести испытания согласно программы | 480 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Оформить протоколы испытаний | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Испытания в целях утверждения типа завершены | 0
Подготовить оригиналы документов | 24 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Выехать в командировку | 16 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Получены замечания от ЕИЦ | 0
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | Петров Дмитрий Витальевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0
Проведение экспертизы в Росстандарт | 320
Приказ об утверждении типа опубликован | 0
Заключительный этап | 80 | Петров Дмитрий Витальевич
Выпустить распоряжение | 7 | Махлин К.Р. | Проект по организации СЦ в ст. Вешенская РО (до конца года)
Составить план проекта | 31 | Махлин К.Р.
Предварительная защита плана проекта | 9 | Махлин К.Р.
Составить бюджет проекта | 39 | Махлин К.Р.
Получить заключение финансвой службы | 24 | Махлин К.Р.
Окончательная защита проекта | 8 | Махлин К.Р.
Приказ утвержден | 0 | Махлин К.Р.
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0
Провести переговоры с ЛПР в ГРО г. Ростов-на-Дону | 40 | Махлин К.Р.
Провести переговоры с ГРО в ст. Вешенская | 80 | Махлин К.Р.
Принять решение об открытии СЦ в ст. Вешенская | 0 | Махлин К.Р.
Подобрать помещение для СЦ в ст. Вешенская | 240 | Махлин К.Р.
Подобрать персонал в СЦ ст. Вешенская | 240 | Махлин К.Р.
Помешение и персонал подобораны | 0 | Махлин К.Р.
Обеспечение ТМЦ СЦ в ст. Вешенская | 160 | Махлин К.Р.
СЦ открыт и начата фин-хоз деятельность | 0 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 1 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 2 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 3 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 4 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 5 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 6 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 7 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 8 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 9 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 10 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 11 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 12 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 13 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 14 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 15 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 16 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 17 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 18 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 19 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 20 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 21 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 22 | 2 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж по СЦ 23 | 2 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | Махлин К.Р.
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16 | Махлин К.Р.
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | Махлин К.Р.
Провести предзащиту у проектного офиса | 8 | Махлин К.Р.
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | Махлин К.Р.
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | Махлин К.Р.
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16 | Махлин К.Р.
Совещание проведено | 0 | Махлин К.Р.
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | Махлин К.Р.
Проект сдан в архив | 0 | Махлин К.Р.
Проект завершен | 8 | Махлин К.Р.
Начало проекта | 0 |  | Организация аналитического центра на базе СР
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составить план проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести установочное совещание | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защитить план проекта перед куратором | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Протестировать программу | 5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Программа готова, подписать акт внедрения. | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Акт внедрения подписан, задача выполнена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 6 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 10 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 3 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 3 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Презентация проведена | 0 | Соломичева Светлана Викторовна
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 6 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0
Совет по качеству | 1
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | Соломичева Светлана Викторовна
Совет по качеству | 1
Составить план-фактный анализ проекта | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита проекта | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0
Распланировать проект | 8 | Кургин Федор Владимирович | Проект2
План проекта составлен | 0
Согласовать плана проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович
План проекта согласован | 0
Окончательное планирование проекта | 2 | Кургин Федор Владимирович
Планирование завершено | 0
Рассчитать ДДС | 2 | Донцова Анна Егоровна
ДДС рассчитан | 0
Расчитать бюджета проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бюджет расчитан | 0
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0.5 | Кургин Федор Владимирович
Рассчитать ЭЭ | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 4 | Кургин Федор Владимирович
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович
План проекта утвержден | 0
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович
Приказ оформлен | 0
Провести установочное совещание с рабочей группой | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание проведено | 0
Совещание с куратором 1 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 8 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 9 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 10 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 11 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 12 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 13 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 14 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 15 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 16 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 17 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 18 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 19 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 20 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 21 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 22 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 23 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 24 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 25 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 26 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 27 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 28 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 29 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 30 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 31 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 32 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 33 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 34 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 35 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 36 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 37 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 2 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 3 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 4 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 5 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 6 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 7 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 8 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 9 | 2 | Кургин Федор Владимирович
Ведение проекта в УУ 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 2 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 3 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 4 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 5 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 6 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 7 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 8 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 9 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Создать заказ на внутреннее потребление | 0.5 | Головинов Константин Эдуардович
Закупить стеллажи по ЗнВП | 40 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 40
Создать бирки с адресами | 24 | Головинов Константин Эдуардович
Нанести бирки с адресами на стеллажи | 24 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Миниинвентаризация проведена | 0
Разместить ТМЦ на стеллажи | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 32 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Разместить термочехлы в зону хранения | 16 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Внести ТМЦ в адресную систему "1С" | 24 | Головинов Константин Эдуардович
Внесение результатов в "1С" по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 24 | Головинов Константин Эдуардович
Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Создать план зоны комплектовки | 40 | Головинов Константин Эдуардович
Согласовать план зоны комплектовки | 16 | Кургин Федор Владимирович
Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Создать план зон хранение | 40 | Головинов Константин Эдуардович
Согласовать план зон хранения | 16 | Кургин Федор Владимирович
Разместить ТМЦ в зонах хранения | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 1 | Донцова Анна Егоровна
Создать комплектовочную ведомость | 40 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 16 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Собрать замечания | 16 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Передать замечания | 8 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 0.5 | Головинов Константин Эдуардович
Закупить инструмент и оборудование | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 16 | Агарков Алексей Валерьевич
Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 240 | Сторонняя организация
Тепловые завесы перемещены | 8
Закупить тару под полуфабрикаты | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Тара закуплена | 8
Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 8 | Головинов Константин Эдуардович
Заказать материалы для обозначения | 0.5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Оформить карты РМ | 40 | Головинов Константин Эдуардович
Оформить РМ согласно 5S | 40 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | Кургин Федор Владимирович
Актуализировать при необходимости | 10 | Кургин Федор Владимирович
Подготовка презентации результатов проекта | 16 | Кургин Федор Владимирович
Презентация подготовлена | 0
Рассчитать план-факт бюджета | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
План-факт рассчитан | 0
Рассчитать экономическое заключение | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение получено | 0
Проведение предзащиты | 1 | Кургин Федор Владимирович
Прездзащита проведена | 0
Корректировка презентации с учётом замечание | 1 | Кургин Федор Владимирович
Корректировка проведена | 0
Подготовка приказа | 1 | Кургин Федор Владимирович
Приказ подготовлен | 0
Проведжение защиты проекта | 1 | Кургин Федор Владимирович
Защита успешна | 0
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.48 | Зайцев Гордей Николоевич | Снижение себестоимости UFG-H
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Зайцев Гордей Николоевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5
Определить цели проекта | 8
Цели определены | 0
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 8
Распоряжение подготовленно | 0
Зарегистрировать распоряжение | 1
Распоряжение зарегистрировано | 0
Предварительное планирование проекта 1 | 8
План проекта составлен | 0
Согласовать плана проекта | 3.3333
План проекта согласован | 0
Окончательное планирование проекта | 3.3333
Планирование завершено | 3.3333
Расчет экономического эффекта | 3.3333
Данные подготовлены | 0
Расчитать бюджета проекта | 3.3333
Бюджет расчитан | 0
Подготовить презентацию | 5
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 3.3333
План проекта утвержден | 0
Оформить приказ на запуск проекта | 1
Приказ подписан | 0
Зарегистрировать приказ | 1
Приказ зарегистрирован | 0
Провести установочное совещание с рабочей группой | 3.3333
Совещание проведено | 0
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич
Свести данные о стоимости в отдельную таблицу и зафиксировать, как 0-ую точку отсчета | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич
Получить вводные о требуемой производительности (сколько требуется и в какое время) | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич
Создать КПСЦ идеального состояния (эталон для сравнения) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 48 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич, Любельский Михаил Владимирович
Разделить полученные данные на оперативные работы, вспомогательные операций и простои | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Описать текущее состояние процессов изготовления (создать текущую карту потоков КПСЦ) | 8 | Денислямов Руслан Наильевич, Зайцев Гордей Николоевич
Определить время текущего такта производства | 0.24 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить процессы с наиболее длинным временем протекания (ранжировать) | 0.48 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести балансировку потоков (выровнять операции по времени) (отдельный файл с балансировкой процесса) | 2.4 | Зайцев Гордей Николоевич
Перестроить текущее состояние с учетом балансировки (перестроить КПСЦ) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести сравнение требуемого времени такта производства с имеющимся (сравнить 2 КПСЦ) | 0.16 | Зайцев Гордей Николоевич
Разработать систему ротации между рабочими центрами имеющиего штата сотрудников | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести обучение сотрудников | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Разработать и внедрить ежедневные сменные задания с последовательностью выполнения | 16 | Зайцев Гордей Николоевич, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать рабочие инструкции для каждого сотрудника (что он должен делать и когда по времени) | 24 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить "Узкие места" (операция с самым долгим протеканием процесса) | 0.24 | Зайцев Гордей Николоевич
Ранжировать узкие места по степени влияния на процесс (составить отдельный файл, где градация от 1- слабое влияние, а 10-остановка производства) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Модернизировать файл с узкими местами по критериям (оценка от 1 до 10, где 1 — легко и дешево, 10 — очень сложно и дорого) "Сложность/Стоимость устранения» «Срок устранения»,«Потенциальная выгода» (что даст расшитие узкого места) | 0.56 | Зайцев Гордей Николоевич
Принять управленческое решение о последовательности (расшитие каких именно узких мест) | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Определить методы расшития каждого узкого места (составить отдельный файл с предлагаемыми решениями и сроками, минимум 3 варианта, оснастка, оборудование, дополнительные трудозатраты или совокупность, в зависимости от потребности) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить технико-экономическое обоснование каждого решения (в файле из задачи 221, указать предварительные стоимости) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Согласовать сроки и решения с заказчиком проекта | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести окончательный расчет стоимости каждого отдельного решения (запросить КП с новыми вводными, расчитать точную стоимость оснастки, или утвердить еще 1 штатную единицу) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Согласовать окончательную стоимость решений с заказчиком проекта | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Создать отдельный файл с планом закупок оборудования, изготовления и проектирования оснастки (указать конкретные даты, ответственных и стоимость) | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Оформить реализацию всех решений в проект | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить список закупаемой номенклатуры и подать заявку на создание новой номенклатурыв ГСПП | 4 | Зайцев Гордей Николоевич
Завести новую номенклатуру | 8 | Зайцев Гордей Николоевич
Закупка автоматической пневматической отвертки с подачей винтов | 1 | Коваленко Артемий Олегович
Автоматичекая пайка | 1.04 | Коваленко Артемий Олегович
Доставка, изготовление и шефмонтаж с настройкой оборудования и оснастки | 144 | Зайцев Гордей Николоевич
Создание типовых технолгических процессов по изготовлению (обновление имеющихся СОП-ов с учетом внедрения оборудования, оснастки) | 48 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Провести текущие замеры по всем операциям и работникам (оформить в отдельный файл) | 24 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать текущие трудозатраты на изготовлдение (в расчете на 1 СГ) (расчитать не только окладную часть, а весь фот который тратит работадатель) | 8 | Ищенко Алексей Анатольевич
Получить данные о новой стоимости стоимости комплектующих | 0.24
Получить данные о текущей стоимости трудовых ресурсов | 0.24
Свести полученные данные в общую стоимость в 1 файл с суммированием общей себестоимости 1 СГ | 0.8
Провести предварительный анализ снижения себестоимости на основе 2-х файлов указать на отдельном листе % снижения себестоимости. | 4
Подготовить презентацию результатов проекта | 13.3333 | Зайцев Гордей Николоевич
Подписать Чек-лист проекта | 2 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 6.6667 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести пред. Защиту | 3.3333 | Зайцев Гордей Николоевич
Подготовить акт выполненных работ | 6.6667 | Зайцев Гордей Николоевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 3.3333 | Зайцев Гордей Николоевич
Проект завершен | 0
Распоряжение выпущено | 0 |  | Организация участия ГК «Турбулентность-ДОН» в ПМГФ-2025
Составить план проекта | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Составить бюджет проекта | 8 | Соловьева Екатерина Николаевна
Оформить заключение экономического отдела | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Провести защиту проекта куратору | 16
Выпустить приказ | 8
Приказ издан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5
Совещание с рабочей группой 1 | 1
Совещание с рабочей группой 2 | 1
Совещание с рабочей группой 3 | 1
Совещание с рабочей группой 4 | 1
Совещание с рабочей группой 5 | 1
Совещание с рабочей группой 6 | 1
Совещание с рабочей группой 7 | 1
Совещание с рабочей группой 8 | 1
Совещание с рабочей группой 9 | 1
Совещание с рабочей группой 10 | 1
Совещание куратором проекта 1 | 1
Совещание куратором проекта 2 | 1
Совещание куратором проекта 3 | 1
Совещание куратором проекта 4 | 1
Совещание куратором проекта 5 | 1
Совещание куратором проекта 6 | 1
Совещание куратором проекта 7 | 1
Совещание куратором проекта 8 | 1
Совещание куратором проекта 9 | 1
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 1
Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 0.5
Предоплата за выставочную площадь осуществлена | 0
Оформить заказ электричества и доп. Услуги (интернет, уборка) на выставочном стенде | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Получить счет на электричество и доп. услуги, запустить в оплату | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Счет за электричество и доп. Услуги (уборка) оплачен | 0
Счет за интернет оплачен | 0
Запустить счет (2) за аренду выставочной площади | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Счет за аренду выставочной площади оплачен | 0
Подобрать повара для кухонной зоны | 8
Повар подобран на стенд | 0
Закупка выставочной площади и доп.услуг выполнена | 0
Техническое задание для конкурса застройщиков подготовлено | 0 | Беккер Алексей Владимирович
Пул застройщиков для конкурса подготовлен | 0 | Беккер Алексей Владимирович
Техническое задание застройщикам выставочного стенда разослано | 0 | Беккер Алексей Владимирович
Дизайн проекты от всех участниво конкурса получены | 0 | Беккер Алексей Владимирович
Провести совещание по выбору ключевых застройщиков конкурса на рабочей группе с ИД | 8
Доработать дизайн-проекты с застройщиками, внести корректировки и замечания | 56 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Доработать схему размещения выставочного оборудования на стенде | 56 | Беккер Алексей Владимирович
Подготовить презентацию к защите дизайн-проекта выставочного стенда ПСД | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Провести согласование дизайн-проекта выставочного стенда с куратором проекта и ПСД | 8
Внести корректировки и замечания в дизайн-проекты по итогам рабочей группы с ПСД | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Провести повторно совещание по утверждению дизайн-проекта стенда | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Дизайн согласован, застройщик определён | 0
Договор и счет от застройщика получен | 40
Заключить договор с застройщиком выставочного стенда, получить счет | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Предоплата (80%) за застройку выставочной площади произведена | 0
Сформировать список сотрудников для поездки на выставку на РГ | 16
Получить ТКП от гостиниц выбранных на РГ | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Гостиница утверждена | 0
Список сотрудников утвержден ИД/ПСД | 0
Забронировать гостиницу для участников выставки | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Гостиница забронирована | 0
Подготовить новость-приглашение посетить стенд компании на сайте www.turbo-don.ru | 16 | Давиденко Ольга Борисовна
Разместить новость-приглашение на сайте www.turbo-don.ru | 1 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить письма-приглашения ЦА для проведения встреч и переговоров | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Письма-приглашения для потенциальных клиентов согласованы | 16
Служебная записка с шаблоном письма-приглашения разослана КС | 0
Письма разосланы КС | 0
Сформировать темы доклада для лектория на стенде | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Согласовать деловую программу докладов на стенде | 8
Включить информацию о докладах в программу форума | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Темы докладов утверждены и внесены в программу ПМГФ | 0
Получить информацию по условиям на стенде АПГО | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Принять решение по участию на стенде АПГО | 8
Заключить договор на участие в коллективном стенде АПГО | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Счет АПГО оплачен | 0
Оформить пакет участия в деловой программе категории «VIP» | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Счета за участие в деловой программе оплачены | 0
Снять остатки раздаточных материалов на складе рекламной продукции | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Сформировать список раздаточных материалов для отправки на выставку | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Утвердить перечень и тираж раздаточных материалов для дозаказа | 16
Перечень раздаточных материалов для дозаказа утвержден | 0
Разработать недостающие рекламные материалы | 56 | Давиденко Ольга Борисовна
Ежемесячный совет по качеству проекта | 8
Внести информацию в официальный каталог выставки (заполнение электронной формы на сайте организатора) | 2 | Беккер Алексей Владимирович
Заполнить и отправить формы для бейджей и монтажные пропуска в личном кабинете | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Подготовить письма на ввоз выставочного оборудования и баллона UFG-1400, направить организатору | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Подготовить пакет документов для выставки | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Пакет документов для выставки подготовлен | 0
Список оборудования для участия в выставке составлен и передан руководителю проекта | 0
Еженедельное участие в рабочих группах по подготовке выставочного оборудования | 280
Написать СЗ с деффектовкой оборудования и заказом нового | 8
Принять выставочное оборудование | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Внести замечания и дополнения к доработке выставочных стендов | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Провести проверку выставочного оборудования по устранению замечаний | 24 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Выставочное оборудование готово к отправке | 0
Получить ТКП от ИП Дорошенко на расстановку выставочного оборудования | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Согласовать с Куратором возможность включения данных работ в проект | 0
Заключить договор ИП Дорошенко | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Счет ИП Дорошенко оплачен | 0
Оформить заявку в Экспофорумна погрузочно-разгрузочные работы | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Заключить договор с Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Счет Экспофорум на погрузочно-разгрузочные работы оплачен | 0
Оформить заявку в АХО на транспортировку выставочного оборудования | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Оформить договор на найм грузчиков и монтажников оборудования | 8
Раздаточные (рекламные) материалы изготовлены и получены на склад ОМ | 0
Упаковать раздаточные материалы для отправки на выставку | 8 | Агарков Алексей Валерьевич, Беккер Алексей Владимирович, Бондарь Сергей Викторович
Раздаточные (рекламные) материалы упакованы и готовы к отгрузке | 0
Командировка Зуева С.В., Беккер А.В. Служебные задания подписаны. | 0
Написать СЗ в Айти на предоставление микрофонов и колонки | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Микрофон и колонка предоставлены и подготовлены к отправке | 0
Фотоаппарат упакован | 0
Микроволновка СР упакована | 0
Оборудование и рекламная продукция ТК отправлены | 0
Транспортировка оборудования | 24
Прибытие оборудования на выставку | 0
Выставочное оборудование разгружено на стенде | 0
Получить меню от повара для согласования и перечень продуктов для закупки | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Сформировать меню и список продуктов и алкоголя для закупки | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Назначить ответственных для закупки продуктов и алкоголя | 8
Список для закупки сформирован и согласован | 0
Ежемесячный совет по качеству проекта | 8
Закупить продукты по списку | 8 | Шамрай Дарья Николаевна
Продукты и алкоголь по списку закуплены | 0
Работы на выставке начаты | 0
Расстановка выставочного оборудования на стенде 5.10 | 8 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Соломичева Светлана Викторовна
Расстановка выставочного оборудования на стенде 6.10 | 8 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
Запустить счет на оплату остатка застройщику | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Оплата услуг застройщику выполнена полностью | 0
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ С 7 по 10 октября | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Погрузка и отправка оборудования транспортной компанией 10.10 - 11.10. | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Выставочное оборудование упаковано и отправлено | 0
Выставка завершена | 0
Оборудование доставлено в г. Ростов-на-Дону | 32
Счет ТК оплачен | 0
Работы повара оплачены | 0
Организовать приемку и расстановку выставочного оборудования | 0 | Беккер Алексей Владимирович
Написать новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Разместить новость об участии в выставке на сайте www.turbo-don.ru | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Новость об участии в выставке на сайте размещена | 0
Составить план-фактный отчет по проекту | 16 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Провести совещание по защите проекта заказчику | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Сдать дело проекта в архив | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом
сопровождение задач 2 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 62 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 63 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 64 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 65 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 66 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 67 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 68 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 69 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 70 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 71 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 72 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 73 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 74 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 75 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 76 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 77 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 78 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 79 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 80 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 81 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 82 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 83 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 84 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 85 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 86 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 87 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 88 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 89 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 90 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 91 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 92 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 2 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 3 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 4 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 5 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 6 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 7 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 8 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 9 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 10 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 11 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 12 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 13 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 14 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 15 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 16 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 17 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 18 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Черных Максим Анатольевич
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | Львов Сергей Александрович
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | Львов Сергей Александрович
Распланировать план проекта | 64 | Львов Сергей Александрович
Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 | Львов Сергей Александрович
Ресурсы распланированы | 0
Провести установочное совещание | 2 | Львов Сергей Александрович
Расчитать ДДС | 2 | Львов Сергей Александрович
Составить бюджет | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | Львов Сергей Александрович
Составить экономическое заключение | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта | 2 | Львов Сергей Александрович
Совет по качеству | 2 | Давыдов Артем Васильевич
Устранение замечаний | 2 | Львов Сергей Александрович
Экспертиза проведена | 0 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Разработать ТЗ на ПО | 31 | Черных Максим Анатольевич
Анализ старого ПО | 10 | Резников Роман Павлович
ТЗ разработано | 0
Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 1 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 4 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Создание проекта ПО, основной архитектуры | 9 | Черных Максим Анатольевич
Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 14 | Черных Максим Анатольевич
Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 6 | Черных Максим Анатольевич
Корректировка ПО и повторная проверка | 1 | Черных Максим Анатольевич
Разработка основной структуры ПО | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка основного интерфейса ПО | 40 | Черных Максим Анатольевич
Разработка Dock раскладки | 40 | Черных Максим Анатольевич
Разработка сервера соединений | 8 | Черных Максим Анатольевич
Отладка сервера соединений | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка клиента Viewer | 80 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Лента параметров | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Тренды | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Осциллограммы | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Запись данных | 24 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 1 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 6 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Разработка интрумента Отчеты | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Архивы | 40 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Состав газа | 32 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Диагностика | 40 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (закрытие этапа) | 1 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 8 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Разработка интрумента Эпюра потока | 40 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 40 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 40 | Черных Максим Анатольевич
Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 64 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Поверка канал P | 12 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал Т | 12 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка по расходу | 8 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 12 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Обновление ПО | 13 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 40 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 33 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Протокол юстировки | 32 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента База приборов | 32 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Сведения о приборе | 24 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Сведения о поверках | 24 | Резников Роман Павлович
Работы не выполняются | 0
Разработка инструмента Обмен данными | 24 | Резников Роман Павлович
Работы не выполняются | 0
Разработка инструмента Настроечные параметры | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 17 | Песоцкий Олег Владимирович
Работы не выполняются | 0
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настроечные параметры | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Протокол юстировки | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал P | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка по расходу | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал Т | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 4 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 4 | Резников Роман Павлович
Доработка ТЗ | 12 | Резников Роман Павлович
Согласование ТЗ | 8 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович
Разработка ПО этап 1 | 80 | Резников Роман Павлович
Разработка ПО этап 2 | 80 | Резников Роман Павлович
Доработка ТЗ | 0 | Черных Максим Анатольевич
Согласование ТЗ | 4 | Донченко Руслан Владимирович, Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО (этап 1) | 40 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО (этап 2) | 40 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО (этап 3) | 64 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 1 | 56 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 2 | 64 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 3 | 64 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработать программу испытаний | 8 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович
Провести тестирование ПО | 64 | Самойлов Александр Иванович
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | Резников Роман Павлович
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | Черных Максим Анатольевич
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (новое РЭ) | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Разработать ТЗ на ПО | 0 | Черных Максим Анатольевич
ТЗ разработано | 0
Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 0 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Разработать ПО часть 1 | 0 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 2 | 0 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 3 | 0 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 0 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработать ПО часть 1 | 0 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 2 | 0 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 3 | 0 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 5 | 0 | Песоцкий Олег Владимирович
Совет по качеству | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Разработать программу испытаний | 0 | Самойлов Александр Иванович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Провести тестирование ПО | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович, Черных Максим Анатольевич
Устранить замечания после тестирования ПО | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (результат испытаний) | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 0 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (новое РЭ) | 0 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 0 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0
Подготовить материалы для закрытия проекта | 7 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 1 | Сысоева Ирина Леонидовна
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести совещание по защите закрытия проекта | 1 | Черных Максим Анатольевич
Проект Завершен | 0
Провести установочное совещание | 8 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям
Выпустить распоряжение о планировании | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование работ по проекту | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование бюджета и ДДС проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Симоненко Анастасия Романовна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Учет списания ТМЦ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Учет списания ТМЦ 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 40 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Первый вариант комплектующих подобран | 0
Провести совет по качеству | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Оформить заказ на ТМЦ | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оформить заказ на ТМЦ | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать ЭКД на задатчик | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести поиск альтернативных технических решений | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Провести поисх подобного оборудования | 48 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 0
Провести поиск подобного оборудования | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработана 3D модель | 0
Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 64
Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 12 | Ефремов Алексей Петрович
Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 64
Разработать электрическую схему подключения | 8
Электрическая схема готова | 0
Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 72
Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 40
Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 10 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 6 | Ефремов Алексей Петрович
Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 18 | Метелёв Антон Геннадьевич
Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изготовление опытного образца | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 0
Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 6 | Ефремов Алексей Петрович
Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 18 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 2 | Ефремов Алексей Петрович
Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 8 | Ефремов Алексей Петрович
Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 3 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совет по качеству по результатам испытаний | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 0
Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Провести испытания полученных комплектующих | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработать схему управления запорным клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 24 | Ростовцев Вадим Александрович
Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать плату управления клапаном | 12 | Ростовцев Вадим Александрович
Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 4 | Ростовцев Вадим Александрович
Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Скорректировать ПО основе возникших доработок | 8 | Ростовцев Вадим Александрович
ПО платы управления клапаном разработано | 0
Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 9 | Бутенко Игорь Михайлович
Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 6 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 2
Плата управления запорным клапаном разработана | 0
Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 4 | Ефремов Алексей Петрович
Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 16 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД разработано | 0
По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 16 | Кулешова Наталья Станиславовна
Стоимость комплектующих проработана | 0
Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 24 | Терехова Елена Николаевна
РЭ и паспорт скорректировано | 0
Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 8 | Ефремов Алексей Петрович
Оценка результатов работ проведена | 0
Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 16 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовить экономическое заключение по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оценить соотвествие ТЭТ результата | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Анализ трудозатрат проведен | 0
Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 4 | Бутенко Игорь Михайлович
Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 8 | Черных Максим Анатольевич
Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 8 | Черных Максим Анатольевич
Доработка установки выполнена | 0
Подготовить информацию по проекту | 4 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить презентацию | 2 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить папку по проекту | 2 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести итоговое совещание по проекту | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович | msproj11
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внесение затрат по проекту в "1С" 1 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 2 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 3 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 4 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 5 | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 5 | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
8
Распоряжение выпущено | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести планирование проекта | 104 | Арсуноев Михаил Магомедович
Согласовать план проекта с куратором | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
План проекта согласован | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Расчитать ДДС | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Запросить и подписать бюджет проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Защитить план проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
План проекта утвержден | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Оформить приказ на запуск проекта | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Приказ подписан и выпущен | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести установочное совещание | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести анализ ФРД сотрудников ОТК-1 | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера-диспетчера | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству мех. участка (Суздальцев) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Кулишенко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж начальник ОТК-1 | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Сидоренко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Коробка) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести хронометраж инженера по качеству (Линиченко) | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Составить заключения и выводы для повышения эффективности работы подразделения | 10.77 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Разработать мероприятия по сокращению потерь персонала ОТК-1 | 16 | Арсуноев Михаил Магомедович, Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовить презентацию по планируемым изменениям | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести защиту на уровне ОД | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
План мероприятий утвержден ОД | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести внедрение и ОПЭ плана мероприятий | 44.5067 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Провести коррекцию по результатам ОПЭ | 12 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Внести изменения в СТО и другие НТД, согласно плана мероприятий | 1.3333 | Арсуноев Михаил Магомедович, Верба Григорий Юрьевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Разработать принципиальную схему автоматизации на 3 линии компрессоров | 0 | Черкезян Андрей Павлович
Составить спецификацию для закупки оборудования | 8 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Выпустить КД и спецификацию для закупки комплектующих | 0 | Черкезян Андрей Павлович
Разработать магистраль высокого давления для стенда на 3 компрессора | 8 | Ермаков Илья Николаевич
Разработать структурную схему стенда | 16 | Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Подобрать шкаф для пневматики | 0 | Черкезян Андрей Павлович
Создать заказ на закупку | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Закупить ТМЦ | 14 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Короткова Валентина Викторовна
Получить ТМЦ и выдать на сборку | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Собрать стенд | 123.76 | Белан Дмитрий Александрович, Бородин Никита Дмитриевич, Васильев Виталий Владимирович, Верещак Сергей Николаевич, Двораковский Альберт Олегович, Карасев Юрий Егорович, Макеев Андрей Сергеевич, Мальцев Дмитрий Алексеевич, Хало Сергей Дмитревич, Шацков Алексей Станиславович
Написать ПО для работы стенда | 204 | Бакушев Игорь Вячеславович
Доработать пневмоприводы в кол-ве 3 шт | 20 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Монтаж пневмоприводов в стенд | 24 | Мальцев Дмитрий Алексеевич
Изготовить 5 переходников высокого давления для компрессоров | 16 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Синджихов Владимир Христофорович
Подготовить кабели подключения расходомеров и компрессоров | 4 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Выполнить расключение кабелей к стенду | 4 | Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич
Провести пусконаладку стенда электромеханической части стенда | 26.155 | Бутенко Игорь Михайлович, Двораковский Альберт Олегович, Макеев Андрей Сергеевич, Шацков Алексей Станиславович
Провести пусконаладку ПО стенда | 16 | Бакушев Игорь Вячеславович
Провести ОПЭ | 24 | Егоров Александр Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатам ОПЭ | 15 | Бакушев Игорь Вячеславович, Бутенко Игорь Михайлович, Черкезян Андрей Павлович
Подписать акт приемки | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Оборудование внедрено в процесс ПСИ | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести пред. Защиту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработать презентацию по замечаниям | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить акт выполненных работ | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Распоряжение выпущено | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович | msproj11
Провести планирование проекта | 96.5 | Верба Григорий Юрьевич
Провести установочное совещание | 1 | Верба Григорий Юрьевич
План проекта согласован | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Расчитать ДДС | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Запросить бюджет проекта | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Получить паспорт качества на окончательный план проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Защитить план проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич
План проекта утвержден | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0 | Верба Григорий Юрьевич
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 3 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 8 | Верба Григорий Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внесение затрат по проекту в "1С" 1 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Определить в каком шаблоне будет разработана карта контроля (ГОСТ, ЕСТД) | 29 | Верба Григорий Юрьевич
Разработать (доработать) шаблон карты контроля | 32 | Верба Григорий Юрьевич
Написать С/З о согласовании шаблона | 0.5 | Верба Григорий Юрьевич
Согласовать шаблон карты контроля | 2 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Провести анализ чек-листов ПУ и корпусов | 30 | Верба Григорий Юрьевич
Проверить методику измерений ПУ и корпусов на актуальность | 4 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Внести корректировки в методику (по потребности) | 48 | Ворошина Елена Владимировна
Провести совет по качеству | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Шаблон разработан и утвержден | 0
Разработка карты ПУ (Корпус) TFG | 47 | Верба Григорий Юрьевич
Разработка карты ПУ UFG-FC | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Разработка карты ПУ UFG-FV | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Разработка карты корпуса UFG-FV | 48 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Верба Григорий Юрьевич
Карты контроля разработаны | 0 | Верба Григорий Юрьевич
Разработать электронный журнал ОПЭ | 7 | Верба Григорий Юрьевич
Провести ОПЭ карты ПУ (Корпус) TFG (внести замечания в журнал ОПЭ) | 13.7283 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FC (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты ПУ UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 16 | Суздальцев Вадим Сергеевич
Провести ОПЭ карты корпуса UFG-FV (внести замечания в журнал ОПЭ) | 24 | Суздальцев Вадим Сергеевич
ОПЭ проведено, собраны замечания | 0 | Верба Григорий Юрьевич
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ (Корпус) TFG | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FC | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты ПУ UFG-FV | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести корректировки по результатм ОПЭ в карты корпуса UFG-FV | 6 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совет по качеству | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Карты контроля разработаны и утверждены | 0
Внести во внутренние НТД предприятия требования по применению карт контроля на мех. Участке | 2 | Егоров Александр Сергеевич, Ищенко Алексей Анатольевич
Изменения внесены | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить презентацию результатов проекта | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести план-фактный анализ затрат по проекту | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести пред. Защиту | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Доработать презентацию по замечаниям | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
Подготовить акт выполненных работ | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Арсуноев Михаил Магомедович
Проект завершен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Выпустить распоряжение | 3 | Богуш Елена Владимировна | Подбор и закупка оборудования АСУТП и контроля ФХП для комплектации ГИС3 и ГИС4 магистрального газопровода Бованенко-Ухта 3я нитка
Проект запущен | 0
Составить план проекта | 24 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить презентацию к защите | 2 | Богуш Елена Владимировна
Провести предварительную защиту проекта | 1 | Щербина Владимир Ильич
Подготовить ДДС | 1 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 2 | Богуш Елена Владимировна
Провести защиту проекта | 1 | Щербина Владимир Ильич
Приказ подписан | 0
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 32 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 33 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 34 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 35 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 36 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 37 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 38 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 39 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 40 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 41 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 42 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 43 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 44 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 45 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 46 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 47 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 48 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 49 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 50 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 51 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 52 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 53 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 54 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 55 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 56 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 57 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 58 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 59 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 60 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 61 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с рабочей группой 62 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 63 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 64 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 65 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 66 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 67 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 68 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 69 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 27 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 28 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 29 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 30 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 31 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 32 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 33 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 34 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 35 | 0.5 | Щербина Владимир Ильич
Совещание с куратором 36 | 0.5
Совещание с куратором 37 | 0.5
Совещание с куратором 38 | 0.5
Совещание с куратором 39 | 0.5
Совещание с куратором 40 | 0.5
Совещание с куратором 41 | 0.5
Совещание с куратором 42 | 0.5
Совещание с куратором 43 | 0.5
Совещание с куратором 44 | 0.5
Совещание с куратором 45 | 0.5
Совещание с куратором 46 | 0.5
Совещание с куратором 47 | 0.5
Совещание с куратором 48 | 0.5
Совещание с куратором 49 | 0.5
Совещание с куратором 50 | 0.5
Совещание с куратором 51 | 0.5
Совещание с куратором 52 | 0.5
Совещание с куратором 53 | 0.5
Совещание с куратором 54 | 0.5
Совещание с куратором 55 | 0.5
Совещание с куратором 56 | 0.5
Совещание с куратором 57 | 0.5
Совещание с куратором 58 | 0.5
Совещание с куратором 59 | 0.5
Совещание с куратором 60 | 0.5
Совещание с куратором 61 | 0.5
Совещание с куратором 62 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 63 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 64 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 65 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 66 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 67 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 68 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 69 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 70 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 290 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 291 | 1 | Щербина Владимир Ильич
Сопровождение исполнения задач 292 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 293 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 294 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 295 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 296 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 297 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 45 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 46 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 47 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 48 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 49 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 50 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 51 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 52 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 53 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 54 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 55 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 56 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 57 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 58 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 59 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 60 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 61 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 62 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 63 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 64 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 65 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 66 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 67 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 68 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 69 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Заполнение опросного листа ПХр ГИС3 | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа ПХр Сера ГИС3 | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1.04 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Заполнение опросного листа | 18 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 8 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Заполнение опросного листа | 24 | Карташев Константин, Малахов Антон Юрьевич
Отправка потавщику | 1 | Карташев Константин
Заключение договора | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 4 | Фуфаев Александр Владимирович
Поставка оборудования | 8 | Фуфаев Александр Владимирович
Оборудование поставлено | 0
Пусконаладочные работы по оборудованию | 0
Дорога в г. Москва | 8 | Львов Сергей Александрович
Приемо-сдаточные работы: Проверка дискретных сигналов (запорно-регулирующей арматуры) | 8 | Львов Сергей Александрович
Приемо-сдаточные работы: Проверка аналоговых сигналов (датчиков давления и температуры) | 8 | Львов Сергей Александрович
Сопровождение поставки взрывозащищенных шкафов | 22.8567 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль взрывозащищённых универсальная модульная проходок КВ типа МКС 40/ ø5-31 мм., МКС 50/ ø11-39 мм., РВМ 2х1х1 нерж., РВМ 2х2х1 нерж., РВМ 2х3х1 нерж. Идентификация номерной продукции, взятой в работу и внесение в перечень общей документации | 6 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка на склад | 6 | Литвинов Антон Викторович
оприходование на склад | 2 | Литвинов Антон Викторович
Шкаф на складе | 0
Входной контроль покупной продукции, взрывозащищённого оборудования. | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование и приемка взрывозащищенного оборудования | 0 | Литвинов Антон Викторович
Взрывозащищенное оборудование на складе | 0
Участие в совещании рабочей группы перед сдачей блок-бокса АСУТП заказчикку | 1 | Сидоренко Владимир Александрович
Сбор и предоставление необходимых СИ для проведения испытаний блок-бокса АСУТП | 2 | Сидоренко Владимир Александрович
СИ переданы | 0
Разработка паспорта ГИС-3. Изучение ТЗ, анализ КД | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта ГИС-3. Сбор данных о компонентах и материалах | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта ГИС-3. Разработка структуры паспорта, определение разделов и подразделов | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта ГИС-3. Начало заполнения паспорта. Заполнение разделов с общей информацией | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта ГИС-3. Завершение разработки паспорта на ГИС-3. Заполнение разделов с комплектацией, гарантийными обязательствами, добавление схем, чертежей. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Разработка структуры РЭ | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Определение разделов и подразделов РЭ (введение, описание, эксплуатация, обслуживание, хранение, транспортировка, утилизация) | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Начало написания разделов РЭ. Описание и работа, технические характеристики, разработка разделов по монтажу. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка руководства по эксплуатации на ГИС-3. Рзработка раздела по эксплуатации и техническому обслуживанию, разработка разделов по хранению, транспортировке и эксплуатации. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Редактирование и корректировка паспорта. Вычиска и исправление ошибок в паспорте и РЭ, добавление недостающей информации. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. передача паспорта и РЭ на согласование, внесение изменений по замечаниям согласующих, подготовка окончательной версии для утверждения. | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Разработка паспорта и РЭ на ГИС-3. Проверка соответствия оформления требованиям, верстка документов для печати, утверждение документов руководителем проекта. Укомплектовывание всей документации. Отгрузка | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Паспорт и РЭ разработан | 0
Заказ машины | 2 | Богуш Елена Владимировна
Упаковка блокбокса | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | Кармаза Андрей Вячеславович
Контроль упаковки и сопровождение отгрузки | 8 | Мещерюк Вадим Владимирович
Перемещение к месту отгрузки | 4 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Погрузка на трал | 6 | Кармаза Андрей Вячеславович, Мещерюк Вадим Владимирович, Степенко Евгений Валерьевич, Тарасов Алексей Олегович
Блок-бокс отгружен | 0
Подготовка Акта выполненых работ | 2 | Мещерюк Вадим Владимирович
Запрос план-факта по окончанию проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка презентации закрытия проекта | 3 | Мещерюк Вадим Владимирович
Защита закрытия проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Здача документов в архив | 2 | Богуш Елена Владимировна
Проект закрыт | 0
Провести установочное совещание | 8 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026
Распоряжение выпущено | 0 | Зуева Светлана Владимировна
Составить план проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Составить бюджет проекта | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Провести защиту проекта куратору | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Выпустить приказ | 8 | Зуева Светлана Владимировна
Начало проекта | 0
Сбор потребностей КС | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Сбор потребностей Группы компаний | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Сводный список по потребности готов | 0
Внести корретировки в общий список от КД | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Новый список от КД готов | 0
Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 21.3333 | Беккер Алексей Владимирович
Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 0
Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Провести совещание на уровне ПСД | 1
Доработать новую подборку ВИП подарков | 16 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0
ВИП подарок согласован ПСД | 0
Внести корректировки и замечания/новая подборка | 40 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 16 | Беккер Алексей Владимирович
ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 0
Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0
Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Внести замечания и дополнения в подборку | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 0
Разработать брендирование сладкого подарка | 8 | Давиденко Ольга Борисовна
Дизайн сладкого подарка утвержден | 0
Заказать сладкие подарки | 1 | Беккер Алексей Владимирович
Сладкие подарки заказаны | 80
Сладкие подарки изготовлены | 0
Сделать подборку украшений на ель | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить образцы украшений | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Образцы украшений получены | 56
Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0
Заказать украшения на ель | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Украшения на ель изготовлены | 0
Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать елки и оформление | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Елки получены на склад ОМ | 0
Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить мешковину | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Брендированая лента получена на склад | 0
Мешкована закуплена | 0
Получить КП от Цимлянских вин | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать этикетку на шампанское | 8 | Давиденко Ольга Борисовна
Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | Давиденко Ольга Борисовна
Заказать брендировнное шампанское | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Этикетка на шампанское согласована ИД | 0
Шампанское заказано | 0
Шампанское получено на склад ОМ | 0
ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0
Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Список команды согласован и утвержден КД | 0
Забронировать гостиницу для команды | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Гостиница забронирована | 0
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 16 | Беккер Алексей Владимирович
Маршруты поздравлений утверждены КС | 0
Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0
Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0
Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Транспортировка подарков в города заказана | 0
Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | Беккер Алексей Владимирович
Транспорт для развоза подарков заказан | 0
Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0
Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | Зуева Светлана Владимировна
Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 24 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравления осуществлены | 0
Составить план-фактный отчет по проекту | 24 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна
Сдать дело проекта в архив | 4.7617 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0
Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М
Выполнить планирование проекта | 16 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Расчитать ДДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить ПЗ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭО получен | 0
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Коммерческое предложение получено от ОС | 0
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор согласован (в рамках НПО) | 0
Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0
Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0
Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор заключен. Счет оплачен | 0
Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0 | Бутенко Юлия Андреевна
Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка отправлена | 0
РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0
Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0
Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0
Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | Бутенко Юлия Андреевна
Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0
Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы согласованы в НПО | 0
Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0
Организовать совет по качеству | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Совет по качеству проведен | 0
Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Направить счет на оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0
Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0
Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совет по качеству | 1
Провести совет по качеству | 1
Совет по качеству проведен | 0
Декларация опубликована | 0
Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0
Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна
Организовать совет по качеству | 1
Провести совет по качеству | 1
Совет по качеству проведен | 0
Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Оригиналы закрывающих документов получены | 0
Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | Романова Мария Константиновна
Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1
Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить план факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт и экономическое заключение получены | 0
Запросить экономическое обоснование | 1
Подготовить экономическое обоснование | 1
Экономическое заключение получено | 0
Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подписать акт ВР проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Совещание проведено | 0
Сдать проект в архив | 3 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-5
Выполнить планирование проекта | 16 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Расчитать ДДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить ПЗ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭО получен | 0
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна.
Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Коммерческое предложение получено от ОС | 0
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0
Направить догвор на согласование в "1С" | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор согласован (в рамках НПО) | 0
Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0
Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна
Запустить счет на согласование и оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0
Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор заключен. Счет оплачен | 0
Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка отправлена | 0
РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0
Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0
Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0
Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | Бутенко Юлия Андреевна
Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0
Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы согласованы в НПО | 0
Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0
Организовать совет по качеству | 1
Провести совет по качеству | 1
Совет по качеству проведен | 0
Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Направить счет на оплату в "1С" | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0
Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0
Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совет по качеству | 1
Провести совет по качеству | 1
Совет по качеству проведен | 0
Декларация опубликована | 0
Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0
Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна
Организовать совет по качеству | 1
Провести совет по качеству | 1
Совет по качеству проведен | 0
Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Оригиналы закрывающих документов получены | 0
Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | Романова Мария Константиновна
Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1
Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить план факт | 2
План-факт и экономическое заключение получены | 0
Запросить экономическое обоснование | 1
Подготовить экономическое обоснование | 1
Экономическое заключение получено | 0
Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Подписать акт ВР проекта | 8 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | Бутенко Юлия Андреевна
Совещание проведено | 0
Сдать проект в архив | 3 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Начало проекта | 8 |  | msproj11
Разработать план проекта | 48 | Асланян Артур Карапетович
Формирование ДДС | 1 | Асланян Артур Карапетович
Расчет бюджета, формирование разбивки по месяцам с внесением в "1С" УПП | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | Асланян Артур Карапетович
Приказ утвержден | 1
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 86 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 87 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 88 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 89 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 90 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 91 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 92 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 93 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 94 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 95 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 96 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 97 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 98 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение исполнение задач 99 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 1 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 2 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 3 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 4 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 5 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 6 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 7 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 8 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 9 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 10 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 11 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 12 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 13 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 14 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 15 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 16 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 17 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 18 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Совешание проектной группй 19 | 2
Совешание проектной группй 20 | 2
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 4 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 4 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 4 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 4 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 4
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Проверка стенда на герметичность | 2 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание комплектующих | 120
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович
Устранить утечку соединений | 16 | Асланян Артур Карапетович
Заказ уплотнительных резинок для устранения утечки плунжера | 0.5 | Асланян Артур Карапетович
Ожидания заказа | 80
Устранить утечку плунжера на одной линии | 8 | Асланян Артур Карапетович
Провести пуско-наладку стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение в сборке | 416 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Арсуноев Михаил Магомедович, Асланян Артур Карапетович
Устранение недочетов выявленных при сдаче стенда | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 161 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 160
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович
Разработка схемы коммутатора Jlink | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка платы коммутатора Jlink | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Прошивка для плат UFG-H_PROG_v1.0 | 8 | Шацков Алексей Станиславович
Пусконаладка плат UFG-H_PROG_v1.0 | 4 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка держателей плат | 8 | Асланян Артур Карапетович
Разработка электрической-принципиальной схемы силового шкафа и шкафа автоматики | 84 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор и заказ частотомера (по итогам совещания, протокол ДРП_124_О_158" | 2 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание частотомера | 80
Частотомер получен | 1 | Асланян Артур Карапетович
СПП - Доработка стенд, дооснащение частотомером, HUB, DOUT | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - Сборка кабелей программаторов, разработка 3D моделей разъёмов | 14 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - Установка новых подставок под платы, подключения электрики к стенду | 12 | Бутенко Игорь Михайлович
СПП - ПНР по стенду проверки плат | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Проверить работу модема | 8 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка алгоритмов операций стенда | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста синхронизации времени | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки связи для вычислительной платы по RS485 и UART | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста клавиатуры экрана | 10 | Черных Максим Анатольевич
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест клавиатуры экрана (электромагниты) | 2 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 10 | Черных Максим Анатольевич
Анализ и выявления причин неработоспособности части стенда, ответственной за тест концевиков вскрытия корпуса | 2 | Черных Максим Анатольевич
Тестирование и отладка тестов. | 26 | Черных Максим Анатольевич
Разработка модуля просмотра архива операций, результатов тестов, конфигурации тестов. | 32 | Черных Максим Анатольевич
Доработка алгоритма теста проверки концевиков вскрытия корпуса | 4 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки блокировки записи | 4 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки частотного выхода | 10 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки импульсного выхода | 10 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки НС | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки состояния событий и тревог | 4 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи серийного номера | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи имени bluetooth | 4 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки GPRS соединения | 12 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация теста проверки bluetooth соединения | 12 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализация операции записи параметров по умолчанию | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка и реализации интерфейса конфигурации и просмотра результатов вышеперечисленных тестов | 19 | Черных Максим Анатольевич
Запуск тестов на стенде и отладка | 35 | Черных Максим Анатольевич
Разработка общей БД | 32 | Черных Максим Анатольевич
Доработка модуля конфигурации стенда | 8 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интерфейса для работы со штрих-кодом плат | 40 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля управления частотомером | 56 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО | 160 | Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО для печати этикеток | 39 | Черных Максим Анатольевич
Пуско-наладка стенда | 80
Разработка системы авторизации администраторов. Реализация необходимого интерфейса. Реализация необходимых сервисов БД и таблиц БД. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы разграничения прав доступа. | 16 | Черных Максим Анатольевич
Реализация модуля автоматического увеличения версии программы | 18 | Черных Максим Анатольевич
Тестирование ПО | 27 | Давыдов Артем Васильевич
Сопровождение в сборке | 509.1683 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Устранение недочетов выявленных после тестирования | 24 | Черных Максим Анатольевич
Рализация выборки настройки с опросного листа | 32 | Черных Максим Анатольевич
Внесение изменени в инструкцию | 8 | Черных Максим Анатольевич
ПНР | 40 | Давыдов Артем Васильевич
Совет по качеству | 1 | Давыдов Артем Васильевич
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович
Проверить стенд на герметиность и заказать недостающие детали | 16 | Асланян Артур Карапетович
Подвод магистрали ВД к стенду | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Обеспечение герметичности линий | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка стенда под все типы счетчиков | 40 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение в номенклатуру | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на раскрой | 1 | Асланян Артур Карапетович
Заказ образцов на мех-обработку | 8 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание раскроя | 56
Раскрой получен | 2 | Асланян Артур Карапетович
Сварка каркаса , зачистка стенда перед покраской | 16 | Карасев Юрий Егорович
Сварка деталей на стенд Герметичности | 16 | Денислямов Руслан Наильевич
Обработка деталей после дробеструйки | 16 | Соловьев Павел Николаевич
Дробеструйка фланцев | 10 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Дробеструйка стенда | 10 | Козлов Сергей Иванович
Покраска стенда | 16
Обработка стенда после сварки | 24 | Ткаченко Владимир Витальевич
Фрезировка деталей на стенд герметичности | 24 | Кисляков Александр Александрович
Сопровождение работ | 16 | Князев Денис Викторович
Корректировка схем, формирование и выпуск КД на стенд | 17 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изготовление стенда (сварка) | 40
Пескоструй | 8
Покраска стенда | 16
Сборка стенда ( деонтаж старого и установка нового варианта прижима) | 41 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж труб и проверка на герметичность | 40 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ожидание деталей с мех-обработки | 96
Провести пусконаладку стенда | 8 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 1 | Асланян Артур Карапетович
Реализация автоматической проверки счетчиков на герметичность | 56 | Песоцкий Олег Владимирович
Реализация передачи отчетов в общую БД | 40 | Песоцкий Олег Владимирович
Пуско наладка | 32 | Песоцкий Олег Владимирович
Тестирование ПО | 24 | Давыдов Артем Васильевич
Устранение замечаний | 360 | Песоцкий Олег Владимирович
Тестирование ПО | 40 | Асланян Артур Карапетович
Сдача стенда производству | 4 | Асланян Артур Карапетович
Соглосование прессформ | 40 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание прессформ | 160
Запустить в работу литье | 24 | Целищев Павел Сергеевич
Заказать корпуса на датчики УЗД в кол-ве 200 шт. | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 160
Комплектующие получены | 1 | Асланян Артур Карапетович
Собрать эталоные датчики УЗД | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить работающие комплекты плат | 16 | Асланян Артур Карапетович
Заменить неработающие платы | 16 | Шацков Алексей Станиславович
Замена датчиков | 8 | Двораковский Альберт Олегович
Провести пусконаладку стенда | 48 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение в сборке | 360 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Ожидание эталонных УЗД | 72
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович
Доработка ПО | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Инвентаризация | 16 | Асланян Артур Карапетович
Заказ комплектующих | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание комплектующих | 480
Комплектующие получены | 3 | Асланян Артур Карапетович
Монтаж выходных патрубков | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж прижимного механизма. Установка ыходнх атруков поуровню | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка прижимных механизмов | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Прокладка пневмо-магистрали прижимных устройств | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестовый запуск управления пневмоцилиндрами прижимов. Обеспечение герметичности линии №3 СПГ UFG-H | 13 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж электрической схемы управления пневмо-клапанами | 24 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка к монтажу лицевой панели стенда | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка гребенки под сопла и установка на стенд | 78 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка кранов и сопел | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка и подключение ДД и ДТ | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение кранов | 32 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подключение рессивера | 36.5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка, установка и подключение вводного шкафа | 40 | Двораковский Альберт Олегович
Проверка стенда на герметичность | 32 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка линии на СПУ-5 | 60 | Двораковский Альберт Олегович
Сборка облицовочных панелей | 16 | Бараковский Константин Сергеевич
Доработка конструкции втулки уплотнительной | 4 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка панелей | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка ложементов | 3 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру | 5 | Ворошина Елена Владимировна
СПУ5 – сборка шкафа управления, сопровождение сборки | 8 | Двораковский Альберт Олегович
Создание Ведомости исполнения работ ИП Сурма | 5 | Дроздова Екатерина Игоревна
Демонтаж ресивера на Метрологии | 56
Монтаж ресивера | 32
Монтаж бутки под насосы | 72
Установка насоса | 1 | Пелих Кирилл Александрович
Установка насосов | 3 | Кравченко Владимир Александрович
Установка насосов | 2 | Красильников Иван Михайлович (осн.)
Установка насосов, подготовка к подключению | 24 | Бородин Никита Дмитриевич
Установка насосов, подготовка к подключению | 32 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж магистрали от насосов к ресиверу | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Электро монтаж | 8 | Двораковский Альберт Олегович
Соединение стенда к магистрали | 32 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж воздушной магистрали для управления насосами, монтаж питающего кабеля для насосов, тестовый запуск насосов. | 56 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести пусконаладку стенда | 64 | Двораковский Альберт Олегович
Заказ комплектующих для стенда СПУ-5 | 2 | Асланян Артур Карапетович
Оплата комплектующих | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ожидание комплектующих | 8
Доработка фланца | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Пайка трубы от ресивера к стенду | 16 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Реализация алгоритма поверки | 80 | Колесников Владислав Михайлович
Доработка интерфейса | 80 | Колесников Владислав Михайлович
Реализация алгоритма калибровки | 120 | Колесников Владислав Михайлович
Отладка алгоритма калибровка | 112 | Колесников Владислав Михайлович
Перенос текущей БД в общую | 32 | Колесников Владислав Михайлович
Доработка функционадла ПО | 8 | Колесников Владислав Михайлович
Тестирование ПО | 32 | Давыдов Артем Васильевич
Тестирование ПО | 112 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение | 416 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 1 | Асланян Артур Карапетович
Подписать АКТ ввода в эксплуатацию | 2 | Асланян Артур Карапетович
Провести текущие работы по доработке электронных блоков UFG-H, тестированиюи передать их для дальнейшей работы и калбровки. | 72 | Гасанов Александр Иванович
Доработка плат UFG-H | 18 | Асланян Артур Карапетович
Контроль лимита по проекту по зДС | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Занесение данных по расходам в УПП | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Оформление заказов 4шт. | 1 | Мозговая Вероника Викторовна
Оформление заявок на расход-3шт | 0.5 | Мозговая Вероника Викторовна
Отслеживание поступление и оприходования товара по заказам | 1 | Мозговая Вероника Викторовна
Поручения экспедиторам - 2 шт | 0.5 | Мозговая Вероника Викторовна
Внесение в номеклатуру | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | Любченко Оксана Николаевна
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 2 | Любченко Оксана Николаевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | Любченко Оксана Николаевна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 0.5 | Дмитрук Оксана Александровна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 1 | Дмитрук Оксана Александровна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 0.5 | Дмитрук Оксана Александровна
Оформление заказов в кол-ве шт. | 2 | (у)Пожидаева М.В
Оформление заявок на расход в кол-ве | 2 | (у)Пожидаева М.В
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 1 | (у)Пожидаева М.В
Формирование счетов | 5 | Кулешова Наталья Станиславовна
Руководство | 3 | Донцова Анна Егоровна
Разработка СОП | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатуры | 7 | Ворошина Елена Владимировна
Вызов такси | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Оформление заказов 4шт. | 5 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Оформление заявок на расход в кол-ве 7 шт. | 4 | Мозговая Вероника Викторовна
Оформление заявок на расход в кол-ве | 5 | (у)Пожидаева М.В
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 2 | Любченко Оксана Николаевна
Отслеживание поступление и оприходования товаров по заказам | 5 | Донцова Анна Егоровна
Отливка резинок для стендов | 32 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Проработать КД на КМЧ | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Упаковку | 16 | Целищев Павел Сергеевич
Подготовка АКТа выполненных работ | 8
Подготовка презентации | 4
Организация совещание по предзащите | 1
Закрытие проеткта | 1
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа
Разработка плана проекта | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Корректировка плана проекта | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Приказ на проект утвержден | 0
Провести установочное совещание | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 29 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 30 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 31 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 32 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 33 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 36 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 37 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 38 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 39 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 40 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 43 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 44 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 45 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 46 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 47 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 50 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 51 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 52 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 53 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 54 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 57 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 58 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 59 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 60 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 61 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 64 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 65 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 66 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 67 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 68 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 71 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 72 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 73 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 74 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 75 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 78 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 79 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 80 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 81 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 82 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 85 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 86 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 87 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 88 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 89 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 92 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 93 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 94 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 95 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 96 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 99 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 100 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 101 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 102 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 103 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 106 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 107 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 108 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 109 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 110 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 111 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 112 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 113 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 114 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 115 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 116 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 117 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 6 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 7 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 13 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 14 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 20 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 21 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Закупить трубу 14х2 5м | 2 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна
Закупить текатрон ф10 4м | 2 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверить КД | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверить КД | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в КД | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести совет по качеству | 0.5
Внести номенклатуры на детали и материалы | 5 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 2 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 2 | 2 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 3 | 2 | Нохаева Вероника Андреевна
КД на УЗД разработано и внесено в "1С" | 0
Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 6 | Мохначев Сергей Игоревич
Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 6 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение номенклатур | 2 | Кобцева Инесса Геннадьевна
Заказ на изготовление деталей оснастки | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Заказ раскроя коматекс | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сборка ложементов | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Изготовление деталей оснастки | 40 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич
Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 16 | Хало Сергей Дмитревич
Оснастка изготовлена | 0
Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Инструкции готовы | 0
Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Обучение проведено | 0
Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 8 | Мохначев Сергей Игоревич
Заказ раскроя ложемента | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич
Сборка ложемента | 1 | Кононенко Максим Александрович .
Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 2 | Шацков Алексей Станиславович
Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 6 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | Песоцкий Олег Владимирович
Пробная маркировка УЗД | 8 | Широков Игорь Викторович
Пробная маркировка УЗД | 8 | Черных Екатерина Викторовна
Пробная маркировка УЗД | 8 | Кравченко Владимир Александрович
УЗД отмаркиованы | 0
Разработка ТЗ на доработку стенда | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 40 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 40 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда по результатам проверки | 24 | Песоцкий Олег Владимирович
Повторная проверка ПО стенда | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.5
Стенд паровки доработан | 0
Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Создать файлы эталонных осцилограмм | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Скопировать файл настроек в стенд | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 12 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда СГК | 8 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Исправление работы ПО Стенда | 16 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 4 | Соломичев Роман Игоревич
ПО Стенда СГК доработано | 0
Стенды доработаны | 0
Заказать детали для УЗД на изготовление | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей: стаканы, вставки | 10 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович
Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Помощь в наладке станка для резки СС | 12 | Воробьев Глеб Николаевич
Детали готовы | 0
Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 8 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович
Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 16 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 16 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
СС изготовлены | 0
Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Изменение ПС | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Изменение ТУ*если нужно | 8 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести СК по доработанной документации | 1
Документация дополнена | 0
Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 5 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ОЛ | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна
Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 2 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 16 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 24 | Чугунов Артём Дмитриевич
КД разработано | 0
Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 24 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 24 | Нохаева Вероника Андреевна
Ресурсные спецификации разработаны | 0
Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 16 | Нохаева Вероника Андреевна
Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 40 | Ткачева Надежда Юрьевна
Верификация произведена | 0
Тестирование ОЛ на копии WEB | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ОЛ | 8 | Ткачева Надежда Юрьевна
Провести совет по качеству | 0.5
ОЛ изменен | 0
Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 21 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Калибровка нуля. Настройка прибора | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести испытания согласно программе ПСИ | 16 | Арсуноев Михаил Магамедович
Пересборка произведена | 0
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 12 | Проскурин Юрий Николаевич
Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 4 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 12 | Кононенко Максим Александрович .
Снятие характеристик на давлении и температуре | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 10 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение испытаний климатических | 8 | Линиченко Павел Альбертович
Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | Линиченко Павел Альбертович
Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 17 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 1.5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 8 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 14 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работы проведены | 0
Проверка на стенде паровки нового СС | 1 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 6 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Стенд готов к работе | 0
Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Выпуск извещения | 2 | Мохначев Сергей Игоревич
КД скорректировано | 0
Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 2 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Заказ поставщику оформлен | 0
Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 5 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 6.5 | Кравченко Владимир Александрович
Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 6 | Кононенко Максим Александрович .
Провести совет по качеству | 0.5
Партия УЗД собрана и проверена | 0
Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 20 | Воробьев Глеб Николаевич
Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 20 | Воробьев Глеб Николаевич
Материалы подобраны | 0 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 6
Провести совет по качеству | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0
Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 4 | Близнюкова Елена Олеговна
Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | Черных Максим Анатольевич
Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | Ворошина Елена Владимировна
Себестоимость рассчитана | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | Ковалева Кристина Александровна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | Маляренко Татьяна Игоревна
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0
Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 0
Распоряжение о планировании проекта выпущено | 0 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Выполнить планирование проекта | 8 | Якушев Александр Андреевич
Провести предзащиту у ГК | 1 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству для запуска проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить ДДС | 2 | Якушев Александр Андреевич
подготовить запрос бюджета проекта | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
сделать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
составить ЭО проекта | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО получен | 0
Подготовить документы для запуска | 4 | Якушев Александр Андреевич
провести совещание по запуску проекта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0
договор получен от ВНИИФТРИ | 0
согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с ВНИИФТРИ | 3 | Якушев Александр Андреевич
договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 4 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0
договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0
согласовать и зарегистрировать в "1С" договор с АО "РОСТЕСТ" | 3 | Якушев Александр Андреевич
договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0
договора заключены | 0
запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
счет получен | 0
создать заявку на дс в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич
согласовать заявку на ДС | 3 | Якушев Александр Андреевич
счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0
запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
счет получен | 0
создать заявку на дс в "1С" | 1 | Якушев Александр Андреевич
согласовать заявку на ДС | 3 | Якушев Александр Андреевич
счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 0
Счета оплачены | 0
Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
получить паспорт трубопровода | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить руководство по эксплуатации | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить проектную документацию (чертежи) | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить результаты прочностных расчетов | 4 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
данные о применяемых материалах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о полуфабрикатах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о комплектующих | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о сварочных материалах | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 4 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
получить сведения о проведенных испытаниях | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | Улановский Константин Владимирович
ведомость упаковочная на все грузовые места | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
упаковочные листы на каждую единицу тары | 8 | Донцова Анна Егоровна
опись на ЭД | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
страховой полис на груз | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
копию накладной CMR на груз | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
документы получены | 0
вычитка документов | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 0
Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 32 | Евсюков Алексей Андреевич
получить паспорт трубопровода | 8 | Якушев Александр Андреевич
получить руководство по эксплуатации | 8 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0
вычитка документов | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
отправка документов во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
документы во ВНИИФТРИ отправлены | 0
документы отправлены | 0
Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0
Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 0
запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Контракт получен | 0
Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные документы предоставлены | 0
НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0
запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены | 0
Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и подписать договор | 2 | Якушев Александр Андреевич
Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 2 | Якушев Александр Андреевич
Корректировки согласованы. Повторное согласование в "1С" и подписание договора | 1 | Якушев Александр Андреевич
Договор подписан со стороны НПО | 0
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику | 1 | Якушев Александр Андреевич
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0
Договор перезаключен | 0
Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 1 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо в НПО | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Письмо получено. Заявка Аннулирована | 0
Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 1 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 0
Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | Якушев Александр Андреевич
Изучить договор, Зарегистрировать договор в "1С" согласовать и устранить замечания | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 0.5
Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0
Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 4
Договор подписан со стороны НПО | 0
Получить новый счет об оплате | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать, отправить заказчику | 1 | Якушев Александр Андреевич
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0
Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 0
Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 1 | Якушев Александр Андреевич
Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в "1С", отправить во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0
Проверить возврат ДС со старого договора. | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
ДС поступисли на счет НПО | 0
Зарегистриовать счет "1С", согласовать и оплатить счет | 2 | Якушев Александр Андреевич
Договор заключен. Счет оплачен. | 0
запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Документы от ВНИИМ получены | 0
Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 4 | Якушев Александр Андреевич
Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Указанные значения параметров согласованы | 0
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
изготовить маркировочную таблику | 2 | Якушев Александр Андреевич
Табличка изотовлена | 0
Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 1
Табличка установлена | 8
Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Указанные значения параметров согласованы | 0
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Табличка изотовлена | 0
Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 4 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0
Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 3 | Якушев Александр Андреевич
Заявка согласована АО Ростест | 0
Сформировать пакет документов для Ростест | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич
РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 4 | Якушев Александр Андреевич
Документы для Ростест согласованы | 0
Отправить пакеты документов в Ростест | 1 | Якушев Александр Андреевич
Документы сформированы и отправлены в Ростест | 0
Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 1 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 0
Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 1 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0
Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 0
Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Заявка принята во ВНИИМ. | 0
Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 0
Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 0
Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 4 | Якушев Александр Андреевич
Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены во ВНИИМ | 0
Документы заверены со стороны ВНИИМ | 0
Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 0
Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0
согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич
Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0
подготовка документов к командировке в Челябинск | 7 | Якушев Александр Андреевич
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | Якушев Александр Андреевич
Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич
Убытие в командировку в Челябинск | 8 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
проведение работ по наполнению установки давлением | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 14 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Убытие из командировки | 8 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | Якушев Александр Андреевич
сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 8 | Якушев Александр Андреевич
испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 0
Вернуться из командировки | 8 | Якушев Александр Андреевич
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 8 | Якушев Александр Андреевич
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Изучить документы, проверить правильность заполнения | 3 | Якушев Александр Андреевич
Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 10 | Терехова Елена Николаевна
Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 10 | Терехова Елена Николаевна
отправить на согласование во ВНИИМ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 1 | Якушев Александр Андреевич
Документы заверены ВНИИМ. | 0
Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | Якушев Александр Андреевич
Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 0
Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 0
Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2
Макет для РОСТЕСТ согласован | 0
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Изучить содержание полученных документов | 2 | Якушев Александр Андреевич
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0
отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0
получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в "1С", подписать у директора | 2 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 6 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены. Исполнитель назначен | 0
Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 4 | Якушев Александр Андреевич
Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 0
Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 8 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 4 | Якушев Александр Андреевич
счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0
Счет оплачен | 0
Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 4 | Якушев Александр Андреевич
ДС опубликованы | 0
Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | Якушев Александр Андреевич
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
СС ТР ТС 012 опубликован | 0
Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 1 | Романова Мария Константиновна
Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в "1С" всех сотрудников | 2 | Якушев Александр Андреевич
созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 1 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 1 | Якушев Александр Андреевич
СС ТР ТС 032 опубликован | 0
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
подготовка документов к командировке в Челябинск | 4 | Кудинова Ксения Александровна
Убыть в командировку в Челябинск | 5 | Кудинова Ксения Александровна
Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 8 | Двораковский Альберт Олегович
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 20 | Двораковский Альберт Олегович
Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 18 | Двораковский Альберт Олегович
Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 0
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0
Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 8 | Двораковский Альберт Олегович
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | Кудинова Ксения Александровна
сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 16 | Кудинова Ксения Александровна
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0
Вернуться из командировки | 8 | Кудинова Ксения Александровна
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич
Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0
Изучить акт несоответствий | 4 | Якушев Александр Андреевич
Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0
Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 16 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | Якушев Александр Андреевич
Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 0
Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 40 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 16 | Терехова Елена Николаевна
Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 24 | Якушев Александр Андреевич
Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 5 | Якушев Александр Андреевич
Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 4 | Якушев Александр Андреевич
Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0
Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 6 | Якушев Александр Андреевич
Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 0
Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 8 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | Якушев Александр Андреевич
Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С") | 2 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные документы предоставлены | 0
Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 2 | Якушев Александр Андреевич
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 1 | Черкезян Андрей Павлович
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 10 | Саркисян Андрей Александрович
Рассчеты произведены | 0
Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0
Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 0
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 4 | Якушев Александр Андреевич
Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0
Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 12 | Якушев Александр Андреевич
Требуемые компоненты перемещены в НПО | 0
Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 2 | Якушев Александр Андреевич
организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0
Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 8 | Черкезян Андрей Павлович
Проверить работоспособность собранной схемы | 2 | Якушев Александр Андреевич
Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 0
Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 2 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | Якушев Александр Андреевич
Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0
Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в "1С") | 2 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0
Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 1 | Якушев Александр Андреевич
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 1 | Якушев Александр Андреевич
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | Якушев Александр Андреевич
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | Черкезян Андрей Павлович
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 4 | Якушев Александр Андреевич
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | Саркисян Андрей Александрович
Расчеты предоставлены | 8 | Якушев Александр Андреевич
Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 3 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 0
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0
Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Компоненты заказаны | 0
Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 8 | Якушев Александр Андреевич
Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 0
Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 0
Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 16 | Терехова Елена Николаевна
сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | Якушев Александр Андреевич
Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 0
Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна
Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0
Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0
Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | Романова Мария Константиновна
Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0
Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 0
Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 8 | Романова Мария Константиновна
Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0
Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 1 | Романова Мария Константиновна
Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 12 | Романова Мария Константиновна
Оборудование возвращено. | 0
Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 8 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | Якушев Александр Андреевич
Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0
Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 24 | Терехова Елена Николаевна
Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | Романова Мария Константиновна
Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 12 | Ворошина Елена Владимировна
Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 4 | Яшина Кристина Анатольевна
Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 2 | Романова Мария Константиновна
Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | Романова Мария Константиновна
Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 0
Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 1 | Романова Мария Константиновна
Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0
Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | Романова Мария Константиновна
Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0
Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | Романова Мария Константиновна
Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 0
Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 2 | Романова Мария Константиновна
Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 1 | Романова Мария Константиновна
Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 0
Убытие в командировку в Челябинск | 0 | Львов Сергей Александрович
прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 8 | Львов Сергей Александрович
Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 8 | Романова Мария Константиновна
Получены заводские номера ИБ | 0
Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 2 | Романова Мария Константиновна
ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0
ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 0
Оборудование получено | 0
Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 2 | Романова Мария Константиновна
Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 1 | Романова Мария Константиновна
Монтаж искробарьеров | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Расключение искробарьеров | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Расклюение блоков питания | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж блоков питания | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Прокладка трас до МЭС | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Прокладка трас до МЭС | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Проверка работоспособности системы | 11.4 | Двораковский Альберт Олегович
Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 10 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 5 | Львов Сергей Александрович
Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 6 | Львов Сергей Александрович
Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 40 | Романова Мария Константиновна
ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 6
Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 3 | Романова Мария Константиновна
работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 0
Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 22 | Двораковский Альберт Олегович
Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 20 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 40 | Романова Мария Константиновна
Документы проверены | 0
Протоколы сформированы | 0
Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 8 | Романова Мария Константиновна
Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 2 | Романова Мария Константиновна
Письмо отправлено. | 0
Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 1 | Романова Мария Константиновна
Даты согласованы | 0
Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 8 | Романова Мария Константиновна
Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0
ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 0
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 0
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | Романова Мария Константиновна
подготовка документов к командировке в Челябинск | 3 | Романова Мария Константиновна
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | Романова Мария Константиновна
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 11 | Романова Мария Константиновна
сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 11 | Романова Мария Константиновна
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0
Вернуться из командировки | 8 | Романова Мария Константиновна
День Дороги из Челябинска | 8 | Романова Мария Константиновна
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 2 | Романова Мария Константиновна
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | Романова Мария Константиновна
Изучить содержание полученных документов | 3 | Романова Мария Константиновна
Организовать совет по качеству по результатам испытаний | 2 | Романова Мария Константиновна
Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | Романова Мария Константиновна
Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 0
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 6 | Романова Мария Константиновна
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0
Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 1 | Романова Мария Константиновна
Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 0
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.25 | Романова Мария Константиновна
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 1
СС ТР ТС 012 опубликован | 0
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | Романова Мария Константиновна
Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 2 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 16 | Якушев Александр Андреевич
Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 2 | Якушев Александр Андреевич
Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 1 | Якушев Александр Андреевич
Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 1 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 1 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 65 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович
Запрошенные документы предоставлены | 0
Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 4 | Якушев Александр Андреевич
Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0
Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 2 | Якушев Александр Андреевич
Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 2 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 2 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 1 | Якушев Александр Андреевич
Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 0
Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 0
Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 2 | Романова Мария Константиновна
Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 3 | Романова Мария Константиновна
Получен договор и счет | 0
Согласовать договор в НПО | 8 | Романова Мария Константиновна
Произвести оплату счета | 8 | Романова Мария Константиновна
Договор согласован. Счет оплачен | 0
Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 8 | Романова Мария Константиновна
Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 3 | Романова Мария Константиновна
Проверка экспертов ВНИИМ | 32
Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 0
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 5 | Бутенко Юлия Андреевна
Декларация опубликована. Документ получен | 0
запросить план-факт проекта | 0.25 | Романова Мария Константиновна
составить план-факт проекта | 0.5
запросить ЭО проекта | 0.25 | Романова Мария Константиновна
составить ЭО | 2
подготовить акт ВР проекта | 2 | Романова Мария Константиновна
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
подписать акт ВР проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
сдать проект в архив | 1 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО составлено и согласовано | 0
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Приказ согласован | 0
Приказ выпущен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 4 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
пакет заявочных документов собран | 0
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Договор составлен | 0
договор получен | 0
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич
договор согласован | 0
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич
договор подписан | 0
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на оплату согласована | 0
счет оплачен | 0
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
договор заключен, счет оплачен | 0
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка в РСТ отправлена | 0
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Проект завершен | 0
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО составлено и согласовано | 0
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Приказ согласован | 0
Приказ выпущен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 4 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
пакет заявочных документов собран | 0
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Договор составлен | 0
договор получен | 0
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич
договор согласован | 0
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич
договор подписан | 0
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на оплату согласована | 0
счет оплачен | 0
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
договор заключен, счет оплачен | 0
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка в РСТ отправлена | 0
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Проект завершен | 0
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО составлено и согласовано | 0
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Приказ согласован | 0
Приказ выпущен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 4 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
пакет заявочных документов собран | 0
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Договор составлен | 0
договор получен | 0
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич
договор согласован | 0
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич
договор подписан | 0
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на оплату согласована | 0
счет оплачен | 0
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
договор заключен, счет оплачен | 0
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка в РСТ отправлена | 0
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Проект завершен | 0
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО составлено и согласовано | 0
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Приказ согласован | 0
Приказ выпущен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 4 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
пакет заявочных документов собран | 0
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Договор составлен | 0
договор получен | 0
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич
договор согласован | 0
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич
договор подписан | 0
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на оплату согласована | 0
счет оплачен | 0
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
договор заключен, счет оплачен | 0
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка в РСТ отправлена | 0
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сретификата УТ СПУ-3М-100 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Проект завершен | 0
Выпущено распоряжение о планировании проекта | 0 |  | Продление СПУ-5 в РФ
Составить план проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Провести предзащиту проекта у Зам. ГК | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Составить ДДС | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать запрос расчёта бюджета проекта | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовить ПЗ и презентацию по запуску проекта | 3 | Борох Даниил Сергеевич
Запросить Экономическое Обоснование (ЭО) | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать ЭО | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО составлено и согласовано | 0
Собрать пакет документов для запуска | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Организовать Совет по качеству о запуске проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Провести совет по качеству | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Согласовать приказ о запуске проекта | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Приказ согласован | 0
Приказ выпущен | 0
сопровождение задач 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
отчет ФС о учетет, закрепления МОЛ. Перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовка к ДПИ 4 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 1 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 2 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по ЗП 3 | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Собрать пакет документов для продления в РФ(МИ3650), для проведения экспретизы ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
проверить собранный пакет документов, согласно МИ 3650 | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
пакет заявочных документов собран | 0
согласовать заявку на проведение экспертизы в ВНИИР | 8 | Борох Даниил Сергеевич
отправить пакет документов в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на проведение экспертизы изменений в документацмию отправлена | 0
получить подтверждение получения заявки в ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
дать ответы по пакету документов на вопросы ВНИИР | 1 | Борох Даниил Сергеевич
определить статус подготовки договора на экспертизу документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Договор составлен | 0
договор получен | 0
ознакомиться с условиями договора и счета на оплату | 2 | Борох Даниил Сергеевич
зарегистрировать договор в "1С" | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать договор в НПО | 6 | Борох Даниил Сергеевич
договор согласован | 0
запустить согласование счета оплаты по договору | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подписать договор у ИД | 8 | Борох Даниил Сергеевич
договор подписан | 0
подготовить заявку на расходование ДС | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать заявку на оплату счета | 8 | Борох Даниил Сергеевич
заявка на оплату согласована | 0
счет оплачен | 0
получить подтверждение оплаты счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
оповестить ВНИИР об оплате счета | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение поступления ДС в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
договор заключен, счет оплачен | 0
получить обратную связь о исполнителе проводящего экспертизу в ВНИИРе | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроке подготовки заключения экспретизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения подготовлено | 0
заключение экспретизы документов на вносимые именения подписано | 0
получить заключение | 1 | Борох Даниил Сергеевич
проверить заключение | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
организовать совет по качеству о проведенной экспертизе документов | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совет по качетсву | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заключение экспретизы документов на вносимые именения получено | 0
Подготовить запрос в РСТ о продлении сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос РСТ в НПО | 10 | Борох Даниил Сергеевич
отправить заявку в РСТ с приложенным заключениием экспертизы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
заявка в РСТ отправлена | 0
получить подтверждение регистрации заявки в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о ходе подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить информацию о сроках подготовки приказа в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
приказ о продлении сертификата УТ подготовлен | 0
приказ о продлении сертификата УТ подписан | 0
приказ о продлении сертификата УТ опубликован | 0
приказ о продлении сертификата УТ получен | 0
запросить оригиналы документов(договор, акт вр и сф ВНИИР) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать массовую рассылку о выходе приказа о продлении сертификата УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить запрос оригинала и скан нового сертифката УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
согласовать запрос оригиналов в РСТ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
отправить запрос оригиналов сертифкатов УТ в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить подверждение о регистрации запроса в РСТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить инофрмацию о выпуске нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить скан сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригинал нового сертификата УТ | 1 | Борох Даниил Сергеевич
получить оригиналы документов с ВНИИР(договор, акт вр и с-ф) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сдать оригиланы документов в архив НПО(договор, акт вр, с-ф, сертифкат УТ) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
отправить экземпляры документов в ВНИИР(договор, акт вр) | 1 | Борох Даниил Сергеевич
сделать рассылку о получении нового сертифката УТ СПУ-5 | 1 | Романова Мария Константиновна
вложить в сетевую папку СПУ-5 новые документы | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить план-факт для завершения проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить план-факт | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО для закрытия проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
подготовить ЭО | 20 | Сысоева Ирина Леонидовна
подготовить акт ВР для закрытия проекта | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подготовить презентацию о закртии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
запросить совещание о закрытии проекта | 1 | Борох Даниил Сергеевич
провести совещание о закрытии проекта | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
подписать акт ВР проекта | 8 | Борох Даниил Сергеевич
сдать документы проекта в Архив НПО | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Проект завершен | 0
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | Щитов Иван Алексеевич | Развитие направления ГБ
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 69 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 17 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 27 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 9 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 0
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 0
Запрос документов | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ | 17.095 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 6.8383 | Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 8.5467 | Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 0 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0 | Боброва А.В., Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен | 0
Прием номеров (Командировка) | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 1 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний (переписка с УК) | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка отчета по ОА | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет принят | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет не принят дополнительная работа с юристом | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Агентское 1 кв выплачено | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Проработка возражений с УК + Юристы | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Работа в группе собственников - согласование требованиий по претензии | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка Архыз сбор данных | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет командировка | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ отчета агента за 2 кв 2025г | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ инвест расчетов, корректировка | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка отчета по ОА | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Отчет принят | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Претензионное письмо - работа с юристом | 16
Претензия отправлена | 0
Получен ответ | 3
Составление повторной претензии | 5
Повторная претензия отправлена | 0
PLUS Residence Сбор информации | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект отклонен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Выпустить распоряжение | 7 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 4.2733 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 1.71 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0
Начало проекта 2025 | 0
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 123.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 93.8467 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 28.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 62.4617 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 20.23 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор обьекта | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка Крым | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Составить матрицу по Крыму | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 15.385 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Поиск обьекта Николай 1! | 56 | Щитов Иван Алексеевич
Информация собрана | 61.5383 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка Анапа | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Расчет составлен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Поиск обьекта Санкт-Петербург | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации | 80
Анализ рынка | 38.46 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьектов | 23.0767 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6
Оплата сделки | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 16 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0
Запрос документов | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 16 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 6 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 0 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос Информации (Gleк - отдел продаж) | 10.3333 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос Информации (Avant ) | 16
Запрос информации (VIDI) | 16
Свод отчет по Питеру | 40
Сделка закрыта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Работы завершены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить документы и презентацию к закрытию проекта | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Подписание АВР | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация по завершению проекта | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Защита | 1 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна | Развитие продаж БМИ1
Составить план проекта | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Провести установочное совещание на уровне ПСД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Начало проекта | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Сформировать ДДС | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Составить бюджет проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести защиту на уровне ИД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Приказ издан | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 31 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 32 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 34 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 35 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 37 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 38 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 40 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 41 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 42 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 43 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 44 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 45 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 46 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 47 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 48 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование сменных заданий 49 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 2 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 3 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 4 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 5 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 6 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 7 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 8 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 9 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 10 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 11 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование отчета по ЗП 12 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 2 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 3 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 4 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 5 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 6 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 7 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 8 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 9 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 10 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 11 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 12 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 13 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 14 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 15 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 16 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 17 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 18 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 19 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 20 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 21 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 22 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 23 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 24 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 25 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 26 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 27 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 28 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 29 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 30 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 31 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 32 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 33 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 34 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 35 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 36 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 37 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 38 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 39 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 40 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 41 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 42 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 43 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 44 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 45 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 46 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 47 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание с куратором 48 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 1 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 2 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 3 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 4 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 5 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 6 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 7 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 8 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 9 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 10 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 11 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 12 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 13 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 14 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 15 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 16 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 17 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 18 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 19 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 20 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 21 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 22 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 23 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 24 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 25 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 26 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 27 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 28 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 29 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 30 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 31 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 32 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 33 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 34 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 35 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 36 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 37 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 38 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 39 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 40 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 41 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 42 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 43 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 44 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 45 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 46 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 47 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 48 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Совещание рабочей группы 49 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 146 | 5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 147 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 148 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 149 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 150 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 151 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 152 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 153 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 154 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 155 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 156 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 157 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 158 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 159 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 315 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 316 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 317 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 318 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 319 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 320 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 321 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 322 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 323 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 324 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 325 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 326 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 327 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 328 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 329 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 330 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 331 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 332 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 333 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 334 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 335 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 336 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Сопровождение исполнения задач 337 | 0.5 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 1 (Произвела звонок по вопросу МРГ, действительно заключаются договоры на год, будет тендер, побеждает тот у кого цена будет меньше, на другие параметры не смотрят, если до этого допустили и между ними Брынь делит объем.) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Повторный звонок Зайцевой по вопросу МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по тендерам продленным | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по вопросу Брыня.Подтвердила,что все решает он | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне по поводу Технологических схем примеров объектов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок в 817 по схемам по наводке Зайцевой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне ( Получила список участников по 102) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 7 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне встреча в Питере,обсудили вопросы,что сейчас происходит в Газпром | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 11 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 12 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне для подтверждения,что ГСП и Комплектация связаны | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне получение списка участников тендера | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Заморозили лимиты,НМЦ теперь раз в месяц,Руководство молчит. По Таас Юряхе совещание переносится с декабря | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне участники по тендерам,протокол по выигранным | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне информация по тендеру | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 25 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 27. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 30 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 32 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 33. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 36 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 38 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 40 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по тендеру (ЗПР 149 млн). Уточняла есть ли протокол или нет. Просила выход на 308 департамент. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Созвон по оплатам нам. Сказала в реестре на ноябрь мы не стоим. В декабре оплаты будут. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 45 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Звонок Ларисе Петровне, получена информация что декабре оплаты будут. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне. Проведены переговоры по вопросам оплат до конца года. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Зайцевой Ларисе Петровне 49 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 1 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию,сказал.что созвонимся через неделю,идет формирование потребности на год.Сегодня должен перезвонить по вопросу Шамрай | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию договоренность о встрече в Питере | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросу Тамбея | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 11 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию звонок Чернышева по тендеру Шамрай,обсудили,что с сильным понижением цен они сам разорят | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию ( Отказали нам в тендере из-за налоговой,связала с фин службой,вопрос решен) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос на сколько падать в тендере | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение рентабельности | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию Где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию расчет МЦР по тендеру ГИС,попросил не позднее вторника | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию таблица по составу блок-бокса | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию тендер рассмотрение изменений краснодар-крымск | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию Краснодар-Крымск,тендер Шамрай на переработку | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию информация по тендеру | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию вопрос по тендерам которые планируются во втором полугодии | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию договаривались о встрече (командировка) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Звонок совершен | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведены переговоры по итогам конкурса и срокам получения протокола | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Проведена работа решения вопросов не верно предоставленных цен по тендерам на UFG-H | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по обсуждению маркетплейса. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Обсуждение вопросов выставления на тендеры. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию по вопросам участия в текущих тендерах | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Переговоры по письму по анулированию тендера на блоки резервирования имульсного газа. Писать информация о том, что нужно писать письмо на комплектацию. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. Разговор по письмам из комплектации, по тендеру на блоки резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 46. Звонок совершен. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Чернышеву Дмитрию 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговорили с В.А.Договорились созвониться после его презентации в Комплектации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Поздравила с Днем рождения,перенос звонка по Комплектации на 23.01 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Позвонила,человек из комплектации на операции на 2 недели,перенос звонка | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией(отработка вопроса по бенифициару) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ( получение документов по Науке у Максима) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией ( На завтра назначина встреча с агентом,созвон вечером) по УРГ еще тех задания нет,ждет | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по предоставлению объектов для расчета по банку | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава помощь в проблении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава письмо о продлении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава вопрос о плане работ и выезде | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Воапросы по продлению сроков Бованенково | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава прислал проект для рассмотрения возможности участия и компетенций | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава ЗПР 911 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава запланировать приезд и всипечу с ПСД | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Приедет на конференцию одним днем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 25 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава созвон по поводу письма | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 32 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 33 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 36 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 38 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 40 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 43 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Проведены переговоры с Владимиром Алексеевичем по результатам тендера на арматурные блоки. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры по срокам оплат. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией. Переговоры проведены | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Владимиру Алексеевичу Джанджгава по организации работ с Газпром комплектацией 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Согласование доп соглашения | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговоры по претензии со Слизким | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовка расчетов по претензии с финансовой службой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовка тендера на 11 пунктов учета | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию,по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания,ни сроков) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Аракчееву( По Бованенково готовят спецификацию,по Таас-Юряхе по прежнему нет ни понимания,ни сроков) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Аракчееву. Переговоры по тендерам, когда ожидать новые | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по оплате за Зеленодольск. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Аракчееву. Проведены переговоры по готовности отгрузки и оплате за Карпинский | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил (По задаче ПСД ведется анализ рынка БМИ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 7 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Посмак Михаил 11 | 8
Подготовить вопросы для ВА в 308 Департамент Оксана и КВ,где и чего хотим до 22.01 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Анализ рынка | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 6 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Ждем от В.А. узлы редуцирования,не на общих основаниях,будут без конкурса | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом ( тех задание будет готово до 19.02,получить от Максила тех задание на АКБ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава организация встречи с Анастасовым | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 11 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 12 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 14 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 15 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава рассмотрение и подготовка ответа по проекту с Китаем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по приезду | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 25 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 30 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 32 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 33 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 36 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 38 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 40 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по тендеру на блоки резервирования импусного газа. Полученно письмо о предоставлении технических условий (ТУ) на указанную продукцию и прохождении испытаний | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по выходам на 308 департамент, для ответа на письмо комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по вопросу организации переговоров с 308 департаментом. Отсутствовал необходимый человек на месте, должен появиться и будем договариваться о встрече. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры с Владимиром Алексеевичем по выезду на переговоры в 308 департамент, ждем Кайдаша - до среды на больничном. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Переговоры по встрече на тему БРИГов. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы с Владимиром Алексеевичем Джанжгава по организации работ с 308 Департаментом. Проведены переговоры по вопросу переговоров с 308 департаментом. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок по тендерам.Назначена комиссия,сегодня должен быть положительный результат | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Получен список объектов по 2024 году,обсудить на совещании | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем отправила расчет,на этой неделе в командировке,наберет на следующей и все обсудим | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем(согласовала с ним расчет убытков)ждем перспективы.Обсудили УПГ102 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате за Пиры, в курсе проблемы,будет настаивать на феврале | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем назначение встречи ,вопрос по деньгам | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем встреча | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем помощь в продлении сроков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по организации знакомства шефа и комплектации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем получение лотов по МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем согласование условий по МРГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем вопросы налоговой стыковка с Гапоновой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера шамрай,подготовка расчетов | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем звонок по оплате от РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем уторговка тендера 2-3 % | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка пояснительной записки по налоговой | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем оплата от РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка анализа ценообразования примерно крупно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем Карпинская ЛПУ податься на тендер 157 000 000 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (Оплата РГП) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем дебеторка ргп | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем подготовка и предоставление таблицы по тендерам,переговоры по выигранным и проигранным тендерам | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем (взаимодействие,встреча в Питере) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем в отпуске, договорились переговорить после приезда | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по тендеру на БРИГи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам и совещанию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по заявке на дороботку КПТС ГИС "Большие копены-2", ГИС "Котельниково-2" и ГИС "Мошканской" | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Звонок по дебиторской задолженности РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Обсуждение тендера Газпром трансгаз Санкт-Петербург | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Проведены переговоры по оплатам РГП. Отправили Юдину замечания по однониточным и коллекторным ГИС | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по выходам на 308 департамент, в связи с полученным письмом от комплектации. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры с Юратом Юратовичем по письмам из комплектации по блокам резервирования импульсного газа. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем. Переговоры по оплатам и получению информации по ожидаемым закупкам. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 46 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Карамышевым Юратом Юратовичем 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Закрытие работ по ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
селектор | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем обсуждение ПИРов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( созвон с Денисом по изменениям ПИР) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем пиры оплата | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 7 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем ПИР изменения | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем Пир изменения | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем ( Вопрос оплаты РГП,попросил выставить ТКП просто для массовки) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем оплата РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 15 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 25 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 30 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 32 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 33 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 36 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем по оплатам РГП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 40 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 43 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 44 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 45 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем. По второму этапу ПИР | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Березой Игорем Владимировичем 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 1 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 6 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 11 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром 12 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проектные институты Газпром Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовка таблицы для Биласа | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Ин-Приз обсуждение сроков закупки Акрон | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Новое ТКП на ИН-приз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты Ин-приз по Акрон,леоаем документацию по Электротехнике и безопасности,выдача на следующей неделе | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты Ин-приз уточнение по закупке Акрона у Малютина | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты гос экспертиза,вносили корректировки т Газпром | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты Стройпроект групп по оплате Новатэк | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовка Александру Биласу списка работ по проектным институтам | 24 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты Звонки Биласа по составленной таблице | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Прочие проектные институты Ин-приз звонок по срокам заключения договора,получили протокол,должны на нас выйти Акрон | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подгоовка базы для обзвона | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Ин-приз подготовка замечаний от Трансгаз Санкт-Петербург | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Ин-приз отработка замечаний от гос экспертизы | 24 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговоры с ИН-Приз и Газпром трансгаз Санкт-Петербург по вопросам сроков и конкурентов участвующих в закупке УИРГ ПАО Дорогобуж | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговоры с ИН-Приз по возможности закупки УИРГ с блоком очистки самими проектировщиками для ПАО Дорогобуж и просчёта стоимости для них. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговоры с ИН-Приз по вопросу исключения БАКСа, НГО и Вымпела из торгов. Проведена работа по получению письма от 308 департамента по исключению Вымпела из реестра. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Переговоры с ИН-Приз по последней переторжке. Получено заключение технической комиссии | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение техники,звонок вечером Улановского | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Получить от Борзенко список составляющих по тендеру(Получила,переслала Улановскому) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Рабочая группа со смежными службами по расчету ТКП | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем ( Вопросы по САУ у АРМБ,сроках по Мурманску) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем (обсуждение текущих заказов) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по тендеру,ждут выбора поставщика,еще не согласовали окончательно технику | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем на больничнй.Перезвонит завтра,как все узнает | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по конкурсу возможно отменять | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем звонок по приглашению на конференцию,уточнит на кого присылась | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем отправка приглашения на конференцию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопрос по тендеру,приглашению на конференцию | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 14 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем сейчас в отпуске Арматурные блоки,Ультразвук на жидкость,конференция. Попросила его сделать рассылку по обществам,сказал сделает,но сам скорее всего не приедет,будет в отпуске.По жидкости зависло,по Арктикгазу | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем вопросы по ультразвукам на жидкость | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем письма приглашения,его точно не будет,обсуждение текущего состояния проекта | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем Юрахаровнефтегаз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем тендер,он не в курсе СНГ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение переговоров и согласование письма на Яковлева | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем обсуждение письма и аналитической записки | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем договаривались о встречи (командировка) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем переговоры по объектам Тас-Юряхи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по письму от департамента добычи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Совершен звонок по Новатек по САУ и програмному обеспечению. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Повторный звонок Константину Геннадьевичу по письму для департамента закупок. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 38 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем по вопросу направления письма о вступлении в реестр блочки в отдел по аттестации | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем. Переговоры по арматурным блокам, а так же по получению описания типа на UFG. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 43 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 44 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 45 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 46 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Борзенко Константином Геннадьевичем 49 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк ( После презентации получен запрос от ПАО на БМИ,отправлен в расчет Улановскому,ТКП до конца января) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк (техническое задание отправлено в технические службы на рассмотрение,к Косте еще не поступало) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк звонок главному метрологу Криволапову по вопросу тех задания | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк сказали,что по данному тендеру мы будет с пометкой индикативно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 10 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 11 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 12 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 13 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 14 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 15 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 16 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 17 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 18 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 19 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Рабочие группы по вступлению в реестр Новатэек с Кудиновой, неделя на сбор документов | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Внесение в реестр | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 43 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
составление письма | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 46 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк селектор по ультразвукам на жидкость | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 50 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 51 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 52 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 53 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 54 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 55 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк ответы на замечания | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 57 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 58 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 59 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры по подготовке к тендеру Новатэк-Таркосаленефтегаз | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 61 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк. Совершен звонок по вопросу письма от добычи для отдела закупок | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк. Звонок по вопросу выхода на ОП, по замене до 27 года на всех стратегических предприятиях. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк. Переговоры с Фарраховым по вопросу получения письма от департамента добычи. Уточняет кому было направлено в работу. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 65 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 66 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 67 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк по письму от добычи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 69 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 70 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 71 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 72 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 73 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 74 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 75 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 76 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 77 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 78 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 79 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 80 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 81 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 82 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 83 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 84 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 85 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 86 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 87 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 88 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с департаментом закупок Новатэк 89 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ (Получен запрос на ПУРГ Ду700)обсуждение техники,направлен Улановскому | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовили ТКП отправили в МРГ,ждем обратной связи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ ТКП в Межрегионгаз Север | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ ( выяснение номера ЗГД ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ 8 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с МРГ 1по СТМ 100 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок в МРГ по вяснению участников тендера СТМ 100 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Встреча С Анастасовым В.А. по СТМ 100 и продвижению кубиков в регионы | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем (Направлен тендер на рассмотрение) договорились,что нам сбросят список на год и мы должны посмотеть,что нам интересно | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Созвон по Краснодар-Крымск будем биться | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
звонок по вопросу как сейчас проходят закупки,больше не присылают на согласование,все решает Комлектация,готовы выходить на пересогласование с Проектированием | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 5 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 6 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба организовать встречу в Газпром Инвест | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем обсуждение встречи в Газпром Инвест | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем встреча в Инвесте | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем просьба поговорить с главным инженером по форме№6 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем звонок по тендеру,Вымпел дал ТКП дешевле нас в 3 раза,перерасчет Улановского | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Балабаеву,где тендеры?Ничего не выставляется | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Балабаевым по тендеру Салават,пишут гарантийное письмо и проят запуститься | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузка Салават,срыв | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 25 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 26 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 27 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 28 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 29 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 30 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 31 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 32 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 33 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 34 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 35 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 36 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 37 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 38 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 39 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 40 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 41 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 42 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 43 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 44 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем. Звонок Ферапонтову, поздравляла с Днем Рождения. | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 46 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 47 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Работа с Ферапонтовым Максимом Игоревичем 48 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП(Проведено,задачи поставлены) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 2 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 3 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 4 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение рабочих групп с отделами продаж ГК ТД на предмет выявления новых строек,КЦП и потребностей в ХП 9 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок и выездных презентаций (Тюмень) | 32 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок Санкт-Петербург | 32 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок Санкт-Петербург | 32 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок и выездных презентаций МРГ Краснодар-Майкоп | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок и выездных презентаций Москва НИИ Транснефть | 24 | Билас Александр Викторович
Проведение командировок и выездных презентаций Дорогобуж завод Акрон | 40 | Билас Александр Викторович
Проведение командировок Санкт-Петербург | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Сочи. Заседание секции научно-технического совета "Добыча газа и газового конденсата" Примененние модельных (мобильных) решений для пионерных выходов и (или) ускоренного обустройства месторождений | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Санкт-Петербург. Петербургский международный газовый форум. | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Махачкала. Участие в XVII международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Дорогобуж в ПАО "Дорогобуж" | 24 | Билас Александр Викторович
Проведение командировок г. Сочи. Участие в заседании "Итоги работы газотранспортных обществ и ПХГ" | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение командировок г. Москва, г. Санкт-Петербург. Поздравление партнеров с Новым Годом, переговоры по планам | 40 | Билас Александр Викторович
Подготовка к командировке в Югорск | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовка к командировке в Югорск | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Получение шаблона пригласительных писем | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Рассылка приглашений | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД. Получение обратной связи по приглашениям | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 18 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 19 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 22 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 23 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 24 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 25 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 27 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 28 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 29 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 30 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 38 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 39 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 47 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 50 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 56 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 57 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 63 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 64 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 65 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 66 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 67 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 68 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 71 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 72 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 73 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 74 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 75 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 78 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 79 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 80 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 81 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 82 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 85 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 86 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 87 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 88 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Работы по подготовке Конференции ГК ТД 89 | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Формирование плана работ на конференции для сотрудников отдела продаж БМИ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
участие в конференции ТД | 32 | Милютенко Ольга Николаевна
Конференция 2025 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Составить отчет о работе на конференции | 8 | Билас Александр Викторович, Санкина Юлия Владимировна
Принять отчет от менеджеров о проделанной работе в рамках конференции | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Составить план работ по итогам конференции | 16 | Билас Александр Викторович
Переговоры с Газпром нефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение переговоров с Газпромнефть Заполярье на предмет объектов Тас-Юряха | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Проведение переговоров с Газпром нефть Заполярье по организации встречи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Организация приезда Газпромнефть Заполярье | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Встреча Газпромнефть Заполярье | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Аудин Газпромнефть Заполярье | 16 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Пятакову Дамиру с просьбой узнать жизненный цикл письма по Тас-Юряхе,жду ответ | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Сергею Находка деньги | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Сергея Находка деньги | 24 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок Сергея Находка должен прислать новый запрос | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Решение вопроса с Соломичевой и Гончаровым по вхождению в реестр | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Селектор с Газпром нефть Заполярье | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Сергей находка оплата,на этой неделе переведут нам 63000000 | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Чернов Дмитрий Владимирович ( Обсудили текущий СИКГ,передала Елеевой что он ждет решение по ОПИ врезных УЗ) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Поиск Гипа для выполнения расчетов ( Гипа нашла,Елеевой передала) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Созвониться с Курмакаевым,договориться чей объект УПГ 102 (не согласен отдать) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Созвонить с Мишей из Хромоса,предложить биться с нами (отправила запрос,готовы биться и давать цену,ждем расчет до конца недели) | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Аракчеев по доп соглашению | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Аракчеев по доп соглашению | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Аракчеев по доп соглашению | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Отправить письмо о включении нас в реестр поставщиков | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Письмо отправлено | 0
Получено письмо о проведении аудита,направить ответ о готовности | 8 | Ануфриева Оксана Николаевна
Письмо отправлено | 0
Переговоры с Курмакаевым,выставил цену 55 мил,мы не укладываемся | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
ТКП Хромос,пересчет нашего ТКП,получили цену от Финансового директора 94 мил | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Запрос цены на Хромос для Тас-Юряхи | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Письмо направлено | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Направить письмо о вхождении в реестр поставщиков | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Письмо направлено | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Просчет ТКП по Росатому | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Отправка тех задания Родину,со слов заказчика выслали нам и во ВНИИР | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Получение обратной связи от Родина и Горчева им не приходило,отправили скорее всего в Мытищинский институт | 8 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР № 697,732,733,753,758,779,768 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР № 779,768,758,753,733,732 | 24 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР № 697,768,688.Подготовка тендеров по ЗПР 753,733,732,733 | 24 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР № 744,895. Подготовка тендеров по ЗПР №895, 1893,302 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР №911,915,931,948,950.Подготовка к тендерам ЗПР №950,921,47,363 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
Отработка ЗПР № 964,993,994 Подготовка к тендеру №994 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 572, 993,994 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047,994,1335,1047,994,1335 | 24 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР №1047,1093,931 Тендер №1047 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 1187,1047,1154,2541 ТКП 1093 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР №1047,1093 Тендеры №1047,1093 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР №1201, 1213, 1233, 1239, 1274 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР №1274,1295,1239,1233,1213,1201 | 160 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 994, 1047, 1154, 1187, 1233, 1239, 1274, 1295 | 32 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 1342,1345,1347,1333,1337 | 8 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 1047, 1295, 1358, 1359, 1337, 1333, 1322, 1345, 1342, 1351 | 40 | Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 895, 1047, 1093, 1239, 1345, 1351, 1387, 1404 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 895, 1047, 1345, 1387, 1399, 1400, 1403, 1404, 1481 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 1047, 1351, 1404, 1481, 1499, 1511, 1512 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 1047, 1481, 1499, 1508, 1512, 1535, 1541, 1550, 1558 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635 | 40 | Билас Александр Викторович, Лапаксина Надежда Николаевна, Милютенко Ольга Николаевна, Санкина Юлия Владимировна
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1607, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 895, 1508, 1535, 1558, 1606, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 895, 1511, 1558, 1623, 1635, 1638 | 40 | Билас Александр Викторович
ЗПР № 895, 1511, 1558, 1638, 1705, 1712, 1713, 1722 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047, 1511, 1295, 1705, 1712, 1771, 1777, 1796, 1802 | 40 | Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047, 1558, 1635, 1705, 1712, 1761, 1771, 1802, 1838 | 40 | Билас Александр Викторович
ЗПР № 1047, 1295, 1511, 1635, 1705, 1761, 1777, 1802 | 48 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1944, 1948, 1962 | 24 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 1948, 1962, 2017, 2019 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1635, 1705, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2070, 2115 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047, 1635, 1761, 1777, 1802, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
ЗПР № 1047, 1761, 1939, 1947, 2115, 2403, 2227, 2304 | 40 | Билас Александр Викторович, Милютенко Ольга Николаевна
Совет по качеству развития продаж БМИ | 1 | Милютенко Ольга Николаевна
Ежемесячный совет по качеству развития продаж БМИ | 0
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного письма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Звонок Фаррахову по письму вхождения в реестр блочки. Письмо от добычи пока не получили, ожидаем письмо. Участвуем в тендерах по Новатэк-Юрхаровнефтегаз и Новатэк-Таркосаленефтегаз, на общих основаниях. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Фаррахову В.Л. Переговорил с Фарраховым, письмо на исполнение ему лично никто не направлял. Договорились, что уточнит у других сотрудников департамента закупки, отписано ли кому-нибудь. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Фаррахову В.Л. Связался с Вильданом Ленаровичем, напомнил про письмо, т.к. ответа не получил. Еще уточняет, но сказал, что письмо скорее всего направят в отдел по аттестации, а им уже спустят на исполнение и добавление в список поставщиков блочки. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Малышкину по вопросу отработки замечаний по тендеру. Ответили на замечания, направили скорректированные ТП на почту Малышкина. Связался с Вячеславом Геннадьевичем. Подгрузили на тендерную площадку | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Малышкину В.Г. Переговорил по срокам предоставления ответа на третью версию замечаний. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Малышкину В.Г. Связался с Вячеславом Геннадьевичем, обсудили полученную третью версию замечаний. Так же задал вопросы по комплекту ЗИП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией Алексеевной, по вопросу переноса сроков предоставления ответов на 3-ю версию замечаний. Получена дата окончательного предоставления ответов - 11.11 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Посохиной Ю.А. Набрал Юлию Александровну, предупредил что заканчиваем ответ на замечания, но нужно немного времени, ждут наш ответ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по срокам предоставления ответа на замечаниям, рассказал что замечания готовы, готовим дотолнения по требованиям, сегодня-завтра будут на площадке. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Посохиной Ю.А. Связался с Юлией, для подтверждения получения нашего ответа на замечания. На площадке наши ответы увидела | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Малышкину В.Г. Переговорили с Вячеславом Геннадьевичем по четверной версии замечаний полученных на площадке. Готовим ответ | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Получил запрос на предоставление ТКП на СИКГ от Чумака, договорились о продлении предоставления ТКП до 10.09 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку Александру Юрьевичу (ген.проектировщик СИКГ). Связался с проектировщиком, провел переговоры по поводу состава блока ФХП и доставке. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по вопросам уменьшения габаритов СИКГ, пока решили уменьшать ПУ добавлением УФП и самих расходомеров использую укороченную версию 350ки на 700мм | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром Юрьевичем по поступившему запросу на возможность уменьшить сам блок-бокс. В результате разговора, пришли к мнению что по длинне уменьшитьтся за счёт трубопровода и расходомеров, по ширине сможем немного подвинуть. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Совешен звонок ГИПу по вопросу уменьшения присоединительного участка. Договорились что подготовим новый чертеж который направлю ему. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра Юрьевича по направленнному в его адрес габаритного чертежа, чертеж получил, попросил так же направить в редактируемом формате для переноса на план. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Переговорил с Александром по проекту СИКГ, получил запрос на корректировку схемы сигналов и по переносу пробоотборников с коллектора на каждую линию. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с ГИПом по его запросу корректировки тех.схемы, попросил убрать линии передачи сигналов с приборов в блок-бокс АСУТП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром по направленным корректировкам. Получил запрос на изменение площадки обслуживания. Так же прислал перечень вопросов, по возможности внесения корректировок в чертежи. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Направил ответы на список вопросов и корректировок, ГИП получил наши чертежи, переносят на план. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Переговорили о изменениях в АСУ ТП. Получены от ГИПа требованиям к автоматизации. Так же попросил поправить схему в стороно добавления хроматографов. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Направлена скорректированная технологическая схема, добавлены хроматографы, Александр получил, говорит что будет на днях еще уточнение по нашим схемам, уточняет. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром, прописывают требования в проект, появился вопрос по проботборникам, есть ли разница установки до или после расходомера. Ответ отправлен на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, говорит что проект еще на согласовании, пока ждем заключений. Возможно потребуются ещё правки. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, на данный момент на все требования ответили, направили требования к автоматике на согласование. Пока ждем. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Набрал Александра для согласования дальнейших действий по объекту, говорит что получили замечания по АСУТП. Попросил направить нашу структурной схему автоматизации СИКН. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром на счёт полученного приглашения на АКС совещание, так же подтвердил получение структурной схемы. Договорились созвониться на следующей неделе. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонились с Александром по полученному запросу на проведение гидравлических расчётов трубопровода по проектируемому СИКГ. По срокам времени мало. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, сообщил что гидравлический расчёт в работе, договорились что в пятницу предоставим. Ожидают. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Созвонился с Александром, направил расчетные данные по гидравлическому расчёту с разными вариантами работы основных и резервных линий. Файлы получил, будут изучать. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Чумаку А.Ю. Связался с Александром, были получены замечания по гидравлическим расчётам. Направил ему корректировки таблиц | 2 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится какая-то документация по блочке, письмо видела, рассказал что производим. Не часто возникает потребность, но периодически появляется. Договорились, что буду переодически прозванивать | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Готовится документация по ГРУшкам, на следующей неделе должна прислать запрос. Договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Ларисе Федоровне. Связался с Ларисой Федоровной, говорит что готовит письмо с запросом на предоставление ТКП на поставку ГРУ. На следующей неделе, должны получить запрос. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной по полученному запросу, сориентировал по приблизительным срокам предоставления ТКП, так же отметил, что готовим предложение на базе наших УЗ приборов, ожидает нашего предложения. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, попросил дать еще время для просчёта нашего предложения. Сказала что ждут, но из-за загруженности конструкторов, просчёт стоит в очереди. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Л.Ф. Связался с Ларисой Федоровной, сообщил что направили ТКП по ранее направленному запросу. Долго считали. Посмотрит, созвон позже. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлиной Л.Ф. Набрал Ларису Федоровну, по направленному ТКП. Попросила переслать на другую почту, т.к. на основную не доходят вложения. Перенаправил | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас (не профильная организация) | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Колодистый Валентин Александрович 83462401520 | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ отписано в отдел комплектации 83462402065 Васильев Андрей Геннадьевич 83462401760 | 2 | Билас Александр Викторович
звонок исполнителю не рассылают запросы,отдел снабжения делает,они только замечания исправляют. Сказали написать письмо на Ефимова | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Груздьеву. Переговорил с Груздьевым по письму которое направляли в их адрес. Получил положительный ответ на проведение презентации, но пока не могут соориентировать по дате. Договорились созваниваться, попробудет уточнить у руководства | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас( не профильная организация) | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано УПРАЗДНЕНА!!! | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму (Ликвидированы) | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ (Ликвидированы) | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №04-70-43-973 гл инж Минько Александр Вячеславович 83463836324 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Минько заинтересовы во всех поставщиках,импортозамещение,отписал письмо на тех специалистов,ждем технический запрос,если не пришлют на этой неделе позвонить ему | 2 | Билас Александр Викторович
Получили письмо на презентацию, готовим ВКС. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
не возможно дозвониться,запрос номера в Холдинги 1 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму в эксплуатации блочки нет, запросили контакты в отделе холдинги 2 | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас письмо перенаправлено в федоровскнефть | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Криуля обсуждение по блочке | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Криулей Алексеем Сергеевичем. Переговорил с Криулей, говорит обсуждали по объектам с руководством, пока в планах ничего по блочке, только ближе к весне возможно что-то появится. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Попову Денису Ивановичу Рассказал, что у них закупка централизованная. Сейчас в планах блочки точно нет. Договорились созвониться на следующей неделе, переговорит с ответственным по блочке, даст контакт | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Попову Д. И. Переговорил с Денисом Александровичем, рассказал про негативный опыт работы с нами по расходомеру. Предложил помощь в решении проблемы, расположил к себе, договорились, что постарается дать контакт по блочке | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Попову Д.И. Переговорил с Денисом Ивановичем, говорит что они одно НГДУ всех. Будет лучше, если мы пришлем презентационное письмо на имя Начальника УМТОП Дымочку Алексея Николаевича, Попов обратит его внимание и перенаправит письмо ему. | 2 | Билас Александр Викторович
Проявлен интерес к нашему предложению на тему выездной презентации. Добавить в план командировок на 2026 год | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму отписано на гл инж. Александр Анатольевич 84012990841 | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ Лячканов Андрей Евгеньевич 84012990841 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Лячканову А.Е. Связался с Андреем Евгеньевичем рассказал о нас и наших БМИ, проявил интерес. Попросил направить письмо на почту его подразделения. На неделе ознакомится и договорились созвониться в первой половине след. недели | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Лячканову А.Е. Переговорил с Лячкановым, говорит что в блочке пока потребности нет, планировать будут к февралю на год, Договорились, что сброшу о нас информацию на ту же почту, с пометкой "Для ГИ" и созвонимся после новогодних праздников | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Начальник службы тех обслуживания и ремонта Васильев Александр Михайлович | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. В ведении 2 газозаправочные станции и все,нет в ведомстве ни блочек,ни расходомеров | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще не отписано,находится у ген директора | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму письмо у директора отписок и резолюций еще нет | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ письмо приняли к сведения,на специалистов не переводят,ищем контакты через тендерные площадки | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас Филиппов Дмитрий Сергеевич в отпуске,созвон 1.07 | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Связатьс с Филиповым Дмитрием Сергеевичем. Сейчас редко когда возникает потребность по БМИ, к примеру в этом году закупок не будут. Наше письмо передано в отдел по работе с поставщиками, для добавления к рассылке по нашему направлянию | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Филипову Д.С. Связался с Филиповым, говорит что передавал информацию в отдел по работе с поставщиками, т.к. сам не блочкой не занимается. Т.к. письмо было отписано только ему, уточняю номер ГМ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано, письмо отписано на руководителя отдела строительства Мищука Юрия Антоновича | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму, связался с Мищуком Ю.А., получена информация о том, что БМИ уже неактуальны, нефтебазы все закрыли, кроме оборудования для колонок ничего не приобретают | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму №23558 попросили продублировать письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ 3 письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, потребности по блочки на данный квартал нет, формируют план каждый квартал, в начале октября звонить для уточнения по планам объектов. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Фомину А.А. Связался с Александром Александровичем, сейчас еще подбивают квартальное планирование. Договорились созвониться | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас гл инженер Васин Илья Алексеевич 83462427071 блочка интересна ,отправили информацию о нас и презентацию. | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Васин Илья Алексеевич свяжется с отделом по рассылке потребности. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Васину И.А. Связался с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Васину И.А. Переговорил с Ильей Алексеевичем, говорит пишите письмо на Заместителя начальника управления по комплектации в ПАО Сургутнефрегаз с просьбой учитывать нас в рассылке приглашний на тендер по перечню продукции (приложить). | 2 | Билас Александр Викторович
Письмо написано, направлено | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму 23112 отписано гл метрологу Гарцеву Андрею Николаевичу 88136897377 и тех диру Массалову Алексею Викторовичу88136891220 | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ гл метролог | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гарцеву А.Н. Связался с Андреем Николаевичем, рассказал о блочку, о нас знают, участвовали в тендере на узел учета бензола, тендер не выиграли. В планах узел учета аммиака на 26-27 год, Но пока в работе и ближайших планах ничего нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Святову В.А. Повторил тоже что о нас знают и помнят, подтвердил информацию о планируемом узле учета аммиака. Мы в списке поставщиков. Проектирует для них ООО "Ленгипронефтехим" | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Святову В.А. Переговорил со Святовым, говорит что по аммиаку будет разыгрываться тендер до конца года или начале следующего. Сейчас в отпуске до 6.10. Договорились созвониться 7.10, он переговорит с проектировщиками | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Святову В.А. Сейчас Легнипронефтехим выбириет проектную организацию, которая будет зананиматься проектированием блока учета аммиака. Когда тендер пока еще не известно, надо писать письмо о включении в рассылку на технического директора | 3.5 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок, узнать номер входящего и на кого отписано. Ранее было направлено письмо на имя Масалова А.В. На данный момент письмо находится на регистрации. Ожидаем отписки. | 2 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,гл инж проекта Жанна Николаевна Пчелка 89969469762 должна перенаправить письмо дальше,набрать ее через неделю | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок ведущему инженеру отдела закупок промышленного энергетического электротехнического оборудования Ляшенко Евгении Владимировны | 2 | Билас Александр Викторович
Получить ОЛ по блочке на 2026 год от Ляшенко Евгении, получены опросные листы на составные части СИКН (БИК, БИЛ, БФ, ТПУ, шкаф КТСО, датчики температуры) | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ляшенко Е. В. По вопросу типовых альбомов оборудования ПАО Лукойл. Совершен звонок, оправлен запрос на предоставление типовых альбомов оборудования, для корректного просчёта СИКН. | 2 | Билас Александр Викторович
Получить типовые альбомы оборудования. Типовые альбомы по задвижкам стальным получены. Связался с Евгенией Владимировной, бюджетная расценка пройдена, ожидаем закупку на СИКН | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, когда будет разыгрываться тендер на данный момент понимания нет, пока идет бюджетная оценка. Набирать периодически, возможно нужно будет ехать к ним. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Связался с Евгенией Владимировной, пока новой информации по СИКН нет. Пока идет оценка объекта. Постоянно на созвоне | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Созвонились с Евгенией Владимировной, говорит пока со сроками проведения тендерых процедур по СИКН еще не определились, ждем. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ляшенко Е.В. Контрольный звонок Евгении Владимировне, по вопросу сроков закупки на СИКН. Пока ответить ничего не может, сроков проведения тендера еще нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Коршунов Алексей Андреевич нач упр по обесп проект деятельности 8512402986 сейчас в отпуске Лебеденко Денис Константинович мен по развитию активов северного каспия 8512402071 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителями по письму (Никита Павлович и Александр Владимирович) | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Мансурову Дмитрию Николаевичу. Напрямую с поставщиками не общается, проектирует объекты свой проектный институт и сторонние проектные организации. Какие именно поделиться информацией отказался. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Багрову И.П. Связался с Иваном Павловичем, объяснил что блочной не ведает, набирать ведущего инжерера. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок ведущему инженеру. Связался с Никитой Павловичем, говорит пока потребности по БМИ нет, но при потребности рассылку осуществляют и мы есть в рассылке. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,на ТЭЦ2 тех служба Колесников Сергей Александрович 8442252848 блочек нет,решения не принимает,на этот год все закрыто будет формирование закупок в ноябре-декабре,тогда и набрать его. Лукойл энерго инжиниринг Сапрунов Алексей федорович | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с начальником участка средств измерения и автоматики Волковым Игорем Юрьевичем | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Огневым Виталием Владимировичем (главный метролог Волгоградэнерго). Огнев рассказал что на их ТЭЦ узлы учета стоят Межрегионгаза Волгоград, их узлы резервные. Проектов на 26, 27 год нет, денег на новое строительство нет | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок, | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Антонюку Андрею Федоровичу, пару лет назат заменили узлы учета на импортные, пока на ближайшие пару лет, вопрос по блочке не стоит | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Антонюку Дмитрию Сергеевичу. Переговорил с Антонюком, получил информацию, что пару лет назад поменяли узлы учета, по планам на ближайшие 10 лет вопрос по блочке не стоит | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок 89324285409 Анна в отпуске,1 августа даст обратную связь | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Донченко Александром Алексеевичем. Донченко в отпуске, звонить с начала сентября | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Донченко Александру Алексеевичу. Провел переговоры с Донченко, направил свои контакты, в ответ прислал контакты Логачева Дениса (начальник отдела закупок для строительства блочки), передал ему мою визитку, предупредил что буду звонить | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Логачеву. Провел переговоры с Логачевым, рассказал о нас, переговорили по планам, дал свою почту для рассылки запросов по блочке | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,в 3 отдела направлено письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок по презентационному письму | 2 | Билас Александр Викторович
Получить контакт главного метролога. Дали контакты главного метролога - Учкин Николай Николаевич, ознакомится с информацией не успел, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо было повторно направлено, отписано главному метрологу Учкину Николаю Николаевичу. Должен ознакомиться, звонок на следующей недели | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Учкину Н.Н. (ГМ). По его номеру ответили, сказали что сегодня Николай Николаевич не на месте, попросили номер, сказали перезвонит. Если звонка не будет, звонить снова. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Учкину Н.Н. Связался с Николаем Николаевичем, говорит что все практически так же как у Ростовэнерго, блочку не берут. Максимум расходомер и то редко. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Желудов Александр Владимирович нач лаборатории | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Перепелицыным Д.В. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Перепелицыну по обратной связи. Сообщил, что небыло времени ознакомиться. Попросил перезвонить через несколько дней. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Перепелицыну по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,расписано на несколько отделов на рассмотрение,обратной связи нет | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Саблиным Романом Алексеевичем (Старший менеджер управления инновационного развития) | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Саблину Роману Алексеевичу. Дал информацию, что они занимаются проектированием нестандартного оборудования. Рассказал о регламенте подачи предложений на презентации. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Недосеков алексей Владиславович 8216771525 Безбодов Денис Николаевич 8216771668 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться Безгодовым Денисом Николаевичем. Планов по блочке пока нет. По расходомерам с нами работают | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Недосековым Алексеем Владиславовичем (ГМ). Подтвердил информацию, что находимся в списке на рассылку запросов по системам измерения. Потребность по блочке пока отсутствует. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо не зарегистрировано. | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт и совершен звоно - Колчин Демьян Викторовича (главный метролог). Отправить ему новое письмо. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По номерам трубки не берут | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо осталось без внимания. Не на кого не отписали. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок, узнать контакты. Получилось узнать номер главного метролога - Кершуков Григорий Игоревич | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Кершукову Г.И. Переговорил с Григорием Игоревичем, говорит что знает нас как производителя расходомеров, так и блочки. Но закупки все проходят централизованно. По блочке вообще помочь не сможет, т.к. на выбор поставщиков никак не могут влиять | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Буртазин Эльдар Рауфович главный метролог 3422202127 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Муртазиным Эльдаром Рауфовичем (ГМ). В планах есть приборы на будущее.Финансирование срезали. В ближайшее время ситуация уходшается, планов на 25 и 26 год нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Сасс Иван Алесандрович ин по метрологии 89600083534 проетов нет из-за санкций. Есть 1 проект по наливной,но его заморозили,набрать в ноябре | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Сассем И.А. Связался с Иваном Александровичем, рассказал что пока по блочке планов никаких нет, говорит что лучше набрать его к концу года, когда будут подбивать планы на следующий год | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Хасанов Эскандер Фарухович упр эксплуот энергоснаб 4959832258 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Хасановым Искандером Фаруховичем. Планируют защиту проектов на следующий год, финансирование порезали. Договорились созвониться в начале сентября, будет понимание по финансированию и объектам. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок, узнать на кого отписано письмо. Повторное письмо отписано в работу начальнику эксплуатации и генерации Путилину Александру Александровичу. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить Хасанову Э.Ф. Набрал Искандера Фаруховича, рассказал о нас, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. Договорились созвониться позже, ознакомиться что бы понимать наш профиль | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Хасанову Э.Ф. Набрал Хасанова, договорились что направлю презентационные материалы ему на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок. Контактов не дают, презентационные письма не регистрируют. Контакты запросили у ОП Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Потребностей в блочке нет | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №3495 гл энергетику Давыдов Алексей Нмколаевич 88553387911 и Хасашин Ринат сакиевич 88553387775 Нач производственно-технической службы Фахриев Альберт робертович 88553387907 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Давыдов не ведает блочкой,направил к Хасашину,готовится проект много газа планируют Газпрому нужно будет строить инфроструктуру для транспортировки газа. Условились созвониться в июле | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Хасаншину. Руководство в отпуске, далее поедут в командировку. Договорились созвониться в начале сентября. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Хасаншину по совместному проекту с Газпромом. Проведены переговоры с Хасаншиным. Газпром на прошлой неделе взял пробы газа на анализ, будут принимать решение. Договорились созвониться в начале октября. Других потребностей пока нет | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Хасаншину Р.С. Связался с Ренатом Сакиеевичем, говорит что ждут результатов анализа газа от Газпром. Узнает как будет развиваться проект дальше. Договорились на днях созвониться | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Хасаншину Р.С. Говорит что пока решения по проекту нет, пробы газа не устроили Газпром, но состав можно менять, поэтому еще решается. Немного не успел застать главного энергетика. Договорились созвониться к середине ноября. Про нас помнит | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Хасаншину Р.С. Набрал Рената Сакиевича, по проекту сдачи газа в Газпром, получил от него номер главного энергетика Давыдова А.Н. Сказал с ним пообщатся по узлу учета газа. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Давыдову А.Н. Переговорил с Алексеев Николаевичем, говорит по проекту всё еще считается и пересчитывается. Сказал что лучше держать связь с Хасаншиным, он в курсе всех движений по проекту, не раньше чем через месяц, будет какая-то информация. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не актуально,геолого разведка | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Шеремету Д.В. Переговорил с Дмитрием Викторовичем, рассказал о нас, что мы делаем блочку, проявил интерес. В данный момент потребности нет, к началу следующего года будет актуально. Договорились, что направлю информацию о нас и созвонимся | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Шеремету Д.В. Связался с Дмитрием Викторовичем, материалы получил, ознакомился, договорились созвониться с начала года, в этом году потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №01-03-71 пока у директора,еще никому не отписали | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму директор еще не рассмотрел | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ геологоразведка,блочка не актуальна | 2 | Билас Александр Викторович
Направить ТКП на СИКН Габидуллину Ринату Наиловичу | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Айрату Исмагиловичу (зам.директора) по СИКН. Габидуллин Р.Н. выходит из отпуска 8.09, договорились связаться 9.09 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Габидуллину Р.Н. Связался с Ринатом Наиловичем, ТКП получено, запрос был для оценки проекта на СИКН. До конца сентября комитетом будет рассматриваться проект. Договорились созвониться к концу сентября, будет информация о судьбе проекта. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Связался с Габидулиным, говорит сейчас руководитель запросил от его отдела расчётный график со смещением на год, для оценки ущерба в случаее отмены. Поэтому судьба СИКН еще решается, договорились созвониться через 2 недели | 8 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Набрал Рината Наиловика по СИКН, сказал что лучше набрать через неделю, руководство еще не приняло решение по данному проекту. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидуоин в отпуске. Взял трубку Айрат Исмагилович (зам.), говорит по данному проекту СИКН еще решается вопрос. Будет решение к середине ноября, попросил набрать числа 17.11 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Габидулину Р.Н. Габидулин ещё в отпуске. Переговорил с замом - Айратом Исмагиловичем, говорит что все проекты заморозили до марта-апреля и по нашему мобильному СИКН в том числе. Вся блочка тоже начнет торговаться весной. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано проблемы со связью письмо не зарегистрировано,перенос звонка | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму направлено новое письмо,на директора, директор в отъезде | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок по письму. Дублируем, письмо, руководитель был в отпуске, попросили продублировать, передадут на рассмотрение директору. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок по письму. Письмо передали директору, он отписал главному инженеру, ГИ в отпуске до 29.09. Звонить в конце месяца | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок ГИ. Набрал Ярулина Эдуарда Гумаровича, пока потребности по блочке нет. Договорились что буду переодически прозванивать. | 3.5 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано разведка,сейчас деятельность почти не ведут,все на стопе | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Милютенко Ольга Николаевна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 17752 на вед инж по эксплуотации тех обор Анпилова Андрея Валерьевича 88126600741 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Анпилову Андрею Валерьевичу. Связался с Анпиловым, говорит что пока никаких проектов по блочке в планах нет, но письмо наше читал, разослал по филиалам, в базе мы есть | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 23390 гл метрологу Михееву Андрею Павловичу 88314432123 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму приборы интересно,блочка не интересна,производит собственный завод Великолукский завод Транснефтемаш | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ Передать в отдел Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано (НЕ работает ни один номер,попытки 3 недели) | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму написана служебка на Холдинги по предоставлению контактов.невозможно дозвониться на номера из интернета | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Владимиру Ивановичу. говорит, что сервисная организация, занимаются обслуживанием трубопроводов пересекающих водные преграды. Блочку, узлы учета не закупают. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 45867 отписано на гл энергетика Степанова Алексея Анатольевича 84959508751 доб 1599 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Степанов Алексей Анатольевич главный энергетик | 2 | Билас Александр Викторович
Алексей Анатольевич прислал письмо о том,что если будет потребность,то скажут. Осуществили звонок,берут у своего завода и даже если цена будет ниже,все равно будут покупать у своих.Дал номер гл специалиста по метрологии Бухаров Ильшат Анварович доб 1069 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Бухарову И.А. Связался с Ильшатом Анваровичем, долго общались, рассказал о нас, он рассказал, что занимаются проектированием, по блочке смысла предлагать нет, т.к. блочку делает свой завод Транснефтемаш. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано отписано в отдел гл метролога 84212401194 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Желнов Евгений Николаевич,основное направление нефть,приглашение на конференцию. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Желнову Е.Н. Связался с Евгением Николаевичем, наше письмо читал, понял что наше основное направление газ, рассказал что узлы учета нефти тоже делаем. Говорит пока потребности нет, но к сведению приняли. Периодически прозванивать | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Желнову Е.Н. Созвонился с Евгением Николаевичем для уточнения потребности по блочке, говорит потребноости на данный момент и скорее всего до конца года нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано переделали письмо на главного метролога | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с начальником отдела контроля цен. Сами узнают о заявках за неделю до тендеров . Кельмяшкин Федор Владимирович ,договорились созваниваться раз 2 недели. Нестеров Александр Сергеевич вед инженер конструктор должен свести с ответственным по блочке | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ звонок раз в 2 недели.Нестеров в отпуске пообещал перезвонить. Итог, вся блочка своего производства | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано старший науч сотрудник Казаков Михаил Юрьевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму ст науч сотрудник Козаков М.Ю. сбросили материалы на Сикн, готовим,ждем от Соломичевой | 2 | Билас Александр Викторович
Направлены сравнения и ответы на полученые в ходе командировки вопросы. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано не возможно дозвониться на 5 номеров | 2 | Билас Александр Викторович
Запрос по служебке контактов | 2 | Билас Александр Викторович
ждем на конференцию Кундича | 2 | Билас Александр Викторович
Провести переговоры с Кундичем К.В. Рассказал, что по блочке нам зайти не представляется возможным, всю потребность закрывает собственное производство. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог 88432790068 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму отдел метрологии, эксплуатации и гл технолога. Закупают через свой завод | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ ждут информацию по СИКН,предоставить не можем | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок в отдел главного технолога. В отделе главного технолога, сказали что закупают узлы учета собственного завода. Но если мы хотим попасть в базу поставщиков, лучше обращаться в головной офис ПАО | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел метрологии( гл метролог Данилюк Григорий Михайлович в проекте ОРКК) | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Серебренников Сергей Николаевич инж по метрологии дал номер гл метролога Нечаев Алексей Юрьевич 83452493155 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ничаеву А.Ю. Серебрянников сказал с то Александр Юрьевич в командировке | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ. Запрос контактов в Холдингах | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Анирханову Марату Камильевичу. Связался с Анирхановым, рассказал Рассказал, что блочка не актуальна, сырье привозят в цистернах, не по трубопроводу, т.к. предприятие не очень крупное. Но в любом случае, все предложения сохраняют | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано 6664 отписано на нач от компл Диев Павел Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Диев Павел Сергеевич,регулярные звонки,дозвониться невозможно,телефон не отвечает | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ. Направлен запрос контактов у холдингов | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок Нечаев Алексей Юрьевич письмо отправили повторно блочка редко в основном только расходомеры,делает свой завод | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано со снабжением не связывают,покупают на собственном заводе | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Миловзорову Д.А. Связался с Миловзоровым, зашел с того что к нам обращались по CFM. уточнил по блочке, работают с местной конторой. Предложил посчитать при потребности, отреагировал положительно. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписаноглавный энергетик Короткий Марк Александрович рассылка перед тендерами,внес в базу рассылки | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму гл энергетик доб 1215 Короткий Марк Алксандрович связаться с отделом закупок и попасть в базу рассылки | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с отделом закупок и попасть в список рассылки, проекты будут формироввать в октябре,набрать в сентябре | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Короткому М.А. Связался с Марком Александровичем, проекты будут формировать с октября, имеет смысл им набрать к концу года, узнать по будущим объектам на следующий год | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано невозможно дозвониться,служебка на Холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Билас Александр Викторович
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму не дают информацию про исполнителя. Направлен запрос контактов в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в сл снабжения . Усталков Иван Александрович гл метролог. Раньше работали по приборам. все выкладывают на площадку, практика рассылки до тендера есть. Не решенные вопросы по приборам. | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму ( целевой комитет типа реестра. Письмо кидали по подразделениям,вопрос не решается,пообещал помочь с реестром если поможем с приборами) | 2 | Билас Александр Викторович
Решить вопрос с приборами | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Усталкову И.А. Набрал Ивана Александровича, говорит что отправлял письмо в целевой комитет, созванивался с ними, сказали что о нас знают, но интереса к блочке нет. Ждет нас в гости по расходомерам когда с тревогами устаканится. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Перенаправить письмо на новую почту,перезвонить через неделю | 2 | Билас Александр Викторович
дали новую почту,перенаправили письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться по перенаправленному письму. Сказали письмо отписано главному метрологу Борисову Андрею Вадимовичу, контактов не дают. Связь в одностороннем порядке | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,гл метролог Судаков Роман Валерьевич 89290470912 отправили на его почту письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Судаковым Р.В. Трубку не берет. Направлен запрос контактов в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Связаться с исполнителем по письму ( Казанцев Евгений Александрович сейчас экономические трудности и все на стопе | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок в тендерный отдел по номеру с тендерной площадки. Связался с тендерным специалистом, узнал номер контакт главного метролога - Буртасов Александр Иванович. О нас знаю, но потребности пока в планах нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Перенаправили письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Нашел контакт Наседкиной Веры Николаевны-руководитель проектного офиса эффективности производства и Пармузин Александр Алексеевич-главный метролог. Отправили новое письмо пообещала перенаправить. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано еще на рассмотрении у директора,ждем отписки,исполнитель не назначен | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Горловой Василий Михайлович главный метролог ,новый директор Сокол Игорь Аркадьвич | 2 | Билас Александр Викторович
Потребности пока нет, письмо разослано ответственным. | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 8 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 16 | Билас Александр Викторович
Ликвидировано | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Санкина Юлия Владимировна
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Нашел контакт Бокова Сергея Леонидовича (центр компетенций по импортозамещению по направлениям производственная автоматизация, метрология и контроль качества). | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Бокову С.Л. рассказал что занимаются формированием реестров импортозамещения по технике. Сами закупок не ведут, но каждый квартал, делают рассылку по своим предприятиям данных реестров. Договорились, что направлю список нашей продукции | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Бокову С.Л. Письмо получил, Так же условились списаться к концу ноября, когда у них будет квартальное совещание, даст ОС по внесению нас в реестр. Так же попросил направить ему наши сертивикаты на блочку по добровольной сертификации | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженера Катермин Алексей Викторович ,зам ген дира по персп строительству Кичиргин Михаил Анатольевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму зам ген дир по кап строительству Шахмин Дмитрий Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ Катермин сказал,что направил на смежные службы гл метрологу и по перекачке нефти | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок в отдел главного метролога. В отделе ГМ дали номер главного метролога - Балахонцев Дмитрий Александрович. Переговорил с ГМ, говорит блочку покупали для перевооружений несколько лет назад, сейчас думают в сторону мобильных установок учета | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Балахонцеву Д.А. Совершен звонок Дмитрию Александровичу, направленные материалы получил. | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано управление подготовки газа и конденсата Барановскому Николая Анатольевичу 83493644565 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму зам ген дир гл инженер Корниенко Андрей Валерьевич отписал на нач управл газа и конденсата Бороновскому Николаю Анатольевичу планируется узел учета,проектирует ТомскНИПИнефть все проекты у них и они формируют документац | 2 | Билас Александр Викторович
Все проекты заморожены | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано главный метролог Байдимиров Юрий Алексеевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму 83452389999 доб 1534 просит презентацию 89222610300 | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ отправить письмо приглашение на конференцию | 2 | Билас Александр Викторович
Приглашение направлено | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
общались с нескольуими людьми,перекидывают из одного отдела в другой. Написали служебку на холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ. Получено приглашение к закупке "Пункт тепловой, Пункт газорегуляторный блочный". | 2 | Билас Александр Викторович
Отказ от участия Улановским | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бикбулатов Тимур Ренатович 89320946666 83494243531 | 2 | Билас Александр Викторович
Бигбулатов приглашение получил,еще думает,созвон 30.06 | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Переговорил с главным метрологом, блочка периодически актуальна, выставляют тендеры на текторге. Перенаправит наше письмо сотрудникам, пришлет контакты | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Бикбулатову Т.Р. Бикбулатов дал номер Саранина Виктора Викторовича, сказал к нему обращаться по вопросу блочки. Набрал по номеру Саранина, сказали что он в отпуске по 26.09. Перезвонить с 29-30 числа | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Саранину В.В. Совершил звонок Саранину, ответил не Виктор Викторович, сказали что на месте отсутствует, пока никто сказать не может когда будет. Пробовать набрать через неделю | 8 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Саранину В.В. Связался с отделом Виктора Викторовича, сказали что отсутствовать будет до конца года. Набрать после праздников | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано нач тех снабжения и иноваций Суслов Александр Сергеевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму планируем ВКС | 2 | Билас Александр Викторович
ВКС перенесли на неопределенный срок в связи с заморозкой проектов. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Савело Иван инженер требуются УКПГ,есть в планах,готовы нас рассмотреть. Заинтересовался нашей метрологической службой. Метрологическая экспертиза узлов учета. Служебка на Хозуяна | 2 | Билас Александр Викторович
Служебка на Хозуяна | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Савело Иваном Сергеевичем, говорит проводится экспертиза КУУГа, скорее всего на 2027 год. Будут в дальнейшем делать ценовую оценку. В рассылку по запросам на ТКП нас добавит, т.к. Так же еще раньше сделают запрос на СИКГ. | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Савело И.С. Договорились на звонок к концу следующей неделе. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Савело И.С. Иван Сергеевич говорит, что сейчас экономят в связи с распоряжением сверху, пока СИКГ на стопе. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационные письма не регистрируют. | 2 | Билас Александр Викторович
Найти контакты. Найден контакт начальника отдела ценовой экспертизы. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Марии Евгеньевне. На данный момент потребности по блочке нет. Направил материалы с информацией о комппании и продукции. Договорились на периодический прозвон по потребности. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Марии Евгеньевне. Связался с Марией Евгеньевной по уточнению потребности, говорит по пока блочки нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Презентационное письмо не зарегистрировано. | 2 | Билас Александр Викторович
Найти контакт для связи. Найден контакт начальника отдела материального обеспечения Стяпшин Влерий Николаевич. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Стяпшину В.Н. Всю потребность по блочке закрывают исполнители больших строек, таких как УКПГ в их же составе. Сейчас дела не очень, закупки проводят централизованно, поставщиков не выбирают | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок узнать информацию по письму. Письмо, после длительных пересылок писем на почту, попало на рассмотрение директору. Далее пока отписок нет. Искать контакты. Запрос направлен в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в службу развития контакты не дают | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Перенаправили письмо, секретарь сказал отписано главному инженеру. Ждем отписки в работу сотруднику | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Кобелев Сергей Викторович инженер метролог договорились созвониться в понедельник | 2 | Билас Александр Викторович
Якубов Гарик Аликович попросил перезвонить во вторник,блочки касается,ему интересно | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Якубовы Гариком Аликовичем (ГМ). В отпуске, договорились связаться в начале сентября. | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Якубовым Г.А. Все еще в отпуске. Замещает Бабин Николай Борисович, договорились что пришлю письмо ему. Посмотрит и позже связаться. Так же ждем Гарика Аликовича, должен выйти из отпуска в понедельник | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Якубову Г.А. Связался с Гариком Аликовичем, говорит все никак не может добраться до нашего письма. Пока потребности нет. Прозвонить к концу года | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано в отдел снабжения и кап строительства | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок в отдел снабжения. В отделе снабжения сказали, что презентационные письма не регистрируют, отправляют в отдел снабжения на ознакомление. Связь только от них. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2025-10828 гл спе отмела автомат и метрологии Рудометов Руслан Владимирович | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму ждет в Иркутск в июле | 2 | Билас Александр Викторович
Направили письмо приглашение на конференцию,в случае не приезда командировка в Ирутск в июле | 2 | Билас Александр Викторович
Проекты на стопе. Созвон к концу года, в план командировок на 2026 год | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №0701-0197-25 нач отдела КИПА Алексей Андреевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Переговорил с Алексеем Андреевичем начальником отдела КИПиА, перенаправили письмо, т.к. письмо не видел. В рассылку добавят | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №2135 гл инж и зам дир по снаб | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Перенаправлено и отписано в управление подготовки компремирования газа на Крынкину Ольгу Леонидовну, но она в отпуске. В управление информационными технологиями, отписано сотрудникам | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано повторно направили письмо | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму рассмотрено ответ ,что не их профиль, по блочке потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перевели в Ярославдь | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму получили письмо,сами не ведают своими закупками,обращаться в Роснефть и Газпром нефть | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Гафаров Марат больше не работает | 2 | Билас Александр Викторович
Найти контакт для связи. Контакт с площадки Тэк-Торг Костюченко Анастасия Васильевна | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Костюченко. Переговорил с Анастасией Васильевной, рассказал о нашей блочке, попросила направить презентационное письмо на ее почту - a.kostyuchenko@rkng.ru, ознакомиться, подумает кому передать. | 2 | Билас Александр Викторович
Соверщить звонок Костюченко А.В. Постоянно не отвечает. Запрос контактов в холдингах | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
не отвечает телефон,служебка на отдел Холдинги №1 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Шутов Андрей Александрович | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Связался с Шутовым, по полученному письму, пока потребности нет, наше письмо изучили. Звонить, уточнять по потребности | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Уздемировой Е.А. Дозвонился до Екатерины Александровны (исп. по письму ответу на наше през.), говорит мы в списке на рассылку блочки которую указывали по письму. Дала номер начальницы отдела закупок Александрова Ирина Сергеевна | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Александровой И.С. Связался с Ириной Сергеевной, подняла наше письмо и письмо ответ, подтвердила что мы в списках на рассылку, сейчас нет потребности по блочке. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 10292 Служба развития 88463532272 и отдел метр Дронин Александр Сергеевич зам гл метролога 88463533901 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму Доронин Александр Сергеевич,зам гл метролога вопросы по блочке не курируют,набрать на первой неделе июля и сведет с гл метрологом | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Доронину А.С. Связался с Александром Сергеевичем, узнал номер главного метролога - Чеботаев Александр Анатольевич. Потребности по блочки нет, звонить к концу года. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 6611 Карасев Денис Олегович отдел снабжения Бобылева Ксения Михайловна вед спец отдела снабжения | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму вед спец по снабжению Карасев Денис Олегович направили письмо на его поччту договорились через нелелю созвониться | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Карасеву Д.О. Наше письмо до него не дошло. По вопросам блочки связываться с начальником отдела Алексеем Анатольевичем | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Алексею Анатольевичу. Провел переговоры, рассказал о наших БМИ. Говорит пока потребности по блочке нет. Переодически прозванивать. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Инженер по Кип Юдин Павел Александрович 88464908872 | 2 | Билас Александр Викторович
Павел Александрович Юдин инженер дал почту зам главного метролога Гутерин Константин Павлович | 2 | Билас Александр Викторович
Презентационное письмо продублировано. | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл инженер Евгений Игоревич Шурыгин 88616777774 Попов Виктор Евгеньевич | 2 | Билас Александр Викторович
С шурыгиным не связываю,связали с Поповым,перенаправили письмо,блочка бывает,но редко.Иванов Михаил Николаевич главный метролог | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Ивановым Михаилом Николаевичем (ГМ). Делают запросы на ТКП перед тендером. Нас внесут в список рассылки. Наше письмо будет направлено с службу снабжения. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Иванову М.Н.Поговорили с Ивановым, в прошлый раз направлял служебку на снабжение, для рассмотрения нас в качестве потенциального поставщика. Напомнил по нашей блочке. Договорились, что еще раз направлю письмо. Созвон в феврале по планам на 2026год | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано № 3840 гл инженер перезвонить после праздников | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Контактов не дают. Направлен запрос в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано №5077 гд метролог Нитищенко Александр Викторович 88452473194 | 2 | Билас Александр Викторович
Никищенко александр Викторович гл метролог письмо получил,договорились перезвонить | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Никищенко Александром Викторовичем (ГМ). На сегодняшний день, СИКГ установлен, СИКНы тоже в запуске в эксплуатацию. Попросил технические презентационные материалы. Отправил. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Еременко направили письмо,узнает кто занимается блочкой и даст контакты | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Найден контакт Еремин Вячеслав Алексеевич. Направил ему письмо, договорились что узнает кто ответственный по блочке | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Еремину В.А. Пока потребности нет, договорились что продублирую информацию. Повторно направлено презентационное письмо. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано перенапрвили письмо,сейчас на регистрации | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму малый экспериментальный завод,в блочке нет потребности | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Контактов не дают. Секретарь отправляет на тендерную площадку. | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. По всем контактам не берут трубку. Отправлен запрос в холдинги | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано гл метролог Бронников Владимир Павлович 83472696126 и гл механик 83472494993 Бережной Олег Валерьевич | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму. Связался с Бережным, рассказал что блочной не занимается, лучше набрать Бронникова В.П., возможно подскажет к кому лучше обратиться | 2 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ. Главный метролог не отвечает. Запрос направлен в холдиги. | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письмут отписано на главного инженера,ждем отписки на специалиста | 2 | Билас Александр Викторович
Письмо зависло, дальше отписок нет. Направим снова | 0 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего не отвечают телефону служебка на Холдинги 3 | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Письмо отписано гл инженеру Ильясову Рустаму Рифовичу | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с Щербаковым Олегом Юрьевичем. Потребности нет, счетчики только на котельную, а в блочных узлах как таковых потребности нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Ильясову Р.Р. По вопросу блочки посоветовал обратиться к главному метрологу Пашину Сергею Анатольевичу | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Пашину С.А. Свзялся с Сергеем Анатольевичем, говорит что на данном этапе планов по блочке нет, может быть будет что-то к концу года, на следующий. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано на начальника отдела по оборудованию Борозна Вячеслав Юрьевич. Контактов не дают. Запрос в холдинги. | 2 | Билас Александр Викторович
Определение структуры компании | 4 | Милютенко Ольга Николаевна
Составление презентационного псьма | 4 | Санкина Юлия Владимировна
Отправка презентационного письма,выяснение номера входящего,на кого отприсано,контакты сотрудника | 3 | Санкина Юлия Владимировна
Звонок ответственному сотруднику,знакомство,выявление потребности,способов закупки,проектных институтов с которыми работают | 1 | Билас Александр Викторович
Составление плана работ | 2 | Милютенко Ольга Николаевна
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано | 2 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму технолог Ниловзоров Даниил Александрович 89279656710 покупают у местного производителя ,договорились созвониться 18.06. планируется блочка дадут нам на расчет | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок пока нет документов по блочке,звнить 1 раз в 3 дня | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Переговорил с Гамзиной Л.П., по вопросу потребности БМИ, предложила прислать письмо на ее почту о нас и наших БМИ. Она разошлет руководителям подразделений, для включения нас в рассылку запросов. | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Связался с Гамзиной, письмо получили, ознакомились, проверили списки, по блочке на газ и нефть мы добавлены в рассылку. | 8 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гамзиной Л.П. Контрольно связался с Людмилой Павловной для уточнения планов по блочке. Пока потребности нет, при подребности рассылка нам будет. | 2 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас( Ликвидированы с 21мая 2025 года) | 8 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано Ликвидирован | 16 | Билас Александр Викторович
Связаться с исполнителем по письму | 16 | Билас Александр Викторович
Составить дальнейший план работ | 8 | Билас Александр Викторович
Отправить презентационное письмо о нас | 2 | Санкина Юлия Владимировна
Совершить звонок,Северная нефть новое название новый директор | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок,узнать номер входящего и на кого отписано. Письмо отписано Абдулжаликову Ибрагиму Шамиловичу (зам. Главного инженера) и Бирюкова Сергея Егоровича (Главный метролог). Нашел номер начальника отдела закупок МТР - Гнатюк Михаил Михайлович | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гнатюку М.М. Провел переговоры с Михаилом Михайловичем, планируется закупка серверного оборудования, объяснил что не наш профиль. Рассказал о нас, договорились, что будут присылать приглашения к закупкам по нашему профилю | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гнатюку М.М. Переговорил с Гнатюком, говорит что по нашему направлению пока запросов нет, ближе к концу года будет какая-то информация, но сейчас идут оптимизационные мероприятия. Попросил продублировать наши материлы для рассылки по БМИ | 2 | Билас Александр Викторович
Совершить звонок Гнатюку М.М. Свзязался с Михаилом Михайловичем, полученную информацию посмотрит, добавят к рассылке | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Приваловой Оксане. Созвонились по вопросу согласования сертификационных документов, запросила Интергазсерт и референс-лист. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Спичаку Е.В. Связался с Евгением Вадимовичем по вопросу сроков закупок по объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена Информация, что закупки планируются на начало 2026 года. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Панову А.В. Связался с Антоном Викторовичем по срокам закупок к объектам на которые выставляли ранее ТКП. Получена информация, что закупки планируются в зависимости от готовности положительного заключения по ПД, приблизительно конец 25 - начало 26 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Павлу Бойко. Связался с Павлом для уточнения сроков проведения закупочной процедуры по ранее выставленному ТКП. Попросил направить запрос на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову Ахмеду Касимовичу. Провел переговоры с Евликановым, получил ТКП конкурентов, договорились что направим ТКП-аналог. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по направленному ТКП, так же направил техсхему шкафа. Будут рассматривать | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Связался с Евликановым по обратной связи на выставленное ТКП. Вносят нас в проект. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, ожидаем согласований. Ждем закупку. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича, для уточнения статуса нашего предложения, говорит что объект сейчас в проектировании, ждем готовый проект | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Совершил звонок Ахмеду Касимовичу, говорит что проект подготовили, направит по почте. Проект получен. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Звонок Ахмеду касимовичу после рассмотрения проекта, попросил направить ему наш типовой договор для согласования. Направил на почту проект договора и спецификации. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Созвон по договору. Возникли попросы по пуктам договора, обсудили данные разделы, будут рассматривать. Так же направил протокол разногласий на почту, если с данными разделами не согласятся по результатам рассмотрения. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Связался с Ахмедом Касимовичем, получен протокол разногласий, направлен на согласование в юр.отдел | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем, по результатам проверки протокола разногласий полученного от заказчика. Согласуем правки в договор. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Переговорил с Ахмедом Касимовичем, запросил направить ему спецификацию на согласование. Спецификация направлена. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Набрал Ахмеда Касимовича для уточнения согласования договора и спецификации. Получена информация, что для оформления договора будет предоставлено другое юр.лицо. Договорились, что направит информацию по новой организации. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Девликанову А.К. Созвонились с Ахмедом Касимовичем по вопросу получения информации по организации, с которой будем заключать договор. Получены документы, запускаем согласование. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тушутяну Алексею. Созвонился с Алексеем, по вопросу будущего тендера на 21 блок резервирования импульсного газа, говорит данные блоки нужно отгрузить до конца года. Договорились созвониться завтра, уточню возможность нашего участия. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тушутяну Алексею. Связался с Алексеем, рассказал, что сертификацию по данный блокам только начали, т.к. отгрузка по выигранному тендеру начинается с февраля 2026 года. Задал вопрос, сможем ли мы поставить блоки до конца года,а сертификаты - февраль | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тушутяну Алексею. Набрал Алексея, по планируемым дополнительным блокам подготовки газа. Пока информации еще нет, попробует узнать до понедельника, т.к. сроки ограничены. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тушутяну Алексею. Провел переговоры с Алексеем по попросу присвоения номера доровору для получения банковской гарантии, так же обсудили полученное замечание по второму тендеру на 21 блок резервирования импульсного газа. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Пронкевич Татьяне. Созвонились с Татьяной, обсудили вопрос сертификации, задала вопрос когда будут готовы и обсудили вариант нашего участия в закупке. Пришли к решению, что сможем выполнить данный заказ. Ждем закупки | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу сроков размещения грядущего тендера, говорит что на этой неделе будет размещена закупка, по колличеству заявкленным ранее. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Пронкевич Татьяне. Свзяался с Татьяной по вопросу предоставления договора по выигранному тендеру на 70 блоков резервирования газа. | 2 | Билас Александр Викторович
Переговорить с Усмановым М.Ш. на конференции по планам БМИ. Рассказал, что сейчас проектируется завод большой завод калийных удобрений, планируется несколько блочек. Договорились созвониться 18.07 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Усманову М.Ш. Переговорил с Усмановым, говорит пока объеты на этапе планирования. ТЗ пока еще не составляли, по этому прислать пока нечего. Известно что объект будет на границе ответственности трансгаза, по типу ГИС. Проект ориентировочно в октябре | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Усманову М.Ш. Набрал Усманова, говорит на этот год ничего. На след. год будут планировать, договорились созвониться на конец октября, переговорить по планам на 2026 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Усманову М.Ш. Созвонились с Майрбеком, сказал что соберет информацию по планам на следующий год и объектам о которых говорили на конференции | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной Михайловной, говорит планируется блочка (УИРГ), есть старый проект 2023 года, в нем указан расходомер Ирвис. Попросила просчитать на нашем расходомере с указанием наших особенностей | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. По результатам анализа ОЛ полученного от заказчика. Направил скорректированный ОЛ Марианне Михайловне. Связавлся, озвучил наши преимущества по опросному листу. Получил запрос на просчёт | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Набрал Марианну, обусудили возможность внесения нашего прибора в раздел "Тип расходомера". Так же, внесли изменения в опросный лист, направил новую версию. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Созвонились с Марианной, сообщила что ОЛ получил еще одну корректировку, направлен на подписание и дальше направиться на кодировку в Газпром комплектацию. Получил скорректированный ОЛ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной по вопросу, входит ли кабельная продукция и ее прокладка по блока операторной в область поставки. Марианна попросила направить вопросы на почту. Ждем ответ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной по запросу информации на кабельную продукцию. Получен вид и длина для включения в стоимость. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Созвон с Марианной, получена информация о том, что потребность направлена в комплектацию. Ждут ТКП | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Связался с Марианной, по направленному ТКП. Получила, будут рассматривать. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Тихоновой М.М. Созвонились по вопросам к ТКП, задала ряд вопросов по боксу и его оснащению. Сказала направит в понедельник вопросы по почте. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по вопросу требуемой корректировки ТКП в части описательной части БУУРГ, условий оплаты, адреса поставки и т.д. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем по получению замечаний к нашему предложению, получил информацию для корректировки: описание оборудования и включение МР. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу переноса дублирования с расходомеров на дублирование Тэкон-19 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Данилом Сергеевичем по вопросу корректировки тех.схем и габаритных чертежей в связи с исключением УФП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Созвонился с Паньшиным, переговорили по согласованию тех. документации и отправки на площадку | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 04.06.25 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Совершен звонок, по вопросу согласования СМР, обсудили выбор ШМР из предствленных вариантов в ТЗ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Связался с Данилом Сергеевичем, получена информация о планируемой переторжке 16.06.25 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Проведены переговоры с Паньшиным по новому тендеру на БУУРГ. Получено приглашение к участию в закупочной процедуре. ШРМ в документации заменен на СМР. Делаем пересчет, готовимся к подаче предложения | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Переговорил с Данилом Сергеевичем, по вопросам аттестации сотрудников по промышленной безопасност и запросу гарантийного письма на предоставление данной аттестации. Было направлено письмо о гарании получения необходимых аттестаций | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры с Паньшиным по подтверждению сроков поставки БУУРГ до 31.12.25 и выполнения работ до 30.01.26. По предварительному согласованию с Улановским, данные сроки были подтверждены | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Получен запрос на предоставление информации о сроках подачии, получения и органе прохождения аттестационных мероприятий по нашим сотрудникам по пром. безопасности. Переговорил с Паньшиным по срокам предоставления данного письма. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Паньшину Д.С. Провел переговоры по теме полученного запроса на предоставление референс листа по выполненным объектам с монтажными работами выполненными нашими сотрудниками. На основании разговора, было направлен список согласованный Улановским К.В. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне по будущем техническим торгам, о основных моментах которые будут обсуждаться на АКС с претендентами, а так же о составе участников с нашей стороны. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Связался с Надеждой Алексеевной по вопросу направленных замечаний на электронной площадке. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне на счёт уточнения состава участников технических торгов от нашей организации, времени проведения (15.09 в 11:00) | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Провел переговоры на тему предоставления скорректированного протокола технических торгов с утвержденными предложениями всех участников торгов. Надежда Алексеевна подтвердила его размещение его рассылку в течении 2 дней. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Связался с Заскокой на счёт полученного запроса на предоставление действующей аттестации сотрудников по промышленной безопасности гр. Б 7.5, Б 9.3 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заскоке Н.А. Совершен звонок Надежде Алексеевне, проведен разговор по вопросу корректировки нашего ТКП согласно измененой информации по результатам технических торгов и полученного протокола | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Богдановой Ю.В. Связался с Юлией Викторовной, по направленным в наш адрес договору и документам для согласования и подписания. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по вопросу согласования и подписи в ЭДО квалификационных документов к договору. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Богдановой Ю.В. Провел телефонный разговор по вопросам замечаний к подписанию форм 1.1, 1.2, 1.3 и формы спецификации. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Богдановой Ю.В. Созвон по полученному подписанному договору. Так же передал информацию об отправлении нашего руководителя проекта на площадку будущей установки БУУРГ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Богдановой Ю.В. Набрал Юлию Викторовну по вопросу получения оригинала договора. От нас не получили, попросил тендерный отдел в срочном порядке направить договор в их адрес. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Цикаревой Е.Ю. Связь с Еленой Юрьевной по направленному письму в ее адрес о запуске в производство БУУРГ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Связался с Олегом Николаевичем, рассказал что хотели поставить расходомер ЭМИС вместо старого немецкого расходомера, МРГ не согласовали его, получил проектную документацию. Выносим на РГ | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Провел переговоры с Носовым, после изучения существующего проекта, объяснил что нужно будет пересматривать существующий трубопровод, он это понимает. Договорились что направлю наш вариант. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Переговорил с Олегом Николаевичем по расходу, т.к. было не понятно, работают ли все потребители одновременно. Т.к. оборудование зачастую работает одновременно, остановились на UFG-H-C-150 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Созвонился с Олегом Николаевичем, по отправленному ТКП. Наше предложение получил, будут рассматривать с руководством. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Связался с Носовым, наше предложение еще рассматривают. Замечаний пока нет. Договорились созвонить к концу следующей недели, скорее всего будет результат. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Носову О.Н. Набрал Носова, говорит что делают проект. Пока ждем. Договорились периодически созваниваться, для уточнения готовности. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Провел переговоры по потребности, получил информацию, что нужен ГРПШ, т.к. находятся в Ростовской области, готовы рассмотреть наше предлождение. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Связался с Тишиным, переговорили по вопросу требований газсерт. Так же обсудили сроки. Ведет работу по ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тишину Владимиру Сергеевичу. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, по направленному ТКП, получил. Запросил сертификат на ГРПШ. Так же получил от него структурную схему, т.к. возник вопрос связи с имеющимся БПЭК | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тишину В.С. Переговорил с Владимиром Сергеевичем, т.к. поступают много вопросов по технической увязке от проектировщика, обменялись контактами проектировщика и нашего конструктора. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Австриевских Роману. Провел переговоры с Романом, хотят приобрести шкафной ПУРГ. Получил от Романа план объекта и минимум данных. Договорились что направлю ОЛ на блочку для заполнения | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Австриевских Р. Получил заполненный ОЛ от Романа, обсудили данные по опросному листу. | 2 | Билас Александр Викторович
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по вопросам наполнения шкафа ПУРГ, а именно наличия байпаса и линии малых расходов, а так же по вопросу добавления в область поставки БПЭК | 2 | Билас Александр Викторович
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом по направленному ТКП, получили, на рассмотрении. | 2 | Билас Александр Викторович
Зонок Австриевских Р. Связался с Романом, переговорили по срокам, объяснил что поставка нужна как можно скорее, направят в наш адрес официальное письмо, с запросом встречи для уменьшения возможности уменьшения сроков изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Синякову Павлу. Набрал Синякова по вопросу заключения договора. Говорит, что сейчас идут согласования с трансгазом, скорее всего в сентябре договор подписать не успеем. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Николаеву М.А. Переговорил с Михаилом Александровичем, говорит что не спешат, на данный момент 3 претендента: Мы, БАКС и Вымпел. Хотят определиться с поставщиком к концу года. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Связался с Костанян по вопросу планируемой коммандировки. Сказала обратиться к Синякову Павлу, обсудить с ним возможность организации встречи на их территории. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Синякову Павлу. Переговорил с Синяковым П.В. По возможно сти организации встречи на территории их предприятия, для уточнения сроков проведения этапов закупки УИРГ. Сказал писать официальное письмо на основную почту, в копию Костанян и Дроздову | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Дроздовой Ирине. Связался с Дроздовой, получил ответ по командировке. Наша встреча согласована главным инженером, письмо отписано Николаеву Михаилу Александровичу, уточнила, что нужно согласовать время с Синяковым. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Синякову П.В. Созвонился с Павлом Васильевичем, обсудили дату и примерное время моего прибытия. Запросил данные для подготовки пропуска на предприятие. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Получен запрос на исправление нашего ТП. Набрал Елену, говорит что в ТП неверно указаны габариты, нужно скорректировать согласно последней версии ОЛ. Новый ОЛ так же прислала на почту | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу нашего предложения. Сообщила что у нас некоректно указаны габариты в ТП. Направил ей корректировку по УИРГ и БО. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костянян Елене. Получен запрос на предоставление габаритных чертежей по блокам УИРГ. Елена говорит нужны с размерами согласно последней версии ОЛ. Направил ей на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, уточнить всё ли требования по предоставлению техники исполнены. Сказала нужно объеденить все чертежи в один общий документ и направить ей. Все чертежи отправил на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Синякову П.В. Связался с Павлом уточнить достаточно полное ТП направили, нужно ли направить какие-либо технические уточнения. Говорит что наше предложение исчерпывающее. Теперь ожидаем запроса по уточнению цены. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, попросила направить окончательное ТКП в ближайшие сроки. Уточнил возможные максимальные сроки, сказала до завтра ожидают. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Михайлову В.Ю. Проведены переговоры с Вячеславом Юрьевичем по нашему предложению, обсудили процентное разделение оплат по ТПК | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по направленому окончательному ТКП. Елена получила, ждем протокол. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Переговорили по нашему заключению договора, запускаем процесс согласования. Попросила направить наш договор. Так же обсудили возможность корректировок. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по направленному в наш адрес письму с просьбой разместить заказ и подтверждением подписания договора до 30.11.25 | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились по вопросу предоставления перечня технической документации, которая будет идти в комплекте поставки УИРГ. Список направлен ей на почту. Так же обсудили вопрос банковской гарантии, условия так же пропишем в договоре | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по новому запросу ТКП, на узлы учёта газа. Познакомились, договорились что направлю список уточнений ей на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Синякову П.В. Набрал Павла для уточнения информации по последнему запросу. Рассказал, что данные узлы учета будут устанавливаться в ГРС, которую обсуждали во время моего визита к ним на предприятие. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Семочкиной Вере. Обсудили вопросы направленные ранее и сроки подачи на площадке, сказала что ответы от проектировщика еще не получили, в связи с этим и будут продлевать тендер, но после того как получат разъяснения. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой для обсуждения разделения стоимости работ и оборудования в ТКП, для согласования договора на поставку УИРГ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене, Переговоры с Еленой, на добавление сумм на разработку, изготовление, ПНР и доставку в ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Семочкиной Вере. Набрал Веру, ответы от проектировщика еще не получили, ожидаем ответ и перенос сроков подачи на площадке. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Переговорили с Еленой, пришли к мнению, что лучше все услуги кроме ПНР внести в стоимость оборудования, с удалением их из ТКП. В противном случае, придется согласовать и прописывать в договор и спецификации отдельный порядок оплат. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Переговороили с Еленой, получил запрос на предоставление всей технической документации, согласованной с момента начала торгов. Направил на её точнут ТП, схемы и чертежи с актуальными габаритами. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой по полученному запросу стоимости банковской гарантии (запрашивают их юристы). Дан ответ, что на данном этапе, стоимость БГ предоставить не можем, т.к. еще не получили от них правки. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Семочкиной Вере. Связался с Верой по вопросу возобновления подачи предложений по тендеру на узлы учета на рамах. Говорит что пока не получили еще разъяснения от проектировщика, обещает что процесс запроса предложений на площадке будет доступен. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по согласованию договора. Получен вариант с корректировками на рассмотрение. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Набрал Елену, по очередной редакции договора, по которой решили оставить текущий НДС с оговоркой о пересчёте, в случае изменения ставки НДС со следующего года. Договор запущен на согласование. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Созвонились с Еленой, по вопросу направленного запроса по наличию в составе УИРГ Суперфлоу. Ответ направлен, Суперфлоу в составе поставки отсутствует. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Костанян Елене. Связался с Еленой по вопросу согласования договора, а также протокола разногласий с нашей стороны. Так же переговорили по оплате, говорит деньги зарезервированы, ждут от своих юристов согласования договора. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Связавлся с Деревщиковым по ранее полученному запросу на предоставление ТКП по объекту НЭВЗ (закрытый тендер). Направили ТКП без ШМР, по аналогии с ТКП для ИК Теплосити. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Связавлся с Игнатом, обговорили возможность включение в ТКП монтажных работ по объекту. Обновленное ТКП направлено. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову Игнату Николаевичу. Набрал Игната Николаевича по запросу на выставление счета. Запросил реквизиты для составления проекта договора. Так же получил информацию, что их компания выиграла закрытый тендр НЭВЗ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Деревшиковым по выставленному ТКП, сказал счёт направлен конечнику, ожидаем заключения договора. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича, говорит тендер на стадии подписания договора. Будут позже делать запрос на скидку, т.к. дорого, пока можем прикинуть, примерную скидку. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Совершен контрольный звонок Игнату Николаевичу, договор с НЭВЗ всё еще на стадии согласования. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Связался с Игнатом Николаевичем по вопросу закупки. До сих пор согласуют договор с конечным заказчиком. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по ТКП, договор с конечным заказчиком всё еще согласовывают, попросил счёт со скидкой, т.к. наше предложение дорогое. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Деревщикову И.Н. Набрал Игната Николаевича по вопросу запроса на предоставления скидки и возможности приезда к нам для переговоров. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилю Сергеевну, ТКП получено, отправлено заказчику на рассмотрение, договорились созвониться 16.09. Позже уходит в отпуск | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заревой Л.С. Созвон с Лилей Сергеевной, по судьбе ТКП. Сказала что пока еще на рассмотрении у заказчика, ждем, будут ли замечания. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заревой Л.С. Переговорили с Лилей Сергевной, ТКП всё еще у заказчика, замечаний по нему нет. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заревой Л.С. Контрольный звонок по выставленному ТКП, сказала что ждем закупочную процедуру у заказчика. Менеджер отвечающий за данную закупку пока отсутствует, поэтому пока не знает будет закупка в этом году или следующем. Договороились на созвон. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Заревой Л.С. Набрал Лилию Сергеевну, говорит что сроки закупки до сих пор не определены. Будем держать связь. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Ранее была получена заявка на ТКП по КУИРГ. Связался с Даримой по вопросу запорной арматуры, предложил приварную, как вариат подешевле. Созласились, готовим ТКП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Созвонился с Даримой Булатовной, предупредил что ТКП готово, на подписании, завтра направим на почту. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по направленному ТКП, наше предложение получила. Договорились созвониться через пару недель. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Набрал с Дариму Булатовну уточнить по выставленному ТКП, говорит пока на рассмотрении. Ждем обратной связи от конечного заказчика. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Звонил Дариме Булатовне, ответил ее коллега, задал вопрос по нашему предложению, сказал что она будет отсутствовать пару дней, записал мои контакты, сказал набрать к концк недели. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Тугмитовой Д.Б. Связался с Даримой Булатовной по обратной связи на ТКП. Говорит предложение на КУИРГ еще на рассмотрении. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по старым проектам, говорит что те что считали ранее заморожены. Есть запрос по блочке на просчёт, по внутреннему проекту. Договорились созвониться к концу недели. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, говорит что разрабатывают типовой проект завода по сжижению ПГ. В нем присутствует УИРГ, для которого идеально подходит наша схема, которую делали по проекту "Республика Коми". Направит информацию, нужно считать | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом, обсудили изменения по характеристикам типового предложения и изменения схем на примере проекта Добрянка. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Переговорили с Михаилом по поводу нашего предложения, сдвинули сроки передоставления ТКП из-за загруженности конструкторов тендером. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Связался с Михаилом по его письму уточнения сроков, рассказал что его запрос сейчас считается, на следующей неделе должно быть готово ТКП. Договорились, что направлю ему на почту и свяжусь. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Созвонились с Михаилом, получен запрос по срокам предоставления предложения. Сообщил что находится на просчете, ориентировочно к концу недели предоставим. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Переговорил с Михаилом, сообщил что направили ТКП. Рассмотрят, договорились созвониться на следующей неделе | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гурову Михаилу. Набрал Михаила по ТКП. Попросил убрать из ТКП ПНР и прописать более подробно оборудование входящее в состав. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Короткову А. П. Связались с Александром Петровичем, есть потребность в ГРПШ с узлом учета для проектируемого многоквартирного дома. Направил ему свои контакты. Договорились что пришлет проект. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Короткову А.П. Набрал Александра Петровича, обговорили планируемую область поставки по полученной проектной документации. Попросил прислать ТКП. До пятницы (включительно). | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Короткову А.П. Созвонился с Александром Петровичем, получил уточнения по объему поставки. Так же получена развернутая версия технической документации. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Короткову А.П. Направлено ТКП. Получил подтверждение получения ТКП заказчиком. На следующей неделе договорились созвониться. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Короткову А.П. Связался с Александром Петровичем, говорит что цена нашего ТКП выше типовых решений, но в любом случае стройка еще на стадии котлована. Договорились созвониться через месяц, узнать по решению. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Созвонились с Александром, обсудили корректировку текущих ЗПР, по изменениям тех.схемы, а так же по ПУ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Направлено обновленное ТКП, обсудили стоимость и возможности удешевления. Нашли в ОЛ заложенный в стоимость прибора ШУРГ от сторонней организации, корректировку ТКП направил на рассмотрение. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Обсудили новую корректировку схемы заказчиком, убраны 2 манометра. Так же переговорили по срокам изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Австривских Роману. Провел переговоры с заказчиком МГС, обозначены сроки потребности в ШУРГе в связи с возможной порчей тепличного комплекса, в связи с отсутствием подогрева. Желаемые сроки не реальны, можем рассмотреть отклонение сроков ТКП | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Получен запрос на корректировку ТКП, с развернутой техникой и минимальными сроками изготовления. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Совершен звонок по полученному письму от заказчика МетроГазСервис, на тему встречи и обсуждения сроков изготовления шкафа учета. Информацию передал Александру. Так же сообщил, что со стороны МГС, нужно откорректировать ОЛ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Обсудили вопрос предоплаты по двум заказам, обозначены примерные сроки отгрузки. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Сапелкину Александру. Получены требования заказчика по приемке шкафов измерения и фильтрации на ЗИ. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу сроков просчета на предыдущий запрос БМК. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по вопросу просчёта БМК по запросу от комплектации. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Дорохову К.С. Звонок Константину по просчётам блочно-модульных котельных. Получен временный отказ по просчётам БМК от Газпром. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок в Ростовнефтехим проект для определения ЛПР. Совершен звонок, получен номер Огородникова Сергея Владимировича (начальник отдела АСУ ТП) | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Огородникову С.В. Совершен звонок Сергею Владимировичу, рассказал о нас, проявил интерес. Договариваемся, когда можно организовать встречу. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Огородникову С.В. Пообщался с Сергеем Владимировичем, договорились о том что приедут их сотрудники к нам на конференцию. Направили письмо с приглашением. Ждем у себя. | 2 | Билас Александр Викторович
Встреча с Зюковым А.А. и Алексеенко А.В. На конференции. Пообщался на конференции с Зюковым и Алексеенко, разрабатывают проекты в основном для Лукойла. Договорились, что как будет планироваться блочка дал знать. Блочка бывает не часто. Переодичести узнава | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Набрал Зюкова, говорит по блочке планируется пункт учета, но это пока в планах, к проектированию еще не приступали, говорит что может затянутся до полугода. Сроков пока нет. Наберет сам, но переодически звонить. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Зюкову Андрею Александровичу. Связался с Зюковым, пока проектов по блочке нет. Тот что планировался пока отменили, заказчик оптимизирует средства на восстановление. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов по блочки пока нет в работе. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Зюкову А.А. Набрал Зюкова с ежемесячным прозвоном, проектов блочки нет пока. Продолжаем быть на связи, про нас помнит. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Переговорил с Виктором по писму об исключении ООО «НПФ «Вымпел» из реестра МТР Газпром, а так же по вопросу просчёта УИРГ с блоком очистки для них. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, получил информацию о том что Вымпел выбыл из претендентов на основании исключения из реестра МТР Газпром. Обсудили предложения остальных и наше ТП. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Связался с Виктором по вопросу будущих торгов по УИРГ, получил информацию, что на данный момент Вымпел (наш основной конкурент) не прошел по технике. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Совершен звонок, для получения актуальной среза информации по претендентам закупки УИРГ ПАО Дорогобуж. Получена окончательное подтверждение по выходу Вымпела из участия. Так же получена информация по предложениям претендентов. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Переговоры по выигранному тендеру, просил уточнить условия по договору сотрудничества. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Переговорили по новому тендеру на узлы учета газа, направил ему ряд вопросов по ОЛ. Сейчас на больничном, направит из в отдел для ответа. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Довголю С.В. Связался с Сергеем, так же озвучил наши вопросу ему, дал контакты специалиста КИП, говорит все запросы можно обсудить с ним. Предупредит о моем звонке. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Листову П.М. Созвонились с Павлом, в телефонном режиме обсудили все уточнения по опросным листам. Остался незакрытый вопрос по окраске приборов. Говорит, что скорее всего будет окраска по брендбуку Дорогобуж. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Переговоры по тендеру на узлы учета на рамах. Сейчас готовят ответ для ПАО Дорогобуж с разъяснениями по направленным вопросам. Говорит лучше набрать Листова, занимается он. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Листову П.М. Набрал Павла, говорит тоже самое, готовят ответ, на следующей неделе должны передать в ПАО Дорогобуж. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Созвонился с Виктором для уточнения сроков ответа на запрос ПАО Дорогобуж. Говорит, что готовят ответ, на днях направят заказчику. Ждем | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Гришину Виктору. Набрал Виктора, договорились о встречи в рамках командировки в Питер. | 4 | Билас Александр Викторович
Звонок Карбану Михаилу. Связался с Михаилом по вопросу переторжки блока очистки ПАО Дорогобуж. Получена информация, по предложению одного из претендентов, на много меньше нашей цены, в МЦР не укладываемся. Ждем информацию по дальнейшим действиям. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Юрию. Связался с Юрием по тендеру на арматурные блоки. Получена информация по подаче. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Юрию. Созвонились, задал ряд вопросов для уточнения условий по доставке, включения ПНР в стоимость и в каком виде арматурные блоки требуются (на раме или блок боксах). Так как исходя из ОЛ закупки не совсем понятны данные пункты. Получены ответы. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Юрию. Обсудили с Юрием тендер на арматурные блоки, что мы не проходим по цене, податься на данный тендер не сможем. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Карбану Михаилу. Переговорил с Михаилом по закупке, ведут переговоры с претендентами, ждем информации по дальнейшему участию. | 2 | Билас Александр Викторович
Звонок Новикову Илье. Связался с Ильей по вопросу присланного списка блочки Ачимгаз. Обсудили, что могут нас рекомендовать конечнику, как производителя по Коммерческому узлу измерения расхода и объема газа | 2 | Билас Александр Викторович
Договоры План 0 - Факт - 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 32 000 000 - Факт 38 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 36 959 498 - Факт 36 959 498 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 80 000 000 - Факт 74 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры план 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 63 000 000 - Факт 63 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 165 441 939 - Факт 165 441 939 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 9 364 289 - Факт 9 364 289 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 10 000 000 - Факт 10 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 29 552 813 - Факт 29 552 813 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 0 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры план 110 026 415 - факт 110 026 415 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги план 9 364 289 - факт 9 364 289 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки план 177 000 000 - факт 177 000 000 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры план 20 969 567 - факт 149 994 051 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги план 0 - факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки план 0 - факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры план 100 000 000 - факт 174 381 350 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги план 90 790 000 - факт - 126 445 675 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки план 0 - факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Договоры План 66 594 166 - Факт 950 430 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Деньги План 352 959 808 - Факт 0 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Отгрузки План 208 508 100 - Факт 191 101 415 | 0 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовить отчет для защиты проекта | 8
Провести защиту проекта | 8
Подготовить план-фактный анализ | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Проект закрыт | 8
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ООО "НОВАТЭК"
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Титов Даниил Андреевич
Распоряжение подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Составить план проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Титов Даниил Андреевич
Совещание проведено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение изменений | 8 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Титов Даниил Андреевич
Расчёт получен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Титов Даниил Андреевич
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич
Презентация подготовлена | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищён | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Титов Даниил Андреевич
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 27 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 28 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 29 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 30 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 31 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 32 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 33 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 34 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 35 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 36 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 37 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 38 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 39 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 40 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 41 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 42 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 43 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 44 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 45 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 46 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 47 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 48 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 49 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Совещание с куратором проекта 50 | 7.6917 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 3 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 4 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 6 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 7 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 8 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 9 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 10 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование отчетов по З/П 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Титов Даниил Андреевич
Совещание запланировано | 0 | Титов Даниил Андреевич
Контроль отработки задач по протоколу | 56 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 7 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 9 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 10 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 12 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 13 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 15 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 16 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 17 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 18 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 20 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 21 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 22 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 23 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 24 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 25 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 26 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 27 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 28 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 29 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 30 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Еженедельное совещание по вхождению в реестр 38 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры предприятия и ДО | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка письма для рассылки | 1 | Титов Даниил Андреевич
Письмо подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка писем по дочерним компаниям ПАО "НОВАТЭК" | 1 | Титов Даниил Андреевич
Письма разосланы | 0 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации о регистрации писем | 1 | Титов Даниил Андреевич
Письма зарегестрированны | 0 | Титов Даниил Андреевич
Получение информации кому отписаны письма в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности по разведке , добыче, переработке, сбыту. | 24 | Титов Даниил Андреевич
Информация получена | 0 | Титов Даниил Андреевич
Составление письма на Доржеева Н.В. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка письма | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 24 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Поцевичус Кирилл Викторович
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 0 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ожидается выход тендера по Ево-Яхинскому мр. Дальнейшая потребность будет предоставлена после испытания наших расходомеров на объекте | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Тендер на TFG еще не окончился, идет прием КП. Тендер по Ево-Яхинскому будет объявлен в ближайшее время | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - тендер объявлен, получена информация, что ОЗНА, НГО, МА, ДОМЗ отказались от участия | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу - по коммерческим узлам новой потребности нет, текущий тендер актуален | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок нач отдела АСУТП, 1 тендер текущий, второй будет объявлен в ближайший месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по срокам подведения итогов - последня иттерация, в декабре торги. На след год видится только БЗРА (Запрос от ОЗНА) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение запроса UFG ду250 (в составе блочки) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены требования по сварке и технические вопросы по UFG, отработка вопросов | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: идет формирование ТЗ для передачи на тендерную закупку, срок будет сообщен позже | 1 | Титов Даниил Андреевич
В рамках командировки получен список инжинирингов, допущеных к участию в тендере: ГКС, СНГ, Инкомсистем, ОЗНА, Метрология и Автоматизация, ДОМЗ, Нефтеавтоматика, НГО | 1 | Титов Даниил Андреевич
Тендер будет объявлен в течении 3 месяцев, поставка к концу 2025г. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Прозвонить ИК по полученному списку для согласования выхода на тендер с нашим оборудованием | 1 | Титов Даниил Андреевич
Объявлен тендер на поставку блочки, подготовка ТКП на расходомеры | 1 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон ИК на предмет участия в этом тендере, получения обратной связи и запроса | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены запросы от Инкомсистем, ГКС. СНГ готовят технику и направят в течение след. недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения ТКП ИК, контроль подачи ИК на тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок зам гл метролога Лагуткину - сообщил, что предложения лежат на рассмотрении | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, сообщил, что замечания выданы ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон ИК, ДОМЗ, Инкомсистем, СНГ подались на нашей технике. ГКС заявили что заказчик запросил КТМ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Информация от ГКС передана гл метрологу. Сообщил, что от Новатэк таких требований не поступало. Пообещал разобраться с ситуацией | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с Гл метрологом и начальникорм управления закупками - гл метролог поддержит нас при выборе производителя ИК. Нач снабжения сообщил, что итоги будут подведены до конца ноября | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отработка корректировок по технике от ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено приглашение на тендер (сз 9881) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена тендерная комиссия, принят запрос в работу | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Криволапову (гл.метролог) по актуализации: подтвердил закупку, поставка в августе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Предложение подготовлено | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в снабжение по сроку подведения итогов - идет рассмотрение заявок, до конца следующей недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выставлены замечания, заменить на ультразвук | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок заказчику, требуется накладной ультразвук, но готовы рассмотреть полнопроходной | 1 | Титов Даниил Андреевич
Учаситие в переторге | 1 | Титов Даниил Андреевич
Повторный переторг | 1 | Титов Даниил Андреевич
окончательный переторг, подведение итого | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена информации о победе через компанию Трубопроводные Узлы, подготовка спецификации на подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направлена спецификация на подпись | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры - ген подрядчик запсибгазпром | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Руководитель проекта Руденко Владислав | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - сообщил, что придерживаются ТУ. Фаворит СНГ. Договорились, чтобы ИК направили на ЗапСибГазпром письмо с просьбой заложить нас | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены обновленные ТУ. Корректировка техники от ИК | 1 | Титов Даниил Андреевич
ТКП от 13.01.2025г | 8 | Титов Даниил Андреевич
Сбор информации по проекту от метролога в ЦА Новатэк | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ГИПа проекта в ИПИГАЗ. Звонок в центральный офис Мск. Сбор информации о наличии номенклатуры ТД в проекте. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направить информационное письмо о сотрудничестве в ЗапСиб | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от ОЗНА о том, что МРГ Дальний Восток выдали ТУ с Вымпел. Информация передана Ловцову (ПАО МРГ), который позвонил туда и сообщил, что прописан Вымпел по указанию Мин энергетики Камчатка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Организовать письмо о полном соответствии технических параметров и минимальных сроков поставки датчиков на ЗапСиб (подрядчик) от Бакс, озна | 1 | Титов Даниил Андреевич
Переговорить с СНГ на тему выхода с нашей техникой на ЗапСиб | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получить письмо от запсиб на МРГ с просьбой замены в ТУ вымпела на нас. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Обновленное ТУ выпущено, заложены мы | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен обновленный ОЛ от БАКС. Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Руденко в Запсиб по сроку закупки - по плану закупка до конца августа | 1 | Титов Даниил Андреевич
звонок Руденко Запсиб, победитель СНГ. Звонок СНГ, согласование договора до конца сентября, закупка октябрь-ноябрь | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в СНГ по срокам закупки - закупка октябрь-ноябрь в связи с долгим согласованием проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок СНГ Директору по продажам Мусаелян А.по срокам заключения договора - договор заключен между СНГ и Запсибгазпром. Началось согласование проекта. Срок заключения договора с нами ноябрь-декабрь | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний со снабжением СНГ, замечания отработаны, закупка ожидается в течение декабря | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в снабжение по сроку закупки - идет согласование проекта с заказчиком | 1 | Титов Даниил Андреевич
получен проект договора, направлен на согласование. Отработка замечаний по технике | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Сапунец Владимир Сергеевич) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству (Гл метролог в отпуске до 24 марта) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности начальнику отдела АСУ Давыдову Василтю Владимировичу, подтвердил потребность в расходомере в составе арматурного блока, срок запуска объекта - 2026г. Готовы рассмотреть нас | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Главному метрологу, познакомились, договорились о встрече в командировке. Подтвердил актуальность проекта по Харбейскому мр. | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову. Закупок расходомеров отдельно на этот год нет. Только в составе блочки. Во второй половине года будет тендер на пректирование СИКГ, привлекут нас. ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Давыдову, планируется строить 2 объекста - АГРС и УИРГ, срок закупки неизвестен, вероятно перенос на 2026г | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Давыдову с целью приглашения на ПМГФ. Сообщил, что приехать не сможет, не отпустило руководство | 8 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от Давыдова. Закупка в 2026г | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на выставление ТКП на СИКГ, запрос передан в БМИ. Назначена встреча с проектировщиком в Тюмени | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в проектный институт с целью назначения встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с проектировщиком в Тюмени, получена лояльность. Информация передана в отдел БМИ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание о внесении уникальных параметров в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Назначен тех совет о возможности сокращения длины расходомера как преимущества | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП в проектный институт, внес преимущества, направил заказчику, ожидают обратную связь | 1 | Титов Даниил Андреевич
звонок Давыдову, проект от Института получил, внесли корректировки. Сказал на данном этапе звонить никому не нужно | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП в проектный институт. Сообщил, что от заказчика получены замечания, но только в части блочки, ТТ к расходомерам без изменений | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Хрол Сергей Иосифович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - идет актуальный проект по Яро-Яхинскому месторождению, закупка в марте-апреле | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность только в накладных расходомерах. Коммерческих узлов в этом году больше не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - Новой потребности нет, получен ОЛ с последний версией ТЗ на Яро-Яхинское, закупка в течение июня | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - необходимо отработать замечания к ОЛ, после чего будет подписан договор. Объявляется новый тендер на БПТГ, закупка до конца года, запрос поступит от ГКС | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - текущая потребность 2 тендера. По обоим подались, идет техническая оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - текущий тендер на БПГ, 4 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл метрологу по текущему тендеру на Уренгойское мр. Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по проектам следующего года - конкурс по Новоуренгойскому мр актуален. Интересны БСУ и вихревые | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены запросы от ИК на поставку расходомеров, идет тендер | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ИК: прошел третий переторг, Инкомсистем запросил ТКП с применением УФП, подведение итогов в течении марта | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с ведущим метрологом метрологической лаборатории на Яро-Яхинском мр Куничевым олегом Анатольевичем. Внесены корректировки в технику, подтвердил готовность закупить наши расходомеры | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с главным метрологом , внесены корректировки в схему ПУ, посчитана двойная поверка во ВНИИР и УРМЦ, направлено в расчет | 5 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено обновленное ТКП, предоставлена скидки для торгов, проведены торги, результат в понедельник | 1 | Титов Даниил Андреевич
В рамках командировки запрошен расчет СМР, запрос направлен компании Ямалгазсервис, ожидается ответ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен расчет от Ямалгазсервис, направлен гл метрологу Арктикгаз на рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Гл. метрологу - назначено обследование ПУ, срок 1-2 недели. По результатам будет определена комплектация | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по вопросу результата обследования ПУ, завершение запланировано на следующую неделю, окончание 05.05 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу по сроку закупки. Принято решение о прямой закупке без ПУ. Закупка до конца мая | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен договор на согласование | 1 | Титов Даниил Андреевич
Договор согласован и направлен заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сроку подписания - все документы находятся на согласовании. Повторный звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сроку подписания договора - согласовано будет на следующей неделе. Подтвердили готовность заключения в июне | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу, сообщил, что необходимо отработать замечания к ОЛ, направит в почту. После чего будет подписан договор | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отработка замечаний к ОЛ, отправка на согласование заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена обратная связь о предоставлении доп скидки. Согласована цены 27млн, направлено заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по обратной связи. Сообщили, что решение будет принято до конца следующей недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена информация от Хрола о том, что мы не проходим по цене, совершен звонок в снабжение, получена информация, что наша цена не проходит | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Начальнику снабжения. Получена информация, что наша стоимость должна быть 21.2млн с НДС, так как КТМ нас обходит | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу (гл метролог) на предмет возможности отклонения КТМ по технике. Результат будет в понедельник след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Хролу, отклонить КТМ не удалось. Подано новое предложение со скидкой - 21млн. Подведение итогов в четверг след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Тендер выигран, получен протокол | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по подписанию договора и получению аванса - подписание на след неделе, после этого сразу аванс 50% | 1 | Титов Даниил Андреевич
Договор подписан, предоставлена банковская гарантия, ожидается аванс | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направлено обновленное РЭ для согласованяи обновленной маски прибора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено устное согласование от Гл метролога. Сообщил, что передано в работу снабжению, ожидать официальное согласование. Запрошен контакт ответственного | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен контакт ответственного - Бережнова Т.В. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ответственному по согласованию маски - согласовано, получена обновленная спецификация | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направлено письмо о сроках поверки | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены контакты ответственного для присутствия на поверке | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры с заказчиком об отказе поверки во ВНИИР в пользу поверки в УРМЦ сразу, направлено письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич
отработа вопросов поверки с Арктикгаз. Получено письмо о согласовании поверки в УРМЦ без ВНИИР | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отработка вопросов поверки и по документации | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено письмо согласование о переносе сроков поставки в связи с поверкой на конец февраля | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Инкомсистем, ГКС, СНГ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с заказчиком, согласована возможность внесения изменений по температуре рабочей среды | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью получения обратной связи по срокам подведения итогов - идет тех оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Тендер приостановлен, будут менятся исходные данные | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены откорректированные ОЛ от ГКС, направлено обновленное ТКП, идет тех оценка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - зам главного инженера по автоматизации Малишевский Александр Борисович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - В ОТПУСКЕ до середины марта. Переговорили, старый запрос неактуален, так как проект отменен, назначена встреча в командировке | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 6 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности пока нет, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Замены узлов не планируется. Стройки заморожены | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок Малишевскому по полученному запросу на расходомеры для арматурных блоков, сообщил, что требуются ГиперФлоу (перепад). Предложили ультразвук на рассмотрение. Ответил, что посмтрит, возможно ли пересогласовать, созвониться через месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Ивков Михаил Викторович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет после успешного испытания TFG на своем объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребност на этот год больше нет, ожидают отгрузку TFG | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности на этот год нет, прибор доставлен в срок | 8 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на подбор расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП на ультразвук | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены корректировки в связи с диапазоном расходов, предложен TFG, идет рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена ВКС с Обским ГХК и Ямал СПГ, необходима разработка МИ на Азот и автономный прибор, запущено в работу | 7 | Титов Даниил Андреевич
Откорректированный ОЛ запущен в расчет, получено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесены корректирвоки в комплектацию, запущен опросный лист на пересет | 1 | Титов Даниил Андреевич
ТКП направлено на согласование в проектный институт, получены вопросы, запущены в отработку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направлены корректировки и ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос на скидку, направлено обоснование стоимости, доп скидка не предоставлена | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен проект договора, направлены правки на согласование, ожидается подписание | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование частичной досрочной отгрузки, получено гарантийное письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения оплаты - оплата получена. Прибор доставлен в срок | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена претензия по поставке, направлено в тех поддержку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры по настройке TFG | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласован выезд специалиста для сброса архивов | 1 | Титов Даниил Андреевич
Решено доработать ПО для сброса расхода. Готовность на следующей неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич
ПО для сброса расхода направлена заказчику | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Александр Валерьевич. Начальник управления Ильин Алексей Георгиевич | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - на этот год нет потребности в расходомерах, последняя закупка была трубок Аннубара | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведение переговоров с Ильиным и Коноваловым по приезду на конференцию. | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по получению обратной связи по приезду на конференцию - не смогут приехать в виду высокой загруженности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год пока нет, попросил продублировать приглашение, планирует приехать | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу по вопросу приезда на конференцию. Письмо не получил, запланирован звонок начальнику управления | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок начальнику управления Авт. И метрол. Ильину Алексею Георгиевичу (вн 25025) - сказал что постарается приехать, попросил набрать на выходных . Скажет решение. метролога не отпустит, мало сотрудников, много работы | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок звонок с целью встречи на ПМГФ, сообщили, что руководство не отпустило, не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - идет оптимизация производства. Ближайших и перспективных проектов с узлами учета не запланировано | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Гл метролог Киселев Алексей Александрович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, получена обратная связь по арматурным блокам | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи - встреча будет у нас на заводе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к встрече заказчика | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встречи у нас на заводе | 16 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытаний TFG на своем объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребность будет по итогам испытания TFG на объекте | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новая потребность булет только после успешного испытания TFG | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок о встрече на ПМГФ, сообщил что приедет, встреча на стенде | 1 | Титов Даниил Андреевич
Тендер выигран, направлен договор для подписания | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен подписанный договор, запуск в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласована дата приезда для приемки | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведено совещание для подготовки к приезду заказчиков, согласована поверка на воздухе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча заказчиков на заводе. Проведение поверки и экскурсии по заводу | 16 | Титов Даниил Андреевич
Доработка расходомеров в части ПО | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отгрузка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Контроль получения оплаты - оплата получена | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания по поставке, отработка замечаний совеместно с КБ и ТП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена претензия по поставке, возврат приборов на завод | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласован выезд специалиста на объект, ведутся переговоры по допуску | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получена информации о том, что без указанных документов пропуск невозможен, согласовано ожидать получения документов | 1 | Титов Даниил Андреевич
Решение вопроса о документах для выезда, проведено совещание по претензиям | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от ОЗНА на 34 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Инкомсистем на 34 расходомера | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с гл метрологом. Сообщил, что против установки наших расходомеров из за плохого опыта с TFG и отсутствия технического решения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки -гл метролог Разносчиков Павел Вячеславович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Гл метролог. На этот год проектов с узлами учета нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча с Техническим директором в рамках ТНФ. Сообщил, что есть проект о замене узлов учета на добыче, сказал написать письмо о проведении ОПЭ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 12 | Титов Даниил Андреевич
Встречи проведены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - на конференцию не приедет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Начнется проектирование осенью. Набрать для уточнения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу об оснащении скважин ультразвуками, сказал написать письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, попросил направить ОЛ и документы на UFL, есть потребность в Ду400, письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок главному метрологу о потребности - первоочередно ОПЭ, и на 2026г UFL Ду400, идет проектирование | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча в рамках ТНФ с техническим директором Матвеевским Александром Анатольевичем. Предложил пройти ОПЭ для дальнейших поставок. Сказал написать письмо | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу для согласования письма, письмо согласовано и направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо еще не расписано | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу о получении письма, письмо получено, принято в работу, сообщит позже о действиях | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен ОЛ, принято на рассмотрение, проблема с сокращением длины корпуса, назначено совещание на 10.11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведен тех совет, поставлена задача разработать ГЧ для согласования с заказчиком | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен проект Методики испытаний, направлено в СР на разработку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены замечания по технике, принято в отработку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - Зам начальника службы, начальник отдела КИП Ишимцев Павел Владимирович | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью приглашения на конференцию Турбулентность-ДОН - готовы приехать, ожидают приглашения | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведение встреч в регионе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Возвращение с региона | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, ждут в гости, на конференцию не приедут | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, текущие проекты заморожены | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Актуализация проекта, направлено на согласование Новатэк, ожидается финансирование | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по актуализации проекта - находится на рассмотрении в ПАО | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка и отправка презентационного письма для выявления ЛПР | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Коновалов Сергей Анатольевич | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству - Сысоев Евгений Заместитель главного инженера по метрологии и автоматизации. Сообщил, что на этот год проектов с узлами учета не запланировано кроме Мурманского по UFL | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Проведены переговоры в рамках ПМГФ с гл метрологов Коноваловым. Сообщил, что расходомеры газа не требуются. Применяют только жидкостные. Интересны ультразвуки жидкости погрешностью 0,1-0,15%. также, необходим реестр Транснефть | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - кроме СИКН Мурманск потребности в этом году больше не будет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет, живой проект - СИКН в Мурманской области | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Сысоеву, на конференцию не приедет, будет в отпуске, направил на гл метролога, звонок на след неделе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Коновалову. Сообщил, что на конференцию приехать не смогут, сам будет в отпуске, ждут в гости, есть потребность, сообщит лично | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - договорились встретиться в рамках ПМГФ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча на ПМГФ с гл метрологом. Сообщил, что требуются ультразвуки жидкости на 0,1% и 0,3%. Но необходимо находиться в реестре Транснефти. будут направлять запросы | 1 | Титов Даниил Андреевич
Актуализация проекта, ОЗНА-Инжиниринг вышли с нашим предложением, идет техническое рассмотрение | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проект поставлен на стоп | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от ОЗНА-Инжиниринг на актуализацию гарантийного письма. Письмо направлено | 1 | Титов Даниил Андреевич
выезд в ЮЖНИИГИПРОГАЗ. Встреча с ГИПом | 4 | Титов Даниил Андреевич
получены ОЛ от ЮЖНИИГИПРОГАЗ | 4 | Титов Даниил Андреевич
Звонок в ОЗНА - получена информация, что выиграет СНГ с ценой 1,5млрд с НДС | 1 | Титов Даниил Андреевич
Информация перадана О.Н. и ПСД, проведено совещание на уровне ПСД | 1 | Титов Даниил Андреевич
Тендер проигран. Выиграл СНГ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Мухамадеев Тимур Ильгизович) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен, назначена встреча в Тюмени на выставке Тюменского ЦСМ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке, проведение переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок с целью назначения встречи в Москве | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча в командировке. Получена информация о сроках проектирования и стройки | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности потребности на этот год нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - гл метролог в отпуске | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности нет. Идет проектирование. До конца года закупок не будет. Повторно сказал набрать в октябре-ноябре, когда начнется проектирование узлов учета | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок гл метрологу, проектирование еще не началось, прозвонить в ноябре | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок гл метрологу, в декабре начнется проектирование, согласована встреча | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки - гл метролог Кутепов Алексей Валерьеви | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка информации по запросам и ТКП на 2025год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Отправка приглашения на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Кутепов приедет на конференцию, просит помочь со стыковкой вычислителя СПГ с UFG, везет с собой. Информация передана в тех поддержку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок совершен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Встреча согласована | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Цели подготовлены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Цели защищены | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
Служебное задание подготовлено | 0 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Титов Даниил Андреевич
Отчет подготовлен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Отчет защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
План работ внесен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос Ду200 и Ду400. закупка в мае-июне | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - другой потребности на этот год не будет. Потребность на 2026г будет известная в августе-сентябре | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - подьвердил участие в конференции, сообщил, что в тендер зашли компании ИЛМИ и Промышленная экология. Сделаны корректировки в ТЗ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - звонок Кутепову, запросил реальный срок изготовления приборов, сообщил что подведение итогов запланировано на июнь-июль, на конференцию приедут | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - протокол будет подведен до конца след недели. На конференции хотят протестировать сопряжение корректора СПГ-761 c UFG | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - встреча на конференции, сообщил, что бюджетирование будет в сентябре. Крупных плановых закупок не запланировано, только по необходимости | 8 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности пока нет, будет вначале след года | 8 | Титов Даниил Андреевич
Получен запрос от Новатэк Челябинск | 1 | Титов Даниил Андреевич
Закупка через подрядчика в мае-июне | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены вопросы, отработка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получены вопросы, отработка | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выдвинуты корректировки по технике, подались ТД ИЛМИ и Промышленная Экология | 1 | Титов Даниил Андреевич
запросил реальный срок изготовления, подведение итогов июнь-июль. Аванс в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич
Кутепов сообщил, что вероятно выиграет ИЛМИ, протокол до конца след недели. Закупка в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич
Контроль полученяи протокола и заключения договора с победителем - решение еще не принято коммисией, ожидается решение до конца след недели | 1 | Титов Даниил Андреевич
Встреча с Кутеповым на конференции. Сообщил, что выиграла компания ИЛМИ, скажет им запуститься в производство по гарантийному письмо в июле | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок от ИЛМИ на предмет заключения договора. Направлены ОЛ на согласовании. По итогам согласования будет получено гарантийное письмо о запуске в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получено гарантийное письмо для запуска в производство | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получен аванс 8млн | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка к отгрузке, получен остаточный платеж | 1 | Титов Даниил Андреевич
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки (Гл метролог - Пилипенко Юрий) | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью знакомства - гл метролог Пилипенко Юрий | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение данных в проект по итогам переговоров | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проведена встреча со снабжением на ПМГФ, попросили направить каталог и референс для работы в 2026 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Согласование даты встречи | 40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Титов Даниил Андреевич
звонок гл метрологу Пилипенко Юрию, договорились о встрече в Санкт-Петербурге | 1 | Титов Даниил Андреевич
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз, запрос получен | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности получен запрос Проект 15003. реализация 2026-2027г. Выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | Титов Даниил Андреевич
получены корректировки по Юрхаровнефтегаз на кориолисы | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - получен запрос на расходомеры для Арктикгаз | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - запрос получен | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Арктикгаз, выставлено ТКП | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Юрхаровнефтегаз, предложен аналог, идет прием технических предложений | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - планируется проект Новатэк в ЮАР, идет разработка рабочей документации | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 9 - новой потребности по Новатэк нет, текущий тендер по Арктикгаз заморожен | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок ГИП - по Арктикгаз получены новыее параметры, предоставлено обновленное ТКП, ожидаем согласования | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - ведется работа но Новатэк Камчатка в части пересогласования ТУ на нас | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новых проектов по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - в тендер не приглашены | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - проектов по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - тендер на Новатэк Таркосаленефтегаз - потребность в накладных расходомерах | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 - звонок по тендеру Новатэк Юрхаровнефтегаз - отказались от участия | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 6 - получен запрос на Камчатку, выставлено ТКП. Получена информация, что МРГ выдал ТУ на Вымпел. Цена Гринсистем 7млн за шт без НДС | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - получен запрос на Новатэк ЮНГ, требуются накладные расходомеры, отказ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - проект по СИКГ Новатэк Таркосаленефтегаз, получен запрос | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - в рамках ПМГФ получена потребность в UFL на 0,1%. Получен ОЛ | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок - получены замечания по по Новатэк ЮАР, направит в почту | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 3 - по Новатэк проектов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 4 - по Новатэк новых запросов нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 5 -новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности - новой потребности по Новатэк нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Звонок по сбору потребности 8 - новых проектов по Новатэк и Роснефть нет | 1 | Титов Даниил Андреевич
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 3 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 4 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 6 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 7 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 8 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 9 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 10 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 12 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 13 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 14 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 15 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 16 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 17 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 18 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 19 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 20 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 21 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 22 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 23 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 24 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 25 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 26 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 27 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 28 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 29 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 30 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 31 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 32 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 33 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 34 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 35 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 36 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 37 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 38 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 39 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 40 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 41 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 42 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 43 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 44 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 45 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 46 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ тендерных закупок за неделю 47 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 40 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 15 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 8 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 32 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 8 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 8 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц - график командировок составлен | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защитить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить график командировок на месяц | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка целей на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита целей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка служебного задания на командировку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Выезд в регион | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка отчета по результатам встречи | 1 | Титов Даниил Андреевич
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 1 | Титов Даниил Андреевич
Внесение плана работ в проект | 1 | Титов Даниил Андреевич
Провести устный опрос заказчиков о возможности приезда | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить письмо для рассылки приглашений | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составить список закзачиков для рассылки приглашений на конференцию | 1 | Титов Даниил Андреевич
Рассылка приглашений по списку | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Титов Даниил Андреевич
Получение обратной связи по приезду заказчиков | 1 | Титов Даниил Андреевич
Составление списка гостей | 1 | Титов Даниил Андреевич
Обзвон, внесение данных в таблицу | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 1 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 2 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 3 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 4 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 5 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 6 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 7 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 8 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 9 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 10 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 11 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 12 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 13 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 14 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 15 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 16 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 17 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 18 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 19 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 20 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 21 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 22 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 23 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 24 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 25 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 26 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 27 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 28 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 29 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 30 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 31 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 32 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 33 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 34 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 35 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 36 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 37 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 38 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 39 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 40 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 41 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 42 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 43 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 44 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 45 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 46 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Анализ достижения целей проекта 47 | 1 | Титов Даниил Андреевич
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Титов Даниил Андреевич
Защита на уровне куратора | 8 | Титов Даниил Андреевич
Проект защищен | 0 | Титов Даниил Андреевич
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Титов Даниил Андреевич
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 |  | Стратегическое развитие продаж в структуре ПАО "Сибур Холдинг"
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Распоряжение подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 8 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещания запланированы | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Совещание запланировано | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка письма для рассылки | 56 | Игнатова Дарья Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Рассылка писем по дочерним компаниям Сибур Холдинг | 240 | Игнатова Дарья Игоревна
Письма разосланы | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение информации о регистрации писем | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Письма зарегестрированны | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация получена | 0
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 24 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Структура определена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 48 | Игнатова Дарья Игоревна
ЛПР определены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация подготовлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ завершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение информации с какими инжиниринговыми компаниями работают | 40 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки инжиниринга и проектировщиков | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025-2026 год | 8 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 54.6667 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 0 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0
Согласование даты встречи | 1 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка целей на командировку | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна
Цели подготовлены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита целей | 1 | Шарова Анастасия Алексеевна
Цели защищены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Шарова Анастасия Алексеевна
Служебное задание подготовлено | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Выезд в регион | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна
Проведение встреч в регионе | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна
Встречи проведены | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Возвращение с региона | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отчет подготовлен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Шарова Анастасия Алексеевна
Отчет защищен | 0 | Шарова Анастасия Алексеевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | Игнатова Дарья Игоревна
Список сформирован | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка информации о продукции компании | 6 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация отправлена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Обратная связь получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Информация внесена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Получение перспектив | 160 | Игнатова Дарья Игоревна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Решение принято | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 40 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Согласование даты встречи | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Встреча согласована | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка целей на командировку | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели подготовлены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита целей | 1 | Игнатова Дарья Игоревна
Цели защищены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | Игнатова Дарья Игоревна
Служебное задание подготовлено | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Выезд в регион | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Проведение встреч в регионе | 12 | Игнатова Дарья Игоревна
Встречи проведены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Возвращение с региона | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет подготовлен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Отчет защищен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Внесение плана работ в проект | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План работ внесен | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Запуск ОЛ на просчет | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
ОЛ запущены | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль Расчета ОЛ | 80 | Игнатова Дарья Игоревна
Подготовка ТКП | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Отправка коммерческого предложения | 5.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок по отправленому ТКП получение информации по закуке | 6.6667 | Игнатова Дарья Игоревна
Звонок совершен , информация получена | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Контроль закупки, внесение в таблицу перспектив | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Игнатова Дарья Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
5 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
2 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
3 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
4 неделя | 0 | Игнатова Дарья Игоревна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | Елеева Анна Васильевна
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Елеева Анна Васильевна
План командировок защищен | 0
Сформировать план командировок исходя из перспектив/текущей потребности /новый контакт | 8 | Елеева Анна Васильевна
Защитить план командировок на месяц | 8 | Игнатова Дарья Игоревна
План командировок защищен | 0
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 8 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна | 1.Проект Инжиниринговые компании
Выпустить распоряжение | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование проекта | 48 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести установочное совещание по проекту заказчику/инвестору | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание проведено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Внесение изменений | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная защита | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет бюджета проекта | 16 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчет экономической эффективности | 16 | Скорик Татьяна Игоревна
Расчеты подготовлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Защита окончательного плана проекта | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Оформление приказа | 24 | Скорик Татьяна Игоревна
Приказ подписан | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сопровождение исполнения задач | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 43 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование сменных заданий 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с проектной группой 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 49 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Совещание с куратором проекта 50 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов по ЗП 12 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование отчетов к ДПИ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Формирование структуры 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа по раннее направленному письму | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсуждение вопроса выезда в командировку | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа орассмотрении письма о сотрудничестве. | 0.5
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о рассмотернии письма о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о рассмотрении письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Сбор общей информации о компании | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка письма о сотрудничестве | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о дате согласованой с Заказчиком встречи | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью получения ответа о получении ответа по письму о сотрудничестве | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 1 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 2 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 3 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 4 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 5 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение информации по ИК от Сургутнефтегаз 6 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 1 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 2 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 3 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 4 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 5 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 6 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 7 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 8 | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 9 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 10 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 11 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение запросов от CFM UFL ДД 12 | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол 2 038 548 | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР на основании полученного письма с замечаниями | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Обсуждение вопроса на Тех. совете | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Планирование ВКС с Заказчиком | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
ВКС запланировано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
ВКС проведена | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Создать протокол ВСК | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль отработки ЗПР 442 | 120 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению обратной связи по согласованию техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторный звонок | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Результаты по тендеру | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
результаты тендера | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Результаты тендера | 104 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Ознакомление с вх. запросом | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Задача менеджеру по сопровождению на заливку ОЛ | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Отправка ТКП | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование техники | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подача ТКП в тендерный отдел | 8 | Скорик Татьяна Игоревна
Контроль тендерной закупки | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок с целью уточнения тех. Характеристик по тендеру | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Тендер выигран. Получен протокол | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка письма-приглашения | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо подготовлено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Письмо направлено | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить номер вх. регистрации письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по получению информации на кого отписано | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок отвественному | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Получение данных на кого дополнительно направить приглашение | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Повторная отправка письма | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласование приезда | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Дополнительный звонок по приезду на конференцию | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Окончательный звонок по участию в конференции | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Участие подтверждено | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить данные о закупках - способы, перспективы | 2 | Скорик Татьяна Игоревна
Данные получены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Переговоры проведены | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить ЗПР по результатам переговоров в Сургутнефтегаз | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
ЗПР подготовлена | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Запланировать рабочую группу или вынести на тех. Совет вопрос по доработки расходомеров | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Тех. Совет проведен - вопрос не выносился | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Тех. Совет проведен | 0.5
Подготовить письмо по результатам тех. Совета в адрес Сургутнефтегаз | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Получить обратную связь от Заказчика | 24 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить письмо по проведению презентации на базу Сургутнефтегаз | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Согласовать дату приезда | 80 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести переговоры по текущей ситуации с рекламациями по приборам | 2 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ЗПР по результатам полученной информации по рекламациям | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Передача данных по рекламации в тех. Поддержку | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Организация рабочей группы по рекламациям | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовка ответа по результатам проведенной раб группы в адрес Сургутнефтегаз | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Подготовить пакет документов по продукции | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Документы отправлены | 0 | Скорик Татьяна Игоревна
Звонок по рассмотрению ОТ и РЭ на UFL и CFM | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 40 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 41 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 42 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 43 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 44 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 45 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 46 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 47 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 48 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 49 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
Анализ обзвона и достижения целей проекта 50 | 0.48 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя план 0/факт 0 | 48 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя план 0/факт 0 | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
1 неделя (план 988 820/ факт 988 920) | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
2 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
3 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
4 неделя | 40 | Скорик Татьяна Игоревна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Устранить замечания | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Составить план-факт по бюджету | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Провести повторное совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | Скорик Татьяна Игоревна
Проект защищен и сдан заказчику/инвестору | 0
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж водопроливных поверочных установок ПУРС
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 39 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 48 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подачи ЗПР на пересчет-актуализация стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие со смежн.службами по срокам расчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР на пересчет-актуализацию стоимости | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль пересчета ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль пересчета ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль пересчета ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль пересчета ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль выезда на ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль повторного выезда на ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль устранения замечаний и ошибок после выезда ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Рабочая группа по вопросам доработки установки | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Запрос информации от Заказчика для доработки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторная рабочая группа по вопросам доработки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения подготовки к поверке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль проведения поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сдача установки | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Сдача установки | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета зПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета зПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по возобновлению потребностей и принятие решения | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Снятие потребности в рамках конференции | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна, Самарская Светлана Владимировна
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль получения ОТ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по срокам получения оплаты | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль повторного выезда ПНР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Рабочая группа по вопросам претензии от Заказчика | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
выставление ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Согласованная форма письма получена | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо подготовлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Письмо отправлено | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обратной связи по приезду | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Цели получены | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Работа согласно поставленным целям | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Задачи отработаны | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение встреч с заказчиками | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Задачи отработаны | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков 2 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков 3 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование базы Заказчиков 4 | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Первичные звонки по базе 1 | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение тех.характеристик для ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок закачику по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие с тендерным по продлению сроков подачи на площадке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ТКП от АЛМАЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам получения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Уточнение проведения Тендера в январе | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подача ЗПР на перерасчет согласно протокола ПСД_001_0_181 от 05.08.2025 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения развернутой спецификации от смежной службы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 16 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок конечному заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Звонок конечному заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна, Через Метрол взяли номер телефона гл.метролога организации . Он рассказал,что усмтановка очень нужна, есть старая, но модернизировать её никто не берется. Д/с на новую не выделены. Начал "выкруживать" по модернизации установки(сравнивая с др.)
Получение потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок для получения уточняющей информации | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Пересчет ЗПР (снижение МЦР) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению ТКП от конкурентов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по выявлению конкурентов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по потребности ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по выявлению потребностей. | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подача на перерасчет ЗПР согласно Протокола ПСД_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок клиенту для поддержания актуальности информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок клиенту | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок клиенту | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подачи тендера | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подведения итогов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по подтверждению потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение тендернй комиссии | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подачи тендера | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подведения итогов | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Организация рабочей группы по ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка и отправка актуализированного ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки ОЛ заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ и срокам его заполнения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ТКП | 0.5
Контроль отработки ЗПР. | 0.5
Контроль отработки ЗПР. | 0.5
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль тендера | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение тех совета по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок для обсуждения вопросов по ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Получение обновленного ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок для приглашения на ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Повторный звонок по согласованию даты проведеня ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение ВКС по вопросам ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Актуализация ЗПР по обновленному ТЗ | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Подготовка ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Рабочая группа по тех требованиям | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Совещание по тех характеристикам | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Корректировка ТКП | 1.5 | Самарская Светлана Владимировна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Самарская Светлана Владимировна
Работа по согласованию ТКП | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Проведение ВКС | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль пересчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП и предполанаемым срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие с КБ для возможности внесения правок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие со службой IT по возможности предоставления ПО | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП с учетом внесенных правок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки тендерным отделом документации для тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие с заказчиком по внесению правок в документацию | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по срокам подачи тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие с тендерным отделом по сбору недостающих документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие со см.отделами по изм.погрешности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Конторль внесения правок в тех.задание | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по принятию ТЗ с корректировками | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подачи документов для тендера | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию условий и характеристик | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Январь 0/0 | 120
Февраль 0/0 | 160
Март 0/0 | 168
Апрель 0/0 | 176
Май 0/0 | 144
Июнь 0/0 | 152
Июль 0/0 | 184
Август 0/0 | 160
Сентябрь | 176
Октябрь | 184
Ноябрь | 160
Декабрь | 136
Январь 0/0 | 120
Февраль 0/0 | 168
Март 0/0 | 168
Апрель 0/0 | 168
Май 0/0 | 144
Июнь 0/0 | 152
Июль 0/0 | 184
Август 0/0 | 176
Сентябрь 5 750 000 | 168
Октябрь | 168
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь МП- 11 400 000 Факт-0 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Январь 0/0 | 120
Февраль 0/0 | 168
Март 11 500 000/11 500 000 | 168
Апрель 0/0 | 168
Май 0/0 | 144
Июнь 0/0 | 152
Июль 0/0 | 184
Август 0/0 | 168
Сентябрь 0/0 | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Октябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь план 11500000/факт0 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка презентации | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Провести совещание по защите проекта | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Проект завершен | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 196 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 48 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 48 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по выявлению потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
потребности на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на 2027г | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по ранее выставленному ТКП | 2096 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль информации | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 1336.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
назначение встречи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
уточнение по изготовлению Запорожгаз | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
уточнение по изготовлению Запорожгаз | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
подготовка к отгрузки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
подготовка документации для отгрузки установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
подготовка ТКП на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль ТКП для Татинтек | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потербности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ЗПР | 32 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по актуализации потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Запрос потребностей | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Проведение встреч с клиентами | 32
Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | Терещенко Инна Александровна
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
встречи с клиентами и партнерами для выстраивания отношений и сотрудничества на 2026 год. | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненнй анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Участия принимать не будут | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Приехать нет возможности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Цели получены | 1
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Не приехали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
задачи отработаны | 2 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков 2 | 5 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 2 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 3 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 4 | 3 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
звонок по выявлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по уточнению потребностей | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по выставленным ТКП | 8
звонок по выставленным ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения оплаты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 1 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Знакомство с клиентом | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторное обсуждение потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение обратной связи от клиента | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Выставление ТКП | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение обратной связи от клиента | 0.2
Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
| 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
| 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
| 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Январь | 120
Февраль | 160
Март | 168
Апрель | 176
Май | 176
Июнь | 168
Июль | 184
Август | 0
Сентябрь | 176
Октябрь | 184 | Прокопчук Лидия Александровна
Ноябрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Январь | 120
Февраль | 168
март | 168
Апрель | 168
Май | 144
Июнь | 152
Июль | 176
Август | 176
Сентябрь | 168
Октябрь | 168
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь план 33 000 000/факт 16 500 000(при отгрузке Запорожгаз 24.12.2025г.) | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Январь | 120
Февраль | 168
Март | 168
Апрель | 168
Май | 144
Июнь | 152
Июль | 176
Август | 176
Сентябрь | 168
Октябрь | 168
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь План -33 100 000,факт-16.500.000 | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка презентации | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Провести совещание по защите проекта | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Проект завершен | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Начало проекта | 0 | Самарская Светлана Владимировна | Развитие продаж поверочных установок СПУ-5, СПУ-7
Выпустить распоряжение | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Планирование проекта | 60 | Самарская Светлана Владимировна
Предварительная защита проекта | 8 | Самарская Светлана Владимировна
Внесение изменений | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Повторная защита | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет бюджета проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет экономической эффективности | 24 | Самарская Светлана Владимировна
Расчет подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Защита окончательного плана проекта | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Оформление приказа | 1 | Самарская Светлана Владимировна
Приказ подписан | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 196 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование сменных заданий 48 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Совещание с куратором проекта 48 | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 4 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 5 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 6 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 7 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 8 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 9 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 10 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 11 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 12 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 13 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 14 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 15 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 16 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 17 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 18 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 19 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 20 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 21 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 22 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 23 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 24 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 25 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 26 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 27 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 28 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 29 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 30 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 31 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 32 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 33 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 34 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 35 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 36 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 37 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 38 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 39 | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 40 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 41 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 42 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 43 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 44 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 45 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 46 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 47 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка отчета к еженедельному совещанию 48 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия январь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия февраль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия март | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия апрель | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия май | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июнь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия июль | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия август | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия сентябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия октябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование отчетов по ЗП Бухгалтерия ноябрь | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 2 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков по ранее направленным ТКП 3 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по закладке бюджета на 3 квартал | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Закупку на 2025 не согласовали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по выявлению потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на сл год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по бюджетированию на 2027г | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по наличию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по снятию потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по выяснению ситуации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по обратной связи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по обратной связи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по срокам запуска проекта по приобретению установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по закупке на 2026г | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по ранее выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль информации | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по ранее выставленному тКП | 16 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по обратной связи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по обратной связи о предложении поставить СПУ7 | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению информации по закладке бюджета на 2026 год и срокам приобретения установок | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
назначение встречи | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
обсуждение текущих запросов | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
обсуждение текущих запросов | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потербности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ЗПР | 32 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью потверждения ранее выявленной потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача на пересчет ЗПР согласно протокола ПСД_001_0_181 от 5.08.2025 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению ТКП и срокам закупки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по возобновлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправки ТКП и Звонок по получению | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по актуализации потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку для согласования бюджета на 2026 год | 0.5
Звонок с ценлью выявления потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по закладке бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок с целью получения информации по рассмотрению ранее направленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка обновленного ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению и результатам рассмотрения ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирвание выезда в комадировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок с целью п олучения информации по ранее направленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Проведение встреч с клиентами | 32 | Прокопчук Лидия Александровна
Отправка приглашений (ЦСМ) | 1 | Терещенко Инна Александровна
Согласованная форма письма получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненнй анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения анкеты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Участия принимать не будут | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Приехать нет возможности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо подготовлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Письмо отправлено | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Обратная связь по приезду получена | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Цели получены | 1
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Не приехали | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Работа согласно поставленным целям | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
задачи отработаны | 2 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 1 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 2 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Проведение АВС анализа регионов с большей потребностью в поверочных установках 3 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Формирование базы Заказчиков 2 | 5 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 1 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 2 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 3 | 2 | Терещенко Инна Александровна
Первичные звонки по базе 4 | 3 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по результатам отправленного письма | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
звонок по выявлению потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по выставленному ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль принятия решения | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по выявлению потребности | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по результатам | 0 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по уточнению потребностей | 8 | Прокопчук Лидия Александровна
звонок по выставленным ТКП | 8
звонок по выставленным ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка информационного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам отправленного письма | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по отправленному ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения ТКП от конкурентов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР на пересчет цены | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам Заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка с/з на создание технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки тех.задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению технического задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль формирования и отправки 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению 2 ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам рассмотрения и принятию решения по закупке | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам рассмотрения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению от заказчика утвержденного тех задания | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль подготовки и отправки проекта договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по рассмотрению шаблона договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль отправка недостающих документов для размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по получению документов | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по срокам размещения закупки | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок заказчику по срокам согласования договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения скан-копии подтвержденного договора | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка счета на оплату | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения оплаты | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с заказчикам по закладке бюджета на 2026г. | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по результатам закладки бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок по результатам закладки бюджета на 2026 год. | 1 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль ведения работ по установке | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
запрос условий поверки | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
контроль работ по выполнению СПУ. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заказчиком ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненого ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по результатам согласования инвест-программы | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по сотрудничеству | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5
Повторный звонок по принятому решению | 0.5
Повторный звонок по согласованию бюджета на 2026 год | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль получения ТЗ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и отправка ЗПР на просчет | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Взаимодействие со смежн.службой по тех.параметрам | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по получению ОЛ | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка и отправка ТКП заказчику | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок на предмет получения ОС о ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Контроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 1 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с заказчиком по сниженной стоимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Выставление обновленного ТКП при необходимости | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по согласовнию бюджета на 206 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Снятие потребности в ходе конференции | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по получению заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получена заявка на участие в тендере | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по уточняющим вопросам заказчику | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточнению суммы бюджета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Переговоры с ЛПР по принянию решения | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка и подача ЗПР на перерасчет согласно Протокола ПДС_001_0_181 от 05.08 | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по предложению ТКП с учетом перерасчета | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Планирование выезда в командировку | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по снятию потребности | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Отправка ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Получение заполненного ОЛ | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ЗПР (при необходимости) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль расчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок заказчику по уточняющим вопросам и бюджету | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Контроль перерасчета ЗПР (ЗПР 000000483) | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Повторный звонок по рассмотрению ТКП | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Знакомство с клиентом | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Повторное обсуждение потребности | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение обратной связи от клиента | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Подготовка ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение ОС от клиента о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Обсуждение вариантов помощи в получении аттестации,необходимой документации и пр. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
котроль выставленного ТКП | 2 | Прокопчук Лидия Александровна
Знакомство с клиентом. Запрос вх. | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Выставление ТКП | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна
Получение обратной связи от клиента | 0.2 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок с получением ответа о принятом решении | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок | 0.5 | Терещенко Инна Александровна
Звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Звонок | 0.5 | Прокопчук Лидия Александровна
Январь | 120
Февраль | 160
Март | 168
Апрель | 176
Май | 176
Июнь | 168
Июль | 184
Август | 0
Сентябрь | 176
Октябрь | 184 | Прокопчук Лидия Александровна
Ноябрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь | 160 | Прокопчук Лидия Александровна
Выполнение МП плана (Договора . Цель проекта)36 000 000/16 800 000 12 | 8
Январь | 120
Февраль | 168
март | 160
Апрель | 168
Май | 144
Июнь | 152
Июль | 176
Август | 176
Сентябрь | 168
Октябрь | 168
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь | 160
Январь | 120
Февраль | 168
Март | 168
Апрель | 168
Май | 144
Июнь | 152
Июль | 176
Август | 176
Сентябрь | 168
Октябрь | 168
Ноябрь | 168 | Прокопчук Лидия Александровна
Декабрь | 160
Подготовка презентации | 8 | Самарская Светлана Владимировна
Провести совещание по защите проекта | 2 | Самарская Светлана Владимировна
Проект завершен | 0 | Самарская Светлана Владимировна
Формирование заданий для исполнителей 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович | РАЗВИТИЕ РЕСТОРАНА TERRACE 180
Формирование заданий для исполнителей 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование заданий для исполнителей 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Формирование отчётов по заработной плате 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещание с РГ 53 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 14 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 15 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 16 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 17 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 18 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 19 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 20 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 21 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 22 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 23 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 24 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 25 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 26 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 27 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 28 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 29 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 30 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 31 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 32 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 33 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 34 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 35 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 36 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 37 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 38 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 39 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 40 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 41 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 42 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 43 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 44 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 45 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 46 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 47 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 48 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 49 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 50 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 51 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Совещания с куратором 52 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 1 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 2 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 3 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 4 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 5 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 6 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 7 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 8 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 9 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 10 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 11 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 12 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Подготовка отчётов к ДПИ (СД) 13 | 0.5 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | Щитов Иван Александрович
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | Щитов Иван Александрович
Выпустить распоряжение | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 48 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 3 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Начало проекта | 0
Определение перечня работ | 24
Собрать аналитику 2024 | 24 | Шелгунова М.Н.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 8 | Шелгунова М.Н.
Работы определены | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Собрать аналитику 2024 | 8 | Щитова Д.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 5 | Щитова Д.
Работы определены | 8
Собрать аналитику 2024 | 40 | Стейскал И.А.
Анализ | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 8 | Стейскал И.А.
Работы определены | 8
Ежемесячные работы запланированы | 8
Ответственные определены - МП утвержден, выездное совещание | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Бюджет утвержден | 0 | Щитов Иван Алексеевич
Январь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Февраль | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич
Март | 7.895 | Щитов Иван Алексеевич
Апрель | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Май | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Июнь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Июль | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Август | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Сентябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Октябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Ноябрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Декабрь | 8 | Щитов Иван Алексеевич
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 41
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 8 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов Иван Алексеевич
01.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
08.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
15.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
28.02.2025 проведено | 1 | Шелгунова М.Н.
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 1 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 165
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 112
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 2 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 2 | Щитов Иван Алексеевич
Мониторинг конкурентов | 16 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 16 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1 | Щитов И.А.
Ввод нового летнего меню. Контроль исполнения | 5 | Щитов И.А.
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 8
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по вторникам - контроль выполнения | 128
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Стейскал И.А., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 3
Новогоднее предложение. Пакет запуск с 10.09 | 5 | Щитова Д.
Совещание с маркетологом по четвергам - контроль выполнения | 12
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 2 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 3 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 4 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 5 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 1 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 2 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 3 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание по проектной деятельности с маркетологлм 4 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Мониторинг конкурентов | 10 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 10 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 2.6667 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Утвердить ПМ по рекламе на месяц | 1
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 1 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 2 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 3 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Совещание с маркетологом по проектной деятельности 4 | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Мониторинг конкурентов | 1 | Щитова Д.
Мониторинг мероприятий | 8 | Щитова Д.
Шахматка-Отчет для аналитики | 1 | Кузнецов В.Е., Щитов И.А., Щитова Д.
Месяц закрыт | 0
Подписание АВР | 1 | Щитов И.А.
Презентация по завершению проекта | 1 | Щитов И.А.
Защита | 1 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | Щитов И.А.
Окончание проекта | 0
Начало проекта | 0 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы
Написать распоряжение о планировании | 1
Распоряжение о планировании издано | 0
Выполнить планирование проекта | 14 | Романова Мария Константиновна
Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 4 | Романова Мария Константиновна
Выполнить предзащиту у ГК | 1 | Романова Мария Константиновна
Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1
Паспорт качества проекта получен | 0
Экспертная оценка плана проекта получена | 0
Подготовить ДДС | 2 | Романова Мария Константиновна
Подготовить бюджет проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Составить ПЗ | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Запросить ЭО | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Составить ЭО | 2
ЭО составлено | 0
Сформировать пакет документов для запуска проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
Пакет документов сформирован | 0
Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Приказ подписан № НПО- | 0
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 3 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образа | 200
Контролировать сроки подготовки опытного образца | 10 | Романова Мария Константиновна
Опытный образец подготовлен | 0
Совет по качеству | 1
РИСКИ! Устранение замечаний | 40
Подготовить опытный образец к транспортировке | 4 | Романова Мария Константиновна
Отправить опытный образец в НИИ | 2 | Романова Мария Константиновна
Опытный образец отправлен | 0
Опытный образец получен НИИ | 0
Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 2
Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0
Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 2
Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 2
Письма оформлены и направлены | 0
Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 4 | Романова Мария Константиновна
НИИ выбран | 0
Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 5 | Романова Мария Константиновна
заявка принята в НИИ | 0
рассмотрение заявки НИИ | 14.5
разбор ТЗ на составление | 8
составление договора НИИ | 8
Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 160 | Романова Мария Константиновна
договор составлен | 0
договор и счет получен | 0
Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2
Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 12 | Романова Мария Константиновна
договор согласован | 0
Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 12 | Романова Мария Константиновна
Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна
счет оплачен | 0
оплата поступила в НИИ | 0
подготовить макет МВИ по первичным данным | 24 | Романова Мария Константиновна
разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 24 | Романова Мария Константиновна
Совет по качеству | 1
РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 8 | Романова Мария Константиновна
ПМИ разработана | 0
согласовать ПМИ в НПО | 8 | Романова Мария Константиновна
согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 24 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 0
РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 8 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна
согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 16 | Романова Мария Константиновна
Предварительная МВИ согласована | 0
Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 24 | Романова Мария Константиновна
Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | Романова Мария Константиновна
Дата проведения опробования согласована | 0
проведение испытаний опытного обрразца | 40
подготовка протоколов испытаний МВИ | 8
Испытаний проведены | 0
Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | Романова Мария Константиновна
НИИ подготовил макет МВИ | 0
Запросить текст МВИ от НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна
Получен макет МВИ | 0
Проверить и согласовать МВИ в НПО | 3 | Романова Мария Константиновна
Проверить расчеты в МВИ | 3 | Романова Мария Константиновна
Оформить расчеты из МВИ в Excel | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 2
сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 1 | Романова Мария Константиновна
Документы направлены в НИИ | 0
Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 4 | Романова Мария Константиновна
Документы направлены в НИИ | 0
повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 8 | Романова Мария Константиновна
внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 1
МВИ разработана | 0
Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0
Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 0
Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 0
запросить оригинал договора | 0.5 | Романова Мария Константиновна
запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 0.5 | Романова Мария Константиновна
оригиналы договора получены | 0
подписать оригиналы договора у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна
составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0.5 | Романова Мария Константиновна
оригинал договора отправлен | 0
оригиналы закрывающих документов получены | 0
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0.5 | Романова Мария Константиновна
отправить закрывающие документы почтой | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 3 | Ворошина Елена Владимировна
Проверит внесенные данные в документации. | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовить акт ВР проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 1 | Романова Мария Константиновна
Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
запросить план-факт проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
составить план-факт проекта | 1 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
составить ЭО | 3
составить презентацию к закрытию проекта | 2
подписать акт ВР проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
сдать проект в архив | 1 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0
Начало проекта | 8 |  | РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ И УЧЕТА СИЗ
Подготовка распоряжения о планировании | 1 | Биденко Е.Г.
Изучение законодательства по СИЗ (трудовое и тд) | 6 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка презентации для рабочей группы | 2 | Биденко Елена Геннадьевна
Определение основных этапов проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Планирование работ проекта | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Обсуждение с рабочей группой (согласование этапов проекта, длительности этапов) | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна
Планирование работ проекта по блокам подразделений | 40 | Арсуноев Михаил Магомедович, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Согласование координации работ между подразделениями | 0.5 | Арсуноев Михаил Магомедович, Биденко Елена Геннадьевна, Донцова Анна Егоровна, Ефименко Светлана Александровна, Крапковская Наталья Валерьевна, Сапелкина Мария Александровна
Проект согласован с рабочей группой | 0
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | Биденко Е.Г.
Расчет бюджета проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление проекта приказа на предзащиту | 1 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентации к защите | 3 | Биденко Е.Г.
Предварительная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Е.Г.
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | Биденко Е.Г.
Повторная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Е.Г.
Приказ на проект подписан | 0 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 1 | 4 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 2 | 4 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 3 | 4 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 4 | 4 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 5 | 4 | Биденко Е.Г.
Формирование отчета к ДПИ 6 | 4 | Биденко Е.Г.
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт готов | 0
Малярно-слесарный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Механический цех | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Слесарный участок | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Производственный цех №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Производство №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Сборочный участок №1 | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна
Сборочный участок №2 | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна
Сварочный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Планово-диспетческая служба | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба подготовки производства | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба ремонта и обслуживания оборудования | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Токарно-фрезерный участок | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Участок монтажа электронных плат | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна
Участок ультразвуковых датчиков | 3 | Соловьева Анастасия Николаевна
Участок ЧПУ и плазмы | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Экспериментальный производственный цех | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Производство 1 | 3 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по Производству 1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по производству 1 готовы | 0
Метрологическая служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Участок ремонта промышленного оборудования | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО МСиРУ | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по МСиРУ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по МСиРУ готовы | 0
Складской комплекс | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба логистики | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Транспортная служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Служба логистики | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по СЛ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по Службе логистике готовы | 0
Лаборатория неразрушающего контроля | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Отдел технического контроля №1 | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Служба качества | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по СК | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по Службе качества готовы | 0
Сервисная служба | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Сервисная служба | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по СС | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по Сервисной службе готовы | 0
Административно-хозяйственный отдел | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба безопасности | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба экономической безопасности | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Эксплуатационная служба | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Служба безопасности | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по СБ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по Службе безопасности готовы | 0
Отдел АСУТП | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Производство БМИ | 4 | Соловьева Анастасия Николаевна
Служба технического директора | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО БМИ | 0.5 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по БМИ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по БМИ готовы | 0
Отдел технического контроля №2 | 0 | Соловьева Анастасия Николаевна
Производство №2 | 0 | Соловьева Анастасия Николаевна
Складской комплекс | 0 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проверка норм по ЦФО Производство 2 | 2 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка и подписание списков по ПЦ2 | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подготовка приказа об определение лиц в подразделении и закрепление за ними ДЗ | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Списки по Производству 2 готовы | 0
Нормы СИЗ по НПО и АЛМАЗ готовы | 0
Изучить нормативные документы по порядку проведения входного контроля СИЗ | 24 | Верба Григорий Юрьевич, Лебедева Вера Ильинична
Подготовить извещение об изменении СТО-10-095 в части контроля СИЗ | 9 | Верба Григорий Юрьевич
Проверить результаты анализа и извещение об изменении, дать корректировки | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Внести изменения в СТО-10-095 в части требований к приемке СИЗ | 1 | Лебедева Вера Ильинична
Подготовить список исправлений/дополнений в ПЛ-29-221 в части входного контроля СИЗ | 6 | Лебедева Вера Ильинична
Разработать рабочую инструкцию инженера по качеству по проведению входного контроля СИЗ | 24 | Верба Григорий Юрьевич
Провести обучение инженеров по качеству согласно РИ по входному контролю СИЗ | 4 | Верба Григорий Юрьевич
Организовать рабочее место по проведению входного контроля СИЗ | 4 | Верба Григорий Юрьевич
Подготовить приказ о назначении комиссии по приемке СИЗ | 0.5 | Лебедева Вера Ильинична
Регламент разработан и внедрен | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Организовать входной контроль СИЗ в части работы ОМТО | 80 | Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович, Стародубова Инна Юрьевна
Обеспечить предоставление необходимых сертификатов поставщиками | 40 | Дмитрук Оксана Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Разработать и внедрить систему учета и хранения сертификатов | 80 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Коваленко Артемий Олегович
Скорректировать СТО Закупки | 40 | Коваленко Артемий Олегович
Разработать и внедрить систему учета и хранения маркировочных знаков | 120 | Гайворонская Галина Адамовна, Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Разработать и внедрить систему складского учета индивидуальных СИЗ | 160 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Разработать и внедрить систему складского учета дежурных СИЗ | 160 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Скорректировать СТО Управление складскими запасами | 120 | Донцова Анна Егоровна, Кургин Федор Владимирович
Регламент разработан и внедрен | 0
Получение информация о бух. Учете маркированной продукции | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Регистрация на сайте "Честный знак" | 1 | Ефименко Светлана Александровна
Общение с контрагентом для согласования взаимодействия по учету движения маркированной продукции | 72 | Ефименко Светлана Александровна
Настройка роли ответственного сотрудника в системе "Честный знак" и консультирование по работе в "Честный знак" | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Тестирование работы в "Честный знак" | 4 | Ефименко Светлана Александровна
Тестирование интеграции выгрузки с "Честный знак" в "1С" , и обратно | 3.2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 1 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 2 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 3 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 4 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 5 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 6 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 7 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
Проверка группы фин.учета и изменение при необходимости по новым номенклатурам СИЗ 8 | 2 | Ефименко Светлана Александровна
ФУ и БУ настроены | 0 | Ефименко Светлана Александровна
Настройка работы "1С":ERP в системе "Честный знак" | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна
Настройка связей между справочниками Номенклатура в "1С":ERP и 1C:ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Настройка связей между справочниками Номенклатура в "1С":ERP и 1C:ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Настройка связей между справочниками Номенклатура в "1С":ERP и 1C:ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выгрузка документов Поступление ТиУ "1С":ERP и их загрузка в Поступление товаров "1С":ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выгрузка документов Передача в эксплуатацию из "1С":ERP и их загрузка в Выдача спецодежды "1С":ОТ | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выгрузка документов Списание из эксплуатации из "1С":ERP и их загрузка в Списание пецодежды "1С":ОТ | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Настройка шаблонов этикеток в "1С":ERP | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна
Выгрузка автоматизирована в обе стороны | 8
Внесение изменений в Положение о СИЗ | 8 | Соловьева Анастасия Николаевна
Вычетка и проверка регламента | 2 | Соловьева Анастасия Николаевна
Согласование с рабочей группой | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Подпись, сканирование и рассылка в "1С" | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Изменения внесены | 0
Оформление документов для закрытия прокта | 2 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка презентации | 2 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в архив | 1 | Соловьева Анастасия Николаевна
Проект завершен | 0
Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 1 | Елагина Мария Геннадьевна | СТО Здания ГК v.2
Составление предварительного плана проекта в MS Project | 4 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Проведение установочного совещания | 0.33333 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Получение паспорта качества проекта | 3
Подготовка презентации к защите проекта | 1 | Елагина Мария Геннадьевна
Защита проекта | 1
Проект защищен | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 37 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 38 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 39 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 40 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 41 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Гриппа Георгий Александрович
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Гриппа Георгий Александрович
Формирование перечня пользователей в каждом здании | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Формирование перечня пользователей на прилегающей к зданиям территории | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Формирование зон ответственности и определение ответственных | 60 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разграничение зон их ответственности за них | 60 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
формирование требований внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
формирование правил внесения изменений в инфраструктуру зданий | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
формирование видов инженерных системм и правил вмешательства в них | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
закрепление ответственных по подразделениями за помещениями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Определение перречня оборудования закрепляемого за эксплуатирущими подразделениями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Определение ответственности за несанкционированное вмешательство | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Схематическое отображение и описание сформированных процессов | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
| 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
<Новая задача> | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
<Новая задача> | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
<Новая задача> | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Формировние структуры СТО и его наполнения в соответствии с разработанными тенденциями | 80 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Разработка СТО завершена | 0 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Подготовка презентации СТО | 7 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Защита СТО у куратора | 16 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Выпуск распоряжения и проведение ОПЭ | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Проведение ОПЭ октябрь | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Проведение ОПЭ ноябрь первая половина | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Проведение ОПЭ ноябрь вторая половина | 40 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Выпуск извещения на изменение | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Утверждение изменений | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Изменения внесены | 0 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Введение в эксплуатацию СТО | 16 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Эксплуатация | 80
Подготовка презентации к защите проекта | 24 | Елагина Мария Геннадьевна
защита проекта | 8 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
проект защищен | 0
Окончание проекта | 0
Выпущено распоряжение о начале планирования проекта | 1 | Тен Людмила Лаврентьевна | СТО Здания ГК v.2
Составлен предварительный план проекта в MS Project | 1 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Проведено установочное совещание | 0.33333 | Свистун Сергей Николаевич
Получен паспорт качества проекта | 3 | Свистун Сергей Николаевич
Подготовлена презентацию к защите проекта | 2 | Тен Людмила Лаврентьевна
Подготовка к проведению защиты проекта | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна
Проведена защита проекта | 16 | Тен Людмила Лаврентьевна
Приказ о начале проекта издан | 0 | Тен Людмила Лаврентьевна
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | Тен Людмила Лаврентьевна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 33 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 34 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 35 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 36 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 37 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 38 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 39 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 40 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 41 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 42 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 43 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 44 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 45 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с проектной группой 46 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Свистун Сергей Николаевич
Распределение зон ответственности на каждом этапе жизненного цикла управления договорами | 8 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка Листа контрольных точек (чек-листа) согласования договора | 40 | Тен Людмила Лаврентьевна
Определение и утверждение критериев (контрольных точек) согласования договоров | 8 | Свистун Сергей Николаевич
Формирование и утверждение структура СТО | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна
наполнение СТО | 80 | Тен Людмила Лаврентьевна
Создание и разработка листа качества (чек-листа) на этапе согласования договора на основе ИИ | 10 | Тен Людмила Лаврентьевна
Разработка СТО завершена | 104 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Подготовлена презентации СТО | 16 | Тен Людмила Лаврентьевна
Проведена защита СТО у куратора | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Утверждено СТО у ПСД. Этап завершен | 24 | Свистун Сергей Николаевич
Выпущено распоряжение и проведение ОПЭ | 48 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
разработаны шаблоны договоров на поставку | 5
разработаны шаблоны дмлерских договоров | 5
разработаны шаблоны на услуги (метрология) | 5
разработаны шаблоны договоров на выполнение работ | 5
Этап завершен | 0
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Проведение ОПЭ | 8 | чистова Татьяна Эдуардовна
Введение в эксплуатацию СТО | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Эксплуатация. Этап завершен | 0 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Подготовка презентации к защите проекта | 8 | Тен Людмила Лаврентьевна
защита проекта | 8 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
проект защищен | 0 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Окончание проекта | 0 | Свистун Сергей Николаевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 20 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 21 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 23 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 27 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 28 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 29 | 1 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 31 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование работ по проекту | 24 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка экономического обоснования | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка БДР и Бюджета | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Приказ подписан | 0
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 10 | Карташев Константин Валерьевич
Корректировка ТЗ на сполнение установки | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 2
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 32 | Резников Роман Павлович
Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 16 | Резников Роман Павлович
Внесение комплектующих в "1С". Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 10 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 2
Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Общая спецификация на установку подготовлена | 0
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 80 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка применяемости электрического оборудования | 3 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить расчет трудовых затрат | 16 | Клементьев Михаил Олегович
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0
Корректировка ТЗ на исполнение установки | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 2
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 2
Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | Дейко Евгений Юрьевич
Составление спецификаций | 10 | Карташев Константин Валерьевич
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 72 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить расчет трудовых затрат | 32 | Клементьев Михаил Олегович
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0
Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 80 | Дейко Евгений Юрьевич
Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 136 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович
Проработать вопрос МПИ 3года | 24 | Хозуян Иван Владимирович
Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | Карташев Константин Валерьевич
Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 18 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка Экономического заключения по проекту | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка документов по проекту | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовить презентацию по итогам проекта | 4 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести совещание по результатам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 0
Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 16
Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | Дейко Евгений Юрьевич
Согласование и переутверждение ТЭТ | 8 | Кондратюк Михаела Борисовна
ТЭТ переутвержден | 0
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | Проскурин Юрий Николаевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 48 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 40 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | Проскурин Юрий Николаевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 40 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | Пелих Даниил Юрьевич
Промежуточные результаты получены | 0
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 32 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 32 | Пелих Даниил Юрьевич
Промежуточные результаты получены | 0
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | Бутенко Игорь Михайлович
Промежуточные результаты получены | 0
Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Провести совет по качеству | 1
МЦР подсчитана | 0
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0
Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 1
Проверка на соответствие информации по спецификациям | 2 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовить информацию по проекту | 4 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести совещание по результатам проекта | 2 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Пелих Даниил Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич
Проект завершен | 0
Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна
Выпустить распоряжение | 1 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов
Составить план проекта | 121 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | Гайфулин Денис Александрович
Откорректировать план | 1 | Гайфулин Денис Александрович
Провести повторное совещание | 1 | Гайфулин Денис Александрович
Приказ утвержден | 0
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 132 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 133 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 134 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 135 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 136 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 137 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 138 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 139 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 140 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 141 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 142 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 143 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 144 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 145 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 146 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 147 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 148 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 149 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 150 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 151 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 152 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 153 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 154 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 155 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 156 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 157 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 158 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 159 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 160 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 161 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 162 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 163 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 164 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 165 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 166 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 167 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Гайфулин Денис Александрович
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 9 | 4 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработать предложение по формированию отчетности инженера в "1С" | 56 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание с "1С" по взаимодействию | 2 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна
Провести рабочую группу по порядку отчетности в "1С" | 2 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна
Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 24 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 10 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки | 32 | Гайфулин Денис Александрович
Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 2 | Гайфулин Денис Александрович
Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0
Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Подгготовить ТЗ для ERP | 40 | Левчикова Вера Владимировна
Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки в ТЗ | 16 | Гайфулин Денис Александрович
Согласовать ТЗ на уровне ИД | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки в ТЗ | 24 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
ТЗ согласовано | 10
Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна
План выполнения согласован, даты назначены | 0
Создать учетные записи "1С" для инженеров КИПиА | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка формирования фин и тех отчетов | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | Крапковская Наталья Валерьевна
Контроль выполнения | 8 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запуск в "1С" Инструмента отчетности инженера | 10
Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 2 | Гайфулин Денис Александрович
Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 112 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание по результатам опытной экспл. | 2 | Гайфулин Денис Александрович
Вснести изменеия согласно замечаниям | 40 | Гайфулин Денис Александрович
Обучение | 18 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 0 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | Гайфулин Денис Александрович
Провести защиту результатов проекта | 2 | Гайфулин Денис Александрович
Проект завершен | 0
Распоряжение издано | 0 |  | Разработка Прайса на UFL
Проведение установочного совещания | 2
Планирование проекта | 16
Защита проекта | 1
Перепланирование проекта | 2
Защита проекта повторная | 1
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 1
Формирование сменных заданий 2 | 1
Формирование сменных заданий 3 | 1
Формирование сменных заданий 4 | 1
Формирование сменных заданий 5 | 1
Формирование сменных заданий 6 | 1
Формирование сменных заданий 7 | 1
Формирование сменных заданий 8 | 1
Формирование сменных заданий 9 | 1
Формирование сменных заданий 10 | 1
Формирование сменных заданий 11 | 1
Формирование сменных заданий 12 | 1
Формирование сменных заданий 13 | 1
Формирование сменных заданий 14 | 1
Формирование сменных заданий 15 | 1
Формирование сменных заданий 16 | 1
Формирование сменных заданий 17 | 1
Формирование сменных заданий 18 | 1
Формирование сменных заданий 19 | 1
Формирование сменных заданий 20 | 1
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2
Формирование отчетов по зарплате 2 | 2
Формирование отчетов по зарплате 3 | 2
Формирование отчетов по зарплате 4 | 2
Формирование отчетов по зарплате 5 | 2
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1
Предоставление информации по модулям для формирования прайса | 0 | Донченко Руслан Владимирович
Анализ ОЛ и формирование списка модулей | 19 | Ткаченко Людмила Викторовна
Сформировать предложения с выделением модулей для прайса | 5 | Ткаченко Людмила Викторовна
Анализ конструкторской документации, создание номенклатуры | 59 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание РС и МК для формирования прайса | 40 | Нохаева Вероника Андреевна
Расчет МЦР на каждый модуль и дополнительные модули | 24
Сравнение цен МЦР, прайс, конкуренты | 9 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование сравнительной таблицы МЦР с конкурентами | 16
Доработка таблиц с предложениями по прайсу | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна
Корректировка сравнительной таблицы | 4.3333 | Ткаченко Людмила Викторовна
Корректировка цен для предложения | 6 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проверка сравнительного анализа, подготовка данных для утверждения | 3 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по прайсу | 1
Корректировка прайса по результатам РГ | 35 | Ткаченко Людмила Викторовна
Согласование на уровне ИД (РГ с продажами) предложения по прайсу | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита на уровне ИД | 1.5 | Ткаченко Людмила Викторовна
Согласование на уровне ПСД прайса | 1 | Гапонова Ксения Святославовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Корректировка по замечаниям | 16 | Ткаченко Людмила Викторовна
Прайс подписан | 0
Внесение цен через матрицу в "1С" | 2
Цены внесены в "1С" | 0
Расчет МЦР на высокотмпературный UFL, сравнение с аналогичным прибором UFG | 10 | Сысоева Ирина Леонидовна
Реализация матрицы | 10
Тестирование матрицы | 12.5 | Ткаченко Людмила Викторовна
Доработка матрицы | 8
Матрица цен создана | 0
ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 25 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 15 | Ткаченко Людмила Викторовна
ОПЭ, тестирование C0 отделами продаж (цены и процесс) | 40 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1 | Ткаченко Людмила Викторовна
Внесение изменений по результатам ОПЭ | 2 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по ОПЭ | 1
Акт по ОПЭ подписан | 0
Подготовка презентации (подготовка документов к закрытию, презентация) | 4.375 | Ткаченко Людмила Викторовна
Защита на уровне ПСД | 1
Проект завершён | 0
Начало проекта | 0 |  | Разработка промпта для автоматизации выставления ТКП
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составить план проекта | 24 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить приказ проекта | 1
Подготовить презентацию для защиты проекта | 1
Защитить проект | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление отчетов по ЗП 1 | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление отчетов по ЗП 2 | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление отчетов по ЗП 3 | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление отчетов по ЗП 4 | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составить техническое задание | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0
Разработать промпт для сокращения ТЗ | 40 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработать промпт для создания спецификаций | 40
Связать оба промпта | 32
Промпт разработан | 0
Протестировать работу промпта, исправить недочёты | 4 | Никитаев Алексей Вячеславович
Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0
Составить инструкцию по экплуатации промпта | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести заказчику обучение по работе с промптом | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0
Передать промт заказчику для экспулатации | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Эксплуатация промта заказчиком | 24
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировки внесены | 0
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Эксплуатация промта заказчиком | 24
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировки внесены | 0
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Эксплуатация промта заказчиком | 24
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировки внесены | 0
Доработка промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование промпта | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Передать доработанный промпт заказчику | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Эксплуатация промта заказчиком | 24
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировки внесены | 0
Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Акт подписан | 0
Совет по качеству | 2
Составить техническое задание | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать техническое задание с заказчиком | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Потребность получена, ТЗ согласовано и подписано заказчиком. | 0
Получить наполнение для базы данных (номенклатуры и прайс оборудования) | 80 | Климова Елена Николаевна
Программа разработана | 0
Протестировать работу программы, исправить недочёты | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Промпт протестирован, недочёты исправлены | 0
Составить инструкцию по экплуатации программы | 3 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести заказчику обучение по работе с программой | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Инструкция составлена, материалы переданы в "Турбоакадемию", обучение проведено. | 0
Передать программу заказчику для экспулатации | 2 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Эксплуатация программы заказчиком | 24
Получение обратной связи и корректировка замечаний от заказчика. | 8 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировки внесены | 0
Передать программу заказчику для экспулатации | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать промпт, результат удовлетворяет заказчика | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Программа согласована | 0
Составить акт выполненных работ, подписать у заказчика | 4 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Акт подписан | 0
Совет по качеству | 1
Составить план-фактный анализ проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита проекта | 1 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0
Выпустить распоряжение о начале планирования | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич | Проект1
Составить план проекта | 71 | Ищенко Алексей Анатольевич
Рассчитать ДДС | 4 | Ищенко Алексей Анатольевич
Рассчитать бюджет проекта | 7 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести предзащиту запуска проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подгогтовить презентацию к запуску проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести экспертную оценку плана | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести защиту и подписать приказ о запуске проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Приказ издан | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало проекта | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 32 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 33 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 34 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 35 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 32 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 33 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 34 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 35 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Внесение затрат по проекту в "1С" 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 5 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 6 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 7 | 0 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в "1С" 8 | 0 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 5 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 6 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 7 | 0 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 8 | 0 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Описать потери от перепроизводства продукции и от излишних запасов сырья и материалов | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от брака и дефектов продукции и от лишнего перемещения персонала | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от ненужной транспортировки изделий и от ненужной обработки продукции | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от ожидания персонала и оборудования и о нереализованном человеческом потенциале | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать картирование потока создания ценности | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать хронометраж процессов | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать диаграмму спагетти | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать метод "5 почему" | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент "Канбан" и инструмент "5S" | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент SMED (быстрая переналадка) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент JIT (точно в срок) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент предложения по улучшениям | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент Poka-Yoka (защита от ошибок) | 3.5 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 3.4483 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс выявления потерь и затрат связанные с иправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс в виде блок схемы | 8 | Лебедева Вера Ильинична
Оформить стнадарт в соответствии с шаблоном | 4 | Лебедева Вера Ильинична
Провести обучение по управлению потерями на предприятии членам рабочей группы проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Актуализировать форму актов ОТК о несоответствии продукции в "1С" | 24 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработать ТЗ для отдела "1С" по доработке актов о несоответствии приборов и комплектующих и доработке ПБЗ | 15 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать ТЗ в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Откорректировать проект стандарта, согласно утвержденного ТЗ "Доработка акта о несоответствии приборов и комплектующих и доработка производство без заказа в "1С" ERP | 14 | Ищенко Алексей Анатольевич
Предъявить продукцию на ОТК-1 | 0 | Безрядин Роман Олегович
Проверить предъявляемую продукцию | 0 | Арсуноев Михаил Магомедович
Передать бракованную продукцию вместе с копией акта о несоответствии продукции на производство для выявление причин и возможности устранения брака | 8 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести расследование бракованной продукциии и определить виновных сотрудников допустивших брак | 1 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести расследование бракованной продукции и выявить коренные причины брака с помощью методов описанных в стандарте | 1 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести обучение по проекту стандарта для членов рабочей группы | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 6 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Доработать документ список доп. работ (добавить в документ основание для проведения работ и номер документа) | 6 | Ищенко Алексей Анатольевич
Составить список доп. Работ: выполненные работы, затрченное время на выполнение работ, исполнитель, основаниедля проведения работ, номер документа | 4 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 12 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать журнал замечаний и пожеланий | 8 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать задачи в "1С" ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 4 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 18 | Сапелкина Мария Александровна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать отчет по исправлению внут. Брака и передать в бухгалтерию | 0 | Раскатов Леонид Владимирович
Произвести списание затрат, согласно отчета по исправлению внутреннего брака | 0 | Сапелкина Мария Александровна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 3 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать документ в "1С" ERP для внесения проблем "Лист проблем" | 6 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 6 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 13 | Ищенко Алексей Анатольевич
Согласовать СТО на уровне директора | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовить презентацию по завершению проекта | 2 | Ищенко Алексей Анатольевич
Произвести предзащиту проекта | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Доработать презентацию | 2 | Ищенко Алексей Анатольевич
Произвести защиту проекта на уровне директора | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сдать проект в архив | 1 | Ищенко Алексей Анатольевич
Проект завершен | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Разработка плана проекта | 8 | Соломичев Роман Игоревич | Разработка УЗД для агрессивных сред
Разработка плана проекта | 24 | Воробьев Глеб Николаевич
Корректировка плана проекта | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Провести установочное совещание | 1
Начало проекта | 0
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 1 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 1 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 1 | Соломичев РИ
Разработать ТЗ на основе анализа запросов и существующих аналогов | 16 | Соломичев Роман Игоревич
Согласование ТЗ | 2 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Корректировка ТЗ | 1 | Соломичев Роман Игоревич
ТЗ утверждено | 0
Закупка химостойких металлов: титан, AISI 316 Ti, | 4 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка химических составов - имитаторов коррозии | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Материалы закуплены | 0
Проверка на давлении имеющихся образцов УЗД из титана (до 30 МПа) + Температура | 5 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проработка способов штамповки с минимизацией брака (отрыв мембраны) | 26 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка разнотолщинных СС ф16мм для подбора чувствительности (1,6..2,4 мм) | 16 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич
Заказ на изготовление опытных образцов (Чиликин): хвостовики до 10 Мпа, до 25 Мпа, стаканы УЗД (пробная партия с СС) | 2 | Маляренко Татьяна Игоревна
Проработка размеров УЗД для лазерной сварки | 4 | Воробьев Глеб Николаевич
Повторный заказ деталей после определения нужных толщин СС УЗД. КД от Проскурина | 2 | Маляренко Татьяна Игоревна
Сборка УЗД пробная.Проверка акустических характеристик | 8 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству проведен | 0 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовительные работы выполнены (УЗД проработаны, собраны) | 0
Изготовление деталей (Чиликин) | 24
Организация изготовления деталей на мех.участке | 2 | Хухарев Максим Николаевич
Изготовление деталей УЗД (стаканы) на мех.участке | 8 | Кисляков Александр Александрович
Изготовление деталей УЗД (хвостовики) на мех.участке | 24 | Городецкий Александр Михайлович
Совет по качеству проведен | 0 | Соломичев Роман Игоревич
Детали готовы | 0
Сборка пробной партии с установленными параметрами СС | 16 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Нарезать согласующие слои для Титановых УЗД | 8 | Кравченко Владимир Александрович
Нарезать мембраны из полосы титановой. Сварить стаканы | 4 | Широков Игорь Викторович
Собрать УЗД (СС 2,50 мм коричневый) 12 шт | 8 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Проверить и спаровать УЗД из титана до 10 Мпа. Передать Пелиху К. на сборку (втулки не заливать) | 12 | Соломичев Роман Игоревич
Собрать Ду-100 с УЗД, промерять расстояния. Передать на шиберовку и Кононенко для настройки | 11 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка прибора UFG с УЗД в титановом корпусе. Настройка, проверка, проведение имитационной поверки | 8 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
Прибор собран и протестирован | 0
Вариант 1 разработан | 0
Разработка КД на УЗД-205 с титановым стаканом и утолщенным СС | 12 | Мохначев Сергей Игоревич
Проверка и подписание КД на УЗД-205, УЗД-205-16 | 0.5 | Соломичев Роман Игоревич
Отработка новых корректировок по конструктиву УЗД-205 и УЗД-205-16 для агрессивных сред | 16 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка и корректировка 3Д моделей по оснастке для склейки пьезопакета УЗД | 4 | Мохначев Сергей Игоревич
Внести номенклатуры и разработать ресурсные спецификации | 6 | Зачесова Ирина Владимировна
Контроль внесения КД УЗД-205 в "1С" | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет стоимости УЗД-205/УЗД-205-16 | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Совет по качеству проведен | 0
Информация в "1С" внесена. КД выпущено | 0
Совет по качеству | 0.5
Конструкция УЗД разработана | 0
Отработка методики и проведение сравнительных испытаний стойкости полиуретанов и инженерных пластиков в агрессивных средах | 20 | Воробьев Глеб Николаевич
Организация проведения испытаний (Ду-100, №201006) | 2 | Арсуноев Михаил Магамедович
Проведение климатических испытаний ПСИ в диапазоне температур -40..+80 (Ду-100, №201006) | 6 | Коробка Илья Андреевич
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
Климатика и химостойкость проведены | 0
Проведение испытаний на расходе на СПУ-6 (воздух) | 2 | Газизов Денис Андреевич
Контроль выполнения проливки расходомера с титановыми УЗД по расходу | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Совет по качеству | 0.5
Испытания проведены (октябрь) | 0
Повторное проведение испытаний на расходе на СПУ-6/УПСГ-1600 (воздух) с корректированными настройками | 4 | Газизов Денис Андреевич, Соломичев Роман Игоревич
Транспортировка УЗПР Ду-100 №201006 в МС | 2 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Испытания на расходе (воздух) проведены успешно | 0
Проведение испытаний на расходе на СПУ-ПГ-2М (газ) | 8 | Щербаков Александр Александрович
Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.5
Испытания по расходу проведены | 0
Совет по качеству | 0.5
Испытания проведены | 0
Подготовить ТЗ на внесение изменений в ОЛ UFG | 24 | Соломичев Роман Игоревич
Подписать ТЗ на ОЛ | 2 | Соломичев Роман Игоревич
ТЗ подготовлено, подписано | 0
Организация работ по изменению ОЛ UFG | 8 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Контроль коррекции ОЛ по титановым УЗД | 2 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в ОЛ UFG - тестовая версия | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна
Проверка работы ОЛ | 3 | Соломичева Светлана Викторовна
Открыть доступ к ОЛ | 2 | Ткачева Надежда Юрьевна
Совет по качеству проведен | 0 | Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
ОЛ подготовлен | 0
ОЛ актуализирован | 0
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | 0.5
ЭТАП ОКР ЗАВЕРШЕН | 0
Расчет стоимости УЗД | 4 | Близнюкова Елена Олеговна
Расчет УЗД проведен | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Ковалева Кристина Александровна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | Соломичев Роман Игоревич
Составление ЭО проекта на закрытие | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка презентации по завершению проекта | 3 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование СЗ на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | Маляренко Татьяна Игоревна
Провести совещание по закрытию проекта | 1
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Маляренко Татьяна Игоревна
Совет по качеству | 0.5
Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0
Проект завершен (17.11 -> 15.12) | 0
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C
Распоряжение о планировании выпущено | 0
Подготовить план проекта | 40 | Савченко Виктор Олегович
Распределить задачи и ресурсы под проект | 8 | Донченко Руслан Владимирович
Ресурсы запланированы | 0
Провести установочное совещание | 1 | Донченко Руслан Владимирович
Устранение замечаний | 8 | Савченко Виктор Олегович
Рассчитать ДДС | 2 | Савченко Виктор Олегович
Составить бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | Савченко Виктор Олегович
Составить экономическое заключение | 24 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить приказ о запуске проекта | 8 | Савченко Виктор Олегович
Защита проекта | 2 | Донченко Руслан Владимирович
Начало проекта | 0
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 2 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 40 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка проета к выгрузке ЗП | 16 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 24 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Планирование и сопровождение проекта выполнена | 0
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 16 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 16 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0
Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ кабель (НП00-000708) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в "1С", контроль, подбор номенклатур в "1С", расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 6 | Санжар Ольга Александровна
Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 4 | Саркисян Андрей Александрович
Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 6 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 4 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ деталей НП00-000736 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказа: НП00-000681 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены(сентябрь) | 0
Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 3 | Санжар Ольга Александровна
Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Заказ плат НП00-000766 | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ плат НП00-000768 | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ труб НП00-000773 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Заказ жидкость НП00-000777 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000726, НП00-000735 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены(октябрь) | 0
Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000830 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000857 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000875 | 1 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 1 | Санжар Ольга Александровна
Получение покрашенного специальной краской образца | 1 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 0
Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | Санжар Ольга Александровна
Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 0
Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 1 | Санжар Ольга Александровна
Заказы ТМЦ январь выполнены | 0
Разработка деталей | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 12 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 8 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 15 | Коваленко Максим Александрович
Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 0
Запустить печать детаей | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
Печать деталей | 32
Деталь напечатана | 0
Проверить качество печати и принять решение о сборке | 1 | Асланян Артур Карапетович
Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 2 | Кононенко Максим Александрович .
Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 2 | Метелёв Антон Геннадьевич
Печать отражателей | 1 | Метелёв Антон Геннадьевич
Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 2 | Кононенко Максим Александрович .
Получение рабочик характеристик УЗД | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Подключение опытного образца к проливной установке | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 0
Установка в стенд, выявление течей | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству проведен | 0
Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 0
Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 30 | Коваленко Максим Александрович
Разработать сборки | 20 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 2 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 27 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 16 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович
КД готово | 0
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 2 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.25
Совет по качеству проведен | 0
КД для Ду 25 (январь) разработано | 0
Внесение номенклатур в "1С" | 4 | Ворошина Елена Владимировна
Размещение заказа в "1С" НП00-000803 | 5 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 4 | Санжар Ольга Александровна
Ожидание комплектующих ч.1 | 24
Ожидание комплектующих ч.1 | 0
Комплектующие ч,1 получены | 3 | Санжар Ольга Александровна
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 0
Разработка деталей (3D-модели) | 14 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | Проскурин Юрий Николаевич
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
КД разработано | 0
Разработка чертежей на детали | 0 | Сотрудник ГСПП
Разработка чертежей на сборочные единицы | 0 | Сотрудник ГСПП
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Проскурин Юрий Николаевич
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 0 | Сотрудник ГСПП
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 0 | Сотрудник ГСПП
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 0 | Сотрудник ГСПП
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
КД разработано | 0
Разработка деталей | 24 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц | 24 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 4 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 4 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 5 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 3 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 1 | Коваленко Максим Александрович
Внесение номенклатур в "1С" | 6 | Нохаева Вероника Андреевна
Размещение заказа в "1С" | 0.5 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2
Ожидание комплектующих | 80
Разработка деталей | 40 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц | 32 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 8 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 32 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 20 | Зосимова Анастасия Николаевна
Разработка чертежей на сборочные единицы | 7 | Зосимова Анастасия Николаевна
Проверка КД | 14 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 1 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
КД разработано | 0
Разработка деталей (3D-модели) | 30 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 20 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | Коваленко Максим Александрович
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 | Коваленко Максим Александрович
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 20 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 8 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | Коваленко Максим Александрович
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 1 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 4 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
КД разработано | 0
Внесение номенклатур в "1С" | 1 | Ворошина Елена Владимировна
Размещение заказа в "1С" (кабель НП00-000708) | 0.5 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2 | Санжар Ольга Александровна
Ожидание комплектующих ч.1 | 24
Ожидание комплектующих ч.1 | 32
Совет по качеству | 0
Совет по качеству проведен | 0
Отрезные работы (трубы) | 2.5 | Асюнькин Евгений Александрович
Токарные работы патрубков | 10 | Синджихов Владимир Христофорович
Проточка, торцовка трубы для корпуса | 12 | Ронжин Сергей Игоревич
Проверка на качество выполнения работ | 0.5 | Проскурин Юрий Николаевич
Фрезеровка трубы | 7.5 | Скибин Сергей Александрович
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0
Расточка корпуса | 16 | Ронжин Сергей Игоревич
Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 10 | Андони Андрей Васильевич
Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 15 | Соловьев Павел Николаевич
Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 8 | Романенко Евгений Александрович
Токарная заглушек для герметичности | 6 | Пелих Юрий Викторович
Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 8 | Жижко Евгений Владимирович
Дробеструйная корпуса | 8 | Жижко Сергей Владимирович
Подготовка к покраски, обезжиривание | 4 | Кравченко Александр Борисович
Покраска прибора | 8 | Кравченко Александр Борисович
Проверка на герметичность | 8 | Громаков Артём Сергеевич
Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 1 | Санжар Ольга Александровна
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0
Слесарные работы | 10 | Никитин Руслан Юрьевич
Проверка на герметичность | 8 | Громаков Артём Сергеевич
Совет по качеству проведен | 0
Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 0
Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 12 | Асюнькин Евгений Александрович
Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 20 | Городецкий Александр Михайлович
Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 20 | Русаков Роман Алексеевич
Фрезерная деталей УЗД | 18 | Кисляков Александр Александрович
Слесарная деталей Узд | 8 | Есипенко Олег Владимирович
Слесарная деталей Узд | 8 | Ткаченко Владимир Витальевич
Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 12 | Синджихов Владимир Христофорович
Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 2 | Асланян Артур Карапетович
Сварочные операции комплектующих УЗД | 2 | Широков Игорь Викторович
Получение свареных деталей | 1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
Корпуса УЗД изготовлен | 0
Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 4 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 6 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 0
Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 4 | Маляренко Татьяна Игоревна
СОП по сборке УЗД-146 составлены | 0
Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 4 | Гасанов Александр Иванович
Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 4 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в "1С". Заказать ТЭН. Проработать с | 8 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Средства измерения собран | 0
Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 16 | Воробьев Глеб Николаевич
Покраска образцов с термозакалкой | 8 | Воробьев Глеб Николаевич
Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 8 | Гасанов Александр Иванович
Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 2 | Гасанов Александр Иванович
Заказать торцевое уплотнение насоса | 2 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в "1С", сделать заказ | 2 | Гасанов Александр Иванович
Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | Проскурин Юрий Николаевич
Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 2 | Гасанов Александр Иванович
Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 10 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.25 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 0
Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 6 | Гасанов Александр Иванович
Работы для проливки образцов выполнены | 0
Настройка плат | 2
Сборка ЭБ | 8
ЭБ собран | 0.1
монтаж БИ на УПР | 4
БИ установлен | 0
Сборка основной конструкции завершена | 0
Совет по качеству | 0.02
Совет по качеству проведен | 0
Основная конструкция собрана | 0
Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 1 | Гасанов Александр Иванович
Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 9 | Гасанов Александр Иванович
Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 8 | Гасанов Александр Иванович
Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 8 | Гасанов Александр Иванович
Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 4 | Гасанов Александр Иванович
Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 1 | Гасанов Александр Иванович
Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 2 | Гасанов Александр Иванович
Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 1 | Гасанов Александр Иванович
Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 3 | Гасанов Александр Иванович
Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 6 | Гасанов Александр Иванович
Расходомеры собраны и доработаны | 0
Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 1 | Гасанов Александр Иванович
Организовать доработку ПУРС в МС | 2 | Гасанов Александр Иванович
Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 3 | Гасанов Александр Иванович
Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 4 | Гасанов Александр Иванович
Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 2 | Гасанов Александр Иванович
Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству проведен | 0
Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 0
Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | Гасанов Александр Иванович
Работы по проливке январь 2026 выполнены | 0
Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Нагрев с последующим снятий показаний | 4 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству проведен | 0
Испытания выполнены | 0
Корректировка КД на детали ДУ50 | 24 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 32 | Коваленко Максим Александрович
Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 24 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на ДУ 150 | 16 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.1 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0
Корректировка и унификация КД выполнена | 0
Корректировка КД на детали ДУ250 | 40 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 28 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 2 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 1 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Корректировка и унификация КД выполнена | 0
На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 3 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 5 | Саркисян Андрей Александрович
Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 3.5 | Саркисян Андрей Александрович
Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Совет по качеству | 0.25 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 0
Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 2 | Саркисян Андрей Александрович
Заказать 39пФ (300шт) | 1 | Саркисян Андрей Александрович
Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и автопай плат преобразователя | 4 | Твердохлебов Виталий Иванович
Ручной монтаж плат преобразователя | 8 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Написание файла на автопай управления 6 лучей | 2 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 5 | Твердохлебов Виталий Иванович
Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 7 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат 6 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 8 | Твердохлебов Виталий Иванович
Мойка плат 10 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Совет по качеству | 0.02 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0
Монтаж плат выполнен | 0
Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 37 | Кондрашов Кирилл Игоревич
Мойка плат 8 шт | 2 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Совет по качеству проведен | 0
Монтаж плат январь выполнено | 0
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 16 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка ПО ч1 выполнено | 0
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 30 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО, корректировка | 26 | Письменный Александр Анатольевич
Доработка ПО | 16 | Резников Роман Павлович
Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 10 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 0
Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 10 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование высокотемпературных датчиков | 10 | Письменный Александр Анатольевич
Устранение проблемы точности частотного выхода | 8 | Письменный Александр Анатольевич
Совет по качеству проведен | 0
Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 0
Добавить вкладки в настройки дельта периода | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 4 | Письменный Александр Анатольевич
Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | Пахомов Александр Борисович
Доработка ПО выполнена | 0
Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 48 | Самойлов Александр Иванович
Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 0
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | Экономист 1
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | Донченко Руслан Владимирович
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 4 | Санжар Ольга Александровна
Подготовка заключения по закрытию проекта | 24 | Экономист 2
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | Санжар Ольга Александровна
Провести совещание по закрытию проекта | 2 | Донченко Руслан Владимирович
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | Санжар Ольга Александровна
Проект завершен | 0
Выпустить распоряжение | 8 | Махлин К.Р. | Расширение номенклатуры товаров реализуемых на маркетплейсах (до конца года)
Составить план проекта | 32 | Махлин К.Р.
Предварительная защита плана проекта | 7 | Махлин К.Р.
Составить бюджет проекта | 40 | Махлин К.Р.
Получить заключение финансовой службы | 24 | Махлин К.Р.
Окончательная защита проекта | 8 | Махлин К.Р.
Приказ утвержден | 8 | Махлин К.Р.
Начало проекта | 8 | Махлин К.Р.
Определить номенклатуры товаров с наилучшей реализацией на мкп | 103 | Махлин К.Р.
Товары для реализации на мкп определены | 0 | Махлин К.Р.
Подобрать поставщика товаров | 200 | Махлин К.Р.
Согласовать договор поставки | 24 | Махлин К.Р.
Договор поставки заключен | 8 | Махлин К.Р.
Приобрести товары | 360 | Махлин К.Р.
Товары приобретены | 0 | Махлин К.Р.
Разработать карточку товаров и описание | 80 | Махлин К.Р.
Товары готовы для размещения на мкп | 0 | Махлин К.Р.
Разместить товары на мкп | 16
Тестовый период продаж | 80 | Махлин К.Р.
Корректриующие мероприятия для увеличения продаж на маркетплейсах | 16 | Махлин К.Р.
Отслеживание продаж по количеству | 40 | Махлин К.Р.
Корректирующие мероприятия для увеличения продаж | 24 | Махлин К.Р.
Контроль эффективности корректирующих мероприятий | 40
Продажи организованы | 0 | Махлин К.Р.
Сбор статистики продаж | 472 | Махлин К.Р.
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | Махлин К.Р.
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | Махлин К.Р.
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 16
Формирование отчета, с анализом рисков | 16
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4
Организовать совещание по закрытию проекта | 1
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 16
Совещание проведено | 0
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2
Проект сдан в архив | 0
Проект завершен | 0
Информация о подписании Договора МПГ000 передана | 0 |  | Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ
Выпуск распоряжения | 2 | Богуш Елена Владимировна
Планирование проекта | 40 | Богуш Елена Владимировна
Подготовка приказа к запуску проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна
Провести предварительную защиту | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 8 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 4 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | Богуш Елена Владимировна
Провести защиту проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Разработка паспорта качества проекта в соответствии с СТО 36-131 | 1 | Тимофеев Максим Юрьевич
Приказ подписан | 0
Сопровождение исполнение задач 1 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 2 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 3 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 4 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 5 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 6 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 7 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 8 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 9 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 10 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 11 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 12 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 13 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 14 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 15 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 16 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 17 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 18 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 19 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 20 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 21 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 22 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 23 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 24 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 25 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 26 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 27 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 28 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 29 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 30 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 31 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 32 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 33 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 34 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 35 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 36 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 37 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 38 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 39 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 40 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 41 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 42 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 43 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 44 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 45 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 46 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 47 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 48 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 49 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 50 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 51 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 52 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 53 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 54 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 55 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 56 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 57 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 58 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 59 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 60 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 61 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 62 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 63 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 64 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 65 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 66 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 67 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 68 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 69 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 70 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 71 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 72 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 73 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 74 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 75 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 76 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 77 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 78 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 79 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 80 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 81 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 82 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 83 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 84 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 85 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 86 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 87 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 88 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 89 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 90 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 91 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 92 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 93 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 94 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 95 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 96 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 97 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 98 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 99 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 100 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 101 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 102 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 103 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 104 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 105 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 106 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 107 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 108 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 109 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 110 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 111 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 112 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 113 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 114 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 115 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 116 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 117 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 118 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 119 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 120 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 121 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 122 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 123 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 124 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 125 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 126 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 127 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 128 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 129 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 130 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 131 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 132 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 133 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 134 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 135 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Сопровождение исполнение задач 136 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 2 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 3 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 4 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 5 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 6 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 7 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 8 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 14 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 15 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 16 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 17 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 18 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 19 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 27 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с куратором 28 | 0.5 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
| 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП1 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП2 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП3 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП4 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП5 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП6 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП7 | 1 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 1 | Соловьева Екатерина Николаевна
Согласование запорной арматуры | 1 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Согласование исходных данных | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД блок-бокса анализаторов ( ББА) | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации ББА | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка рабочей документации ББА | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББА | 0
Разработка 3Д модели объекта ББА | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта ББА | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Кд ББА разработано | 0
Согласование исходных данных блок-бокса управления ( ББУ) | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД ББУ | 40 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации ББУ | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка рабочей документации ББУ | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство ББУ | 0
Разработка 3Д модели объекта ББУ | 16 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта ББУ | 8 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД ББУ разработано | 0
Разработка БОИ | 40
Разработка САУ | 40
КД передано в отдел закупки | 0
Запрос ТКП запорная арматура | 2 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП ЗА | 16 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета ЗА | 2 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора ЗА | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета ЗА | 24 | Климова Елена Николаевна
Поступление товара ЗА | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара ЗА | 3 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование товара ЗА | 1 | Литвинов Антон Викторович
ЗА на складе | 0
Запрос ТКП на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на металлоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на металлоконструкции | 2 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета на металлоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль металлоконструкций | 3 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на металлоконструкции | 1 | Литвинов Антон Викторович
Металлоконструкции на складе | 0
Запрос счета на сварочные материалы | 2 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета на сварочные материалы | 4 | Климова Елена Николаевна
Поступление на сварочные материалы | 16 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль на сварочные материалы | 16 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович
Сварочные материалы на складе | 3
Материалы получены | 1
Запрос счета на анализаторы | 4 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета на сварочные материалы | 16 | Климова Елена Николаевна
Поступление на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль на сварочные материалы | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на сварочные материалы | 8 | Литвинов Антон Викторович
Сварочные материалы на складе | 0
Материалы получены | 0
Спецификация получена на металоконструкции | 0
Запрос ТКП на металоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
обработка ТКП на металоконструкции | 24 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора на поставку металоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета на металоконструкции | 16 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение счета(договора) на металоконструкции | 24 | Марченко Марина Васильевна
Организация поставки металоконструкции | 8 | Климова Елена Николаевна
Приемка металоконструкции на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль металоконструкции | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Внесение документации в программу "1С" | 8 | Литвинов Антон Викторович
Металоконструкции для блокбокса на складе | 0
Спецификация получена на окна | 0
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна
обработка ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна
техзадание передано | 0
ТКП запущен | 0
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович
Окна для блокбокса на складе | 0
Спецификация получена на двери | 0
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение счета(договора) | 24 | Климова Елена Николаевна
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович
Двери для блокбокса на складе | 0
Спецификация получена на утеплитель | 0
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович
Утеплитель для блокбокса на складе | 0
Спецификация на сэндвичпанели получена | 0
Запрос ТКП | 16 | Климова Елена Николаевна
обработка ТКП | 24 | Климова Елена Николаевна
Заключние договора | 24 | Марченко Марина Васильевна
Оплата счета | 16 | Климова Елена Николаевна
Сопровождение счета(договора) | 24 | Марченко Марина Васильевна
Организация поставки товара | 24 | Климова Елена Николаевна
Приемка товара на склад | 8 | Литвинов Антон Викторович
Входной контроль товара | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Внесение документации в программу "1С" | 4 | Литвинов Антон Викторович
Сэндвичпанели для блокбокса на складе | 0
Поиск поставщика САУ | 0 | Климова Елена Николаевна
Согласование поставщика с ПАО Газпром нефть Заполярье | 24 | Марченко Марина Васильевна
Запрос ТКП САУ | 16 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора САУ | 24 | Климова Елена Николаевна
Договор на САУ заключен | 0
Оплата счета САУ | 16 | Климова Елена Николаевна
Поставка САУ | 24 | Климова Елена Николаевна
САУ поставлен | 0
Резка металопрофиля для основания160х160 | 40 | Тарасов Алексей Олегович
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Зачистка металлопрофиля | 40 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй изделий | 40
Сварка основания | 40
Контроль геометрии | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
ВИК | 20 | Иликаев Алексей Валерьевич
Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 20 | Тарасов Алексей Олегович
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Зачистка металлопрофиля | 20 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй изделий | 20
Сварка перемычек | 20
ВИК | 10 | Иликаев Алексей Валерьевич
Окрашивание основания | 20
Приемка окрашивания | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 24 | Тарасов Алексей Олегович
Нарезка листов пола | 24 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй листов пола | 24
Сварка листов пола (чечевица) | 16
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Раскладка утеплителя | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Обшивка днища | 16
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 8
ВИК | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
Приварка косынок | 4
Приварка проушин | 4
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Окрашивание | 8
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Обшивка стен | 16
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж окон | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Монтаж дверей | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Монтаж фасонных частей | 4
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Блокбокс анализаторов собран | 0
Резка металопрофиля для основания160х160 | 16 | Тарасов Алексей Олегович
Резка металопрофиля для основания160х160 выполнена | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Зачистка металлопрофиля | 8 | Тарасов Алексей Олегович
Дробеструй изделий | 8 | Кейвомяги
Сварка основания | 8
Контроль геометрии | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Резка металопрофиля для перемычек 100х100 | 16 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Контроль ОТК | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Зачистка металлопрофиля | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Дробеструй изделий | 8 | Кейвомяги
Сварка перемычек | 8
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Окрашивание основания | 8 | Кузин
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Резка металопрофиля для каркаса (100 и 80) | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Нарезка листов пола | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Дробеструй листов пола | 16 | Кейвомяги
Сварка листов пола (чечевица) | 16
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Раскладка утеплителя | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Обшивка днища | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Сварка каркаса блокбокса (столбы) | 8
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Сварка верхнего модуля нижнего основания блокбокса | 4
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Приварка косынок | 4
Приварка проушин | 4
ВИК | 4 | Иликаев Алексей Валерьевич
Окрашивание | 8 | Кузин
Приемка окрашивания | 4 | Сидоренко Владимир Александрович
Обшивка стен | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Контроль ОТК | 8 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж окон | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Монтаж дверей | 4 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
Монтаж фасонных частей | 8
Контроль ОТК | 6 | Сидоренко Владимир Александрович
Блокбокс управления собран | 0
Сбор паспортов | 24 | Иликаев Алексей Валерьевич
формирование папки | 8 | Иликаев Алексей Валерьевич
заполнение журналов | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
Оформление паспорта объекта | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
оформление журнала скрытых работ | 16 | Иликаев Алексей Валерьевич
ИТД готова | 0
Упаковка блокбоксов | 8 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Тарасов Алексей Олегович
заказ машины | 4 | Богуш Елена Владимировна
заказ крана | 2 | Богуш Елена Владимировна
погрузка блокбоксов | 2.6667 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Мещерюк Вадим Владимирович, Тарасов Алексей Олегович
доставка | 0
Блок-боксы прибыли на место | 0
Шмр, ПНР | 0
Блокбоксы приняты заказчиком | 0
Акт выполненых работ подписан | 0
Выгрузка план-факта проекта | 2 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка документации по закрытию проекта | 16 | Богуш Елена Владимировна
Документация подготовлена | 0
планирование совещания | 2 | Богуш Елена Владимировна
Защита результатов проекта | 1 | Мещерюк Вадим Владимирович
Защита проведена | 0
Подписание АВР по проекту | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
АВР подписан | 0
Сдача документов в архив | 4 | Марченко Марина Васильевна
Проект закрыт | 0
Спланировать проект | 8 | Власов Илья Вадимович | msproj11
Организовать установочное совещание | 2 | Власов Илья Вадимович
Скорректировать план проекта | 1 | Власов Илья Вадимович
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | Власов Илья Вадимович
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | Власов Илья Вадимович
Провести защиту проекта у заказчика | 2
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 9 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 10 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 11 | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
В штат КБ введены секторы | 0
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8
Классифицировать проекты КБ | 16
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 16
Экспертной группой разработать шаблоны проектов | 80
Аттестовать РП КБ | 8
Составить реестр аттестованных РП КБ | 8
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 40
Ознакомиться с процессами в КБ | 40
Составить график советов по качеству | 8
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 8 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 9 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 10 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 11 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 12 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 13 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 14 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 15 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 16 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 17 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 18 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 19 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 20 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 21 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 22 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 23 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 24 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 25 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 26 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 27 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 28 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 29 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 30 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 31 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 32 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 33 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 34 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 35 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 36 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 37 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 38 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 39 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 40 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 41 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 42 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 43 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 44 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 45 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 46 | 1
Организовать работу экспертной группы на проектах Кб 47 | 1
Организовать СК по проектам КБ 1 | 1
Организовать СК по проектам КБ 2 | 1
Организовать СК по проектам КБ 3 | 1
Организовать СК по проектам КБ 4 | 1
Организовать СК по проектам КБ 5 | 1
Организовать СК по проектам КБ 6 | 1
Организовать СК по проектам КБ 7 | 1
Организовать СК по проектам КБ 8 | 1
Организовать СК по проектам КБ 9 | 1
Организовать СК по проектам КБ 10 | 1
Организовать СК по проектам КБ 11 | 1
Организовать СК по проектам КБ 12 | 1
Организовать СК по проектам КБ 13 | 1
Организовать СК по проектам КБ 14 | 1
Организовать СК по проектам КБ 15 | 1
Организовать СК по проектам КБ 16 | 1
Организовать СК по проектам КБ 17 | 1
Организовать СК по проектам КБ 18 | 1
Организовать СК по проектам КБ 19 | 1
Организовать СК по проектам КБ 20 | 1
Организовать СК по проектам КБ 21 | 1
Организовать СК по проектам КБ 22 | 1
Организовать СК по проектам КБ 23 | 1
Организовать СК по проектам КБ 24 | 1
Организовать СК по проектам КБ 25 | 1
Организовать СК по проектам КБ 26 | 1
Организовать СК по проектам КБ 27 | 1
Организовать СК по проектам КБ 28 | 1
Организовать СК по проектам КБ 29 | 1
Организовать СК по проектам КБ 30 | 1
Организовать СК по проектам КБ 31 | 1
Организовать СК по проектам КБ 32 | 1
Организовать СК по проектам КБ 33 | 1
Организовать СК по проектам КБ 34 | 1
Организовать СК по проектам КБ 35 | 1
Организовать СК по проектам КБ 36 | 1
Организовать СК по проектам КБ 37 | 1
Организовать СК по проектам КБ 38 | 1
Организовать СК по проектам КБ 39 | 1
Организовать СК по проектам КБ 40 | 1
Организовать СК по проектам КБ 41 | 1
Организовать СК по проектам КБ 42 | 1
Организовать СК по проектам КБ 43 | 1
Организовать СК по проектам КБ 44 | 1
Организовать СК по проектам КБ 45 | 1
Организовать СК по проектам КБ 46 | 1
Организовать СК по проектам КБ 47 | 1
Организовать СК по проектам КБ 48 | 1
Организовать СК по проектам КБ 49 | 1
Организовать СК по проектам КБ 50 | 1
Организовать СК по проектам КБ 51 | 1
Контроль качества проектов 1 | 1
Контроль качества проектов 2 | 1
Контроль качества проектов 3 | 1
Контроль качества проектов 4 | 1
Контроль качества проектов 5 | 1
Контроль качества проектов 6 | 1
Контроль качества проектов 7 | 1
Контроль качества проектов 8 | 1
Контроль качества проектов 9 | 1
Контроль качества проектов 10 | 1
Контроль качества проектов 11 | 1
Контроль качества проектов 12 | 1
Контроль качества проектов 13 | 1
Контроль качества проектов 14 | 1
Контроль качества проектов 15 | 1
Контроль качества проектов 16 | 1
Контроль качества проектов 17 | 1
Контроль качества проектов 18 | 1
Контроль качества проектов 19 | 1
Контроль качества проектов 20 | 1
Контроль качества проектов 21 | 1
Контроль качества проектов 22 | 1
Контроль качества проектов 23 | 1
Контроль качества проектов 24 | 1
Контроль качества проектов 25 | 1
Контроль качества проектов 26 | 1
Контроль качества проектов 27 | 1
Контроль качества проектов 28 | 1
Контроль качества проектов 29 | 1
Контроль качества проектов 30 | 1
Контроль качества проектов 31 | 1
Контроль качества проектов 32 | 1
Контроль качества проектов 33 | 1
Контроль качества проектов 34 | 1
Контроль качества проектов 35 | 1
Контроль качества проектов 36 | 1
Контроль качества проектов 37 | 1
Контроль качества проектов 38 | 1
Контроль качества проектов 39 | 1
Контроль качества проектов 40 | 1
Контроль качества проектов 41 | 1
Контроль качества проектов 42 | 1
Контроль качества проектов 43 | 1
Контроль качества проектов 44 | 1
Контроль качества проектов 45 | 1
Контроль качества проектов 46 | 1
Контроль качества проектов 47 | 1
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Львов Сергей Александрович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Дейко Евгений Юрьевич
Рук. секторов сформировали предложения для ТС по ПД на 2 полугодие | 0
Разработать альбом процессов для сотрудников КБ | 160 | Власов Илья Вадимович
Наполнить базу знаний для сотрудников КБ | 160 | Близнюкова Светлана Сергеевна
Нарисовать рассадку сотрудников КБ по помещениям | 16 | Близнюкова Елена Олеговна
Проанализировать процессы и рассадку, принять меры по их улучшению | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать штатную структуру КБ согласно приказа ГК-01 | 20 | Власов Илья Вадимович
Разработать положения для секторов по разработке новых продуктов | 40
Согласовать на уровне ПСД | 3 | Власов Илья Вадимович
Сформировать заявки на подбор сотрудников | 2 | Власов Илья Вадимович
Подготовить адаптационные мероприятия для новых сотрудников | 6 | Власов Илья Вадимович
Подготовить предложения по изменению положения о мотивации сотрудников КБ в разрезе руководителей секторов разработок (бывш ГКИ) | 8
Согласовать с руководителями | 8
Защитить на уровне ПСД | 8
Подобрать курсы продуктовой аналитики | 8 | Власов Илья Вадимович
Согласовать программы обучения | 8 | Власов Илья Вадимович
Заключение договора\оплата курсов | 8 | Власов Илья Вадимович
Прохождение курсов Главными конструкторами по изделию и ГК | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Сформировать и утвердить дорожные карты секторов по разработке новых продуктов | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Подобрать интенсив | 8 | Власов Илья Вадимович
Согласовать программу | 8 | Власов Илья Вадимович
Заключение договора\оплата курсов | 16 | Власов Илья Вадимович
Проведение мероприятия для ГКИ | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Составить список потенциальных площадок эксплуатации продукции | 40
Подготовить программу мероприятия | 8
Согласовать с руководителями принимающей стороны | 40
Организовать выезд | 80
Подготовить предложения по дорожной карте развития продуктов | 16
Подготовить ТЗ | 8 | Власов Илья Вадимович
Совет по качеству | 8 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Реализовать диспетчерскую доску | 80 | Резников Роман Павлович
Разместить Диспетчерскую доску на сервере | 8 | Власов Илья Вадимович
Развернуть БАЗУ ЗНАНИЙ на серевере | 8 | Власов Илья Вадимович
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сбор статистики | 480
Корректирующие мероприятия | 320
Подготовить презентацию к закрытию | 8
Провести защиту результатов проекта | 8
Завершение проекта | 0
Спланировать проект | 8 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ
Организовать установочное совещание | 2 | Власов Илья Вадимович
Скорректировать план проекта | 1 | Власов Илья Вадимович
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | Власов Илья Вадимович
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | Власов Илья Вадимович
Провести защиту проекта у заказчика | 2 | Власов Илья Вадимович
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | Тимофеев Максим Юрьевич
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
В штат КБ введены секторы | 0
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Львов Сергей Александрович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | Дейко Евгений Юрьевич
Укомплектовать штат КБ | 0
Адаптация новых сотрудников | 0
Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 80
Ознакомиться с процессами в КБ | 80
Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 8
Составить график советов по качеству | 8
Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2
Планирование на месяц СК по проектам КБ 2 | 2
Планирование на месяц СК по проектам КБ 3 | 2
Планирование на месяц СК по проектам КБ 4 | 2
Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 3 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 4 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 5 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 2 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 3 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 4 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 5 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 6 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 7 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 8 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 9 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 10 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 11 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 12 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 13 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 14 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 15 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 16 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 17 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 2 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 3 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 4 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 1 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 2 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 3 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 4 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 5 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 6 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 7 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 8 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 9 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 10 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 11 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 12 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 13 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 14 | 4 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить структуру размещения планов проектов | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Классифицировать проекты КБ и ГК | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 16 | Власов Илья Вадимович
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 80
Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 40 | Власов Илья Вадимович
Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 0
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 2 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 3 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 4 | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич
Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 80 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 112 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить предложения по оптимизации | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 8 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать ТЗ на "1С":РМ в части выгрузки ДДС | 16 | Власов Илья Вадимович
Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в "1С":РМ | 1 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Провести тестовое обучение по планированию в "1С":РМ | 4 | Власов Илья Вадимович
Создать планы проектов в "1С":РМ | 24 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна
Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 16 | Власов Илья Вадимович
Успешно защитить запуск проекта "1С":РМ | 8 | Власов Илья Вадимович
Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 16 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить материалы для обучения | 20 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич
Прохождение курсов руководителями | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить ТЗ | 8 | Власов Илья Вадимович
Совет по качеству | 8 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Написать программу для диспетчерской доски | 80 | Резников Роман Павлович
Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 32 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Совет по качеству | 2 | Тимофеев Максим Юрьевич
Корректирующие мероприятия | 40 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить презентацию к закрытию | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести защиту результатов проекта | 8 | Тимофеев Максим Юрьевич
Завершение проекта | 0
сопровождение задач 1 | 1 | Руководство | РЕСЕРТИФИКАЦИЯ ИНТЕРГАЗСЕРТ UFG
сопровождение задач 2 | 1 | Руководство
сопровождение задач 3 | 1 | Руководство
сопровождение задач 4 | 1 | Руководство
сопровождение задач 5 | 1 | Руководство
сопровождение задач 6 | 1 | Руководство
сопровождение задач 7 | 1 | Руководство
сопровождение задач 8 | 1 | Руководство
сопровождение задач 9 | 1 | Руководство
сопровождение задач 10 | 1 | Руководство
сопровождение задач 11 | 1 | Руководство
сопровождение задач 12 | 1 | Руководство
сопровождение задач 13 | 1 | Руководство
сопровождение задач 14 | 1 | Руководство
сопровождение задач 15 | 1 | Руководство
сопровождение задач 16 | 1 | Руководство
сопровождение задач 17 | 1 | Руководство
сопровождение задач 18 | 1 | Руководство
сопровождение задач 19 | 1 | Руководство
сопровождение задач 20 | 1 | Руководство
сопровождение задач 21 | 1 | Руководство
сопровождение задач 22 | 1 | Руководство
сопровождение задач 23 | 1 | Руководство
сопровождение задач 24 | 1 | Руководство
сопровождение задач 25 | 1 | Руководство
сопровождение задач 26 | 1 | Руководство
сопровождение задач 27 | 1 | Руководство
сопровождение задач 28 | 1 | Руководство
сопровождение задач 29 | 1 | Руководство
сопровождение задач 30 | 1 | Руководство
сопровождение задач 31 | 1 | Руководство
сопровождение задач 32 | 1 | Руководство
сопровождение задач 33 | 1 | Руководство
сопровождение задач 34 | 1 | Руководство
сопровождение задач 35 | 1 | Руководство
сопровождение задач 36 | 1 | Руководство
сопровождение задач 37 | 1 | Руководство
сопровождение задач 38 | 1 | Руководство
сопровождение задач 39 | 1 | Руководство
сопровождение задач 40 | 1 | Руководство
сопровождение задач 41 | 1 | Руководство
сопровождение задач 42 | 1 | Руководство
сопровождение задач 43 | 1 | Руководство
сопровождение задач 44 | 1 | Руководство
сопровождение задач 45 | 1 | Руководство
сопровождение задач 46 | 1 | Руководство
сопровождение задач 47 | 1 | Руководство
сопровождение задач 48 | 1 | Руководство
сопровождение задач 49 | 1 | Руководство
сопровождение задач 50 | 1 | Руководство
сопровождение задач 51 | 1 | Руководство
сопровождение задач 52 | 1 | Руководство
сопровождение задач 53 | 1 | Руководство
сопровождение задач 54 | 1 | Руководство
сопровождение задач 55 | 1 | Руководство
сопровождение задач 56 | 1 | Руководство
сопровождение задач 57 | 1 | Руководство
сопровождение задач 58 | 1 | Руководство
сопровождение задач 59 | 1 | Руководство
сопровождение задач 60 | 1 | Руководство
сопровождение задач 61 | 1 | Руководство
сопровождение задач 62 | 1 | Руководство
сопровождение задач 63 | 1 | Руководство
сопровождение задач 64 | 1 | Руководство
сопровождение задач 65 | 1 | Руководство
сопровождение задач 66 | 1 | Руководство
сопровождение задач 67 | 1 | Руководство
сопровождение задач 68 | 1 | Руководство
сопровождение задач 69 | 1 | Руководство
сопровождение задач 70 | 1 | Руководство
сопровождение задач 71 | 1 | Руководство
сопровождение задач 72 | 1 | Руководство
сопровождение задач 73 | 1 | Руководство
сопровождение задач 74 | 1 | Руководство
сопровождение задач 75 | 1 | Руководство
сопровождение задач 76 | 1 | Руководство
сопровождение задач 77 | 1 | Руководство
сопровождение задач 78 | 1 | Руководство
сопровождение задач 79 | 1 | Руководство
сопровождение задач 80 | 1 | Руководство
сопровождение задач 81 | 1 | Руководство
сопровождение задач 82 | 1 | Руководство
сопровождение задач 83 | 1 | Руководство
сопровождение задач 84 | 1 | Руководство
сопровождение задач 85 | 1 | Руководство
сопровождение задач 86 | 1 | Руководство
сопровождение задач 87 | 1 | Руководство
сопровождение задач 88 | 1 | Руководство
сопровождение задач 89 | 1 | Руководство
сопровождение задач 90 | 1 | Руководство
сопровождение задач 91 | 1 | Руководство
сопровождение задач 92 | 1 | Руководство
сопровождение задач 93 | 1 | Руководство
сопровождение задач 94 | 1 | Руководство
сопровождение задач 95 | 1 | Руководство
сопровождение задач 96 | 1 | Руководство
сопровождение задач 97 | 1 | Руководство
сопровождение задач 98 | 1 | Руководство
сопровождение задач 99 | 1 | Руководство
сопровождение задач 100 | 1 | Руководство
сопровождение задач 101 | 1 | Руководство
сопровождение задач 102 | 1 | Руководство
сопровождение задач 103 | 1 | Руководство
сопровождение задач 104 | 1 | Руководство
сопровождение задач 105 | 1 | Руководство
сопровождение задач 106 | 1 | Руководство
сопровождение задач 107 | 1 | Руководство
сопровождение задач 108 | 1 | Руководство
сопровождение задач 109 | 1 | Руководство
сопровождение задач 110 | 1 | Руководство
сопровождение задач 111 | 1 | Руководство
сопровождение задач 112 | 1 | Руководство
сопровождение задач 113 | 1 | Руководство
сопровождение задач 114 | 1 | Руководство
сопровождение задач 115 | 1 | Руководство
сопровождение задач 116 | 1 | Руководство
сопровождение задач 117 | 1 | Руководство
сопровождение задач 118 | 1 | Руководство
сопровождение задач 119 | 1 | Руководство
сопровождение задач 120 | 1 | Руководство
сопровождение задач 121 | 1 | Руководство
сопровождение задач 122 | 1 | Руководство
сопровождение задач 123 | 1 | Руководство
сопровождение задач 124 | 1 | Руководство
сопровождение задач 125 | 1 | Руководство
сопровождение задач 126 | 1 | Руководство
сопровождение задач 127 | 1 | Руководство
сопровождение задач 128 | 1 | Руководство
сопровождение задач 129 | 1 | Руководство
сопровождение задач 130 | 1 | Руководство
сопровождение задач 131 | 1 | Руководство
сопровождение задач 132 | 1 | Руководство
сопровождение задач 133 | 1 | Руководство
сопровождение задач 134 | 1 | Руководство
сопровождение задач 135 | 1 | Руководство
сопровождение задач 136 | 1 | Руководство
сопровождение задач 137 | 1 | Руководство
сопровождение задач 138 | 1 | Руководство
сопровождение задач 139 | 1 | Руководство
сопровождение задач 140 | 1 | Руководство
сопровождение задач 141 | 1 | Руководство
сопровождение задач 142 | 1 | Руководство
сопровождение задач 143 | 1 | Руководство
сопровождение задач 144 | 1 | Руководство
сопровождение задач 145 | 1 | Руководство
сопровождение задач 146 | 1 | Руководство
сопровождение задач 147 | 1 | Руководство
сопровождение задач 148 | 1 | Руководство
сопровождение задач 149 | 1 | Руководство
сопровождение задач 150 | 1 | Руководство
сопровождение задач 151 | 1 | Руководство
сопровождение задач 152 | 1 | Руководство
сопровождение задач 153 | 1 | Руководство
сопровождение задач 154 | 1 | Руководство
сопровождение задач 155 | 1 | Руководство
сопровождение задач 156 | 1 | Руководство
сопровождение задач 157 | 1 | Руководство
сопровождение задач 158 | 1 | Руководство
сопровождение задач 159 | 1 | Руководство
сопровождение задач 160 | 1 | Руководство
сопровождение задач 161 | 1 | Руководство
сопровождение задач 162 | 1 | Руководство
сопровождение задач 163 | 1 | Руководство
сопровождение задач 164 | 1 | Руководство
сопровождение задач 165 | 1 | Руководство
сопровождение задач 166 | 1 | Руководство
сопровождение задач 167 | 1 | Руководство
сопровождение задач 168 | 1 | Руководство
сопровождение задач 169 | 1 | Руководство
сопровождение задач 170 | 1 | Руководство
сопровождение задач 171 | 1 | Руководство
сопровождение задач 172 | 1 | Руководство
сопровождение задач 173 | 1 | Руководство
сопровождение задач 174 | 1 | Руководство
сопровождение задач 175 | 1 | Руководство
сопровождение задач 176 | 1 | Руководство
сопровождение задач 177 | 1 | Руководство
сопровождение задач 178 | 1 | Руководство
сопровождение задач 179 | 1 | Руководство
сопровождение задач 180 | 1 | Руководство
сопровождение задач 181 | 1 | Руководство
сопровождение задач 182 | 1 | Руководство
сопровождение задач 183 | 1 | Руководство
сопровождение задач 184 | 1 | Руководство
сопровождение задач 185 | 1 | Руководство
сопровождение задач 186 | 1 | Руководство
сопровождение задач 187 | 1 | Руководство
сопровождение задач 188 | 1 | Руководство
сопровождение задач 189 | 1 | Руководство
сопровождение задач 190 | 1 | Руководство
сопровождение задач 191 | 1 | Руководство
сопровождение задач 192 | 1 | Руководство
сопровождение задач 193 | 1 | Руководство
сопровождение задач 194 | 1 | Руководство
сопровождение задач 195 | 1 | Руководство
сопровождение задач 196 | 1 | Руководство
сопровождение задач 197 | 1 | Руководство
сопровождение задач 198 | 1 | Руководство
сопровождение задач 199 | 1 | Руководство
сопровождение задач 200 | 1 | Руководство
сопровождение задач 201 | 1 | Руководство
сопровождение задач 202 | 1 | Руководство
сопровождение задач 203 | 1 | Руководство
сопровождение задач 204 | 1 | Руководство
сопровождение задач 205 | 1 | Руководство
сопровождение задач 206 | 1 | Руководство
сопровождение задач 207 | 1 | Руководство
сопровождение задач 208 | 1 | Руководство
сопровождение задач 209 | 1 | Руководство
сопровождение задач 210 | 1 | Руководство
сопровождение задач 211 | 1 | Руководство
сопровождение задач 212 | 1 | Руководство
сопровождение задач 213 | 1 | Руководство
сопровождение задач 214 | 1 | Руководство
сопровождение задач 215 | 1 | Руководство
сопровождение задач 216 | 1 | Руководство
сопровождение задач 217 | 1 | Руководство
сопровождение задач 218 | 1 | Руководство
сопровождение задач 219 | 1 | Руководство
сопровождение задач 220 | 1 | Руководство
сопровождение задач 221 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | Руководство
совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | Руководство
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Руководство
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Руководство
формирование сменных заданий 1 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 2 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 3 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 4 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 5 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 6 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 7 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 8 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 9 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 10 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 11 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 12 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 13 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 14 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 15 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 16 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 17 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 18 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 19 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 20 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 21 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 22 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 23 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 24 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 25 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 26 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 27 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 28 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 29 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 30 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 31 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 32 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 33 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 34 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 35 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 36 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 37 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 38 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 39 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 40 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 41 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 42 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 43 | 1 | Руководство
формирование сменных заданий 44 | 1 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 1 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 3 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 4 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 5 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 6 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 7 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 8 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 9 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 10 | 8 | Руководство
формирование отчетов по заработной плате 11 | 8 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Руководство
подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | Руководство
Сопровождение проекта 1 | 1
Сопровождение проекта 2 | 1
Сопровождение проекта 3 | 1
Сопровождение проекта 4 | 1
Сопровождение проекта 5 | 1
Сопровождение проекта 6 | 1
Сопровождение проекта 7 | 1
Сопровождение проекта 8 | 1
Сопровождение проекта 9 | 1
Выполнить планирование, подготовить план,подготовить документы для запуска | 72 | Романова Мария Константиновна
Разработать ДДС | 24 | Романова Мария Константиновна
ДДС разработан | 0
Расчитать бюджет проекта | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет проекта расчитан | 0
Заключение ЭО получено | 0
Совет по качеству | 0
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 16 | Романова Мария Константиновна
Приказ подписан | 0
Подготовка остатков по бюджету | 3 | Мирзоян Кристина Владимировна
Выполнить предварительную заявку на сайте ИНТЕРГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных ВНИИГАЗ-Сертификат | 1 | Романова Мария Константиновна
Перечень заявочных получен | 0
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 24 | Романова Мария Константиновна
Совет по качеству | 0
РИСКИ!Доработать заявочные | 16 | Романова Мария Константиновна
Заявочные приняты (сканы) | 0
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 8 | Романова Мария Константиновна
Запросить договор без ДС на испытания | 5 | Романова Мария Константиновна
Договор получен | 0
Направить договор на согласование в "1С" | 2 | Романова Мария Константиновна
Договор согласован | 0
Запросить счет на АСП | 1 | Романова Мария Константиновна
Счет на АСП получен | 0
Подготовить ДС | 2 | Романова Мария Константиновна
ДС подготовлено | 0
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 3 | Сысоева Ирина Леонидовна
Счет на АСП оплачен | 0
Счет по командировочным получен | 0
Запросить доп.соглашение на испытания | 3 | Романова Мария Константиновна
Доп.соглашение на испытание получено | 0
Направить доп.соглашение на согласование в "1С" | 3 | Романова Мария Константиновна
Доп.соглашение согласовано, направлено экспертам (скан) | 0
Запросить счет на испытания | 3 | Романова Мария Константиновна
Счет на испытания получен | 0
Подготовить ДС | 3 | Романова Мария Константиновна
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 2 | Романова Мария Константиновна
Счет на испытания оплачен | 0
Получить счет на подготовку сертификата | 8
Подготовить ДС | 3
Выполнить срочные оплаты, платежи в "1С" | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Счет на сертификат оплачен | 0
Согласовать дату проведения АСП | 1 | Романова Мария Константиновна
Назначена дата проведения АСП | 0
Собрать рабочую группу | 8 | Романова Мария Константиновна
Назначить ответственных за аудит | 8 | Романова Мария Константиновна
Собрать документацию | 32 | Романова Мария Константиновна
Совет по качеству | 0
Готовность к аудиту | 0
Выполнить сопровождение экспертов на АСП | 32 | Арсуноев Михаил Магамедович, Ворошина Елена Владимировна, Гамаюнов Александр Сергеевич, Романова Мария Константиновна
Получено заключение АСП, акты подписаны | 0
Совет по качеству | 0
Получены замечания по результатам АСП | 0
Подготовить план устранения замечания | 16 | Романова Мария Константиновна
Устранение замечаний по аудиту | 480 | Ворошина Елена Владимировна, Романова Мария Константиновна
Написание тех.процесса на UFG | 16 | Пелих Даниил Юрьевич
Написание тех.процесса на UFG | 54 | Пелих Даниил Юрьевич
Проверка тех.процесса, устранение несоответствий, назначение отв.лиц, повторная проверка устранения замечаний, направление ссылки ауудитору | 32 | Романова Мария Константиновна
Связь с инспекторами, устранение замечаний, проверка тех процесса, созвание СК, направление ТЗ | 120 | Романова Мария Константиновна
Закрытие замечаний, актирование работ, предоставление документов для закрытия и подачи в ЦОС | 64 | Романова Мария Константиновна
Устранение замечаний принято экспертами | 0
Выполнен отбор образцов | 0
Выполнить заказ образцов и доукомплектовку (подбор, ОЛ, заказ на перемещение в "1С") | 8 | Романова Мария Константиновна
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство H | 8 | Романова Мария Константиновна
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство Z | 8 | Романова Мария Константиновна
Запуск и контроль прохождения опросного листа на производство F | 8 | Романова Мария Константиновна
Производство UFG-H. Сопровождение | 80 | Романова Мария Константиновна
Производство UFG-Z. Сопровождение | 280 | Романова Мария Константиновна
Производство UFG-F . Сопровождение | 280 | Романова Мария Константиновна
ПСИ ОТК | 160 | Арсуноев Михаил Магамедович
ПСИ МС, проверка | 120 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка к отправке ОТК | 8 | Романова Мария Константиновна
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 3
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 1
Совет по качеству | 0
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 16 | Романова Мария Константиновна
Заказ КД | 3 | Романова Мария Константиновна
КД готово | 0
Выполнить заказ на производство | 3 | Романова Мария Константиновна
Заказ готов | 0
Выполнить заказ КМЧ | 3 | Романова Мария Константиновна
КМЧ получено | 0
Выполнить монтаж UFG на ПУ | 16
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 48 | Романова Мария Константиновна
ПУ с UFG переданы в МС | 0
Провести калибровку и поверку образцов | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Калиброка и поверка выполнена | 0
Получено направление на испытания | 0
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 3 | Романова Мария Константиновна
Контроль испытаний, отслеживание процесса калибровки, назначение ответственных лиц | 20 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (СТП) | 136 | Романова Мария Константиновна
Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями) | 3 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (ВНИИГАЗ-Сертификат) | 136 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Сопровождение испытаний в лаборатории 3 | 247 | Романова Мария Константиновна
Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии | 3 | Романова Мария Константиновна
Совет по качеству | 0
Получены протоколы Испытаний, акты подписаны | 0
Формирование проекта документов ОС, сопровождение | 24 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 40 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Доработать документы, направить экспертам | 16 | Романова Мария Константиновна
Организация и проведение встреч с экспертами ОС. Посещение ОС. Проведение переговоров с целью обеспечения получения сертификата до 20.11.2025. Отработка новых замечаний по месту | 16 | Романова Мария Константиновна
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна
Документы приняты ЦОС | 0
Доработать документы в соответствии с замечаниями | 36 | Романова Мария Константиновна
Получено решение ЦОС (положительное) | 0
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна
Получен макет сертификата | 0
Согласовать макет сертификата | 3 | Романова Мария Константиновна
Сертификат выпущен, получен скан | 0
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна
Совет по качесвту проведен | 0
Акты подписаны | 0
Опубликовать полученный сертификат. Сдеать рассылку в "1С" на всех сотрудников, обновить чек лист сертификатов ТД | 1 | Романова Мария Константиновна
Выполнить работы по завершению проекта (в т.ч. С органом по сертификации) | 32 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-факт по закрытию проекта | 0
Провести закрытие проекта | 3 | Романова Мария Константиновна
Акт ВР подписан, протокол | 0
Совет по качесвту | 1 | Романова Мария Константиновна
Совет по качесвту проведен | 0
Завершение работ проекта | 0
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
сопровождение задач 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 49 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 50 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 51 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 52 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 53 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 54 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 55 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 56 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 57 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 58 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 59 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 60 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 61 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 62 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 63 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 64 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 65 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 66 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 67 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 68 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 69 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 70 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 71 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 72 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 73 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 74 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 75 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 76 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 77 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 78 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 79 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 80 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 81 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 82 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 83 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 84 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 85 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 86 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 87 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 88 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 89 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 90 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 91 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 92 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 93 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 94 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 95 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 96 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 97 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 98 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 99 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 100 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 101 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 102 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 103 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 104 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 105 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 106 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 107 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 108 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 109 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 110 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 111 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 112 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 113 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 114 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 115 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 116 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 117 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 118 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 119 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 120 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 121 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 122 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 123 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 124 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 125 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 126 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 127 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 128 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 129 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 130 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 131 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 132 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 133 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 134 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 135 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 136 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 137 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 138 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 139 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 140 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 141 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 142 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 143 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 144 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 145 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 146 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 147 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 148 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 149 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 150 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 151 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 152 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 153 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 154 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 155 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 156 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 157 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 158 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 159 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 160 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 161 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 162 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 163 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 164 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 165 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 166 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 167 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 168 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 169 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 170 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 171 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 172 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 173 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 174 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 175 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 176 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 177 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 178 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 179 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 180 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 181 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 182 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 183 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 184 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 185 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 186 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 187 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 188 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 189 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 190 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 191 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 192 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 193 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 194 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 195 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 196 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 197 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 198 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 199 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 200 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 201 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 202 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 203 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 204 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 205 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 206 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 207 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 208 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 209 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 210 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 211 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 212 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 213 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 214 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 215 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 216 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 217 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 218 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 219 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 220 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 221 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 222 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 223 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 224 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 225 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 226 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 227 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 228 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 229 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 230 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 231 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 232 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 233 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 234 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 235 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 236 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 237 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 238 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 239 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 240 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 241 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 242 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 243 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 244 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 245 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 246 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 247 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 248 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 249 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 250 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 251 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 252 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 253 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 254 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 255 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 256 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 257 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 258 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 259 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 260 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 261 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 262 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 263 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 264 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 265 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по запуску проекта | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 56 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 49 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 50 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Бареева Виктория Олеговна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Бареева Виктория Олеговна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | Бареева Виктория Олеговна
ДДС разработана | 0
Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Заключение ЭО получено | 0
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | Бареева Виктория Олеговна
Приказ выпущен | 0
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Багринцева Алёна Александровна
Перечень заявочных получен | 0
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | Багринцева Алёна Александровна
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | Багринцева Алёна Александровна
Заявочные приняты (сканы) | 0
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | Багринцева Алёна Александровна
Договор получен без ДС по испытаниям | 0
Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам | 16 | Багринцева Алёна Александровна
Счет получен на АСП | 0
Подготовить ДС | 1 | Багринцева Алёна Александровна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на АСП оплачен | 0
Счет получен по командировочным | 0
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет по командировочным оплачен | 0
Допсоглашение на Испытания получено | 0
Провести работы по заключению допсоглашения в "1С", скан экспертам | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен на Испытания | 0
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на Испытания оплачен | 0
Счет получен на подготовку сертификата | 0
Подготовить ДС | 1
Выполнить срочные оплаты, платежки | 1
Счет на сертификат оплачен | 0
Назначена дата АСП | 0
Подготовить план внутреннего аудита | 8 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
Собрать совещание | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Собрать экспертную группу | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести внутренний аудит | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Замечания устранены | 0
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 64 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 32 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
Получено заключение АСП | 0
Получены замечания по результатам АСП | 0
Подготовить план устранения замечаний к СК | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству с ИД | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 10 | Гриппа Георгий Александрович
Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить график ППР1 эксперту | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 40 | Безрядин Роман Олегович
Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 0
Провести работы по согласованию договора и счёта в "1С" | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Договор согласован, счет оплачен. | 0
Получен макет решения для согласования | 0
Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Макет согласован и отправлен в ОС | 0
Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 0
Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 24 | Улановский Константин Владимирович
Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 0
Устранение замечаний принято экспертами | 0
позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0
Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с "1С", с МС). Оформить заказ | 80 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по отбору образцов UFG | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0
Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 40 | Быстров Иван Сергеевич
Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 16 | Хозуян Иван Владимирович
Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 48 | Егоров Александр Сергеевич
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | Бойко Владимир Васильевич
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 32 | Соломичев Роман Игоревич
Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | Арсуноев
Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | Бойко Владимир Васильевич
Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ПСИ ОТК | 56 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ МС, поверка | 56 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовка к отправке ОТК | 16 | Егоров Александр Сергеевич
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0
Доработать НТД | 16 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 0
Провести работы в "1С" (подотчетные, гостиница, транспорт) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение эксперта | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы опломбированы и готовы к отправке | 0
Заказ КД | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
КД готово | 0 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ на производство ПУ | 2
ПУ готов | 0 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены КМЧ | 0
Выполнить монтаж UFG на ПУ | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
ПУ с UFG переданы в МС | 0
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Получено направление на испытания | 0 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 64 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ транспорта в "1С" (перевозка между лабораториями) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 160 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сформировать счёт на оплату в "1С", контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 0
Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 40 | Хозуян Иван Владимирович
Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 40 | Сливков
Отправить протоколы ЛНК эксперту | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 32 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы согласованы с экспертами | 0
UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать Совет по качеству в "1С" | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 16 | Дорошкевич Виктор Александрович
Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 24 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Калибровка прошла успешно | 0
Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 160 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить забор образцов в ТД ч/з "1С" Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Испытани завершены успешно | 0
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 232 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к СК (оформить в "1С", сбор информации и документов) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совет по качеству | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 0 | Шевченко Ирина Викторовна
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 80 | Романова Мария Константиновна, Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы готовы от СТП | 16
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 3
Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 1 | Романова Мария Константиновна
Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 16 | Романова Мария Константиновна
Документы приняты в НТК | 0
Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 56 | Романова Мария Константиновна
Получено решение НТК (положительное) | 0
Документы направлены в ЦОС | 0
Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 40 | Романова Мария Константиновна
Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 0
Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 9 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Получено решение ЦОС (положительное) | 0
Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 48 | Романова Мария Константиновна
Получен макет сертификата | 0
Согласовать макет сертификата | 2
Выполнить обмен оригиналами документов | 2 | Романова Мария Константиновна
Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 3 | Романова Мария Константиновна
Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 1
Сертификат выпущен, получен скан | 0
Акты подписаны | 0
Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0
Запросить ЭО | 0.25 | Романова Мария Константиновна
Подготовить ЭО | 4
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 2 | Романова Мария Константиновна
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 1 | Романова Мария Константиновна
Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
сопровождение задач 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 49 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 50 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 51 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 52 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 53 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 54 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 55 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 56 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 57 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 58 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 59 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 60 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 61 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 62 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 63 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 64 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 65 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 66 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 67 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 68 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 69 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 70 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 71 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 72 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 73 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 74 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 75 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 76 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 77 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 78 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 79 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 80 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 81 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 82 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 83 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 84 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 85 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 86 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 87 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 88 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 89 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 90 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 91 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 92 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 93 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 94 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 95 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 96 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 97 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 98 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 99 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 100 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 101 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 102 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 103 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 104 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 105 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 106 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 107 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 108 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 109 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 110 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 111 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 112 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 113 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 114 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 115 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 116 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 117 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 118 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 119 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 120 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 121 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 122 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 123 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 124 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 125 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 126 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 127 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 128 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 129 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 130 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 131 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 132 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 133 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 134 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 135 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 136 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 137 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 138 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 139 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 140 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 141 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 142 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 143 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 144 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 145 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 146 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 147 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 148 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 149 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 150 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 151 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 152 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 153 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 154 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 155 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 156 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 157 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 158 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 159 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 160 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 161 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 162 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 163 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 164 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 165 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 166 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 167 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 168 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 169 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 170 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 171 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 172 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 173 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 174 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 175 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 176 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 177 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 178 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 179 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 180 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 181 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 182 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 183 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 184 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 185 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 186 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 187 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 188 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 189 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 190 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 191 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 192 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 193 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 194 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 195 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 196 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 197 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 198 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 199 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 200 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 201 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 202 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 203 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 204 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 205 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 206 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 207 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 208 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 209 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 210 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 211 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 212 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 213 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 214 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 215 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 216 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 217 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 218 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 219 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 220 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 221 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 222 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 223 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 224 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 225 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 226 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 227 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 228 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 229 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 230 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 231 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 232 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 233 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 234 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 235 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 236 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 237 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 238 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 239 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 240 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 241 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 242 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 243 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 244 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 245 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 246 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 247 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 248 | 1 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 249 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 250 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 251 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 252 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 253 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 254 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 255 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 256 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 257 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 258 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 259 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 260 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 261 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 262 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 263 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 264 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 265 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 266 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 267 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 268 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 269 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 270 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 271 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 272 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 273 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 274 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 275 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 276 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 277 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 278 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 279 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 280 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 281 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 282 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 283 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 284 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 285 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 286 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 287 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 288 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 289 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 290 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 291 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 292 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по запуску проекта | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 13 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 14 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 15 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 16 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 17 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 18 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 19 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 20 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 21 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 22 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 23 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 24 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 25 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 26 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 27 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 28 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 29 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 30 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 31 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 32 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 33 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 34 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 35 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 36 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 37 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 38 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 39 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 40 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 41 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 42 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 43 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 44 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 45 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 46 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 47 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 48 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 49 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 50 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 57 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 58 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 0.5 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | Бареева Виктория Олеговна
ДДС разработана | 0
Рассчитать бюджет проекта | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Заключение ЭО получено | 0
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | Бареева Виктория Олеговна
Приказ выпущен | 0
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | Багринцева Алёна Александровна
Перечень заявочных получен | 0
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | Багринцева Алёна Александровна
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | Багринцева Алёна Александровна
Заявочные приняты (сканы) | 0
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | Багринцева Алёна Александровна
Договор получен без ДС по испытаниям | 0
Провести работы по заключению Договора в "1С", скан экспертам | 16 | Багринцева Алёна Александровна
Счет получен на АСП | 0
Подготовить ДС | 1 | Багринцева Алёна Александровна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на АСП оплачен | 0
Счет получен по командировочным | 0
Провести работы по подготовке и оплате счёта в "1С" | 2 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
Счет по командировочным оплачен | 0
Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Допсоглашение на Испытания получено | 0
Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ДС на оплату счета в "1С", проконтролировать согласование в НПО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен на Испытания | 0
Оформить , Согласовать счёт в "1С", проконтролировать процесс | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на Испытания оплачен | 0
Счет получен на подготовку сертификата | 0
Подготовить ДС | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на сертификат оплачен | 0
Назначена дата АСП | 0
Подготовить план внутреннего аудита | 7 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
Собрать совещание | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести внутренний аудит | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 10 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 4 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 40 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0
Получены замечания по результатам АСП | 0
Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 64 | Гриппа
Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 64 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 88 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | Арсуноев Михаил Магамедович
Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0
Устранить несоответствия по ТУ | 80 | Ворошина Елена Владимировна
Замечания устранены | 0
Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет принят экспертом | 0
Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание с оформлением протокола | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Принято решение о выносе на Тех. Совет | 0
Подготовить презентацию к Тех совету | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Тех. Совет | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 0
Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы согласованы | 0
Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Изготовление образцов на производстве | 8 | Азриян Артур Ашотович
Проведение ОТК образцов | 4 | Быстров Иван Сергеевич
Проведение поверки образцов | 4 | Быстров Иван Сергеевич
Подготовка паспорта, протоколов | 4 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0
Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0
Замечания устранены | 0
Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет принят экспертами | 0
Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 7 | Шевченко Ирина Викторовна
Проверить наличие КД | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать с испытателями КМЧ | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Заказ КМЧ в ОМТО | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Производство | 80 | Азриян Артур Ашотович
ПСИ ОТК | 40 | Быстров Иван Сергеевич
ПСИ МС, поверка | 40 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
Подготовка к отправке ОТК | 24 | Быстров Иван Сергеевич
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0
Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 1 | Шевченко Ирина Викторовна
Дата приезда назначена | 0
Оформить проживание, проезд, подотчетные | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 0
Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 0
Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 8
Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Изготовить образец с телеметрией | 32 | Азриян Артур Ашотович
Провести ОТК | 8 | Быстров Иван Сергеевич
Провести поверку | 8 | Меркулов Александр Сергеевич
Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Образец готов к отправке | 0
Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы к отправке на испытания | 0
Заказ КД | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
КД готово | 0
Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
ПУ готов | 0
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены КМЧ | 0
Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | Макеев Андрей Сергеевич
ПУ с UDM переданы в МС | 0
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Получено направление на испытания. | 0
Выполнить заказ транспорта в "1С" (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 160 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ДС на IP получено | 0
Оформить ДС в "1С", проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить счёт в "1С", проконтролировать согласование счёта | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы IP получены | 0
Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 64 | Шевченко Ирина Викторовна
Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 40 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 32 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 40 | Наказов Иван Андреевич
продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
Сделать заказ экседитору в "1С" для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы к отправки | 0
Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 16 | Шевченко Ирина Викторовна
Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 136 | Шевченко Ирина Викторовна
Испытания прошли успешно. | 0
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в "1С") | 2 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы доставлены в НПО | 0
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 160 | Шевченко Ирина Викторовна
Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 104 | Романова Мария Константиновна
Протоколы получены в НТК | 0
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 8 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0
Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0
Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 24 | Шевченко Ирина Викторовна
Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 112
ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 4 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 1 | Романова Мария Константиновна
Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 1 | Романова Мария Константиновна
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 0 | Шевченко Ирина Викторовна
Документы приняты ЦОС на проверку | 0
Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 2 | Романова Мария Константиновна
Получено решение ЦОС (положительное) | 0
ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 0
Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | Романова Мария Константиновна
Отправить документы на оспаривани | 1 | Романова Мария Константиновна
Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 80 | Романова Мария Константиновна
Протоколы сформированы и направлены в НТК | 0
Рассмотрение документов | 56
Рассмотрение документов | 40
Получено положительное решение | 0
Документы переданы в ЦОС | 0
Получено решение ЦОС | 0
Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 80 | Романова Мария Константиновна
Получено отрицательное решение | 0
Получен макет сертификата | 0
Согласовать макет сертификата | 8 | Романова Мария Константиновна
Акты подписаны | 0
Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовиться к СК (организация в "1С", подготовка, сбор документов) | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 1 | Романова Мария Константиновна
Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 80 | Романова Мария Константиновна
Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 1 | Романова Мария Константиновна
Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0.5 | Романова Мария Константиновна
РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0
Провести Совет по качеству | 0.05
СК проведен | 0
Сертификат выпущен, получен скан | 0
Запросить план-факт | 0.25 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0.5
Запросить ЭЗ | 0.25 | Романова Мария Константиновна
Подготовить ЭЗ | 4
Подготовить АВР | 1 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Подготовить папку с документами по проекту для архива | 2 | Романова Мария Константиновна
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 0.5 | Романова Мария Константиновна
Провести Совет по качеству | 0.5
СК проведен | 0
Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП — копия (2)
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 23 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Пелих Даниил Юрьевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Князев Денис Викторович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Безрядин Роман Олегович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Князев Денис Викторович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Левина Елизавета Сергеевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Полякова Кристина Валентиновна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 10 | Шамирян Альберт Варужанович
Написать инструкции по формированию технологического задела | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Азриян Артур Ашотович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 2.8567 | Азриян Артур Ашотович
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Изменить блок схему процесса производства промышл.об(+произв №2) | 8
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
ufg-h | 8
Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" согласно внесенным шаблонам | 143
Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 39
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Полякова Кристина Валентиновна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Левина Елизавета Сергеевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Разработать Положение об отделе СПП , должностные инструкции. | 8
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Сапелкина Мария Александровна
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 8
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Пелих Даниил Юрьевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Князев Денис Викторович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Безрядин Роман Олегович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Князев Денис Викторович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Левина Елизавета Сергеевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Полякова Кристина Валентиновна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Макеев Андрей Сергеевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Безрядин Роман Олегович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Макеев Андрей Сергеевич
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Полякова Кристина Валентиновна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Левина Елизавета Сергеевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 71 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 16 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Пелих Даниил Юрьевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Князев Денис Викторович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Безрядин Роман Олегович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Князев Денис Викторович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Левина Елизавета Сергеевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Полякова Кристина Валентиновна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Макеев Андрей Сергеевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Безрядин Роман Олегович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Макеев Андрей Сергеевич
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации по базе спецификации 00-025806, 00-027330 | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Протестировать шаблоны спецификации в расчете ПФ и ГП производства "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" по счетчикам Гранд согласно внесенным шаблонам | 143
Ресурсные спецификации по счетчикам Гранд актуализированны | 0
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Полякова Кристина Валентиновна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Левина Елизавета Сергеевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ — копия
Сопровождение исполнения задач 2 | 4
Сопровождение исполнения задач 3 | 4
Сопровождение исполнения задач 4 | 4
Сопровождение исполнения задач 5 | 4
Сопровождение исполнения задач 6 | 4
Сопровождение исполнения задач 7 | 4
Сопровождение исполнения задач 8 | 4
Сопровождение исполнения задач 9 | 4
Сопровождение исполнения задач 10 | 4
Сопровождение исполнения задач 11 | 4
Сопровождение исполнения задач 12 | 4
Сопровождение исполнения задач 13 | 4
Сопровождение исполнения задач 14 | 4
Сопровождение исполнения задач 15 | 4
Сопровождение исполнения задач 16 | 4
Сопровождение исполнения задач 17 | 4
Сопровождение исполнения задач 18 | 4
Сопровождение исполнения задач 19 | 4
Сопровождение исполнения задач 20 | 4
Сопровождение исполнения задач 21 | 4
Сопровождение исполнения задач 22 | 4
Сопровождение исполнения задач 23 | 4
Сопровождение исполнения задач 24 | 4
Сопровождение исполнения задач 25 | 4
Сопровождение исполнения задач 26 | 4
Сопровождение исполнения задач 27 | 4
Сопровождение исполнения задач 28 | 4
Сопровождение исполнения задач 29 | 4
Сопровождение исполнения задач 30 | 4
Сопровождение исполнения задач 31 | 4
Сопровождение исполнения задач 32 | 4
Сопровождение исполнения задач 33 | 4
Сопровождение исполнения задач 34 | 4
Сопровождение исполнения задач 35 | 4
Сопровождение исполнения задач 36 | 4
Сопровождение исполнения задач 37 | 4
Сопровождение исполнения задач 38 | 4
Сопровождение исполнения задач 39 | 4
Сопровождение исполнения задач 40 | 4
Сопровождение исполнения задач 41 | 4
Сопровождение исполнения задач 42 | 4
Сопровождение исполнения задач 43 | 4
Сопровождение исполнения задач 44 | 4
Сопровождение исполнения задач 45 | 4
Сопровождение исполнения задач 46 | 4
Сопровождение исполнения задач 47 | 4
Сопровождение исполнения задач 48 | 4
Сопровождение исполнения задач 49 | 4
Сопровождение исполнения задач 50 | 4
Сопровождение исполнения задач 51 | 4
Сопровождение исполнения задач 52 | 4
Сопровождение исполнения задач 53 | 4
Сопровождение исполнения задач 54 | 4
Сопровождение исполнения задач 55 | 4
Сопровождение исполнения задач 56 | 4
Сопровождение исполнения задач 57 | 4
Сопровождение исполнения задач 58 | 4
Сопровождение исполнения задач 59 | 4
Сопровождение исполнения задач 60 | 4
Сопровождение исполнения задач 61 | 4
Сопровождение исполнения задач 62 | 4
Сопровождение исполнения задач 63 | 4
Сопровождение исполнения задач 64 | 4
Сопровождение исполнения задач 65 | 4
Сопровождение исполнения задач 66 | 4
Сопровождение исполнения задач 67 | 4
Сопровождение исполнения задач 68 | 4
Сопровождение исполнения задач 69 | 4
Сопровождение исполнения задач 70 | 4
Сопровождение исполнения задач 71 | 4
Сопровождение исполнения задач 72 | 4
Сопровождение исполнения задач 73 | 4
Сопровождение исполнения задач 74 | 4
Сопровождение исполнения задач 75 | 4
Сопровождение исполнения задач 76 | 4
Сопровождение исполнения задач 77 | 4
Сопровождение исполнения задач 78 | 4
Сопровождение исполнения задач 79 | 4
Сопровождение исполнения задач 80 | 4
Сопровождение исполнения задач 81 | 4
Сопровождение исполнения задач 82 | 4
Сопровождение исполнения задач 83 | 4
Сопровождение исполнения задач 84 | 4
Сопровождение исполнения задач 85 | 4
Сопровождение исполнения задач 86 | 4
Сопровождение исполнения задач 87 | 4
Сопровождение исполнения задач 88 | 4
Сопровождение исполнения задач 89 | 4
Сопровождение исполнения задач 90 | 4
Сопровождение исполнения задач 91 | 4
Сопровождение исполнения задач 92 | 4
Сопровождение исполнения задач 93 | 4
Сопровождение исполнения задач 94 | 4
Сопровождение исполнения задач 95 | 4
Сопровождение исполнения задач 96 | 4
Сопровождение исполнения задач 97 | 4
Сопровождение исполнения задач 98 | 4
Сопровождение исполнения задач 99 | 4
Сопровождение исполнения задач 100 | 4
Сопровождение исполнения задач 101 | 4
Сопровождение исполнения задач 102 | 4
Сопровождение исполнения задач 103 | 4
Сопровождение исполнения задач 104 | 4
Сопровождение исполнения задач 105 | 4
Сопровождение исполнения задач 106 | 4
Сопровождение исполнения задач 107 | 4
Сопровождение исполнения задач 108 | 4
Сопровождение исполнения задач 109 | 4
Сопровождение исполнения задач 110 | 4
Сопровождение исполнения задач 111 | 4
Сопровождение исполнения задач 112 | 4
Сопровождение исполнения задач 113 | 4
Сопровождение исполнения задач 114 | 4
Сопровождение исполнения задач 115 | 4
Сопровождение исполнения задач 116 | 4
Сопровождение исполнения задач 117 | 4
Сопровождение исполнения задач 118 | 4
Сопровождение исполнения задач 119 | 4
Сопровождение исполнения задач 120 | 4
Сопровождение исполнения задач 121 | 4
Сопровождение исполнения задач 122 | 4
Сопровождение исполнения задач 123 | 4
Сопровождение исполнения задач 124 | 4
Сопровождение исполнения задач 125 | 4
Сопровождение исполнения задач 126 | 4
Сопровождение исполнения задач 127 | 4
Сопровождение исполнения задач 128 | 4
Сопровождение исполнения задач 129 | 4
Сопровождение исполнения задач 130 | 4
Сопровождение исполнения задач 131 | 4
Сопровождение исполнения задач 132 | 4
Сопровождение исполнения задач 133 | 4
Сопровождение исполнения задач 134 | 4
Сопровождение исполнения задач 135 | 4
Сопровождение исполнения задач 136 | 4
Сопровождение исполнения задач 137 | 4
Сопровождение исполнения задач 138 | 4
Сопровождение исполнения задач 139 | 4
Сопровождение исполнения задач 140 | 4
Сопровождение исполнения задач 141 | 4
Сопровождение исполнения задач 142 | 4
Сопровождение исполнения задач 143 | 4
Сопровождение исполнения задач 144 | 4
Сопровождение исполнения задач 145 | 4
Сопровождение исполнения задач 146 | 4
Сопровождение исполнения задач 147 | 4
Сопровождение исполнения задач 148 | 4
Сопровождение исполнения задач 149 | 4
Сопровождение исполнения задач 150 | 4
Сопровождение исполнения задач 151 | 4
Сопровождение исполнения задач 152 | 4
Сопровождение исполнения задач 153 | 4
Сопровождение исполнения задач 154 | 4
Сопровождение исполнения задач 155 | 4
Сопровождение исполнения задач 156 | 4
Сопровождение исполнения задач 157 | 4
Сопровождение исполнения задач 158 | 4
Сопровождение исполнения задач 159 | 4
Сопровождение исполнения задач 160 | 4
Сопровождение исполнения задач 161 | 4
Сопровождение исполнения задач 162 | 4
Сопровождение исполнения задач 163 | 4
Сопровождение исполнения задач 164 | 4
Сопровождение исполнения задач 165 | 4
Сопровождение исполнения задач 166 | 4
Сопровождение исполнения задач 167 | 4
Сопровождение исполнения задач 168 | 4
Сопровождение исполнения задач 169 | 4
Сопровождение исполнения задач 170 | 4
Сопровождение исполнения задач 171 | 4
Сопровождение исполнения задач 172 | 4
Сопровождение исполнения задач 173 | 4
Сопровождение исполнения задач 174 | 4
Сопровождение исполнения задач 175 | 4
Сопровождение исполнения задач 176 | 4
Сопровождение исполнения задач 177 | 4
Сопровождение исполнения задач 178 | 4
Сопровождение исполнения задач 179 | 4
Сопровождение исполнения задач 180 | 4
Сопровождение исполнения задач 181 | 4
Сопровождение исполнения задач 182 | 4
Сопровождение исполнения задач 183 | 4
Сопровождение исполнения задач 184 | 4
Сопровождение исполнения задач 185 | 4
Сопровождение исполнения задач 186 | 4
Сопровождение исполнения задач 187 | 4
Сопровождение исполнения задач 188 | 4
Сопровождение исполнения задач 189 | 4
Сопровождение исполнения задач 190 | 4
Сопровождение исполнения задач 191 | 4
Сопровождение исполнения задач 192 | 4
Сопровождение исполнения задач 193 | 4
Сопровождение исполнения задач 194 | 4
Сопровождение исполнения задач 195 | 4
Сопровождение исполнения задач 196 | 4
Сопровождение исполнения задач 197 | 4
Сопровождение исполнения задач 198 | 4
Сопровождение исполнения задач 199 | 4
Сопровождение исполнения задач 200 | 4
Сопровождение исполнения задач 201 | 4
Сопровождение исполнения задач 202 | 4
Сопровождение исполнения задач 203 | 4
Сопровождение исполнения задач 204 | 4
Сопровождение исполнения задач 205 | 4
Сопровождение исполнения задач 206 | 4
Сопровождение исполнения задач 207 | 4
Сопровождение исполнения задач 208 | 4
Сопровождение исполнения задач 209 | 4
Сопровождение исполнения задач 210 | 4
Сопровождение исполнения задач 211 | 4
Сопровождение исполнения задач 212 | 4
Сопровождение исполнения задач 213 | 4
Сопровождение исполнения задач 214 | 4
Сопровождение исполнения задач 215 | 4
Сопровождение исполнения задач 216 | 4
Сопровождение исполнения задач 217 | 4
Сопровождение исполнения задач 218 | 4
Сопровождение исполнения задач 219 | 4
Сопровождение исполнения задач 220 | 4
Сопровождение исполнения задач 221 | 4
Сопровождение исполнения задач 222 | 4
Сопровождение исполнения задач 223 | 4
Сопровождение исполнения задач 224 | 4
Сопровождение исполнения задач 225 | 4
Сопровождение исполнения задач 226 | 4
Сопровождение исполнения задач 227 | 4
Сопровождение исполнения задач 228 | 4
Сопровождение исполнения задач 229 | 4
Сопровождение исполнения задач 230 | 4
Сопровождение исполнения задач 231 | 4
Сопровождение исполнения задач 232 | 4
Сопровождение исполнения задач 233 | 4
Сопровождение исполнения задач 234 | 4
Сопровождение исполнения задач 235 | 4
Сопровождение исполнения задач 236 | 4
Сопровождение исполнения задач 237 | 4
Сопровождение исполнения задач 238 | 4
Сопровождение исполнения задач 239 | 4
Сопровождение исполнения задач 240 | 4
Сопровождение исполнения задач 241 | 4
Сопровождение исполнения задач 242 | 4
Сопровождение исполнения задач 243 | 4
Сопровождение исполнения задач 244 | 4
Сопровождение исполнения задач 245 | 4
Сопровождение исполнения задач 246 | 4
Сопровождение исполнения задач 247 | 4
Сопровождение исполнения задач 248 | 4
Сопровождение исполнения задач 249 | 4
Сопровождение исполнения задач 250 | 4
Сопровождение исполнения задач 251 | 4
Сопровождение исполнения задач 252 | 4
Сопровождение исполнения задач 253 | 4
Сопровождение исполнения задач 254 | 4
Сопровождение исполнения задач 255 | 4
Сопровождение исполнения задач 256 | 4
Сопровождение исполнения задач 257 | 4
Сопровождение исполнения задач 258 | 4
Сопровождение исполнения задач 259 | 4
Сопровождение исполнения задач 260 | 4
Сопровождение исполнения задач 261 | 4
Совещание с проектной группой 1 | 0.5
Совещание с проектной группой 2 | 0.48
Совещание с проектной группой 3 | 0.48
Совещание с проектной группой 4 | 0.48
Совещание с проектной группой 5 | 0.48
Совещание с проектной группой 6 | 0.48
Совещание с проектной группой 7 | 0.48
Совещание с проектной группой 8 | 0.48
Совещание с проектной группой 9 | 0.48
Совещание с проектной группой 10 | 0.48
Совещание с проектной группой 11 | 0.48
Совещание с проектной группой 12 | 0.48
Совещание с проектной группой 13 | 0.48
Совещание с проектной группой 14 | 0.48
Совещание с проектной группой 15 | 0.48
Совещание с проектной группой 16 | 0.48
Совещание с проектной группой 17 | 0.48
Совещание с проектной группой 18 | 0.48
Совещание с проектной группой 19 | 0.48
Совещание с проектной группой 20 | 0.48
Совещание с проектной группой 21 | 0.48
Совещание с проектной группой 22 | 0.48
Совещание с проектной группой 23 | 0.48
Совещание с проектной группой 24 | 0.48
Совещание с проектной группой 25 | 0.48
Совещание с проектной группой 26 | 0.48
Совещание с проектной группой 27 | 0.48
Совещание с проектной группой 28 | 0.48
Совещание с проектной группой 29 | 0.48
Совещание с проектной группой 30 | 0.48
Совещание с проектной группой 31 | 0.48
Совещание с проектной группой 32 | 0.48
Совещание с проектной группой 33 | 0.48
Совещание с проектной группой 34 | 0.48
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 0.5
Формирование сменных заданий 2 | 0.5
Формирование сменных заданий 3 | 0.5
Формирование сменных заданий 4 | 0.5
Формирование сменных заданий 5 | 0.5
Формирование сменных заданий 6 | 0.5
Формирование сменных заданий 7 | 0.5
Формирование сменных заданий 8 | 0.5
Формирование сменных заданий 9 | 0.5
Формирование сменных заданий 10 | 0.5
Формирование сменных заданий 11 | 0.5
Формирование сменных заданий 12 | 0.5
Формирование сменных заданий 13 | 0.5
Формирование сменных заданий 14 | 0.5
Формирование сменных заданий 15 | 0.5
Формирование сменных заданий 16 | 0.5
Формирование сменных заданий 17 | 0.5
Формирование сменных заданий 18 | 0.5
Формирование сменных заданий 19 | 0.5
Формирование сменных заданий 20 | 0.5
Формирование сменных заданий 21 | 0.5
Формирование сменных заданий 22 | 0.5
Формирование сменных заданий 23 | 0.5
Формирование сменных заданий 24 | 0.5
Формирование сменных заданий 25 | 0.5
Формирование сменных заданий 26 | 0.5
Формирование сменных заданий 27 | 0.5
Формирование сменных заданий 28 | 0.5
Формирование сменных заданий 29 | 0.5
Формирование сменных заданий 30 | 0.5
Формирование сменных заданий 31 | 0.5
Формирование сменных заданий 32 | 0.5
Формирование сменных заданий 33 | 0.5
Формирование сменных заданий 34 | 0.5
Формирование сменных заданий 35 | 0.5
Формирование сменных заданий 36 | 0.5
Формирование сменных заданий 37 | 0.5
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 8
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 3.5967 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 14 | Шамирян Альберт Варужанович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Шамирян Альберт Варужанович
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Азриян Артур Ашотович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 2.8567 | Азриян Артур Ашотович
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_30.10
Сопровождение исполнения задач 2 | 4
Сопровождение исполнения задач 3 | 4
Сопровождение исполнения задач 4 | 4
Сопровождение исполнения задач 5 | 4
Сопровождение исполнения задач 6 | 4
Сопровождение исполнения задач 7 | 4
Сопровождение исполнения задач 8 | 4
Сопровождение исполнения задач 9 | 4
Сопровождение исполнения задач 10 | 4
Сопровождение исполнения задач 11 | 4
Сопровождение исполнения задач 12 | 4
Сопровождение исполнения задач 13 | 4
Сопровождение исполнения задач 14 | 4
Сопровождение исполнения задач 15 | 4
Сопровождение исполнения задач 16 | 4
Сопровождение исполнения задач 17 | 4
Сопровождение исполнения задач 18 | 4
Сопровождение исполнения задач 19 | 4
Сопровождение исполнения задач 20 | 4
Сопровождение исполнения задач 21 | 4
Сопровождение исполнения задач 22 | 4
Сопровождение исполнения задач 23 | 4
Сопровождение исполнения задач 24 | 4
Сопровождение исполнения задач 25 | 4
Сопровождение исполнения задач 26 | 4
Сопровождение исполнения задач 27 | 4
Сопровождение исполнения задач 28 | 4
Сопровождение исполнения задач 29 | 4
Сопровождение исполнения задач 30 | 4
Сопровождение исполнения задач 31 | 4
Сопровождение исполнения задач 32 | 4
Сопровождение исполнения задач 33 | 4
Сопровождение исполнения задач 34 | 4
Сопровождение исполнения задач 35 | 4
Сопровождение исполнения задач 36 | 4
Сопровождение исполнения задач 37 | 4
Сопровождение исполнения задач 38 | 4
Сопровождение исполнения задач 39 | 4
Сопровождение исполнения задач 40 | 4
Сопровождение исполнения задач 41 | 4
Сопровождение исполнения задач 42 | 4
Сопровождение исполнения задач 43 | 4
Сопровождение исполнения задач 44 | 4
Сопровождение исполнения задач 45 | 4
Сопровождение исполнения задач 46 | 4
Сопровождение исполнения задач 47 | 4
Сопровождение исполнения задач 48 | 4
Сопровождение исполнения задач 49 | 4
Сопровождение исполнения задач 50 | 4
Сопровождение исполнения задач 51 | 4
Сопровождение исполнения задач 52 | 4
Сопровождение исполнения задач 53 | 4
Сопровождение исполнения задач 54 | 4
Сопровождение исполнения задач 55 | 4
Сопровождение исполнения задач 56 | 4
Сопровождение исполнения задач 57 | 4
Сопровождение исполнения задач 58 | 4
Сопровождение исполнения задач 59 | 4
Сопровождение исполнения задач 60 | 4
Сопровождение исполнения задач 61 | 4
Сопровождение исполнения задач 62 | 4
Сопровождение исполнения задач 63 | 4
Сопровождение исполнения задач 64 | 4
Сопровождение исполнения задач 65 | 4
Сопровождение исполнения задач 66 | 4
Сопровождение исполнения задач 67 | 4
Сопровождение исполнения задач 68 | 4
Сопровождение исполнения задач 69 | 4
Сопровождение исполнения задач 70 | 4
Сопровождение исполнения задач 71 | 4
Сопровождение исполнения задач 72 | 4
Сопровождение исполнения задач 73 | 4
Сопровождение исполнения задач 74 | 4
Сопровождение исполнения задач 75 | 4
Сопровождение исполнения задач 76 | 4
Сопровождение исполнения задач 77 | 4
Сопровождение исполнения задач 78 | 4
Сопровождение исполнения задач 79 | 4
Сопровождение исполнения задач 80 | 4
Сопровождение исполнения задач 81 | 4
Сопровождение исполнения задач 82 | 4
Сопровождение исполнения задач 83 | 4
Сопровождение исполнения задач 84 | 4
Сопровождение исполнения задач 85 | 4
Сопровождение исполнения задач 86 | 4
Сопровождение исполнения задач 87 | 4
Сопровождение исполнения задач 88 | 4
Сопровождение исполнения задач 89 | 4
Сопровождение исполнения задач 90 | 4
Сопровождение исполнения задач 91 | 4
Сопровождение исполнения задач 92 | 4
Сопровождение исполнения задач 93 | 4
Сопровождение исполнения задач 94 | 4
Сопровождение исполнения задач 95 | 4
Сопровождение исполнения задач 96 | 4
Сопровождение исполнения задач 97 | 4
Сопровождение исполнения задач 98 | 4
Сопровождение исполнения задач 99 | 4
Сопровождение исполнения задач 100 | 4
Сопровождение исполнения задач 101 | 4
Сопровождение исполнения задач 102 | 4
Сопровождение исполнения задач 103 | 4
Сопровождение исполнения задач 104 | 4
Сопровождение исполнения задач 105 | 4
Сопровождение исполнения задач 106 | 4
Сопровождение исполнения задач 107 | 4
Сопровождение исполнения задач 108 | 4
Сопровождение исполнения задач 109 | 4
Сопровождение исполнения задач 110 | 4
Сопровождение исполнения задач 111 | 4
Сопровождение исполнения задач 112 | 4
Сопровождение исполнения задач 113 | 4
Сопровождение исполнения задач 114 | 4
Сопровождение исполнения задач 115 | 4
Сопровождение исполнения задач 116 | 4
Сопровождение исполнения задач 117 | 4
Сопровождение исполнения задач 118 | 4
Сопровождение исполнения задач 119 | 4
Сопровождение исполнения задач 120 | 4
Сопровождение исполнения задач 121 | 4
Сопровождение исполнения задач 122 | 4
Сопровождение исполнения задач 123 | 4
Сопровождение исполнения задач 124 | 4
Сопровождение исполнения задач 125 | 4
Сопровождение исполнения задач 126 | 4
Сопровождение исполнения задач 127 | 4
Сопровождение исполнения задач 128 | 4
Сопровождение исполнения задач 129 | 4
Сопровождение исполнения задач 130 | 4
Сопровождение исполнения задач 131 | 4
Сопровождение исполнения задач 132 | 4
Сопровождение исполнения задач 133 | 4
Сопровождение исполнения задач 134 | 4
Сопровождение исполнения задач 135 | 4
Сопровождение исполнения задач 136 | 4
Сопровождение исполнения задач 137 | 4
Сопровождение исполнения задач 138 | 4
Сопровождение исполнения задач 139 | 4
Сопровождение исполнения задач 140 | 4
Сопровождение исполнения задач 141 | 4
Сопровождение исполнения задач 142 | 4
Сопровождение исполнения задач 143 | 4
Сопровождение исполнения задач 144 | 4
Сопровождение исполнения задач 145 | 4
Сопровождение исполнения задач 146 | 4
Сопровождение исполнения задач 147 | 4
Сопровождение исполнения задач 148 | 4
Сопровождение исполнения задач 149 | 4
Сопровождение исполнения задач 150 | 4
Сопровождение исполнения задач 151 | 4
Сопровождение исполнения задач 152 | 4
Сопровождение исполнения задач 153 | 4
Сопровождение исполнения задач 154 | 4
Сопровождение исполнения задач 155 | 4
Сопровождение исполнения задач 156 | 4
Сопровождение исполнения задач 157 | 4
Сопровождение исполнения задач 158 | 4
Сопровождение исполнения задач 159 | 4
Сопровождение исполнения задач 160 | 4
Сопровождение исполнения задач 161 | 4
Сопровождение исполнения задач 162 | 4
Сопровождение исполнения задач 163 | 4
Сопровождение исполнения задач 164 | 4
Сопровождение исполнения задач 165 | 4
Сопровождение исполнения задач 166 | 4
Сопровождение исполнения задач 167 | 4
Сопровождение исполнения задач 168 | 4
Сопровождение исполнения задач 169 | 4
Сопровождение исполнения задач 170 | 4
Сопровождение исполнения задач 171 | 4
Сопровождение исполнения задач 172 | 4
Сопровождение исполнения задач 173 | 4
Сопровождение исполнения задач 174 | 4
Сопровождение исполнения задач 175 | 4
Сопровождение исполнения задач 176 | 4
Сопровождение исполнения задач 177 | 4
Сопровождение исполнения задач 178 | 4
Сопровождение исполнения задач 179 | 4
Сопровождение исполнения задач 180 | 4
Сопровождение исполнения задач 181 | 4
Сопровождение исполнения задач 182 | 4
Сопровождение исполнения задач 183 | 4
Сопровождение исполнения задач 184 | 4
Сопровождение исполнения задач 185 | 4
Сопровождение исполнения задач 186 | 4
Сопровождение исполнения задач 187 | 4
Сопровождение исполнения задач 188 | 4
Сопровождение исполнения задач 189 | 4
Сопровождение исполнения задач 190 | 4
Сопровождение исполнения задач 191 | 4
Сопровождение исполнения задач 192 | 4
Сопровождение исполнения задач 193 | 4
Сопровождение исполнения задач 194 | 4
Сопровождение исполнения задач 195 | 4
Сопровождение исполнения задач 196 | 4
Сопровождение исполнения задач 197 | 4
Сопровождение исполнения задач 198 | 4
Сопровождение исполнения задач 199 | 4
Сопровождение исполнения задач 200 | 4
Сопровождение исполнения задач 201 | 4
Сопровождение исполнения задач 202 | 4
Сопровождение исполнения задач 203 | 4
Сопровождение исполнения задач 204 | 4
Сопровождение исполнения задач 205 | 4
Сопровождение исполнения задач 206 | 4
Сопровождение исполнения задач 207 | 4
Сопровождение исполнения задач 208 | 4
Сопровождение исполнения задач 209 | 4
Сопровождение исполнения задач 210 | 4
Сопровождение исполнения задач 211 | 4
Сопровождение исполнения задач 212 | 4
Сопровождение исполнения задач 213 | 4
Сопровождение исполнения задач 214 | 4
Сопровождение исполнения задач 215 | 4
Сопровождение исполнения задач 216 | 4
Сопровождение исполнения задач 217 | 4
Сопровождение исполнения задач 218 | 4
Сопровождение исполнения задач 219 | 4
Сопровождение исполнения задач 220 | 4
Сопровождение исполнения задач 221 | 4
Сопровождение исполнения задач 222 | 4
Сопровождение исполнения задач 223 | 4
Сопровождение исполнения задач 224 | 4
Сопровождение исполнения задач 225 | 4
Сопровождение исполнения задач 226 | 4
Сопровождение исполнения задач 227 | 4
Сопровождение исполнения задач 228 | 4
Сопровождение исполнения задач 229 | 4
Сопровождение исполнения задач 230 | 4
Сопровождение исполнения задач 231 | 4
Сопровождение исполнения задач 232 | 4
Сопровождение исполнения задач 233 | 4
Сопровождение исполнения задач 234 | 4
Сопровождение исполнения задач 235 | 4
Сопровождение исполнения задач 236 | 4
Сопровождение исполнения задач 237 | 4
Сопровождение исполнения задач 238 | 4
Сопровождение исполнения задач 239 | 4
Сопровождение исполнения задач 240 | 4
Сопровождение исполнения задач 241 | 4
Сопровождение исполнения задач 242 | 4
Сопровождение исполнения задач 243 | 4
Сопровождение исполнения задач 244 | 4
Сопровождение исполнения задач 245 | 4
Сопровождение исполнения задач 246 | 4
Сопровождение исполнения задач 247 | 4
Сопровождение исполнения задач 248 | 4
Сопровождение исполнения задач 249 | 4
Сопровождение исполнения задач 250 | 4
Сопровождение исполнения задач 251 | 4
Сопровождение исполнения задач 252 | 4
Сопровождение исполнения задач 253 | 4
Сопровождение исполнения задач 254 | 4
Сопровождение исполнения задач 255 | 4
Сопровождение исполнения задач 256 | 4
Сопровождение исполнения задач 257 | 4
Сопровождение исполнения задач 258 | 4
Сопровождение исполнения задач 259 | 4
Сопровождение исполнения задач 260 | 4
Сопровождение исполнения задач 261 | 4
Совещание с проектной группой 1 | 0.5
Совещание с проектной группой 2 | 0.48
Совещание с проектной группой 3 | 0.48
Совещание с проектной группой 4 | 0.48
Совещание с проектной группой 5 | 0.48
Совещание с проектной группой 6 | 0.48
Совещание с проектной группой 7 | 0.48
Совещание с проектной группой 8 | 0.48
Совещание с проектной группой 9 | 0.48
Совещание с проектной группой 10 | 0.48
Совещание с проектной группой 11 | 0.48
Совещание с проектной группой 12 | 0.48
Совещание с проектной группой 13 | 0.48
Совещание с проектной группой 14 | 0.48
Совещание с проектной группой 15 | 0.48
Совещание с проектной группой 16 | 0.48
Совещание с проектной группой 17 | 0.48
Совещание с проектной группой 18 | 0.48
Совещание с проектной группой 19 | 0.48
Совещание с проектной группой 20 | 0.48
Совещание с проектной группой 21 | 0.48
Совещание с проектной группой 22 | 0.48
Совещание с проектной группой 23 | 0.48
Совещание с проектной группой 24 | 0.48
Совещание с проектной группой 25 | 0.48
Совещание с проектной группой 26 | 0.48
Совещание с проектной группой 27 | 0.48
Совещание с проектной группой 28 | 0.48
Совещание с проектной группой 29 | 0.48
Совещание с проектной группой 30 | 0.48
Совещание с проектной группой 31 | 0.48
Совещание с проектной группой 32 | 0.48
Совещание с проектной группой 33 | 0.48
Совещание с проектной группой 34 | 0.48
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 0.5
Формирование сменных заданий 2 | 0.5
Формирование сменных заданий 3 | 0.5
Формирование сменных заданий 4 | 0.5
Формирование сменных заданий 5 | 0.5
Формирование сменных заданий 6 | 0.5
Формирование сменных заданий 7 | 0.5
Формирование сменных заданий 8 | 0.5
Формирование сменных заданий 9 | 0.5
Формирование сменных заданий 10 | 0.5
Формирование сменных заданий 11 | 0.5
Формирование сменных заданий 12 | 0.5
Формирование сменных заданий 13 | 0.5
Формирование сменных заданий 14 | 0.5
Формирование сменных заданий 15 | 0.5
Формирование сменных заданий 16 | 0.5
Формирование сменных заданий 17 | 0.5
Формирование сменных заданий 18 | 0.5
Формирование сменных заданий 19 | 0.5
Формирование сменных заданий 20 | 0.5
Формирование сменных заданий 21 | 0.5
Формирование сменных заданий 22 | 0.5
Формирование сменных заданий 23 | 0.5
Формирование сменных заданий 24 | 0.5
Формирование сменных заданий 25 | 0.5
Формирование сменных заданий 26 | 0.5
Формирование сменных заданий 27 | 0.5
Формирование сменных заданий 28 | 0.5
Формирование сменных заданий 29 | 0.5
Формирование сменных заданий 30 | 0.5
Формирование сменных заданий 31 | 0.5
Формирование сменных заданий 32 | 0.5
Формирование сменных заданий 33 | 0.5
Формирование сменных заданий 34 | 0.5
Формирование сменных заданий 35 | 0.5
Формирование сменных заданий 36 | 0.5
Формирование сменных заданий 37 | 0.5
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 8
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, необходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 5 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 14 | Шамирян Альберт Варужанович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Шамирян Альберт Варужанович
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Азриян Артур Ашотович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 2.8567 | Азриян Артур Ашотович
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК
Сопровождение исполнения задач 2 | 4
Сопровождение исполнения задач 3 | 4
Сопровождение исполнения задач 4 | 4
Сопровождение исполнения задач 5 | 4
Сопровождение исполнения задач 6 | 4
Сопровождение исполнения задач 7 | 4
Сопровождение исполнения задач 8 | 4
Сопровождение исполнения задач 9 | 4
Сопровождение исполнения задач 10 | 4
Сопровождение исполнения задач 11 | 4
Сопровождение исполнения задач 12 | 4
Сопровождение исполнения задач 13 | 4
Сопровождение исполнения задач 14 | 4
Сопровождение исполнения задач 15 | 4
Сопровождение исполнения задач 16 | 4
Сопровождение исполнения задач 17 | 4
Сопровождение исполнения задач 18 | 4
Сопровождение исполнения задач 19 | 4
Сопровождение исполнения задач 20 | 4
Сопровождение исполнения задач 21 | 4
Сопровождение исполнения задач 22 | 4
Сопровождение исполнения задач 23 | 4
Сопровождение исполнения задач 24 | 4
Сопровождение исполнения задач 25 | 4
Сопровождение исполнения задач 26 | 4
Сопровождение исполнения задач 27 | 4
Сопровождение исполнения задач 28 | 4
Сопровождение исполнения задач 29 | 4
Сопровождение исполнения задач 30 | 4
Сопровождение исполнения задач 31 | 4
Сопровождение исполнения задач 32 | 4
Сопровождение исполнения задач 33 | 4
Сопровождение исполнения задач 34 | 4
Сопровождение исполнения задач 35 | 4
Сопровождение исполнения задач 36 | 4
Сопровождение исполнения задач 37 | 4
Сопровождение исполнения задач 38 | 4
Сопровождение исполнения задач 39 | 4
Сопровождение исполнения задач 40 | 4
Сопровождение исполнения задач 41 | 4
Сопровождение исполнения задач 42 | 4
Сопровождение исполнения задач 43 | 4
Сопровождение исполнения задач 44 | 4
Сопровождение исполнения задач 45 | 4
Сопровождение исполнения задач 46 | 4
Сопровождение исполнения задач 47 | 4
Сопровождение исполнения задач 48 | 4
Сопровождение исполнения задач 49 | 4
Сопровождение исполнения задач 50 | 4
Сопровождение исполнения задач 51 | 4
Сопровождение исполнения задач 52 | 4
Сопровождение исполнения задач 53 | 4
Сопровождение исполнения задач 54 | 4
Сопровождение исполнения задач 55 | 4
Сопровождение исполнения задач 56 | 4
Сопровождение исполнения задач 57 | 4
Сопровождение исполнения задач 58 | 4
Сопровождение исполнения задач 59 | 4
Сопровождение исполнения задач 60 | 4
Сопровождение исполнения задач 61 | 4
Сопровождение исполнения задач 62 | 4
Сопровождение исполнения задач 63 | 4
Сопровождение исполнения задач 64 | 4
Сопровождение исполнения задач 65 | 4
Сопровождение исполнения задач 66 | 4
Сопровождение исполнения задач 67 | 4
Сопровождение исполнения задач 68 | 4
Сопровождение исполнения задач 69 | 4
Сопровождение исполнения задач 70 | 4
Сопровождение исполнения задач 71 | 4
Сопровождение исполнения задач 72 | 4
Сопровождение исполнения задач 73 | 4
Сопровождение исполнения задач 74 | 4
Сопровождение исполнения задач 75 | 4
Сопровождение исполнения задач 76 | 4
Сопровождение исполнения задач 77 | 4
Сопровождение исполнения задач 78 | 4
Сопровождение исполнения задач 79 | 4
Сопровождение исполнения задач 80 | 4
Сопровождение исполнения задач 81 | 4
Сопровождение исполнения задач 82 | 4
Сопровождение исполнения задач 83 | 4
Сопровождение исполнения задач 84 | 4
Сопровождение исполнения задач 85 | 4
Сопровождение исполнения задач 86 | 4
Сопровождение исполнения задач 87 | 4
Сопровождение исполнения задач 88 | 4
Сопровождение исполнения задач 89 | 4
Сопровождение исполнения задач 90 | 4
Сопровождение исполнения задач 91 | 4
Сопровождение исполнения задач 92 | 4
Сопровождение исполнения задач 93 | 4
Сопровождение исполнения задач 94 | 4
Сопровождение исполнения задач 95 | 4
Сопровождение исполнения задач 96 | 4
Сопровождение исполнения задач 97 | 4
Сопровождение исполнения задач 98 | 4
Сопровождение исполнения задач 99 | 4
Сопровождение исполнения задач 100 | 4
Сопровождение исполнения задач 101 | 4
Сопровождение исполнения задач 102 | 4
Сопровождение исполнения задач 103 | 4
Сопровождение исполнения задач 104 | 4
Сопровождение исполнения задач 105 | 4
Сопровождение исполнения задач 106 | 4
Сопровождение исполнения задач 107 | 4
Сопровождение исполнения задач 108 | 4
Сопровождение исполнения задач 109 | 4
Сопровождение исполнения задач 110 | 4
Сопровождение исполнения задач 111 | 4
Сопровождение исполнения задач 112 | 4
Сопровождение исполнения задач 113 | 4
Сопровождение исполнения задач 114 | 4
Сопровождение исполнения задач 115 | 4
Сопровождение исполнения задач 116 | 4
Сопровождение исполнения задач 117 | 4
Сопровождение исполнения задач 118 | 4
Сопровождение исполнения задач 119 | 4
Сопровождение исполнения задач 120 | 4
Сопровождение исполнения задач 121 | 4
Сопровождение исполнения задач 122 | 4
Сопровождение исполнения задач 123 | 4
Сопровождение исполнения задач 124 | 4
Сопровождение исполнения задач 125 | 4
Сопровождение исполнения задач 126 | 4
Сопровождение исполнения задач 127 | 4
Сопровождение исполнения задач 128 | 4
Сопровождение исполнения задач 129 | 4
Сопровождение исполнения задач 130 | 4
Сопровождение исполнения задач 131 | 4
Сопровождение исполнения задач 132 | 4
Сопровождение исполнения задач 133 | 4
Сопровождение исполнения задач 134 | 4
Сопровождение исполнения задач 135 | 4
Сопровождение исполнения задач 136 | 4
Сопровождение исполнения задач 137 | 4
Сопровождение исполнения задач 138 | 4
Сопровождение исполнения задач 139 | 4
Сопровождение исполнения задач 140 | 4
Сопровождение исполнения задач 141 | 4
Сопровождение исполнения задач 142 | 4
Сопровождение исполнения задач 143 | 4
Сопровождение исполнения задач 144 | 4
Сопровождение исполнения задач 145 | 4
Сопровождение исполнения задач 146 | 4
Сопровождение исполнения задач 147 | 4
Сопровождение исполнения задач 148 | 4
Сопровождение исполнения задач 149 | 4
Сопровождение исполнения задач 150 | 4
Сопровождение исполнения задач 151 | 4
Сопровождение исполнения задач 152 | 4
Сопровождение исполнения задач 153 | 4
Сопровождение исполнения задач 154 | 4
Сопровождение исполнения задач 155 | 4
Сопровождение исполнения задач 156 | 4
Сопровождение исполнения задач 157 | 4
Сопровождение исполнения задач 158 | 4
Сопровождение исполнения задач 159 | 4
Сопровождение исполнения задач 160 | 4
Сопровождение исполнения задач 161 | 4
Сопровождение исполнения задач 162 | 4
Сопровождение исполнения задач 163 | 4
Сопровождение исполнения задач 164 | 4
Сопровождение исполнения задач 165 | 4
Сопровождение исполнения задач 166 | 4
Сопровождение исполнения задач 167 | 4
Сопровождение исполнения задач 168 | 4
Сопровождение исполнения задач 169 | 4
Сопровождение исполнения задач 170 | 4
Сопровождение исполнения задач 171 | 4
Сопровождение исполнения задач 172 | 4
Сопровождение исполнения задач 173 | 4
Сопровождение исполнения задач 174 | 4
Сопровождение исполнения задач 175 | 4
Сопровождение исполнения задач 176 | 4
Сопровождение исполнения задач 177 | 4
Сопровождение исполнения задач 178 | 4
Сопровождение исполнения задач 179 | 4
Сопровождение исполнения задач 180 | 4
Сопровождение исполнения задач 181 | 4
Сопровождение исполнения задач 182 | 4
Сопровождение исполнения задач 183 | 4
Сопровождение исполнения задач 184 | 4
Сопровождение исполнения задач 185 | 4
Сопровождение исполнения задач 186 | 4
Сопровождение исполнения задач 187 | 4
Сопровождение исполнения задач 188 | 4
Сопровождение исполнения задач 189 | 4
Сопровождение исполнения задач 190 | 4
Сопровождение исполнения задач 191 | 4
Сопровождение исполнения задач 192 | 4
Сопровождение исполнения задач 193 | 4
Сопровождение исполнения задач 194 | 4
Сопровождение исполнения задач 195 | 4
Сопровождение исполнения задач 196 | 4
Сопровождение исполнения задач 197 | 4
Сопровождение исполнения задач 198 | 4
Сопровождение исполнения задач 199 | 4
Сопровождение исполнения задач 200 | 4
Сопровождение исполнения задач 201 | 4
Сопровождение исполнения задач 202 | 4
Сопровождение исполнения задач 203 | 4
Сопровождение исполнения задач 204 | 4
Сопровождение исполнения задач 205 | 4
Сопровождение исполнения задач 206 | 4
Сопровождение исполнения задач 207 | 4
Сопровождение исполнения задач 208 | 4
Сопровождение исполнения задач 209 | 4
Сопровождение исполнения задач 210 | 4
Сопровождение исполнения задач 211 | 4
Сопровождение исполнения задач 212 | 4
Сопровождение исполнения задач 213 | 4
Сопровождение исполнения задач 214 | 4
Сопровождение исполнения задач 215 | 4
Сопровождение исполнения задач 216 | 4
Сопровождение исполнения задач 217 | 4
Сопровождение исполнения задач 218 | 4
Сопровождение исполнения задач 219 | 4
Сопровождение исполнения задач 220 | 4
Сопровождение исполнения задач 221 | 4
Сопровождение исполнения задач 222 | 4
Сопровождение исполнения задач 223 | 4
Сопровождение исполнения задач 224 | 4
Сопровождение исполнения задач 225 | 4
Сопровождение исполнения задач 226 | 4
Сопровождение исполнения задач 227 | 4
Сопровождение исполнения задач 228 | 4
Сопровождение исполнения задач 229 | 4
Сопровождение исполнения задач 230 | 4
Сопровождение исполнения задач 231 | 4
Сопровождение исполнения задач 232 | 4
Сопровождение исполнения задач 233 | 4
Сопровождение исполнения задач 234 | 4
Сопровождение исполнения задач 235 | 4
Сопровождение исполнения задач 236 | 4
Сопровождение исполнения задач 237 | 4
Сопровождение исполнения задач 238 | 4
Сопровождение исполнения задач 239 | 4
Сопровождение исполнения задач 240 | 4
Сопровождение исполнения задач 241 | 4
Сопровождение исполнения задач 242 | 4
Сопровождение исполнения задач 243 | 4
Сопровождение исполнения задач 244 | 4
Сопровождение исполнения задач 245 | 4
Сопровождение исполнения задач 246 | 4
Сопровождение исполнения задач 247 | 4
Сопровождение исполнения задач 248 | 4
Сопровождение исполнения задач 249 | 4
Сопровождение исполнения задач 250 | 4
Сопровождение исполнения задач 251 | 4
Сопровождение исполнения задач 252 | 4
Сопровождение исполнения задач 253 | 4
Сопровождение исполнения задач 254 | 4
Сопровождение исполнения задач 255 | 4
Сопровождение исполнения задач 256 | 4
Сопровождение исполнения задач 257 | 4
Сопровождение исполнения задач 258 | 4
Сопровождение исполнения задач 259 | 4
Сопровождение исполнения задач 260 | 4
Сопровождение исполнения задач 261 | 4
Совещание с проектной группой 1 | 0.5
Совещание с проектной группой 2 | 0.48
Совещание с проектной группой 3 | 0.48
Совещание с проектной группой 4 | 0.48
Совещание с проектной группой 5 | 0.48
Совещание с проектной группой 6 | 0.48
Совещание с проектной группой 7 | 0.48
Совещание с проектной группой 8 | 0.48
Совещание с проектной группой 9 | 0.48
Совещание с проектной группой 10 | 0.48
Совещание с проектной группой 11 | 0.48
Совещание с проектной группой 12 | 0.48
Совещание с проектной группой 13 | 0.48
Совещание с проектной группой 14 | 0.48
Совещание с проектной группой 15 | 0.48
Совещание с проектной группой 16 | 0.48
Совещание с проектной группой 17 | 0.48
Совещание с проектной группой 18 | 0.48
Совещание с проектной группой 19 | 0.48
Совещание с проектной группой 20 | 0.48
Совещание с проектной группой 21 | 0.48
Совещание с проектной группой 22 | 0.48
Совещание с проектной группой 23 | 0.48
Совещание с проектной группой 24 | 0.48
Совещание с проектной группой 25 | 0.48
Совещание с проектной группой 26 | 0.48
Совещание с проектной группой 27 | 0.48
Совещание с проектной группой 28 | 0.48
Совещание с проектной группой 29 | 0.48
Совещание с проектной группой 30 | 0.48
Совещание с проектной группой 31 | 0.48
Совещание с проектной группой 32 | 0.48
Совещание с проектной группой 33 | 0.48
Совещание с проектной группой 34 | 0.48
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 0.5
Формирование сменных заданий 2 | 0.5
Формирование сменных заданий 3 | 0.5
Формирование сменных заданий 4 | 0.5
Формирование сменных заданий 5 | 0.5
Формирование сменных заданий 6 | 0.5
Формирование сменных заданий 7 | 0.5
Формирование сменных заданий 8 | 0.5
Формирование сменных заданий 9 | 0.5
Формирование сменных заданий 10 | 0.5
Формирование сменных заданий 11 | 0.5
Формирование сменных заданий 12 | 0.5
Формирование сменных заданий 13 | 0.5
Формирование сменных заданий 14 | 0.5
Формирование сменных заданий 15 | 0.5
Формирование сменных заданий 16 | 0.5
Формирование сменных заданий 17 | 0.5
Формирование сменных заданий 18 | 0.5
Формирование сменных заданий 19 | 0.5
Формирование сменных заданий 20 | 0.5
Формирование сменных заданий 21 | 0.5
Формирование сменных заданий 22 | 0.5
Формирование сменных заданий 23 | 0.5
Формирование сменных заданий 24 | 0.5
Формирование сменных заданий 25 | 0.5
Формирование сменных заданий 26 | 0.5
Формирование сменных заданий 27 | 0.5
Формирование сменных заданий 28 | 0.5
Формирование сменных заданий 29 | 0.5
Формирование сменных заданий 30 | 0.5
Формирование сменных заданий 31 | 0.5
Формирование сменных заданий 32 | 0.5
Формирование сменных заданий 33 | 0.5
Формирование сменных заданий 34 | 0.5
Формирование сменных заданий 35 | 0.5
Формирование сменных заданий 36 | 0.5
Формирование сменных заданий 37 | 0.5
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 8
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 8
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 47 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 47 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 3.5967 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 9 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | Кургин Федор Владимирович
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 14 | Шамирян Альберт Варужанович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Шамирян Альберт Варужанович
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | Азриян Артур Ашотович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 8 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 2.8567 | Азриян Артур Ашотович
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | Раскатов Леонид Владимирович
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 50 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | Нохаева Вероника Андреевна
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0
Разработать положение об отделе СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Сапелкина Мария Александровна
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 8
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 40 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 40 | Донцова Анна Егоровна
Определить сроки актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж. Определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 месяца и 6 месяцев | 16 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 40 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 16 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Пелих Даниил Юрьевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Князев Денис Викторович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Безрядин Роман Олегович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Левина Елизавета Сергеевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Князев Денис Викторович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Левина Елизавета Сергеевна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Полякова Кристина Валентиновна
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проанализировать процесс движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Написать инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна
Определить места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Безрядин Роман Олегович
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 40 | Макеев Андрей Сергеевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Безрядин Роман Олегович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | Макеев Андрей Сергеевич
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Проверить и актуализировать длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проверить наличие и актуализировать технологические карты | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Внести длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Полякова Кристина Валентиновна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Левина Елизавета Сергеевна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создать ежедневный отчет о работе производственных участков | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Разработать положение об отделе | 560 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Полякова Кристина Валентиновна
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Дроздова Екатерина Игоревна
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Провести анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Левина Елизавета Сергеевна
Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение написано, согласовано утрверждено | 8
Разработать должностные инструкции сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать сопутствующую документацию | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Должностные инструкции разработаны и утверждены | 0
Написать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализировать СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать пункт 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить презентацию результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна | Проект СПП
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 6 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 6 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать ДДС | 4 | Пелих Даниил Юрьевич
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 8
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Формирование сменных заданий 1 | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить сроки выполнения заказов на производство в зависимости от линейки продукции и срока выполнения заказа | 120 | Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Определить номенклатуру готовой продукции по массовым, серийным единичным производством продукции | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Провести анализ плана продаж на 2025 год, для выявления объема средних продаж продукции в неделю по номенклатурно. | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в "1С" | 80 | Донцова Анна Егоровна
Определение сроков актуализации неснижаемого остатка ГП на складе, в зависимости от скачков продаж, сроков предоставления информации о предоставления плана продаж на месяц, 6 месяцев | 80 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 200 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 1 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 56 | Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 112 | Донцова Анна Егоровна
Анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 200 | Донцова Анна Егоровна
Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработка инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработка инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 80 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Оформление инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна
Написание инструкции по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 8 | Дроздова Екатерина Игоревна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
По массовой и серийной продукции определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна, Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Пелих Даниил Юрьевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Князев Денис Викторович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Емцева Анастасия Юрьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Макарова Надежда Григорьевна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Князев Денис Викторович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Полякова Кристина Валентиновна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и в нести в "1С" | 120 | Дроздова Екатерина Игоревна
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 8
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 240 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Полякова Кристина Валентиновна
Проверка правильности формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 112 | Дроздова Екатерина Игоревна
Анализ процесса движения полуфабрикатов в системе "1С" | 112 | Донцова Анна Егоровна
Написание инструкции по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" | 24 | Дроздова Екатерина Игоревна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 120 | Донцова Анна Егоровна
Определение места хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменение схемы хранения на складе ГП | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 120 | Донцова Анна Егоровна
Определение места хранения на складе полуфабрикатов | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Изменение схемы хранения на складе комплектующих | 80 | Головинов Константин Эдуардович
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 80 | Безрядин Роман Олегович
Анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 80 | Макеев Андрей Сергеевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | Безрядин Роман Олегович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 112 | Макеев Андрей Сергеевич
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработка единой формы ежедневного сменного задания | 8 | Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформление служебной записки для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменение формы ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 40 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Формирование служебной записки на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласование изменений в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Проверка и актуализация длительности выполнения работ по этапам производства продукции (норм времени), указанных в ресурсной спецификации | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Проверка наличия и актуализация технологических карт | 720 | Кербенёва Ольга Владимировна, Макарова Надежда Григорьевна, Пелих Даниил Юрьевич, Целищев Павел Сергеевич
Внесение длительности выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсные спецификации "1С" | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Макарова Надежда Григорьевна
Длительность выполнения работ по этапам (норм времени) в ресурсных спецификациях в "1С" актуализированы | 0
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Полякова Кристина Валентиновна
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Кербенёва Ольга Владимировна
Создание ежедневного отчета о работе производственных участков | 296 | Дроздова Екатерина Игоревна
Создание ежемесячного отчета о работе производственных участков | 328 | Кербенёва Ольга Владимировна
Отчеты согласованы и внесены в СТО-06-009, СТО-07-098 и СТО-07-092 | 112 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Разработка положения об отделе | 560 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работы отдела в тестовом режиме | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Полякова Кристина Валентиновна
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Дроздова Екатерина Игоревна
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Анализ замечаний в работе, корректировка | 168 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное утверждение положения об отделе | 32 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение написано, согласовано утрверждено | 8
Разработка должностных инструкций сотрудников на основе анализа пунктов 2.1.1-2.1.6 и 2.1.7.1 | 480 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработка сопутствующей документации | 480 | Кербенёва Ольга Владимировна
Написание СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 160 | Дроздова Екатерина Игоревна, Кербенёва Ольга Владимировна
Разработка схемы взаимодействия со смежными подразделениями (блок-схема) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация СТО смежных подразделений, внесение корректировок в бизнес-процессы (склад, закупки, продажи) | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласование пункта 2.1.7.5 и 2.1.7.5 | 80 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласование СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
СТО Планирование учета и анализа выпускаемой продукции согласовано | 0
Работы бухгалтера | 240 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовка презентации результатов проекта | 40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечание | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка приказа | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК_
Сопровождение исполнения задач 2 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 79 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 80 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 81 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 82 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 83 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 84 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 85 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 86 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 87 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 88 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 89 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 90 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 91 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 92 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 93 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 94 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 95 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 96 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 97 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 98 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 99 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 100 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 101 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 102 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 103 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 104 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 105 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 106 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 107 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 111 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 112 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 113 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 114 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 115 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 116 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 117 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 155 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 156 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 157 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 158 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 159 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 160 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 161 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 162 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 163 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 164 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 165 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 166 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 167 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 168 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 169 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 170 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 171 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 172 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 173 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 174 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 175 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 176 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 177 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 178 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 179 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 180 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 181 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 182 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 183 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 184 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 185 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 188 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 189 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 190 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 191 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 192 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 193 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 194 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 195 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 196 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 197 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 198 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 199 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 200 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 201 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 202 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 203 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 204 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 205 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 206 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 207 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 208 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 209 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 210 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 211 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 212 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 213 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 214 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 215 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 216 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 217 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 218 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 219 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 220 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 221 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 222 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 223 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 224 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 225 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 226 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 227 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 228 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 229 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 230 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 231 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 232 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 233 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 234 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 235 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 236 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 237 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 238 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 239 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 240 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 241 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 242 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 243 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 244 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 245 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 246 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 247 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 248 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 249 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 250 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 251 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 252 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 253 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 254 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 255 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 256 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сопровождение исполнения задач 257 | 4
Сопровождение исполнения задач 258 | 4
Сопровождение исполнения задач 259 | 4
Сопровождение исполнения задач 260 | 4
Сопровождение исполнения задач 261 | 4
Совещание с проектной группой 1 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 2 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 3 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 4 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 5 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 6 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 7 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 8 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 9 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 10 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 11 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 12 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 13 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 14 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 15 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 16 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 17 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 18 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 19 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 20 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 21 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 22 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 23 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 24 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 25 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 26 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 27 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 28 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 29 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 30 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 31 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 32 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 33 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с проектной группой 34 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0 | Донцова Анна Егоровна, Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 16.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 16.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 16.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 16.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить цели проекта | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Цели определены | 8
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8
Планирование проекта | 10.96 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0
Подготовить презентацию | 0.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Презентация подготовлена | 0
Защитить плана проекта | 7.6917 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0
Разработать инструкцию формирования плана в "1С" по перспективным планам продаж | 1 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции | 20 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, актуализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" | 3 | Кербенёва Ольга Владимировна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С" 2 | 0.325 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для выполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в "1С". | 7.1433 | Кербенёва Ольга Владимировна
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе "1С" | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 2 | Целищев Павел Сергеевич
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в "1С" | 8 | Раскатов Леонид Владимирович
Точки заказа определены, внесены в "1С" | 0
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 7 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0
Проверить правильность формирования заказа на производство в "1С" для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | Раскатов Леонид Владимирович
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в "1С" написана, утверждена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 2 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 1 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0
Определить место хранения прицеховых кладовых | 4 | Зайцев Гордей Николаевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 0 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 0 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №1 | 6 | Зайцев Гордей Николаевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства №2 | 6 | Зайцев Гордей Николаевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 0 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №1 | 3 | Зайцев Гордей Николаевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых производства №2 | 3 | Зайцев Гордей Николаевич
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в "1С" | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменить форму ежедневного сменного задания в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в "1С" | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в "1С" изменена | 0
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 2 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 2 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 2 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 2 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 3 | Кербенёва Ольга Владимировна
Протестировать шаблоны производства "1С" при формировании производственных этапов | 1 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе "1С" | 15 | Дроздова Екатерина Игоревна
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 15 | Нохаева Вероника Андреевна
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0
Разработать положение об отделе СПП | 10 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать ДИ сотрудников СПП | 10 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0
Подготовить презентацию результатов проекта | 2.5 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 3 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать экономическое заключение | 8
Проведение предзащиты | 1.3333 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 0 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0
Распоряжение издано | 0 |  | Снижение прочих требований в ОЛ
Проведение установочного совещания | 8
Планирование проекта | 86
Защита проекта | 1
Перепланирование проекта | 2
Защита проекта повторная | 1
Приказ подписан | 0
Начало проекта | 0
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5
Совещание с рабочей группой 1 | 1
Совещание с рабочей группой 2 | 1
Совещание с рабочей группой 3 | 1
Совещание с рабочей группой 4 | 1
Совещание с рабочей группой 5 | 1
Совещание с рабочей группой 6 | 1
Совещание с рабочей группой 7 | 1
Совещание с рабочей группой 8 | 1
Совещание с рабочей группой 9 | 1
Совещание с рабочей группой 10 | 1
Совещание с рабочей группой 11 | 1
Совещание с рабочей группой 12 | 1
Совещание с рабочей группой 13 | 1
Совещание с рабочей группой 14 | 1
Совещание с рабочей группой 15 | 1
Совещание с рабочей группой 16 | 1
Совещание с рабочей группой 17 | 1
Совещание с рабочей группой 18 | 1
Совещание с рабочей группой 19 | 1
Совещание с рабочей группой 20 | 1
Совещание с рабочей группой 21 | 1
Совещание с рабочей группой 22 | 1
Совещание с рабочей группой 23 | 1
Совещание с рабочей группой 24 | 1
Совещание с рабочей группой 25 | 1
Совещание с рабочей группой 26 | 1
Совещание с рабочей группой 27 | 1
Совещание с рабочей группой 28 | 1
Совещание с рабочей группой 29 | 1
Совещание с рабочей группой 30 | 1
Совещание с рабочей группой 31 | 1
Еженедельное совещание с куратором 1 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 2 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 3 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 4 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 5 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 6 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 7 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 8 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 9 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 10 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 11 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 12 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 13 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 14 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 15 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 16 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 17 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 18 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 19 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 20 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 21 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 22 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 23 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 24 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 25 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 26 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 27 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 28 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 29 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 30 | 0.5
Еженедельное совещание с куратором 31 | 0.5
Формирование сменных заданий 1 | 2
Формирование сменных заданий 2 | 2
Формирование сменных заданий 3 | 2
Формирование сменных заданий 4 | 2
Формирование сменных заданий 5 | 2
Формирование сменных заданий 6 | 2
Формирование сменных заданий 7 | 2
Формирование сменных заданий 8 | 2
Формирование сменных заданий 9 | 2
Формирование сменных заданий 10 | 2
Формирование сменных заданий 11 | 2
Формирование сменных заданий 12 | 2
Формирование сменных заданий 13 | 2
Формирование сменных заданий 14 | 2
Формирование сменных заданий 15 | 2
Формирование сменных заданий 16 | 2
Формирование сменных заданий 17 | 2
Формирование сменных заданий 18 | 2
Формирование сменных заданий 19 | 2
Формирование сменных заданий 20 | 2
Формирование сменных заданий 21 | 2
Формирование сменных заданий 22 | 2
Формирование сменных заданий 23 | 2
Формирование сменных заданий 24 | 2
Формирование сменных заданий 25 | 2
Формирование сменных заданий 26 | 2
Формирование сменных заданий 27 | 2
Формирование сменных заданий 28 | 2
Формирование сменных заданий 29 | 2
Формирование сменных заданий 30 | 2
Формирование сменных заданий 31 | 2
Формирование отчетов по зарплате 1 | 2
Формирование отчетов по зарплате 2 | 2
Формирование отчетов по зарплате 3 | 2
Формирование отчетов по зарплате 4 | 2
Формирование отчетов по зарплате 5 | 2
Формирование отчетов по зарплате 6 | 2
Формирование отчетов по зарплате 7 | 2
Формирование отчетов по зарплате 8 | 2
Расчет бюджета проекта | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 1 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 2 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 3 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 4 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 5 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 6 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 7 | 1 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование отчетов по исрользованию ресурсов 8 | 1
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 2
Доработка печатной формы ОЛ UFG CFM | 12 | Ткачева Надежда Юрьевна
Внесение изменений на WEB | 12 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 5 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 3 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 3 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в "1С" | 6 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG | 0.5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG | 22 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG | 10 | Ткаченко Людмила Викторовна
Анализ дополнительного оборудования в ОЛ | 20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2 | Ткачева Надежда Юрьевна
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21 | Ткаченко Людмила Викторовна
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16 | Целищев Павел Сергеевич
Реализация ТЗ в "1С" | 16 | Ткачева Надежда Юрьевна
Выгрузка ПТ из ОЛ UFG, CFM, TFG | 2
Анализ ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ UFG, CFM, TFG | 21
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16
Реализация ТЗ в "1С" | 16
Проанализировать ТЗ TFG на соотвтствие КД | 80
Выгрузка ПТ из ОЛ CFM, TFG | 2
Анализ ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21
Формирование списка уникальных ПТ в ОЛ CFM, TFG | 21
Проработка ПТ на возможность автоматизации. Написание ТЗ | 16
Реализация ТЗ в "1С" | 16
Доработать таблицу для реализации прочих требований по системам телеметрии на ОЛ UFG | 8 | Львов Сергей Александрович
Актуализация СТО ГСПП | 80
Актуализация СТО СР | 80
Актуализация СТО КС | 80 | Шамрай Дарья Николаевна
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 216
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 160
Сверить информацию на соответствие ОПИСАНИЮ ТИПА | 3 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 1 | Ростовцев Вадим Александрович
Проверить актуальность версий ПО по Описанию типа и в РЭ | 2 | Письменный Александр Анатольевич
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120 | Ворошина Елена Владимировна
Проверить соответствие маски прибора действующему ОЛ | 4
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 120
Внисти в описание РЭ частоповторяющиеся Прочие требования | 80
Получить от конкурентов формат ОЛ | 80
Сформировать на основе ИИ сравнение форм ОЛ конкурентов | 40
Дать предложения по оптимизации ОЛ | 10
Проработать ОЛ НПО, написать ТЗ по оптимизации | 80 | Шамрай Дарья Николаевна
Реализовать ТЗ в "1С" | 80 | Крапковская Наталья Валерьевна
Анализ действующих методических пособий для КС, выявление несоответствий | 26.6667
Актуализация методических пособий для КС | 32
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на UFG | 160
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на TFG | 8
По итогам работы по автоматизации ПТ провести обучение КС по заполнению ОЛ на CFM | 8
Разработка обучающих курсов | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 3 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2
Разработка обучающих курсов | 60 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2
Разработка обучающих курсов | 41 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование | 6 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 2
Разработка обучающих курсов | 30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тестирование | 2 | Биденко Елена Геннадьевна
Организация обучения сотрудников на платформе | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ ОЛ на наличие ПТ | 24 | Ткаченко Людмила Викторовна
Анализ ОЛ на наличие ПТ | 16 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по результатам ОПЭ на уровне ИД | 1
Разбор причин по результатам ОПЭ | 12 | Ткаченко Людмила Викторовна
РГ по ОПЭ | 1
Акт по ОПЭ подписан | 0
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | Кузнецов Сергей Сергеевич
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Обучение КС по заполнению ОЛ с учетом внесенных изменений | 2 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка презентации | 20 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка документов по закрытию | 16 | Ткаченко Людмила Викторовна
Подготовка данных для презентации | 5 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Защита на уровне ПСД | 1
Проект завершён | 0
Начало работ проект. Распоряжение НП00-000095 от 04.03.2025 | 0 |  | Создание парка-лаборатории контрольных изделий, выпускаемых серийно НПО "Турбулентность-ДОН"
Распоряжение о планировании издано | 0
Выполнить планирование проекта | 80
провести совет по качеству по планированию этапов проекта | 8
совет по качеству планирования проведен | 0
Разработать и создать project | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Запросить проверку projct у зам ГК по проектной деятельности | 2 | Власов Илья Вадимович
Проект проверен | 0
Провести предзащиту с рабочей группой у Главного конструктора | 8
Предзащита проведена | 0
подготовить ДДС | 1.04
Подготовить бюджет проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0
Запросить ЭО | 8 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО получено | 0
Подготовить документы для запуска | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совещание по запуску проекта | 8
Проект запущен | 0
Приказ получен | 0
Сделать запрос сотрудникам КБ через "1С" "Составить список используемых и находящихся на рабочих местах СИ " | 0 | Кудинова Ксения Александровна
организовать проверку СИ на рабочих местах КБ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Дейко Е.Ю. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ у Ростовцева В.А. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Донченко Р.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Целищев П.С. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Ворошина Е.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Кузнецов С.С. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Чугонов Д.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Бутенко И.М. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Львов С.А. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Давыдов А.В. | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Соломичев Р. | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Асланян А. | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ Письменный А | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Составить список используемых и находящихся на рабочих менстах СИ | 0 | Кудинова Ксения Александровна
проверить списики СИ на рабочих местах КБ | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Получить и обработать списки СИ на рабочих местах | 8
Сделать общий список СИ на рабочих местах | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Список составлен | 0
Сделать опись приборов в кабинете ОМИС | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в кабинете 3КБ3 | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в кабинете конструкторов (Дейко Е.Ю.) | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись проборов в кабинете зам ГК по ПД | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Сделать опись приборов в лаборатории КБ | 16 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать опись приборов на складе 4/8 (старый мех) | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Сделать общий список СИ на основе переписей | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Общий список доступных СИ в КБ составлен | 0
Подготовить предложения из списка СИ в парк-Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Организовать совет по качеству | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совет по качеству по выбору приборов в Парк -Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Составить окончательный список СИ в парк-Лабораторий | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласовать список СИ в парк-Лабораторий с главным конструктором КБ | 4 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Список и количество приборов для ПЛ определен | 0
Определить оборудование, оснастку, которым не место в лаборатории | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Определить новое место для расположения оборудования и оснаски | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Составить зонирование помещения | 0 | Кудинова Ксения Александровна
создание макета таблички СИ | 2 | Борох Даниил Сергеевич
Замеры помещения парка-лаборатории | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Составление схемы помещения парка-лаборатории | 1 | Борох Даниил Сергеевич
Актуализация списка СИ для парка-лаборатории | 0.5 | Борох Даниил Сергеевич
Навести порядок в зоне расположения балонов с газами | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне персонального комьютера | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне расположения с прямыми участками | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Навести порядок в зоне расположения стола и железной стойки с образцами | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Порядок в лаборатории наведен | 0
Выбросить все лишнее из подготовленного помещения под парк-лабораторий (Измерить выделенную площадь, подготовить эскиз ) | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Переделать макет парк-лаборатории, расставить СИ,подобрать стеллаж | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить 3Д визуализацию макета (под выбранное место под ПЛ,новое площадь) | 16 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка помещений для Парк-Лабораторий (ПЛ) проведена | 0
Разработать 2Д и 3Д модель парка лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Согласовать 2Д и 3Д модель парка лабораторий с ГК | 0 | Кудинова Ксения Александровна
организовать совет по качеству | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Провести совет по качеству :"Согласование плана помещений" (Укомплектовать список продукции для ПЛ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Совет по качеству проведен | 0
Доработать план помещения по результатам СК (Пересчитать наличие продукции из списка для ПЛ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Согласовать список продукции для ПЛ с ГК | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Подобрать необходимые стелажи и мебель относительно утвержденного плана помещения | 24 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить заявку на приобретение подобранного мебельного инвентаря | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Подготовка и подбор оборудование. Зонирование помещений. Подбор и выбр стеллажей запрос КП Разработать макеты информационных табличек для экспонатов ПЛ ) | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Уборка помещения Парка-Лабораторий | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Подобрать на помещение стеллажей для ПК | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Запросить наличие стеллажей на складе по размпрам для Парка-лаборатории | 0 | Кудинова Ксения Александровна
согласовать план расстановки мебели и стеллажей | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Помещение ПЛ согласована оснащением мебелью и стелажами | 0
Подготовка образцов для парка лабораторий | 120 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Определить необходимые доработки отобранных образцах для парка лаборатории | 32 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Сделать запрос на выделение ресурсов по доработке отобранных образцов для ПЛ | 0 | Кудинова Ксения Александровна
Выделить ресурс на доработке образцов в ПЛ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработать образцы в парк лабораторий | 80 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получить доработанные образцы | 8
Определить потребность в доп инвентаре и мебели для парка лабораторий | 2 | Романова Мария Константиновна
Провести анализ срока и цены по покупке необходимого инвентаря и меебели | 1.5 | Романова Мария Константиновна
Оформить заказ на покупку мебели и инвентаря. Провести оплату, заключить договор. Создать заявку на создание номенклатуры | 2 | Романова Мария Константиновна
Мебель заказана | 0
Мебель и инвентарь получены | 0
Доработанные образцы получены | 0
Разработать схему подсветки стеллажей в парке лабораторий. Реализовать подсветку на базе arduino | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разместить образцы на стеллаже согласно согласованной схеме | 2 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Образцы размещены | 0
Провести документированную опись приборов ПЛ | 0
Провести документированную опись мебели в ПЛ | 0
проверить и согласовать списки оснащения парка | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сделать запрос в отдел "1С" о создании склада ПЛ | 1 | Романова Мария Константиновна
Предоставить данные отделу "1С" описей ПЛ | 1
Создание склада в "1С" с учетом списков описей | 0
Склад в "1С" готов | 0
Подать список приборов ПЛ в производство с запросом об изготовлении табличек | 2 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Поставить задачу на изготовления табличек производству | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Запросить визуальный итог перед выпуском табличек | 16
Согласовать макет табличек | 16
Производство и выпуск табличек | 10 | Романова Мария Константиновна
таблички выпущены | 0
Создать макет табличек на помещения ПЛ | 16
Передать макет табличек на производство | 8
Согласовать макет перед печатью | 8
Таблички получены | 0
Организовать размещение табличек на дверях в помещениях ПЛ | 3.3333 | Романова Мария Константиновна
Таблички размещены | 0
Подготовка образцов для размещения на стеллажах в парке-лаборатории согласно утвержденной схеме | 8 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка помещения | 8 | Романова Мария Константиновна
Подготовка образцов на палетах в парке лаборатории | 8 | Борох Даниил Сергеевич, Газизов Денис Андреевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование размещени образцов с куратором проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
СК | 0
Расчитстить площадку для демонтажа СКУ | 8 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Продлить проект до 12.12.2025 в связи с решением ПСД на СК | 1 | Романова Мария Константиновна
Проект продлен | 0
Перепланировать проект до 12.12.2025 | 1 | Романова Мария Константиновна
СК | 0.25
СК проведен | 0
Провести перестановку образцов по рекомендациям и замечаниям куратора | 16 | Борох Даниил Сергеевич, Гамаюнов Александр Сергеевич
Распечатать и расставить таблички | 8 | Борох Даниил Сергеевич
Подготовиться к презентации парка | 2 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Парк доработан | 0
СК | 0.25
СК проведен | 0
Презентация ПЛ помещений | 2 | Романова Мария Константиновна
Запросить план-факт | 1 | Романова Мария Константиновна
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП. | 1
Запросить ЭО | 1 | Романова Мария Константиновна
Сделать ЭО | 2
Подготовить презентацию к закрытию проекта | 2 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание о закрытии проекта | 1 | Романова Мария Константиновна
сдать документы в архив | 3 | Романова Мария Константиновна
СК | 0.25
СК проведен | 0
Проект завершен | 0
Начало проекта | 0 |  | Создание учебного центра
Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка плана обучения для кадрового резерва | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка плана обучения по переговорам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка программ обучения | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование программ обучения | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка распоряжения о планировании | 2 | Биденко Е.Г.
Планирование работ проекта | 24 | Биденко Е.Г.
Планирование расходов проекта | 8 | Биденко Е.Г.
Планирование календаря мероприятий | 8 | Биденко Елена Геннадьевна
Согласование плана проекта | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | 4 | Биденко Е.Г.
Расчет бюджета проекта | 4 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка экономического обоснования проекта | 2 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление проекта приказа на предзащиту | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентации к защите | 3 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | 2 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Повторная защита у куратора проекта | 1 | Биденко Елена Геннадьевна
Приказ на проект подписан | 0
Начало проекта | 8
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 1 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 2 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 3 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 4 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 5 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 6 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 7 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 8 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 9 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 10 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 11 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 12 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 13 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 14 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 15 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 16 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 17 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 18 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 19 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 20 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 21 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 22 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 23 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 24 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 25 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 26 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 27 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 28 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 29 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 30 | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 31 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 32 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 33 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 34 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 35 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 36 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 37 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 38 | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 39 | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 40 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 41 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 42 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 43 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 44 | 2 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 1 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 7 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 8 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 9 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 10 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 11 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 12 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 13 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 14 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 15 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 16 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 17 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 18 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 19 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 20 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 21 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 22 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 23 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 24 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 25 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 26 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 27 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 28 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 29 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 30 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 31 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 32 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 33 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 34 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 35 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 36 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 37 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 38 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 39 | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 40 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 41 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 42 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 43 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 44 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | Биденко Е.Г.
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 8 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | 1.04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2
Ведение учета в УПП | 1.04
Контроль лимита по проекту по ЗДС | 2
Ведение учета в УПП | 1.04
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | 8
План-факт готов | 0
Составление календаря мероприятий | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | 6 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Составление графика ИПР | 8 | Александрова Влада Владимировна
Организация сбора учебной группы | 2 | Александрова Влада Владимировна
Оформление закупки на канцтовары | 3 | Александрова Влада Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | 16 | Александрова Влада Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для КР | 16 | Александрова Влада Владимировна
Пробное тестирование | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Анализ результатов | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Внесение корректировок в анкеты | 8 | Александрова Влада Владимировна
Формирование матрицы оценки | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Платформа к проведению опроса готова | 0
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 14 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Обучение запущено | 0
Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | 0
Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 2 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 2 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | 24 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 2 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 2 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как давать обратную связь" | 2 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 1 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР проведены | 0
Внесение ИПР на платформу 1 | 40 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 2 | 40 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 3 | 40 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 4 | 40 | Александрова Влада Владимировна
ИПР на платформу внесены | 0
Составить график встреч по ИПР | 8 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка сводного отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна
Анализ данных | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР на старте проведены | 0
Оценка на входе проведена | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Лицензия оплачена | 0
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | 0 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 1 | 0 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 2 | 0 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 3 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 4 | 5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 5 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 6 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 7 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 8 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 9 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 10 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 11 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 12 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 13 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 14 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 15 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 16 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 17 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 18 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 19 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 20 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 21 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 22 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 23 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 24 | 5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 25 | 5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 26 | 5 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 27 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 28 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 29 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 30 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Редактирование подкастов по "1С" 31 | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Редактирование подкастов по "1С" 31 | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Редактирование подкастов по "1С" 32 | 16 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 33 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 34 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по "1С" 35 | 4 | Ткачева Надежда Юрьевна
Подкасты сняты | 0
Размещение подкастов на платформе 1 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 2 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 3 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 4 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 5 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 6 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 7 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 8 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 9 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 10 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 11 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 12 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 13 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 14 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 15 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 16 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 17 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 18 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 19 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 20 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 21 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 22 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 23 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 24 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 25 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 26 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 27 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 28 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 29 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 30 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 31 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 32 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 33 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 34 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 35 | 1 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 36 | 24 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подкасты размещены | 0
Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование формы ТЗ | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Внесение корректировок по замечаниям | 12 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование ТЗ с "1С" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Внесение правок и комментариев по замечаниям "1С" | 56 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка форм | 4 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | 4 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | 4 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | 4 | Танцура Алина Сергеевна
Форма разработана | 0
Тестирование формы | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка по замечаниям | 8 | Танцура Алина Сергеевна
Форма заявки готова | 0
Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 2 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 3 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 4 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 5 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 6 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 7 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 8 | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 9 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 10 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 11 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 12 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 13 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 14 | 0.48 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 1 | Александрова Влада Владимировна
ИПР в процесе обучения проведены | 0
Составление контент-плана по каналам 1 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 2 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 3 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 4 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 5 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 6 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 7 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 8 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам 9 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам 10 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Ежемесячный контент-план готов | 0
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение курса | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
ЭК курс пройден | 0
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | 16 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | 2 | Александрова Влада Владимировна
Назначение курса | 8 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 8 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
ЭК курс пройден | 0
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 2 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 3 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 4 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 5 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 6 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 7 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 8 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 9 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 10 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Презентация программы обучения сотрудникам | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора | 8 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 8 | Александрова Влада Владимировна
Тренинг "Переговоры в продажах" | 40 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к практике 1 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 2 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 3 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 4 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 5 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 6 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Переговорные поединки" 1 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Переговорные поединки" 2 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Переговорные поединки" 3 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практикуму | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практикуму | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора с Рено | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки" 1 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Ораторские поединки" 2 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Ораторские поединки" 3 | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с экспертами | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка к встрече с экспертами 1 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 2 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 3 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 4 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 5 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 6 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 7 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 8 | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | 0
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 2 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 3 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | 0
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | 0
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 5 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Улановский Константин Владимирович
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 6 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Хозуян Иван Владимирович
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 7 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Целищев Павел Сергеевич
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 8 | 4
Закупка призов и подарков | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Организация выпускного | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение выпускного | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | 0
Организация поездки на ГРП | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | 9.5 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | 8 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | 4 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 38 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 39 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 40 | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 1 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 2 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 3 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 4 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 5 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 6 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 7 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 8 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 9 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 10 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 11 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 12 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 13 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 14 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 15 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 16 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 17 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 18 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 19 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 20 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 21 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 22 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 23 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 24 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 25 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 26 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 27 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 28 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 29 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 30 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 31 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 32 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 33 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 34 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 35 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 36 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 37 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 38 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 39 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 40 | 2 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка материала | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка материала | 48 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Согласование материала | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | 24 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | 48 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | 0
Скрин курса от Умополиса | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка материала | 24 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Согласование материала | 4 | Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | 176 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | 0
Подготовка материала | 48 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | 128 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Курс готов | 0
Подготовка материала | 24 | Биденко Елена Геннадьевна
Согласование материала | 8 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | 32 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | 16 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | 38.6667 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | 0 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Курс готов | 0
Подготовка материала | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тестирование курса | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Повторный прогон | 4 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | 0
Подготовка материала | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | 96 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | 8 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Курс готов | 0
Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 144 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Критическое мышление" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение Как предупредить выгорание" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Эмоциональный интеллект" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 1 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | 4 | Александрова Влада Владимировна
Проведение семинара | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 0 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение семинара | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение деловой игры | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия | 16 | Александрова Влада Владимировна
Выездной тренинг | 10 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна
Тренинг проведен | 0
Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как давать обратную связь" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как подготовить и провести совещание" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Переговоры для руководителей" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Подбор персонала" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Типология DISC" | 8 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | 2 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 80 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка раздатки | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Проведение тренинга | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 80 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка тренинга | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Материал подготовлен | 0
Подготовка тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 40 | Бизнес-тренер
Подготовка раздатки | 4 | Бизнес-тренер
Проведение тренинга | 8 | Бизнес-тренер
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Назначение "Развитие команды" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Контроль прохождения | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение "Управление изменениями" | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Контроль прохождения | 4 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ результатов | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | 1 | Александрова Влада Владимировна
Проведение тренинга | 8 | Бизнес-тренер
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка тренинга | 28 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | 16
Подготовка раздатки | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Программа обучения завершена | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Договор заключен | 0
Подготовка к сессии | 8 | Александрова Влада Владимировна
Проведение сессии | 8 | Александрова Влада Владимировна
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка к сессии | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение сессии | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Подготовка к сессии | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение сессии | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Проверка ДЗ | 24 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | 0
Программа обучения пройдена | 0
Рассылка назначений для проведения опроса | 8 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | 4 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | 24 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Оценка на выходе проведена | 0
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 2 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 3 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 4 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 5 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 6 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 7 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 8 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 9 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 10 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 11 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 12 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 13 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 14 | 2 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка итогового отчета | 8 | Александрова Влада Владимировна
Анализ изменений | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР проведены | 0
Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | 24 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сбор учебной группы, постановка задачи | 4 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проектов | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защиты работ проведены | 0
Подготовка обратной связи по защитам | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение дипломов | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка сметы на выпускной | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к мероприятию: презентация и тд | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Закупка для фуршета | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вручение дипломов | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Дипломы вручены | 0
Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | 40 | Александрова Влада Владимировна
Составление электронного каталога | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Размещение на платформе с поиском по хежтегам | 40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Каталог книг составлен | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | 1 | Александрова Влада Владимировна
Обучение | 16 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | 0
Участие в конференции принято | 0
Участие в конференции принято | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | 2 | Александрова Влада Владимировна
Вводная лекция по обучению | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 1 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 2 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 3 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 4 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 5 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 6 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 7 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 8 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 9 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 10 | 3 | Александрова Влада Владимировна
Защита выпускной работы | 4 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | 2 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | 2 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 1 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 2 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 3 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 4 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 5 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 6 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 7 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 8 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 9 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 10 | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | 0
Заключение договора | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | 1 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | 1.5 | Александрова Влада Владимировна
Бронирование гостиницы | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна
Обучение | 8 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | 1 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | 2 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | 0
Заключение договора | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление договора на обучение | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Приобретение билетов | 1.5 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Бронирование гостиницы | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Время в пути | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение | 8 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Время в пути | 16 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета о командировке | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | 1 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | 2 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение пройдено | 0
Заключение договора | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 1.5 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | 1.5 | Александрова Влада Владимировна
Бронирование гостиницы | 1 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | 1 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Участие в конференции iSpring Days 2024 | 16 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Время в пути | 8 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Рабочая группа по материалам конференции | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Заключение договора | 2 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | 3 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Бронирование гостиницы | 0.5 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | 1.5 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | 16 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Участие в конференции | 16 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Время в пути | 8 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета о командировке | 2 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Рабочая группа по материалам конференции | 2 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчетности по проекту, свод данных | 40 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | 32 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление документов для закрытия прокта | 8 | Биденко Елена Геннадьевна