## Tasks
Задача | Класс | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | Администрирование проекта | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Разработка плана обучения для руководителей отделов продаж | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка плана обучения для кадрового резерва | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка плана обучения по переговорам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка программ обучения | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование программ обучения | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка распоряжения о планировании | Подготовка документов | 2 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 12:00 | Биденко Е.Г.
Планирование работ проекта | Управление проектом | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Биденко Е.Г.
Планирование расходов проекта | Управление проектом | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Биденко Е.Г.
Планирование календаря мероприятий | Управление проектом | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Согласование плана проекта | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Подготовить затраты, затраты на ТМЦ, направить бухгалтеру на расчет бюджета | Подготовка документов | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00 | Биденко Е.Г.
Расчет бюджета проекта | Аналитическая работа | 4 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-18 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка экономического обоснования проекта | Подготовка документов | 2 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оформление проекта приказа на предзащиту | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-02-21 10:00 | 2025-02-21 10:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка презентации к защите | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-21 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Предварительная защита у куратора проекта | Совещания и коммуникация | 1 | 2025-02-25 10:30 | 2025-02-25 11:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Внести изменения в проект, пересчитать бюджет | Аналитическая работа | 2 | 2025-02-26 11:30 | 2025-02-26 14:30 | Биденко Елена Геннадьевна, Мирзоян Кристина Владимировна
Повторная защита у куратора проекта | Совещания и коммуникация | 1 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 15:30 | Биденко Елена Геннадьевна
Приказ на проект подписан | Подготовка документов | 0 | 2025-02-27 15:30 | 2025-02-27 15:30
Начало проекта | Администрирование проекта | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00
Сопровождение исполнения задач 1 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 2 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 3 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 4 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 5 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 6 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 7 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 8 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 9 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 10 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 11 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 12 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 13 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 14 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 15 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 16 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 17 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 18 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 19 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 20 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 21 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 22 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 23 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 24 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 25 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 26 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 27 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 28 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 29 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 30 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 31 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 32 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 33 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 34 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 35 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 36 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 37 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 38 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 39 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение исполнения задач 40 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 41 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 42 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 43 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Сопровождение исполнения задач 44 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 1 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 2 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 3 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 4 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 5 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 6 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 7 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 8 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 9 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 10 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 11 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 12 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 13 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 14 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 15 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 16 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 17 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 18 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 19 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 20 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 21 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 22 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 23 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 24 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 25 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 26 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 27 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 28 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 29 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 30 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 31 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 32 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 33 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 34 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 35 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 36 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 37 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 38 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 39 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с проектнй группой 40 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 41 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 42 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 43 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с проектнй группой 44 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 1 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 2 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 3 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 4 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 5 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 6 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 7 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 8 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 9 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 10 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Совещание с куратором проекта 11 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 1 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 2 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 3 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 4 | Администрирование проекта | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 5 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 6 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 7 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 8 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 9 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 10 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 11 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 12 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 13 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 14 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 15 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 16 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 17 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 18 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 19 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 20 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 21 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 22 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 23 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 24 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 25 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 26 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 27 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 28 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 29 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 30 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 31 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 32 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 33 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 34 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 35 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 36 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 37 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 38 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 39 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Формирование сменных заданий 40 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 41 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 42 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 43 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование сменных заданий 44 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 1 | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 2 | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 3 | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 4 | Администрирование проекта | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 5 | Администрирование проекта | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 6 | Администрирование проекта | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 7 | Администрирование проекта | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 8 | Администрирование проекта | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 9 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Биденко Е.Г.
Формирование отчетов по ЗП 10 | Администрирование проекта | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Биденко Е.Г.
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Биденко Е.Г.
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-04-04 10:00 | 2025-04-04 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-04-30 10:00 | 2025-04-30 11:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-05-30 11:02 | 2025-05-30 14:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-05-30 14:02 | 2025-05-30 15:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-06-30 15:04 | 2025-07-01 08:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-08-04 09:02 | 2025-08-04 11:02 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-08-04 11:02 | 2025-08-04 13:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-09-03 13:04 | 2025-09-03 15:04 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-09-03 15:04 | 2025-09-03 16:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-10-01 16:07 | 2025-10-02 09:07 | Мирзоян Кристина Владимировна
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-10-02 09:07 | 2025-10-02 10:09 | Мирзоян Кристина Владимировна
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-11-05 10:00 | 2025-11-05 11:02
Контроль лимита по проекту по ЗДС | Администрирование проекта | 2 | 2025-11-20 11:02 | 2025-11-20 14:02
Ведение учета в УПП | Администрирование проекта | 1.04 | 2025-11-20 14:02 | 2025-11-20 15:04
Проведение план-фактного анализа затрат по статьям бюджета | Аналитическая работа | 8 | 2025-11-20 15:04 | 2025-11-21 15:04
План-факт готов | Подготовка документов | 0 | 2025-11-21 15:04 | 2025-11-21 15:04
Составление календаря мероприятий | Подготовка документов | 4 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 15:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Составление предварительной сетки с прогревом и сопровождением | Подготовка документов | 6 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка презентационного материала "Руководитель 1.0" | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-02-12 13:00 | 2025-02-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентационного материала "Управление продажами" | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка презентационного материала "Практика переговоров" | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-02-13 13:00 | 2025-02-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Составление графика ИПР | Подготовка документов | 8 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация сбора учебной группы | Сбор информации | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление закупки на канцтовары | Подготовка документов | 3 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для руководителей | Подготовка документов | 16 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Разработка и внесение на платформу опросников для КР | Подготовка документов | 16 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Пробное тестирование | Аналитическая работа | 4 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Внесение корректировок в анкеты | Подготовка документов | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Формирование матрицы оценки | Аналитическая работа | 8 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Платформа к проведению опроса готова | Администрирование проекта | 0 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 10:00
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | Совещания и коммуникация | 14 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Обучение запущено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Предварительный план проекта готов, распоряжение подписано | Подготовка документов | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Рассылка назначений для проведения опроса | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-21 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | Подготовка документов | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | Подготовка документов | 24 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как давать обратную связь" | Подготовка документов | 2 | 2025-03-23 16:00 | 2025-03-23 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | Подготовка документов | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 2 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 14:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ворончихина | Подготовка документов | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Александрова | Подготовка документов | 2 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-29 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соловьева | Подготовка документов | 2 | 2025-04-30 13:00 | 2025-04-30 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Кисличкина | Подготовка документов | 2 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Князев | Подготовка документов | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Абрамов | Подготовка документов | 2 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Бережной | Подготовка документов | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Мануков | Подготовка документов | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Ростовцева | Подготовка документов | 2 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Соломичева | Подготовка документов | 2 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Арсуноев | Подготовка документов | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Елеева | Подготовка документов | 2 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Скорик | Подготовка документов | 2 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-15 15:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка, проведение и анализ ИПР на входе Асланян | Подготовка документов | 2 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-16 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР проведены | Администрирование проекта | 0 | 2025-07-15 12:00 | 2025-07-15 12:00
Внесение ИПР на платформу 1 | Администрирование проекта | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 2 | Администрирование проекта | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 3 | Администрирование проекта | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Внесение ИПР на платформу 4 | Администрирование проекта | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
ИПР на платформу внесены | Администрирование проекта | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Составить график встреч по ИПР | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка сводного отчета | Подготовка документов | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ данных | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР на старте проведены | Администрирование проекта | 0 | 2025-09-04 12:00 | 2025-09-04 12:00
Оценка на входе проведена | Аналитическая работа | 0 | 2025-08-08 17:00 | 2025-08-08 17:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-16 10:30 | 2025-05-16 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-05-16 11:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | Администрирование проекта | 0 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-05-05 09:30 | 2025-05-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | Администрирование проекта | 0 | 2025-05-05 11:30 | 2025-05-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Лицензия оплачена | Администрирование проекта | 0 | 2025-08-11 09:30 | 2025-08-11 09:30
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Конструктор продлен | Администрирование проекта | 0 | 2025-08-20 11:30 | 2025-08-20 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 1 | Подготовка документов | 0 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 2 | Подготовка документов | 0 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 3 | Подготовка документов | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 4 | Подготовка документов | 5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 5 | Подготовка документов | 4 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 6 | Подготовка документов | 4 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 7 | Подготовка документов | 4 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 8 | Подготовка документов | 4 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 9 | Подготовка документов | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 10 | Подготовка документов | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 11 | Подготовка документов | 4 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 12 | Подготовка документов | 4 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 13 | Подготовка документов | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 14 | Подготовка документов | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 15 | Подготовка документов | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 16 | Подготовка документов | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 17 | Подготовка документов | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 18 | Подготовка документов | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 19 | Подготовка документов | 4 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 20 | Подготовка документов | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 21 | Подготовка документов | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 22 | Подготовка документов | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 23 | Подготовка документов | 4 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 24 | Подготовка документов | 5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 25 | Подготовка документов | 5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 26 | Подготовка документов | 5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 14:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 27 | Подготовка документов | 4 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 28 | Подготовка документов | 4 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 29 | Подготовка документов | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 30 | Подготовка документов | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Редактирование подкастов по 1с 31 | Подготовка документов | 40 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Редактирование подкастов по 1с 31 | Подготовка документов | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Редактирование подкастов по 1с 32 | Подготовка документов | 16 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 33 | Подготовка документов | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 34 | Подготовка документов | 4 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 17:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Съемка и редактирование подкастов по 1с 35 | Подготовка документов | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Подкасты сняты | Подготовка документов | 0 | 2025-02-21 14:00 | 2025-02-21 14:00
Размещение подкастов на платформе 1 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 2 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 3 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 4 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 5 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-05 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 6 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 7 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 8 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-05 16:00 | 2025-05-05 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 9 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 10 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 11 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 12 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 13 | Подготовка документов | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 14 | Подготовка документов | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 15 | Подготовка документов | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 16 | Подготовка документов | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 17 | Подготовка документов | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 18 | Подготовка документов | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 19 | Подготовка документов | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 20 | Подготовка документов | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 21 | Подготовка документов | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 22 | Подготовка документов | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 23 | Подготовка документов | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 24 | Подготовка документов | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 25 | Подготовка документов | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 26 | Подготовка документов | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 27 | Подготовка документов | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 28 | Подготовка документов | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 29 | Подготовка документов | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 30 | Подготовка документов | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 31 | Подготовка документов | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 32 | Подготовка документов | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 33 | Подготовка документов | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 34 | Подготовка документов | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 35 | Подготовка документов | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Размещение подкастов на платформе 36 | Подготовка документов | 24 | 2025-11-01 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подкасты размещены | Подготовка документов | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Разработка ТЗ для автоматизации формы заявки | Подготовка документов | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование формы ТЗ | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Внесение корректировок по замечаниям | Не определено | 12 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование ТЗ с 1С | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-23 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Внесение правок и комментариев по замечаниям 1С | Подготовка документов | 56 | 2025-05-23 13:00 | 2025-06-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка форм | Подготовка документов | 4 | 2025-07-04 13:00 | 2025-07-04 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | Подготовка документов | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | Подготовка документов | 4 | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-07 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Разработка форм | Подготовка документов | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Танцура Алина Сергеевна
Форма разработана | Подготовка документов | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Тестирование формы | Аналитическая работа | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка по замечаниям | Аналитическая работа | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Танцура Алина Сергеевна
Форма заявки готова | Администрирование проекта | 0 | 2025-08-20 17:00 | 2025-08-20 17:00
Организация встреч ИПР в процессе обучения 1 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 2 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 3 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 4 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 5 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 6 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 7 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 8 | Совещания и коммуникация | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 9 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 10 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 11 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 12 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 13 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Организация встреч ИПР в процессе обучения 14 | Совещания и коммуникация | 0.48 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:28 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | Подготовка документов | 1 | 2025-07-24 08:28 | 2025-07-24 09:28 | Александрова Влада Владимировна
ИПР в процесе обучения проведены | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-24 09:28 | 2025-07-24 09:28
Составление контент-плана по каналам 1 | Подготовка документов | 8 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 2 | Подготовка документов | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 3 | Подготовка документов | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 4 | Подготовка документов | 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 5 | Подготовка документов | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 6 | Подготовка документов | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 7 | Подготовка документов | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление контент-плана по каналам 8 | Подготовка документов | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам 9 | Подготовка документов | 8 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Составление контент-плана по каналам 10 | Подготовка документов | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Ежемесячный контент-план готов | Подготовка документов | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | Совещания и коммуникация | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение курса | Подготовка документов | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-04-01 13:00 | 2025-04-01 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
ЭК курс пройден | Администрирование проекта | 0 | 2025-05-13 17:00 | 2025-05-13 17:00
Разработка карточек на прогрев/сопровождение | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Прогрев/сопровождение в ТГ-канале | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение курса | Подготовка документов | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 8 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
ЭК курс пройден | Администрирование проекта | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-17 13:00 | 2025-11-17 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 1 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 2 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 3 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 4 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 5 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 6 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 7 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 8 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 9 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 10 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Презентация программы обучения сотрудникам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора | Подготовка документов | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 16:30 | Александрова Влада Владимировна
Тренинг "Переговоры в продажах" | Совещания и коммуникация | 40 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-15 18:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-03-19 09:30 | 2025-03-19 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка к практике 1 | Подготовка документов | 8 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 2 | Подготовка документов | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 3 | Подготовка документов | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 4 | Подготовка документов | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 5 | Подготовка документов | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практике 6 | Подготовка документов | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Переговорные поединки" 1 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Переговорные поединки" 2 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Переговорные поединки" 3 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практикуму | Подготовка документов | 24 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к практикуму | Подготовка документов | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора с Рено | Подготовка документов | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Практика "Ораторские поединки" 1 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-23 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Ораторские поединки" 2 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-24 10:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Практика "Ораторские поединки" 3 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Совещание с экспертами | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка к встрече с экспертами 1 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 2 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 3 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 4 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 5 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 6 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 7 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече с экспертами 8 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 1 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:00
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 2 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 3 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встречам | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к встрече | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 4 Целищев | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Встреча проведена | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-09-25 17:00 | 2025-09-25 17:00
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 5 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Улановский Константин Владимирович
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 6 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Хозуян Иван Владимирович
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 7 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Целищев Павел Сергеевич
Встречи с экспертами+игра "Знатоки продукта" 8 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-25 13:00 | 2025-11-25 17:00
Закупка призов и подарков | Не определено | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Организация выпускного | Не определено | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение выпускного | Администрирование проекта | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета об обучении | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-12-11 13:00 | 2025-12-11 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение по программе "Практика переговоров" завершено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Организация поездки на ГРП | Сбор информации | 8 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Коммуникативная сессия "Современные компетенции руководителя" | Совещания и коммуникация | 9.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-11 09:30 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 1 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 2 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 3 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 4 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 5 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 6 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 7 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 8 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 9 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 10 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 11 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 12 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 13 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 14 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 15 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 16 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 17 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 18 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 19 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 20 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 21 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 22 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 23 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 24 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 25 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 26 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 27 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 28 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 29 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 30 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 31 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 32 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 33 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 34 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 35 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 36 | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 37 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 38 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 39 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка карточек прогрев/сопровождение 40 | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 1 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 2 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 3 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 4 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 5 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 6 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 7 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 8 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 9 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 10 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 11 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 12 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 13 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 14 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 15 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 16 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 17 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 18 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 19 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 20 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 21 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 22 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 23 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 24 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 25 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 26 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 27 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 28 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Публикация в ТГ-канале 29 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 30 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 31 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 32 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 33 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 34 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 35 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 36 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-04 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 37 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 38 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 39 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Публикация в ТГ-канале 40 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка материала | Подготовка документов | 40 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка материала | Подготовка документов | 48 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 13:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | Подготовка документов | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | Подготовка документов | 48 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | Аналитическая работа | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00
Скрин курса от Умополиса | Не определено | 40 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка материала | Подготовка документов | 24 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | Подготовка документов | 176 | 2025-05-05 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Корректировка | Аналитическая работа | 8 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 12:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-06-11 12:00 | 2025-06-11 12:00
Подготовка материала | Подготовка документов | 48 | 2025-06-25 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Верстка курса | Подготовка документов | 128 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-24 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 4 | 2025-07-24 13:00 | 2025-07-24 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | Аналитическая работа | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 4 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-07-28 12:00 | 2025-07-28 12:00
Подготовка материала | Подготовка документов | 24 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-15 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | Подготовка документов | 32 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 16 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-02 18:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 38.6667 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 15:40 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 0 | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-15 13:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-08-15 17:00 | 2025-08-15 17:00
Подготовка материала | Подготовка документов | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 40 | 2025-08-27 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Разработка курса | Подготовка документов | 40 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Корректировка | Аналитическая работа | 8 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-09-09 17:00 | 2025-09-09 17:00
Подготовка материала | Подготовка документов | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Согласование материала | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Разработка курса | Подготовка документов | 96 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-18 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Тестирование курса | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Корректировка | Аналитическая работа | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Повторный прогон | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Курс готов | Подготовка документов | 0 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:00
Назначение "Как составить индивидуальный план развития, который будет работать" | Подготовка документов | 4 | 2025-03-12 09:30 | 2025-03-12 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-03-18 14:30 | 2025-03-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Разработка курса "Как привести дела в порядок: метод GTD" | Подготовка документов | 144 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Назначение "Как привести дела в порядок: метод GTD" | Подготовка документов | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-07 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Критическое мышление" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как преодолевать трудности в бизнесе" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как повысить стрессоустойчивость" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение Как предупредить выгорание" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-04-21 13:00 | 2025-04-21 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Эмоциональный интеллект" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-04-26 14:00 | 2025-04-26 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как управлять конфликтами, когда ты часть команды" | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | Подготовка документов | 2 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-05-13 11:00 | 2025-05-13 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 32 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение семинара | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Бизнес-тренер
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 32 | 2025-03-31 13:00 | 2025-04-04 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение семинара | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-21 12:00 | 2025-05-21 12:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 32 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение деловой игры | Администрирование проекта | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Ворончихина Елена Николаевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-21 12:00 | 2025-05-21 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | Не определено | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Организация мероприятия | Не определено | 16 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Выездной тренинг | Совещания и коммуникация | 10 | 2025-05-24 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-27 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
Назначение "Как привести команду к результатам (4 функции менеджмента)" | Подготовка документов | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как управлять задачами сотрудников" | Подготовка документов | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как делегировать задачи и быть спокойным за результат" | Подготовка документов | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-29 14:00 | 2025-06-29 18:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как проводить встречи один на один" | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-06 13:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как давать обратную связь" | Подготовка документов | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-06-09 13:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Как подготовить и провести совещание" | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Переговоры для руководителей" | Подготовка документов | 4 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-30 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Подбор персонала" | Подготовка документов | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Типология DISC" | Подготовка документов | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета | Подготовка документов | 2 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 80 | 2025-05-27 15:00 | 2025-06-10 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 40 | 2025-06-10 15:00 | 2025-06-19 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-06-24 12:00 | 2025-06-24 12:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 80 | 2025-06-19 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Донцова Анна Егоровна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-17 12:00 | 2025-07-17 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 2 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | Не определено | 1 | 2025-07-17 15:00 | 2025-07-17 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 32 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-18 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 24 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 16:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-29 12:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Материал подготовлен | Подготовка документов | 0 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-08-26 12:00 | 2025-08-26 12:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 40 | 2025-08-26 13:00 | 2025-09-02 12:00 | Бизнес-тренер
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Бизнес-тренер
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бизнес-тренер
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00
Назначение "Развитие команды" | Подготовка документов | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Назначение "Мотивация и удержание сотрудников - 5 пороков команды" | Подготовка документов | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-15 13:00 | 2025-09-15 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение "Как раскрыть потенциал команды" | Подготовка документов | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Назначение "Управление изменениями" | Подготовка документов | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Контроль прохождения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета | Подготовка документов | 2 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-26 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Анализ результатов | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-26 15:00 | 2025-09-29 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-09-09 12:00 | 2025-09-09 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 2 | 2025-09-09 13:00 | 2025-09-09 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Заявка на РСД | Не определено | 1 | 2025-09-09 15:00 | 2025-09-09 16:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 17:00 | Бизнес-тренер
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-22 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-22 16:00
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 28 | 2025-09-25 13:00 | 2025-09-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка тренинга | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00
Подготовка раздатки | Подготовка документов | 4 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-02 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение тренинга | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Программа обучения завершена | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-10-09 12:00 | 2025-10-09 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-06 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-05-06 14:00 | 2025-05-06 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-05-06 14:30 | 2025-05-06 16:30 | Александрова Влада Владимировна
Договор заключен | Подготовка документов | 0 | 2025-05-06 16:30 | 2025-05-06 16:30
Подготовка к сессии | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Проведение сессии | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-15 12:00 | 2025-05-15 12:00
Подготовка к сессии | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-04-14 13:00 | 2025-04-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение сессии | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-29 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-27 12:00 | 2025-05-27 12:00
Подготовка к сессии | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проведение сессии | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-04-26 09:00 | 2025-04-26 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Проверка ДЗ | Аналитическая работа | 24 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Бизнес-тренер
Обработка анкет ОС | Подготовка документов | 4 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Тренинг проведен | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Программа обучения пройдена | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-05-06 12:00 | 2025-05-06 12:00
Рассылка назначений для проведения опроса | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-18 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Контроль заполнения | Аналитическая работа | 4 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка графического отчета | Подготовка документов | 8 | 2025-09-25 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка обратной связи по результатам оценки | Подготовка документов | 24 | 2025-09-29 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Оценка на выходе проведена | Администрирование проекта | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 1 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 2 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 3 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 4 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 5 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 6 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 7 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 8 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 9 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 10 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 11 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 12 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 13 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка, проведение и анализ ИПР по окончанию обучения 14 | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка итогового отчета | Подготовка документов | 8 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-28 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Анализ изменений | Аналитическая работа | 8 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-30 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
ИПР проведены | Администрирование проекта | 0 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-30 10:00
Подготовка итоговых данных по учебным проектам (списки, итоги) | Подготовка документов | 24 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сбор учебной группы, постановка задачи | Не определено | 4 | 2025-10-09 13:00 | 2025-10-09 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | Управление проектом | 40 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | Управление проектом | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сопровождение выполнения проектов | Управление проектом | 16 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защита проектов | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка ТЗ для дизайнера по дипломам | Подготовка документов | 16 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Защиты работ проведены | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Подготовка обратной связи по защитам | Совещания и коммуникация | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Заключение договора | Подготовка документов | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение дипломов | Не определено | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 11:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-19 13:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка сметы на выпускной | Подготовка документов | 8 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-01 18:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка к мероприятию: презентация и тд | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Закупка для фуршета | Не определено | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Вручение дипломов | Не определено | 8 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Дипломы вручены | Не определено | 0 | 2025-11-24 17:00 | 2025-11-24 17:00
Инвентаризация книг, составление списка, описания, расстановка хежтегов по компетенциям | Подготовка документов | 40 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Составление электронного каталога | Подготовка документов | 40 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Размещение на платформе с поиском по хежтегам | Подготовка документов | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Чупрынина Татьяна Алексеевна
Каталог книг составлен | Не определено | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | Совещания и коммуникация | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Ворончихина Елена Николаевна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Участие в конференции принято | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-06-16 12:00 | 2025-06-16 12:00
Участие в конференции принято | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-09-17 12:00 | 2025-09-17 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Вводная лекция по обучению | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 1 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 2 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 3 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 4 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 5 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 6 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 7 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 8 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 9 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 10 | Совещания и коммуникация | 3 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Защита выпускной работы | Совещания и коммуникация | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 2 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 15:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-02-03 09:30 | 2025-02-03 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Прохождение обучения 1 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 2 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 3 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 4 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 5 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 6 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 7 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 8 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 9 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Прохождение обучения 10 | Совещания и коммуникация | 1.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-03-05 09:30 | 2025-03-05 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-05 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-03-05 11:30 | 2025-03-05 14:30 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-01 08:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление договора на обучение | Совещания и коммуникация | 1 | 2025-03-03 09:30 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | Администрирование проекта | 1.5 | 2025-03-03 10:30 | 2025-03-03 12:00 | Александрова Влада Владимировна
Бронирование гостиницы | Администрирование проекта | 1 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 14:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | Подготовка документов | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-03-21 16:00 | 2025-03-23 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Александрова Влада Владимировна
Подготовка отчета о командировке | Подготовка документов | 2 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 11:00 | Александрова Влада Владимировна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Обучение пройдено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Заключение договора | Подготовка документов | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление договора на обучение | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 11:30 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Приобретение билетов | Администрирование проекта | 1.5 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Бронирование гостиницы | Администрирование проекта | 1 | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 15:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление заявки на ДС на командировку | Подготовка документов | 1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-26 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение | Совещания и коммуникация | 8 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-29 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-06-30 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Подготовка отчета о командировке | Подготовка документов | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Получение закрывающих документов | Подготовка документов | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 2 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 12:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Обучение пройдено | Совещания и коммуникация | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00
Заключение договора | Подготовка документов | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 1.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | Администрирование проекта | 1.5 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 11:30 | Александрова Влада Владимировна
Бронирование гостиницы | Администрирование проекта | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | Подготовка документов | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Участие в конференции iSpring Days 2024 | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Время в пути | Администрирование проекта | 8 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-13 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Е.Г.
Подготовка отчета о командировке | Подготовка документов | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Рабочая группа по материалам конференции | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна
Заключение договора | Подготовка документов | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на РДС | Подготовка документов | 0.5 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 10:30 | Александрова Влада Владимировна
Приобретение билетов | Администрирование проекта | 3 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 11:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна
Бронирование гостиницы | Администрирование проекта | 0.5 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-03 13:30 | Александрова Влада Владимировна
Оформление заявки на ДС на командировку | Подготовка документов | 1.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:30 | Александрова Влада Владимировна
Время в пути | Администрирование проекта | 16 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Участие в конференции | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Время в пути | Администрирование проекта | 8 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 17:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Е.Г., Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчета о командировке | Подготовка документов | 2 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Александрова Влада Владимировна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Рабочая группа по материалам конференции | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Александрова Влада Владимировна, Бабенкова Ирина Сергеевна, Биденко Елена Геннадьевна, Чупрынина Татьяна Алексеевна
Подготовка отчетности по проекту, свод данных | Подготовка документов | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Устранение замечаний по платформе и материалам по результатам проекта | Подготовка документов | 32 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Оформление документов для закрытия прокта | Подготовка документов | 8 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Подготовка презентации | Совещания и коммуникация | 16 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Защита проекта | Совещания и коммуникация | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в бухгалтерию | Подготовка документов | 1 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:00 | Биденко Елена Геннадьевна
Сдача документов в архив | Подготовка документов | 4 | 2025-11-27 11:00 | 2025-11-27 16:00 | Бабенкова Ирина Сергеевна
Проект завершен | Администрирование проекта | 0 | 2025-11-27 16:00 | 2025-11-27 16:00