## Tasks
Задача | Класс | Подкласс | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | Администрирование проекта | Организационные действия | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
Подготовить распоряжение о начале планирования | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план проекта | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить расчет бюджета проекта | Подготовка документов | Коммерческие документы | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | Совещания и коммуникация | Совещания | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить план проекта перед куратором | Совещания и коммуникация | Совещания | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Приказ издан | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Систематизация и анализ повторяемости запросов за год | Аналитическая работа | Анализ коммуникаций | 16 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-14 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Формирование перечня наиболее повторяющихся запросов с рназбивкой по продуктам | Администрирование проекта | Организационные действия | 16 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
АВС анализ наиболее повторяющихся запросов | Аналитическая работа | Анализ коммуникаций | 16 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Утверждение перечня продуктов для разработки онлайн-форм | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Перечнь продуктов для разработки онлайн-форм готов | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Определение параметров заполнения в форме | Сбор информации | Получение данных | 16 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для 1с | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с 1с | Совещания и коммуникация | Коммуникация в рамках проекта | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00
Определение параметров заполнения в форме | Сбор информации | Получение данных | 16 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для 1с | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с 1с | Совещания и коммуникация | Коммуникация в рамках проекта | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №2 готово | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00
Определение параметров заполнения в форме | Сбор информации | Получение данных | 16 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для 1с | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с 1с | Совещания и коммуникация | Коммуникация в рамках проекта | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:00
Определение параметров заполнения в форме | Сбор информации | Получение данных | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Подготовка ТЗ для 1с | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Обсуждение ТЗ с 1с | Совещания и коммуникация | Коммуникация в рамках проекта | 8 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внесение корректировок в ТЗ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 16 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
ТЗ для продукта №1 готово | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00
Онлайн-форма для продукта №1 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №2 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №3 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №1 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-06 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №2 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №3 | Не определено | Не определено | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Онлайн-форма для продукта №1 | Не определено | Не определено | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №2 | Не определено | Не определено | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-14 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Онлайн-форма для продукта №3 | Не определено | Не определено | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка ТЗ для 1с Автоматическая проверка на серийность | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реализация ТЗ в 1с Автоматическая проверка на серийность | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Разработка ТЗ для 1с Автоматизация отчетов по формам | Подготовка документов | Отчетность | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Реализация ТЗ в 1с Автоматизация отчетов по формам | Подготовка документов | Отчетность | 16 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Реализация завершена | Администрирование проекта | Сопровождение работ | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
Повторное тестирование службой развития | Аналитическая работа | Анализ данных | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение корректирововк по результатам тестирования | Аналитическая работа | Анализ данных | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Проведение обучения КС заполнению форм | Совещания и коммуникация | Совещания | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Ведомость обучения подписана | Совещания и коммуникация | Совещания | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
Выпустить распоряжение об ОПЭ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | Совещания и коммуникация | Совещания | 1 | 2025-09-27 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Выпушен приказ о продлении сроков проекта | Подготовка документов | Создание проектной документации | 0 | 2025-03-09 09:00 | 2025-03-09 09:00
Разработка инструкции по формам ЗПР СЗ 23131 | Подготовка документов | Создание проектной документации | 2 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Ознакомление отделов продаж с инструкцией | Совещания и коммуникация | Коммуникация в рамках проекта | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внедрение. Накопление статистики. Подготовка отчета | Подготовка документов | Отчетность | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | Совещания и коммуникация | Совещания | 1 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение ОПЭ | Аналитическая работа | Анализ данных | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Накопление статистики. Подготовка отчета | Подготовка документов | Отчетность | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | Совещания и коммуникация | Совещания | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Накопление замечаний от КС | Администрирование проекта | Сопровождение работ | 40 | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-15 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Формирование ТЗ с перечнем корректировок | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-16 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Внесение корректирововк в ТЗ | Подготовка документов | Создание проектной документации | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Первый этап ОПЭ проведен | Аналитическая работа | Анализ проекта | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в формы | Аналитическая работа | Анализ данных | 8 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Внесение корректировок по окончании ОПЭ в отчеты | Подготовка документов | Отчетность | 8 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-19 11:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Эксплуатация форм КС | Администрирование проекта | Сопровождение работ | 40 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-26 11:00 | Мулявка Виктория Викторовна
Эксплуатация форм КС | Администрирование проекта | Сопровождение работ | 40 | 2025-09-26 11:00 | 2025-10-03 11:00 | Филатова Екатерина Юрьевна
Акт о завершении ОПЭ подписан | Подготовка документов | Коммерческие документы | 0 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:00
СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ | Совещания и коммуникация | Совещания | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план-фактный анализ проекта | Подготовка документов | Создание проектной документации | 7 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | Подготовка документов | Отчетность | 7 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание по защите проекта | Совещания и коммуникация | Совещания | 8 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | Совещания и коммуникация | Совещания | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | Администрирование проекта | Сопровождение работ | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00