## Tasks
Задача | Класс | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта¦Начало проекта | Администрирование проекта | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | Сопровождение работ по проекту | 16 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Совещание с куратором¦Совещание с куратором 21 | Проведение совещания по проекту | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование сменных заданий¦Формирование смежных заданий 21 | Формирование сменных, дневных и рабочих заданий | 3 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 3 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Подготовка отчетов к ДПИ¦Подготовка отчетов к ДПИ 5 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 3 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Руководство проектом¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных ¦Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подготовить договор | Создание и сопровождение договорных документов | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Направить договор на согласование | Согласование документации | 0 | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Договор согласован | Согласование документации | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор | Создание и сопровождение договорных документов | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Договорные обязательства¦Дилерский договор подписан | Создание и сопровождение договорных документов | 0 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Снятие потребности¦Снятие потребности 22 | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение запроса на оборудование | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запрос получен | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Формирование и отправка ТКП | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ ТКП сформировано и отправлено | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение обратной связи по ТКП | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Обратная связь получена | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка и отправка спецификации | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация подготовлена и отправлена | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение подписанной дилером спецификации | Утверждение документации | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Спецификация получена | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение предоплаты за оборудование | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Предоплата получена | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Запуск оборудования в производство | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование запущено | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Контроль Изготовления оборудования | Осуществление технического контроля | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оборудование изготовлено | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Получение окончательного платежа | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 4 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Платеж получен | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Подготовка документов для отгрузки оборудования | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Оформление и выпуск СНТ | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 1: ЗК на 66 шт. АЛ00-000390 169 840,00Р¦ Отгрузка оборудования | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Запрос на рекламную продукцию | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦запуск заявки на отдел маркетинга | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦отгрузка рекламной продукции | Взаимодействие с заказчиком | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Опросный лист получен | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 3: ЗК на 500 АЛ00-000667 на сумму 849 000 руб.¦ Подготовка документов для таможенного оформления | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Получение опросного листа на оборудование | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 4: ЗК на 700 шт АЛ00-000781 на сумму 1273 500 руб.¦ Оформление и выпуск ГТД | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец (счет-оферта SPI): ЗК на 1 шт АЛ00-001151 на сумму 28 767 руб.¦ Получение заказа листа на оборудование | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Дилер 1: ТОО "DSA Engineering Group" (Казахстан)¦Спец 5: ЗК на шт АЛ00-000 на сумму 550 500 руб.¦Изготовление оборудования и оплата | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Кокшетау | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Талды Курган | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-08 08:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Актобе | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 14 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Костанай | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Атырау | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Тарас | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Проект по внедрению счетчиков с передачей данных¦запланирован выезд дилера в командировку по областям в газовые сети:¦Уральск | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Договорные обязательства¦Подписать дилерский договор/доп.согл. | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Звонок по снятию потребности | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Снятие потребности¦Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Формирование списка контрагентов для приглашения | Формирование сменных, дневных и рабочих заданий | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Список сформирован | Осуществление складирования | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Подготовка писем пригашений по ЦА | Подготовка предложений | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовительный этап¦Письма подготовлены | Выполнение текстовых документов | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Рассылка писем | Выполнение текстовых документов | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Работа по приглашениям ¦Информация о регистрации получена | Идентификация конфигурации | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | Взаимодействие с заказчиком | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Регистрация участников формирование списка | Администрирование проекта | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Участие в конференции¦Подготовка отчета по регистрации | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Информация получена | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Принятие решения в случае отказа по участию | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение принято | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Звонок совершен | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Получение обратной связи по конференции ¦Категория МРГ/ГРО¦АО "Алматыгазсервис"¦Решение получено | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ сформирован | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦Защита плана работ | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Подготовка плана работ на конференцию¦План работ защищен | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить структуру: филиалы | Взаимодействие с заказчиком | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить контакты метрологов др филиалов | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | Взаимодействие с заказчиком | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | Взаимодействие с заказчиком | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | Создание и сопровождение платежных документов | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | Выполнение текстовых документов | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Направить презентацию и каталоги на БМИ | Выполнение текстовых документов | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить письмо запрос | Выполнение текстовых документов | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Письмо получено | Выполнение текстовых документов | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Провести сравнение с конкурентами | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Сравнение с конкурентами проведено СР | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить ОЛ для заполнени UFG H | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ ОЛ для заполнени UFG H направлен | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 16 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Получить заполненные ОЛ UFG H | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦заполненные ОЛ UFG H получены | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить в работу ОЛ | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦ОЛ запущены в работу | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Создать договор на проведение ОПЭ | Создание и сопровождение договорных документов | 16 | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Запустить и согласовать договор ОПЭ | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Направить договор заказчику | Создание и сопровождение договорных документов | 6 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор направлен заказчику на согласование | Согласование документации | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Подписать договор с двух сторон | Создание и сопровождение договорных документов | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Договор подписан | Создание и сопровождение договорных документов | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Подготовить отчет по результатам выполненных работ | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет подготовлен | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Защита отчета | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 7 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Отчет защищен | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦Выполнение работ по результатам проведенной конференции¦Категория : МРГ/ГРО¦Компания АО "Алматыгазсервис"¦Проведение ОПЭ на UFG H¦Отчет по результатам конференции¦Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GazAvtonomService" | Взаимодействие с заказчиком | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | Взаимодействие с заказчиком | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ComFort Stroy KZ" | Взаимодействие с заказчиком | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"GAZCENTER" | Взаимодействие с заказчиком | 4 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"АлатауСтройСтандарт" | Взаимодействие с заказчиком | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦"ЖанаГазИнжиниринг" | Взаимодействие с заказчиком | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ОблГазМонтаж" | Взаимодействие с заказчиком | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "МГ Техно-Сервис" | Взаимодействие с заказчиком | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ММ-Арай kz" | Взаимодействие с заказчиком | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Мега Энерго Сервис" | Взаимодействие с заказчиком | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "НурЖол 2021" | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астаналық ГАЗ" | Взаимодействие с заказчиком | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Нур Темир Газ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Астана Газ Монтаж" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "ТАС GROUP LTD" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Алматинская область¦ТОО "Gas Service KRG" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ИнТел 2014" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "АрхСпецСтройПроект" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Строительная компания Али-Нур" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "KAZKORINTER GROUP" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Жарқын -БЖК" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | Осуществление постановки продукции на производство | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "BATYS GAZ GROUP" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ЭлитГруппСтрой" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-03 11:30 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Atlantic Construction Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Костанайская область¦ТОО "Алаш Строй Групп" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ИнженерСтройСервис" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AQZERAI" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПЛАМЯ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "StroyProjectQaz" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "T&G Services Company" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ali Stroicompany" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Gas Piping Systems" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SC Qaz Engineering" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ансар групп" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IN best" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ALTA SERVICE" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Smart Stroy Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазЖылуМонтаж" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Столяр" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Думан-Газ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КомфортКапитал" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GazCoin" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК ГорСтройПроект" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газмонтаж Нур" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазМонтажКом" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Адал Газ Сервис" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Табыс бастауы" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АрланСтройИнвест-75" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Дарын Констракшн" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BARSIL Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Компания Строй Капитал" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Montazh Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Краузер" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "DANNUR Construction" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "AdalGroup" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок совешен | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Все для газа и воды" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Газаппарат" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦"Проект Сервис KZ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО"SK Nomad" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЛидерГарантСтрой" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "SAUYR Construct" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ЭлитМонтажКом" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Кун фа якун" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазСтройХолдинг" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "IT Project Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ізбан" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Alash-D.A.D." | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Stroy Master21" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Energy Construction Service" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДОСТАР-09" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазПро" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Строй Сервис Холдинг" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БарсСтройCompany" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ГазТеплоСтрой" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "СК Миллениум" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Южная Коммунальная Служба" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Ценнер-Суан" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звонок завершен | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ТұрБек АСК" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "КазТриоком" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Sapa Qurylys XXI" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Жайык курылыс факт" | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Абдурасул строй" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "БатысРемСтройПроект" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦звоно совершен | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "ДамуСтройИнвест" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Батыс Саулет Сервис" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Universal AA" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "STROY SERVICE Group" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Miras Holding" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GoldGas" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦заказ совершен | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "АлАр LTD" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Болашак Инвест Групп" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Engineering" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "KBS Строй Газ" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Integral AG Ltd | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TAZ Qurylys | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО OralGroup | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО DAT Continental | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО TEMEL GROUP STROY | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АБК-стройпроект | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Енбек Строй Сервис | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО АВАК-С | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Грант Строй 2021 | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Capital Construction 2020 | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ОТАНстройпроект | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО "Облгаз" | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау Транс Газ | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Инвест Строй Лтд | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетау-Газ-Строй | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ИП Джуркин М.В. | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КокшетауГазМонтаж | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Нур-XXI | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газификация | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО ГазГлавСнаб КЗ | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО GazAutoPro | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas system | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | Администрирование проекта | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | Администрирование проекта | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Вираж | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Строй Арсенал | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Азиатский Газопровод» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахойл Актобе» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Казахтуркмунай» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазМунайТениз» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Амангельды Газ» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦<Новая задача> | Администрирование проекта | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «КазГПЗ» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО «Тенгизшевройл» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Gas Area | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Art Plast | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Каz Газ Аймақ | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО КазГазАймак-Юг | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Работа с Дилерами 2025¦Конференция 2025¦ЗВОНКИ¦Карагандинская область¦ТОО Казах Газ групп | Взаимодействие с заказчиком | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮНЬ¦ИЮНЬ неделя 1 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ИЮЛЬ¦ИЮЛЬ неделя 1 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦АВГУСТ план 700 000 / факт ¦АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦СЕНТЯБРЬ ¦СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ОКТЯБРЬ¦ОКТЯБРЬ неделя 1 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦НОЯБРЬ¦НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДОГОВОРЫ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ДЕНЬГИ¦ДЕКАБРЬ¦ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выполнение МП (дилеры) ОТГРУЗКИ¦АВГУСТ¦АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Подготовка презентации о достигнутых результатах | Выполнение текстовых документов | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Защита презентации на уровне куратора | Утверждение документации | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | Проведение совещания по проекту | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Завершение проекта¦ Проект завершен | Выполнение обмена информацией и коммуникаций в рамках проекта | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Составить план проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по Казахстану | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Начало проекта | Администрирование проекта | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Провести установочное совещание | Проведение совещания по проекту | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Сформировать окончательный план проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта | Создание и сопровождение платежных документов | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет бюджета проекта получен | Создание и сопровождение платежных документов | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет экономической эффективности проекта | Создание и сопровождение платежных документов | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Расчет ЭЭ подготовлен | Создание и сопровождение платежных документов | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦План проекта защищён | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта¦Выпустить приказ о начале проекта | Утверждение документации | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна