## Tasks
Задача | Класс | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование¦Выпустить распоряжение о планировании проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа
Планирование¦Провести совещание рабочей группы проекта | Проведение совещания по проекту | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Составить план проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Планирование¦Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить ДДС | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 1 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Планирование¦Составить бюджет проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 6 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Планирование¦ Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00
Планирование¦ Утвердить калькуляцию | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Планирование¦Утвердить приказ у куратора проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:00
Планирование¦Защита проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Планирование¦Приказ утвержден | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Подбор подрядчиков | Сопровождение работ по проекту | 0 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:00
Поиск и найм подрядчиков¦Подрядчики подобраны | Выполнение обмена информацией и коммуникаций в рамках проекта | 2 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Поиск и найм подрядчиков¦Заключение договоров | Создание и сопровождение договорных документов | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Поиск и найм подрядчиков¦Договоры подписаны | Создание и сопровождение договорных документов | 20 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-17 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | Выполнение текстовых документов | 6 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Отправить на согласование с заказчиком | Согласование документации | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Схема ПУРС согласована с Заказчиком | Согласование документации | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи технологического трубопровода | Выполнение текстовых документов | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД технологического трубопровода | Осуществление технического контроля | 1 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на технологический трубопровод завершена | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0.5 | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 11:30 | Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработать разделы КМ, АР | Выполнение текстовых документов | 24 | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-16 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | Утверждение документации | 0 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 17:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Проведение НК КД рам технологического трубопровода | Осуществление технического контроля | 40 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-23 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Разработка КД завершена | Выполнение текстовых документов | 0 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 17:00
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦ Внести спецификацию в 1С | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 16 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка КД, ТД и программы ПСИ¦Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | Выполнение текстовых документов | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-15 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦Получить ТКП на запорную арматуру | Выполнение текстовых документов | 2 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП узел пробоотборный | Выполнение текстовых документов | 0 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на металл каракаса | Выполнение текстовых документов | 32 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-20 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на сендвич панели | Выполнение текстовых документов | 8 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на оборудование АСУТП | Выполнение текстовых документов | 0 | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 18:00
Подготовить предварительный перечень материалов¦ Получить ТКП ¦ Получить ТКП на материал трубопровода | Выполнение текстовых документов | 32 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-27 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Оформить заказ на производство расходомеров | Применение покупных (комплектующих) изделий | 40 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-27 11:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Контроль изготовления расходомеров | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 11:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦ Расходомеры получены на склад | Осуществление складирования | 8 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | Применение покупных (комплектующих) изделий | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры поверены и откалиброваны | Применение покупных (комплектующих) изделий | 8 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры отправлены в Казахстан | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Закупка расходомера ¦Расходомеры доставлены | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Заключить договор на запорную арматуру | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦ Оплатить договор на запорную арматуру | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-02 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Приемка запорной арматуры | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-05 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Проверка ОТК | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Запорная арматура поступила на склад | Осуществление складирования | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Отправка запорной арматуры | Применение покупных (комплектующих) изделий | 3 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦Погрузка оборудования | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 12:00
Закупка ТМЦ¦ Запорная арматура¦запорная арматура отгружена | Применение покупных (комплектующих) изделий | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-09 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Заключить договор на покупку узла пробоотборного | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:00
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦ Оплатить договораа на узел | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 08:00
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Приемка узла пробоотборного | Применение покупных (комплектующих) изделий | 4 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦Узел пробоотборный с оборудованием¦Узел пробоотборный поступил на склад | Осуществление складирования | 0 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | Применение покупных (комплектующих) изделий | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦ Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Приемка материалов на технологический трубопровод | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.15 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы технологического трубопровода и рамы, КМЧ, заглушка поворотная¦Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | Осуществление складирования | 4 | 2024-03-25 09:09 | 2024-03-25 14:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-03-25 14:09 | 2024-03-25 14:09
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦ Оплата договора | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка материалов для каркаса | Применение покупных (комплектующих) изделий | 8 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-06 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материал для каркаса поступил на склад | Осуществление складирования | 0 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 10:00
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Оплата договоров | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Приемка сендвич панелей,дверей и окон | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.15 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 08:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Материалы КМ, АР¦Материалы приняты | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-05-28 13:09 | 2024-05-28 13:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | Применение покупных (комплектующих) изделий | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.5 | 2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 15:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.15 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 08:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | Осуществление складирования | 1 | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦ Заключить договор на поставку ПОС | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.5 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку ПОС | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих ПОС | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 11:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК ПОС | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие ПОС поступили на склад | Осуществление складирования | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | Применение покупных (комплектующих) изделий | 4 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на сигнализатора загазованности | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-03-18 16:00 | 2024-03-18 16:00
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | Применение покупных (комплектующих) изделий | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК сигнализатора загазованности | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | Осуществление складирования | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Заключить договор на поставку вентиляции | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Оплатить счет на поставку вентиляции | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Приемка комплектующих вентиляции | Применение покупных (комплектующих) изделий | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Проверка ОТК вентиляции | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Комплектующие вентиляции поступили на склад | Осуществление складирования | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Закупка ТМЦ¦ Оборудование АСУТП и электрооборудование¦Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | Применение покупных (комплектующих) изделий | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Сварочные материалы | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Заключить договор и оплатить счет | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для сварки | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для сварки | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы получены на склад | Осуществление складирования | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка расходных материалов для обработки металла | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | Осуществление складирования | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Определить необходимый инструмент для сборки | Применение покупных (комплектующих) изделий | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Закупка и оплата необходимого инструмента | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Приемка инструмента для сборки | Применение покупных (комплектующих) изделий | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦Проверка ОТК инструмента для сборки | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦ Определить количество расходных материалов¦ Инструмент на складе | Осуществление складирования | 1 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Заказ и оплата грунта и краски | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Получение материалов для окраски | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Входной контроль материалов для окраски | Применение покупных (комплектующих) изделий | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦ Материалы на складе | Осуществление складирования | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Материалы выданы в работу | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Закупка ТМЦ¦Материалы для сборки¦Материалы для окраски¦Запрос актов сверки и оригиналов документов | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 15:00
Разработка АСУТП¦Внести новые позиции в 1С, предоставить номенклатурные номера | Выделение и планирование этапов НИР, НИОКР, ОКР | 4 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | Взаимодействие с заказчиком | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | Разработка (выполнение) сборочного (монтажного) чертежа сборочной единицы (СЕ) | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Внести номенклатуры в 1С согласно общей спецификации | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Разработка АСУТП¦Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | Выполнение текстовых документов | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | Сопровождение работ по проекту | 0.16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработать мнемосхемы для SCADA | Разработка перечня элементов (к схеме) | 1 | 2024-03-01 09:09 | 2024-03-01 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Заказ оформлен на производстве | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 0 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 10:09
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 2 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦ВТ¦ВТ получены от производства в сборе | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 41 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-31 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль ввода | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль ввода | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 24 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль вывода | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 24 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль вывода | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 24 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль коммутации | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 16 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль коммутации | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 32 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Запаять модуль аналогового входа | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 10 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Настроить модуль аналогового входа | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 32 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК собраны | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Провести ПСИ КПК | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦КПК под требования заказа¦Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 0 | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 11:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Мнемосхема¦Утвердить вариант с заказчиком | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 10 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Разработка ПО под требования заказчика¦отладка работы рш с пк в составе шуа | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 16:30 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦РШ с ПК под требования заказа¦Изготовление РШ с ПК¦Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 2 | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 12 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-14 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 8 | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 1¦Оформление полного пакета КД | Выполнение текстовых документов | 12 | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-16 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 3¦Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | Координация работ по проекту | 0 | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Составление спецификации на применяемое оборудование | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 16 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Схема расположения электрооборудования | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 0 | 2024-05-20 17:00 | 2024-05-20 17:00
Разработка АСУТП¦Разработка оборудования под требования заказа¦Задача 4¦Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработка АСУТП¦Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0 | 2024-05-02 17:00 | 2024-05-02 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Оформить командировку | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-03 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-09 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога до места командировки | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 21 | 2024-03-27 12:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Маркировка и сборка шкафа АСУ | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 3 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 6 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 6 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | Утверждение документации | 8 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-15 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | Выполнение текстовых документов | 21 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 18 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Дорога с места командировки | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 14 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦ПНР начались на объекте | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 24 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Сопровождение ПНР | Сопровождение работ по проекту | 4 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | Выполнение текстовых документов | 25.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Разработать стык с верхним уровнем | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Испытания АПК у заказчика¦Переговоры с заказчиком | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 12 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 12 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Нормоконтроль | Выполнение текстовых документов | 12 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦Проверка внесенного КД производством | Выполнение текстовых документов | 22 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-20 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Финальное КД¦КД добавлено | Выполнение текстовых документов | 23 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | Сбор и получение данных (включая "обратную связь") | 12 | 2025-05-22 16:00 | 2025-05-26 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | Взаимодействие с заказчиком | 12 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Составление заявок на закупку | Применение покупных (комплектующих) изделий | 8 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-28 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка АСУТП¦Проектирование схемы электрической принципиальной | Преобразование электронной геометрической модели в чертеж | 0 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 08:00
Разработка АСУТП¦Схема и спецификация разработана | Разработка (выполнение) спецификации на продукцию (изделие) или сборочную единицу | 76.3233 | 2024-06-12 11:40 | 2024-06-25 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Разгрузить металл каркаса и рам | Осуществление постановки продукции на производство | 40 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-15 17:00 | Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Проверка ОТК металла для каркаса и рам | Осуществление технического контроля | 88 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-21 17:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Материал принят | Осуществление постановки продукции на производство | 48 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для рам | Осуществление постановки продукции на производство | 40 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Нарезать материал для каркаса | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Очистка от ржавчины металл каркаса | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки рам к месту сварки | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦Подготовка Металла для изготовления рам и каркаса здания ¦ Переместить заготовки каркаса к месту сварки | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка основания каркаса здания | Осуществление постановки продукции на производство | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | Осуществление технического контроля | 0 | 2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 18:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Установка под окрашивание днища основания каркаса | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окраска днища каркаса | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка несущих стоек каркаса и кровли | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Сварка рамы предварительная | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 13:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Окончательная сборка рам | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-02-26 17:00 | 2024-02-27 12:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | Осуществление технического контроля | 4 | 2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 17:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска рам | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Покраска каркаса здания | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦Приемка покраски ОТК каркаса | Осуществление технического контроля | 1 | 2024-03-21 15:00 | 2024-03-21 16:00
Изготовление ¦ Выполнить сварочные работы каркаса здания¦ Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-28 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузить трубы и фасонные части | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | Осуществление технического контроля | 2 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Нарезать заготовки трубопровода | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить заготовки труб к месту сварки | Осуществление постановки продукции на производство | 10 | 2024-02-28 14:00 | 2024-02-29 16:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организовать расточку фланцев | Осуществление постановки продукции на производство | 16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-04 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | Осуществление постановки продукции на производство | 23 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-22 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выдать сварочный материал и инструменты для работы | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-25 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить предварительную сварку(прихват) | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Предварительная сварка выполнена | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Приемка геометрии после Предварительной сварки | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-06 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 13:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | Осуществление технического контроля | 2 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 11:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Предварительный монтаж технологических трубопроводов | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Сопровождение изготовления трубопровода | Сопровождение работ по проекту | 3 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разгрузочные работы трубопроводов | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Организация сборки технологического трубопровода | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 11:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Разобрать трубопровод и рамы | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить очистку от ржавчины | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-03-21 12:00 | 2024-03-21 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку дробеструной обработки | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Выполнить покраску трубопровода | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-03-21 18:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Выполнить приемку окраски | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Провести опрессовку ТТ в сборе | Осуществление постановки продукции на производство | 20 | 2024-03-25 12:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦Проверка опрессовки ОТК | Осуществление технического контроля | 0 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:00
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ТТ опрессован | Осуществление постановки продукции на производство | 6 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-28 15:00 | Сливков Петр Павлович
Изготовление ¦ Изготовление технологического трубопровода¦ Монтаж трубопровода завершен | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-28 15:00 | 2024-03-29 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж сендвич панелей | Осуществление постановки продукции на производство | 24 | 2024-03-27 17:00 | 2024-04-01 17:00 | Воробьев Александр Владимирович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | Осуществление постановки продукции на производство | 1 | 2024-03-28 12:00 | 2024-03-28 13:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Выполнить монтаж фурнитуры | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦ Монтаж седвич-панелей завершен | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 11:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Монтаж сендвич-панелей, дверей, окон¦Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | Осуществление складирования | 2 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-02 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ выполнить монтажные работы | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦ монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | Осуществление постановки продукции на производство | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Монтаж электро-оборудования и АСУТП¦Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | Осуществление постановки продукции на производство | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Получить оригиналы документации на комплектующие | Применение покупных (комплектующих) изделий | 2 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Разработка Паспорта изделия | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 11:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Собрать папку ИТД | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 08:00
Изготовление ¦Подготовка ИТД¦ Пакет ИТД подготовлен | Осуществление постановки продукции на производство | 16 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 18:00
Изготовление таблички изделия¦Разработка дизайна информационной таблички | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00
Изготовление таблички изделия¦Дизайн разработан | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Маркировка | Осуществление складирования | 0 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение исполнения изготовления | Осуществление складирования | 4 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | Осуществление складирования | 1 | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Упаковка и отгрузка изделия¦Оплатить счет за доставку | Осуществление складирования | 23 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Счет за доставку оплачен | Осуществление складирования | 0 | 2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | Осуществление складирования | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Упаковка и отгрузка изделия¦Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | Осуществление складирования | 8 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Упаковка и отгрузка изделия¦Упаковка и отгрузка изделия | Осуществление складирования | 23.85 | 2024-05-29 08:00 | 2024-06-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Упаковка и отгрузка изделия¦Блок-боксы с ТТ отгружены | Осуществление складирования | 8 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Упаковка и отгрузка изделия¦Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | Осуществление складирования | 0 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 17:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Осуществить приемку по комлектности отгрузки | Осуществление складирования | 7 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 17:00 | Григорова Наталья Александровна
Упаковка и отгрузка изделия¦Погрузка | Осуществление складирования | 0 | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 12:00
Упаковка и отгрузка изделия¦Отгрузка | Осуществление складирования | 3 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | Григорова Наталья Александровна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 20 | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-09 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подлключения внешних проводок | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Введение в эксплуатацию(СС и МС) | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 1 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Организация командировки | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:00
Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение ПНР по расходомерам | Сопровождение работ по проекту | 16 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-06 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Опытно-промышленная эксплуатация | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 4 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы подключения САУ | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка ПО | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0 | 2024-05-03 12:00 | 2024-05-03 12:00
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж кабельных сетей | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от раходомеров | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 4 | 2024-06-04 08:30 | 2024-06-04 13:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка сигналов от ФХП | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 4 | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-05 08:30
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка ПО САУ | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 0 | 2024-06-05 08:30 | 2024-06-05 08:30
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж низковольтного оборудования | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 79 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Зключение договора работ по АСУТП | Создание и сопровождение договорных документов | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Настройка системы SCADA на месторождении | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 56 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Пантюхов Александр Владимирович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | Определение требований Заказчиков, правообладателей (стейкхолдеров) | 2 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | Сопровождение работ по проекту | 28.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-06 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 496 | 2024-07-26 08:00 | 2024-10-21 17:00
Монтаж на месте, ПНР¦Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦выезд в КАЗАХСТАН | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 80 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | Анализ данных | 24 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Составления карты адресации всех модулй и датчиков | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | Анализ данных | 16 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 40 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж на месте, ПНР¦Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 24 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования двучхасовых сводок | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы формирования отчетов | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 35 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 27 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-17 11:00 | Черкезян Андрей Павлович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка схемы информационных потоков | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка типовой программы испытаний | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка и добавление модулей ввод/вывод | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Написание программы вычитывания архива раз в час | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование вычитанных данных в отчет | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения отчета и создание экрана | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование объектов и передача для верхнего уровня | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 7 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Дорога | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Добавление и отладка работы аварийных ситуация | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 9 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Передача на верхний уровень параметров | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-05 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 8.5 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка системы, разработка руководства оператора | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Дорога с командировки | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-18 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 9 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-20 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Сборка макета и отладки работы UFG | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16.5 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Программа отображения потока и параметров | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 14.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-26 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Конфигурирование и настройка протоколов обмена | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 13 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 14 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 15:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 15.5 | 2025-03-25 15:30 | 2025-03-27 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 11.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-31 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 17 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 17 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-18 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 8.5 | 2025-04-18 10:30 | 2025-04-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Монтаж и настройка системы термостабилизации | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 17.5 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-23 13:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | Утверждение документации | 8.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-24 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | Утверждение документации | 8.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Монтаж на месте, ПНР¦Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | Валидация изделия (модуля, прибора, системы или ПО) | 26 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-30 16:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписать акты ВР с Заказчиком | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подготовка документации по закрытию проекта | Создание и сопровождение договорных документов | 16 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Документация подготовлена | Создание и сопровождение договорных документов | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита результатов проекта | Создание и сопровождение договорных документов | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Защита проведена | Создание и сопровождение договорных документов | 6 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 15:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦План факт анализ бюджета | Подготовка и предоставление отчетности по выполненным задачам и работам в проектах | 6 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-11 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Подписание АВР по проекту | Создание и сопровождение договорных документов | 16 | 2025-04-11 13:00 | 2025-04-15 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦АВР подписан | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-16 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Сдача документов в архив | Создание и сопровождение договорных документов | 8 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Львов Сергей Александрович
Закрытие работ по договору, завершение проекта¦Проект завершен | Администрирование проекта | 24 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Львов Сергей Александрович
Заказ на производство запущен | Осуществление постановки продукции на производство | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Информация о подписании Договора МПГ11528 передана | Создание и сопровождение договорных документов | 8.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Выпустить распоряжение | Утверждение документации | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Проект запущен | Осуществление постановки продукции на производство | 4 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | Планирование проекта (соотносится с 1.4* в части НИР, НИОКР, ОКР) | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Подготовить презентацию к защите | Выполнение текстовых документов | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | Проведение совещания по проекту | 0 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 12:00
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | Управление изменениями КД, ПО и ПД в рамках проекта | 4 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить ДДС проекта | Создание и сопровождение платежных документов | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить бюджет проекта | Администрирование проекта | 0 | 2025-12-26 12:00 | 2025-12-26 12:00
Подготовить приказ на запуск проекта | Утверждение документации | 4 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Провести защиту проекта | Администрирование проекта | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич