## Tasks
Задача | Класс (обобщенный) | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 17. Управление проектом | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ
Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 17. Управление проектом | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение списка дополнительного оборудования | 17. Управление проектом | 3 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Переговоры с поставщиками | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 16. Общие организационные работы | 0.5 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Оформление заказа на перемещение | 15. Консервация, упаковка и складирование | 0.5 | 2025-08-01 15:30 | 2025-08-01 16:00
Получение КП | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение спецификации | 4. Разработка текстовой документации | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Оформление заказа поставщику | 16. Общие организационные работы | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Оформление заявки на расход | 17. Управление проектом | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30
Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Документы оформлены | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Заключение договора | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Контроль лимитов по проекту | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Проведение план-фактного анализа | 18. Аналитическая работа | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Доставка оборудования | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Оборудование прибыло | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Совет по качеству | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 11:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовка презентации по завершению проекта | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Совещание проведено | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Проект закончен | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна
Оформление и выпуск распоряжения | 17. Управление проектом | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 17. Управление проектом | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00
Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 17. Управление проектом | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Подготовительный этап¦ДДС | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 11:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦БДР | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовительный этап¦Расчёт премий | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30
Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 16. Общие организационные работы | 1 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 13:30
Подготовительный этап¦Приказ издан | 16. Общие организационные работы | 1 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 13:30 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-12-10 13:30 | 2025-12-10 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 17. Управление проектом | 1 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-10 15:00