## Sheet1
| Задача | Класс (обобщенный) | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы | Unnamed: 6 | Подкласс
0 | Формирование сменных заданий¦Формирование сменных заданий 1 | 17. Управление проектом | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна | Закупка дополнительного оборудования для СПУ-7 ЗапорожГАЗ | Примерный подкласс
1 | Формирование отчетов по ЗП¦Формирование отчетов по ЗП 1 | 17. Управление проектом | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
2 | Получение списка дополнительного оборудования | 17. Управление проектом | 3 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
3 | Переговоры с поставщиками | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Примерный подкласс
4 | Заявка в ГСПП на создание номенклатуры | 16. Общие организационные работы | 0.5 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 15:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
5 | Оформление заказа на перемещение | 15. Консервация, упаковка и складирование | 0.5 | 2025-08-01 15:30 | 2025-08-01 16:00 |  |  | Примерный подкласс
6 | Получение КП | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-08-01 16:00 | 2025-08-04 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
7 | Получение спецификации | 4. Разработка текстовой документации | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
8 | Оформление заказа поставщику | 16. Общие организационные работы | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30 |  |  | Примерный подкласс
9 | Оформление заявки на расход | 17. Управление проектом | 0 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 09:30 |  |  | Примерный подкласс
10 | Контроль проведения оплаты, соблюдения сроков | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
11 | Документы оформлены | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
12 | Заключение договора | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
13 | Контроль лимитов по проекту | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
14 | Проведение план-фактного анализа | 18. Аналитическая работа | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
15 | Доставка оборудования | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-06 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
16 | Оборудование прибыло | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-07 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
17 | Совет по качеству | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 11:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
18 | Подготовка презентации по завершению проекта | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-01 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
19 | Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 19. Управление взаимоотношениями с клиентами и заказчиками | 2 | 2025-08-07 11:00 | 2025-08-07 14:00 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
20 | Совещание проведено | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-08 14:00 | 2025-08-08 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
21 | Проект закончен | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-08-11 14:30 | 2025-08-11 15:00 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
22 | Оформление и выпуск распоряжения | 17. Управление проектом | 3 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
23 | Подготовительный этап¦Установочное совещание с рабочей группой | 17. Управление проектом | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:00 |  |  | Примерный подкласс
24 | Подготовительный этап¦Планирование проекта (Проджект) | 17. Управление проектом | 18 | 2025-08-01 14:30 | 2025-08-05 16:30 | Стародубова Инна Юрьевна |  | Примерный подкласс
25 | Подготовительный этап¦ДДС | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 11:30 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Примерный подкласс
26 | Подготовительный этап¦БДР | 17. Управление проектом | 2 | 2025-08-14 11:30 | 2025-08-14 14:30 | Соловьева Екатерина Николаевна |  | Примерный подкласс
27 | Подготовительный этап¦Расчёт премий | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30 |  |  | Примерный подкласс
28 | Подготовительный этап¦Получить заключение ЭО | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 11:30 |  |  | Примерный подкласс
29 | Подготовительный этап¦Согласовать и оформит приказ | 16. Общие организационные работы | 1 | 2025-12-08 11:30 | 2025-12-08 13:30 |  |  | Примерный подкласс
30 | Подготовительный этап¦Приказ издан | 16. Общие организационные работы | 1 | 2025-12-10 11:30 | 2025-12-10 13:30 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
31 | Руководство проектом¦Сопровождение исполнения задач¦Сопровождение исполнения задач 1 | 17. Управление проектом | 0.5 | 2025-12-10 13:30 | 2025-12-10 14:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
32 | Руководство проектом¦Формирование отчётов по ЗП¦Формирование отчётов по ЗП 1 | 17. Управление проектом | 1 | 2025-12-10 14:00 | 2025-12-10 15:00 | Дроздова Екатерина Игоревна |  | Примерный подкласс
33 | Руководство проектом¦Совещание с рабочей группой.¦Совещание с рабочей группой. 1 | 17. Управление проектом | 0 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-10 15:00 |  |  | Примерный подкласс