## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить Распоряжение о начале планирования проекта по ком-быт Р.Казахстан | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна | !Стратег развитие продаж коммунально-бытового оборудования в Казахстане через дилерские сети
Составить план проекта | 16 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Провести установочное совещание | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сформировать окончательный план проекта | 3 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-06 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет бюджета проекта получен | 3 | 2025-06-06 16:00 | 2025-06-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет экономической эффективности проекта | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Расчет ЭЭ подготовлен | 8 | 2025-06-10 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита окончательного плана проекта на уровне куратора | 1 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План проекта защищён | 0 | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-11 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выпустить приказ о начале проекта | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-06-12 10:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Начало проекта | 0 | 2025-06-12 11:00 | 2025-06-12 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 21 | 1.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 22 | 1.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 24 | 1.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 25 | 1.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 26 | 1.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 27 | 1.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 29 | 1.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 30 | 1.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 31 | 1.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 32 | 1.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 33 | 1.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 34 | 1.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 35 | 1.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 36 | 1.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 37 | 1.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 38 | 1.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 39 | 1.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 40 | 1.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 41 | 1.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 42 | 1.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 43 | 1.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 44 | 1.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 45 | 1.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 46 | 1.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 47 | 1.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 48 | 1.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Совещание с куратором 49 | 1.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 21 | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 22 | 1.1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 23 | 1.1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 24 | 1.1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 25 | 1.1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 26 | 1.1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 27 | 1.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 28 | 1.1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 29 | 1.1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 30 | 1.1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 31 | 1.1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 32 | 1.1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 33 | 1.1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 34 | 1.1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 35 | 1.1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 36 | 1.1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 37 | 1.1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 38 | 1.1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 39 | 1.1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 40 | 1.1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 41 | 1.1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 42 | 1.1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 43 | 1.1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 44 | 1.1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 45 | 1.1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 46 | 1.1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 47 | 1.1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 48 | 1.1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование смежных заданий 49 | 1.1 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование отчетов по ЗП 11 | 1.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 1.1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 1.1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 1.1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 1.1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 1.1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 1.1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 11 | 1.1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:06 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 6 | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 7 | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 8 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 9 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Ведение отчета, контроль лимита по проекту и внесение данных 10 | 8 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить договор | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить договор на согласование | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор согласован | 1 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписать дилерский договор | 1 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Дилерский договор подписан | 0 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 22 | 1 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-04 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 23 | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 25 | 1 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 26 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 27 | 1 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 28 | 1 | 2025-07-09 16:00 | 2025-07-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 29 | 1 | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 30 | 1 | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 31 | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 32 | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 33 | 1 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-13 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 34 | 1 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-20 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 35 | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 36 | 1 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 37 | 1 | 2025-09-10 16:00 | 2025-09-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 38 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 43 | 1 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-22 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 44 | 1 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 45 | 1 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 46 | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 47 | 1 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 48 | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 49 | 1 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос получен | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-04 17:57 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск СНТ | 8 | 2025-06-08 08:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 14 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос на рекламную продукцию | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
запуск заявки на отдел маркетинга | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
отгрузка рекламной продукции | 8 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 8 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос получен | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-11 13:00 | 2025-06-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-11 14:00 | 2025-06-11 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-11 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-11 17:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-06-12 17:00 | 2025-06-13 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-13 10:00 | 2025-06-13 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-13 11:00 | 2025-06-13 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-06-13 12:00 | 2025-06-13 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск СНТ | 8 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 14 | 2025-06-13 14:00 | 2025-06-17 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 8 | 2025-06-17 10:30 | 2025-06-18 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-18 15:30 | 2025-06-18 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-18 15:30 | 2025-06-18 16:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-18 16:30 | 2025-06-18 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-18 17:30 | 2025-06-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-19 09:30 | 2025-06-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-19 09:30 | 2025-06-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 0.08 | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 10:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 8 | 2025-06-19 10:34 | 2025-06-20 10:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-20 10:34 | 2025-06-20 11:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 1 | 2025-06-20 11:34 | 2025-06-20 12:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-20 12:34 | 2025-06-20 14:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 1 | 2025-06-20 14:34 | 2025-06-20 15:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск СНТ | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-06-20 15:34 | 2025-06-23 10:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение опросного листа на оборудование | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-24 10:30 | 2025-06-24 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-24 10:30 | 2025-06-24 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-24 15:30 | 2025-06-24 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-24 16:30 | 2025-06-24 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-24 17:30 | 2025-06-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-25 09:30 | 2025-06-25 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-25 10:30 | 2025-06-25 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-06-25 11:30 | 2025-06-25 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-25 12:30 | 2025-06-25 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 0.08 | 2025-06-25 14:30 | 2025-06-25 14:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-25 14:34 | 2025-06-25 14:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-26 14:34 | 2025-06-26 15:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-26 15:34 | 2025-06-26 15:34 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-20 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение заказа листа на оборудование | 8 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 1 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-06 09:55 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 3 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 2 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Опросный лист получен | 0 | 2025-08-27 18:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-08-28 09:30 | 2025-08-28 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-08-28 09:30 | 2025-08-28 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-08-28 14:30 | 2025-08-28 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-09-11 11:00 | 2025-09-11 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Изготовление оборудования и оплата | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 1 | 2025-09-11 12:00 | 2025-09-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-11 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 0.08 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 14:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-09-11 14:04 | 2025-09-11 14:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-09-11 14:04 | 2025-09-11 15:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для таможенного оформления | 8 | 2025-09-11 16:04 | 2025-09-12 16:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-09-12 16:04 | 2025-09-15 16:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-09-11 16:04 | 2025-09-12 11:04 | Кисличкина Наталья Викторовна
Кокшетау | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Талды Курган | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Актобе | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Костанай | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Атырау | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Тарас | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Уральск | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 8 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос получен | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-06-11 10:00 | 2025-06-11 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-06-11 10:30 | 2025-06-11 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-06-11 10:30 | 2025-06-11 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-06-11 15:30 | 2025-06-11 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-06-11 16:30 | 2025-06-11 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-06-11 17:30 | 2025-06-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-06-12 09:30 | 2025-06-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-06-12 10:30 | 2025-06-12 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-06-13 10:30 | 2025-06-16 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-06-16 10:30 | 2025-06-16 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-06-17 10:30 | 2025-06-18 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-06-19 10:30 | 2025-06-19 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-06-19 11:30 | 2025-06-19 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-06-19 12:30 | 2025-06-19 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-19 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-20 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-06-20 14:30 | 2025-06-23 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 14 | 2025-06-19 15:30 | 2025-06-23 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос получен | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-07-02 10:30 | 2025-07-02 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-07-02 10:30 | 2025-07-02 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-02 15:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-07-02 16:30 | 2025-07-02 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-07-02 17:30 | 2025-07-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-07-03 10:30 | 2025-07-03 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-07-04 10:30 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-07-07 10:30 | 2025-07-07 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-07-08 10:30 | 2025-07-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-07-09 10:30 | 2025-07-09 10:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-07-10 10:30 | 2025-07-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-07-10 11:30 | 2025-07-10 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-07-10 12:30 | 2025-07-10 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-07-10 14:30 | 2025-07-10 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-06-19 14:30 | 2025-06-20 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-06-20 14:30 | 2025-06-23 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение запроса на оборудование | 1 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запрос получен | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование и отправка ТКП | 0.5 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТКП сформировано и отправлено | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение обратной связи по ТКП | 4 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Обратная связь получена | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка и отправка спецификации | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация подготовлена и отправлена | 1 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-03 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение подписанной дилером спецификации | 1 | 2025-11-03 11:00 | 2025-11-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Спецификация получена | 0 | 2025-11-03 12:00 | 2025-11-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение предоплаты за оборудование | 8 | 2025-11-03 12:00 | 2025-11-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Предоплата получена | 0 | 2025-11-04 12:00 | 2025-11-04 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запуск оборудования в производство | 8 | 2025-11-04 12:00 | 2025-11-05 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование запущено | 0 | 2025-11-05 12:00 | 2025-11-05 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Контроль Изготовления оборудования | 1 | 2025-11-05 12:00 | 2025-11-05 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оборудование изготовлено | 0 | 2025-11-05 13:00 | 2025-11-05 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение окончательного платежа | 1 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-05 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Платеж получен | 0 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка документов для отгрузки оборудования | 8 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-06 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Оформление и выпуск ГТД | 8 | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отгрузка оборудования | 4 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписание доп соглашения по выполнению МП плана | 8 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить письмо уведомление о результатах выполнения МП за 1 кв-л | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписать дилерский договор/доп.согл. | 1 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 15 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 16 | 1 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-11 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 17 | 1 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-18 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 18 | 1 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-25 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 19 | 1 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 20 | 1 | 2025-07-09 16:00 | 2025-07-09 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 21 | 1 | 2025-07-16 16:00 | 2025-07-16 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 22 | 1 | 2025-07-23 16:00 | 2025-07-23 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 23 | 1 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 25 | 1 | 2025-08-06 16:00 | 2025-08-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 26 | 1 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-13 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 27 | 1 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-20 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 28 | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 29 | 1 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 30 | 1 | 2025-09-10 16:00 | 2025-09-10 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 31 | 1 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 32 | 1 | 2025-09-24 16:00 | 2025-09-24 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 33 | 1 | 2025-10-01 16:00 | 2025-10-01 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 34 | 1 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-08 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 35 | 1 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 36 | 1 | 2025-10-22 16:00 | 2025-10-22 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 37 | 1 | 2025-10-29 16:00 | 2025-10-29 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 38 | 1 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-11-12 16:00 | 2025-11-12 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по снятию потребности | 1 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-19 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Супервизия дилера: план/факт остатков. Перспектива выполнения МП | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 42 | 1 | 2025-12-03 16:00 | 2025-12-03 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Снятие потребности 44 | 1 | 2025-12-03 17:00 | 2025-12-03 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Список сформирован | 0 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-02 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка писем пригашений по ЦА | 24 | 2025-07-02 17:00 | 2025-07-07 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письма подготовлены | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Рассылка писем | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-06 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 16 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация о регистрации получена | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Встреча и регистрация участников конференции в отеле Редиссон | 16 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Регистрация участников формирование списка | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка отчета по регистрации | 8 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Информация получена | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Решение принято | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок совершен | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Решение получено | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ сформирован | 0 | 2025-07-07 18:00 | 2025-07-07 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита плана работ | 8 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
План работ защищен | 0 | 2025-07-08 18:00 | 2025-07-08 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выяснить структуру: филиалы | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить контакты метрологов др филиалов | 24 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить Перспективные проекты внедрения счетчиков газа с передачей данных (LoRaWAN, NB-IoT, GPRS) | 16 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выяснить как проходит закупка (тендер или на прямую) | 8 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выяснить есть ли бюджет на 2025 год, какой? | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Выяснить как проходит поверка этих счетчиков, предложить СПУ 3 и СПУ -5 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить презентацию и каталоги на SPI, UFG-H и СПУ-3, СПУ-5 | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить ОЛ на SPI UFG-H и СПУ-3 и СПУ-5 | 16 | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить презентацию и каталоги на БМИ | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить письмо запрос | 6 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Письмо получено | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Провести сравнение с конкурентами | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Сравнение с конкурентами проведено СР | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить ОЛ для заполнени UFG H | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОЛ для заполнени UFG H направлен | 0 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Получить заполненные ОЛ UFG H | 7 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
заполненные ОЛ UFG H получены | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить в работу ОЛ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОЛ запущены в работу | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Создать договор на проведение ОПЭ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Запустить и согласовать договор ОПЭ | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор согласован | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Направить договор заказчику | 4 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор направлен заказчику на согласование | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подписать договор с двух сторон | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Договор подписан | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита отчета | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Отчет защищен | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
"GazAvtonomService" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГАЗСЕРВИСКОМФОРТ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
"ComFort Stroy KZ" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
"GAZCENTER" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
"АлатауСтройСтандарт" | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
"ЖанаГазИнжиниринг" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ОблГазМонтаж" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "МГ Техно-Сервис" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ММ-Арай kz" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Мега Энерго Сервис" | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "НурЖол 2021" | 0.5 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 11:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Астаналық ГАЗ" | 0.5 | 2025-09-03 11:30 | 2025-09-03 12:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Нур Темир Газ" | 0.5 | 2025-09-03 12:00 | 2025-09-03 12:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Астана Газ Монтаж" | 0.5 | 2025-09-03 12:30 | 2025-09-03 13:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ТАС GROUP LTD" | 0.5 | 2025-09-03 14:00 | 2025-09-03 14:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Gas Service KRG" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "АрхСпецСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Строительная компания Али-Нур" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "KAZKORINTER GROUP" | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Жарқын -БЖК" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Управление Производственных Предприятий" ("УПП") | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "BATYS GAZ GROUP" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ЭлитГруппСтрой" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Atlantic Construction Group" | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГрандБизнесСтрой KZ" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Алаш Строй Групп" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ИнТел 2014" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ИнженерСтройСервис" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "AQZERAI" | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ПЛАМЯ" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "StroyProjectQaz" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "T&G Services Company" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Әдемі Жоба Құрылыс" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Ali Stroicompany" | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Gas Piping Systems" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "SC Qaz Engineering" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "UNIT CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "CLEAN NATURAL GAS" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Ансар групп" | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "IN best" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ALTA SERVICE" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Smart Stroy Group" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГазЖылуМонтаж" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "SHAKHNUR QURYLYS" | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Столяр" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Думан-Газ" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "БАРС-НЭК Инжиниринг" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "КомфортКапитал" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Коммунальные услуги Казыгурт" | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "GazCoin" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "СК ГорСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Газмонтаж Нур" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "КазМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Адал Газ Сервис" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Табыс бастауы" | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "АрланСтройИнвест-75" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "BARSIL Group" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Компания Строй Капитал" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "BEKKAY CONSTRUCTION" | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Stroy Montazh Group" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Звонок совершен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Краузер" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "DANNUR Construction" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "AdalGroup" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Строй-Пласт Монтаж" | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совешен | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Все для газа и воды" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ПартнерГазМонтаж 21" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Газаппарат" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
"Проект Сервис KZ" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО"SK Nomad" | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ЛидерГарантСтрой" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ЖАСА Инжиниринг Групп" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "SAUYR Construct" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ЭлитМонтажКом" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Кун фа якун" | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "СМУ ШЫҒЫС" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГазСтройХолдинг" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ZHAIKQURYLYS GROUP" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "IT Project Group" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Ізбан" | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-22 17:00 | 2025-09-22 17:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Alash-D.A.D." | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Stroy Master21" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Тараз Агро Пром Сервис" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Energy Construction Service" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ДОСТАР-09" | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГазПро" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Строй Сервис Холдинг" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "БарсСтройCompany" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ГазТеплоСтрой" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "СК Миллениум" | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Жетісу Газ-монтаж" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Южная Коммунальная Служба" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Ценнер-Суан" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "АИС - Алматинская инженерная служба" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок завершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ТұрБек АСК" | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "КазТриоком" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ХАН-ҚАЖЫ" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Sapa Qurylys XXI" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Жайык курылыс факт" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Абдурасул строй" | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "БатысРемСтройПроект" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звоно совершен | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "ДамуСтройИнвест" | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Батыс Саулет Сервис" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Universal AA" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "STROY SERVICE Group" | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Miras Holding" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "GoldGas" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
заказ совершен | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "GSC GAS SERVICE COMPANY" | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "АлАр LTD" | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Болашак Инвест Групп" | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "KBS Engineering" | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "KBS Строй Газ" | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Integral AG Ltd | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО TAZ Qurylys | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО OralGroup | 0.5 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО DAT Continental | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО TEMEL GROUP STROY | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО АБК-стройпроект | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Енбек Строй Сервис | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО АВАК-С | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Грант Строй 2021 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Capital Construction 2020 | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО БатысГазСтройИнжиниринг | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО ОТАНстройпроект | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Облгаз" | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Кокшетау Транс Газ | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Кокшетау-Газ-Строй | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИП Джуркин М.В. | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО КокшетауГазМонтаж | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Нур-XXI | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО ЭРСУ ГазСтройСервис | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Газификация | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО GazAutoPro | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Gas system | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Инвест Строй Лтд | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
облгаз Улица Узкая колея, 3/1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз Улица Николая Вавилова, 1 к1, Кокшетау, Кокшетау городская администрация | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз Переулок Николая Гастелло, 9, Макинск, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз Лесная улица, 2/1, с. Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
Облгаз Улица Жакана Сыздыкова, 43а, Степняк, Акмолинская область | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Кокшетауские Инновационные Технологии | 0.5 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Вираж | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Строй Арсенал | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО ГазГлавСнаб КЗ | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО GazAutoPro | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Разведка и Добыча QazaqGaz» | 0.5 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО "Дарын Констракшн" | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Азиатский Газопровод» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Казахойл Актобе» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Казахтуркмунай» | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «КазМунайТениз» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Амангельды Газ» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
<Новая задача> | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «КазГПЗ» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО «Тенгизшевройл» | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б. В.» | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.» | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Gas Area | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Art Plast | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Каz Газ Аймақ | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО КазГазАймак-Юг | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Газовое Хозяйство ШымкентГаз | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Шаңырақ газ монтаж сервис | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ТОО Казах Газ групп | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
звонок совершен | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:30 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 911 000 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт 28 767 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 1 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 2 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 3 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮНЬ неделя 4 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 1 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 2 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 3 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ИЮЛЬ неделя 4 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 1 план 0 / факт | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 3 план 700 000 / факт 0 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
АВГУСТ неделя 4 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 1 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 2 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 3 план 0 / факт 0 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
СЕНТЯБРЬ неделя 4 план 800 000 / факт 867 000 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 1 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 2 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 3 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ОКТЯБРЬ неделя 4 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
НОЯБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 1 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 2 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 3 план 0/ факт 0 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
ДЕКАБРЬ неделя 4 план 500 000/ факт 0 | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Подготовка презентации о достигнутых результатах | 8 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Защита презентации на уровне куратора | 8 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику/инвестору | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Кисличкина Наталья Викторовна
Проект завершен | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 18:00 | Кисличкина Наталья Викторовна