## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпуск распоряжения | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна | Автоматизация процессов контроля проектной деятельности и начисления заработной платы с помощью ИИ
Составить предварительный план | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Согласовать ресурсы | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Выявить риски при планировании | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Провести предзащиту (установочное совещание) у куратора и проектного офиса | 4 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Сформировать бюджет проекта, подготовить ПЗ и запросить ЭО | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Сформировать бюджет проекта | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
Сформировать заключение фин службы | 7.6917 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 16:41 | Гапонова Ксения Святославовна
Подготовить презентацию о целях проекта | 12 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Запросить совещание по защите плана и бюджета проекта, подготовить папку с документами по проекту | 4 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-06 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Провести совещание по защите плана и бюджета проекта у заказчика | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Согласовать приказ о запуске проекта | 8 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Начало проекта | 0 | 2025-11-14 16:41 | 2025-11-14 16:41
Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 16:00 | 2025-10-24 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00
Разработать утилиту для формирования протоколов по качеству | 8 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Сформировать предварительную форму протокола по качеству | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Провести РГ с КБ | 0.2 | 2025-11-07 16:48 | 2025-11-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Тестирование утилиты | 0.25 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:15 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1 | 2025-11-10 08:15 | 2025-11-10 09:15 | Мирзоян Кристина Владимировна
Отработка замечаний от КБ | 6 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 15:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование утилиты | 4 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 12:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Провести РГ с КБ | 0.14333 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:08 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Тестирование утилиты | 0.14333 | 2025-11-12 08:08 | 2025-11-12 08:17 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.3333 | 2025-11-12 08:17 | 2025-11-12 09:37 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование | 14 | 2025-11-12 09:37 | 2025-11-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна, Харыбин А.В.
Типовой совет по качеству в КБ, тестирование | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Риски устранение замечаний | 6 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Утилита по созданию протокола совета по качеству и форма протокола создана | 0 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:00
Сформировать предварительную форму отчета по ЗП для РП согласно ТЗ | 2 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Корректировка числовых показателей для выгрузки в отчет РП | 2 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование (на примере поданной ЗП за октябрь). Формирование замечаний. (Протестировать сразу загрузив несколько проектов) | 4 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-11 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовка замечаний и передача разработчику | 1.04 | 2025-11-10 15:57 | 2025-11-10 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Отработка замечаний | 6 | 2025-11-11 09:02 | 2025-11-11 16:02 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование утилиты | 4 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-12 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Провести РГ | 0.053333 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:03 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Подготовка замечаний и передача разработчику | 2 | 2025-11-13 08:03 | 2025-11-13 10:03 | Ануфриева Оксана Николаевна
Тестирование | 16 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Риски устранение замечаний | 0.32 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:19 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Адаптировать созданную утилиту для работы с протоколами советов по качеству | 4 | 2025-11-18 08:19 | 2025-11-18 13:19 | Никитаев Алексей Вячеславович
Тестирование и подготовка замечаний | 2 | 2025-11-18 13:19 | 2025-11-18 15:19 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Устранение замечаний | 36 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Провести совет по качеству | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Утилита разработана (Отчет по формированию ведомости ЗП для РП ) | 0 | 2025-11-30 17:00 | 2025-11-30 17:00
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Шифрование файла | 4 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 12:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
проверка шифра | 3 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 11:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
тестирование | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
программа шифрования файла премирования создана, тестирование проведено | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Получить образец файла премирования в табличной форме | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Шифрование файла | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
проверка шифра | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
тестирование | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
программа шифрования файла СКУД создана, тестирование проведено | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Создать ТЗ | 2.75 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-24 09:30 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1.25 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
Актуализировать утилиту согласно новым требования в ТЗ (файл премирования, СКУД, отчет РП, QR-код, Проверить формулы в утилите для бухгалтерии, протоколы СК) | 80 | 2025-11-21 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование, подготовка замечаний | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич
Устранение замечаний | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Сформировать предварительную форму отчета согласно ТЗ | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Отчет по формированию ведомости ЗП для ГК создан | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00
Доработать отчет для ГК (столбцы для бухгалтерии) | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
ПодготовитьТЗ для разработки утилиты по формированию итоговой ведомости по ЗП СГК бухгалтерией | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Разработать на основании ТЗ утилиту для бухгалтера | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Провести тестирование утилиты | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич
Устранить замечания | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Утилита для бухгалтерии создана | 0 | 2025-12-19 17:00 | 2025-12-19 17:00
Тестирование и отладка утилиты | 16 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Создать ТЗ и Утвердить | 2 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 10:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Определить типы проектов | 0.5 | 2025-12-05 16:30 | 2025-12-05 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Актуализировать промпт | 8 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Создать шаблоны проектов в MS Project по типам проектов с этапами и видами документов согласно СТО с указанием сроков задач | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Харыбин А.В.
Создать утилиту по ТЗ | 56 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
тестирование и подготовка замечаний | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Создать программу преобразования word в Md | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
В утилите создать возможность выбора типа проекта | 14 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-20 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Тестирование и подготовка замечаний. Устранение замечаний и отладка | 48 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Изменения колонок в созданной программе, согласно СТО | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Добавление вкладки экспорт | 16 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Устранение замечаний | 16 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Исправление работы вкладки "обработка" | 11 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-14 11:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Подготовить инструкцию по работе с утилитой | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Программа для планирования проектов (мастер настроек) создана | 0 | 2026-01-27 17:00 | 2026-01-27 17:00
Разработать ЧЕК-ЛИСТЫ по каждому типу проектов | 8 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 17:00 | Харыбин А.В.
Создать ТЗ на ЧЕК-Листы по каждому типу проекта | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Харыбин А.В.
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 09:00 | Харыбин А.В.
Создать утилиты по чек листам на начало проекта для каждого типа проектов | 16 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 09:00 | Гапонова Ксения Святославовна
ЧЕК-Листы по типам проектов Утилиты созданы | 0 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 09:00
Тестирование и отладка | 32 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести изменения в процессы начисления ЗП в СТО-36-131 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести обучение | 2 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-08 17:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Обучение проведено | 0 | 2025-12-08 17:00 | 2025-12-08 17:00
Провести внедрение | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Внедрение проведено | 0 | 2025-12-09 17:00 | 2025-12-09 17:00
Начислить ЗП с помощью утилитов за ноябрь по ПД КБ (Тестовая) | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
ЗП начислена | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 51.75 | 2025-12-05 13:15 | 2025-12-15 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
Ошибки устранены | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Произвести начисление ЗП помощью утилитов за декабрь по ГК 2025 г. Протокол ПСД_001_О_313 от 15.12.2025 | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гапонова Ксения Святославовна
ЗП начислена | 0 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 10:00
Исправить ошибки и недочеты, выявленные по итогам начисления ЗП | 2 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 12:00 | Гапонова Ксения Святославовна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович
Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 16:00 | 2025-10-23 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0 | 2025-10-24 17:00 | 2025-10-24 17:00
Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00
Создать ТЗ | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Тищенко Марина Николаевна
ТЗ утверждено | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00
Создать папку для размещения утилиты | 0.5 | 2025-10-31 16:30 | 2025-10-31 17:00 | Тищенко Марина Николаевна
Создать утилиту проверки документов Чек-листов | 8 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
WEB Утилита создана | 0 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:00
Анализ существующего веб-приложения turbo-checker (1.5 часа) | 1.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Создана Документация по архитектуре приложения | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Создан План интеграции нового модуля | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Создан Определение общих компонентов для переиспользования | 0 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 09:30
Разработка модуля парсинга MS Project файлов (3 часа) | 3 | 2025-11-06 09:30 | 2025-11-06 13:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Функции для извлечения всех необходимых данных | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Обработка ошибок и валидация входных файлов | 0 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 13:30
Создание движка валидации по критериям СТО-36-131 (3.5 часа) | 3.5 | 2025-11-06 13:30 | 2025-11-06 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Детальные отчеты по каждому критерию | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Структурированные данные для передачи в ИИ | 0 | 2025-11-06 17:00 | 2025-11-06 17:00
Интеграция с ИИ для анализа и рекомендаций (2.5 часа) | 2.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Модуль интеграции с ИИ | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Структурированные рекомендации по улучшению проекта | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Автоматические выводы по результатам проверки | 0 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 10:30
Создание генератора Word документов (2.5 часа) | 2.5 | 2025-11-07 10:30 | 2025-11-07 14:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Генератор Word документов | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Шаблон паспорта качества | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Автоматическое заполнение всех полей | 0 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 14:00
Интеграция в веб-приложение turbo-checker (3 часа) | 2.5 | 2025-11-07 14:00 | 2025-11-07 16:30 | Давлетов Руслан Игоревич
Полностью интегрированный модуль в веб-приложение | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Единый стиль с существующими программами | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Рабочий функционал от загрузки до скачивания результата | 0 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-07 16:30
Тестирование | 4 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Выявление несоотвествий и замечаний | 2 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 15:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Мирзоян Кристина Владимировна, Тищенко Марина Николаевна
Корректировка утилиты | 8 | 2025-11-14 15:00 | 2025-11-17 15:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Закончить разработку утилиты в соответствии с ТЗ Приказ ГК 48 от 16.10.2025 | 32 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
WEB Утилита проверки документов Чек листов создана | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
Провести обучение | 2 | 2025-11-28 15:00 | 2025-11-28 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Провести внедрение | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Тищенко Марина Николаевна
Тестирование утилиты окончено | 0 | 2025-12-01 17:00 | 2025-12-01 17:00
Доработка утилит при возникновении рисков | 80 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Доработка утилит при возникновении рисков | 56 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Давлетов Руслан Игоревич, Никитаев Алексей Вячеславович, Тищенко Марина Николаевна
Несоотвествия устранены | 0 | 2025-12-23 17:00 | 2025-12-23 17:00
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 16 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести предзащиту проектного офиса | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-02-05 13:00 | 2026-02-05 14:00 | Ануфриева Оксана Николаевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 3 | 2026-02-05 14:00 | 2026-02-05 17:00 | Гапонова Ксения Святославовна
Совещание проведено | 0 | 2026-02-05 17:00 | 2026-02-05 17:00
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 10:00 | Ануфриева Оксана Николаевна, Гапонова Ксения Святославовна, Тищенко Марина Николаевна
Проект сдан в архив | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00
Проект завершен | 0 | 2026-02-06 10:00 | 2026-02-06 10:00