## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Оформление распоряжения о начале планирования проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна | Актуализация документов по инфраструктуре зданий и их цифровизация
Составление предварительного плана проекта в MS Project | 9 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-02 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна
Проведение установочного совещания | 0.125 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:07 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федорович
Составление реестра документации по инженерным системам зданий | 48 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Реестр документации составлен | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00
Определение перечня документации, подлежащей восстановлению | 48 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич, Юрченко Александр Федерович
Перечень документации сформирован | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Начало проекта | 0 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с проектной группой 32 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Гриппа Георгий Александрович
Запрос по отделам, предоставление на ознакомление имеющейся документации | 56 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Юридическая оценка документации на актуальность состояния | 111 | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-03 18:00 | Свистун Сергей Николаевич, Тен Людмила Лаврентьевна
Составление и сканирование документов по газификации зданий | 24 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-06 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование паспортов счетчиков на здания | 16 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование паспортов на котлы по зданиям | 8 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-11 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование планов зданий | 488 | 2025-02-11 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Составление и сканирование документов по техническому перевооружению по зданиям | 320 | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-21 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Цифровизация имеющейся и актуальной документации для упорядоченного хранения | 240 | 2025-07-21 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Получение, ознакомление и проверка разработанной документации, подлежащей восстановлению | 248 | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-14 09:00 | Гриппа Георгий Александрович, Елагина Мария Геннадьевна, Свистун Сергей Николаевич
Цифровизация восстановленной документации для упорядоченного хранения | 240 | 2025-10-14 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Елагина Мария Геннадьевна
Документы восстановлены и отсканированы | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Подготовка презентации к защите проекта | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Гриппа Георгий Александрович
Защита проекта | 1.04 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 11:02 | Гриппа Георгий Александрович
Проект завершен | 1.04 | 2025-11-27 11:02 | 2025-11-27 13:04