## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение о планировании проекта | 0 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:00 |  | Внесение изменений в описание типа СПУ-5 UFG-H
Выполнить планирование проекта | 24 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-15 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Провести предзащиту у ГК | 1 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 15:00
Провести предзащиту у руководителя портфеля проектов | 1 | 2024-08-15 15:00 | 2024-08-15 16:00
Подготовить ДДС | 2 | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-16 09:00
подготовить бюджет | 2 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич, Мирзоян Кристина Владимировна
подгтовить бюджет проекта | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Бюджет получен | 0 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 11:00
Запросить ЭО | 1 | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 12:00
ЭО получен | 0 | 2024-08-22 12:00 | 2024-08-22 12:00
Подготовить документы для запуска | 1 | 2024-08-22 13:00 | 2024-08-22 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести совещание по запуску проекта | 1 | 2024-08-22 14:00 | 2024-08-22 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провект запущен | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
Приках подписан № | 0 | 2024-08-22 15:00 | 2024-08-22 15:00
сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Руководство
сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-01-07 08:00 | 2025-01-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 223 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 224 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 225 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 226 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 227 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 228 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 229 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 230 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 231 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 232 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 233 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 234 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 235 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 236 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 237 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 238 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 239 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 240 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 241 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 242 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 243 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 244 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 245 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 246 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 247 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 248 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 249 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 250 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 251 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 252 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 253 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 254 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 255 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 256 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 257 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 258 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 259 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 260 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 261 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 262 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 263 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 264 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 265 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 266 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 267 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 268 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 269 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 270 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 271 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 272 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 273 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 274 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 275 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 276 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 277 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 278 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 279 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 280 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 281 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 282 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 283 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 284 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 285 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 286 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 287 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 288 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 289 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 290 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 291 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 292 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 293 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 294 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 295 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 296 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 297 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 298 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 299 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 300 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 301 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 302 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 303 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 304 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 305 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 306 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 307 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 308 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 309 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 310 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 311 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 312 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 313 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение исполнения задач 314 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Руководство
совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Руководство
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
подготовка отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Руководство
подготовка отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 4 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 5 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 6 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 7 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 8 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 9 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 10 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 11 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 12 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 13 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 14 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка отчетов по ЗП 15 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Руководство
подготовка к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Руководство
подготовка к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Руководство
подготовка к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 15 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовка к ДПИ 16 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Руководство
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 14 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 15 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Руководство
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-01-06 08:00 | 2025-01-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 38 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 39 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 40 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 41 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 42 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 43 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 44 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 45 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 46 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 47 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 48 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 49 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 50 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 58 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 59 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 60 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 61 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 62 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 63 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 64 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
формирование сменных заданий 65 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить макет ОТ CПУ-5 с изменениями | 40 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-26 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
вычитать ТУ СПУ-5, выписать правки для изменения | 40 | 2024-09-26 15:00 | 2024-10-03 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать расчет сопел на универсальную гребенку 25/40/70м3/ч | 4 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать замечания по ТУ для изменений | 1 | 2024-10-10 15:00 | 2024-10-10 16:00
внести изменения в ТУ | 4 | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-11 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
передать исправленную версию ТУ на проверку | 1 | 2024-10-11 11:00 | 2024-10-11 12:00
проверить правленную ТУ | 8 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ТУ согласовано | 0 | 2024-10-14 12:00 | 2024-10-14 12:00
вычитка РЭ, выписать изменения и замечания | 8 | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-15 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать замечания по РЭ | 1 | 2024-10-15 13:00 | 2024-10-15 14:00
внести правки в РЭ | 4 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
передать правленную РЭ на проверку | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00
проверка правленной РЭ | 8 | 2024-10-15 15:00 | 2024-10-16 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
РЭ согласовано | 0 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-16 15:00
разработка паспорта по требованиям изменений | 8 | 2024-10-16 15:00 | 2024-10-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
проверка паспорта | 5 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-18 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
первичные документы подготовлены | 0 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-18 11:00
подготовить заявку на внесение испытаний в ВНИИР | 2 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отправить заявку на испытания ВНИИР | 1 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
заявка отправлена | 0 | 2024-11-11 11:00 | 2024-11-11 11:00
получить информацию о исполнителе в ВНИИРе | 1 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 12:00
собрать паспорта и сретификаты СИ входящих в комлпект установки | 8 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-21 12:00
сделать электронненые копи документов на СИ | 2 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00
получить оставшиеся паспорта на СИ СПУ-5 | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00
отправить сканы сертификатов и паспортов СИ установки в ВНИИР | 1 | 2024-11-21 15:00 | 2024-11-21 16:00
получен договор | 0 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 11:00
согласование договора в НПО | 16 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить договор от ВНИИРа | 3 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
договор согласован | 0 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 11:00
согласование счета в НПО | 16 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет согласован | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
счет оплачен | 0 | 2024-12-03 11:00 | 2024-12-03 11:00
ДС поступили на счет ВНИИР | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
контроль готовности установки 1 | 2 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 2 | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 3 | 2 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 4 | 2 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 5 | 2 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 6 | 2 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
контроль готовности установки 7 | 2 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 10:00
контроль готовности установки 8 | 2 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 10:00
контроль готовности установки 9 | 2 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 10:00
Установка собрана | 0 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 10:00
принять установку на соответствие с ОТ | 8 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-18 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести внутренние испытания для проверки работоспособности и герметичности | 18 | 2024-12-18 10:00 | 2024-12-20 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Составить акт внутренних испытаний | 8 | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-23 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внутренние испытания проведены | 0 | 2024-12-23 12:00 | 2024-12-23 12:00
установка перебрана по соплам | 0 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:00
проверка расчета герметичности по контурам | 2 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить установку на гермичность после вмешательства | 4 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать формулы в Ексель по определению эталонного расхода газа | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить связь с элемером по поводу замены ДТ | 40 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:00 | Кудинова Ксения Александровна
сделать расчет погрешности требуемый для ДТ | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать демонтаж ДТ | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить подключение ДТ кПК, для снятия показаний температуры | 2 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать ДТ в МС | 1 | 2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сделать проверку МХ на 8ДТ | 12 | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-09 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
подготовить протоколы проверки МХ ДТ | 8 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-10 09:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
передапть информацию по проверке МХ ЖТ в элемер | 1 | 2025-04-10 14:00 | 2025-04-10 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить информацию по замене паспортов на ДТ по протоколам | 1 | 2025-04-11 15:00 | 2025-04-11 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
получить новые паспорта на ДТ | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить новые наклейки на ДТ | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать ДТ для монтажа в установку | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
ДТ установлены, паспорта обновлены | 0 | 2025-04-16 10:00 | 2025-04-16 10:00
принять установку на соответствие с ОТ, после доработки утсановки | 8 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопросвождение разработки ПИ ВНИИРом | 160 | 2024-12-05 11:00 | 2025-01-06 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-12 11:00 | 2024-12-12 12:00
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-13 12:00
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-18 13:00 | 2024-12-18 14:00
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-18 14:00 | 2024-12-19 14:00
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-24 14:00 | 2024-12-24 15:00
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-24 15:00 | 2024-12-25 15:00
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-27 15:00 | 2024-12-27 16:00
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-25 15:00 | 2024-12-26 15:00
СОЗВОН С ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВНИИРА | 1 | 2024-12-27 15:00 | 2024-12-27 16:00
ДОРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | 8 | 2024-12-27 16:00 | 2025-01-01 16:00
получили ПИ от ВНИИРа | 0 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:00
согласование ПИ от ВНИИР в НПО | 40 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-19 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование приезда ВНИИР в НПО на исптыниая | 40 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-26 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
утверждены даты проведения испытания ВНИИР | 0 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 16:00
подготовить РЭ и ТУ в соответствии с оговоренными зименениями | 8 | 2025-04-18 16:00 | 2025-04-21 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить протоколы испытаний согласно программе испытаний | 8 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-22 16:00
Организовать выдачу ДС для встречи специалистов | 1 | 2025-04-21 16:00 | 2025-04-21 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Внести исправления в ТУ по предоставленным замечаниям | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
проведения испытаний с ВНИИР | 40 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
провести совещание по результатам испытаний | 2 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Испытания ВНИИР проведены | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
испытания в целях изменения ОТ проведены | 0 | 2025-04-25 17:00 | 2025-04-25 17:00
огранизовнао совещание по итогам испытаний | 0 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:00
подготовить план-факт бюджета проекта | 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
внести изменения в РЭ, ТУ, ПС, ОТ в соответствии с замечаниями ВНИИР | 24 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-26 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
оформить изменения и првка в РЭ, ТУ и ПС по переданным замечаниям | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
доработать РЭ в части ПО | 0 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:00 | Асланян Артур Карапетович
добиться пригодных значений герметичности | 40 | 2025-05-27 08:00 | 2025-06-02 17:00 | Асланян Артур Карапетович
документы доработаны | 0 | 2025-05-26 17:00 | 2025-05-26 17:00
Отправить документы в ВНИИР | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы отправлены в ВНИИР | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
подготовить список комплекта СИ на новые установки СПУ-5 UFG-H, прорабоать новую длину ДТ | 3 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
определить исполнителя работ в РСТ по продлению сертификата УТ на СПУ-5 | 1 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
проверить Аршин на предмент несоответсвия информации о характере производства | 2 | 2025-07-14 14:00 | 2025-07-14 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
подготовить и отправить письмо в РСТ о актуализации информации в Аршин о СИ на серийное производство | 2 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-16 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
РСТ опубликовал информацию о продлении сертификата УТ | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Получен положительный ответ от номроконтроль ВНИИР | 0 | 2025-10-31 17:00 | 2025-10-31 17:00
подготовить пакет документов по СПУ-5 UFG-H для передачи в ВНИИР | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
отправить оригиналы документов в ВНИИР | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
сопровождение получения доступа к сайту ЕИЦ(подгоотвка заявки, согласование ДС, получение доступа) | 8 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
документы в ВНИИР получены | 0 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 10:00
получены замечания СМК | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00
ознакомиться с замечаниями СМК | 2 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
переработать пааспорт по замечаниям СМК | 2 | 2025-10-27 10:00 | 2025-10-27 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
переработать МП по замечаниям СМК | 4 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
перерабоать РЭ по замечаниям СМК | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
передать исправвленнеы документы в ВНИИР | 1 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-28 14:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить обратную связь о проверке исправленных документов | 1 | 2025-10-29 14:00 | 2025-10-29 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
получить информацию о сроке проверки СМК | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СМК проверили, замечаний нет | 0 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00
документы поступили в ЕЦПИ | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00
получены замечания | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
замечания исправлены ВНИИРом | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
ЭкспертизаЕЦПИ пройдена успешно | 0 | 2025-11-19 17:00 | 2025-11-19 17:00
ПРИЕЗД В ЕЦПИ | 16 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-28 10:00
НАЙТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЕЦПИ | 16 | 2025-08-28 10:00 | 2025-09-01 10:00
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-03 10:00
ВНЕСТИ ПРАВКИ В ДОКУМЕНТВ | 16 | 2025-09-03 10:00 | 2025-09-05 10:00
ПРОДВИНУТЬ ДОКУМЕНТЫ В ЕЦПИ | 16 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-09 10:00
запрос на ТАМИ ТРЕС | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
согласование счета Тами Трес | 16 | 2025-08-25 11:00 | 2025-08-27 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
оплатить счет Тами Трес | 16 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-29 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
счет тами трес оплачен | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
получен доступ к Тами трес | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
этап прохождения документов в ЕЦПИ август пройден без замечаний | 0 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 17:00
отслеживание прохождения документов по тами трес | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:15
Докменты на рассмотрении ЕЦИ | 0 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-14 17:00
документы переданы в РСТ | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
совет по качеству | 0.25 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:15
СК проведен | 0 | 2025-12-10 08:15 | 2025-12-10 08:15
прошли проверку ЕЦИ | 0 | 2025-12-10 17:00 | 2025-12-10 17:00
Документы получены в РСТ | 0 | 2025-12-11 17:00 | 2025-12-11 17:00
Пройдена регистрация в РСТ | 0 | 2025-12-12 17:00 | 2025-12-12 17:00
подготовлен приказ в РСТ | 0 | 2025-12-17 17:00 | 2025-12-17 17:00
сопровождение выпуска приказа РСТ | 16 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 08:15
СК проведен | 0 | 2025-12-18 08:15 | 2025-12-18 08:15
приказ РСТ опубликован | 0 | 2025-12-24 17:00 | 2025-12-24 17:00
Выпуск уведомления о появлении новых документов | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
подготовить АКТ ВР проекта | 2 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-25 10:00 | 2025-12-25 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
совет по качеству | 0.25 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 11:15
СК проведен | 0 | 2025-12-25 11:15 | 2025-12-25 11:15
проект завершен | 1 | 2025-12-25 11:00 | 2025-12-25 12:00