## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Планирование проекта | 80 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-23 18:00 |  | Внесение изм. в ОТ (потоковый)
Подача заявки и заключение договора | 80 | 2026-01-26 09:00 | 2026-02-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработка ТУ, РЭ, ПС | 120 | 2026-02-09 09:00 | 2026-02-27 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Согласование с главным метрологом и ГК | 16 | 2026-03-02 09:00 | 2026-03-03 18:00
Разработка МИ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Разработка проекта ОТ | 160 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Документация разработана | 0 | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-06 18:00
Потоковый образец готов | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 08:00
Упаковать и отгрузить образец во ВНИИМ им. Менделеева | 16 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Образец доставлен в сертификационный орган | 0 | 2026-02-18 18:00 | 2026-02-18 18:00
Выехать в командировку | 16 | 2026-02-19 09:00 | 2026-02-20 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Провести испытания согласно программы | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-06 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Оформить протоколы испытаний | 40 | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-13 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Испытания в целях утверждения типа завершены | 0 | 2026-03-13 18:00 | 2026-03-13 18:00
Подготовить оригиналы документов | 24 | 2026-03-16 09:00 | 2026-03-18 18:00
Выехать в командировку | 16 | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-20 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Доработать документы и передать в ЕИЦ | 40 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-27 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Получены замечания от ЕИЦ | 0 | 2026-04-17 18:00 | 2026-04-17 18:00
Доработать документы и вернуть в ЕИЦ | 40 | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич
Документация ЕИЦ одобрена | 0 | 2026-05-15 18:00 | 2026-05-15 18:00
Проведение экспертизы в Росстандарт | 320 | 2026-05-18 09:00 | 2026-07-10 18:00
Приказ об утверждении типа опубликован | 0 | 2026-07-10 18:00 | 2026-07-10 18:00
Заключительный этап | 80 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-24 18:00 | Петров Дмитрий Витальевич