## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 12:00 | Гутин Константин Игоревич | Вып условий договора №МПГ00006855 от 30.10.2023 на поставку СИРГ 8.0 МПа
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 238 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 239 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 240 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 241 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 242 | 1 | 2024-12-28 09:00 | 2024-12-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 243 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 244 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 245 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 246 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 247 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 248 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 249 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 250 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 251 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 252 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 253 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 254 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 255 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 256 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 257 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 258 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 259 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 260 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 261 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 262 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 263 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 264 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 265 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 266 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 267 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 268 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 269 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 270 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 271 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 272 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 273 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 274 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 275 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 276 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 277 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 278 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 279 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 280 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 281 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 282 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 283 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 284 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 285 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 286 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 287 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 288 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 289 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 298 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 299 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 300 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 301 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 302 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 303 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 304 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 305 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 306 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 307 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 308 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 309 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 310 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 311 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 312 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 313 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 314 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 315 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 316 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 317 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 318 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 319 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 320 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 321 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 322 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 323 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 324 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 325 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 326 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 327 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 328 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 329 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 330 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 331 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 332 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 333 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 334 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 335 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 336 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 337 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 338 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 339 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 340 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 341 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 342 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 343 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 344 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 345 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 346 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 347 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 348 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 349 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 350 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 351 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 352 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 353 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 354 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 355 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 356 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 357 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 358 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 359 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 360 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 361 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 362 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 363 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 364 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 365 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 366 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 367 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 368 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 369 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 370 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 371 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 372 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 373 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 374 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 375 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 376 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 377 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 378 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 379 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 380 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 381 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 382 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 383 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 384 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 385 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 386 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 387 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 388 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 389 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 390 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 391 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 392 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 393 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 394 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 395 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 396 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 397 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 398 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 399 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 400 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 401 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 402 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 403 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 404 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 405 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 406 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 407 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 408 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 409 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 410 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 411 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 412 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 413 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 414 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 415 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 416 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 417 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 418 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 419 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 420 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 421 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 422 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 423 | 1 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 424 | 1 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 425 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 426 | 1 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 427 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 428 | 1 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 429 | 1 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 430 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 431 | 1 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 432 | 1 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 433 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 434 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 435 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 436 | 1 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 437 | 1 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 438 | 1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 439 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 440 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 441 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 442 | 1 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 443 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 444 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 445 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 446 | 1 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 447 | 1 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 448 | 1 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 449 | 1 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 450 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 451 | 1 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 452 | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 453 | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 454 | 1 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 455 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 456 | 1 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 457 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 458 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 459 | 1 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 460 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 461 | 1 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 462 | 1 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 463 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 464 | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 465 | 1 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 466 | 1 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 467 | 1 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 468 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 469 | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 470 | 1 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 471 | 1 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 472 | 1 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 473 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 474 | 1 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 475 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 476 | 1 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 477 | 1 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 478 | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 479 | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 480 | 1 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 481 | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 482 | 1 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 483 | 1 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 484 | 1 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 485 | 1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 486 | 1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 487 | 1 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 488 | 1 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 489 | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 490 | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 491 | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 492 | 1 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 493 | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 494 | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 0.5 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 0.5 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 0.5 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 0.5 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 0.5 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 0.5 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 0.5 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 0.5 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 0.5 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 0.5 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 0.5 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 0.5 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 0.5 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 0.5 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 0.5 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 0.5 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 0.5 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 0.5 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 0.5 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 0.5 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 0.5 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 0.5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 0.5 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 40 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 41 | 0.5 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 42 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 43 | 0.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 44 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 45 | 0.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 46 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 47 | 0.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 48 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 49 | 0.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 50 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 51 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 52 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 53 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 54 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 55 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 56 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 57 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 58 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 59 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 60 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 61 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 62 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 63 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 64 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 65 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 66 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 67 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 68 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 69 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 70 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 71 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 72 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 73 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 74 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 75 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 76 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 77 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 78 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 79 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 80 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 81 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 82 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 83 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 84 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 85 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 86 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 87 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 88 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 89 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 90 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 91 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 92 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 93 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 94 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 95 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 96 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 97 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 98 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 99 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 100 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 101 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 102 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 103 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 104 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 105 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 106 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 107 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 108 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 109 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 110 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 111 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 112 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 113 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 114 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 124 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 125 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 126 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 127 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 128 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 129 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 130 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 131 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 132 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 133 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 134 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 135 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 136 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 138 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 139 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 141 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 142 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 143 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 144 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 145 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 146 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 147 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 148 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 149 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 151 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 152 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 153 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 154 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 155 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 156 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 157 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 158 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 159 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 160 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 161 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 162 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 163 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 164 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 165 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 166 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 167 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 168 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 169 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 170 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 171 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 172 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 173 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 174 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 175 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 176 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 177 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 178 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 179 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 180 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 181 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 182 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 183 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 184 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 185 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 186 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 187 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 188 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 189 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 190 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 191 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 192 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 193 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 194 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 195 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 196 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 197 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 198 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 199 | 0.5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 200 | 0.5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 201 | 0.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 202 | 0.5 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 203 | 0.5 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 204 | 0.5 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 205 | 0.5 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 29 | 0.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 30 | 0.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 31 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 32 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 33 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 34 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 35 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 36 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 37 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 38 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 39 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 40 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 41 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 42 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 43 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 44 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 45 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 46 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 47 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 48 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 49 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 50 | 0.5 | 2025-01-08 08:00 | 2025-01-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 51 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 52 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 53 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 54 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 55 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 56 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 57 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 58 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 59 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 63 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 64 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 65 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 66 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 67 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 68 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 69 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 70 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 71 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 72 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 73 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 74 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 75 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 76 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 77 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 78 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 79 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 80 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 81 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 82 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 83 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 84 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 85 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 86 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 87 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 88 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 89 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 90 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 91 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 92 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 93 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 94 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 95 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 96 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 97 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 98 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 99 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 100 | 0.5 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 101 | 0.5 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 102 | 0.5 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 103 | 0.5 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2024-06-14 08:00 | 2024-06-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 24 | 1 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 25 | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 26 | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 27 | 1 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 28 | 1 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 29 | 1 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 30 | 1 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 31 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 32 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 33 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 34 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 35 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 36 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 37 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 38 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 39 | 1.04 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 40 | 1.04 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 41 | 1.04 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 42 | 1.04 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 43 | 1.0417 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 44 | 1.0417 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 45 | 1.0417 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 46 | 1.0417 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 47 | 1.0417 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 48 | 1.04 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 49 | 1.04 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 50 | 1.04 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 51 | 1.04 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 52 | 1.04 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 53 | 1.04 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 54 | 1.04 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 55 | 1.04 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 56 | 1.04 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 57 | 1.04 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 58 | 1.04 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 59 | 1.04 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 60 | 1.04 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 61 | 1.04 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 63 | 1.04 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 64 | 1.04 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 65 | 1.04 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 66 | 1.04 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 67 | 1.04 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 68 | 1.04 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 69 | 1.04 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 70 | 1.04 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 71 | 1.04 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 72 | 1.04 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 73 | 1.04 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 74 | 1.04 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 75 | 1.04 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 76 | 1.04 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 77 | 1.04 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 78 | 1.04 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 79 | 1.04 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 80 | 1.04 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 81 | 1.04 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 82 | 1.04 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 83 | 1.04 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 84 | 1.04 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 85 | 1.04 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 86 | 1.04 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 87 | 1.04 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 88 | 1.04 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 89 | 1.04 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 90 | 1.04 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 91 | 1.04 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 92 | 1.04 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 93 | 1.04 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 94 | 1.04 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 95 | 1.04 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 96 | 1.04 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 97 | 1.04 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 98 | 1.04 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 99 | 1.04 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 100 | 1.04 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 101 | 1.04 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 102 | 1.04 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 103 | 1.0417 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП | 1 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль лимита, ведение учета в УПП,корректировка бюджета | 6 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Договор подписан | 0 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00
Счет оплачен 1 000 000 | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Счет оплачен 4 000 000 | 0 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:00
Счет оплачен 10 250 000 | 0 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:00
Счет оплачен 5 500 000 | 0 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:00
Счет оплачен 21 250 000 | 0 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 08:00
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 2 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Составить план проекта | 20 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-17 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Коректировка раздела АСУ ТП (проджект) | 6 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 16:00 | Львов Сергей Александрович
Составить ДДС | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 2 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Утвердить калькуляцию | 1 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Утвердить приказ у куратора проекта | 1 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Защита проекта | 0.5 | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-12 11:30 | Гутин Константин Игоревич
Приказ утвержден | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Подбор подрядчиков | 24 | 2024-02-13 17:00 | 2024-02-16 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович, Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-16 17:00
Заключение договоров | 40 | 2024-02-16 17:00 | 2024-02-23 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Договоры подписаны | 0 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 17:00
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-15 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 2 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 11:00
Разработать чертежи технологического трубопровода | 32 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-20 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проведение НК КД технологического трубопровода | 8 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2024-02-21 18:00 | 2024-02-21 18:00
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 32 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-27 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-27 11:00
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 11:00
Проведение НК КД рам технологического трубопровода | 8 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД завершена | 0 | 2024-03-29 08:00 | 2024-03-29 08:00
Внести спецификацию в 1С | 8 | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-10 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 8 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 18:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Получить ТКП на запорную арматуру | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП узел пробоотборный | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-02 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-05 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры получены на склад | 0 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 12:00
Отправка расходомеров на калибровку и поверку в УРМЦ | 10 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-09 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры отправлены на калибровку и поверку в УРМЦ | 0 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:00
Расходомеры поверены и откалиброваны | 0 | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 08:00
Расходомеры отправлены в Казахстан | 4 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Расходомеры доставлены | 0 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:00
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договор на запорную арматуру | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | 2024-03-25 09:09 | 2024-03-25 14:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-03-25 14:09 | 2024-03-25 14:09
Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | 2024-06-03 08:09 | 2024-06-03 13:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2024-06-03 13:09 | 2024-06-03 13:09
Отправка запорной арматуры | 2 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | Пономарева Марина Николаевна
Погрузка оборудования | 8 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-06 10:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Погрузка оборудования | 8 | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-06 10:00 | Тарасов Алексей Олегович
запорная арматура отгружена | 0 | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 10:00
Заключить договор на покупку узла пробоотборного | 1 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-23 18:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить договораа на узел | 1 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка узла пробоотборного | 0.15 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 08:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 4 | 2024-05-28 08:09 | 2024-05-28 13:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Узел пробоотборный поступил на склад | 0 | 2024-05-28 13:09 | 2024-05-28 13:09
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2024-02-23 17:00 | 2024-02-26 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2024-02-26 15:00 | 2024-02-26 15:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Проверка ОТК | 2 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-21 08:00
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 0.5 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов для каркаса | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2024-02-26 11:00 | 2024-02-26 11:00
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2024-02-27 08:00 | 2024-02-27 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2024-03-18 14:00 | 2024-03-18 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы приняты | 0 | 2024-03-18 16:00 | 2024-03-18 16:00
Заключить договор на поставку АСУ ТП и электрооборудования | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП и электрооборудования | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП и электрооборудования | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК АСУ ТП и электрооборудования | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Оборудование АСУ ТП и электрооборудование на складе | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2024-02-22 14:00 | 2024-02-22 16:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2024-05-06 16:00 | 2024-05-06 16:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК ПОС | 2 | 2024-05-06 16:09 | 2024-05-07 09:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:09 | 2024-05-07 09:09
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК сигнализатора загазованности | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 12:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 16:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК вентиляции | 2 | 2024-05-06 16:30 | 2024-05-07 09:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2024-05-07 09:30 | 2024-05-07 09:30
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 3 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Дмитрук Оксана Александровна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 2 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 10:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 2 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сопровождение Организация и осуществление поставки комплектующих АСУ ТП | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Сварочные материалы | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК расходных материалов для сварки | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы получены на склад | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2024-02-13 18:00 | 2024-02-13 18:00
Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2024-02-22 08:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК расходных материалов для обработки металла | 2 | 2024-02-22 12:00 | 2024-02-22 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2024-02-22 15:00 | 2024-02-22 15:00
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 10:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК инструмента для сборки | 2 | 2024-02-22 10:09 | 2024-02-22 12:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Инструмент на складе | 0 | 2024-02-22 12:09 | 2024-02-22 12:09
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 11:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль материалов для окраски | 1 | 2024-03-01 09:09 | 2024-03-01 10:09 | Сидоренко Владимир Александрович
Материалы на складе | 0 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 10:09
Материалы выданы в работу | 2 | 2024-03-01 10:09 | 2024-03-01 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Запрос актов сверки и оригиналов документов | 41 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-31 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Передать спецификацию на позиции с долгим сроком поставки (на основании прошлых заказов сформирована) | 16 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Внести новые позиции в 1С, предоставить номенклатурные номера | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 24 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 24 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Разработать общую спецификацию на СИРГ (ЗПР 702) | 24 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Львов Сергей Александрович
Внести номенклатуры в 1С согласно общей спецификации | 16 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать КД (принципиальная схема, схема монтажа в БМИ, кабельный журнал) | 32 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-17 09:00 | Львов Сергей Александрович, Черкезян Андрей Павлович
Внесение номенклатур для заказов (сопровождение заказов) | 10 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-20 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать мнемосхемы для SCADA | 32 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Заказ оформлен на производстве | 0 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:00
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 11:00 | Львов Сергей Александрович
ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2024-03-25 11:00 | 2024-03-25 11:00
Запаять модуль ввода | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 10 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-22 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Настроить модуль ввода | 2 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-09 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 2 | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 16:30 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 2 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 2 | 2024-04-29 11:00 | 2024-04-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 12 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-14 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль аналогового входа | 8 | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль аналогового входа | 12 | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-16 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0 | 2024-05-16 17:00 | 2024-05-16 17:00
Провести ПСИ КПК | 16 | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-20 17:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Все КПК готовы для монтажа в шкаф автоматики | 0 | 2024-05-20 17:00 | 2024-05-20 17:00
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Карташев Константин Валерьевич
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2024-05-02 17:00 | 2024-05-02 17:00 | Львов Сергей Александрович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации и с допмодулей согласно заказа | 9 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-03 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-09 13:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 21 | 2024-03-27 12:00 | 2024-03-29 18:00 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2024-04-02 12:00 | 2024-04-02 16:00 | Львов Сергей Александрович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 6 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 12 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-14 10:00 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 4 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, ВРУ | 8 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-15 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 15 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-19 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
Оформление полного пакета КД | 4 | 2025-05-19 14:00 | 2025-05-20 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Составление спецификации на применяемое оборудование | 21 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-22 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Схема расположения электрооборудования | 18 | 2025-05-22 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации и системы контроля загазованности | 14 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработать и согласовать ПСИ ПУГС-8 | 24 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Оформить командировку | 4 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Доработка и подготовка ПО, устранение замечаний | 25.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога до места командировки | 16 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Маркировка и сборка шкафа АСУ | 12 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Подключение ВЭРС, маркировка шкафа АСУ | 12 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-13 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка ПО: отработка ПОЖАР/Неисправность ВЭРС | 12 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 12:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Передача и отработка значений со шкафа АСУ на ПК Мастер | 22 | 2025-05-15 13:00 | 2025-05-20 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Комплексная сдача проведенных работ. Выявление и устранение замечаний в ходе проверки. Подписание Акта выполненных работ. | 23 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Устранение замечаний пакета КД по шкафу АСУ. Проверка, доработка и конфигурирование 3 UFG в начале линии «Хаиргелды» | 12 | 2025-05-22 16:00 | 2025-05-26 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Устранение замечаний Аксай и Акшебулак. Снятие настроечных параметров и отчетных данных для «ТрансГаз» | 12 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | 2025-05-27 16:00 | 2025-05-28 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | 2025-05-28 16:00 | 2025-05-29 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с места командировки | 8 | 2025-05-29 16:00 | 2025-05-30 16:00 | Сивер Евгений Юрьевич
ПНР начались на объекте | 0 | 2024-06-12 08:00 | 2024-06-12 08:00
Сопровождение ПНР | 76.3233 | 2024-06-12 11:40 | 2024-06-25 17:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Разработать вариант мнемосхем для SCADA согласно требованиям заказчика (входящее письмо) | 40 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-15 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработать стык с верхним уровнем | 88 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-21 17:00
Оформить командировку | 12 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Переговоры с заказчиком | 48 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич
ПНР начались на объекте | 120 | 2024-10-28 08:00 | 2024-11-15 09:00
Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Нормоконтроль | 2 | 2024-06-13 08:00 | 2024-06-13 10:00 | Целищев Павел Сергеевич
Проверка внесенного КД производством | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
КД добавлено | 0 | 2024-06-13 10:00 | 2024-06-13 10:00
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 8 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Составление заявок на закупку | 8 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Карташев Константин Валерьевич, Львов Сергей Александрович
Схема и спецификация разработана | 0 | 2024-02-16 18:00 | 2024-02-16 18:00
Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 10:00
Проверка ОТК металла для каркаса и рам | 2 | 2024-02-26 10:00 | 2024-02-26 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0 | 2024-02-26 12:00 | 2024-02-26 12:00
Нарезать материал для рам | 4 | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-19 13:00
Нарезать материал для каркаса | 4 | 2024-02-26 17:00 | 2024-02-27 12:00
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2024-02-27 12:00 | 2024-02-27 17:00
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 4 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 13:00
Выполнить приемку обработки рам от ржавчины | 1 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 15:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2024-03-21 15:00 | 2024-03-21 16:00
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2024-02-28 15:00 | 2024-02-28 16:00
Сварка основания каркаса здания | 8 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 18:00
Приемка ВИК ЛНК основания каркаса | 2 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 11:00 | Сливков Петр Павлович
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-28 13:00
Окраска днища каркаса | 10 | 2024-02-28 14:00 | 2024-02-29 16:00
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 16 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-04 18:00
Сварка рамы предварительная | 23 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-22 17:00
Окончательная сборка рам | 8 | 2024-03-22 17:00 | 2024-03-25 17:00
Приемка ВИК ЛНК сварки каркаса | 4 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 13:00 | Сливков Петр Павлович
Покраска рам | 8 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 18:00
Покраска каркаса здания | 8 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-06 13:00
Приемка покраски ОТК каркаса | 2 | 2024-03-06 14:00 | 2024-03-06 16:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Разместить в здании рамы для монтажа расходомеров | 4 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 13:00
Разгрузить трубы и фасонные части | 2 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 11:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Проверка ОТК (трубы и фасонные части ) | 2 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 12:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Материал принят | 0 | 2024-03-11 12:00 | 2024-03-11 12:00
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2024-03-20 12:00 | 2024-03-20 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Организовать расточку фланцев | 2 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 11:00
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2024-03-21 11:00 | 2024-03-21 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2024-03-21 12:00 | 2024-03-21 13:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2024-03-21 14:00 | 2024-03-21 18:00
Предварительная сварка выполнена | 0 | 2024-03-21 18:00 | 2024-03-21 18:00
Приемка геометрии после Предварительной сварки | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов | 20 | 2024-03-25 12:00 | 2024-03-27 17:00
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:00
Проверка ВИК ЛНК сварки технологического трубопровода | 6 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-28 15:00 | Сливков Петр Павлович
Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 4 | 2024-03-28 15:00 | 2024-03-29 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович
Сопровождение изготовления трубопровода | 24 | 2024-03-27 17:00 | 2024-04-01 17:00 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2024-03-28 12:00 | 2024-03-28 13:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Разобрать трубопровод и рамы | 4 | 2024-04-01 16:00 | 2024-04-02 11:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Выполнить очистку от ржавчины | 4 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 16:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Выполнить приемку дробеструной обработки | 2 | 2024-04-02 16:00 | 2024-04-02 18:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Выполнить покраску трубопровода | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00
Выполнить приемку окраски | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Провести опрессовку ТТ в сборе | 8 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 18:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Проверка опрессовки ОТК | 2 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 11:00 | Сидоренко Владимир Александрович
ТТ опрессован | 0 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 11:00
Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 08:00
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-21 18:00
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 13:00
Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 13:00
Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2024-03-26 13:00 | 2024-03-26 13:00
Выполнить приемку Монтажа сендвич-панелей, дверей, окон | 4 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 13:00 | Сидоренко Владимир Александрович
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
выполнить монтажные работы | 23 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2024-04-24 17:00 | 2024-04-24 17:00
Выполнить приемку монтажа электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 23.85 | 2024-05-29 08:00 | 2024-06-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8 | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2024-06-05 17:00 | 2024-06-05 17:00
Разработка дизайна информационной таблички | 7 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 17:00 | Григорова Наталья Александровна
Дизайн разработан | 0 | 2024-03-13 12:00 | 2024-03-13 12:00
Маркировка | 3 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 11:00 | Григорова Наталья Александровна
Сопровождение исполнения изготовления | 20 | 2024-04-05 11:00 | 2024-04-09 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Заключить договор на доставку блок-боксов с ТТ | 8 | 2024-04-27 08:00 | 2024-04-27 17:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за доставку | 1 | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 09:00 | (у)Фуфаев Александр Владимирович
Счет за доставку оплачен | 0 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:00
Сопровождение отгрузки, списание ТМЦ | 16 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-06 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Произвести отгрузку блок-боксов с ТТ | 4 | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 12:00 | Пономарева Марина Николаевна
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Тарасов Алексей Олегович
Упаковка и отгрузка изделия | 10 | 2024-05-03 13:00 | 2024-05-06 15:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Блок-боксы с ТТ отгружены | 0 | 2024-05-03 12:00 | 2024-05-03 12:00
Предъявить отгрузочный комплект на проверку в ОТК | 0.5 | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 08:30 | Гутин Константин Игоревич
Осуществить приемку по комлектности отгрузки | 4 | 2024-06-04 08:30 | 2024-06-04 13:30 | Сидоренко Владимир Александрович
Погрузка | 4 | 2024-06-04 13:30 | 2024-06-05 08:30
Отгрузка | 0 | 2024-06-05 08:30 | 2024-06-05 08:30
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 79 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-19 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 48 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич, Львов Сергей Александрович
Введение в эксплуатацию(СС и МС) | 56 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-25 17:00 | Пантюхов Александр Владимирович
Организация командировки | 2 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | Левчикова Вера Владимировна
Сопровождение ПНР по расходомерам | 28.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-06 13:30 | Гутин Константин Игоревич
Опытно-промышленная эксплуатация | 496 | 2024-07-26 08:00 | 2024-10-21 17:00
Разработка схемы подключения САУ | 40 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Разработка ПО | 80 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-21 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж кабельных сетей | 24 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Проверка сигналов от раходомеров | 16 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Проверка сигналов от ФХП | 16 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-11 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Отладка ПО САУ | 40 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Монтаж низковольтного оборудования | 16 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Мишечко Вячеслав Васильевич
Зключение договора работ по АСУТП | 24 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Организация командировки | 24 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Настройка системы SCADA на месторождении | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка паспорта на СИРГ ЗПР 703 | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сопровождение СИРГ удалённо, доработка обмена. | 8.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Организация передачи значений во внешний канал. Доработка работы модулей. | 35 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Изменение схемы электрической принципиальной Э3 шкафа управления | 27 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-17 11:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка электрической схемы расположения Э7 шкафа управления | 9 | 2025-02-17 11:00 | 2025-02-18 12:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка схемы подлключения внешних проводок | 9 | 2025-02-18 13:00 | 2025-02-19 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
выезд в КАЗАХСТАН | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Львов Сергей Александрович
выезд в КАЗАХСТАН | 8 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Львов Сергей Александрович
Анализ списка несоответсвий, разаботка плана устранений | 2 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 10:00 | Львов Сергей Александрович
Составления карты адресации всех модулй и датчиков | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Добавление и отладка состояний газоанализатора, пожарки, ИБП | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка алгоритма формирования двухчасвых отчетов | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Проверка корретной работы ЭКМ с корректировкой программы | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Проверка корректности формирования отчетов и двухчасовых архивов | 7 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы опроса текущих данных с эрасходомеров без использования штатных средств SCADA | 9 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы чтения архивов (с использованием 17H функции) | 9 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы формирования двучхасовых сводок | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка программы формирования отчетов | 7 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 16:00 | Львов Сергей Александрович
Комплексная отладка с исправлением выявленных ошибок | 9 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-20 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка схемы информационных потоков | 9 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка типовой программы испытаний | 9 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка и добавление модулей ввод/вывод | 8.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Написание программы вычитывания архива раз в час | 8.5 | 2025-03-04 08:30 | 2025-03-05 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование вычитанных данных в отчет | 9 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Программа отображения отчета и создание экрана | 8.5 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование объектов и передача для верхнего уровня | 8.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога | 8 | 2025-03-17 08:30 | 2025-03-18 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога | 8 | 2025-03-18 08:30 | 2025-03-19 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка и обзор рабочег ПО на СИРГ аксай | 9 | 2025-03-19 08:30 | 2025-03-20 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление и отладка работы модулей ввод/вывод | 16.5 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление и отладка работы аварийных ситуация | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание формы отчетов для ИЛ1 и ИЛ2, создание и настройка рабочих экранов | 16 | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-25 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Вывод корректного отображения заданных параметров мнемосхемы, давления, температуры | 14.5 | 2025-03-25 09:30 | 2025-03-26 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Передача на верхний уровень параметров | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка формирования архивных данных из UFG при пуске программы до реального времени | 15 | 2025-03-20 09:30 | 2025-03-24 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка экранных форм отображения архивных параметров на экране | 13 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирование двухчасовых архивов и вычитывание параметров каждый час | 14 | 2025-03-24 08:30 | 2025-03-25 15:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15.5 | 2025-03-25 15:30 | 2025-03-27 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка программы и отображения формирования отчетов по запросу даты | 15 | 2025-03-25 15:30 | 2025-03-27 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка системы, разработка руководства оператора | 11.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-03-31 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Дорога с командировки | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Конфигурирование дискретных входов, добавление каналов хроматографа ХРОМОС | 17 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Сборка макета и отладки работы UFG | 8.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Отработка режима работы SLAVE MODBUS RTU | 17 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-18 10:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Программа отображения потока и параметров | 8.5 | 2025-04-18 10:30 | 2025-04-21 11:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка рабочей программы ПО, граф программы СИРГ, переработка мнемосхемы | 17.5 | 2025-04-21 11:00 | 2025-04-23 13:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Конфигурирование и настройка протоколов обмена | 8.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-24 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Подготовка каналов RTU SLAVE для верхнего уровня | 8.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-25 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка программы автоматической записи состава газа с ХРОМОС в UFG | 26 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-30 16:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Доработка отображения на мнемосхеме сигналов с внешних систем (Пожарка, Загазованность) | 8 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 17:00 | Львов Сергей Александрович
Подключение пожарки и загазованности к шкафу САУ (монтаж) | 16 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе технологическом | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков пожарки в блок-боксе ФХП | 16 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе технологическом | 6 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 15:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка датчиков загазованности в блок-боксе ФХП | 6 | 2025-04-10 15:00 | 2025-04-11 12:00 | Львов Сергей Александрович
Адаптация мнемомсхемы под технологическую схему СИРГ | 16 | 2025-04-11 13:00 | 2025-04-15 12:00 | Львов Сергей Александрович
Настройка передачи данных с хромотографа на расходомеры | 8 | 2025-04-15 13:00 | 2025-04-16 12:00 | Львов Сергей Александрович
Монтаж и настройка системы термостабилизации | 8 | 2025-04-16 13:00 | 2025-04-17 12:00 | Львов Сергей Александрович
Приемка работ по АСУТП с добавлением нового функционала и исправления замечаний. Составление акта сдачи СИРГ и подписания его | 24 | 2025-04-17 13:00 | 2025-04-22 12:00 | Львов Сергей Александрович
Составление электрической схемы расположения Э7 шкафов: САУ, «Грязная линия», «Чистая линия», Термостабилизации | 8 | 2025-04-30 16:30 | 2025-05-05 16:30 | Черкезян Андрей Павлович
Корректировка электрической принципиальной схемы Э3 | 16 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Черкезян Андрей Павлович
Работы выполнены,акт испытаний на объекте подписан | 0 | 2025-06-30 17:00 | 2025-06-30 17:00
Удалённая настройка подключения Хроматографа на объекте | 8.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Подписать акты ВР с Заказчиком | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 08:00
Защита результатов проекта | 4 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0 | 2025-12-25 12:00 | 2025-12-25 12:00
План факт анализ бюджета | 4 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 4 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 12:00 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0 | 2025-12-26 12:00 | 2025-12-26 12:00
Сдача документов в архив | 4 | 2025-12-26 13:00 | 2025-12-26 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 17:00 | 2025-12-26 17:00 | Гутин Константин Игоревич