## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 2 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 11:00 | Воробьев Александр Владимирович | Выполнение условий договора Договор №МПГ00005889 от 23.06.2023 на поставку СИРГ 4,0 МПа на базе UFG Д
Сопровождение исполнения задач 2 | 2 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 2 | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 2 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 2 | 2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 2 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 2 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 2 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-12 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 2 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 2 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-14 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 2 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 2 | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 2 | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-19 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 2 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 2 | 2023-07-21 09:00 | 2023-07-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 2 | 2023-07-24 09:00 | 2023-07-24 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 2 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 2 | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 2 | 2023-07-27 09:00 | 2023-07-27 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 2 | 2023-07-28 09:00 | 2023-07-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 2 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 2 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 2 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 2 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 2 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 2 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 2 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 2 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 2 | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 2 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 2 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 2 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 2 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 2 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 2 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 2 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 2 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 2 | 2023-08-24 09:00 | 2023-08-24 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 2 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 2 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 2 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 2 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 2 | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 2 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 2 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 2 | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 2 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 2 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 2 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 2 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 2 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-13 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 2 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 2 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 2 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 2 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 2 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 2 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 2 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 2 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 2 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 2 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 2 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 2 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 2 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 2 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 2 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 2 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 2 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 2 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 2 | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 2 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 2 | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-16 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 2 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 2 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 2 | 2023-10-19 09:00 | 2023-10-19 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 2 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-23 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 2 | 2023-10-24 09:00 | 2023-10-24 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 2 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 2 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 2 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 2 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 2 | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 2 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-01 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 2 | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-02 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 2 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 2 | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 2 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 2 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 2 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 2 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 11:00
Сопровождение исполнения задач 98 | 2 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 11:00
Сопровождение исполнения задач 99 | 2 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 11:00
Сопровождение исполнения задач 100 | 2 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 11:00
Сопровождение исполнения задач 101 | 2 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 11:00
Сопровождение исполнения задач 102 | 2 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 11:00
Сопровождение исполнения задач 103 | 2 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 11:00
Сопровождение исполнения задач 104 | 2 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 11:00
Сопровождение исполнения задач 105 | 2 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-23 11:00
Сопровождение исполнения задач 106 | 2 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-24 11:00
Сопровождение исполнения задач 107 | 2 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-27 11:00
Сопровождение исполнения задач 108 | 2 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 11:00
Сопровождение исполнения задач 109 | 2 | 2023-11-29 09:00 | 2023-11-29 11:00
Сопровождение исполнения задач 110 | 2 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 11:00
Сопровождение исполнения задач 111 | 2 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 11:00
Сопровождение исполнения задач 112 | 2 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 11:00
Сопровождение исполнения задач 113 | 2 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 11:00
Сопровождение исполнения задач 114 | 2 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 11:00
Сопровождение исполнения задач 115 | 2 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 11:00
Сопровождение исполнения задач 116 | 2 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 11:00
Сопровождение исполнения задач 117 | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00
Сопровождение исполнения задач 118 | 2 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 11:00
Сопровождение исполнения задач 119 | 2 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 11:00
Сопровождение исполнения задач 120 | 2 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 11:00
Сопровождение исполнения задач 121 | 2 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 11:00
Сопровождение исполнения задач 122 | 2 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 11:00
Сопровождение исполнения задач 123 | 2 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 11:00
Сопровождение исполнения задач 124 | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00
Сопровождение исполнения задач 125 | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00
Сопровождение исполнения задач 126 | 2 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 11:00
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2023-07-24 09:00 | 2023-07-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-05 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-12 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | 2023-10-16 09:00 | 2023-10-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 32 | 1 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 33 | 1 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 34 | 1 | 2023-10-24 09:00 | 2023-10-24 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 35 | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 36 | 1 | 2023-10-31 09:00 | 2023-10-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 37 | 1 | 2023-11-06 09:00 | 2023-11-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 38 | 1 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 39 | 1 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 10:00
Совещание с рабочей группой 40 | 1 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 10:00
Совещание с рабочей группой 41 | 1 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:00
Совещание с рабочей группой 42 | 1 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-21 10:00
Совещание с рабочей группой 43 | 1 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-27 10:00
Совещание с рабочей группой 44 | 1 | 2023-11-28 09:00 | 2023-11-28 10:00
Совещание с рабочей группой 45 | 1 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 10:00
Совещание с рабочей группой 46 | 1 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 10:00
Совещание с рабочей группой 47 | 1 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 10:00
Совещание с рабочей группой 48 | 1 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 10:00
Совещание с рабочей группой 49 | 1 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 10:00
Совещание с рабочей группой 50 | 1 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 10:00
Совещание с куратором 1 | 1 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-12 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-19 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-26 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 1 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 1 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 1 | 2023-09-06 09:00 | 2023-09-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 1 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-13 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 1 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 1 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 1 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 1 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 1 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-18 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 1 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-01 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 1 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 1 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 1 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 1 | 2023-11-29 09:00 | 2023-11-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 1 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 1 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 10:00
Совещание с куратором 25 | 1 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 10:00
Формирование сменных заданий 1 | 1.04 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1.04 | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1.04 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-14 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1.04 | 2023-07-21 09:00 | 2023-07-21 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1.04 | 2023-07-28 09:00 | 2023-07-28 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1.04 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1.04 | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1.04 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1.04 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1.04 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-27 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1.04 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1.04 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 10:02 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1.04 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 10:02
Формирование сменных заданий 22 | 1.04 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-24 10:02
Формирование сменных заданий 23 | 1.04 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 10:02
Формирование сменных заданий 24 | 1.04 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 10:02
Формирование сменных заданий 25 | 1.04 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 10:02
Формирование сменных заданий 26 | 1.04 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 10:02
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-04 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 10:00
Сопровождение исполнения задач | 24.5 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-14 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Договор подписан | 0 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00
Счет оплачен 20% | 0 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 08:00
Счет оплачен 30% | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 8 | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Провести совещание рабочей группы проекта | 1 | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 10:00 | Воробьев Александр Владимирович
Составить план проекта | 64 | 2023-07-03 10:00 | 2023-07-13 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Составить бюджет проекта | 4 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 15:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 3 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 16:30 | Воробьев Александр Владимирович
Утвердить калькуляцию | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Утвердить приказ у куратора проекта | 0 | 2023-07-13 16:00 | 2023-07-13 16:00
Защита проекта | 0.5 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 09:30 | Воробьев Александр Владимирович
Приказ утвержден | 0 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 09:30
Сопровождение исполнения задач | 44 | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-27 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Внесение изменений в приказ | 4 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Богуш Елена Владимировна
Актуализировать движение ДС проекта | 2 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 11:00 | Богуш Елена Владимировна
Обновить бюджет проекта | 2 | 2023-08-08 11:00 | 2023-08-08 13:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Обновить расчет прямых затрат на реализацию проекта | 9 | 2023-08-08 14:00 | 2023-08-09 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Приказ с изменениями подписан | 0 | 2023-08-09 13:00 | 2023-08-09 13:00
Деловая переписка | 70 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-11 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение изготовления | 53 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-09 15:00 | Богуш Елена Владимировна
Сопровождение изготовления | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00 | Богуш Елена Владимировна
Подбор подрядчиков | 40 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Подрядчики подобраны | 0 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 08:00
Заключение договоров | 40 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 18:00 | Гутин Константин Игоревич
Договоры подписаны | 0 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 08:00
Разработать схему технологического трубопровода с отображением основного оборудования | 16 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-04 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подготовить предварительную спецификацию основного оборудования материалов трубопровода | 8 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 18:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Отправить на согласование с заказчиком | 0 | 2023-08-22 11:00 | 2023-08-22 11:00
Схема ПУРС согласована с Заказчиком | 0 | 2023-09-04 11:00 | 2023-09-04 11:00
Разработать чертежи технологического трубопровода | 12 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-04 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Спецификация на технологический трубопровод завершена | 0 | 2023-09-04 13:00 | 2023-09-04 13:00
Разработать чертежи рам технологического трубопровода и спецификацию | 22 | 2023-09-12 14:00 | 2023-09-15 11:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработать разделы КМ, АР | 40 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Блинова О.А.
Спецификация на материал Разделов КМ, АР утверждена | 0 | 2023-09-07 18:00 | 2023-09-07 18:00
Разработка КД завершена | 0 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00
Внести спецификацию в 1С | 0 | 2023-09-25 18:00 | 2023-09-25 18:00
Разработка ТК, МЛ, программы ПСИ | 40 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-18 18:00
Получить ТКП на запорную арматуру | 1 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП фильтры | 1 | 2023-07-10 10:00 | 2023-07-10 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на металл каракаса | 1 | 2023-07-10 11:00 | 2023-07-10 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на сендвич панели | 1 | 2023-07-10 12:00 | 2023-07-10 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на оборудование АСУТП | 1 | 2023-07-10 14:00 | 2023-07-10 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получить ТКП на материал трубопровода | 1 | 2023-07-10 15:00 | 2023-07-10 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оформить заказ на производство расходомеров | 2 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 11:00 | Воробьев Александр Владимирович
Контроль изготовления расходомеров | 3 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 12:00 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры, КПУ, струевыпрямитель и катушка имитатор получены на склад | 0 | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 08:00
Заключить договор на запорную арматуру | 6 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на запорную арматуру | 0.5 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка запорной арматуры | 0.15 | 2023-11-17 09:30 | 2023-11-17 09:39 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-11-17 09:39 | 2023-11-17 11:39 | Лебедев Евгений Сергеевич
Запорная арматура поступила на склад | 0 | 2023-11-17 11:39 | 2023-11-17 11:39
Оплата договора | 0.5 | 2023-09-01 09:30 | 2023-09-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Заключить договор на покупку клапана | 1 | 2023-07-31 09:00 | 2023-07-31 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить авансовый счета на клапан | 1 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка клапана | 0.15 | 2023-12-01 10:00 | 2023-12-01 10:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-12-01 10:09 | 2023-12-01 12:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Клапан поступил на склад | 0 | 2023-12-01 12:09 | 2023-12-01 12:09
Оплата договора | 0.5 | 2023-12-01 10:09 | 2023-12-01 10:39 | Фуфаев Александр Владимирович
Отгрузить клапан | 4 | 2023-12-04 12:09 | 2023-12-04 17:09
Клапан отгружен | 0 | 2023-12-04 17:09 | 2023-12-04 17:09
Получить ТКП и заключить договор на технологический трубопровод | 6 | 2023-08-31 14:00 | 2023-09-01 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на материалы для технологического трубопровода | 0.5 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 09:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора на фланцы | 1 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-05 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка материалов на технологический трубопровод | 0.15 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Материалы на технологический трубопровод поступили на склад | 0 | 2023-09-26 09:09 | 2023-09-26 09:09
Приемка фланцев | 7 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы поступили на склад | 0 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 17:00
Получить ТКП и заключить договор на поставку материалов для каркаса | 1 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договора | 0.5 | 2023-09-18 10:00 | 2023-09-18 10:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Сопровождение договора | 8 | 2023-09-18 10:30 | 2023-09-19 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Приемка материалов для каркаса | 5.5 | 2023-09-21 10:30 | 2023-09-21 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-22 10:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал для каркаса поступил на склад | 0 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00
Получить ТКП и заключить договора на поставку сендвич-панелей,дверей и окон | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплата договоров | 0.5 | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 11:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка сендвич панелей,дверей и окон | 4 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 13:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 11:00
Материалы приняты | 0 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 08:00
Заключить договор на поставку АСУ ТП | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование АСУ ТП | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка оборудования АСУ ТП | 0.15 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-11-08 09:09 | 2023-11-08 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Оборудование АСУ ТП на складе | 0 | 2023-11-08 11:09 | 2023-11-08 11:09
Заключить договор на поставку электрооборудования | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на оборудование электрооборудования | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка электрооборудования | 0.15 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-10-30 09:09 | 2023-10-30 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Электрооборудование поступило на склад | 0 | 2023-10-30 11:09 | 2023-10-30 11:09
Заключить договор на поставку ПОС | 4 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 13:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку ПОС | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих ПОС | 0.15 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-11-20 09:09 | 2023-11-20 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие ПОС поступили на склад | 0 | 2023-11-20 11:09 | 2023-11-20 11:09
Заключить договор на поставку сигнализатора загазованности | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на сигнализатора загазованности | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих сигнализатора загазованности | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-11-20 10:30 | 2023-11-20 12:30 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие сигнализатора загазованности поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Заключить договор на поставку вентиляции | 3 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 12:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет на поставку вентиляции | 2 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка комплектующих вентиляции | 1.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 10:30 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-11-20 10:30 | 2023-11-20 12:30 | Лебедев Евгений Сергеевич
Комплектующие вентиляции поступили на склад | 0 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 12:30
Внесение и создание номенклатуры в справочнике 1С | 3 | 2023-11-20 12:30 | 2023-11-20 16:30 | Ворошина Елена Владимировна
Сварочные материалы | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для сварки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы получены на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Расходные материалы для обработки металла | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Заключить договор и оплатить счет | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка расходных материалов для обработки металла | 2 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 11:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 11:00 | 2023-09-29 13:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Расходные материалы для обработки металла приняты на склад | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Определить необходимый инструмент для сборки | 4 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Закупка и оплата необходимого инструмента | 1 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 10:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Приемка инструмента для сборки | 0.16 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проверка ОТК | 2 | 2023-09-29 09:09 | 2023-09-29 11:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Инструмент на складе | 0 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 08:00
Заказ и оплата грунта и краски | 2 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 11:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Получение материалов для окраски | 0.16 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 09:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Входной контроль | 1 | 2023-10-11 09:09 | 2023-10-11 10:09 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материалы на складе | 0 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 10:09
Материалы выданы в работу | 2 | 2023-10-11 10:09 | 2023-10-11 12:09 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Проработка технической составляющей и АСУТП для узла учёта газа | 40 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-24 13:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проработка решений и подбор охранно-пожарной системы (ОПС) | 40 | 2023-09-04 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Заказ оформлен на производстве | 0 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00
Уточнение заказа на производстве (замена одних позиций на другие- спец исполнение) | 2 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 11:00 | Львов Сергей Александрович
Формирование КД на 2-кан. ВТ с гальваноразвязкой | 8 | 2023-09-21 11:00 | 2023-09-22 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Внести платы в 1С (с комплектующими) | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
ВТ получены от производства в сборе | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00
Провести предварительные испытания ВТ в сборе (вторая итерация) | 6 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала ВТ UFG (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-16 16:00 | 2023-11-17 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-11-17 16:00 | 2023-11-21 16:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания ВТ 1.20 (57600) | 8 | 2023-11-21 16:00 | 2023-11-22 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-22 16:00 | 2023-11-22 16:00
Внести номенклатуры в 1С оформление заказа | 3 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Запаять модуль ввода | 6 | 2023-08-24 14:00 | 2023-08-25 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль ввода | 6 | 2023-08-25 11:00 | 2023-08-25 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль вывода | 6 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:00 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль вывода | 6 | 2023-08-28 16:00 | 2023-08-29 13:00 | Шацков Алексей Станиславович
Запаять модуль коммутации | 6 | 2023-08-29 14:00 | 2023-08-30 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Настроить модуль коммутации | 6 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Все КПК собраны | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Все КПК готовы для испытаний | 0 | 2023-08-30 18:00 | 2023-08-30 18:00
Реализация загрузчика для КПК. | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПО разработано | 0 | 2023-10-06 18:00 | 2023-10-06 18:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Отладить и испытать с актом предварительных испытаний. | 12 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 13:00 | Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Провести предварительные испытания КДТ в сборе | 4 | 2023-11-21 14:00 | 2023-11-22 13:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала КДТ (включая составление отчета) | 4 | 2023-11-22 14:00 | 2023-11-22 18:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-11-23 09:00 | 2023-11-24 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-24 18:00 | 2023-11-24 18:00
Создание режима работы LightViewer в качестве TCP сервера. Реализация работы в этом режиме с протоколами ModbusRTU и ModbusTCP. | 23 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка интерфейса LightViewer для возможности смены режимов. | 8 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности удаления строкового значения регистра. | 0.72 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 17:43 | Черных Максим Анатольевич
Реализация возможности копирования значений регистров из таблицы. | 0.28 | 2023-09-28 17:43 | 2023-09-28 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Реализация вывода текущего среднего значения, максимума и минимума в трендах. | 16 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработки ПО верхнего уровня завершены | 0 | 2023-10-02 18:00 | 2023-10-02 18:00
Оформить РЭ и Паспорт | 16 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0 | 2023-12-05 18:00 | 2023-12-05 18:00
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Начало работ) | 22 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-13 16:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Прорисовать базовый вариант мнемосхемы (Окончания работ) | 40 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-22 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Утвердить вариант с заказчиком | 0 | 2023-11-22 18:00 | 2023-11-22 18:00 | Львов Сергей Александрович
Выбрать миникомпьютер соответствующий требованиям тендера и версию ОС под linux. | 4 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-05 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Заказать миникомпьютер (2шт) | 2 | 2023-09-07 14:00 | 2023-09-07 16:00 | Львов Сергей Александрович
Миникомпьютеры получены | 0 | 2023-10-05 16:00 | 2023-10-05 16:00
Установить и настроить ОС Linux (Ubuntu) и компонентов для работы ПО | 0 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 08:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Добавить на форму работу запорных кранов | 32 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Реализовать чтения данных с охранной и пожарной сигнализации | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
отладка работы рш с пк в составе шуа | 24 | 2023-11-24 09:00 | 2023-11-28 18:00 | Никитаев Алексей Вячеславович
Выбрать модули для РШ с ПК. Узнать сроки поставки. Заказать под отгружаемый заказ | 48 | 2023-09-05 14:00 | 2023-09-13 13:00 | Львов Сергей Александрович
Проконтролировать заказ изготовления РШ с ПК (всех деталей на мех участке) | 3 | 2023-09-08 14:00 | 2023-09-08 17:00 | Львов Сергей Александрович
Комплектующие получены | 247 | 2023-10-10 08:00 | 2023-11-21 17:00
Изготовление РШ с ПК силами КБ (спец вариант) | 24 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
РШ с ПК изготовлен | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00
Составить программу типовых испытаний | 0 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
Провести предварительные испытания РШ в сборе | 4 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-27 12:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Предварительное тестирование функционала РШ (включая составление отчета) | 8 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-28 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
Проведение испытаний ОТК | 4 | 2023-11-28 12:00 | 2023-11-28 17:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Испытания пройдены. Акт подписан | 0 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-28 17:00
Изменить РЭ и Паспорт | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сборочный чертеж на РШ с ПК (схема соединения модулей внутри РШ с ПК) | 8 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование спецификации на РШ с ПК Черномор по 3D-модели | 20 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-06 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-11 12:00
Разработать предварительную схему принципиальную коммутации шкафа. Составить спецификацию на закупку ДКС | 12 | 2023-09-19 14:00 | 2023-09-20 18:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оценить габариты ШУА для каждого объекта. Сделать запрос на ДКС (и возможные замены поставщика) по заказу шкафа для ШУА. Узнать срок поставки перечисленных комплектующих | 16.5 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 13:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Проработать предварительные укрупненные варианты размещения оборудования- 3D модели (шкаф) | 40.3883 | 2023-09-25 14:00 | 2023-10-02 14:23 | Львов Сергей Александрович, Проскурин Юрий Николаевич
Провести совещание, согласовать окончательный вариант | 0 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 09:23 | Львов Сергей Александрович
Проработка тех. решения полки под монитор | 8 | 2023-10-02 14:23 | 2023-10-03 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор доп. оборудования на монитор под 12В, испытания | 12 | 2023-10-03 14:23 | 2023-10-05 09:23 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих для шкафов (ОМТО оплачивает) | 12 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-06 14:23 | Бутенко Игорь Михайлович
ОМТО сопровождает заказ | 319 | 2023-09-18 08:00 | 2023-11-10 17:00
Оформить КД на вырезы под ПК в дверях шкафов (четыре шкафа) | 2 | 2023-10-05 09:23 | 2023-10-05 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Изготовление КД надписей с названиями приборов в шкафу | 8 | 2023-10-05 11:23 | 2023-10-06 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
КД на отверстие под вентилятор в шкафу | 8 | 2023-10-06 11:23 | 2023-10-09 11:23 | Проскурин Юрий Николаевич
Компоновка и передача спецификации доп. оборудования на шкафы | 9.1117 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-10 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить схемы монтажа в утвержденном варианте для Судака | 24.285 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-13 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы подключения шкафа на объекте | 24 | 2023-10-13 17:17 | 2023-10-18 17:17 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить КД на утвержденный вариант (с разработкой чертежей на дополнительные элементы конструкции) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Оформить КД | 39.715 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-14 17:42 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести спецификации в 1С | 8 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0 | 2023-11-14 17:42 | 2023-11-14 17:42
Разработать паспорт на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-09 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать паспортные таблички на Шкаф управления автоматики | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Оформить и заказать схемы на Шкаф управления автоматики (2шкафа) | 4 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-13 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать паспорт на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером | 12 | 2023-11-13 14:00 | 2023-11-14 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовка файлов, изготовление табличек паспортных на КДТ и шкаф | 8 | 2023-10-26 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка РЭ на Расходомерный шкаф с промышленным компьютером описание работы с программным обеспечением APМ UFG View в составе | 8 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-15 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка РЭ и Паспорта на КДТ: (изменение схемы подключения устройств на объекте) | 8 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Доработка эксплуатационной документации в соответствии с Договором: изменение сроков гарантии в Паспортах в соответствии с заказом. (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-17 09:00 | 2023-11-17 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать Упаковочный лист на шкаф управления и автоматики (ГРС Чистенькое) | 8 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Документация подготовлена и передана в ОТК | 0 | 2023-11-20 18:00 | 2023-11-20 18:00
Сборка оборудования в шкафы | 32 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-30 17:00 | Двораковский Альберт Олегович, Книшенко Александр Юрьевич
Проверить и настроить работоспособность шкафов | 12 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Оборудования в шкафах готово к испытаниям | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
Разработать программу испытаний | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00 | Львов Сергей Александрович
Настроить ШУА | 16 | 2023-11-30 17:00 | 2023-12-04 17:00 | Львов Сергей Александрович
Проведение испытаний ОТК | 16 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Акт получен от ОТК | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
шкаф готов к отгрузке | 0 | 2023-12-07 18:00 | 2023-12-07 18:00
Заключить дополнительное соглашение на выполнение ПНР | 4 | 2023-11-30 17:11 | 2023-12-01 12:11 | Гутин Константин Игоревич
вызов получен | 0 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-01 12:11
оформить командировку | 8 | 2023-12-01 12:11 | 2023-12-04 12:11 | Гутин Константин Игоревич
ПНР начались на объекте | 0 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00
Сопровождение ПНР | 24 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Никитаев Алексей Вячеславович
Подписан акт испытаний на объекте | 0 | 2023-12-15 18:00 | 2023-12-15 18:00
Подготовка комплекта КД для ШУА | 32 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-13 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Добавление КД в 1С (с составлением ресурсных и маршрутных спецификаций) | 40 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-20 18:00 | Ворошина Елена Владимировна, Львов Сергей Александрович
Нормоконтроль | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Целищев Павел Сергеевич
Проверка внесенного КД производством | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
КД добавлено | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Подбор датчиков и извещателей к ОПС (включая Exd) | 16 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-12 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Подбор оборудования (датчики, автоматика, освещение и т.д.) для УУГ (включая exd) | 16 | 2023-09-13 09:00 | 2023-09-14 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Составление заявок на закупку | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной | 40 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-22 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Проектирование схемы электрической принципиальной подключения датчиков и исполнительных механизмов | 40 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-29 18:00 | Львов Сергей Александрович, Песоцкий Андрей Владимирович
Разработать функциональную схему и спецификацию Вентиляции | 16 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-04 18:00 | Песоцкий Андрей Владимирович
Схема и спецификация Вентиляции разработана | 0 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00
Сопровождение изготовления | 16 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-31 18:00 | Воробьев Александр Владимирович
Разгрузить металл каркаса и рам | 1 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 18:00
Проверка ОТК | 1 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 10:00
Материал принят | 0 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 08:00
Нарезать материал для рам | 4 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-22 13:00
Нарезать материал для каркаса | 4 | 2023-09-22 14:00 | 2023-09-22 18:00
Очистка от ржавчины металл каркаса | 4 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00
Выполнить обработку заготовок рам от ржавчины | 20 | 2023-09-29 14:00 | 2023-10-03 18:00 | Козлов Сергей Иванович
Переместить заготовки рам к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Переместить заготовки каркаса к месту сварки | 1 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 10:00
Сварка основания каркаса здания | 16 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00
Установка под окрашивание днища основания каркаса | 2 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 11:00
Окраска днища каркаса | 10 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-10 11:00
Сварка несущих стоек каркаса и кровли | 15 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-16 17:00
Сварка рамы предварительная | 20 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-24 16:00
Окончательная сборка рам | 8 | 2023-10-24 16:00 | 2023-10-25 16:00
Покраска рам | 8 | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-26 16:00
Покраска каркаса здания | 8 | 2023-10-26 16:00 | 2023-10-27 16:00
Повторная покраска каркаса и рамы ( устранение брака) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00
Разместить в здании рамы для окончательной сборки трубопроводов | 4 | 2023-11-07 14:00 | 2023-11-07 18:00
Разгрузить трубы и фасонные части | 1 | 2023-10-04 17:00 | 2023-10-04 18:00
Проверка ОТК | 2 | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Материал принят | 0 | 2023-10-05 11:00 | 2023-10-05 11:00
Нарезать заготовки трубопровода | 3 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 12:00
Переместить заготовки труб к месту сварки | 2 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-30 15:00
Организовать расточку фланцев | 2 | 2023-10-30 15:00 | 2023-10-30 17:00
Переместить фасонные изделия и фланцы к месту сварки | 1 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 18:00
Выдать сварочный материал и инструменты для работы | 1 | 2023-10-30 09:00 | 2023-10-30 10:00
Выполнить предварительную сварку(прихват) | 4 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-03 13:00 | Бригада 2
Предварительная сварка выполнена | 0 | 2023-11-03 13:00 | 2023-11-03 13:00
Выполнить сварку технологического трубопровода, в том числе катушки-имитаторы кранов и клапанов | 60 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-15 11:00 | Бригада 1, Бригада 2
Сварка технологического трубопровода с катушками-имитаторами выполнена | 0 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 11:00
Предварительный монтаж технологических трубопроводов | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00
Разгрузочные работы трубопроводов | 1 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 12:00
Организация сборки технологического трубопровода | 8 | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-17 12:00
Опрессовка технологического трубопровода | 8 | 2023-11-17 12:00 | 2023-11-20 12:00
Технологический трубопровод опрессован | 0 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 12:00
Разобрать трубопровод и рамы | 8 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-21 12:00
Выполнить очистку от ржавчины | 16 | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-23 12:00 | Козлов Сергей Иванович
Выполнить покраску трубопровода | 16 | 2023-11-23 12:00 | 2023-11-27 12:00
Осуществить сборку трубопровода с монтажом свечей и установкой КИПиА | 16 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-29 12:00
Монтаж трубопровода завершен | 0 | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-29 12:00
Выполнить монтаж сендвич панелей | 16 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-01 12:00
Выполнить монтаж окон и дверей блок-бокса | 4 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 17:00
Выполнить монтаж фурнитуры | 4 | 2023-12-01 17:00 | 2023-12-04 12:00
Монтаж седвич-панелей завершен | 0 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 12:00
получить оборудование электроснбжения и АСУТП со склада | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00 | Гутин Константин Игоревич
Изготовление информационной таблички | 2 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 16:00
выполнить монтажные работы | 16 | 2023-12-04 16:00 | 2023-12-06 16:00
выполнить ПНР | 16 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-08 16:00
монтаж АСУТП и и электрооборудования завершен | 0 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 16:00
Подготовить схему сварных стыков | 12 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-11 13:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Проверка геометрии здания | 2 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Геометрия здания проверена | 0 | 2023-10-20 11:00 | 2023-10-20 11:00
Проверка геометрии технологического трубопровода | 2 | 2023-11-03 14:00 | 2023-11-03 16:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Геометрия технологического трубопровода проверена | 0 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 16:00
Контроль качества сварных соединений | 4 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-15 16:00 | Сливков Петр Павлович
Сварные стыки проверенны | 0 | 2023-11-15 16:00 | 2023-11-15 16:00
Контроль ОТК прямых участков | 8 | 2023-11-15 11:00 | 2023-11-16 11:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Прямые участки проверены | 0 | 2023-11-16 11:00 | 2023-11-16 11:00
Контроль ОТК после опрессовки | 2 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-20 15:00 | Лебедев Евгений Сергеевич
Контроль проведен | 0 | 2023-11-20 15:00 | 2023-11-20 15:00
Выполнить ВИК электро-оборудования и АСУТП | 2 | 2023-12-08 16:00 | 2023-12-08 18:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка комплектности перед отгрузкой | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
Проверка качества завершена | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
Получить оригиналы документации на комплектующие | 8 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-05 15:30 | Фуфаев Александр Владимирович
Разработка Паспорта изделия | 40 | 2023-12-05 15:30 | 2023-12-12 15:30 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать папку ИТД | 8 | 2023-12-12 15:30 | 2023-12-13 15:30
Пакет ИТД подготовлен | 0 | 2023-12-13 15:30 | 2023-12-13 15:30
Провести испытания | 40 | 2023-11-29 12:00 | 2023-12-06 12:00
Подготовить протоколы ПСИ | 24 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-11 12:00
Маркировка | 1 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-04 13:00
Заключить договор на погрузку | 1 | 2023-12-04 14:00 | 2023-12-04 15:00 | Фуфаев Александр Владимирович
Оплатить счет за погрузку | 0.5 | 2023-12-04 15:00 | 2023-12-04 15:30
Счет за погрузку оплачен | 0 | 2023-12-04 15:30 | 2023-12-04 15:30
Погрузка | 4 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 13:00
Отгрузка | 0 | 2023-12-11 13:00 | 2023-12-11 13:00
Монтаж | 8 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 18:00
ПНР | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 18:00
Подписать акты ВР с Заказчиком | 24 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 18:00
Подготовка документации по закрытию проекта | 2 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 11:00 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 11:00
Защита результатов проекта | 4 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-21 16:00 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 16:00
Подписание АВР по проекту | 2 | 2023-12-21 16:00 | 2023-12-21 18:00 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0 | 2023-12-21 18:00 | 2023-12-21 18:00