## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение о начале планирования проекта | 96 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-02 17:00 |  | Ежегодная Конференция 2025 Х,1,2,3
Распоряжение выпущено | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:00
Планирование проекта | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-06-02 18:00
Предварительная защита проекта | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
Внесении корректировок | 1 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 11:00
Корректировки внесены | 0 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 11:00
Защита проекта | 1 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 12:00
Проект защищен | 0 | 2025-05-30 12:00 | 2025-05-30 12:00
Выпустить приказ о начале проекта | 12 | 2025-05-30 12:00 | 2025-06-02 17:00
Приказ выпущен | 0 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00
Формирование списка контрагентов для приглашения | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 18:00
Список сформирован | 0 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00
Подготовка писем пригашений по ЦА | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 18:00
Письма подготовлены | 0 | 2025-05-16 18:00 | 2025-05-16 18:00
Рассылка писем | 24 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-21 18:00
Получение № входящих, подтверждение регистрации писем | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-28 18:00
Информация о регистрации получена | 0 | 2025-05-28 18:00 | 2025-05-28 18:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 120 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-19 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 56 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 48 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 112 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-18 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 56 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 112 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-18 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 56 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-24 17:00
Решение принято | 0 | 2025-06-24 17:00 | 2025-06-24 17:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-24 17:00 | 2025-06-24 18:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 18:00
Решение получено | 0 | 2025-06-24 18:00 | 2025-06-24 18:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-01 18:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-01 18:00 | 2025-07-01 18:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 120 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-19 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-26 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 112 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-18 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-25 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 112 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-18 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-18 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 64 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 144 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-24 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-24 11:00 | 2025-07-01 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 144 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-24 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-24 11:00 | 2025-07-01 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 152 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-25 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-25 11:00 | 2025-07-02 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-02 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 144 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-24 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-24 11:00 | 2025-07-01 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 120 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-19 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-26 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Формировани итогового списка участников | 8 | 2025-06-30 11:00 | 2025-07-01 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 120 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-19 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-26 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-26 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 128 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-20 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 48 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Формировани итогового списка участников | 8 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 18:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 16 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-02 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 112 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-20 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-20 11:00 | 2025-06-20 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 48 | 2025-06-23 11:00 | 2025-07-01 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 120 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-19 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 48 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 32 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-27 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:00
Звонок по получению обратной связи по участию в конференции | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00
Информация получена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Принятие решения в случае отказа по участию | 136 | 2025-05-29 10:00 | 2025-06-23 10:00
Решение принято | 0 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00
Повторный звонок с целью обсуждения возможности по участию в конференции | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00
Звонок совершен | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Решение получено | 0 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 11:00
Получение подтверждения об участии в конференции | 40 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-30 11:00
Подтверждение получено | 0 | 2025-06-30 11:00 | 2025-06-30 11:00
Формировани итогового списка участников | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 18:00
Формирование плана работ по заказчикам подтвердившим участие | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 18:00
План работ сформирован | 0 | 2025-05-30 18:00 | 2025-05-30 18:00
Защита плана работ | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00
План работ защищен | 0 | 2025-06-02 18:00 | 2025-06-02 18:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-05 18:00 | 2025-06-05 18:00
Задача 1 | 112 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-25 18:00 | 2025-06-25 18:00
Задача 1 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 10:00
Задача 1 | 24 | 2025-06-26 10:00 | 2025-07-01 10:00
Задача 1 | 0 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 10:00
Подготовить отчет по результатам выполненных работ | 16 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-03 10:00
Отчет подготовлен | 0 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 10:00
Защита отчета | 1 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 11:00
Отчет защищен | 0 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-03 11:00
Внести в план работ проектов по направлению изменений по результатам выполненных работ | 24 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-08 11:00
Извенения внесены | 0 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 11:00
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-07 11:00
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-07-07 11:00 | 2025-07-08 11:00
Проект защищен | 0 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-08 11:00
Выпущен приказ о завершении проекта | 8 | 2025-07-08 11:00 | 2025-07-09 11:00