## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выполнить планирование, подготовить план, подготовить документы для запуска | 48 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна | ИК ТР ТС 012 CFM
Разработать ДДС | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Рассчитать бюджет проекта | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить ЭО | 8 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ДДС, бюджет, ЭО получены | 0 | 2025-08-01 18:00 | 2025-08-01 18:00
Выполнить запуск проекта, подписать приказ | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Приказ подписан | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
Начало проекта | 0 | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-04 18:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 2 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 3 | 8 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 4 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 5 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 6 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 7 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 8 | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 9 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 10 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 11 | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 12 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 13 | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 14 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 15 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 16 | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 17 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 18 | 8 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 19 | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 20 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 21 | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 22 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 23 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 24 | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 25 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 26 | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 27 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 28 | 8 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 29 | 8 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 30 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 31 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 32 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 33 | 8 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение исполнения задач 34 | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 1 | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 2 | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 3 | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 4 | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 5 | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 6 | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с проектной группой 7 | 8 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 2 | 8 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 3 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 4 | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 5 | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Совещание с куратором проекта 6 | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 1 | 8 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 2 | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 3 | 8 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 4 | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 5 | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 6 | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование сменных заданий 7 | 8 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 1 | 8 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 2 | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 3 | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 4 | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 5 | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 6 | 8 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Формирование отчетов по з/п 7 | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 8 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ДС на ИК | 8 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ДС получено | 0 | 2025-08-05 18:00 | 2025-08-05 18:00
Направить ДС на согласование, контроль процесса и подписи | 16 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на ИК | 8 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен | 0 | 2025-08-08 18:00 | 2025-08-08 18:00
Направить счет на оплату, контроль оплаты | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести оплату | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Счёт оплачен | 0 | 2025-08-12 18:00 | 2025-08-12 18:00
Запросить ПП, направить ПП и подписанный Договор | 8 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПП и Договор направлен контрагенту | 0 | 2025-08-13 18:00 | 2025-08-13 18:00
Подготовить заявку на проведение АСП, согласовать и направить контрагенту скан | 8 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Заявка принята, получен перечень документов | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00
Подготовить документы согласно перечню, запросить по подразделениям НПО, укомплектовать по папкам | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы отправлены на рассмотрение | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
!!! РИСКИ есть замечания по документам | 0 | 2025-08-15 18:00 | 2025-08-15 18:00
Устранение замечаний | 16 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к СК (сбор информации, документов) | 8 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести СК, оформить протокол | 8 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получен АКТ АСП | 0 | 2025-08-19 18:00 | 2025-08-19 18:00
Проверить содержание на наличие ошибок, Подписать АКТ и направить эксперту скан | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 18:00
Акт АСП подписан и направлен эксперту | 0 | 2025-08-26 18:00 | 2025-08-26 18:00
Получено решение о действие Сертификата | 0 | 2025-08-29 18:00 | 2025-08-29 18:00
Запросить план-факт | 8 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-факт | 8 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Запросить Заключение ФС по закрытию проетка | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 18:00 | Романова Мария Константиновна
Заключение ФС получено | 0 | 2025-09-11 18:00 | 2025-09-11 18:00
Подготовить АВР | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить презентацию | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить папку с документами | 8 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить и провести совещание по закрытию проекта | 8 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
ПРОЕКТ ЗАВЕШЕН | 0 | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00