## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-04 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Изготовление СПУ - 7 1400
Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести планирование проекта | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта согласован | 0 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Данные подготовлены | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Расчитать ДДС | 3 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Расчитать бюджет проекта | 2 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Бюджет расчитан | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 4 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать ЭЭ | 2 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Защитить план проекта | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта утвержден | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-12 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Заполнить чек-лист | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 2 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 3 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 4 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 5 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 6 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 7 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 8 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 9 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 10 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 11 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 12 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 13 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 14 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 15 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 16 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 17 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 18 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 19 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 20 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 21 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 22 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 23 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 24 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 25 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 26 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 27 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 28 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 29 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 30 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 31 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 32 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 33 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 34 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 35 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 36 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 37 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 38 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 39 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 40 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 41 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 42 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 43 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 44 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 45 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 46 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 47 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 48 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 49 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 50 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 51 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 52 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 53 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 54 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 55 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 56 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 57 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 58 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 59 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 60 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 61 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 62 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 63 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 64 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 65 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 66 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 67 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 68 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 69 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 70 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 71 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 72 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 73 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 74 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 75 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 76 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 77 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 78 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 79 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 80 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 81 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 82 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 83 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 84 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 85 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 86 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 87 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 88 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 89 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 90 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 91 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 92 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 93 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 94 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 95 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 96 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 97 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 98 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 99 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 100 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 101 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 102 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 103 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 104 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 105 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 106 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 107 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 108 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 109 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 110 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 111 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 112 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 113 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 114 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 115 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 116 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 117 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Исполнение сопровождение задач 118 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 2 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 3 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 4 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 7 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 8 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 9 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 10 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 11 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 12 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 13 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 14 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 15 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 16 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Формирование отчетов по зар 17 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Составление заказов на перемещение | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 1 | 25 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Составление таблицы по закупке ТМЦ этап 2 | 25 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Контроль сроков поставки | 20 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 12:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Получение ТМЦ со склада | 10 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-06 16:00
Начало изготовления | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-13 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-14 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
4 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-19 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-22 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 17:00 | Братан Никита Федорович
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 12:00 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 10:00 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Братан Никита Федорович
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Братан Никита Федорович
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-30 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-04 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Братан Никита Федорович
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-10 09:00 | Братан Никита Федорович
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-17 11:00
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 65 | 13 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 80 | 14 | 2025-07-03 15:00 | 2025-07-07 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 100 | 35 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 125 | 25 | 2025-07-15 13:20 | 2025-07-18 14:20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 150 | 30 | 2025-07-21 09:20 | 2025-07-24 16:20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 200 | 21 | 2025-07-25 10:20 | 2025-07-29 16:20 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 65 | 13 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 80 | 19 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-07 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 100 | 26 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-10 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 125 | 29 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-16 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 150 | 33 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 200 | 21 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-22 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-30 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2025-07-16 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-16 13:20 | 2025-07-17 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-17 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Авторский контроль сборки установки | 4 | 2025-07-17 13:20 | 2025-07-18 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 15:20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-24 15:20 | Асюнькин Евгений Александрович
Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | 2025-07-18 14:00 | 2025-07-23 14:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Токарные работы седла 4 шт | 47 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы переходники | 34 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 20 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-08 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 38 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 25 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 11:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 30 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-13 16:30 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 30 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-15 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 30 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 25 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 23 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-15 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 40 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-21 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 23 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-14 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Дробиструй ные работы прямые участки | 24 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки | 16 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-14 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Малярные работы прямые участки 500, 400 | 16 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 11:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Сборка прямых участков | 20 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Установить подставку | 5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Токарные работы фланцев | 30 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-13 10:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Отрезка ПУ 250, 300 | 16 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-15 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Отрезка на плазме | 8 | 2025-08-15 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Белан Дмитрий Александрович
Заказ комплектующих | 10 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Зачистка трубы | 35 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-29 14:00 | Братан Никита Федорович
Подобрать колеса для тележек на которых стоят ПУ для установки | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Сдача установки | 1 | 2025-08-27 15:00 | 2025-08-27 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подписание Акта | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сделать презентацию | 3 | 2025-09-11 10:00 | 2025-09-11 14:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | 2025-09-11 14:00 | 2025-09-11 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Защита проекта | 1 | 2025-09-17 15:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проект закрыт | 0 | 2025-09-17 16:00 | 2025-09-17 16:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Начало проекта | 0 | 2025-05-04 08:00 | 2025-05-04 08:00
Распоряжение выпущено | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00
Провести планирование проекта | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 2 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 14:00
План проекта согласован | 0 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-05 14:00
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-05-05 14:00 | 2025-05-06 09:00
Данные подготовлены | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00
Расчитать ДДС | 3 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 12:00
Расчитать бюджет проекта | 2 | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 15:00
Бюджет расчитан | 0 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-06 15:00
Сделать презентацию | 4 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 10:00
Сделать ЭЭ | 2 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-07 12:00
Защитить план проекта | 4 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 17:00
План проекта утвержден | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00
Приказ подписан и выпущен | 0 | 2025-05-12 12:00 | 2025-05-12 12:00
Заполнить чек-лист | 4 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 17:00
Провести установочное совещание с рабочей группой | 2 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 10:00
Совещание проведено | 0 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-13 10:00
Исполнение сопровождение задач 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Исполнение сопровождение задач 2 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Исполнение сопровождение задач 3 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00
Исполнение сопровождение задач 4 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00
Исполнение сопровождение задач 5 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 6 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 7 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 8 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 9 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 10 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00
Исполнение сопровождение задач 11 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00
Исполнение сопровождение задач 12 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00
Исполнение сопровождение задач 13 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 14 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Исполнение сопровождение задач 15 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Исполнение сопровождение задач 16 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Исполнение сопровождение задач 17 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
Исполнение сопровождение задач 18 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00
Исполнение сопровождение задач 19 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00
Исполнение сопровождение задач 20 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00
Исполнение сопровождение задач 21 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Исполнение сопровождение задач 22 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Исполнение сопровождение задач 23 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Исполнение сопровождение задач 24 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00
Исполнение сопровождение задач 25 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00
Исполнение сопровождение задач 26 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00
Исполнение сопровождение задач 27 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00
Исполнение сопровождение задач 28 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Исполнение сопровождение задач 29 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Исполнение сопровождение задач 30 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Исполнение сопровождение задач 31 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00
Исполнение сопровождение задач 32 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00
Исполнение сопровождение задач 33 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00
Исполнение сопровождение задач 34 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00
Исполнение сопровождение задач 35 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Исполнение сопровождение задач 36 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Исполнение сопровождение задач 37 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Исполнение сопровождение задач 38 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Исполнение сопровождение задач 39 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Исполнение сопровождение задач 40 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 41 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 42 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 43 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 44 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 45 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00
Исполнение сопровождение задач 46 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00
Исполнение сопровождение задач 47 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00
Исполнение сопровождение задач 48 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00
Исполнение сопровождение задач 49 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Исполнение сопровождение задач 50 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Исполнение сопровождение задач 51 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Исполнение сопровождение задач 52 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00
Исполнение сопровождение задач 53 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Исполнение сопровождение задач 54 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Исполнение сопровождение задач 55 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00
Исполнение сопровождение задач 56 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Исполнение сопровождение задач 57 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Исполнение сопровождение задач 58 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Исполнение сопровождение задач 59 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Исполнение сопровождение задач 60 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00
Исполнение сопровождение задач 61 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00
Исполнение сопровождение задач 62 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00
Исполнение сопровождение задач 63 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Исполнение сопровождение задач 64 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Исполнение сопровождение задач 65 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Исполнение сопровождение задач 66 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00
Исполнение сопровождение задач 67 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00
Исполнение сопровождение задач 68 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00
Исполнение сопровождение задач 69 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00
Исполнение сопровождение задач 70 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Исполнение сопровождение задач 71 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Исполнение сопровождение задач 72 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Исполнение сопровождение задач 73 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00
Исполнение сопровождение задач 74 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00
Исполнение сопровождение задач 75 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00
Исполнение сопровождение задач 76 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00
Исполнение сопровождение задач 77 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Исполнение сопровождение задач 78 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Исполнение сопровождение задач 79 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Исполнение сопровождение задач 80 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00
Исполнение сопровождение задач 81 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00
Исполнение сопровождение задач 82 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00
Исполнение сопровождение задач 83 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00
Исполнение сопровождение задач 84 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Исполнение сопровождение задач 85 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Исполнение сопровождение задач 86 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Исполнение сопровождение задач 87 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00
Исполнение сопровождение задач 88 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00
Исполнение сопровождение задач 89 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00
Исполнение сопровождение задач 90 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00
Исполнение сопровождение задач 91 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Исполнение сопровождение задач 92 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Исполнение сопровождение задач 93 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Исполнение сопровождение задач 94 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00
Исполнение сопровождение задач 95 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00
Исполнение сопровождение задач 96 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00
Исполнение сопровождение задач 97 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00
Исполнение сопровождение задач 98 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Исполнение сопровождение задач 99 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Исполнение сопровождение задач 100 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Исполнение сопровождение задач 101 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00
Исполнение сопровождение задач 102 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00
Исполнение сопровождение задач 103 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00
Исполнение сопровождение задач 104 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00
Исполнение сопровождение задач 105 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Исполнение сопровождение задач 106 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Исполнение сопровождение задач 107 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Исполнение сопровождение задач 108 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00
Исполнение сопровождение задач 109 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00
Исполнение сопровождение задач 110 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00
Исполнение сопровождение задач 111 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00
Исполнение сопровождение задач 112 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Исполнение сопровождение задач 113 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Исполнение сопровождение задач 114 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Исполнение сопровождение задач 115 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00
Исполнение сопровождение задач 116 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00
Исполнение сопровождение задач 117 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Исполнение сопровождение задач 118 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Формирование отчетов по зар 1 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00
Формирование отчетов по зар 2 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00
Формирование отчетов по зар 3 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00
Формирование отчетов по зар 4 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Формирование отчетов по зар 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Формирование отчетов по зар 6 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Формирование отчетов по зар 7 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Формирование отчетов по зар 8 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Формирование отчетов по зар 9 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Формирование отчетов по зар 10 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00
Формирование отчетов по зар 11 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00
Формирование отчетов по зар 12 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00
Формирование отчетов по зар 13 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00
Формирование отчетов по зар 14 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00
Формирование отчетов по зар 15 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00
Формирование отчетов по зар 16 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00
Формирование отчетов по зар 17 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00
Начало изготовления | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00
Корпус в сборе СПУ-7-14000.01.21.000 ( слесарно-сварочная ) | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.21.001 (слесарная) разметка, автоген, зачистка | 6 | 2025-05-12 15:00 | 2025-05-13 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Труба Dn500 СПУ-7-14000.01.21.004 (слесарная) | 6 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-14 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
4 | 6 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 15:00 | Братан Никита Федорович
Корпус СПУ-7-14000.01.21.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-14 10:00 | 2025-05-14 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Лист СПУ-7-14000.01.22.001 (слесарная) | 8 | 2025-05-15 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец СПУ-7-14000.01.22.002 (слесарная) | 10 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-19 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Люк СПУ-7-14000.01.22.000 (слесарная) | 12 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | 2025-05-21 13:00 | 2025-05-22 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Уголок СПУ-7-14000.01.23.001 (слесарная) | 6 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 17:00 | Братан Никита Федорович
Пластина СПУ-7-14000.01.23.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн СПУ-7-14000.01.23.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-26 12:00 | Братан Никита Федорович
Уголок СПУ-7-14000.01.23.002-01 | 6 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 10:00 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000 (слесарная) | 6 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 17:00 | Братан Никита Федорович
Фланец петли СПУ-7-14000.01.24.002-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн петли СПУ-7-14000.01.24.003 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Петля СПУ-7-14000.01.24.000-01 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 15:00 | Братан Никита Федорович
Шпилька СПУ-7-14000.01.20.002 (слесарная) | 6 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 12:00 | Братан Никита Федорович
Плита базовая СПУ-7-14000.01.11.100 (слесарно-сварочная) | 6 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-30 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Кронштейн СПУ-7-14000.01.11.301 (слесарная) | 6 | 2025-05-30 10:00 | 2025-05-30 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Кронштейн коллектора СПУ-7-14000.01.11.300 (слесарная) заклепка | 6 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 15:00 | Братан Никита Федорович
Обечайка СПУ-7-14000.01.11.001 (отрезная) | 6 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Фланец Dn500 СПУ-7-14000.01.12.005 (слесарная) | 6 | 2025-06-03 13:00 | 2025-06-04 10:00 | Царёв Даниил Валериевич
Фланец Dn300 СПУ-7-14000.01.12.006 (слесарная) | 25 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Братан Никита Федорович
Фланец Dn150 СПУ-7-14000.01.12.007 (слесарная) | 6 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-10 09:00 | Братан Никита Федорович
Лист УФП СПУ-7-14000.01.10.002 (слесарная) | 6 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Уголок СПУ-7-14000.01.10.003 (слесарная) | 20 | 2025-06-10 16:00 | 2025-06-17 11:00
Кронштейн трубок СПУ-7-14000.01.10.004 (слесарная) | 10 | 2025-06-17 11:00 | 2025-06-18 14:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сопловая установка СПУ-7-14000.01.10.000 (слесарно-сварочная) фланцев | 6 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-19 11:00 | Братан Никита Федорович
Изготовление пярмых Dn 50 | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 65 | 13 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 80 | 14 | 2025-07-03 15:00 | 2025-07-07 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 100 | 35 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 125 | 25 | 2025-07-15 13:20 | 2025-07-18 14:20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 150 | 30 | 2025-07-21 09:20 | 2025-07-24 16:20 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление пярмых Dn 200 | 21 | 2025-07-25 10:20 | 2025-07-29 16:20 | Царёв Даниил Валериевич
Слесарные работы прямых участков Dn 50 | 9 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 65 | 13 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-02 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 80 | 19 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-07 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 100 | 26 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-10 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 125 | 29 | 2025-07-10 13:00 | 2025-07-16 09:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 150 | 33 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Слесарные работы прямых участков Dn 200 | 21 | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-22 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сборка прямых участков и тележек 24 шт | 46 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-30 14:00 | Васильев Виталий Владимирович
Исполнить задачу № 1 по протоколу МС_149_0_087 | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2025-07-16 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 2 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-16 13:20 | 2025-07-17 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Исполнить задачу № 3 по протоколу МС_149_0_087 | 4 | 2025-07-17 08:20 | 2025-07-17 13:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Авторский контроль сборки установки | 4 | 2025-07-17 13:20 | 2025-07-18 08:20 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка 3Д модолей, Разработка КД СПУ 7 -14000.01.00.002 | 6 | 2025-07-18 08:20 | 2025-07-18 15:20 | Чугунов Артём Дмитриевич
Лентопильные работы прямых участков | 133.3333 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-24 15:20 | Асюнькин Евгений Александрович
Дробиструйные работы прямых участков Dn 50 - Dn 200 | 100 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-18 14:00 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки, тележки | 24 | 2025-07-18 14:00 | 2025-07-23 14:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Токарные работы седла 4 шт | 47 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-09 17:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы шпильки 16 шт | 42 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-17 10:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Токарные работы переходники | 34 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Изготовление прямых участков Dn 250 сварочные работы | 8 | 2025-08-06 13:00 | 2025-08-07 12:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 300 сварочные работы | 10 | 2025-08-07 13:00 | 2025-08-08 15:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 350 сварочные работы | 10 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 17:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 400 сварочные работы | 11 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 500 сварочные работы | 12 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-12 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
Изготовление прямых участков Dn 250 слесарные работы | 10 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 17:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 300 слесарные работы | 10 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 350 слесарные работы | 10 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-12 12:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 400 слесарные работы | 11 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-13 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление прямых участков Dn 500 слесарные работы | 12 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-11 11:00 | Васильев Виталий Владимирович
Дробиструй ные работы прямые участки | 20 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-12 16:00 | Жижко Евгений Владимирович
Малярные работы прямые участки | 20 | 2025-08-11 16:00 | 2025-08-14 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Сборка прямых участков | 20 | 2025-08-14 11:00 | 2025-08-18 16:00 | Васильев Виталий Владимирович
Изготовление подставки для прямых участков | 10 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 09:00 | Царёв Даниил Валериевич
Установить подставку | 5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 15:00 | Васильев Виталий Владимирович
Сдача установки | 1 | 2025-08-27 15:00 | 2025-08-27 16:00
Подписание Акта | 1 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-27 17:00
Подготовка АКТа выполненых работ | 2 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 10:00
Сделать презентацию | 3 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 14:00
Организация совещания по предзащите проекта | 1 | 2025-08-28 14:00 | 2025-08-28 15:00
Защита проекта | 1 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 16:00
Проект закрыт | 0 | 2025-08-28 16:00 | 2025-08-28 16:00