## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Информация о подписании Договора МПГ00010118 передана | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00 |  | Ильский
Заказ клиента НП00-00083 запущен в работу | 0 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:00
Выпустить распоряжение | 2 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Проект запущен | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
Составить план проекта | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Богуш Елена Владимировна, Гутин Константин Игоревич
Подготовить презентацию к защите | 8 | 2025-02-18 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести предварительную защиту | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Внести дополнения по результатам предварительной защиты проекта | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовить ДДС проекта | 2 | 2025-02-26 14:00 | 2025-02-26 16:00 | Богуш Елена Владимировна
Подготовить бюджет проекта | 1 | 2025-02-26 16:00 | 2025-02-26 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Провести защиту проекта | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:00
Перепланирование проекта | 16 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Богуш Елена Владимировна
Подписание приказа по продлению проекта | 16 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Приказ подписан | 0 | 2025-06-19 17:00 | 2025-06-19 17:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 2 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 3 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 4 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 5 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 6 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 7 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 8 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 9 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 10 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 11 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 12 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 13 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 14 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 15 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 16 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 17 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 18 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 19 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 20 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 21 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 22 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 23 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с куратором 24 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Гутин Константин Игоревич
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Анализ оплат, проверка актуальности договор | 2 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Формирование ЗП | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Контроль УПП, выгрузка отчетов | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Разработка КД | 32 | 2025-03-24 08:00 | 2025-04-02 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Кд разработано | 0 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-02 10:00
Согласование запорной арматуры | 24 | 2025-04-02 10:00 | 2025-04-07 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации | 16 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-09 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка рабочей документации | 16 | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
КД разработано и передано в производство | 0 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-11 10:00
Разработка 3Д модели объекта | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка 3Д модели объекта | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка схемы объекта | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Выгрузка спецификации трубопровода | 16 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-23 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Разработка чертежей деталей | 32 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-29 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Получена спецификация | 0 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:00
Закупка расходомеров | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Гутин Константин Игоревич
Расходомеры на складе | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
Запрос ТКП запорная арматура | 8 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-08 10:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП ЗА | 24 | 2025-04-08 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета ЗА | 8 | 2025-04-11 10:00 | 2025-04-14 10:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора ЗА | 24 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-17 10:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета ЗА | 16 | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-21 10:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление товара ЗА | 24 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-24 10:00 | Климова Елена Николаевна
Входной контроль товара ЗА | 8 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-25 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование товара ЗА | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
ЗА на складе | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Запрос ТКП трубы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП трубы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета трубы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на трубы | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на трубы | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление труб | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Входной контроль на трубы | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование труб | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Трубы на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Запрос ТКП фланцы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП фланцы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на фланцы | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на фланцы | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на фланцы | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление фланцев | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Входной контроль фланцев | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование фланцев | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Фланцы на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Запрос ТКП прокладки | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП прокладки | 16 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на прокладки | 8 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на прокладки | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на прокладки | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление прокладки | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00
Входной контроль прокладки | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование прокладки | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Прокладки на складе | 0 | 2025-04-14 17:00 | 2025-04-14 17:00
Запрос ТКП на КМЧ | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на КМЧ | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на КМЧ | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на КМЧ | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на КМЧ | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление КМЧ | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00
Входной контроль КМЧ | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование КМЧ | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
КМЧ на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Запрос ТКП на металлоконструкции | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Отработка ТКП на металлоконструкции | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Запрос счета на металлоконструкции | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на металлоконструкции | 24 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на металлоконструкции | 16 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление металлоконструкций | 24 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль металлоконструкций | 8 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на металлоконструкции | 2 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Металлоконструкции на складе | 0 | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 10:00
Запрос счета на сварочные материалы | 8 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Климова Елена Николаевна
Заключение договора на сварочные материалы | 24 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Климова Елена Николаевна
Оплата счета на сварочные материалы | 16 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Климова Елена Николаевна
Поступление на сварочные материалы | 24 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Анцупов Алексей Игоревич
Входной контроль на сварочные материалы | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Оприходование на сварочные материалы | 2 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 10:00 | Шатилова Татьяна Юрьевна
Сварочные материалы на складе | 0 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:00
Материалы получены | 0 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:00
формирование списков списания | 40 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-12 17:00 | Литвинов Антон Викторович
перемещение по складам | 40 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Перемещение материалов со склада | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Запечнов Евгений Сергеевич
Нарезка материалов | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Дробеструй | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Подготовка к сварке | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00 | Тарасов Алексей Олегович
Сврка | 12 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-27 17:00
Зачистка | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
ВИК | 16 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-28 12:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Покраска | 4 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 17:00
Контроль ОТК | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Рама изготовлена | 0 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 10:00
Разаботка схемы | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00
Схема разработана | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
Изготовление шкафа | 40 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Тищенко В.
Шкаф изготовлен | 0 | 2025-05-28 17:00 | 2025-05-28 17:00
Приемка ОТК | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Сидоренко Владимир Александрович
Перемещение материалов со склада | 2 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 10:00 | Запечнов Евгений Сергеевич
Нарезка материалов | 8 | 2025-04-30 10:00 | 2025-05-05 10:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич
Расточка фланцев | 30 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-12 17:00 | Коробов Александр Олегович, Чистопрудов Юрий Евгеньевич
Подготовка к сварке | 4 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 15:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сопровождение сварочных работ | 80 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-21 15:00 | Данилишин Роман Иванович
Выгрузка чертежей | 2 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Нарезка Трубы 377х12 для переходов | 24 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Белан Дмитрий Александрович
Зачистка кромки | 4 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 17:00
Сврочные работы | 16 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-26 17:00
Токарные работы | 30 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-30 15:00 | Коробов Александр Олегович
Зачистка | 4 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Контроль ЛНК | 4 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 17:00 | Иликаев Алексей Валерьевич
Дробеструй | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Кейвомяги Михаил Игоревич
Покраска | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00
ТТ изготовлен | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Установка рамы | 4 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 12:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Сборка тт на раме | 4 | 2025-05-29 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович
Трубопровод смонтирован | 0 | 2025-05-29 17:00 | 2025-05-29 17:00
Формирование папки ИТД | 56 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-30 17:00 | Гутин Константин Игоревич, Иликаев Алексей Валерьевич, Литвинов Антон Викторович
Формирование папки ИТД | 20 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-26 12:00 | Литвинов Антон Викторович
Папка сформирована | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
сопровождение отгрузочных работ. Оформление документации | 56 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Литвинов Антон Викторович
Подготовка схемы отгрузки | 4 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 12:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Упаковка | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Ошмарин Алексей Юрьевич
Заказ машины | 2 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 15:00 | Пономарева Марина Николаевна
Оформление отгрузочных документов | 4 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-29 10:00 | Богуш Елена Владимировна
Отгрзочные работы | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Брюхнов Мирон Геннадиевич, Кармаза Андрей Вячеславович, Литвинов Антон Викторович, Тарасов Алексей Олегович
Отгружено | 0 | 2025-05-30 17:00 | 2025-05-30 17:00
Акт выполненых работ подписан | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Подготовка документации по закрытию проекта | 4 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 15:00 | Гутин Константин Игоревич
Документация подготовлена | 0 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-28 15:00
Защита результатов проекта | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Гутин Константин Игоревич
Защита проведена | 0 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 10:00
План факт анализ бюджета | 2 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подписание АВР по проекту | 2 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-29 15:00 | Гутин Константин Игоревич
АВР подписан | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Сдача документов в архив | 2 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 10:00 | Гутин Константин Игоревич