## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение о планировании | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна | Инжиниринг
Составить план проекта | 8 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД (куратор) | 1 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет ДДС проекта | 8 | 2025-01-21 10:00 | 2025-01-22 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет бюджета проекта | 8 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Расчет подписан | 1 | 2025-01-23 10:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Экспертный анализ в проектном офисе | 0 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Приказ подписан | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-02-03 10:00 | 2025-02-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-03-03 10:00 | 2025-03-03 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-17 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-03-24 10:00 | 2025-03-24 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 85 | 1 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 86 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-04-21 10:00 | 2025-04-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-05 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-05 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-05-12 11:00 | 2025-05-12 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-05-12 13:00 | 2025-05-12 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-19 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-06-09 10:00 | 2025-06-09 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-06-16 11:00 | 2025-06-16 12:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-07-21 10:00 | 2025-07-21 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 186 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 187 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 188 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 189 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 190 | 1 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 191 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 192 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 193 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 194 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 195 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 196 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 197 | 1 | 2025-08-04 10:00 | 2025-08-04 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 198 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 199 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 200 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 201 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 202 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 203 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 204 | 1 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-11 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 205 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 206 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 207 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 208 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 209 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 210 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 211 | 1 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-18 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 212 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 213 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 214 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 215 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 216 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 217 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 218 | 1 | 2025-08-25 10:00 | 2025-08-25 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 219 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 220 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 221 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 222 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 223 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 224 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 225 | 1 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 226 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 227 | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 228 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 229 | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 230 | 1 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 231 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 232 | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 233 | 1 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 234 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 235 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 236 | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 237 | 1 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 238 | 1.04 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 239 | 1.04 | 2025-09-15 10:02 | 2025-09-15 11:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 240 | 1.04 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 241 | 1.04 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 242 | 1.04 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 243 | 1.04 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 244 | 1.04 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 245 | 1.04 | 2025-09-22 09:02 | 2025-09-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 246 | 1.04 | 2025-09-22 10:04 | 2025-09-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 247 | 1.04 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 248 | 1.04 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 249 | 1.04 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 250 | 1.04 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 251 | 1.04 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 252 | 1.04 | 2025-09-29 09:02 | 2025-09-29 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 253 | 1.04 | 2025-09-29 10:04 | 2025-09-29 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 254 | 1.04 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 255 | 1.04 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 256 | 1.04 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 257 | 1.04 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 258 | 1.04 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 259 | 1.04 | 2025-10-06 09:02 | 2025-10-06 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 260 | 1.04 | 2025-10-06 10:04 | 2025-10-06 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 261 | 1.04 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 262 | 1.04 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 263 | 1.04 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 264 | 1.04 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 265 | 1.04 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 266 | 1.04 | 2025-10-13 09:02 | 2025-10-13 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 267 | 1.04 | 2025-10-13 10:04 | 2025-10-13 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 268 | 1.04 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 269 | 1.04 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 270 | 1.04 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 271 | 1.04 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 272 | 1.04 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 273 | 1.04 | 2025-10-20 09:02 | 2025-10-20 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 274 | 1.04 | 2025-10-20 10:04 | 2025-10-20 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 275 | 1.04 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 276 | 1.04 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 277 | 1.04 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 278 | 1.04 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 279 | 1.04 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 280 | 1.04 | 2025-10-27 09:02 | 2025-10-27 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 281 | 1.04 | 2025-10-27 10:04 | 2025-10-27 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 282 | 1.04 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 283 | 1.04 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 284 | 1.04 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 285 | 1.04 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 286 | 1.04 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 287 | 1.04 | 2025-11-05 09:02 | 2025-11-05 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 288 | 1.04 | 2025-11-05 10:04 | 2025-11-05 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 289 | 1.04 | 2025-11-05 11:07 | 2025-11-05 13:09 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 290 | 1.04 | 2025-11-05 13:09 | 2025-11-05 14:12 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 291 | 1.04 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 292 | 1.04 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 293 | 1.04 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 294 | 1.04 | 2025-11-10 09:02 | 2025-11-10 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 295 | 1.04 | 2025-11-10 10:04 | 2025-11-10 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 296 | 1.04 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 297 | 1.04 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 298 | 1.04 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 299 | 1.04 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 300 | 1.04 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 301 | 1.04 | 2025-11-17 09:02 | 2025-11-17 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 302 | 1.04 | 2025-11-17 10:04 | 2025-11-17 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 303 | 1.04 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 304 | 1.04 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 305 | 1.04 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 306 | 1.04 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 307 | 1.04 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 308 | 1.04 | 2025-11-24 09:02 | 2025-11-24 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 309 | 1.04 | 2025-11-24 10:04 | 2025-11-24 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 310 | 1.04 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 311 | 1.04 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 312 | 1.04 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 313 | 1.04 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 314 | 1.04 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 315 | 1.04 | 2025-12-01 09:02 | 2025-12-01 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 316 | 1.04 | 2025-12-01 10:04 | 2025-12-01 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 317 | 1.04 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 318 | 1.04 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 319 | 1.04 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 320 | 1.04 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 321 | 1.04 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 322 | 1.04 | 2025-12-08 09:02 | 2025-12-08 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 323 | 1.04 | 2025-12-08 10:04 | 2025-12-08 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 324 | 1.04 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 325 | 1.04 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 326 | 1.04 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 327 | 1.04 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 328 | 1.04 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 329 | 1.04 | 2025-12-15 09:02 | 2025-12-15 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 330 | 1.04 | 2025-12-15 10:04 | 2025-12-15 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 331 | 1.04 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 332 | 1.04 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 333 | 1.04 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 334 | 1.04 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 335 | 1.04 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 336 | 1.04 | 2025-12-22 09:02 | 2025-12-22 10:04 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 337 | 1.04 | 2025-12-22 10:04 | 2025-12-22 11:07 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 338 | 1.04 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 339 | 1.04 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 09:02 | Шамрай Дарья Николаевна
Сопровождение исполнения задач 340 | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 1 | 8 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 2 | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 3 | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 4 | 8 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 5 | 8 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 6 | 8 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 7 | 8 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 8 | 8 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 9 | 8 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 10 | 8 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 11 | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 12 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 13 | 8 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 14 | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 15 | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 16 | 8 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 17 | 8 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 18 | 8 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 19 | 8 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 20 | 8 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 21 | 8 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 22 | 8 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 23 | 8 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 24 | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 25 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 26 | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 27 | 8 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 28 | 8 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 29 | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 30 | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 31 | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 32 | 8 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 33 | 8 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 34 | 8 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 35 | 8 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 36 | 8 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 37 | 8 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 38 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 39 | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 40 | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 41 | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 42 | 8 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 43 | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 44 | 8 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 45 | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 46 | 8 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 47 | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Совещание с куратором проекта 48 | 8 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к ДПИ за месяц 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 1 | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 2 | 8 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 3 | 8 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 4 | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 5 | 8 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 6 | 8 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 7 | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 8 | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 9 | 8 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 10 | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка ЗП 11 | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовить анализ инжиниринговых компаний | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Анализ подготовлен | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Составить согласно анализа список перспективных компаний (Уромгаз,ГЭК,Газпром автоматизация,НГО,Газпроммаш,Авиагазсоюз+) | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Список подготовлен | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 10:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-02-10 10:30 | 2025-02-10 13:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-02-10 13:30 | 2025-02-10 14:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-02-10 14:00 | 2025-02-10 14:06 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-02-10 14:06 | 2025-02-10 14:12 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 11:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-16 11:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-04-16 11:30 | 2025-04-16 14:30 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-04-16 14:30 | 2025-04-16 15:00 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 15:06 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-04-16 15:06 | 2025-04-16 15:12 | Шамрай Дарья Николаевна,Шеин Александр Денисович
Направить запросы на получение перспектив согласно списка выбранных компаний (Уромгаз,Газпроммаш,Авиагазсоюз+,НГО,ГЭК,Газпром автоматизация) | 8 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Запросы направлены | 0 | 2025-10-30 17:00 | 2025-10-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Получение обратной связи по запросам перспектив | 56 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Формирование МП на 2026 по инжиниринговым компаниям | 2 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
План сформирован и утвержден | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение МП за январь | 144 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за февраль | 168 | 2025-02-01 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за март | 176 | 2025-03-01 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за апрель | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за май | 160 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнени плана за июнь | 160 | 2025-06-01 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за июль | 184 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение мп за август | 176 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение мп за сентября | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за октябрь | 184 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за ноябрь | 144 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Выполнение плана за декабрь | 184 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-31 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Подготовить презентацию | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шамрай Дарья Николаевна