## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 09:00 |  | НИОКР по УЗ датчикам на жидкость. Этап 3
Разработка плана проекта | 112 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Корректировка плана проекта | 16 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-26 18:00 | Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка плана проекта УЗД UFL и корректировка плана | 16 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск комплектующих для заказа (полимерные прутки, клеющие составы) | 4 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 13:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Расчет бюджета проекта | 2 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-10 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-10 13:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 6 | 2023-11-10 14:00 | 2023-11-13 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Приказ на проект утвержден | 0 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 11:00
Проведение установочного совещания с рабочей группой | 1 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-01 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Письменный Александр Анатольевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2023-12-06 09:00 | 2023-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2023-12-07 09:00 | 2023-12-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2023-12-13 09:00 | 2023-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-01-04 09:00 | 2024-01-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-01-08 09:00 | 2024-01-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-02-29 09:00 | 2024-02-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 181 | 0.5 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 182 | 0.5 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 1 | 0.5 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 2 | 0.5 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 3 | 0.5 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 4 | 0.5 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-01-02 09:00 | 2024-01-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-03-05 09:00 | 2024-03-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 15 | 0.5 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 16 | 0.5 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 17 | 0.5 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 18 | 0.5 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 19 | 0.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 20 | 0.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 21 | 0.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 22 | 0.5 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 23 | 0.5 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 24 | 0.5 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 25 | 0.5 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 26 | 0.5 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 27 | 0.5 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 28 | 0.5 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 29 | 0.5 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 30 | 0.5 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 31 | 0.5 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 32 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 33 | 0.5 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 34 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 35 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 36 | 0.5 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 37 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 38 | 0.5 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с проектной группой 39 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 2 | 0.5 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 3 | 0.5 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 4 | 0.5 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 5 | 0.5 | 2023-12-29 09:00 | 2023-12-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-02-23 09:00 | 2024-02-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 37 | 0.5 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 38 | 0.5 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 39 | 0.5 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещания с куратором проекта 40 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 33 | 8 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 34 | 8 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 35 | 8 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 36 | 8 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 37 | 8 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 38 | 8 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 39 | 8 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 2 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 2 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2023-12-28 09:00 | 2023-12-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 132 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 133 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 134 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 135 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 136 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 137 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 138 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 139 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 140 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 141 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 142 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 2 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
Бухгалтерское сопровождение 2 | 2 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 3 | 2 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 4 | 2 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 5 | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение 6 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Техническое консультирование 1 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 2 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 3 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 4 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 5 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Техническое консультирование 6 | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Модификации, маска приборов | 3 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Технические параметры | 2 | 2023-12-01 16:00 | 2023-12-01 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Требования к УЗД | 6 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-07 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Согласование ТЗ | 2 | 2023-12-07 16:00 | 2023-12-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Доработка ТЗ | 3 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Совещание по утверждению ТЗ | 1 | 2023-12-08 13:00 | 2023-12-08 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
ТЗ утверждено | 41 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-15 14:00
Керамика-подбор | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00
Закупка керамики | 4 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-06 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Коржов Дмитрий Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Разработка аппликации UFL | 2 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 15:00 | Григорова Наталья Александровна, Платонова Ольга Валерьевна
Внесение номенклатур | 5 | 2023-12-06 16:00 | 2023-12-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Керамика пришла | 0 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 16:00
Закупка измерителя АЧХ АКИП-4601 | 4 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-08 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Подбор прутков для согласующих слоев с различной плотностью | 24 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Закупка прутков с плотностью 1..1,2 г/см2 | 16 | 2023-12-13 17:00 | 2023-12-15 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Прутки пришли | 0 | 2024-01-22 17:00 | 2024-01-22 17:00
Трубы Hy-Lok для корпуса УЗД - Подбор | 6 | 2023-12-26 11:00 | 2023-12-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Закупка материалов: резины, прутки | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Подпор керамики (латунь др.материалы)-подбор | 8 | 2023-12-15 11:00 | 2023-12-18 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провода-подбор | 16 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провода-закупка | 0 | 2023-12-05 11:00 | 2023-12-05 11:00 | Диденко А.В.
Провода пришли | 0 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00
Материалы для наливного СС - подбор | 8 | 2023-12-21 11:00 | 2023-12-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Материалы для наливного СС - закупка | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Материалы пришли | 0 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 11:00
Заказ материалов: клея, шприцы, носики дозаторов, керамика | 5 | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 17:00 | Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Заказ материалов: кольца, пленки, фольга, трубы, пружины, керамика | 4 | 2024-02-05 17:00 | 2024-02-06 12:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов: акуст.гели, листы нерж, текатрон, РА-6, титан, керосин | 5 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 18:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка материалов и проведение заказов | 8 | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 17:00 | Диденко А.В., Дмитрук Оксана Александровна, Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Коржов Дмитрий Владимирович, Кулешова Наталья Станиславовна, Любченко Оксана Николаевна, Мозговая Вероника Викторовна, Румянцева Наталья Александровна, Стародубова Инна Юрьевна
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 36 | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-30 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 26 | 2024-01-30 16:00 | 2024-02-02 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 32 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-07 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Тесты склейки, замес компаундов, отливка согласующих слоев | 40 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-21 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск поставщиков, получение ТКП, минимум 2 фирмы | 8 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Закупка УЗД сторонних фирм | 8 | 2023-12-22 11:00 | 2023-12-25 11:00 | Гасанов Александр Иванович
УЗД пришли | 0 | 2024-01-29 11:00 | 2024-01-29 11:00
Распиловка УЗД (в наличии 215-МК) | 8 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-11 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Изучение конструкции: параметры керамики, параметры СС | 8 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Поиск литературных источников и матмоделей для расчетов | 5 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Составление матмоделей вариантов УЗД | 24 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка задания для конструктора на разработку КД деталей вариантов УЗД | 4 | 2024-01-18 12:00 | 2024-01-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов конструкции оснастки для различных типов УЗД - кювета для жидкости с универсальными вставками | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-21 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-22 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2023-12-22 14:00 | 2023-12-22 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 24 | 2023-12-22 16:00 | 2023-12-27 16:00
Детали получены | 0 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 09:00
Сборка оснастки | 16 | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-17 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности и работоспособности | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оснастка для испытаний ВАР.1 готова | 0 | 2024-01-18 18:00 | 2024-01-18 18:00
Восстановление Электроники UFL для испытаний УЗД на жидкости | 8 | 2023-12-08 11:00 | 2023-12-11 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Пуличев Евгений Викторович, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Заказ на изготовление ВР-20 и изготовление | 8 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заказ на изготовление ПП (в случае если электроника окажется неработоспособной) | 24 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-15 11:00 | Клименко Елена Викторовна, Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Электронный блок готов для проведения испытаний | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
Разработка оснастки для проведения испытаний на давлении и температуре УЗД UFL (ПУ Ду-80, 3-4 луча, P-до 32 МПа) | 16 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-30 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей УЗД | 28 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-12 13:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-05 18:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 64 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-21 18:00 | Клементьев Михаил Олегович
Изготовление мембран | 2 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Токарка: стаканы 14мм, 12 мм, хвостовики УЗД | 52 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-14 13:00 | Хухарев Максим Николаевич
Внесение номенклатур | 10 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Контроль за выполнением задач | 4 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 13:00 | Клементьев Михаил Олегович
Разработать оснастку для проверки габаритов собранных УЗД-202, 141 | 4 | 2024-04-01 13:00 | 2024-04-02 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Детали получены | 0 | 2024-05-06 17:00 | 2024-05-06 17:00
Сборка оснастки | 8 | 2024-05-06 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Оснастка для испытаний готова | 0 | 2024-05-07 17:00 | 2024-05-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Консультации со специалистами: ЮФУ/ДГТУ - выезд на совещание | 16 | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-25 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Консультации со специалистами: Краснодар - командировка | 14 | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-29 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подведение итогов и выработка общего решения | 4 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Восстановление КД втулок для УЗД МК-215: материал, развязка | 24 | 2023-12-01 11:00 | 2023-12-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич, Целищев Павел Сергеевич
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 22 | 2023-12-06 11:00 | 2023-12-08 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Собрать образцы УЗД в корпусе 141 (240 кГц) проверить на воде, электроника 1.1. Согласующий 1 мм, плотность 1..1,2 т/м3 | 16 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Сварить УЗД | 4 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-25 13:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Коррекция параметров согласующего слоя и повторная сборка. Проверка УЗД | 16 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Оценка параметров произведена на имеющейся керамике | 0 | 2023-12-28 18:00 | 2023-12-28 18:00
Проработка вариантов с конструктором | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей | 16 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Внесение номенклатур | 10 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-24 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | 2024-01-23 14:00 | 2024-01-23 18:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей / На стороне | 24 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 18:00 | Хухарев Максим Николаевич
Контроль за исполнением заказа на изготовление | 2 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 8 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Изготовить кольца для сборки УЗД | 20 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-26 13:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Детали получены | 0 | 2024-02-07 18:00 | 2024-02-07 18:00
Сборка образцов | 8 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 10:00
Вариант УЗД 0.0 получен | 0 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-27 10:00
Поиск высокотемпературных комплектующих: каптоновая/полиимидная пленка, никилевая фольга, электро-акустопроводящий высокотемпературный гель | 12 | 2024-02-05 14:00 | 2024-02-06 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Поиск хвостовых разъемов для УЗД: коаксиальных, быстрозажимных | 4 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-07 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Сварить УЗД: стаканы и хвостовики | 4 | 2024-02-07 14:00 | 2024-02-07 18:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Снять характеристики и изучить УЗД расходомера KROHNE | 8 | 2024-02-09 14:00 | 2024-02-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовить образцы УЗД UFL без согласующего слоя по типу KROHNE, проверить на макете, сравнить характеристики | 8 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить эскиз для конструктора для реализации макетных образцов УЗД с нашими втулками по типу KROHNE | 8 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-20 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания по акустическим свойствам пакетной сборки УЗД без согласующего слоя | 12 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-22 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Характеристики УЗД по типу KROHNE исследованы | 0 | 2024-02-22 18:00 | 2024-02-22 18:00
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов с конструктором | 8 | 2024-02-27 10:00 | 2024-02-28 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД деталей:вставки-оси для пружин, мембраны 0,7 и 1,5 мм из листа | 16 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-05 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить КД на УЗД и втулку для UFL на отгрузку | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Сварить УЗД для образцов UFLх40 шт | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Разработать КД на УЗД по типу Krohne (D=20мм, 14мм) с цельной мембраной из титана | 8 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внесение номенклатур | 10 | 2024-03-06 09:00 | 2024-03-07 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 4 | 2024-03-06 12:00 | 2024-03-06 17:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 8 | 2024-03-06 17:00 | 2024-03-07 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
Детали получены | 0 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-20 17:00
Сборка образцов | 9 | 2024-03-20 17:00 | 2024-03-21 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.0 получен | 0 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-01 18:00
Проверить характеристики УЗД для отгрузки Ду-500, 350: установить во втулки, собрать прибор, проверить сигнал | 16 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | Гасанов Александр Иванович
Передать на сторону материал для изготовления оснастки (Азов). Создать заказ | 4 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | Гасанов Александр Иванович
Заказать титан круг 25мм (3-4м) | 2 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Выполнить проверку на давлении и температуре УЗД-201.25 (газ) до 32 МПа. Заказать переходник | 4 | 2024-04-17 16:00 | 2024-04-18 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка КД деталей | 4 | 2024-04-01 18:00 | 2024-04-02 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 11:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-08 11:00 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0 | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-22 11:00
Сборка образцов | 16 | 2024-04-22 11:00 | 2024-04-23 17:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна, Широков Игорь Викторович
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 8 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.1 получен | 0 | 2024-04-26 18:00 | 2024-04-26 18:00
Доработка КД деталей | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-27 18:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработать КД на хвостовик УЗД в корпусе 202. Материал Титан ВТ-1 | 8 | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур | 2 | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 12:00 | Румянцева Наталья Александровна, Соломичев Роман Игоревич
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,18 мм: с эбонитом 1,0 и 1,5 мм | 7 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сварка и слесарная обработка оснастки для испытаний | 12 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-23 12:00 | Васильев Виталий Владимирович, Царёв Даниил Валериевич
Сборка стенда УЗД | 16 | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-27 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Платонова Ольга Валерьевна
Проверка акустики и АЧХ. | 2 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка УЗД в корпусе 202 с мемб. 0,5, 07 и 1,5 мм: с эбонитом (1,0 или 1,5 мм) | 6 | 2024-06-12 11:00 | 2024-06-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка акустики и АЧХ. | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Принять решение о закупке Полиимида круг 16-20 мм | 1 | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей Ti | 16 | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-14 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0 | 2024-05-24 12:00 | 2024-05-24 12:00
Сборка образцов: 4 с мембр 0,8 + 4 с мембр 1,5 (склейка+без клея) | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-05 09:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 | 24 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-13 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 1.2 получен | 0 | 2024-06-10 17:00 | 2024-06-10 17:00
Доработка КД деталей | 16 | 2024-06-11 08:00 | 2024-06-13 09:00
Внесение номенклатур | 2 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 11:00
Заказ на изготовление | 2 | 2024-06-13 11:00 | 2024-06-13 14:00
Изготовление деталей | 16 | 2024-06-13 14:00 | 2024-06-17 14:00
Детали получены | 0 | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 14:00
Сборка образцов | 16 | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-28 14:00
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-06-28 14:00 | 2024-07-02 14:00
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-02 14:00 | 2024-07-04 14:00
Вариант УЗД 1.3 получен | 0 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-04 14:00
Расчет параметров УЗД, конструктивных элементов | 8 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов с конструктором | 24 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-27 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Развести и заказать контактную плату УЗД для ф20 и 14 мм | 10 | 2024-03-28 09:00 | 2024-03-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка КД деталей | 16 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-04 17:00
Внесение номенклатур | 8 | 2024-04-05 08:00 | 2024-04-05 17:00
Заказ на изготовление | 4 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 12:00
Изготовление деталей | 16 | 2024-04-08 13:00 | 2024-04-10 12:00
Детали получены | 0 | 2024-04-17 12:00 | 2024-04-17 12:00
Собрать образцы с эбонитовым СС на мембране 0,5 мм. | 8 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания с УЗД на эбонит. СС на давлении, температуре | 8 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Собрать образцы с ПВХ пленками 0,6 и 1,0 мм на разных мембранах 0,2 / 0,7 / 1,5 мм | 8 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-23 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 8 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.0 получен | 0 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:00
Доработка КД деталей: стакан УЗД 141 из титана с вн.резьбой + хвостовик | 8 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур | 2 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 14:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | 2024-05-06 14:00 | 2024-05-08 14:00 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0 | 2024-05-17 15:00 | 2024-05-17 15:00
Сборка образцов УЗД из Титана (0,8 и 1,6 мм мембрана) Без клея | 1 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на цельноточеные стаканы и хвостовики УЗД из титана в корпусе 141. Толщина мембран 1,5 | 8 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-14 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур, запуск заказа на изготовление у Чиликина | 2 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Гасанов Александр Иванович
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 23 | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-07 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-12 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка проводов для стенда УЗД | 6 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 15:00 | Пошибайло Артем Александрович
Вариант УЗД 2.1 получен | 0 | 2024-06-14 11:00 | 2024-06-14 11:00
Тест склейки с клеем ВКТ-2 и др. | 24 | 2024-06-17 11:00 | 2024-06-20 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Детали получены | 0 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-02 11:00
Сборка образцов | 8 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.3.0 (с трансформаторами и без) | 16 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внести корректировки в КД и подготовить полное к выпуску, УЗД с титановыми стаканами 20 и 14 мм | 8 | 2024-07-02 11:00 | 2024-07-04 11:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Внесение номенклатур | 5 | 2024-07-04 11:00 | 2024-07-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Привести совет по качеству | 1 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.2 получен | 0 | 2024-07-03 17:00 | 2024-07-03 17:00
Заказ на изготовление | 2 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 10:00 | Диденко А.В., Ершова Ирина Лаврентьевна, Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | 2024-07-04 10:00 | 2024-07-08 10:00 | Клементьев Михаил Олегович
Детали получены | 0 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 10:00
Сборка образцов | 16 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-10 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой V.1.1 | 16 | 2024-07-10 10:00 | 2024-07-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний образцов с электроникой сторонних расходомеров | 16 | 2024-07-12 10:00 | 2024-07-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Вариант УЗД 2.3 получен | 0 | 2024-07-16 10:00 | 2024-07-16 10:00
Собрать полный комплект КД на исполнения УЗД, прошедшие испытания | 16 | 2024-08-05 10:00 | 2024-08-07 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Защита КД | 1 | 2024-07-17 10:00 | 2024-07-17 11:00 | Донченко Руслан Владимирович, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Сдать КД а врхив | 2 | 2024-07-17 11:00 | 2024-07-17 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Проскурин Юрий Николаевич
КД готово, сдано в архив | 0 | 2024-07-17 14:00 | 2024-07-17 14:00
Внесение номенклатур в 1С по деталям | 8 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-05 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Создание ресурсных спецификаций по КД | 6 | 2024-08-05 14:00 | 2024-08-06 11:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Ресурсные спецификации заведены в 1С | 0 | 2024-08-06 11:00 | 2024-08-06 11:00
Разработка программы испытаний УЗД. Согласование | 8 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка образца UFL для испытаний УЗД | 8 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Шиберовка Ду-80/100 | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Наполнение водой/глицерином и регулировка, калибровка имитационным методом | 6 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Получение характеристики на давлении при нулевом расходе | 16 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-19 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении проведены | 0 | 2024-03-19 18:00 | 2024-03-19 18:00
Получение характеристики на температуре при нулевом расходе | 8 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 18:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в алгоритм калибровки по температуре UFL | 24 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-11 09:00 | Письменный Александр Анатольевич, Соломичев Роман Игоревич
Расшиберовка | 2 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 11:00 | Кравченко Сергей Сергеевич
Испытания на температуре проведены | 0 | 2024-04-03 18:00 | 2024-04-03 18:00
Восстановить стенд проливной в лаборатории КБ, организовать раб.место | 16 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-16 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Заказать недостающие детали на стенд проливки UFL | 4 | 2024-04-19 18:00 | 2024-04-22 13:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Проверка работоспособности стенда и ЭМ расходомера Взлет | 28 | 2024-04-22 14:00 | 2024-04-25 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Собрать УЗД несколько модификаций, установить в расходомер Ду-80 на старых /на новых платах | 16 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-29 18:00 | Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Установка на стенд расходомера | 2 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Проливка макета Ду-80 | 24 | 2024-05-02 10:00 | 2024-05-07 10:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Демонтаж со стенда расходомера | 4 | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Испытания на расходе на стенде проведены | 0 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:00
Испытания на давлении | 16 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-04 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре | 16 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-06 09:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-10 09:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении | 8 | 2024-07-22 14:00 | 2024-07-23 14:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре | 16 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-02 17:00 | Гасанов Александр Иванович, Лебедев Михаил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 25.6 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-08 09:36 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить комплектующие к сборке партии УЗД для УЗПР ДУ-150, доработка трубы | 16 | 2024-08-02 14:00 | 2024-08-06 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Приварка мембран и хвостовиков | 8 | 2024-08-06 14:00 | 2024-08-07 14:00 | Широков Игорь Викторович
Сборка УЗД: приварка проводов к лепестку | 8 | 2024-08-07 14:00 | 2024-08-08 14:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор материала для заделки хвостовика | 2 | 2024-08-08 14:00 | 2024-08-08 16:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Финальная сборка | 8 | 2024-08-08 16:00 | 2024-08-09 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подбор утеплителя для испытаний на температуре | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Проверка характеристик, паровка УЗД | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
УЗД готовы для испытаний | 0 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 11:00
Установка УЗД в корпус Ду-150, пусконаладка плат | 32 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-19 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания на давлении УЗД ф14мм | 4 | 2024-08-12 10:00 | 2024-08-12 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания на температуре -40..+150 | 16 | 2024-08-12 15:00 | 2024-08-14 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Испытания на расходе в составе прибора Ду-80 | 16 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Гасанов Александр Иванович, Донченко Руслан Владимирович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания на расходе УЗД ф20мм в Ду-80 | 16 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-20 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Провести климатические испытания УЗД в приборе | 8 | 2024-08-20 15:00 | 2024-08-21 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Привести совет по качеству | 1 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 16:00 | Бочаров Евгений, Гасанов Александр Иванович, Соломичев Роман Игоревич
Внутр.испытания проведены | 0 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-21 16:00
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2024-08-21 16:00 | 2024-08-22 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сысоева Ирина Леонидовна, Ткаченко Людмила Викторовна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2024-08-22 11:00 | 2024-08-23 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 8 | 2024-08-23 11:00 | 2024-08-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка презентации по завершению проекта | 8 | 2024-08-26 11:00 | 2024-08-27 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 8 | 2024-08-27 11:00 | 2024-08-28 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Составить план этапа 2 проекта | 4 | 2024-09-19 11:00 | 2024-09-19 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка ДДС | 2 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Рассчет бюджета проекта и внесение в УПП | 2 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Оформление приказа на продление и подписание | 1 | 2024-09-20 11:00 | 2024-09-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проект продлен | 0 | 2024-10-01 12:00 | 2024-10-01 12:00
Пояснить конструктору назначение и предварительный вид оснастки | 4 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка модели оснастки | 16 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка КД на детали оснастки | 16 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать инструмент для установки УЗД | 8 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверка КД | 8 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
Доработка КД | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 8 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД разработано | 0 | 2024-10-15 17:00 | 2024-10-15 17:00
Закупить трубу, круг для оснастки | 8 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Румянцева Наталья Александровна
Заказать гильзу ДТ | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Мозговая Вероника Викторовна
Заказать недостающие фитинги Hy-lok на высокую темп. | 4 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 14:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Заказ на лазерный раскрой для кожуха | 2 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупить круг 30 титан | 2 | 2024-10-17 16:00 | 2024-10-18 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна
Закупка др. необходоимых деталей по КД | 5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 15:00 | Любченко Оксана Николаевна, Соломичев Роман Игоревич
Медные прокладки и фиксатор резьбовой на +300 | 3 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-18 17:00 | Донцова Анна Егоровна, Румянцева Наталья Александровна
Закупить жидкий азот по заявке в ОМТО в сосуд Дьюара (в лаборатории) | 2 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:00 | Мозговая Вероника Викторовна, Чугунов Артём Дмитриевич
Токарная обработка заглушек и трубы | 40 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Хухарев Максим Николаевич
Токарная гаек для УЗД | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-07 09:00 | Хухарев Максим Николаевич
Фрезерная заглушек и трубы, инструмента | 16 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 09:00 | Пелих Юрий Викторович
Доработка оснастки для проверки УЗД | 16 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-18 09:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Токарная деталей УЗД | 30 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-21 16:00 | Крученюк Николай Сергеевич
Забрать лазерный раскрой со склада кожуха и передать на 4/11 или 8/8 для сварки | 2 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 09:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Сварка деталей и патрубков | 2 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 11:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Сборка оснастки и фитингов. Сама оснастка у нас на 3м этаже. На кожуха прикрутить мин.вату и собрать | 16 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-26 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Изготовление деталей и доработка оснастки | 8 | 2024-12-24 11:00 | 2024-12-25 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Хухарев Максим Николаевич
Проверка герметичности оснастки | 8 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-27 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Сборка кожуха для оснастки | 8 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-28 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Проведение испытаний оснастки "в холостую" | 8 | 2024-11-28 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Оснастка готова к испытаниям УЗД | 0 | 2024-11-26 11:00 | 2024-11-26 11:00
Разработка модели УЗД- 14 мм - кристаллы | 8 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на детали | 8 | 2024-10-03 13:00 | 2024-10-04 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | 2024-10-04 13:00 | 2024-10-04 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Пропитка керамики | 2 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 12:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Подготовка СС из Белоформа, пропитка. Сборка УЗД | 24 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Изготовление деталей | 40 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-13 11:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Клементьев Михаил Олегович, Хухарев Максим Николаевич
Сборка образцов | 16 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-22 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | 2024-11-22 11:00 | 2024-11-22 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
УЗД №1 готовы к испытаниям | 0 | 2024-11-22 16:00 | 2024-11-22 16:00
Разработка модели УЗД - 20 мм - диск 16х4 | 8 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-10 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на детали | 8 | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур | 4 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ на изготовление | 2 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей | 16 | 2024-12-13 11:00 | 2024-12-17 11:00 | Андони Андрей Васильевич, Асюнькин Евгений Александрович, Емцева Анастасия Юрьевна, Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Крученюк Николай Сергеевич, Пелих Юрий Викторович, Синджихов Владимир Христофорович, Ткаченко Владимир Витальевич
Подготовка Согласующих слоев и деталей к сборке | 14 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-05 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Сборка образцов | 8 | 2024-12-17 15:00 | 2024-12-18 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич, Широков Игорь Викторович
Проверка работоспособности, АЧХ, чувствительности на холодную | 4 | 2024-12-18 15:00 | 2024-12-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
УЗД №2 готовы к испытаниям | 0 | 2024-12-19 10:00 | 2024-12-19 10:00
Доработка УЗД и пересборка, подготовка оснастки к испытаниям | 32 | 2024-12-20 10:00 | 2024-12-26 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 1 (ЦТС-26 - до +280) | 40 | 2025-01-10 10:00 | 2025-01-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-27 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Сварка и изготовление УЗД 1/2 | 16 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Запись трендов, подготовка статистических данных | 8 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка смеси для испытаний (глицерин) | 2 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кононенко Максим Александрович .
Разработка программы испытаний УЗД на высокой температуре | 16 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на высокой температуре УЗД 2 (NiLi - до +320 и выше) | 16 | 2025-02-03 13:00 | 2025-02-05 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка оснастки к проведению испытаний: пересборка, контроль температуры | 8 | 2025-02-05 13:00 | 2025-02-06 12:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 1 (ЦТС-26) | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на низкой температуре УЗД 2 (NiLi) | 8 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=20. Для УЗД1 и 2 | 4 | 2025-03-19 13:00 | 2025-03-19 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний на макс. Давлении при Т=макс. Для УЗД1 и 2 | 8 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 17:00 | Кононенко Максим Александрович ., Соломичев Роман Игоревич
Проверка ПИ и устранение замечаний | 2 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович, Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
Доработка и выпуск КД | 24 | 2025-02-06 13:00 | 2025-02-11 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внесение номенклатур, создание рес. Спецификаций | 8 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 12:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Расчет калькуляций | 4 | 2025-03-12 13:00 | 2025-03-12 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
КД разработано | 0 | 2025-03-21 12:00 | 2025-03-21 12:00
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-21 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-03-24 11:00 | 2025-03-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-24 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта. Проект завершен 23.12.24 -> 21.02.25 | 4 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Составить план проекта Этап 3. Корректировка плана. Предложить и обсудить варианты реализации конструкции оснастки -196 | 8 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-26 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка ДДС, ЭО к проекту | 2 | 2025-05-26 13:00 | 2025-05-26 15:00 | Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
Расчет бюджета и внесение в УПП | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Офорпление приказа на продление и подписание | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проект продлен | 0 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 10:00
Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-02 10:00 | 2025-06-02 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проработка вариантов термостатирования и удержания азота в жидком состоянии | 40 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-09 11:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Проскурин Юрий Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Проработка конструкции оснастки | 20 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-11 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на детали оснастки | 29 | 2025-06-11 16:00 | 2025-06-19 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Проверка КД на детали | 8 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-26 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка КД | 10 | 2025-06-26 11:00 | 2025-06-27 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-06-27 11:00 | 2025-06-27 11:30
Внесение номенклатур на закупку | 5 | 2025-06-27 11:30 | 2025-06-30 08:30 | Ворошина Елена Владимировна
Выполнить заказы | 3 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-03 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Выполнить заказы | 2 | 2025-07-03 11:30 | 2025-07-03 14:30 | Стародубова Инна Юрьевна
Контроль закупки (круги ф120, ф200): приход на склад, оприходование, информирование производства | 8 | 2025-07-03 08:30 | 2025-07-04 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль закупки (трубы для оснастки): приход на склад, оприходование, информирование производства | 96 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей (токарная обработка) из кругов (отрезка, проточка) | 110 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-26 15:00 | Ерейский Сергей Леонидович
Сварка деталей деталей оснастки | 20 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-21 12:00 | Братан Никита Федорович
Предварительная сборка и сварка оснастки | 25 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-29 16:00 | Царёв Даниил Валериевич
Сборка УЗД-146 | 16 | 2025-08-26 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка крио оснастки | 8 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-04 15:30
Оснастка готова | 0 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-04 15:30
Доработать форму генератора FIRE | 12 | 2025-07-03 14:30 | 2025-07-07 09:30 | Резников Роман Павлович, Соломичев Роман Игоревич
Доработать форму сухой калибровки на разные жидкости | 12 | 2025-07-15 13:30 | 2025-07-17 08:30 | Резников Роман Павлович
Протестировать работоспособность | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО по FIRE и имитационной поверке на -196 | 19 | 2025-08-07 16:00 | 2025-08-12 10:00 | Резников Роман Павлович
ПО доработано | 0 | 2025-08-12 10:00 | 2025-08-12 10:00
Закупить жидкий азот | 2 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 17:00 | Короткова Валентина Викторовна
Пересборка из имеющихся деталей УЗД-146 на пьезокерамике | 3 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-03 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка УЗД-146 (керамика) в оснастку | 5 | 2025-09-04 15:30 | 2025-09-05 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка завершена | 0 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 11:30
Сборка имеющихся комплектующих на УЗД-146, заказ недостающих комплектующих до полных комплектов | 4 | 2025-10-02 11:30 | 2025-10-02 16:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка криокамеры к заливке | 5 | 2025-10-03 16:30 | 2025-10-06 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изучение из открытых источников состава современных инженерных фотополимерных смол | 28 | 2025-10-02 16:30 | 2025-10-08 11:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Пробная заливка азота в оснастку | 6 | 2025-10-13 13:30 | 2025-10-14 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Заливка азота в крио-стенд | 2 | 2025-10-14 10:30 | 2025-10-14 13:30 | Кононенко Максим Александрович .
Проверка работоспособности и тестирование УЗД на среде | 28 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-21 11:30 | Соломичев Роман Игоревич
Извлечение УЗД из оснастки крио, проверка работоспособности на среде (вода) | 6 | 2025-10-27 11:30 | 2025-10-28 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подготовка отчетов по испытаниям | 1 | 2025-10-28 09:30 | 2025-10-28 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка крио-оснастки по результатам испытаний | 5 | 2025-10-29 10:30 | 2025-10-29 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
Испытания на средах без давления проведены | 0 | 2025-10-29 16:30 | 2025-10-29 16:30
Подготовить переходники для подключения ДД | 1 | 2025-11-14 16:30 | 2025-11-17 08:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Заливка жидким азотом оснастки (через УЗД). Первичная проверка работы сбросной системы, уход уровня азота. Тест сигналов УЗД | 1 | 2025-11-26 08:30 | 2025-11-26 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести испытания на стабильность частотных характеристик и измерений УЗД, нуля электроники. Привлечь ОТК | 8 | 2025-11-26 09:30 | 2025-11-27 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-27 09:30 | 2025-11-27 10:00
Испытания на жид.азоте под давления проведены частично успешно | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Испытания на средах проведены | 0 | 2025-11-27 10:00 | 2025-11-27 10:00
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | 2025-11-07 16:30 | 2025-11-11 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Закупка материалов (модельная плита, аэрограф) | 2 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 09:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Стародубова Инна Юрьевна
Разработка 3Д модели и КД на УЗД-146-К. Внесение корректировок | 8 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-12 16:30 | Мохначев Сергей Игоревич
Проверка КД | 1 | 2025-11-13 16:30 | 2025-11-14 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка ресурсных спецификаций | 2 | 2025-11-14 08:30 | 2025-11-14 10:30 | Зачесова Ирина Владимировна
Написать сл.зап. На просчет стоимости УЗД | 0.5 | 2025-11-18 13:30 | 2025-11-18 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Просчет стоимости УЗД (УЗД-146-К) | 4 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-19 09:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30
КД на УЗД-146-К разработано, стоимость посчитана | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-25 10:30 | 2025-11-25 10:30
Анализ физических свойств и поиск поставщиков для закупки модельных плит средней плотности | 16 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-04 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Поиск поставщиков модельных плит низкой плотности | 5.5 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Изучение синтаксического пенопласта. Поиск поставщиков и методов переработки | 8 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Расчет и пробное изготовление модельных плит из стекломикросфер и эпокс.смолы | 24 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-08 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Нарезка на столбики и диски полученного бруска | 24 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подбор клея для соединения СС с керамикой и мембраной | 18.5 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 10:30 | Воробьев Глеб Николаевич, Соломичев Роман Игоревич
Определение характеристик модельной плиты 560, связь с поставщиком | 3 | 2025-12-16 10:30 | 2025-12-16 14:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Отработка режимов электроконтактной сварки на стаканах УЗД-146. Подбор проводов и подслоев | 12 | 2025-12-16 14:30 | 2025-12-18 09:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение обучения сборки УЗД участка УЗД согласно инструкции | 14 | 2025-12-18 09:30 | 2025-12-19 16:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
Технология изготовления СС низкой плотности проработана | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30
Разработка платы коммутатора и платы индикации для измерения АЧХ УЗД | 20 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-08 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы платы процесорной для измерения АЧХ УЗД | 16 | 2025-12-08 15:00 | 2025-12-10 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Подготовка макетной платы для отладки прошивки: напайка компонент коммутации | 8 | 2025-12-10 15:00 | 2025-12-11 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Закупка материалов | 2 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-11 17:00 | Менеджер ОМТО
Разработка ПО для платы измерения АЧХ УЗД | 8 | 2025-12-11 15:00 | 2025-12-12 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение изменений в паспорт ПСИ УЗД | 2 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Отладка амплитудного детектора для снятия АЧХ | 4 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-15 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Отладка ПО измерителя АЧХ. | 16 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-17 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка драйвера присоединение сканера чтения QR-кода. Сравнение АЧХ УЗД с измерителя АКИП 4602 и разработанного | 20 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-19 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Плата коммутатора для измерения АЧХ УЗД разработана | 0 | 2025-12-19 15:00 | 2025-12-19 15:00
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-10 10:30 | 2025-12-10 15:30 | Экономист 1
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 3 | 2025-12-10 15:30 | 2025-12-11 09:30 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 1 | 2025-12-11 09:30 | 2025-12-11 10:30 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка экономического заключения по завершению проекта | 4 | 2025-12-11 10:30 | 2025-12-11 15:30 | Экономист 2
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2025-12-11 13:30 | 2025-12-12 08:30 | Соломичев Роман Игоревич
Проинформировать КС о возможности производить УЗД в диапазоне температур -196..320 | 0.5 | 2025-12-12 08:30 | 2025-12-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 15:00 | Пом. ГКИ
Документы для закрытия проекта подготовлены | 0 | 2025-12-12 15:00 | 2025-12-12 15:00
Проект завершен 10.11.25 -> 10.12.25 | 0 | 2025-12-19 16:30 | 2025-12-19 16:30