## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сбор информации по обьектам Сочи | 29 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-06 15:00 | Щитов Иван Алексеевич | Наименование проекта (как в распоряжении)
Сбор информации по обьектам Архыз | 29 | 2024-08-06 15:00 | 2024-08-12 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор информации по обьектам Красная поляна | 31.04 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-16 10:02 | Щитов Иван Алексеевич
Сводный отчет по обьектам | 18 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-27 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ (5 обьектов) | 27 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовка презентации | 12 | 2024-08-30 13:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация объектов | 3 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-02 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Составление инвест расчетов | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-02 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №1 | 3 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №2 | 2 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-03 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание Амураль, Алавердян,Щитов №3 | 3 | 2024-09-03 13:00 | 2024-09-03 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект выбран | 2 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка осмотр обьекта (Амураль,Щитов) | 9 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Амураль Игорь Борисович, Щитов Иван Алексеевич
Обьект утвержден - Романтик 1 | 17 | 2024-09-02 15:00 | 2024-09-04 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Запрос документов | 7 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ документов | 6.8383 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 16:50 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая проверка | 6.8383 | 2024-09-02 09:05 | 2024-09-02 16:56 | Щитов Иван Алексеевич
Составление протокола разногласий | 2.5633 | 2024-09-02 16:56 | 2024-09-03 10:29 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение разногласий | 6.8367 | 2024-09-03 10:29 | 2024-09-04 09:20 | Щитов Иван Алексеевич
Документы согласованы | 0 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-04 11:02 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП подписан | 5 | 2024-09-04 11:02 | 2024-09-05 09:02 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект оплачен | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности завершен | 8 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-13 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Документы из Росреестра получены | 3 | 2024-09-13 11:00 | 2024-09-13 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Этап завершен -переход в Эксплуатационный этап | 0 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | 2024-09-16 14:00 | 2024-09-16 14:06 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 0.2 | 2024-09-16 16:00 | 2024-09-16 16:12 | Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | 2024-09-17 16:00 | 2024-09-17 17:36 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 1 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-19 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 1.9833 | 2024-09-19 16:00 | 2024-09-20 09:53 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 2 | 2024-09-20 09:53 | 2024-09-20 13:53 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
PLUS Residence Сбор информации | 16 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-06 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (вводное) | 2 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание с Алавердяном В.В (повторное) | 2 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект одобрен | 1 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 12:00 | Щитов Иван Алексеевич
Поездка осмотр | 8 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Сбор документов | 8 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация (БАГРАМОВА) | 16 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-18 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий | 8 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 18:00 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания не устранены | 2 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Обьект отклонен | 0 | 2024-12-20 11:00 | 2024-12-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2024-09-19 18:00 | 2024-09-19 18:00
Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Поиск обьекта ЛИВИНГСТОН! | 128 | 2025-01-20 10:41 | 2025-02-11 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 38.46 | 2025-02-11 10:41 | 2025-02-27 14:55 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 123.0767 | 2025-02-27 14:55 | 2025-03-20 17:59 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 7.6917 | 2025-03-21 08:59 | 2025-03-21 17:41 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 38.4617 | 2025-03-24 08:59 | 2025-03-28 16:27 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 7.6917 | 2025-04-08 15:50 | 2025-04-17 16:23 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 23.0767 | 2025-04-22 11:46 | 2025-04-25 10:50 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 2 | 7.6917 | 2025-05-16 10:09 | 2025-06-02 16:13 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест расчет утвержден. Объект согласован | 0 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 11:46
Запрос документов | 4 | 2025-06-04 11:46 | 2025-06-04 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Юридическая верификация | 24 | 2025-06-04 16:46 | 2025-06-09 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий (Письмо зонт, ПДА) Работа с Баграмовой | 32 | 2025-06-09 16:46 | 2025-06-13 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 8 | 2025-06-17 16:46 | 2025-06-18 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 80 | 2025-06-18 16:46 | 2025-07-02 16:46 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 4 | 2025-07-02 16:46 | 2025-07-03 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 6 | 2025-07-03 11:46 | 2025-07-04 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 16 | 2025-07-04 09:46 | 2025-07-08 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 10 | 2025-07-08 09:46 | 2025-07-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Сделка закрыта | 0 | 2025-07-09 11:46 | 2025-07-09 11:46
Сделать план-факт по итогам проекта | 0.1 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 09:06 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3.8683 | 2026-01-16 09:06 | 2026-01-16 12:58 | Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1.6 | 2026-01-16 12:58 | 2026-01-16 15:34 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 0.1 | 2026-01-16 15:34 | 2026-01-16 15:40 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.1 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-16 15:46 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 0.5 | 2026-01-16 15:46 | 2026-01-16 16:16 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2026-01-16 16:16 | 2026-01-16 16:16
Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Щитов Иван Алексеевич
Составить план работ | 1.71 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 10:42 | Щитов Иван Алексеевич
Презентация | 0.855 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:51 | Щитов Иван Алексеевич
Составить предварительный бюджет проекта | 0.855 | 2025-01-17 14:16 | 2025-01-17 15:07 | Щитов Иван Алексеевич
Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-17 15:07 | 2025-01-17 16:07 | Щитов Иван Алексеевич
Устранить замечания | 2.5633 | 2025-01-17 16:07 | 2025-01-20 09:41 | Щитов Иван Алексеевич
Защита проекта | 1 | 2025-01-20 09:41 | 2025-01-20 10:41 | Щитов Иван Алексеевич
Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-20 10:41 | 2025-01-20 10:41
Начало проекта 2025 | 0 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:00
Поиск обьекта Николай 1 | 72 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Свод-отчет | 25.0767 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-25 15:00 | Щитов Иван Алексеевич
Анализ обьекта | 76.9233 | 2025-09-25 12:50 | 2025-10-09 09:46 | Щитов Иван Алексеевич
Выбор согласован | 2 | 2025-10-09 09:46 | 2025-10-09 11:46 | Щитов Иван Алексеевич
Инвест-анализ по В.В.Аллявердяну | 23.0767 | 2025-10-09 09:46 | 2025-10-13 17:50 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание 1 | 7.6917 | 2025-10-13 17:50 | 2025-10-23 09:23 | Щитов Иван Алексеевич
Командировка на обьект | 10 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Юридеская верификация - подготовка юридического заключения | 10 | 2025-10-19 08:00 | 2025-10-31 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Заключение готово | 0 | 2025-11-03 08:00 | 2025-11-03 08:00
Запрос документов | 7 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Протокол разногласий обновить | 6 | 2026-02-02 16:00 | 2026-02-03 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Устранение замечаний | 5 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Замечания устранены | 10 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Документы готовы к подписанию | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Пересмотр документов, дополнительная верификация | 5 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 14:00 | Щитов Иван Алексеевич
Оплата сделки | 3 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-17 17:00 | Щитов Иван Алексеевич
Переход права собственности | 10 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-03 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
ДКП зарегистрирован в ЕГРН | 5 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-03 16:00 | Щитов Иван Алексеевич
Документы подписаны | 3 | 2026-03-03 16:00 | 2026-03-04 10:00 | Щитов Иван Алексеевич
Сделка закрыта | 0 | 2026-03-04 10:00 | 2026-03-04 10:00
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 11:00 | Щитов Иван Алексеевич
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 3 | 2026-01-16 09:06 | 2026-01-16 12:06 | `, Щитов Иван Алексеевич
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 2 | 2026-01-16 12:58 | 2026-01-16 15:58 | Щитов Иван Алексеевич
Совещание проведено | 1 | 2026-01-16 15:34 | 2026-01-16 16:52 | Щитов Иван Алексеевич
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 0.98333 | 2026-01-16 15:40 | 2026-01-19 08:45 | Щитов Иван Алексеевич
Проект сдан в архив | 1 | 2026-01-19 08:45 | 2026-01-19 09:45 | Щитов Иван Алексеевич
Проект завершен | 0 | 2026-01-16 16:16 | 2026-01-19 09:15 | Щитов Иван Алексеевич