## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-16 18:00 | Щитов И.А. | Новый сайт CustomsHouse.ru
Составить план работ | 48 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-24 18:00 | Щитов И.А.
Составить предварительный бюджет проекта | 5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 15:00 | Щитов И.А.
Предварительная защита проекта | 1 | 2025-01-27 15:00 | 2025-01-27 16:00 | Щитов И.А.
Устранить замечания | 2 | 2025-01-27 16:00 | 2025-01-27 18:00 | Щитов И.А.
Защита проекта | 1 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 10:00 | Щитов И.А.
Выбрать подрядчика | 120 | 2025-01-20 09:00 | 2025-02-07 18:00 | Щитов И.А.
Согласовать дизайн | 80 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-21 18:00 | Щитов И.А.
Составить ТЗ ( с учетом ИИ) | 80 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-07 18:00 | Щитов И.А.
Корректировать ТЗ | 40 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 18:00 | Щитов И.А.
Утвердить дизайн | 24 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Щитов И.А.
Утвердить ТЗ | 8 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
ТЗ и дизайн утверждены | 0 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-20 18:00 | Щитов И.А.
Организовать фотосессию 1 | 40 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-27 18:00 | Щитов И.А.
Организовать фотосессию 2 | 40 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Щитов И.А.
Подобрать/обработать контент для сайта | 40 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-10 18:00 | Щитов И.А.
Сверстать сайт | 240 | 2025-04-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | Щитов И.А.
Презентовать первую версию сайта, собрать обратную связь | 8 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 18:00 | Щитов И.А.
Устранить замечания (при наличии) | 208 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-30 18:00 | Щитов И.А.
Запустить в тестовую эксплуатацию | 22 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 16:00 | Щитов И.А.
Привязать Ченел менеджера | 10 | 2025-07-03 16:00 | 2025-07-04 18:00 | Щитов И.А.
Запустить вторую версию сайта | 6 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Сайт запущен | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Работы завершены | 0 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-07 16:00 | Щитов И.А.
Июль 12% | 12 | 2025-07-30 12:00 | 2025-07-31 17:00 | Щитов И.А.
Август 14% | 16 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-31 17:00 | Щитов И.А.
Сентябрь 13% | 16 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Щитов И.А.
Октябрь 15% | 16 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | Щитов И.А.
Ноябрь 12% | 16 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-28 18:00 | Щитов И.А.
Декабрь 17% | 16 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-30 18:00 | Щитов И.А.
ОР завершена. Доля посчитана | 0 | 2025-12-31 17:00 | 2025-12-31 17:00
Подписание АВР | 2 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 11:00 | Щитов И.А.
Презентация по завершению проекта | 16 | 2026-01-19 11:00 | 2026-01-21 11:00 | Щитов И.А.
Защита | 2 | 2026-01-21 11:00 | 2026-01-21 13:00 | Щитов И.А.
Проект завершен | 0 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 13:00