## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович | ОКР на поверочные установки СПУ-5
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-05-27 09:00 | 2024-05-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-06-10 09:00 | 2024-06-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-07-02 09:00 | 2024-07-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-07-16 09:00 | 2024-07-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-07-30 09:00 | 2024-07-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2024-09-30 09:00 | 2024-09-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-09 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 159 | 0.5 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 160 | 0.5 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 167 | 0.5 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 168 | 0.5 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2024-11-27 09:00 | 2024-11-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 174 | 0.5 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 175 | 0.5 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 178 | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 179 | 0 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 180 | 0 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 181 | 0 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 182 | 0 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 183 | 0 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 184 | 0 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 185 | 0 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 186 | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 187 | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 188 | 0.5 | 2024-12-23 09:00 | 2024-12-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 189 | 0.5 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 195 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 196 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 202 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 203 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 209 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 210 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 216 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 217 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 218 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 219 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 28 | 1 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 29 | 1 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 31 | 1 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 32 | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 33 | 1 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 34 | 1 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 35 | 1 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 36 | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 37 | 0 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 38 | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 39 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с проектной группой 40 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 41 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 42 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 43 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 44 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 45 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-04-25 09:00 | 2024-04-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-02 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-22 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-10-10 09:00 | 2024-10-10 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 37 | 0 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 38 | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-04-19 09:00 | 2024-04-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-04-26 09:00 | 2024-04-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-07-12 09:00 | 2024-07-12 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 16 | 1 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 17 | 1 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 18 | 1 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 19 | 1 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 20 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 21 | 1 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 22 | 1 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 23 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 24 | 1 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 25 | 1 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 26 | 1 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 27 | 1 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 28 | 1 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 29 | 1 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 30 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 31 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 32 | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 33 | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 34 | 1 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 35 | 1 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 36 | 1 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 37 | 0 | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование сменных заданий 38 | 0 | 2024-12-20 09:00 | 2024-12-20 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 9 | 0 | 2024-12-01 09:00 | 2024-12-01 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Формирование отчетов по ЗП 10 | 1 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-26 09:30 | Чугунов Дмитрий Викторович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 10:00
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-25 10:00
Начало проекта | 0 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 09:00
Планирование проекта | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Расчёт ДС | 2 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-14 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Расчёт экономической эффективности произведён | 0 | 2023-09-14 11:00 | 2023-09-14 11:00 | Азаров Денис Игоревич
Приказ утвержден | 0 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 09:00
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 6 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка компоновочной геометрии установки | 80 | 2023-09-18 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | 2023-09-21 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 3 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-25 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | 2023-09-25 12:00 | 2023-10-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 09:00
3D моделирование | 32 | 2023-10-01 09:00 | 2023-10-06 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-13 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 24 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-18 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 09:00
3D моделирование | 24 | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-11 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-19 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-10-19 09:00 | 2023-10-23 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-20 09:00
3D моделирование | 32 | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-17 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-10-27 09:00 | 2023-10-30 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-01 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур, вложение файлов, формирование заказов на перемещение | 128 | 2023-10-05 09:00 | 2023-11-01 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0 | 2023-10-31 18:00 | 2023-10-31 18:00
3D моделирование | 24 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-20 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-02 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 32 | 2023-11-02 09:00 | 2023-11-09 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-11-07 18:00 | 2023-11-07 18:00
3D моделирование | 16 | 2023-10-20 09:00 | 2023-10-24 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на материалы | 8 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-09 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Создание макета наклеек для шкафа СПУ-5 | 4 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 14:00 | Григорова Наталья Александровна
Разработка КД | 20 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-14 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0 | 2023-11-10 18:00 | 2023-11-10 18:00
3D моделирование | 48 | 2023-10-24 09:00 | 2023-11-02 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 40 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-22 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-11-17 18:00 | 2023-11-17 18:00
Разработка паспорта на изделие | 16 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 40 | 2023-11-24 09:00 | 2023-12-04 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Дорабтка Руководства по эксплуатации | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 0 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование СИ | 2 | 2023-09-20 09:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СИ согласованы | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Создание спецификации. | 8 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-21 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
КД передано | 0 | 2023-09-20 11:00 | 2023-09-20 11:00
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-19 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | 2023-09-19 09:00 | 2023-09-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | 2023-09-22 09:00 | 2023-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подобрать пневматику | 4 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 6 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-28 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 3 | 2023-09-28 16:00 | 2023-09-29 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ (3шт) и контроль изготовления до 5.11.23 | 3 | 2023-10-02 16:00 | 2023-10-03 11:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Подбор и заказ комплектующих | 3 | 2023-10-13 16:00 | 2023-10-16 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 40 | 2023-11-13 09:00 | 2023-11-21 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Монтаж RS485 | 8 | 2023-09-25 09:00 | 2023-09-26 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Прошивка, сборка KPK_RS485 | 8 | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-27 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Схема на модуль USB-RS485 | 8 | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Плата модуля USB-RS485 | 8 | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-29 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 1 | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 10:00
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-04 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Мойка плат | 1 | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 10:00
Сборка / прошивка / настройка модулей | 16 | 2023-10-04 10:00 | 2023-10-06 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение наменклатуры в ERP | 2 | 2023-10-06 10:00 | 2023-10-06 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать модуль управления частотным преобразователем | 40 | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-17 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 32 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-27 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа СПУ-5 (Разработать мнемосхемы СПУ-5) | 24 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-10 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 | 2023-11-24 18:00 | 2023-11-24 18:00
Доработка ПО | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-02 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Корректировка ПО по требованию заказчика | 88 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-26 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
сз 1095 Реализация сопряжения новых плат NB-IoT с СПУ5 (все исполнения счётчиков Гранд) | 56 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-31 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Реализовать печать на наклейке Гранд 25-100 заводского номера и даты выпуска с ПО СПУ-5 | 16 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-19 12:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Осуществить сопровождение сборки установки (с корректировкой КД при необходимости) | 272 | 2023-11-02 09:00 | 2024-01-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 20 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-30 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
ПНР | 99 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 12:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Пусконаладка, сборка, калибровка 3 шт. БИПЧ | 16 | 2023-11-15 09:00 | 2023-11-17 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка БИПЧ | 8 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-11 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Установка готова к испытаниям | 0 | 2023-12-20 18:00 | 2023-12-20 18:00
Разработать программу испытаний | 13.75 | 2023-11-21 09:00 | 2023-11-23 09:45 | Евсюков Алексей Андреевич
Проведения испытаний (КБ) | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-23 18:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Евсюков Алексей Андреевич
Проведения испытаний (КБ). Консультации по разработке ПО для СПУ-5 | 41 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-01 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич, Львов Сергей Александрович
Акт по испытаниям получен | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Установка готова к отгрузке | 0 | 2023-12-25 18:00 | 2023-12-25 18:00
Сопровождение ПНР | 128 | 2024-01-10 09:00 | 2024-02-06 17:00 | Биденко Давид Эдуардович
Сопровождение ПНР | 20 | 2024-01-25 14:00 | 2024-01-30 14:00 | Львов Сергей Александрович
Перенастройка датчиков давления на новые адреса | 4 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-25 09:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка технологической схемы СПУ-5-6-70-3 | 8 | 2023-10-23 09:00 | 2023-10-24 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | 2023-11-03 09:00 | 2023-11-13 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | 2023-11-10 09:00 | 2023-11-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | 2023-11-14 09:00 | 2023-11-14 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 88 | 2023-11-16 09:00 | 2023-12-13 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 24 | 2023-11-29 09:00 | 2023-12-04 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 2 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-11 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 6 | 2023-12-11 11:00 | 2023-12-12 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-12-11 18:00 | 2023-12-11 18:00
3D моделирование | 16 | 2023-12-12 09:00 | 2023-12-14 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 5 | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 5 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-20 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-12-20 15:00 | 2023-12-20 15:00
3D моделирование | 16 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-12-20 09:00 | 2023-12-21 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-20 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-26 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-27 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД выдано | 0 | 2023-12-26 13:00 | 2023-12-26 13:00
3D моделирование | 40 | 2023-11-27 09:00 | 2023-12-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-05 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-18 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-19 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 0 | 2023-12-18 18:00 | 2023-12-18 18:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2023-12-18 18:00 | 2023-12-18 18:00
3D моделирование | 24 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-14 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2023-12-19 09:00 | 2023-12-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 8 | 2023-12-21 09:00 | 2023-12-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-25 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД выдано | 0 | 2023-12-22 18:00 | 2023-12-22 18:00
3D моделирование | 16 | 2023-12-14 09:00 | 2023-12-18 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 8 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-05 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-14 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 0 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 11:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД выдано | 0 | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 11:00
3D моделирование | 56 | 2023-12-21 09:00 | 2024-01-02 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 48 | 2024-01-17 10:00 | 2024-01-26 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение НК | 4 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | 2024-01-15 14:00 | 2024-01-16 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на облицовку из анодированного алюминия | 72 | 2023-12-19 09:00 | 2024-01-03 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка упаковки | 8 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-22 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0 | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 09:00
Разработка паспорта на изделие | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-12 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 16 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-14 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 10.5 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 14:30 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Согласование СИ | 1 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-22 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
СИ согласованы | 0 | 2023-11-22 11:00 | 2023-11-22 11:00
Создание спецификации. | 8 | 2023-11-22 11:00 | 2023-11-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0 | 2023-11-23 18:00 | 2023-11-23 18:00
Передать спецификацию руководителю проекта ОРЛОВУ А.Н. | 0 | 2023-11-23 18:00 | 2023-11-23 18:00
КД передано | 0 | 2023-11-23 18:00 | 2023-11-23 18:00
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | 2023-11-27 09:00 | 2023-11-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-16 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-16 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 12.75 | 2024-01-11 12:00 | 2024-01-15 11:45 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-24 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-24 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 8 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-27 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Шеф-монтаж шкафов | 6 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 12 | 2024-02-27 16:00 | 2024-02-29 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 14 | 2024-02-29 11:00 | 2024-03-04 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | 2023-10-30 09:00 | 2023-11-15 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение номенклатуры в ERP | 2 | 2023-11-10 16:00 | 2023-11-13 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание поставки комплектующих | 232 | 2023-11-13 09:00 | 2024-01-02 10:00
Монтаж модулей | 8 | 2023-12-22 09:00 | 2023-12-25 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | 2023-12-26 09:00 | 2023-12-27 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка модулей | 8 | 2023-12-27 09:00 | 2023-12-28 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модули КПК готовы | 0 | 2023-12-27 18:00 | 2023-12-27 18:00
Пусконаладка цифровых и дисплейных плат БИПЧ (11 компл.) | 16 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-16 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-12 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа | 168 | 2024-02-01 09:00 | 2024-03-08 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | 2024-02-29 18:00 | 2024-02-29 18:00 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 | 2024-03-01 10:00 | 2024-03-01 10:00
10 | 317.25 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-26 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Поиск поставщиков и согласование с ними КД на покупные изделия | 40 | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-23 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 40 | 2024-03-01 09:00 | 2024-03-11 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка корпусов D3MG для БИПЧ (8 шт.) | 4 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 14:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Сборка БИПЧ (8 шт.) | 4 | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-15 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Калибровка БИПЧ (8 шт.) по напряжению, частоте и периоду | 8 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 10:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ПНР | 12 | 2024-03-08 09:00 | 2024-03-11 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
ПНР | 120 | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-18 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 313.2 | 2024-02-05 09:00 | 2024-04-12 08:12 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Создание наклеек | 5 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 16:00 | Григорова Наталья Александровна
Установка готова к испытаниям | 0 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-01 09:00
Проведения испытаний (КБ) | 110 | 2024-04-01 09:00 | 2024-04-24 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Акт по испытаниям получен | 0 | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:00
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 43 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-23 15:00 | Биденко Давид Эдуардович
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 42 | 2024-04-22 09:00 | 2024-05-03 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Работы по настройке-модернизации ПО на основании замечаний-рекомендаций от представителя ВНИИР | 6 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 17:00 | Львов Сергей Александрович
Сопровождение испытаний с проверкой КД при необходимости | 20 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-18 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Доработка ПО (устранение замечаний заказчика и тестировщика стенда) | 16 | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Установка готова к отгрузке | 0 | 2024-04-16 10:00 | 2024-04-16 10:00
Разработка технологической схемы СПУ-5-10-40-3 | 8 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 09:00 | (у)Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 24 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-19 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификаций на закупку ДСЕ с длинным плечом поставки | 8 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-20 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение в номенклатуру списка комплектующих | 4 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 14:00 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 40 | 2024-06-17 09:00 | 2024-06-24 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
3D моделирование | 23 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-26 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 12:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 12 | 2024-06-27 13:00 | 2024-06-28 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-07-01 10:00 | 2024-07-02 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-07-02 10:00 | 2024-07-02 10:00
3D моделирование | 15 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-02 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 12:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 12 | 2024-07-03 13:00 | 2024-07-04 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 6 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-07-09 12:00 | 2024-07-09 12:00
3D моделирование | 11 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-08 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 12:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 16 | 2024-07-09 13:00 | 2024-07-11 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 9 | 2024-07-11 13:00 | 2024-07-12 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-07-12 14:00 | 2024-07-15 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-07-15 15:00 | 2024-07-15 15:00
3D моделирование | 24 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-11 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 12:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД | 19 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-16 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 9 | 2024-07-16 11:00 | 2024-07-17 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-07-17 13:00 | 2024-07-18 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-07-18 12:00 | 2024-07-18 12:00
3D моделирование | 24 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-08 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-08-08 15:00 | 2024-08-09 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 17 | 2024-08-09 10:00 | 2024-08-13 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 8 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-14 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-08-14 15:00 | 2024-08-15 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-08-15 16:00 | 2024-08-15 16:00
3D моделирование | 9 | 2024-08-08 15:00 | 2024-08-09 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 4 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-12 11:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-08-12 11:00 | 2024-08-13 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 2 | 2024-08-13 11:00 | 2024-08-13 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 2 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД выдано | 0 | 2024-08-13 16:00 | 2024-08-13 16:00
3D моделирование | 40 | 2024-08-09 16:00 | 2024-08-19 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выдача спецификации на закупку материалов | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 24 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-29 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 4 | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 4 | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-30 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Создание наклеек | 5 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:00 | Григорова Наталья Александровна
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-28 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 8 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-29 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | 2024-08-29 16:00 | 2024-08-30 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение номенклатур и оформление заказов | 8 | 2024-08-30 16:00 | 2024-09-02 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
КД выдано | 0 | 2024-08-30 16:00 | 2024-08-30 16:00
Разработка паспорта на изделие | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработка Руководства по эксплуатации | 19 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-18 14:00 | Ворошина Елена Владимировна
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 6 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 1 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 09:00 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ согласованы | 0 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 09:00
Создание спецификации. | 1 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Спецификация создана | 0 | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 17:00
СИ подобраны | 0 | 2024-06-25 17:00 | 2024-06-25 17:00
Подбор и согласование оборудования с поставщиками | 145 | 2024-07-04 09:00 | 2024-07-30 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 16 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-31 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 8 | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-06 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-13 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Формирование списка оборудования для закупки и заказа | 8 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:48 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 17 | 2024-08-14 09:48 | 2024-08-16 10:48 | Бутенко Игорь Михайлович
Внесение в номенклатуру список комплектующих | 3.25 | 2024-08-15 10:48 | 2024-08-15 15:03 | Ворошина Елена Владимировна
Заказ орг.техники, заказ комплектующих | 8 | 2024-08-19 10:48 | 2024-08-20 11:48 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформить заказ БИПЧ и контроль изготовления | 3 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 8.8 | 2024-08-20 11:48 | 2024-08-21 13:48 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 9 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-29 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Шеф-монтаж шкафов | 17 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-30 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 14 | 2024-08-30 10:00 | 2024-09-03 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 17 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-18 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Заказ комплектующих на модули КПК | 80 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-15 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение номенклатуры в ERP | 1 | 2024-08-14 16:00 | 2024-08-14 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Ожидание поставки комплектующих | 96 | 2024-08-15 09:00 | 2024-09-02 09:00
Монтаж модулей | 8 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-03 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка / прошивка / настройка модулей | 8 | 2024-09-03 10:00 | 2024-09-04 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Модули КПК готовы | 0 | 2024-09-04 11:00 | 2024-09-04 11:00
Разработать мнемосхемы СПУ-5 | 40 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович
Коректировка ПО под требования заказа | 40 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Разработка формы отчёта для СПУ5 | 0 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 10:00 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-10-21 10:00 | 2024-10-21 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
ПО разработано и готово к испытаниям | 0 | 2024-10-21 11:00 | 2024-10-21 11:00
Сопровождение сборки (с корректировкой КД при необходимости) | 351 | 2024-07-31 09:00 | 2024-09-30 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Сопровождение сборки электрики и шкафа управления (с корректировкой КД при необходимости) | 47 | 2024-08-29 10:00 | 2024-09-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Сборка и калибровка программно-аппаратных комплексов БИПЧ | 56 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ПНР | 32 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-08 09:00 | Биденко Давид Эдуардович, Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович, Шацков Алексей Станиславович
Сопровождение сборки установки (с проведением проверки КД при необходимости) | 291.575 | 2024-07-31 09:00 | 2024-09-19 13:34 | Чугунов Дмитрий Викторович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Установка готова к испытаниям | 0 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-11 10:00
Проведения испытаний | 56 | 2024-11-11 10:00 | 2024-11-20 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Провести совет по качеству | 1 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Акт по испытаниям получен | 0 | 2024-11-20 11:00 | 2024-11-20 11:00
Корректировка ПО по результатам испытаний и приёмки установки | 16 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-29 11:00 | Биденко Давид Эдуардович
Внесение изменений в РЭ и паспорт на установку по результатам испытаний и приёмки | 16 | 2024-09-26 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Установка готова к отгрузке (25.09) | 0 | 2024-11-29 11:00 | 2024-11-29 11:00
Разработка технологических схем СПУ-5-6-25-1, СПУ-5-6-70-1, СПУ-5-10-25-1, СПУ-5-10-70-1, СПУ-5-15-25-3, СПУ-5-15-70-3, СПУ-5-23-25-3, СПУ-5-23-70-3 | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-19 10:00 | Ошмарин Алексей Юрьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 40 | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-17 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ОТ | 60 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка ТЗ на линейку установок СПУ-5 с учётом изготовления СПУ-5 для UFG-H | 23 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-24 16:00 | Львов Сергей Александрович, Чугунов Дмитрий Викторович
В ТЗ на СПУ-5 внести информацию по метрологической части для поверки счётчиков UFG-H | 7 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 17:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование ТЗ с заказчиком, инвестором. Корректировка по замечаниям | 157 | 2024-05-24 09:00 | 2024-06-20 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 56 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка и согласование 3D модели на установку СПУ-5 в соответствии с ТЗ | 80 | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-29 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка сменных модулей конструкции для сборки других исполнений СПУ-5 | 94 | 2024-05-29 09:00 | 2024-06-13 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проработка конструктива 12 исполнений СПУ-5 с целью их унификации | 160 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-30 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
3D моделирование | 16 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-11 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Разработка КД | 8 | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-25 09:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
Проведение НК | 1 | 2024-09-25 10:00 | 2024-09-25 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-09-25 11:00 | 2024-09-26 12:00 | Хайрулин Михаил Шаукатович
КД разработано | 0 | 2024-09-26 12:00 | 2024-09-26 12:00
3D моделирование | 16 | 2024-09-26 13:00 | 2024-09-30 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 8 | 2024-09-30 16:00 | 2024-10-02 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-04 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:00
3D моделирование | 16 | 2024-09-30 16:00 | 2024-10-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-07 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-07 11:00 | 2024-10-08 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-08 12:00 | 2024-10-08 12:00
3D моделирование | 1 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-18 13:00 | 2024-10-18 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-18 14:00 | 2024-10-21 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
КД разработано | 0 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 14:00
3D моделирование | 16 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-04 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-05 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-05 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 11:00
3D моделирование | 32 | 2024-11-04 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-12 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-12 10:00 | 2024-11-12 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-12 11:00 | 2024-11-13 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-19 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | 2024-11-19 16:00 | 2024-11-20 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 16:00
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-12 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | 2024-09-12 10:00 | 2024-09-12 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0 | 2024-09-12 15:00 | 2024-09-12 15:00
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 28 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-22 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 2 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 48 | 2024-10-24 09:00 | 2024-11-01 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-08 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 1 | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 1 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 3.04 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 13:02 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-18 09:00
КД на исполнение разработано | 0 | 2024-11-20 16:00 | 2024-11-20 16:00
Разработка технологических схем СПУ-5-23-25-3 СПУ-5-23-70-3 | 8 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-30 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 8 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-02 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 1 | 2024-10-21 09:00 | 2024-10-21 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-25 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-25 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-25 14:00 | 2024-10-28 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-28 15:00 | 2024-10-28 15:00
3D моделирование | 1 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 19 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 10:00
3D моделирование | 19 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-29 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-31 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-31 16:00 | 2024-10-31 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-02 09:00 | 2024-11-02 09:00
3D моделирование | 1 | 2024-10-29 16:00 | 2024-10-29 17:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 19 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-04 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-04 15:00 | 2024-11-04 16:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-11-04 16:00 | 2024-11-05 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 17:00
3D моделирование | 15 | 2024-11-29 09:00 | 2024-12-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-06 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 09:00
3D моделирование | 24 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-05 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-12-09 10:00 | 2024-12-10 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 16 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-13 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-06 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | 2024-12-06 13:00 | 2024-12-09 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-12-09 12:00 | 2024-12-09 12:00
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-04 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | 2024-10-04 10:00 | 2024-10-04 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0 | 2024-10-04 15:00 | 2024-10-04 15:00
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 19 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-10 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 18 | 2024-11-29 09:00 | 2024-12-03 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | 2024-12-03 13:00 | 2024-12-04 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 18 | 2024-12-04 14:00 | 2024-12-06 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 8 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-11 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 16 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-13 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0 | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-13 12:00
КД на исполнение разработано | 0 | 2024-12-13 12:00 | 2024-12-13 12:00
Разработка технологических схем СПУ-5-10-25-1 СПУ-5-10-70-1 | 8 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-31 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | 2024-10-07 10:00 | 2024-10-08 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | 2024-10-08 10:00 | 2024-10-08 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 4 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-09 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-17 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-17 15:00 | 2024-10-18 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-18 16:00 | 2024-10-18 16:00
3D моделирование | 4 | 2024-10-11 15:00 | 2024-10-14 10:00 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-21 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-21 15:00 | 2024-10-22 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-22 16:00 | 2024-10-22 16:00
3D моделирование | 16 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-21 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-23 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-23 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-10-23 15:00 | 2024-10-24 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-10-24 16:00 | 2024-10-24 16:00
3D моделирование | 1 | 2024-10-21 14:00 | 2024-10-21 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 16 | 2024-10-23 14:00 | 2024-10-25 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-10-25 14:00 | 2024-10-25 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 1 | 2024-10-25 15:00 | 2024-10-25 16:00 | 4ч, Чугунов Дмитрий Викторович
КД разработано | 0 | 2024-10-28 16:00 | 2024-10-28 16:00
3D моделирование | 1 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-02 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-02 13:00 | 2024-11-02 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-02 14:00 | 2024-11-04 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-04 15:00 | 2024-11-04 15:00
3D моделирование | 21 | 2024-11-01 13:00 | 2024-11-06 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Разработка КД | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-11 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-12 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 17 | 2024-11-12 14:00 | 2024-11-14 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 19 | 2024-11-14 15:00 | 2024-11-19 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-20 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-10-15 10:00 | 2024-10-16 11:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 16:00 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0 | 2024-10-16 16:00 | 2024-10-16 16:00
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-30 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 16 | 2024-10-30 13:00 | 2024-11-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 19 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-14 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0 | 2024-11-14 12:00 | 2024-11-14 12:00
КД на исполнение разработано | 0 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 09:00
Разработка технологических схем СПУ-5-15-25-3 СПУ-5-15-70-3 | 6 | 2024-10-30 09:00 | 2024-10-30 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подбор покупного оборудования для изготовления установки | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработка компоновочной геометрии установки в соответствии с ТЗ | 1 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-02 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
3D моделирование | 16 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-06 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 19 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-08 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-08 13:00 | 2024-11-08 14:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-11 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-11 15:00 | 2024-11-11 15:00
3D моделирование | 9 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 8 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 11:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-12 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-12 15:00 | 2024-11-12 15:00
3D моделирование | 19 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-11 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-13 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-13 14:00 | 2024-11-13 15:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 9 | 2024-11-13 15:00 | 2024-11-14 16:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-14 16:00 | 2024-11-14 16:00
3D моделирование | 19 | 2024-11-11 14:00 | 2024-11-13 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 9 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 30 | 2024-11-15 10:00 | 2024-11-20 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-18 11:00
3D моделирование | 19 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-18 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД аппликаций общего вида установки | 8 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-19 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-19 11:00 | 2024-11-19 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-19 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-11-20 12:00 | 2024-11-20 12:00
3D моделирование | 24 | 2024-11-18 11:00 | 2024-11-21 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД | 16 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-25 11:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Проведение НК | 1 | 2024-11-25 11:00 | 2024-11-25 12:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Корректировка КД по результатам НК | 8 | 2024-11-25 13:00 | 2024-11-26 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на комплект переходников для подключения счётчиков | 9 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-27 14:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на облицовку | 27 | 2024-11-27 14:00 | 2024-12-02 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка упаковки | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД разработано | 0 | 2024-12-03 17:00 | 2024-12-03 17:00
Согласно схемы установки подготовить Эталонные СИ | 8 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-07 10:00 | Евсюков Алексей Андреевич
Согласование СИ | 4 | 2024-11-07 10:00 | 2024-11-07 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
СИ подобраны | 0 | 2024-11-07 15:00 | 2024-11-07 15:00
Разработка схемы электрической принципиальной силовой части | 16 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-27 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка схемы электрической принципиальной автоматики | 24 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-03 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Львов Сергей Александрович
Разработка габаритного чертежа силовой и автоматической част | 8 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-04 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработать габаритно-монтажный чертёж шкафа автоматики | 19 | 2024-12-04 10:00 | 2024-12-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации силовой части | 9 | 2024-12-06 14:00 | 2024-12-09 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа автоматики | 15 | 2024-12-09 15:00 | 2024-12-11 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование и выпуск КД | 18 | 2024-12-11 14:00 | 2024-12-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
КД разработано | 0 | 2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 17:00
Монтаж плат KPK | 48 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-12 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
КД на исполнение разработано | 0 | 2024-12-13 17:00 | 2024-12-13 17:00
Провести совет по качеству | 1 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 10:00 | Чугунов Дмитрий Викторович
Откорректировать РС на СПУ-5 по запросу фин.службы | 80 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Зачесова Ирина Владимировна
Направить в ОМТО запрос на указание проектных цен на компоненты линейки установок СПУ-5 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
По запросу от Сысоевой И.Л. Предоставить в её адрес проектные цены на компоненты линейки установок СПУ-5 | 80 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по запросу от фин. Службы | 16 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-05 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
По запросу от Сысоевой И.Л. предоставить доп информацию/откорректировать имеющуюся по проектным ценам на компоненты линейки установок СПУ-5 | 40 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Коваленко Артемий Олегович
Внести в 1С расценки на оплату труда по операциям для изготовления линейки установок СПУ-5 по доп. запросу от фин. Службы | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Расчёт прямых затрат на изготовление | 64 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-11 09:00
Прямые затраты расчитаны | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00
Провести совет по качеству | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00
Подготовить презентацию по окончании проекта | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка КД к сдаче в архив | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Дьяченко Анна Владимировна
Заведение номенклатур в 1С | 2 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 8 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести совещание по итогам проекта | 2 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-24 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Погдготовить копию КД в папку | 16 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-26 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович, Мохначев Сергей Игоревич
Подготовить материалы для сдачи в архив | 8 | 2025-09-26 13:00 | 2025-09-29 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00