## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Установочное совещание РГ | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич | ОКР на ультразвуковой бытовой счетчик газа UFG-H
финансовое сопровождение проекта | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Сформировать перечень замечаний | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Планирование вручную | 1111 | 2024-10-10 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Пт 30.05.25
Сопровождение задач 1 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 2 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 3 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 4 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 5 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 6 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 7 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 8 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 9 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 10 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 11 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 12 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 13 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 14 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 15 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 16 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 17 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 18 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 19 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 20 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 21 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 22 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 23 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 24 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 25 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 26 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 27 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 28 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 29 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 30 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 31 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 32 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 33 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 34 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 35 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 36 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 37 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 38 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 39 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 40 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 41 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 42 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 43 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 44 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 45 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 46 | 0.5 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 47 | 0.5 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 48 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 49 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 50 | 0.5 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 51 | 0.5 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 52 | 0.5 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 53 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 54 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 55 | 0.5 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 56 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 57 | 0.5 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 58 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 59 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 60 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 61 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 62 | 0.5 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 63 | 0.5 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 64 | 0.5 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 65 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 66 | 0.5 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 67 | 0.5 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 68 | 0.5 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 69 | 0.5 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 70 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 71 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 72 | 0.5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 73 | 0.5 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 74 | 0.5 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 75 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 76 | 0.5 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 77 | 0.5 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 78 | 0.5 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 79 | 0.5 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 80 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 81 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 82 | 0.5 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 83 | 0.5 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 84 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 85 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 86 | 0.5 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 87 | 0.5 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 88 | 0.5 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 89 | 0.5 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 90 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 91 | 0.5 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 92 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 93 | 0.5 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 94 | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 95 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 96 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 97 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 98 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 99 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 100 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 101 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 102 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 103 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 104 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 105 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 106 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 107 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 108 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 109 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 110 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 111 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 112 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 113 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 114 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 115 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 116 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 117 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 118 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 119 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 120 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 121 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 122 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 123 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 124 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 125 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 126 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 127 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 128 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 129 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 130 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 131 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 132 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 133 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 134 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 135 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 136 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 137 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 138 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 139 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 140 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 141 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 142 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 143 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 144 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 145 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 146 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 147 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 148 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 149 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 150 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 151 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 152 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 153 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 154 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 155 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 156 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 157 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 158 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 159 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 160 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 161 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 162 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 163 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 164 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 165 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 166 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 167 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 168 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 169 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 170 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 171 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 172 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 173 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 174 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 175 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 176 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 177 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 178 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сопровождение задач 179 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00
Совещание с рабочей группой 24 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00
Совещание с рабочей группой 25 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00
Совещание с рабочей группой 26 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00
Совещание с рабочей группой 27 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00
Совещание с рабочей группой 28 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00
Совещание с рабочей группой 29 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00
Совещание с рабочей группой 30 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00
Совещание с рабочей группой 31 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00
Совещание с рабочей группой 32 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00
Разработать конструкторское решение по размещения внутренней и внешней аннтен | 40 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
разместить Sim чип, модем GPRS-(NBiOT) | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
разместить технологический вывод для частотного выхода, неавтономного эл/питания | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Отработка методики и размерная обработка СС УЗД на UFG-H, изготовление мембран УЗД на UFG-H | 8 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Центровка пакета в корпусе датчика | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 24 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Подготовка моделей, резка форм и тестовая отливка корпусов | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Анализ полученой информации и формирование предложений по изменению | 32 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
разместить ВЧ выход подд внещшнюю аннтену | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
разработать схему поверку МПКИ | 21.3333 | 2025-04-26 08:00 | 2025-04-29 14:20 | Ростовцев Вадим Александрович
Монтаж УЗД | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Центрование стаканчика Ультразвукового датчика | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Лакировка 3-х комплектов | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
Разлакировка плат | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Присакарь Ольга Анатольевна
Внести изменения в КД, выгрузить в 1С | 8 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
пусконаладка электроники v 4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проверить приборы № 31, 35, 18, подготовить для ресурсных испытаний на ОТК | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Отработать программу ресурсных испытаний UFG-H с модулем GPRS передать Арсуноеву | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Внести изменения программу ресурсных испытаний UFG-H по замечаниям Арсуноева и Хозуяна | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Скорректировать схему и плату (UFG-H) для управления батареями | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить файлы для заказа плат UFG-H-HEAD_v4.0. Оформить заказ в 1С | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
проверка согласующих слоев полученых методом разанья | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД на исполнения UFG-H, выпуск ИИ | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Найти модуль GPRS не санкционный аналог | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать схемотехнические решения, уточнить спецификацию, выгрузить в 1С | 160 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Добавить в КД данные по малому и среднему давлению, исполнение взависимости от диаметров | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Внести изменения в плату в соответствии с ГОСТ по взрывозащите. | 168 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Сборка , калибровка UFG-H | 176 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Исследование характеристик разрабатываемых УЗД UFG-H | 168 | 2024-10-10 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
выпуск КД на Электронику v4.0 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка КД на исполнения счётчиков и блоков электронных с удешевленными платами (под исполнения без ДД), выпуск ИИ ТУАС.25-059 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на датчик УЗД, выпуск ИИ ТУАС.25-062 | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать пояснительную записку для эксперта | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Разработать и организовать изготовление заглушки вместо ДД в крестовину | 16 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Внести дополнения в ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Провести тестирование прохождения ОЛ | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
отчет о тесте ОЛ | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Целищев Павел Сергеевич
Пайка модуля модема на платы | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
проверка УЗД на стендах собранных производством | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать плату | 0 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать модель ЗД основания корпуса UFG-H с имитацией контактов втулок | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Сборка приборов | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гасанов Александр Иванович
мойка 2-х плат | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Соломаха Елена Валентиновна
доработать плату ВР UFG-H в части концевиков | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Применить формулу компенсации смены среды (воздух-газ и температуры) в тестовом режиме на приборах (для ОПЭ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
пайка переходников для UFG-H (5ШТ) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка платы UFG-H c Учетом установки микропереключателей | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Монтаж плат UFG-H-HEAD_v4.1 (4 шт) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Корректировка КД, внесений доп. Требований ТТ, согласование ИИ ТУАС.25-082 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на корпус UFG-H.01.10.001, согласование ИИ ТУАС.25-086 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на приборы UFG-H.00.00.000, UFG-H.00.00.100, UFG-H.00.00.200, UFG-H.00.00.300, UFG-H.00.00.400, датчик температуры UFG-H.01.30.000, согласование ИИ ТУАС.25-089. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировки прибора по части изменения исполнений без ДД, с исключением заглушки, согласование ИИ ТУАС.25-091 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка КД на блок электронный, согласование ИИ ТУАС.25-094. | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проверить плату модема UFG-H-BGS2-GS_v1.0 после стенда проверки плат (ошибка SIM-карты) | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Передать в производство Никазову И.А. информацию по плате "UFG-H.02.15.100-01 Плата модема UFG-H GSM (SIM-карта)" | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Отправить заявку на внесение номенклатуры трафарета для автоматического монтажа платы UFG-H-BGS2-GS_v2.0 | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разобраться со сбоями выхода на связь испытуемых приборов при минус 20С (20001 - выходит, 20002 и 20003 - не выходят | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить 3D модель сборки плат с новой платой UFG-H-HEAD_v4.1 в формате STEP. Передать Метелёву | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
сборка, калибровка , проверка герметичности UFG-H | 144 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-27 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Передать Шацкову исходные файлы на плату UFG-H-HEAD_v4.1 (выработать тех. Решение по размещению левой кнопки зеркально относительно правой | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовка файлов для производства и заказа плат | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Коммуникация с предствителями организаций, занимающихся производством изделий из полиуретана. Узнать о возможности отливки корпусов УЗД для UFG-H | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Откалибровка по каналу давления приборов UFG-H 390110, 390104, 390089, 390015, 390103 | 7 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Проверка себестоимости внешней антенны для UFG-H | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Анализ таблицы с исполнениями для UFG-H для маркетплейсов, выявление неточностей | 9 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Проверка прибор 390118 на герметичность, выявить место утечки, передать на ремонт | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сделать и протестировать на герметичность новую оснастку для сухой калибровки UFG-H | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Найти варианты антенн с характеристиками и ценами для UFG-H | 4 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка ТЗ для программиста для внедрения длин лучей в стенд проверки герметичности сухой калибровки | 8 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Проработка с программистом ТЗ на внедрение определения длин лучей на стенде герметичности и сухой калибровки. Проверка работоспособности, тестирование, исправление ошибок и недочетов | 12 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Разаботка инструкции для ручного определения длин лучей для сотрудников Алмаза и обучение сотрудников определять длины лучей | 10 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Проверка состава плат UFG-H от Ткаченко на основании спецификаций, переданных от Саркисяна | 5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Найти длины лучей на 6 приборах UFG-H | 12 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 8 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Заказать комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2 (4 компл) | 2 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Получить комплектующие для плат UFG-H-HEAD_v4.2, передать Шацкову. Согласовать вопросы по замене коплектующих на аналоги | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработать КД электронного блока UFG-H с учетом требований заказчика | 2.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Подбор материалов и оборудования для изготовления корпуса УЗД из фотополимера | 14 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-18 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Разработать КД на плату "Плта модема UFG-H GSM NEO (SIM-карта)" UFG-H-NEO-GS_v1.2 | 6.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 15:30 | Саркисян Андрей Александрович
Сохранить настройки с 5 расходомеров UFG-H (взять у Меркулова). Обновить прошивку ПП и ВР на новую | 6 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Поставить 5 расходомеров на сухую калибровку в стенд. После сухой калибровки передать Меркулову для повторной калибровки и поверки на стенде СПУ-5 | 7 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Внести в КД UFG-H платы модемов (2 гнезда) Neoway (срочно) и указать как аналог BGS2 | 4 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать ПО для GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Разработать ПО для GPRS | 56 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО UFG-H | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО GPRS | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 120 | 2025-02-02 08:00 | 2025-02-20 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Отладка ПО для Модема N11 | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
тестирование ПО | 40 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Доработка ПО для работы N11 с 5 значным портом | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка ПО UFG-H для компенсации перехода воздух-газ | 22 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-04 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внесение изменений в ПО согласно результатам испытаний. Выложить ПО на стенд | 5 | 2025-07-18 11:00 | 2025-07-18 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Коррекция частотного выхода. Проверка | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Актуализировать ТЗ на изменения UFG Viewer | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
Внести изменения в экранных формах | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
Внести изменения в карте регистров | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Резников Роман Павлович
Проверить внесенные изменения | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Корректировка по замечаниям | 16 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-08 17:00 | Резников Роман Павлович
Повторная проверка | 4 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 12:00 | Давыдов Артем Васильевич
Передача версии | 2 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 10:00 | Резников Роман Павлович
Изменения в ПО viewer | 32 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Резников Роман Павлович
Тестирование ПО | 40 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Сборка и подготовка к передачи ПО нижнего уровня | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Письменный Александр Анатольевич
ПО работает корректно, Акт соответствия | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
Добавить в РЭ (инструкцию) порядок настройки APN 1,2 Серверов 1 и 2 | 17 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Добавить в РЭ, ОТ новые фотографии, данные согласно дополнений РЭ | 40 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-16 17:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Доработать КД, РЭ, паспорт по результатам устранения всех предыдущих замечаний | 16 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Провести вычитку ОТ, МП | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
приведение РЭ в Соответствие | 10 | 2025-05-29 15:00 | 2025-05-30 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Совет по качеству | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовить 120 УЗД, три партии по 40 шт. | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Провести серию термостабилизаций, тестирование УЗД. Проанализировать влияние на МХ | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Отчет по эксперименту | 5 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контроль проливки и калибровки приборов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомпенсации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Отработать КД для изготовления УЗД из металла (промка) | 7 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Расчет погрешностей расхода приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Контроль и проведение проливки и калибровки на воздухе | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомнесации расхода газа для снижения погрешности | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Изготовить 10 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 14 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Князев Денис Викторович
УЗД изготовлены | 0 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 08:00 | Князев Денис Викторович
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 24 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовить 12 УЗД по аналогии с промышленными (металлическими) | 8 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 17:00 | Князев Денис Викторович
УЗД изготовлены | 0 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Провести испытания УЗД-метал по влиянию температуры на "0" | 16 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
Расчет погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контрольи проведение проливки и калибровки приборов на воздухе | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэфициента термокомпенсациирасхода газа для нижения погрешности | 3 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 11:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
После проведения всех испытаний, подготовить общий отчет. | 8 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать модель оснастки | 40 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Закупить материалы | 40 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
провести испытания Автономности и диавиации | 33 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Подготовка оснастки для проливки UFG-H на малых расходах | 168 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-31 17:00 | Шевченко Дмитрий Сергеевич
Расчеты погрешностей расхода для приборов UFG-H методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
контроль проливки, калибровки приборов на ворздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэффициента термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет погрешнойте расхода приборов методом апроксимации | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Контроль проливки и калибровки прибороов на воздухе | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Расчет коэффициентов термокоррекции | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Собрать оснастку | 16 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-13 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка стенда проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 168 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на стенд проверки метрологических характеристик расходомера UFG-H на природном газе | 30 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-06 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести испытания работы прибора в разных составах | 16 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Испытания проведены | 0 | 2024-10-06 08:00 | 2024-10-06 08:00 | Давыдов Артем Васильевич
Совет по качеству | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Гончаров СД
испытания с переходами 150 мм и 300 мм | 170 | 2024-10-07 08:00 | 2024-11-04 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка и согласование 3D моделей и КД UFG-H.03.00.500 КМЧ | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Внести результаты испытаний в РЭ | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
провести испытания по результатам исключения гипотизна газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Щербаков Александр Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 38 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 15:00 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 36 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-06 12:00 | Щербаков Александр Александрович
Калибровка и поверка по расходу | 20 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Климатические испытания УЗД на наличие шумов | 4.5 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 13:30 | Борох Даниил Сергеевич
Испытания проведены | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00
Проверка повторяемости МХ (устранение недостатков, приведение МХ в соответствие) | 120 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз | 30 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-05 15:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 16 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 8 | 2025-03-02 08:00 | 2025-03-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 65 | 2025-05-20 16:00 | 2025-05-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз на газу | 81 | 2025-05-16 16:00 | 2025-05-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
проливка UFG-H | 144 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания по результатам исключения гипотиз | 42 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-09 10:00 | Залесский Александр Леонидович
провести испытания по результатам исключения гипотиз калибровка на газу | 21 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 14:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Поверка UFG-H на воздухе | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Сухая калибровка с разделёнными коэффициентами | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Калибровка по скорости потока | 152 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Дефектовка негерметичных приборов | 5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 25 | 2025-06-25 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Выполнение задач по программе ПСИ | 24 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-09 17:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Устранение замечаний | 48 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-14 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Провести испытания плат модемов GPRS с новыммодемом в составе приборов UFG-H № 02н,03н,09н | 20 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Быстров Иван Сергеевич
Прием приборов в производство | 8 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 17:00
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 9 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Залесский Александр Леонидович
Подверждение МХ UFG-H с установки СПУ-5 на СПУ-6 | 10 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с холодильником | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на ГРП опытных приборов UFG-H с повышенной температурой | 17 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки опытных UFG-H на газу на ГРП | 8 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проливка приборов в котельной 4/11 с ОПЭ | 12 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-11 12:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проливка на СПУ-6 приборов UFG-H (повторяемость МХ) | 16 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 24 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-14 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Проведение сухой калибровки опытных приборов с коэфф. перехода газ-воздух | 16 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-02 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на расходе УПСГ-1600 опытных приборов, контроль МХ | 16 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Контроль МХ при нулевом расходе: уход нуля и девиации по лучам, оформление отчетов | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 32 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-04 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовка мастер-модель | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
Отливка формы | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление корпусов | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
Сборка пробной партии | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка УЗД | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-20 10:54 | 2025-08-21 10:11 | Соломичев Роман Игоревич
Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
Сухая калибровка | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка на шумы | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка и проверка УЗД UFG-H c с мембранами на фотополимерном принтере | 43.6367 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-08 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль доработки ПО стендов UFG-H( проверки плат сухой калибровки вместе с Черных и Песоцким | 10.91 | 2025-09-08 11:38 | 2025-09-09 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль проливки расходомеров UFG-h на ГРП, проверка настроек переход газ-воздух | 18.1817 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 10:10 | Соломичев Роман Игоревич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-12 13:00 | 2025-08-12 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Изгоовление и контроль за изготовлением силиконовых форм корпуса ультразвукового датчика | 4 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Определение ошибок в процессе сборки УЗД | 4 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-14 13:00 | 2025-08-14 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-15 13:00 | 2025-08-15 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль процесса сборки и обучение сотрудников | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Контроль проливки расходомеров на ГРП ,доработки ПО стендов | 6 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
участие в разработке и проверке мастер моделей корпусов УЗД UFG-H на фотополимерном принтере отлитых корпусов | 6 | 2025-08-21 15:00 | 2025-08-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:16 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-12 16:16 | 2025-08-13 15:32 | Соломичев Роман Игоревич
ежедневное совещание со сквозными консультациями при авторском надзоре производства | 7.2733 | 2025-08-13 15:32 | 2025-08-14 14:49 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка УЗД | 7.2733 | 2025-08-14 14:49 | 2025-08-15 14:05 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка герметичности | 7.2733 | 2025-08-15 14:05 | 2025-08-18 13:22 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества выполненных работ | 7.2733 | 2025-08-18 13:22 | 2025-08-19 11:38 | Соломичев Роман Игоревич
Установка УЗД в счетчики (минимум - 3) | 7.2733 | 2025-08-19 11:38 | 2025-08-20 10:54 | Соломичев Роман Игоревич
Сухая калибровка | 7.2733 | 2025-08-20 10:54 | 2025-08-21 10:11 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка на шумы | 7.2733 | 2025-08-21 10:11 | 2025-08-22 09:27 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль качества параметров | 7.2733 | 2025-08-22 09:27 | 2025-08-25 08:44 | Соломичев Роман Игоревич
Проливка на расходе | 7.2733 | 2025-08-25 08:44 | 2025-08-26 08:00 | Соломичев Роман Игоревич
Выпуск версии 5.20 | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
проверка на соответствие КД проработка вариантов установки антены, выявлениее причин несоответствий, внесение изменений в КД | 112 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Пршивка приборов, разработка алгоритма с автоматического определения аппартной версии платы | 21 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-03 14:00 | Письменный Александр Анатольевич
проверка приборов на работоспособность ,подпбор вариантов замен микросхем , доработка платы измерительного блока , разработка КД на платы, | 64 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка и согласование ИИ ТУАС 25-134, ТУАС 25-138, ТУАС 25-147 | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Дефектовка прибора UFG-H 390154, Замена индикатора на выстовачной платы,перепайка дисплея | 14 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проведение работ по стратегическому планированиюж работ по ОКР UFG_H | 22 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
проверка гермитичности УЗД (ФПНЛ, ФПРР) | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка оснасток из пенопласта | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Смонтировать 2 коммуникационных кабеля | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
определить и исправить ошибка в работе ПО стенда сухой калибровке | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Дефектовка прибора UFG-H 390133 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
проверки приборов | 40 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-16 10:00 | Гасанов Александр Иванович
проработка и внедрение в стенд сухой калиборовки 3-е повышенное давление | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
исправить алгоритм запуска стенда | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
решить проблему повышенного процента на стенде СПУ-5 на расходе 150м3 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
внесение работ в стенд сухой калибровки для косвенного определения качества | 12 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 15:00 | Гасанов Александр Иванович
исправление ошибок на стенде сухой калибровки и гермитичности | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
определение неисправности на двух приборах | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
анализ лог файлов стенда сПУ5 | 8 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 10:00 | Гасанов Александр Иванович
проведение 4 приборов с ГРП по всем циклам калибровки | 9 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 11:00 | Гасанов Александр Иванович
проведение комплексного анализа пяти приборов после прохождения тестирования на ГРП | 10 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Гасанов Александр Иванович
разработка коректный алгоритм работы стенда сухой колибровке, разработка | 168 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подбор штатного вакуумного насоса с ресивером для стенда | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Асланян Артур Карапетович
сбор комплектующих для выполнения задач , контроль за сброкой схемы и технические сопровождение , подбор уплотнительных колх | 5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Организовать отвод выхлопных газов из вакуумного насоса | 7 | 2025-08-13 15:00 | 2025-08-14 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
изгоовление соединительных проводов от втулки к ПП для УЗД, устрановка УЗД, ДД,ДТ в корпус вставаки | 19 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
монтаж крышек к основаниям , сборка преобразователей расхода | 32 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изготовление полимерного корпуса УЗД , проверка герметичности , работы по передаче СОПов | 19 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Установка шкафа питания для вакуумного насоса | 8 | 2025-08-14 14:00 | 2025-08-15 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Организация электропитания шкафа | 8 | 2025-08-15 14:00 | 2025-08-18 14:00 | Гриппа Георгий Александрович
Возможность управления вакуумным насосом через модуль D-out | 24 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Возможность отключения холодильной установки стенда при приостановлении сценария | 24 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Установка дроселей на вход газов в магистраль стенда и на сброс , съем диаграмм исброс давления | 7 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
разработка КД на фланцы Ду 50,80, разработка чертежа шлейфа , подобор резиного переходника ,замены плат в КД | 20 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
разработка кондуктора на сверловку отверситий в кожухе, разработка ложемента в кожухе | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Закупка для стенда крана с приводом и редуктора | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Доработка шкафа автоматики | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка ПО стенда: возможность управления краном | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Внесение изменений в инструкцию по управлению ПО | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Выводить окно о повторной поверке счетчика при нажатии на кнопку "Пуск" | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Внедрить в ПО СПУ-5 механизм сортировки калибровочных коэффициентов | 8 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Организовать контроль при проведении ПСИ расходомера UGH-H следующих параметров: скорость потока (отсутствие самохода), скорость звука (отклонение между лучами, отклонение от расчётной), отношение сигнал шум, индекс усиления, ошибки подлучей, амплитуда си | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Реализовать оптимальный алгоритм открытия и закрытия шаровых кранов (далее ШК) на сопла и линии (ШК на линии со следующим счетчиком открывать совместно с закрытием ШК на линию с текущим счетчиком. ШК сопел аналогично, те, что будут использоваться оставлят | 8 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файлах Q факт, Q эт переименовать в Qэ (раб). Фиксировать значения расходов, скоростей потока с точностью до 6го знака, значения перепада до 3го знака. Убрать из заголовков "Среднее". | 8 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Критерий годности при опробовании установить в диапазоне свыше 0 до указанного в сценарии | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Организовать три режима работы: Первичная поверка, Периодическая поверка и Экспериментальный (Выбор фиксировать в лог). Режим работы выбирается в настройках ПО. Заполнять поле типа поверки в протоколе поверки в соответствии с выбранным режимом. В режиме П | 8 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Реализовать возможность указать в сценарии поверки критерий работоспособности. При превышении заданной погрешности в этом критерии не производить второе и третье измерение на точке. А при активации функции Пропускать брак более не работать с этим расходом | 8 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Проверить логику функционирования опции Пропускать брак. При активации опции прекращать работу с расходомером при первом браке при выполнении любой операции сценария. Переименовать кнопку на "Не работать с браком". | 8 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Фиксировать в логе выбранный оператором режим работы с браком: Пропускать / Продолжать работу | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файлах добавить скорости потока по каждому лучу. Отображать значения до 6го знака | 8 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Фиксировать в логе время нажатия на кнопку "Пуск", "Стоп" | 8 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле опробования столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "СКО допускаемое" | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле калибровки не отображать столбец "Пригодность устройства" | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
В csv файле поверки столбец "Пригодность устройства" отображать сразу после столбца "Фактическая погрешность, %" | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Добавить в csv файлы зав. номер расходомера | 8 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Колесников Владислав Михайлович
Сборка на мощностях производства опытной партии приборов (не менее 5) | 40 | 2025-09-29 08:00 | 2025-10-03 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подтверждение заявленных технических характеристик | 40 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Устранение замечаний | 12 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-13 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 8 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Гончаров СД
Провести исптания | 168 | 2025-09-12 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Сухая калибровка азотом | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Проведение проливки на газу приборава с ОПЭ и приборов в режиме FC на газу | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Сухая калибровка азотом | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
проливка UFG-H на воздухе | 176 | 2025-08-03 08:00 | 2025-08-31 17:00
проливка UFG-H на воздухе | 176 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-30 17:00
Калибровка по скорости потока | 408 | 2025-08-01 08:00 | 2025-10-10 17:00
Привести калибровку датчиков температуры в призводенных приборах | 40 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-31 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Планирование мероприятий и задач по обеспечению производства СГ UFG-H в рамках проекта | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Замена SMD компонентов на 8- ми собраных СГ UFG-H | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка собственной герметичности стенда сухоу калибпрвки и проверки гермитичности | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
монтаж кабелей датчиков и пайка их к крышке с двух сторон СГ UFG-H в рамках эксперемента с виброизоляцией | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Изготовление УЗД | 26 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка проводов на тестовом СГ UFG-H Новые УЗД | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Исправление в протоколе поверки выгружаемом с СПУ-5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Подобрать материал с низкой плотностью аналог Raku Tool SB-0140? | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработать СОПы по сборке UFG-H – подготовить фото очередности | 9 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
SB -0240, SB-0301 (модельные плиты из стекломикросфер и эпоксидки/ | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Восстановление работоспособности СПУ-5 UFG-H | 19 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Диагностика неисправности стенда КДД и ПСИ | 3 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Контроль программиста по проверки логов стенда КДД и ПСИ UFGH | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Ремонт стенда сух. Калибровки и проверки герметичности | 11 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Тестирование стенда после ремонта и проверка повторяемости | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 8шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить диагностику и ремонт плат UFGH (5 шт. от производства). | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Перепайка резисторов на СГ UFG-H 23шт. | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Дефектовка плат UFG-H и формирование отчёта | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Составить программу термоциклирования УЗД для камеры Алмаз | 5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Разобраться с проблемой "обнуления" параметров прибора | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
разработать ПО для компенсации скорости звука | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Изменить материал корпуса краба на фотополимерный (фотополимерная смола anycubic ABS Like resin V2.черная. Водосмываемая | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
на сборку "краба "(вставка УЗД)добавить бутил каучуковую ленту | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Мохначев Сергей Игоревич
корректировка РЭ на UFG-H | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Провести эксперимент с измененным диаметром проходного сечения для клапана UFG-H | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Пролить 6ть эталонных приборов повторно на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания и поверку новых 5-ти приборов UFG-H на котельной, а затем передать Хозуяну И. В. Для поверки их на ГРП | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе на СПУ-6 | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
На 5 новых приборах выполнить "сухую" калибровку на азоте, метане, воздухе, аргоне (проверить Vзвука) | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Составить таблицу зависимостей расхода номинального от Ду и Рн в UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ 5 приборов на газу в котельной, после передать на ГРП до 20.10 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания МХ в котельной на расходах до 7м3/ч Зав№300256, 300289, 300315 | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ приборов № 315, 331, 245, 246, 289, 256 в котельной на расходах от мин до 7м3/ч | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Испытать на климатике крабы без шумоизоляции с УЗД ПУ по КД(оцениваем уровень шума, затем клеим шумку) | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Рассчитать усредненные коэффициенты поправок на основе ранее полученных результатов проверок прибров UFG-H на котельной и ГРП и внести их в таблицы коррекций расхода №2 (для газа) во все 5 новых приборов UFG-H, подготовить их к испытаниям | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровку 5 новых приборов на воздухе | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проверить МХ на газу UFG-H в котельной на точке 6 м3/ч (4 прибора 2+2) | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
Поставить на климат. Испытания 3 краба с УЗД Фпмембрана | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
разработать и проверить концепцию подключения через 8-ми жильный кабель с ръемом DB-9 на конце пайка и передать в конструкторский отдел Метелеву для разработки КД | 6 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 15:00 | Гасанов Александр Иванович
проверка работомпособности стенда Сухой калибровки и гермитичности изучить журнал несоответствий | 46 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработать алгоритм контроля длин лучей на стенде сухой калибровки и герметичности. Передать его программисту для внедрения в стенд | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Гасанов Александр Иванович
исследовать полупериоды на стенде сухой калибровки | 24 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Гасанов Александр Иванович
на приборе 390366 провести последовактельно 5 испытаний и записать скорость потока по лучам | 16 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Гасанов Александр Иванович
в стенд сухой калибровки внедрить операцию тренировки по давлению на 101кПа | 15.36 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 16:21 | Гасанов Александр Иванович
Провести проверку 4-х плат "Плата модема UFG-H GSM Neo" | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Выяснить причину искажения сигнала на выходек АЦП предварительного каскада внести изменения в схему и проверить дивиацию | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
внести изменения в КД на плату измерительную (2 исполнения . Заменить конденсатор С167 на 0.1 мкФ | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
провести проверку плат перед запуском линии автопая для формирования Эталонных плат | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
выполнить диагностику и ремонт 100 штук плат от производства. Оформить отчет по выявленным неисправностями и методику по их устранению в процессе производства | 74 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
составить план график работ по диагностики плат | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
внести изменения в КД на платы вычислителя и измерительную изменить наименование микросхемы F-ram на mb85rs2mtapnf-g-bdere1 | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
провести проверку 8 приборов и калибровку по кананулу давления для проведения сухой калибровки | 7 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 16:00 | Гасанов Александр Иванович
проведение метрологических испытаний | 125 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-22 14:00 | Щербаков Александр Александрович
проведение метрологических испытаний | 50 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Денисенко Иван Сергеевич
проведение метрологических испытаний | 112 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Залесский Александр Леонидович
проведение метрологических испытаний | 28 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 12:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
проведение метрологических испытаний | 80 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Тестирование прибора на предмет сброса настроек в fram | 32 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-20 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
испытания прибора в разных средах с изменением давления, температуры и поправочных коэффициентов | 18 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
фиксация и обработка показаний с климат камеры | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Создание шаблона термокомпенсации, и применение его к приборам | 14 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-16 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
<Новая задача> | 8 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 17:00
Определение причин не гермитичности СПУ5 UFG-H | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работы с УЗД | 80 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
доработки ПО UFG-H | 52 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Провести тестирование ПО | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Самойлов Александр Иванович
переработка оснастки для склейки пакета пьезокерамики без смещения оси | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Воробьев Глеб Николаевич
даработка интерфейса менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка алгоритмов менеджера прошивки плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка протокола (отчета ) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Изменение алгоритма формирования индивидуальных настроек | 10.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 10:40 | Черных Максим Анатольевич
изменить распайку УЗД UFG-H на крышке для устранения шумов на 1 и 2 лучах | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
провести измерения растояния между УЗД на стенде СК и Г при подачи давления часовым индикатором | 2.6667 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:40 | Проскурин Юрий Николаевич
проверить на давлении изменение геометрических размеров корпуса | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доаработки ПО стендов по выявленым замечаниям | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Доработки по опросным листам | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Доработки проверки алгоритмов чтения осциллограм | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
изменить положение втиулки УЗД 2 луча и датчика температуры. Выпустить извещение об изменениях кд | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать способ установки беспроводных УЗД | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изменить провод МГТФЭ 2х0,07 ТУ 16-505. | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
корректировка РЭ | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Внести в Кд электронного блока UFG-H пломбу идентефикационную GFGB.00.00.007 (Актуализация КД) | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
восстановление работоспособности плат разработка и сборка оснастки для работы с опресовочным насосом | 20 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработать КД на УЗД (с платами) на основе предоставленно модели корпуса | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Работы по изменению конструктива плат | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Шацков Алексей Станиславович
Корректировка РЭ | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Добавление Аршин для UFG-H | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
стенды, ПО, КД, документация доработаны | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Провести калибровку на газу | 60 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-14 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Провести поверку на Метане на низком давление | 51 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-21 11:00 | Борох Даниил Сергеевич
калибровки на газу и воздухе проведены | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Проведение ПСИ пяти произведенных приборов | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 6 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 15:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработать КД на контактные платы УЗД | 4 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка платы соединений на стенд датчиков УЗД | 4 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-03 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
подготовка гербер файлов и заказ платы соединений на стенд датчиков УЗД | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сравнить доработкив соответсвии с извещением на платах 3 UFG-H c пр-ва (Установка диода, перестановка резистора номинал конденсатора) | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сравнить доработки в сототвествии с извещением на платах UFG-H с пр-ва | 1 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | 2025-12-04 14:00 | 2025-12-04 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
UFG-H №390480 №390727, проверить историю прохождения стенда СКиГ | 2 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-04 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Выполнить доработки 2х UFG-H приборы получить у Гасанова/Донченко | 1 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести анализ характеристик стенда СКиГ и прибора №727 по осцилограммам (несоответствие лучам) | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Определить возможность оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Предоставить временные показатели оптимизации циклов сухой калибровки и проверки герметичности (снижение времени циклов) без потери качества выпуска UFG-H | 9 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-05 14:00 | Гасанов Александр Иванович
проверитьь катушки индуктивности для установки на платы UFG-H найти наиболее близкие по индуктивностям и спаровать их | 3 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 17:00 | Гасанов Александр Иванович
из выборки трансформаторов 50 шт. подобрать пары по индуктивности. Передать на монтажный участок | 5 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-08 14:00 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать подходящие основания UFG-H в количестве 5 шт пересобрать основание с новыми УЗД предоставленными Соломичевым. Проверить работоспособность новых приборов после термоциклирование после проверки передача Соломичеву | 34 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-12 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Внесение во все сценарии на стенде проверки плат заливки таблиц линеарезации по скорости потака | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Черных Максим Анатольевич
опробование механизма передачи новых версий ПО на стенды и приборы Директора по качеству | 4 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
переход воздух-газ | 51 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-12 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести калибровкуUFG-H 1шт. На воздухе далее выполнить поверку на газу. Приборы взять у Донченко | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания на прочность пластика при -40 гр на двух приборах | 2 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-05 16:00 | Борох Даниил Сергеевич
UFG-H с крышками проверить МХ на воздухе (0-150) на газу 6 м3/ч | 3 | 2025-12-05 16:00 | 2025-12-08 10:00 | Борох Даниил Сергеевич
выполнение подготовителдьных работ для модернизации стенда УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
подготовка новых образцов УЗД | 20 | 2025-12-03 15:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение в инструкцию идентификации неисправностей плат UFG-H | 6 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-08 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Настройка и наладка работы стенда проверки плат UFG-H | 13 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-09 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка ПО UFG-H | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
тестироваание UFG-H | 27 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-16 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Ткстирование новой версии UFG-H | 33 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 09:00 | Самойлов Александр Иванович
проведение калибровки UFG-H с целью проверки перехода воздух-газ | 60 | 2025-12-05 13:00 | 2025-12-16 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
доработки выполнены | 0 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00
Расчет План-факт бюджета | 8 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Экономическое заключение | 8 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД
Подготовка и сдача материала в архив | 24 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Гончаров СД