## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение на планирование | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Ефремов Алексей Петрович | ОКР по усовершенствованию СПУ-5 для поверки и калибровки UFG-H
Составить план проекта | 16 | 2025-06-18 09:30 | 2025-06-20 09:30 | Асланян Артур Карапетович
Формирование план-факта проекта | 2 | 2025-06-20 09:30 | 2025-06-20 11:30 | Асланян Артур Карапетович
Формирование СЗ на получение бюджета | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Асланян Артур Карапетович
Утвердить ТЗ | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести установочное совещание | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Составить бюджет на проект | 2 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Корректировка план-факта проекта | 8 | 2025-06-25 13:00 | 2025-06-26 12:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование план-факта проекта | 2 | 2025-06-26 13:00 | 2025-06-26 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Формирование СЗ на ЭО | 0.5 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 13:30 | Асланян Артур Карапетович
Формирование ЭО | 2 | 2025-06-30 13:30 | 2025-06-30 15:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение ЭО получено | 0 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 13:30 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 14:30 | Ефремов Алексей Петрович
Приказ на проект утвержден | 1 | 2025-07-01 14:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
Начало проекта | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30 | Ефремов Алексей Петрович
Подсчет себестоимости разных вариантов исполнений магистрали | 12 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-26 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Просчитать d внутр. Магистралей для расхода 180 м куб./ч | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проработать количество эталонных СИ | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подбор сопел | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень СИ и сопел | 1 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Передано | 0 | 2025-06-25 11:00 | 2025-06-25 11:00
Подбор ресивера | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Прорабор вакуумного компрессора | 6 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Составить и передать в ОМТО согласованый перечень ресиверов и насосов | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Передано | 0 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 10:00
Разработка технологической схемы | 32 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Совет по качеству (Утверждение предварительной схемы компановки) | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:00
Моделирование магистрали | 40 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Моделирование каркаса | 24 | 2025-06-27 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Моделирование общих видов | 3 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Согласование технических решений | 1 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-02 14:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Совет по качеству (утверждение 3D модели) | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | раб. группа
Передача модели в отдел АСУТП | 1 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Передано | 0 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-02 15:00
Разработка КД | 80 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-16 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка КД на модуль КПК | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Согласование КД | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Внесение номенклатур в 1С | 8 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Передача спецификацию в ОМТО | 1 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-18 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Передано | 0 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00
Откорректировать КД | 8 | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-21 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
ЭКД утверждено | 1 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 8 | 2025-07-02 15:30 | 2025-07-03 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации | 1 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
Разработка электрической принципиальной схемы силовой части | 8 | 2025-07-07 08:30 | 2025-07-08 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-09 08:30 | 2025-07-09 08:30
Выпуск КД для КПК4 UART | 8 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-15 09:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка электрической принципиальной схемы Шкафа автоматики | 40 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-22 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа Шкафа автоматики | 24 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации (Подбор и формирование СЗ на закупку кабельной продукции) | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-28 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
Разработка схемы электрической-монтажной Шкафа автоматики | 16 | 2025-07-25 10:00 | 2025-07-29 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации Шкафа Автоматики | 12 | 2025-07-28 15:00 | 2025-07-30 10:36 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка Кд на кабель интерфейсный UFG-H | 6 | 2025-07-08 08:30 | 2025-07-08 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД на шкаф управления, проверка, подписание | 8 | 2025-07-08 15:30 | 2025-07-09 15:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Предварительная проработка спецификации на основное оборудование | 12 | 2025-07-03 16:30 | 2025-07-07 11:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Предварительная проработка схемы электрической принциальной шкафа управления компрессорами | 12 | 2025-07-07 11:30 | 2025-07-08 16:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Передача в ОМТО спецификации | 1 | 2025-07-04 16:30 | 2025-07-07 08:30 | Бутенко Игорь Михайлович
Передано | 0 | 2025-07-03 15:30 | 2025-07-03 15:30
Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-30 10:36 | 2025-07-30 10:36
Разработка нового алгоритма открытия сопел в соответствии с линиями | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
Разработка мнемосхемы ( 1.07) | 8 | 2025-07-02 15:00 | 2025-07-03 15:00 | Колесников Владислав Михайлович
Проведение совета по качеству | 0 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-04 15:00
Переработка алгоритма работы СГ | 8 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Колесников Владислав Михайлович
Переработка архитектуры имеющегося ПО | 51 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-25 12:00 | Колесников Владислав Михайлович
Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Тестировка работы ПО | 13 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Проработка алгоритмов работы сценарией ПО установки | 13 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-25 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Проверка новой архитектуры ПО | 13 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 80 | 2025-07-04 15:00 | 2025-07-18 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Сопровождение в разработки ПО ( метрология) | 32 | 2025-07-18 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Проверка ПО | 16 | 2025-07-30 15:00 | 2025-08-01 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Изучение принципов работы установки | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка мнемосхемы установки | 16 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Добавление перефирийных устройст в ПО | 32 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание прогрммно-аппаратной части установки | 20 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-14 14:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание экранов с настроечными параметрами и рабочего ПО | 16 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Создание свспомогательных экранов для рабочего ПО | 32 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Реализация работы по накоплению базы данных | 6 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 11:48 | Сивер Евгений Юрьевич
Администрирование | 16 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Формирвание отчетов и протокола поверки | 35.2 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-25 13:12 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка алгоритма работы с запорным клапаном | 16 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение в разработки ПО | 80 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:00
Анализ потребности ООО "АЛМАЗ" в мощности компрессорных установок и ресиверов | 14 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-19 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Отработка и утверждение всего комплекта КД | 8 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Защита КД | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка схемы электрической принципиальной шкафа управления компрессорами | 32 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-07 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Оформление Заключения по результатам служебного расследования от 09.09.2025 г. | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00 | Ефремов Алексей Петрович
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания | 4 | 2025-09-01 14:00 | 2025-09-02 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Справка о проведенных работах проекта | 3 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
Выпуск приказа на перенос сроков окончания проекта Приказ №НПОО-000507 от 16.09.2025 г. | 4 | 2025-09-02 13:00 | 2025-09-02 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой завершена | 0 | 2025-09-03 08:30 | 2025-09-03 08:30
Проработка предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами 1 этап | 2 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка сборочного чертежа шкафа управления компрессорами. 2 этап. | 20 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование заявки в ОМТО | 2 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка схемы электр.соед. шкафа управления компрессорами | 24 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Доработка проработки предварительной спецификации для закупки основного оборудования | 4 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Разработка спецификации шкафа управления компрессорами | 8 | 2025-10-02 16:00 | 2025-10-03 16:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование КД на шкаф управления компрессорами, проверка, подписание | 6 | 2025-10-03 16:00 | 2025-10-06 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки шкафа | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30
Разработка Шкафа силового управления компрессорной группой в ОКТЯБРЕ завершена | 0 | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 09:30
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства | 4 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Сопровождение сборки ШУ СПУ-5, консультации производства выполнены | 0 | 2025-11-12 14:00 | 2025-11-12 14:00
Сопровождение изготовления СПУ-5, корректировка КД по результатам изготовления. Разработка КД на инструмент для сборки и обслуживания | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Конструкторское сопровождение в ОКТЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00
Провести корректировку коллекторной группы исходя из размещения 5 установок | 6 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Организовать переформирование спецификаций исходя из перехода на металлические трубы | 4 | 2025-11-14 16:00 | 2025-11-17 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести перекомпоновку исходя из размещения 3-х установок | 4 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 16:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести перекомпоновку исходя из перемещения 3х установок в отдельную площадь | 4 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сформировать перечень доработок и необходимых ТМЦ | 3 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Работы по переработке коллекторной группы проведены | 0 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:00
Корректировка КД в части установки ЗРА до сопел | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Корректировка схемы компрессорной группы, проработка состава и номенклатуры с учетом замечаний и возможностей производства | 16 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение Совета по качеству | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30
Конструкторское сопровождение в НОЯБРЕ выполнено | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Установка изготовлена | 0 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-01 16:00
Отладка аппаратной части стенда | 25 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка вывода датчиков | 4 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-26 15:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка программной части стенда | 7.5 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-27 14:30 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка SCADA часть 1 завершена | 0 | 2025-11-27 14:30 | 2025-11-27 14:30
Разработка блока юстировки | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Отладка поверка/калибровка счетчиков | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Разработка ПО управление компрессорной группой | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Разработка ПО (юстировка) завершена | 0 | 2025-12-16 08:30 | 2025-12-16 08:30
Проверка концепция ПО требуемых функций стенда | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Меркулов Александр Сергеевич, Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка по итогам проверки общей концепции ПО стенда | 40 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Проверка реализации опробования и юстировка | 40 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Корректировка опробования | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Корректировка юстировки | 16 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 18:00 | Сивер Евгений Юрьевич
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:30 | Асланян Артур Карапетович
Отладка ПО с участием метролога ч.1 завершена | 0 | 2025-12-30 08:30 | 2025-12-30 08:30
Перепланирование план проекта | 4 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-15 14:30 | Асланян Артур Карапетович
Перепланирование план-графика проекта с учетом новых сроков окончания завершена | 0 | 2025-12-15 14:30 | 2025-12-15 14:30
Скорректировать технологическую схему по фактической версии и требований по метрологии | 5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 0.1 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 15:06 | Асланян Артур Карапетович
Корректировка технологической схемы завершена | 0 | 2025-12-01 15:06 | 2025-12-01 15:06
Запросить план-фактный анализ затрат по статьям бюджета | 1 | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Сделать план-факт по итогам проекта | 2 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 12:00 | Бухгалтер
Запросить заключение ЭО по итогам проекта | 1 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 14:00 | Руководитель проекта
Сделать заключение ЭО по итогам проекта | 4 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-13 09:00 | Экономист
Формирование отчета, с анализом рисков | 8 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовить презентацию по закрытию проекта, подготовить папку с документами по проекту | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Провести предзащиту у куратора и проектного офиса | 8 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Устранить замечания по предзащите, подговить акт ВР по закрытию проекта | 4 | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Организовать совещание по закрытию проекта | 1 | 2026-01-16 14:00 | 2026-01-16 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 8 | 2026-01-16 15:00 | 2026-01-19 15:00 | Асланян Артур Карапетович
Совещание проведено | 0 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 15:00
Подписать акт ВР, сдать папку с документами на проект в архив | 2 | 2026-01-19 15:00 | 2026-01-19 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Проведение совета по качеству | 0.5 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:30
Проект завершен (Завершение проекта выполнено) | 0 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 08:30