## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00 |  | Организация аналитического центра на базе СР
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составить план проекта | 16 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-19 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-19 13:00 | 2025-02-19 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защитить план проекта перед куратором | 1 | 2025-02-19 14:00 | 2025-02-19 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-02-19 15:00 | 2025-02-19 15:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-18 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики причин проигрыша | 24 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-14 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов изучение сайтов конкурентов | 40 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-12 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-18 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-25 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Разработать программу для подсчёта первичных/периодических поверок с помощью ИИ | 24 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Протестировать программу | 5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Добавить возможность добавления нескольких файлов за раз и счётчик общего числа поверок по всем файлам | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Программа готова, подписать акт внедрения. | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Акт внедрения подписан, задача выполнена | 0 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 8 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести все данные в таблицы | 6 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 15:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 10 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-15 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-15 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 3 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 4 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 4 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 3 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 3 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (бытовые СГ) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить из интернета оборот компаний конкурентов за предыдущий год | 16 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в таблицы полученные данные,сделать анализ,составить презентацию | 16 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Презентация проведена | 0 | 2025-05-23 17:00 | 2025-05-23 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 2 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 2 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 6 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 6 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-23 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-16 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 09:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 09:00
Провести анализ по прошлым месяцам на основе данных ФГИС Аршин, анализа тендеров, анализа конкурентов | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Милютенко Ольга Николаевна
Подготовить презентацую, сделать графики, провести аналитику и выводы | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Итоговая аналитика проведена | 0 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 08:00
Совет по качеству | 1 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 09:00
Выгрузить поверки по всем производителям (низкие сети) | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям (высокие сети) | 24 | 2025-12-03 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Выгрузить поверки по всем производителям других СИ (ДД, Уровнемеры) | 24 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-10 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подсчитать с помощью ИИ кол-во первичных/периодических поверок и внести в таблицу | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проведение анализа тендеров, проведение аналитики | 24 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение анализа конкурентов, поиск новых продуктов | 40 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Сделать графики, провести аналитику и выводы, подготовить презентацию | 16 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Совет по качеству | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Составить план-фактный анализ проекта | 8 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить отчет по закрытию проекта | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита проекта | 8 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-25 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-25 17:00 | 2025-12-25 17:00