## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич | Организация производства на сборочном участке
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 09:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 4 | 0 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 5 | 0 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 6 | 0 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 7 | 0 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 8 | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 4 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 5 | 1 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 6 | 1 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 7 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 8 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Формирование очетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Формирование очетов по заработной плате 2 | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование очетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Распоряжение выпущено | 0 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести планирование проекта | 8 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Согласовать план проекта с руководителем портфеля проектов | 4 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта согласован | 0 | 2024-08-14 17:00 | 2024-08-14 17:00
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 8 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Данные подготовлены | 0 | 2024-08-15 12:00 | 2024-08-15 12:00
Расчитать бюджет проекта | 6 | 2024-08-15 13:00 | 2024-08-16 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Бюджет расчитан | 0 | 2024-08-15 17:00 | 2024-08-15 17:00
Защитить план проекта | 4 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
План проекта утвержден | 0 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 10:00
Оформить приказ на запуск проекта | 4 | 2024-08-16 10:00 | 2024-08-16 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Приказ подписан и выпущен | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00
Заполнить чек-лист | 4 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-19 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Провести установочное совещание с рабочей группой | 4 | 2024-08-19 10:00 | 2024-08-19 15:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Совещание проведено | 0 | 2024-08-19 12:00 | 2024-08-19 12:00
Начало проекта | 0 | 2024-08-16 15:00 | 2024-08-16 15:00 | Азриян Артур Ашотович
Получение актуального КД от КБ | 2 | 2024-08-16 15:00 | 2024-09-13 15:30 | Азриян Артур Ашотович
Заказ комплектующих для сборочного участка | 4 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Произвести сборку | 16 | 2024-09-16 10:30 | 2024-09-18 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Проведение анализа технологии сборки | 8 | 2024-09-18 10:30 | 2024-09-19 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Проведение РГ для обсуждения вероятного улучшения | 8 | 2024-09-19 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Внесение корректировок в технологию изготовления | 0 | 2024-09-20 10:30 | 2024-09-20 10:30 | Азриян Артур Ашотович
Разработка плана участка UFG-H | 10 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-03 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Разработка плана этапа сборки UFG-H | 10 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-04 12:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Изготовление дополнительной оснастки | 10 | 2024-10-20 08:00 | 2024-10-22 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Устаранение утечек стенда герметичности УЗД | 28 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-25 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Оснастка изготовлена | 10 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-24 10:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Произвести обучение регулировке блока плат | 8 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Регулировка блока плат | 8 | 2024-12-18 16:00 | 2024-12-19 16:00 | Лихов Евгений Викторович
Регулировка сделана | 0 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 16:00
Начало сборки СГ | 2.4 | 2024-09-13 15:30 | 2024-09-16 08:54
Сборка УЗД | 2 | 2024-09-16 08:54 | 2024-09-16 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Проверка герметичности УЗД | 1 | 2024-09-16 10:54 | 2024-09-16 11:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка корпуса | 4 | 2024-09-16 11:54 | 2024-09-16 16:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка крышки | 5 | 2024-09-16 16:54 | 2024-09-17 13:54 | Тарасов Василий Михайлович
Установка УЗД в ответную часть вставки | 1 | 2024-09-17 13:54 | 2024-09-17 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Установка вставки в основание | 1 | 2024-09-17 14:54 | 2024-09-17 15:54 | Подгорная Виктория Романовна
Монтаж крышки к основанию | 2 | 2024-09-17 15:54 | 2024-09-18 08:54 | Тарасов Василий Михайлович
Сборка крышки к основанию | 2 | 2024-09-18 08:54 | 2024-09-18 10:54 | Подгорная Виктория Романовна
Монтаж шлейфов | 3 | 2024-09-18 10:54 | 2024-09-18 14:54 | Подгорная Виктория Романовна
Сборка платы к основанию | 5 | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-30 16:36 | Тарасов Василий Михайлович
Кольцевание и установка батареи | 0 | 2024-09-30 16:36 | 2024-09-30 16:36 | Азриян Артур Ашотович
Сборка СГ завершена | 0 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 09:36
Проверка герметичности и сухая калибровка | 2.4 | 2024-10-01 09:36 | 2024-10-01 12:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Камера тепла холода | 10 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-02 15:00 | Андреев Артем Евгеньевич
СПУ-5 | 10 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-03 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Проверка СГ завершена | 0 | 2024-10-03 17:00 | 2024-10-03 17:00
Подготовка СГ и Упаковка | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Предьявление на ОТК | 2 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 11:00 | Быстров Иван Сергеевич
Сдача на склад | 0.5 | 2024-10-04 11:00 | 2024-10-04 11:30
Сдача СГ завершена | 0 | 2024-10-04 11:30 | 2024-10-04 11:30
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 30 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 16:00 | Шеханова Вероника Игоревна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 10 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-02 10:00 | Земляков Василий Владимирович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Тритенко Татьяна Викторовна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Кобцева Наталья Алексеевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 16 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Лихов Евгений Викторович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Сухарева Ольга Андреевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 25 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 10:00 | Сокол Рита Васильевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 24 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 45 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-07 15:00
Заказ инструментов и тары для сборочного участка | 14 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 15:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Заказ материалов в производство UFG-H | 18 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 10:00 | Макарова Надежда Григорьевна
Распечатка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 12 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-21 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Наклейка бирок на тары подготовительных участков UFG-H | 20 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Расстановка комплектующих по рабочим мест | 7 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка опытных образцов UFG-H | 16 | 2025-01-16 16:00 | 2025-01-20 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Наведение порядка на рабочих местах | 4 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 10:00 | Азриян Артур Ашотович
Обучение по паровке УЗД | 20 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-19 12:00 | Полякова Кристина Валентиновна
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 24 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Дефектовка 3-х СГ UFG-H(№138, 147, 152) | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Приведение 2-х СГ UFG-H (№147, 152) в соответствие с КД | 12 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Составление акта дефектовки | 4 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сопровождение исполнения задач | 20 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-03 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Формирование отчетов по заработной плате | 8 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Прогон 5 шт. СГ по Заказу ИП Кащенко по стендам прошивки плат и стенду сухой калибровки | 32 | 2025-07-20 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Закупка микро-электроники | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Коржов Дмитрий Владимирович
Раскро, детали, обработка на стороне | 6 | 2024-09-17 10:00 | 2024-09-17 17:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне | 1 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 09:00 | Пожидаева Марина Васильевна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 14:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Согласование заявок | 3 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 11:00 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей | 5 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 11:00 | Безуглов Иван Викторович, Любченко Оксана Николаевна
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 12 | 2024-09-16 13:00 | 2024-09-17 17:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Организация сборки приборов для выставки в Санкт-Петербурге | 10 | 2024-09-16 15:00 | 2024-09-17 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Проведение работ по обеспечению герметичности основании | 30 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-10 15:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Комплектовка на 300 комплектов заказана | 8 | 2024-11-21 16:00 | 2024-11-22 16:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Комплектовка на 300 комплектов прибыла | 0 | 2024-11-29 16:00 | 2024-11-29 16:00
Сборка УЗД | 24 | 2024-12-10 16:00 | 2024-12-13 16:00 | Тритенко Татьяна Викторовна
Проверка герметичности УЗД | 24 | 2024-12-13 16:00 | 2024-12-18 16:00 | Тритенко Татьяна Викторовна
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 28 шт | 49.75 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 09:45 | Беседин Вадим Вадимович, Тарасов Василий Михайлович
Наклейка бирок номенкулатур на тары, организация 5S, наведение порядка на участке сборки UFG-H | 17.04 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-04 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка кабелей для сборки счетчиков газа UFG-H в кол-ве 40 шт | 18 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-18 16:00 | Платонова Ольга Валерьевна
Подготовка/Доработка основании UFG-H кол-ве 12 шт | 15.72 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-17 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Сборка корпуса | 24 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-10 17:00 | Земляков Василий Владимирович
Сборка крышки | 24 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-15 17:00 | Кравченко Александр Борисович
Установка УЗД в ответную часть вставки | 24 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Шеханова Вероника Игоревна
Установка вставки в основание | 24 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Шеханова Вероника Игоревна
Монтаж крышки к основанию | 24 | 2025-09-30 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Нергадзе Оксана Эдуардовна
Сборка крышки к основанию | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Монтаж шлейфов | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Подгорная Виктория Романовна
Получение плат с маонтажного участка | 0 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сборка платы к основанию | 24 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кобцева Наталья Алексеевна
Кольцевание и установка батареи | 24 | 2025-10-30 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Земляков Василий Владимирович
Сборка СГ завершена | 0 | 2025-11-05 17:00 | 2025-11-05 17:00
Проверка герметичности и сухая калибровка | 24 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Оганесян Кристина Лазаревна
Камера тепла холода | 24 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
СПУ-5 | 40 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-20 17:00 | Андреев Артем Евгеньевич
Проверка СГ завершена | 0 | 2025-11-20 17:00 | 2025-11-20 17:00
Подготовка СГ и Упаковка | 12 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Сокол Рита Васильевна, Сухарева Ольга Андреевна
Предьявление на ОТК | 16 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-26 12:00 | Быстров Иван Сергеевич
Сдача на склад | 5 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-27 09:00
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 125 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-31 17:00 | Щербаков Александр Александрович
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 50.0167 | 2025-10-23 14:59 | 2025-10-31 17:00 | Денисенко Иван Сергеевич
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 112.0367 | 2025-10-13 16:57 | 2025-10-31 17:00 | Залесский Александр Леонидович
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 28.0083 | 2025-10-28 11:59 | 2025-10-31 17:00 | Буркин Руслан Евгеньевич
Проведение испытании приборов UFG-H на расходе от 0.1 до 150 куб | 45.015 | 2025-10-24 10:59 | 2025-10-31 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Сдача СГ завершена | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Провести анализ применения оригинальных комплектующих | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Анализ проведен | 0 | 2024-12-09 17:00 | 2024-12-09 17:00
Оформить карту стеллажа | 4.7617 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 13:45 | Макеев Андрей Сергеевич
Заказать необходмую тару | 12.6983 | 2024-12-10 13:45 | 2024-12-12 09:27 | Макеев Андрей Сергеевич
Тара заказана | 0 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-12 09:27
Закупить тару | 8 | 2024-12-12 09:27 | 2024-12-13 09:27 | Короткова Валентина Викторовна
Тара закуплена | 0 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-13 09:27
Подготовить бирки на ящики и стеллажи | 25.3967 | 2024-12-13 09:27 | 2024-12-18 10:51 | Макеев Андрей Сергеевич
Бирки подготовлены | 0 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-18 10:51
Расклеить бирки | 12.6983 | 2024-12-18 10:51 | 2024-12-19 16:33 | Макеев Андрей Сергеевич
Бирки расклеены | 0 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-19 16:33
Приемка Стендов СПУ 5 5 шт по проекту Экспериментального цеха | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Тестирование стендов | 40 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-08 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Получение комплектующих для сборки 150 шт в смену | 8 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация конвеера внедрение новых технологии сборки | 240 | 2025-09-10 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 40 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Определить требуемое инструмента | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Закупка инструмента | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка вентиляции | 0.5 | 2025-10-21 13:00 | 2025-10-21 13:30 | Короткова Валентина Викторовна
Закупка завершена | 0 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 13:30
Установка вентиляции | 1 | 2025-10-21 13:30 | 2025-10-21 14:30 | Макеев Андрей Сергеевич
Установка вентиляции завершена | 0 | 2025-10-22 13:30 | 2025-10-22 13:30
Приемка стендов от Асланяна А.К | 0 | 2025-09-10 17:00 | 2025-09-10 17:00
Определить типы оснасток для модернизации процесса сборки | 10 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 10:00 | Денислямов Руслан Наильевич
Оформление таблицы расходных комплектующих | 1 | 2024-12-19 16:33 | 2024-12-20 08:33 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Запрос плеча поставки | 1 | 2024-12-20 16:33 | 2024-12-23 08:33 | Короткова Валентина Викторовна
Анализ данных | 0.5 | 2024-12-23 16:33 | 2024-12-24 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Проработка т.мин | 0.5 | 2024-12-24 16:33 | 2024-12-25 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Проработка т.мах | 0.5 | 2024-12-25 16:33 | 2024-12-26 08:03 | Короткова Валентина Викторовна, Макеев Андрей Сергеевич
Создание СЗ на внесение Т.заказа | 1 | 2024-12-26 16:33 | 2024-12-27 08:33 | Азриян Артур Ашотович
Внесение точек заказа | 2 | 2024-12-27 16:33 | 2025-01-09 09:33 | Короткова Валентина Викторовна
Т.Заказа внесены | 0 | 2025-01-09 16:33 | 2025-01-09 16:33
Проверка наличия СОП на участке | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Разработка доп. СОП карт | 120 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-30 17:00 | Любельский Михаил Владимирович
СОП готовы | 0 | 2024-08-22 17:00 | 2024-08-22 17:00
Доработка оснастки стенда проведения ПСИ UFG-H | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00 | Князев Денис Викторович
Проведение хронометража деталей UFG-H | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Князев Денис Викторович
Организация работ по производству деталей UFG-H | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Разработка и изготовление ключей для сборки преобразователей расхода UFG-H | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Князев Денис Викторович
Разработка планировки для обеспечения оптимального процесса производства | 18.1333 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 10:08 | Целищев Павел Сергеевич
Перестановка и формирование 2х перекрестных потоков сборки преобразователя UFG-H | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Обучение сотрудников выполнению закрепленных за ними операций | 13 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-20 12:00 | Азриян Артур Ашотович
Разработка матрицы компетенций для сотрудников и обеспечение постоянной ротации для проведения перекрестного обучения | 28 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-18 16:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы хранения ТМЦ требуемых для сборки | 12 | 2025-11-11 16:00 | 2025-11-13 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Организация системы хранения готовой продукции | 14 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 16:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Перемещение участка и организация работ участка по сборке датчиков УЗД UFG-H | 13 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 09:00 | Целищев Павел Сергеевич
Организация участка лакировки плат UFG-H | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Зайцев Гордей Николаевич
Получение материалов для сборки 150 шт за смену | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00
Выдача сменных задании для сборки 150 шт в смену | 8 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 17:00
Калибровка поверка приборов 150 шт | 150 | 2025-11-05 09:00 | 2025-12-01 16:00
Упаковка приборов 150 шт | 16 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-07 17:00
Сдача на склад 150 шт СГ в смену | 8 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-02 16:00
Подготовка презентации результатов проекта | 6 | 2025-12-18 08:00 | 2025-12-18 15:00 | Азриян Артур Ашотович
План-факт бюджета | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Эконимическое заключение | 8 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Проведение пред защиты | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Корректировка презентации по замечаниям | 2 | 2025-12-18 15:00 | 2025-12-18 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Подготовка приказа | 1 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-19 09:00 | Азриян Артур Ашотович
Проведение защиты результатов проекта | 2 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:00 | Азриян Артур Ашотович
Защита успешна | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00
Проект окончен | 1 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 09:00