## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна | Организация работ по сопровождению перед проведением ОКР по разработке Раман-газоанализатора природного газа
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 71 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 72 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 73 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 74 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 75 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 76 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 77 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 78 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 2 | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 2 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 2 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 2 | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 2 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 2 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 17 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 18 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Выпустить распоряжение | 0.5 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить план проекта | 39.5 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить бюджет проекта | 1 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защитить проект | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Приказ утвержден | 0 | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 12:00
Проект запущен | 0 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | 2023-07-03 08:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0 | 2023-08-16 18:00 | 2023-08-16 18:00
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0 | 2023-08-17 18:00 | 2023-08-17 18:00
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | 2023-11-07 09:00 | 2023-11-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-10 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-21 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | 2023-11-22 09:00 | 2023-11-23 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в ТЗ. | 8 | 2023-11-30 09:00 | 2023-11-30 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Правки внесены | 0 | 2023-11-30 18:00 | 2023-11-30 18:00
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0 | 2023-12-08 18:00 | 2023-12-08 18:00
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка направлена | 0 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 09:00
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | 2024-03-04 10:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | 2024-03-04 11:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-02 11:00
Подписание договора на НИОКР | 40 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-09 11:00
Договор подписан | 0 | 2024-04-09 11:00 | 2024-04-09 11:00
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 18:00 | лупанова
Данные от фин.отдела получены | 0 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Информация уточнена | 0 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-14 18:00
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 18:00
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | 2023-08-27 08:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Бизнес-план готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Залить все документы на сайт | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Пакет документов готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана | 0 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 10:00
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана. Газпром оповещен | 0 | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 11:00
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 600 | 2023-10-02 10:00 | 2024-01-15 10:00
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составление требований НТД к продукту | 16 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-20 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | 2023-07-21 09:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-08-03 18:00 | 2023-08-03 18:00
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-14 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Данные в ЭО направлены | 0 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:00
Подготовка экономического заключения | 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-10 13:00 | Азаров Денис Игоревич
Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2023-08-10 13:00 | 2023-08-10 13:00
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЭТ готов | 0 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 08:00
Предзащита на уровне ГК | 1 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать ТЭТ | 24 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 15:00 | соломичев
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита на уровне ПСД | 2 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-10 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЭТ утвержден | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 09:00
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 13:00
Получить отчет об испытаниях | 0 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 08:00
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | 2023-10-16 10:00 | 2023-11-09 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 18:00
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-02-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | 2024-03-15 14:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 15:00
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 17:00
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-16 11:00
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 120 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-23 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-05 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-21 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 16 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-20 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 2 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | 2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | 2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Баллоны в Томске | 80 | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-13 09:00
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Командировка | 40 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Испытания Опытного образца проведены | 0 | 2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 17:00
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00
Результат не достигнут. | 0 | 2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 17:00
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | 2024-05-23 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта согласовано | 0 | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:00
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить приказ на продление. | 2 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ВКС с Петровым | 2 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:00
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | 2024-09-30 10:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Договор с СО РАН заключен | 0 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:00
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | 2024-08-07 09:00 | 2024-09-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:00
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 11:00
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано с Газпромом | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Итоговая рабочая группа | 24 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ТЗ согласовано | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00
ТЗ направлено в Газпром | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2024-12-19 11:00 | 2024-12-19 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | 2024-12-19 16:00 | 2024-12-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект завершен | 0 | 2024-12-19 17:00 | 2024-12-19 17:00
гибка | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
покраска | 2 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 12:00 | Кравченко Владимир Александрович
Сборка РГА (производство №1) | 16 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-04 12:00 | Орехов Сергей Александрович
регулировка+настройка | 8 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-10 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
испытания (метрология) | 8 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 12:00 | Павлов Александр Сергеевич
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0 | 2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 12:00
логистика | 1 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
| 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2023-09-04 08:00 | 2023-09-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2024-01-01 08:00 | 2024-01-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2024-02-05 08:00 | 2024-02-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2024-02-12 08:00 | 2024-02-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2024-04-15 08:00 | 2024-04-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2024-05-27 08:00 | 2024-05-27 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2024-06-10 08:00 | 2024-06-10 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2024-06-17 08:00 | 2024-06-17 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 59 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 60 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 61 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 62 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 63 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 64 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 65 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 66 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 67 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 68 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 69 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 70 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 71 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 72 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 73 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 74 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 75 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 76 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 77 | 0.5 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Совещание с куратором проекта 78 | 0.5 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 2 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 2 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 2 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 2 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 2 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 2 | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 2 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 2 | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 10 | 2 | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 11 | 2 | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 12 | 2 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 13 | 2 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 14 | 2 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 15 | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 16 | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 17 | 2 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование отчетов по заработной плате 18 | 2 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-09-01 09:00 | 2023-09-01 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-11-16 09:00 | 2023-11-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2023-12-15 09:00 | 2023-12-15 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-04-18 08:00 | 2024-04-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-05-28 08:00 | 2024-05-28 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка отчетов к стратегическому совещанию с ПСД | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Выпустить распоряжение | 0.5 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 09:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить план проекта | 39.5 | 2023-07-05 09:30 | 2023-07-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Оформить бюджет проекта | 1 | 2023-07-13 09:00 | 2023-07-13 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Формирование бюджета проекта + внесение данных по проекту в УПП | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Защитить проект | 2 | 2023-07-13 10:00 | 2023-07-13 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Приказ утвержден | 0 | 2023-07-13 12:00 | 2023-07-13 12:00
Проект запущен | 0 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00
Направить письмо в ООО "Газпром трансгаз Москва" о готовности провести НИОКР (приложить краткое описание разработки) | 16 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь от ООО "Газпром трансгаз Москва" | 264 | 2023-07-03 08:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Письмо получено. Контактное лицо определено | 0 | 2023-08-16 18:00 | 2023-08-16 18:00
Запросить у ГТМ перечень необходимых документов для заполнения и уточнить порядок подачи | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Перечень документов получен. Порядок подачи уточнен | 0 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 09:00
Получить план-график подачи документов для получения финансирования на 2024 г | 8 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать проект согласно новым вводным данным | 8 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку и анкету на НИОКР | 40 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить заявку на НИОКР, расчет НМЦ проекта и ТЗ | 40 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-26 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитать ТЗ на уровне раб.группы. Провести совещание (Соломичев, Львов, Дорохов) | 8 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в ТЗ и заявку согласно замечаниям. Согласовать повторно | 24 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-13 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Направить ТЗ Петрову Д.В. Получить замечания | 80 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-24 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка, внесение корректировок (ТЭТ, проект Соглашения, заявку, ТЗ на ОКР) | 13 | 2023-11-24 13:00 | 2023-11-28 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в ТЗ. | 8 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Правки внесены | 0 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-01 09:00
Провести совещание на уровне ГК. Согласовать текст заявки на НИОКР и ТЗ | 40 | 2023-12-01 09:00 | 2023-12-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Внести правки в документы по итогам совещания | 8 | 2023-12-11 10:00 | 2023-12-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано. Готово к подаче | 0 | 2023-12-12 11:00 | 2023-12-12 11:00
Направить пакет документов в "Газпром трансгаз Москва" | 1 | 2024-03-05 11:00 | 2024-03-05 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка направлена | 0 | 2024-03-05 12:00 | 2024-03-05 12:00
Получить обратную связь от Москвы (уточнить дату проведения внутреннего селектора) | 1 | 2024-03-05 13:00 | 2024-03-05 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить информацию по датам проведения комиссии на уровне нач.департамента 623. | 1 | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-05 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Ожидание результатов рассмотрения | 168 | 2024-03-05 15:00 | 2024-04-03 15:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка согласована? Выделение финансирования одобрено | 0 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-03 15:00
Подписание договора на НИОКР | 40 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-10 15:00
Договор подписан | 0 | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-10 15:00
Выписать перечень необходимых для подачи документов | 8 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Собрать общее совещание с ГКИ и фин.отделом. Рассказать о программе. Согласовать участие | 8 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Написать СЗ на фин.директора о предоставлении необходимых данных (см.примеч.) | 2 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить и передать необходимые документы | 80 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 18:00 | лупанова
Данные от фин.отдела получены | 0 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовить общую презентацию об ООО "Алмаз" | 8 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Уточнить у ЦПИ как провильно подавать заявку от "Алмаз"? Ввиду нахождения его в ГК "Турбулентность-ДОН" (афишировать эту связь или нет, как тогда описывать компетенции, если, по сути, все в НПО. И проектная команда вся оформлена в НПО. И нет произв.площад | 24 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Информация уточнена | 0 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00
Заполнить состав проектной команды. Описать функции, стаж и компетенции каждого участника. | 8 | 2023-09-07 09:00 | 2023-09-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить согласие на обработку персональных данных от каждого участника. Залить на сайт | 8 | 2023-09-08 09:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить календарный план этапов проекта с учетом требований условий гранта (сроки, соотношение финансирования собственного и запрашиваемого) | 24 | 2023-09-12 09:00 | 2023-09-14 18:00
Рассчитать затраты на ФОТ участников проекта | 8 | 2023-09-15 09:00 | 2023-09-15 18:00
Согласовать с ГК календарный план проекта | 8 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-18 18:00
Заполнить бизнес-план согласно шаблону (общие данные) | 80 | 2023-08-27 08:00 | 2023-09-08 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заполнить тех.часть (описание продукта, этап разработки, перечень необходимых дорабок продукта) | 24 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать с Томском тех.данные | 24 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить у Томска документы, подтверждаюшие уровень готовности продукта (акты, отчеты, фото и пр.) и подробные характеристики продукта (вес, габариты, помодульный состав изделия, поставщики ТМЦ, описание функций, характеристики ПО) | 16 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заполнить произв.план. Описать наши возможности | 16 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Сделать фото производства, основного оборудования | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отсканировать паспорта на машины/оборудование НПО. Вложить в заявку | 4 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 13:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Написать схему произв.процесса, описать технологию производства | 8 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Бизнес-план готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Залить все документы на сайт | 8 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Передать Центру поддержки инжиниринга (ЦПИ) данные учетной записи для проверки | 16 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-18 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Документы проверены, возможные замечания устранены | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Пакет документов готов | 0 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 08:00
Подписать ЭЦП. Направить заявку | 1 | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана | 0 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 10:00
Позвонить в ООО "Газпром инвест" Мясникову, сообщить о подаче заявки | 1 | 2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Заявка подана. Газпром оповещен | 0 | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 11:00
Рассмотрение заявки (ОТКАЗ) | 750 | 2023-10-02 10:00 | 2024-02-08 17:00
Получить обратную связь от ЦПИ по причинам отказа в гранте | 4 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-09 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составление требований НТД к продукту | 16 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Составление перечня целевых аудиторий | 16 | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Направление запросов на ТКП аналогов | 40 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-20 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получение ТКП. Переписка с поставщиками | 80 | 2023-07-21 09:00 | 2023-08-03 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТКП на аналоги получены | 0 | 2023-08-03 18:00 | 2023-08-03 18:00
Подготовка данных для передачи в ЭО на расчет экономической части | 16 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-07 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Описание принципа работы прибора в ТЭТ (физика процесса, принцип действия) | 40 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-14 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Данные в ЭО направлены | 0 | 2023-08-07 18:00 | 2023-08-07 18:00
Подготовка экономического заключения | 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-10 13:00 | Азаров Денис Игоревич
Расчет экон.эффекта готов | 0 | 2023-08-10 13:00 | 2023-08-10 13:00
Окончательно оформить ТЭТ | 24 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЭТ готов | 0 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 08:00
Предзащита на уровне ГК | 1 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-11 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Откорректировать ТЭТ | 24 | 2023-09-18 09:00 | 2023-09-20 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проверка ТЭТ ГКИ | 13 | 2023-11-20 09:00 | 2023-11-21 15:00 | соломичев
Корректировка ТЭТ (переделать экономическое заключение, пересчитать потенц.объем рынка) | 56 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запрос ТКП на хроматограф (самое простое исполнение). | 24 | 2023-12-25 09:00 | 2023-12-27 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Корректировка эконом.заключения (с новыми базовыми ценами хроматографа). Всего подготовлено 4 варианта расчета ЭО | 8 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 18:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Повторная предзащита на уровне ГК | 2 | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита на уровне ПСД | 2 | 2024-02-07 08:00 | 2024-02-07 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать составы газа на местах эксплуатации (запросить у Газпром Добычи, Трансгазов). Составить требования к перечню опред.компонентов. | 24 | 2024-02-07 11:00 | 2024-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Повторная предзащита ТЭТ на уровне ГК с учетом замечаний, полученных от ПСД | 2 | 2024-03-26 09:00 | 2024-03-26 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Созвон с ВНИИМ (конс.по хроматографам) | 2 | 2024-03-26 11:00 | 2024-03-26 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Офиц.запрос на ВНИИМ | 0.5 | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 08:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Корректиктировки ТЭТ согласно консультациям с ВНИИМ | 8 | 2024-04-09 09:30 | 2024-04-10 11:30 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проанализировать и выгрузить первичные и периодические поверки с ФГИС "Аршин" ушедших иностранных производителей из РФ. Emerson, Yokogawa, Siemens, Krohne. | 16 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Проанализировать газоанализаторы, требующиеся для замены в ПАО "Газпром", выгрузить поверки с ФГИС "Аршин", выгрузить все описания типа. | 16 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-23 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
ТЭТ утвержден | 0 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:00
Запросить информацию от разрабочиков о результатах испытаний (Испытания лабораторного образца должны быть проведены, фотодетектор подходит.) | 4 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 13:00
Получить отчет об испытаниях | 0 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 08:00
Передача ТЭТ Петрову Д.В. | 1 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести скайп-совещание с Петровым и ПСД по вопросам ПМГФ | 1 | 2023-10-25 09:00 | 2023-10-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по ТЭТ. Доработать (при необходимости) | 120 | 2023-10-16 10:00 | 2023-11-09 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести встречу в рамках ПМГФ (Петров, ВНИИР, Герцог, Марченко) | 24 | 2023-11-01 09:00 | 2023-11-03 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Соглашение о намерениях (Собрать раб.группу. Вычитать Соглашение. Согласовать на уровне ПСД) | 160 | 2023-11-06 09:00 | 2023-12-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Запросить консультацию у патентного поверенного. (заключить договор, составить список вопросов, согласовать с юр.службой) | 40 | 2023-12-04 09:00 | 2023-12-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обратную связь по Соглашению от Петрова. Согласовать с ПСД | 120 | 2023-12-11 09:00 | 2023-12-29 18:00
Довести информацию по предлагаемым изменениям в Соглашение от Петрова до раб.группы (финдир, юрист, ГК, ГКИ, нач.ОМИС). Получить обратную связь | 24 | 2024-01-09 09:00 | 2024-01-11 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание на уровне ПСД по приезду Петрова. Предзащита ТЭТ на уровне ПСД | 2 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Организовать приезд Петрова Д.В. Экскурсия. Согласование ТЭТ с Петровым (новая редакция раздела "Экономическое обоснование").. Переговоры с Амураль И.Б. по Соглашению. | 16 | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить у Петрова Д.В. Этапы разбивки работ (этап "Разработка") для планирования работ в проджекте | 56 | 2024-01-24 09:00 | 2024-02-01 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Обсуждение техн.вопросов по раману с Мострансгазом (гл.метрологом) | 2 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать этапы и длительность работ, и премии с Томском | 40 | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-08 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить консультацию по необходимости заключения лиценз.договора (ВКО Интеллект) | 2 | 2024-02-09 09:00 | 2024-02-09 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить шаблон лицензионного договора | 3 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Получить договор и счет. Завести в 1С. Оплатить | 2 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Провести ВКС с юристами ВКО "Интеллект". Направить письменный запрос. | 5 | 2024-03-15 11:00 | 2024-03-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить письмнное разъяснение патентного поверенного по вопросу взаиможействия с Институтом | 16 | 2024-03-15 14:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с Томском возможность выезда представителя НПО для присутствия при испытаниях | 2 | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить Программу испытаний для поездки в Томск. | 64 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу испытаний к уровне ГК (раб.группа) | 2 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отправить Програму испытаний и разъяснения юристов Петрову | 1 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получить обр.связь по Программу испытаний от Томска | 24 | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-27 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать замечания Томска по Программе с ГКИ Соломичевым | 2 | 2024-03-29 10:00 | 2024-03-29 12:00
Обсудить Программу на уровне ПСД | 2 | 2024-03-29 12:00 | 2024-03-29 15:00
Получить составы газа Томского трансгаза. Проанализировать составы | 2 | 2024-03-29 15:00 | 2024-03-29 17:00
Собрать раб.группу после получения ответа Петрова по программе. Обсудить замечания/вопросы | 2 | 2024-04-02 08:00 | 2024-04-02 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 80 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-16 11:00
Согласовать Программу и даты нашего приезда с Петровым Д. | 120 | 2024-04-02 11:00 | 2024-04-23 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить проект лицензионного договора (заказ у ВКО "Интеллект"). Получить договор-счет, согласовать оплату | 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с трансгазом отбор газа в баллон для проведения испытаний | 40 | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-23 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Попросить у Петрова Д.В. Баллон под газ для испытаний | 2 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Создать заявку на перемещение баллона. Получить счет и акт от Деловых линий. Передать в Логистику. Уточнить срок доставки в Ростов | 8 | 2024-03-04 11:00 | 2024-03-05 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Баллон доставлен в НПО. Распакован, отправлен на склад | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00
Найти поставщика газового баллона объёмом 4 л. Получить ТКП (на случай, если не получится взять у Томска) | 24 | 2024-02-26 09:00 | 2024-02-28 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Найти перевозчика опасных грузов (баллонов наполненных газом). Получить ТКП на доставку из г. Ростов-на-Дону в Томск | 40 | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-21 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Принять баллон со склада НПО, согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", отвезти баллон в лабораторию. | 8 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-11 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать баллон с "Трансгаз Краснодар" и паспорт газа | 8 | 2024-03-12 09:00 | 2024-03-12 18:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать поездку в "трансгаз Краснодар", забрать баллон и паспорт на газ из лаборатории | 8 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запломбировать баллон (НПО) | 3 | 2024-03-13 09:00 | 2024-03-13 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Поиск пробоотборника, запрос ТКП, согласование договора на оплату. Завести в 1С | 16 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-15 18:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Запросить ТКП на газовую смесь | 8 | 2024-03-13 11:00 | 2024-03-14 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переписка с "Мониторингом" (согласовать давление не менее 3 Мпа, утвердить состав смеси (конс.Чурсин)) | 32 | 2024-03-14 11:00 | 2024-03-20 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать на раб.группе необходимость покупки смеси | 2 | 2024-03-19 11:00 | 2024-03-19 13:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать в аренду пробоотборник с трансгаз Краснодар | 1 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-25 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Забрать баллон с трансгаза Краснодар | 3 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-03 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 1 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заправить баллон газом (у Соломичева в лаборатории) | 2 | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-03 10:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Отвезти баллон в лабораторию на анализ. Получить паспорт газа | 3 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Согласовать доставку купленного баллона в НПО, договориться с НПО ПОИСК по дате отгрузки баллона, завести заявку в деловых линиях | 4 | 2024-04-22 08:00 | 2024-04-22 12:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Заправить баллон газом (у Соломичева) | 2 | 2024-04-22 13:00 | 2024-04-22 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Отправить баллоны в Томск (2 шт) | 2 | 2024-04-22 15:00 | 2024-04-22 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Баллоны в Томске | 80 | 2024-04-23 08:00 | 2024-05-13 09:00
Организовать поездку в Томск представителей НПО (подписать служебное задание, билеты, гостиница) | 24 | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Командировка | 40 | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Испытания Опытного образца проведены | 0 | 2024-05-17 17:00 | 2024-05-17 17:00
Перенос полученных результатов испытаний в таблицу для расчета погрешностей | 3 | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 11:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчёт погрешностей по трём давлениям, сравнение с нормой по ГОСТ | 16 | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-17 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Расчет погрешностей по итогам испытаний. Оформление отчета | 24 | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-22 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Результат положительный? - > принятие решение о продолжении работ по проекту | 8 | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 17:00
Результат не достигнут. | 0 | 2024-05-22 17:00 | 2024-05-22 17:00
Орг.раб.группы с участием КС. Подготовить сводную таблицу с прод.моментами по продукту. Провести обучение. Собрать потребность (дорожные карты по планируемым заменам ГХ). Прозвонить несколько трансгазов, узнать по программам замены оборудования | 160 | 2024-05-23 08:00 | 2024-06-20 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласовать с ПСД продление проекта либо его закрытие | 2 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Сделать таблицу, расписать плюсы и минусы рамана и хроматографа | 5 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 14:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Консультация с лаборантом "Газпром трансгаз Краснодар" | 1 | 2024-05-31 08:00 | 2024-05-31 09:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Продление проекта согласовано | 0 | 2024-06-28 10:00 | 2024-06-28 10:00
Перепланировать проект до 31.12. Подготовить ДДС | 16 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Рассчитать новый бюджет проекта. Внести в УПП | 3 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить приказ на продление. | 2 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-11 14:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Поиск поставщиков на наиболее дорогие комплектующие (лазер, спектрометр, фотодетектор). Получить ТКП на покупку 1/10/100 шт. | 80 | 2024-07-11 11:00 | 2024-07-25 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ВКС с Петровым | 2 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение рабочих групп с ГКИ | 4 | 2024-07-25 11:00 | 2024-07-25 16:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка к защите экономической части ТЭТ. Подача документов в ЭО. Составить новый прогноз продаж соласно данным Милютенко. Раб.группа с Сысоевой | 8 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Изучить ISO, найти производителя LRGA (из ISO), узнать цену и тех. характеристики. | 24 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-03 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Подготовка заключения фин.службы, рабочая группа с СРНП | 8 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка к повторной защите экономики проекта на уровне ПСД (сделать сводную справку: спецификацию всех ТМЦ, цен на них, поставщиков, скидок и т.д) | 8 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Защита проекта на уровне ПСД. Принятие решения о дальнейшей работе над проектом | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект согласован. Принято решение о продолжении работ | 0 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 09:00
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-09 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовить выгрузку поверок с ФГИС Росстандарта по производителям хроматографов за 2020 - 2024 г. | 40 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Свести выгрузку поверок хроматографов в один файл, сделать диграмму по годам. | 8 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 17:00 | Ясыров Богдан Джумазаевич
Защита экономич.части проекта на уровне ПСД. Принятие решения о заключении Соглашения с Томском | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Переговоры с Петровым Д.В. (урегулирование ФОТ в части страховых взносов, переработка ФОТ на зп и на премии, контрольное согласование Соглашения) | 40 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование хоз.договора (вариант Томска) | 16 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-30 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка финальной версии Соглашения (уточнение схемы "оклад+KPI", детальное планирование работ по ОКР | 32 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Получение проекта Хоз. Договора. Согласование внутри НПО (СЗ 15729 от 30.09) | 2 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с юр.службой ИМКЭС. Переговоры с Петровым | 80 | 2024-09-30 10:00 | 2024-10-14 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Согласование с руководством ИМКЭС | 80 | 2024-10-14 10:00 | 2024-10-28 10:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Договор с СО РАН согласован и готов к подписанию | 0 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:00
Договор с ИМКЭС подписан | 0 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:00
Подготовка нового плана ОКР. Согласование с ГКИ, со Львовым. Корректировки с учетом их замечаний | 40 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-08 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Продублировать в ВКО "Интеллект" письменный запрос. Составить вопросы, согласовать с ПСД | 3 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 11:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка нового плана ОКР. Встреча Петрова | 16 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка плана с помесячной дискретностью. Согласование с Петровым | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проведение ВКС с Томском. Проработка вопроса взрывозащиты. Переработка плана ОКР с учетом новых работ. Запрос ТКП на раман (КНР). | 64 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-16 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка взрывозащиты. Перепланирование ОКР. | 24 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Вычитка НД (степень взрывозащиты) | 16 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Пересогласование версии №2 ХД. | 8 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Вычитка и правка ТЭТ. Подготовка к предзащите. | 16 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Предзащита ТЭТ | 2 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 10:00
Защита на уровне ПСД | 2 | 2024-12-27 10:00 | 2024-12-27 12:00
Пересогласование с Петровым итоговой версии договора | 8 | 2024-12-27 13:00 | 2025-01-01 12:00
Соглашение подписано | 0 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:00
Анализ Аршин, сведение данных, составление диаграмм | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проработка документов по раману (поиск международных стандартов по точности, составление запроса юристам, предзащита тэт с гки, созвон с Росстандартом, ВНИИГАЗ, ВНИИОФИ) | 24 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Отработка замечаний для вступления в реестр Новатэк (сбор документов, постановка задач по корректировке ТУ на ДД, заключение договора на аттестацию свар.оборудования и сварщика, поиск протоколов испытаний ТР ТС 012, 020 на TFG, UFL, CFM, определение импол | 40 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Закрытие проектов по МФР, накладным. Подготовка и сдача в архив | 4 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 12:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Составить проект ТЗ и заявки на НИОКР. | 160 | 2024-08-07 09:00 | 2024-09-04 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Предварительно согласовать заявку и ТЗ с Томском | 80 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-18 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Заявка на НИОКР согласована с Томском | 0 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 09:00
Направление заявки на НИОКР в Газпром | 2 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 11:00
Заявка на НИОКР направлена в Газпром | 0 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00
Командировка (Москва (Петров, Соломичев, Нагорная) с целью согласования и корректировки ТЗ с заказчиком НИОКР (Газпром трансгаз Москва). Проведение личной встречи | 80 | 2024-10-29 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Направить ТЗ на НИОКР на согласование в Газпром. Получить обратную связь | 160 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-09 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
ТЗ согласовано с Газпромом | 0 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-09 09:00
Направить проект ТЗ во ВНИИМ, получить обратную связь от Поповой Т.А. | 40 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-16 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Подготовка обоснования цены к заявке на НИОКР | 40 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Итоговая рабочая группа | 24 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-19 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
ТЗ согласовано | 0 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 09:00
ТЗ направлено в Газпром | 2 | 2024-12-19 09:00 | 2024-12-19 11:00
Подготовить презентацию о результатах проекта | 4 | 2025-02-04 13:00 | 2025-02-04 17:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Провести совещание по защите проекта на уровне ПСД | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:00
гибка | 2 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 10:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
покраска | 2 | 2024-09-02 10:00 | 2024-09-02 12:00 | Кравченко Владимир Александрович
Сборка РГА (производство №1) | 16 | 2024-09-02 13:00 | 2024-09-04 12:00 | Орехов Сергей Александрович
регулировка+настройка | 8 | 2024-09-04 13:00 | 2024-09-05 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Испытания ОТК (климат-камера, вибростенд, герметичность) | 24 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-10 12:00 | Лебедев Михаил Сергеевич
испытания (метрология) | 8 | 2024-09-10 13:00 | 2024-09-11 12:00 | Павлов Александр Сергеевич
поверка (Ростовский ЦСМ) | 0 | 2024-09-11 12:00 | 2024-09-11 12:00
логистика | 1 | 2024-09-11 13:00 | 2024-09-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
| 0 | 0001-01-01 00:00 | 0001-01-01 00:00