## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Оформление и выпуск распоряжения | 2 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 10:00 | Соловьева Екатерина Николаевна | ПУРС Мобильный ННовгород ЦСМ Верный
Установочное совещание с рабочей группой | 5 | 2024-06-19 08:00 | 2024-06-19 14:00 | Хаишбашян Алексей Левонович
Планирование проекта (Проджект) | 14 | 2024-06-20 10:00 | 2024-06-21 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
ДДС | 5 | 2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
БДР | 5 | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-25 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчёт премий | 5 | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 16:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Получить заключение ЭО | 10 | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-27 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Согласовать и оформит приказ | 2 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 11:00
Приказ издан | 0 | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 11:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2024-06-20 08:00 | 2024-06-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2024-06-21 08:00 | 2024-06-21 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2024-07-04 08:00 | 2024-07-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2024-07-05 08:00 | 2024-07-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2024-07-11 08:00 | 2024-07-11 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2024-07-12 08:00 | 2024-07-12 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2024-07-18 08:00 | 2024-07-18 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2024-07-19 08:00 | 2024-07-19 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2024-07-25 08:00 | 2024-07-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2024-07-26 08:00 | 2024-07-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2024-08-01 08:00 | 2024-08-01 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2024-08-08 08:00 | 2024-08-08 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2024-08-09 08:00 | 2024-08-09 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2024-08-15 08:00 | 2024-08-15 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2024-08-16 08:00 | 2024-08-16 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2024-08-22 08:00 | 2024-08-22 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2024-08-23 08:00 | 2024-08-23 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2024-08-29 08:00 | 2024-08-29 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2024-08-30 08:00 | 2024-08-30 08:30 | Хаишбашян Алексей Левонович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 1 | 0.5 | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 2 | 0.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 3 | 0.5 | 2024-08-02 08:00 | 2024-08-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 4 | 0.5 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 5 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 6 | 0.5 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Формирование отчётов по ЗП 7 | 0.5 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 1 | 0.5 | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 2 | 0.5 | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 3 | 0.5 | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 4 | 0.5 | 2024-07-03 08:00 | 2024-07-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 5 | 0.5 | 2024-07-09 08:00 | 2024-07-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 6 | 0.5 | 2024-07-10 08:00 | 2024-07-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 7 | 0.5 | 2024-07-16 08:00 | 2024-07-16 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 8 | 0.5 | 2024-07-17 08:00 | 2024-07-17 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 9 | 0.5 | 2024-07-23 08:00 | 2024-07-23 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 10 | 0.5 | 2024-07-24 08:00 | 2024-07-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 11 | 0.5 | 2024-07-30 08:00 | 2024-07-30 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 12 | 0.5 | 2024-07-31 08:00 | 2024-07-31 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 13 | 0.5 | 2024-08-06 08:00 | 2024-08-06 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 14 | 0.5 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 15 | 0.5 | 2024-08-13 08:00 | 2024-08-13 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 16 | 0.5 | 2024-08-14 08:00 | 2024-08-14 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 17 | 0.5 | 2024-08-20 08:00 | 2024-08-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 18 | 0.5 | 2024-08-21 08:00 | 2024-08-21 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 19 | 0.5 | 2024-08-27 08:00 | 2024-08-27 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 20 | 0.5 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 21 | 0.5 | 2024-09-03 08:00 | 2024-09-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 22 | 0.5 | 2024-09-04 08:00 | 2024-09-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 23 | 0.5 | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 24 | 0.5 | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 25 | 0.5 | 2024-09-17 08:00 | 2024-09-17 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 26 | 0.5 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 27 | 0.5 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 28 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 29 | 0.5 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 30 | 0.5 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 31 | 0.5 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 32 | 0.5 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 33 | 0.5 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 34 | 0.5 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 35 | 0.5 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 36 | 0.5 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 37 | 0.5 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 38 | 0.5 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 39 | 0.5 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 40 | 0.5 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 41 | 0.5 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 42 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 43 | 0.5 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 44 | 0.5 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 45 | 0.5 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 46 | 0.5 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 47 | 0.5 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 48 | 0.5 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с рабочей группой. 49 | 0.5 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-07-01 08:00 | 2024-07-01 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-07-08 08:00 | 2024-07-08 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-07-15 08:00 | 2024-07-15 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-07-22 08:00 | 2024-07-22 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-07-29 08:00 | 2024-07-29 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-08-05 08:00 | 2024-08-05 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-08-12 08:00 | 2024-08-12 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-08-26 08:00 | 2024-08-26 08:30 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.48 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.48 | 2024-09-09 08:00 | 2024-09-09 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.48 | 2024-09-16 08:00 | 2024-09-16 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.48 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.48 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.48 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.48 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.48 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.48 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.48 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.48 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.48 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.48 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.48 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.48 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 08:28 | Слоневский Георгий Сергеевич
Разработка полного комплекта КД для ПУРС | 480 | 2024-06-20 10:00 | 2024-09-12 10:00
Подбор и согласование CFM (Китай) для ПУРС | 240 | 2024-06-20 10:00 | 2024-08-01 10:00
КД разработанно | 0 | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 08:00
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 8 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 17:00
Металический профиль | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Компрессоры | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Закупка монтажных частей | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Прочие ТМЦ | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Лазерный раскрой деталей | 8 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-16 11:00
Изготовление изделий (ИП Иванов) | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Прочие затравы в ходе изготовления | 2 | 2024-10-15 11:00 | 2024-10-15 14:00
Приобретение Кориолисового расходомера с "головой" 20, 40 Dn (Китай) | 15 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-23 16:00
Металический профиль | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Компрессоры | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Закупка микро-электроники (Срок поставки 30.10.2024.) | 1 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 15:00 | Кравченко Вячеслав Сергеевич
Раскро, детали, обработка на стороне (10.10.2024) | 2 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-15 16:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Фланци, прокладки, ЧПУ на стороне (24.10.2024) | 10 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 16:00 | Румянцева Наталья Александровна
Создание заказов поставщикам, распределение обязанностей между менеджерами | 5 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Согласование заявок | 8 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 17:00 | Донцова Анна Егоровна
Закупка приборов и электронных деталей (10.09.2024) | 5 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 10:00 | Верещак Сергей Николаевич, Ершова Ирина Лаврентьевна
Закупка метала (24.10.2024) | 2 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 10:00 | Кравченко Сергей Сергеевич, Любченко Оксана Николаевна
Акцепт платежей по проектной деятельности | 6 | 2024-10-15 14:00 | 2024-10-16 11:00
Создание заказов на перемещение, взаимодействие с ОМТО, первичная документация. | 7 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 16:00 | Дроздова Екатерина Игоревна
Преобразователь Плотности | 6 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 15:00
Вудача сменных заданий, технический контроль | 10 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-09 10:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Маршрутные листы на прибор. Поэтапное отражение в 1С. Отчётность | 15 | 2024-10-10 10:00 | 2024-10-14 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовительные работы (Слесарные, сварочные, рама) | 48 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-29 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович, Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Работа ОМТО склад (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00 | Беденко Татьяна Владимировна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кравченко Сергей Сергеевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Стародубова Инна Юрьевна, Хозуян Иван Владимирович
отрезная Заготовки для рамы | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
отрезная Нержа на патрубки | 12 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Сварочные работы Сборка рамы. | 24 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-17 17:00
Покраска рамы. | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00 | Братан Никита Федорович , Дроздова Екатерина Игоревна, Пелих Даниил Юрьевич
Получение ТМЦ для сборки ПУРС мобильный. Работа с конструкторами по несоответствиям КД. | 15 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-18 10:00
Подготовка рабочего места для сборки ПУРС (мобильный) | 2 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 10:00 | Князев Денис Викторович
Сборка ПУРС моб | 60 | 2024-10-24 08:00 | 2024-11-02 12:00 | Князев Денис Викторович
Окончательная сборка прибора | 48 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-15 17:00 | Князев Денис Викторович
Сварка трубопроводов | 8 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-17 11:00
ЛНК/ОТК | 16 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-19 17:00
Работа ОМТО (в том числе закупка приходование транспортировка) сверхурочно | 0 | 2024-11-19 17:00 | 2024-11-19 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Хозуян Иван Владимирович
Доработка прибора (в том числе подкраска, слесарные/сварочные работы при необходимости) | 40 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проведение пооперационного контроля. | 8 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Проведение выходного контроля | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Слепцов Александр Алексеевич
Калибровка после покраски | 8 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 17:00 | Братан Никита Федорович , Царёв Даниил Валериевич
Установка готова | 0 | 2024-11-29 17:00 | 2024-11-29 17:00
Сборка шкафов автоматики | 10 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Разработка блока управления (Бутенко И.) | 6 | 2024-10-16 10:00 | 2024-10-16 17:00 | Попов Евгений Алексеевич
Проверка | 8 | 2024-10-31 10:00 | 2024-11-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Работы КБ завершены | 0 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 10:00
Калибровка ПУРС ЦСМ | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор откалиброван | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Предоставить готовую установку в КБ | 16 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Подготовка документации | 16 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-05 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Прибор готов к отгрузке | 0 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-05 17:00
Оформление документации | 8 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ прибора | 8 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Работы по отгрузке склад, транспортники | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Кургин Федор Владимирович
Прибор отгружен заказчику | 8 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 17:00
Подготовка презентации | 8 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Расчёт экономического эффекта | 8 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта (Приказ) | 8 | 2025-01-01 08:00 | 2025-01-01 17:00 | Слоневский Георгий Сергеевич
Проект сдан в архив | 8 | 2025-01-02 08:00 | 2025-01-02 17:00