## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
сопровождение задач 1 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич | Переработка АПК Донтел и Вьювер под Линукс с новым функционалом
сопровождение задач 2 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 3 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 4 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 5 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 6 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 7 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 8 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 9 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 10 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 11 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 12 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 13 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 14 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 15 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 16 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 17 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 18 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 19 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 20 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 22 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 23 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 24 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 25 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 26 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 27 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 28 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 29 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 30 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 31 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 32 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 33 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 34 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 35 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 36 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 37 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 38 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 39 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 40 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 41 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 42 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 43 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 44 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 45 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 46 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 47 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 48 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 49 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 50 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 51 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 52 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 53 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 54 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 55 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 56 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 57 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 58 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 59 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 60 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 61 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 62 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 63 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 64 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 65 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 66 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 67 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 68 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 69 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 70 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 71 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 72 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 73 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 74 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 75 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 76 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 77 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 78 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 79 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 80 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 81 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 82 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 83 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 84 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 85 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 86 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 87 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 88 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 89 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 90 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 91 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Черных Максим Анатольевич
сопровождение задач 92 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 1 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 2 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 3 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 4 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 5 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 7 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 8 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 9 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 10 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 11 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 12 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 13 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 14 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 15 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 16 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 17 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с рабочей группой проекта 18 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Черных Максим Анатольевич
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Черных Максим Анатольевич
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 09:00 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Черных Максим Анатольевич
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-04-28 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Львов Сергей Александрович
Распланировать план проекта | 64 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Львов Сергей Александрович
Распланироовать задачи и ресурсы под проект | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Львов Сергей Александрович
Ресурсы распланированы | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Провести установочное совещание | 2 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 11:00 | Львов Сергей Александрович
Расчитать ДДС | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Львов Сергей Александрович
Составить бюджет | 3 | 2025-05-28 11:00 | 2025-05-28 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-28 16:00 | Львов Сергей Александрович
Составить экономическое заключение | 4 | 2025-05-29 16:00 | 2025-05-30 11:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Защита проекта | 2 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 14:00 | Львов Сергей Александрович
Совет по качеству | 2 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 16:00 | Давыдов Артем Васильевич
Устранение замечаний | 2 | 2025-05-30 16:00 | 2025-06-02 09:00 | Львов Сергей Александрович
Экспертиза проведена | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Приказ подписан | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Начало проекта | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00
Разработать ТЗ на ПО | 31 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Анализ старого ПО | 10 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 11:00 | Резников Роман Павлович
ТЗ разработано | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
Совет по качеству (закрытие этапа Разработки ТЗ) | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Донченко Руслан Владимирович, Письменный Александр Анатольевич, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 4 | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Создание проекта ПО, основной архитектуры | 9 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-29 11:00 | Черных Максим Анатольевич
Создание БД, моделей таблиц, сервисов для работы с ней | 14 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-31 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Установка линукс РедОС на виртуальную машину и проверка работы БД | 6 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 15:00 | Черных Максим Анатольевич
Корректировка ПО и повторная проверка | 1 | 2025-07-31 15:00 | 2025-07-31 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка основной структуры ПО | 16 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка основного интерфейса ПО | 40 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка Dock раскладки | 40 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка сервера соединений | 8 | 2025-08-26 16:00 | 2025-08-27 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Отладка сервера соединений | 16 | 2025-08-27 16:00 | 2025-08-29 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка клиента Viewer | 80 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Лента параметров | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Тренды | 16 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Осциллограммы | 16 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-08 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Запись данных | 24 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (закрытие этапа разработки интерфейса и основной структуры проекта) | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Давыдов Артем Васильевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 6 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2025-10-30 16:00 | 2025-10-30 16:00
Разработка интрумента Отчеты | 8 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-06 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Архивы | 40 | 2025-11-06 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Состав газа | 32 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка интрумента Диагностика | 40 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (закрытие этапа) | 1 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-26 17:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
Разработка интрумента Эпюра потока | 40 | 2025-11-28 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы для работы с двухголовными устройствами | 40 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка системы для работы с устройствами с несколькими ПП | 40 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-18 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Возможность работы с Viewer удаленно (релейный сервер) | 64 | 2025-12-19 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработка инструмента Поверка канал P | 12 | 2025-08-13 16:00 | 2025-08-15 11:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал Т | 12 | 2025-08-15 16:00 | 2025-08-19 11:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка по расходу | 8 | 2025-08-19 16:00 | 2025-08-20 16:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 12 | 2025-08-20 16:00 | 2025-08-22 11:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Обновление ПО | 13 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-27 12:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 40 | 2025-11-05 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 33 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-18 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Протокол юстировки | 32 | 2025-11-18 14:00 | 2025-11-24 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента База приборов | 32 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-28 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Сведения о приборе | 24 | 2025-11-28 14:00 | 2025-12-03 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Сведения о поверках | 24 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-08 14:00 | Резников Роман Павлович
Работы не выполняются | 0 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 14:00
Разработка инструмента Обмен данными | 24 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-11 14:00 | Резников Роман Павлович
Работы не выполняются | 0 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-11 14:00
Разработка инструмента Настроечные параметры | 24 | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-10 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 24 | 2025-11-10 16:00 | 2025-11-13 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 24 | 2025-11-13 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 24 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-21 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 24 | 2025-11-21 16:00 | 2025-11-26 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 17 | 2025-11-26 16:00 | 2025-11-28 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Работы не выполняются | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Разработка инструмента Расчет физических свойств газов | 4 | 2025-12-11 14:00 | 2025-12-12 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настроечные параметры | 4 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Настройка бар. Давления | 4 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-15 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка скорости потока | 4 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест выходных сигналов F,I | 4 | 2025-12-15 14:00 | 2025-12-16 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Протокол юстировки | 4 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал P | 4 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка по расходу | 4 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка канал Т | 4 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-18 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Тест канала U (Поверка имитационным методом | 4 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Загрузка/сохранение настроек | 4 | 2025-12-18 14:00 | 2025-12-19 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Поверка – Тест pTZ | 4 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка инструмента Проверка имитационным методом МП 2023 | 4 | 2025-12-19 14:00 | 2025-12-22 09:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ТЗ | 12 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-23 14:00 | Резников Роман Павлович
Согласование ТЗ | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Донченко Руслан Владимирович, Резников Роман Павлович
Разработка ПО этап 1 | 80 | 2025-12-24 14:00 | 2026-01-07 14:00 | Резников Роман Павлович
Разработка ПО этап 2 | 80 | 2026-01-07 14:00 | 2026-01-21 14:00 | Резников Роман Павлович
Доработка ТЗ | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Согласование ТЗ | 4 | 2025-11-28 17:00 | 2025-12-01 12:00 | Донченко Руслан Владимирович, Черных Максим Анатольевич
Разработка ПО (этап 1) | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО (этап 2) | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО (этап 3) | 64 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 1 | 56 | 2025-12-25 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 2 | 64 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработка ПО часть 3 | 64 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-26 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработать программу испытаний | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович
Провести тестирование ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Резников Роман Павлович
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Устранить замечания после тестирования ПО | 64 | 2026-01-28 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 8 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (новое РЭ) | 1 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Разработать ТЗ на ПО | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
ТЗ разработано | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Совет по качеству (утверждение ТЗ) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Донченко Руслан Владимирович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Разработать ПО часть 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 2 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 3 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Черных Максим Анатольевич
Разработать ПО часть 5 (работа сервера с COM портами и модемами) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Разработать ПО часть 1 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 2 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 3 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Резников Роман Павлович
Разработать ПО часть 5 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Совет по качеству | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Разработать программу испытаний | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Самойлов Александр Иванович, Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Провести тестирование ПО | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Самойлов Александр Иванович, Черных Максим Анатольевич
Устранить замечания после тестирования ПО | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (результат испытаний) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Переработать РЭ (согласно функционалу нового ПО) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Ворошина Елена Владимировна, Черных Максим Анатольевич
Предоставить скриншоты и краткое описание для РЭ | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Совет по качеству (новое РЭ) | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Стаценко Виктор Валерьевич, Черных Максим Анатольевич
Корректировка после совета качества | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00 | Песоцкий Олег Владимирович, Резников Роман Павлович, Черных Максим Анатольевич
Акт результатов этапа подписан | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 09:00
Подготовить материалы для закрытия проекта | 7 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-10 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Подготовить ЭЗ по закрытию проекта | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Рассчитать итоговые затраты по проекту | 1 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести совещание по защите закрытия проекта | 1 | 2026-02-11 09:00 | 2026-02-11 10:00 | Черных Максим Анатольевич
Проект Завершен | 0 | 2026-02-11 10:00 | 2026-02-11 10:00