## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Провести установочное совещание | 8 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич | Переработка задатчика расхода на СПУ-3 по модификациям
Выпустить распоряжение о планировании | 8 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование работ по проекту | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование бюджета и ДДС проекта | 3 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 11:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Приказ подписан | 0 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Симоненко Анастасия Романовна
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Симоненко Анастасия Романовна
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-09-29 16:30 | 2025-09-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 09:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Учет списания ТМЦ 1 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Учет списания ТМЦ 2 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Проработать технические решения по задатчикам до 25м3/ч | 40 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-05 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать концепцию задатчика(корпус, воздухопроводы, управление и т.д.) | 40 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать возможные комплектующие для сборки задатчика | 40 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Метелёв Антон Геннадьевич
Первый вариант комплектующих подобран | 0 | 2025-06-23 17:00 | 2025-06-23 17:00
Провести совет по качеству | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Оформить заказ на ТМЦ | 4 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Оформить заказ на ТМЦ | 4 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать ЭКД на задатчик | 40 | 2025-06-24 15:00 | 2025-07-01 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести поиск альтернативных технических решений | 32 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-07 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Провести поисх подобного оборудования | 48 | 2025-07-07 15:00 | 2025-07-15 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Провести совет по качеству по альтернативным методам и оборудованию | 2 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Тех. Решения проработаны,, комплектующие заказаны | 0 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-15 17:00
Провести поиск подобного оборудования | 4 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Составление сводных спецификаций, оформление заявок на материалы | 2 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработать 3D модели под альтернативный набор оборудования на задатчик | 16 | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-18 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич
Разработана 3D модель | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:00
Изготовить комплектующие для трубной обвязки | 64 | 2025-07-18 13:00 | 2025-07-30 12:00
Сопровождение заказов на комплектующие. Формирование затрат по проекту | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проработка технического решения по задатчику расхода на СПУ-3 | 12 | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-31 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Изготовить материалы корпуса, элементы корпуса, кронштейны, и т.д. | 64 | 2025-07-30 13:00 | 2025-08-11 15:24
Разработать электрическую схему подключения | 8 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-12 15:24
Электрическая схема готова | 0 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-12 15:24
Провести опытную сборку задатчика для подтверждения тех. Характеристик | 72 | 2025-08-12 15:24 | 2025-08-25 15:24
Провести тестирование опытного образца с целью подтверждения ТХ | 40 | 2025-08-25 15:24 | 2025-09-01 15:24
Сборка схемы принципиальной для оценки максимальной производительности воздуходувки | 10 | 2025-08-25 15:24 | 2025-08-27 08:24 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение испытаний воздуходувки на герметичность собранной схемы принципиальной, испытания на определение максимального расхода и перегрева воздуходувки | 6 | 2025-08-27 08:24 | 2025-08-27 15:24 | Ефремов Алексей Петрович
Поиск альтернативного оборудования (корпус), разработка корпуса собственного изготовления, заказ материалов. | 18 | 2025-08-11 15:24 | 2025-08-14 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
Получение материалов со склада, изготовление магистрали | 8 | 2025-08-14 08:24 | 2025-08-15 08:24 | Метелёв Антон Геннадьевич
Изготовление опытного образца | 12 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести испытания ОО ЗР на ТХ | 4 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработка альтернативного варианта конструкции | 12 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Испытания проведены, ТХ соответствуют требуемым | 0 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-18 15:24
Конструкторский надзор, организация работ, проведение совещаний рабочей группы | 6 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Сборка схемы принципиальной воздуходувки СПУ-3-25 (3-16) с мембранным счетчиком для оценки максимальной производительности воздуходувки | 18 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-24 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Проведение испытаний на герметичность собранной схемы принципиальной | 2 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 10:00 | Ефремов Алексей Петрович
Испытания воздуходувки на определение максимального расхода и перегрева | 8 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Оформление результатов испытаний (Протокол №002/ОЭО-2025 от 22.09.2025) | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совет по качеству по результатам испытаний | 2 | 2025-09-18 15:24 | 2025-09-19 08:24 | Дейко Евгений Юрьевич
Результат получен, оценен, ,соответствует/не соответствует ТЭТ | 0 | 2025-09-19 08:24 | 2025-09-19 08:24
Подобрать блок питания для запитки воздуходувки (через регулятор) | 4 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Заказать блоки питания 2 шт. разной мощности | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Шацков Алексей Станиславович
Провести испытания полученных комплектующих | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проработка варианта задатчика в пластиковом корпусе, заказ материалов | 12 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-22 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Провести постановку задачи на управление клапаном, обсудить варианты исполнения | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Разработать схему управления запорным клапаном | 8 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Реализовать на макетной плате элементы согласно схеме управления запорным клапаном | 8 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Написать опытное ПО для управления клапаном(на основе ранее разработанной схемы) | 24 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Провести отладочные работы по работе ПО платы управления клапаном | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Разработать плату управления клапаном | 12 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Подготовить спецификацию на плату управления клапаном | 4 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
Проверить наполняемость платы на ТМЦ, предварительно ценить соответствие ТЭТ | 2 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-20 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Скорректировать ПО основе возникших доработок | 8 | 2025-11-20 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Ростовцев Вадим Александрович
ПО платы управления клапаном разработано | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
Провести электромонтаж и сборку эл.части в корпус | 9 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-20 14:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Провести сборку задатчика в корпус с платой управления клапаном | 4 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести проверку работоспособности платы управления в сборе с клапаном | 6 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 15:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести совет по качеству по плате управления клапаном | 2 | 2025-11-21 13:00 | 2025-11-21 15:00
Плата управления запорным клапаном разработана | 0 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 15:00
Подготовить КД на элементы задатчика расхода | 4 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Скомпоновать элементы в корпус с учетом удобства сборки- разборки, ремонта | 8 | 2025-11-10 13:00 | 2025-11-11 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проверка компоновки корпуса, уточнение расположения элементов управления. | 4 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 12:00 | Ефремов Алексей Петрович
Провести опытную сборку, внести корректировки в КД по факту нового корпуса | 8 | 2025-11-11 13:00 | 2025-11-12 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Переработать КД с учетом использования корпуса из алюминия | 8 | 2025-11-12 13:00 | 2025-11-13 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить спецификацию на задатчик (полную) отправить через СЗ на ОМТО для определения стоимости комплектующих входящих в состав задатчика | 8 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проработать внешние части на предмет болтов, гаек, креплений. Подготовить предложения по скрытию | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить эскизы апликаций, наполнение информацией, передать в ОР для работы дизайнеру | 4 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Перепроверить весь комплект КД на полноту(за искл. Платы упр клапаном. Уточнить ее размеры и разместить условно в корпусе ) | 16 | 2025-11-19 13:00 | 2025-11-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
КД разработано | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
По спецификациям проработать стоимость комплектующих | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Стоимость комплектующих проработана | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
Корректировка РЭ ТУАС.421251.001 РЭ и ПС ТУАС.421251.001 ПС на задатчик-регулятор расхода поверочной среды установки СПУ-3М | 24 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Терехова Елена Николаевна
РЭ и паспорт скорректировано | 0 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-21 17:00
Провести опробование задатчика, проверку на соответствие заданным техническим характеристикам | 8 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Ефремов Алексей Петрович
Оценка результатов работ проведена | 0 | 2025-11-27 17:00 | 2025-11-27 17:00
Провести анализ трудозатрат на изготовление задатчика | 16 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Подготовить экономическое заключение по проекту | 4 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 12:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Оценить соотвествие ТЭТ результата | 4 | 2025-11-28 13:00 | 2025-11-28 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Анализ трудозатрат проведен | 0 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-28 17:00
Переработка блока питания в 18В, тестирование задатчика на БП, тестирование на АКБ | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подбор блоков питания на 24 вольта, передача на создание номенклатур | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Установка удаленного рабочего стола на планшет с системой Андроид. Проверка работоспособности ПО с установкой через удаленный рабочий стол с ПК. | 8 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Установка ПО для Windows на обычный ПК, настройка ПО, установка связи с установкой , проверка работоспособности | 8 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Доработка установки выполнена | 0 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 08:00
Подготовить информацию по проекту | 4 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить презентацию | 2 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 15:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Подготовить папку по проекту | 2 | 2025-12-01 15:00 | 2025-12-01 17:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести итоговое совещание по проекту | 2 | 2025-12-02 08:00 | 2025-12-02 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проект завершен | 0 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:00