## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович | План развития Техническое сопровождение приборов
Составить план проекта | 121 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Откорректировать план | 1 | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 12:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести повторное совещание | 1 | 2025-03-31 13:00 | 2025-03-31 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Приказ утвержден | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-03-31 14:00 | 2025-03-31 14:00
Сопровождение выполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 6 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 7 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 13 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 14 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 20 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 21 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 24 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 25 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 26 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 27 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 28 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 29 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 30 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 32 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 33 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 34 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 35 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 38 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 39 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 40 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 41 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 42 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 43 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 44 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 45 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 46 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 47 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 48 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 49 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 50 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 51 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 52 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 53 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 54 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 55 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 56 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 57 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 58 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 59 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 60 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 61 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 62 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 63 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 64 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 65 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 66 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 67 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 68 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 69 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 70 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 71 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 72 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 73 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 74 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 75 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 76 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 77 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 78 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 79 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 80 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 84 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 85 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 86 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 87 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 88 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 89 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 90 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 91 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 92 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 93 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 94 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 95 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 96 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 97 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 98 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 99 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 100 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 101 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 102 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 103 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 105 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 106 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 107 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 108 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 109 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 110 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 111 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 112 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 113 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 114 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 115 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 116 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 117 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 118 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 119 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 120 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 121 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 122 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 123 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 124 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 127 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 128 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 129 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 130 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 131 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 132 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 133 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 134 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 135 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 136 | 0.5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 137 | 0.5 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 138 | 0.5 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 139 | 0.5 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 140 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 141 | 0.5 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 142 | 0.5 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 143 | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 144 | 0.5 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 145 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 146 | 0.5 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-31 08:00 | 2025-10-31 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 150 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 151 | 0.5 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 152 | 0.5 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 153 | 0.5 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 154 | 0.5 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-11 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 155 | 0.5 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-12 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 156 | 0.5 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 157 | 0.5 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 158 | 0.5 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 159 | 0.5 | 2025-11-18 08:00 | 2025-11-18 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 160 | 0.5 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 161 | 0.5 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 162 | 0.5 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 163 | 0.5 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 164 | 0.5 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 165 | 0.5 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 166 | 0.5 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Сопровождение выполнения задач 167 | 0.5 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Гайфулин Денис Александрович
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 4 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 4 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 4 | 4 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 5 | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 6 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 7 | 4 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 8 | 4 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бухгалтерское сопровождение проекта 9 | 4 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 12:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Разработать предложение по формированию отчетности инженера в 1С | 56 | 2025-03-31 14:00 | 2025-04-09 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание с 1С по взаимодействию | 2 | 2025-04-09 14:00 | 2025-04-09 16:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна
Провести рабочую группу по порядку отчетности в 1С | 2 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-10 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Крапковская Наталья Валерьевна, Левчикова Вера Владимировна
Подготовить структуру данных и перечень отчетности | 24 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
Провести рабочую группу по обсуждению структуры и порядка отчетности | 10 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-16 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки | 32 | 2025-04-16 11:00 | 2025-04-22 11:00 | Гайфулин Денис Александрович
Утвердить предложенный процесс и порядок отчетности инженера | 2 | 2025-04-22 11:00 | 2025-04-22 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Процесс и порядок отчетности инженера утвержден | 0 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-22 14:00
Провести рабочую группу по выработке инструмента для возможности форимрования отчетности | 8 | 2025-04-25 14:00 | 2025-04-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Подгготовить ТЗ для ERP | 40 | 2025-04-28 14:00 | 2025-05-07 14:00 | Левчикова Вера Владимировна
Собрать рабочую группу по обсуждению ТЗ | 8 | 2025-05-15 14:00 | 2025-05-16 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки в ТЗ | 16 | 2025-05-16 14:00 | 2025-05-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Согласовать ТЗ на уровне ИД | 8 | 2025-05-27 14:00 | 2025-05-28 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Внести корректировки в ТЗ | 24 | 2025-05-28 14:00 | 2025-06-02 14:00 | Гайфулин Денис Александрович, Левчикова Вера Владимировна
ТЗ согласовано | 10 | 2025-06-09 14:00 | 2025-06-10 16:00
Согласовать календарный план выполнения работ с отделом ERP | 8 | 2025-06-18 16:00 | 2025-06-20 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
План выполнения согласован, даты назначены | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00
Создать учетные записи 1С для инженеров КИПиА | 24 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-16 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Актуализация инструмента «БД по сопровождению оборудования (ТД)» | 24 | 2025-07-23 11:00 | 2025-07-28 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Корректировка этапов, правка инструмента автоматизации | 24 | 2025-08-01 14:00 | 2025-08-06 16:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Добавление вкладок «Финансовый отчет» и «Технический отчет»: | 24 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-18 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка формирования фин и тех отчетов | 24 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-27 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Создание шаблона согласования начальник СС, СБ, бухгалтерия | 24 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-08 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка работы и коректности формированяи отчетов на всех этапах | 24 | 2025-09-15 11:00 | 2025-09-18 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Подготовка презентации, согласование инструмента автоматизации | 16 | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-22 14:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Контроль выполнения | 8 | 2025-09-25 14:00 | 2025-10-03 11:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запуск в 1С Инструмента отчетности инженера | 10 | 2025-10-03 11:00 | 2025-10-06 14:00
Выпустить распоряжение о начале ОПЭ | 2 | 2025-10-08 14:00 | 2025-10-08 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести опытную эксплуатацию реализованной системы | 112 | 2025-10-08 16:00 | 2025-10-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести совещание по результатам опытной экспл. | 2 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-29 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Вснести изменеия согласно замечаниям | 40 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Гайфулин Денис Александрович
Обучение | 18 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-11 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовить акт об успешном завершении опытной эксплуатации | 8 | 2025-11-11 14:00 | 2025-11-12 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Собрать рабочую группу по выработке дальнейшего применения инструмента отчетности инженера | 8 | 2025-11-19 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Инструмент отчетности инженера введен в эксплуатацию с учетом дальнейшего развития. | 0 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Подготовить презентацию по результатам проекта | 8 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-21 14:00 | Гайфулин Денис Александрович
Провести защиту результатов проекта | 2 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 16:00 | Гайфулин Денис Александрович
Проект завершен | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00