## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение № о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-09-25 02:00 | 2025-09-25 02:00 |  | Получение декларации соответствия ТР ТС 004/020/2011 СПУ-3М
Выполнить планирование проекта | 16 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-26 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести предзащиту проекта (установочное совещание) | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Расчитать ДДС | 1 | 2025-09-29 10:00 | 2025-09-29 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить ПЗ | 1 | 2025-09-29 11:00 | 2025-09-29 12:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить запрос бюджета проекта | 1 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить бюджет проекта | 4 | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | 2025-09-30 18:00 | 2025-09-30 18:00
Запросить ЭО | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить документы для запуска, составить сз на защиту плана проекта | 2 | 2025-10-01 09:30 | 2025-10-01 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
ЭО получен | 0 | 2025-10-06 09:30 | 2025-10-06 09:30
Провести совещание по защите плана проекта | 1 | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Приказ подписан | 0 | 2025-10-20 10:30 | 2025-10-20 10:30
Начало проекта | 0 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-17 17:00
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Бутенко Юлия Андреевна.
Запрос коммерческого предложения от ОС | 8 | 2025-10-17 17:00 | 2025-10-20 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Коммерческое предложение получено от ОС | 0 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 17:00
Изучить коммерческое предложение, проанализировать и согласовать сроки и стоимость работ | 1 | 2025-10-20 17:00 | 2025-10-20 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Запросить договор и счет от ОС на проведение сертификационных работ | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор и счет от ОС получены в ЭДО | 0 | 2025-10-21 12:00 | 2025-10-21 12:00
Направить догвор на согласование в 1С | 1 | 2025-10-22 12:00 | 2025-10-22 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор согласован (в рамках НПО) | 0 | 2025-10-22 13:00 | 2025-10-22 13:00
Подписать согласованный договор в ЭДО | 0.5 | 2025-10-22 14:00 | 2025-10-22 14:30 | Романова Мария Константиновна
Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:30
Направить подписаный договор в ОС | 0.25 | 2025-10-22 14:30 | 2025-10-22 14:45 | Бутенко Юлия Андреевна
Запустить счет на согласование и оплату в 1С | 0.5 | 2025-10-22 14:45 | 2025-10-22 15:15 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:15
Оповестить ОС об оплате счета | 0.25 | 2025-10-23 15:15 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Договор заключен. Счет оплачен | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30
Запросить и получить заявку и список документов для проеведения работ | 0 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-23 15:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Заполнить заявку и подготовить перечнь документов | 4 | 2025-10-23 15:30 | 2025-10-24 10:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Отправить заявку и документы в ОС | 0.5 | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Заявка отправлена | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
РИСКИ! Есть замечания по предоставленным документам | 0 | 2025-10-31 10:00 | 2025-10-31 10:00
Заявка в ОС принята и зарегистрирована. Назначен исполнитель | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Макет ДС и протоколы испытаний сформирован ОС и предоставлен в НПО | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Ознакомится и проверить макет ДС и протоколы испытаний | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Риски! Внесение и согласование правок в ДС и протколы испытаний | 0 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Внесение и согласование правок в макете и ПИ. Отправка документов в ОС | 8 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-27 11:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Итоговый макет и ПИ получены в НПО на согласование | 0 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:00
Организовать совет по качеству этапа оформления ДС | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству этапа оформления ДС | 1 | 2025-10-29 11:30 | 2025-10-29 12:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Документы согласованы в НПО | 0 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 12:30
Отправка согласованных и подписанных от НПО документов в ОС | 0.5 | 2025-10-29 12:30 | 2025-10-29 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Макеты ДС подгружены в виде черновиков в личном кабинете НПО | 0 | 2025-10-31 13:00 | 2025-10-31 13:00
Организовать совет по качеству | 1 | 2025-10-31 14:00 | 2025-10-31 15:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-31 15:00 | 2025-10-31 16:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-31 16:00 | 2025-10-31 16:00
Зайти в личный кабинет ФГИС, сформировать счет на оплату для возможности публикации ДС | 8 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-06 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Направить счет на оплату в 1С | 0.5 | 2025-11-06 14:00 | 2025-11-06 14:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Счет оплачен | 0 | 2025-11-10 14:30 | 2025-11-10 14:30
Денежные средства поступили на счет НПО в кабинете ФГИС | 0 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 14:30
Зайти в личный кабинет сервиса регистрации дс с использованием ЭЦП Камнева П.Е.Опубликовать выгруженные черновики деклараций о соответствии | 2 | 2025-11-11 14:30 | 2025-11-11 16:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Организовать совет по качеству | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 09:30
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Декларация опубликована | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Декларациия соответвия опубликована и отображается на сайте ФСА | 0 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 16:30
Разместить ДС в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Романова Мария Константиновна
Организовать совет по качеству | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30
Провести совет по качеству | 1 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 09:30
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-14 17:30 | 2025-11-14 17:30
Запросить закрывающие документы(УПД) | 0.5 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-11 17:00
Подписать оригиналы закрывающих в ЭДО | 8 | 2025-11-11 17:00 | 2025-11-12 17:00 | Романова Мария Константиновна
Сдать оригинал закрывающих документов в бухгалтерию | 1 | 2025-11-12 17:00 | 2025-11-12 18:00
Запросить план-факт и экономическое заключение проекта | 1 | 2025-11-11 16:30 | 2025-11-11 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Подготовить план факт | 2 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
План-факт и экономическое заключение получены | 0 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 17:30
Запросить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-12 10:30 | 2025-11-12 11:30
Подготовить экономическое обоснование | 1 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 09:30
Экономическое заключение получено | 0 | 2025-11-19 09:30 | 2025-11-19 09:30
Подготовить акт выполненых работ проекта | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Подписать акт ВР проекта | 8 | 2025-11-12 17:30 | 2025-11-13 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-11-12 16:30 | 2025-11-12 17:30 | Бутенко Юлия Андреевна
Сделать СЗ о назначении даты совещания о закрытии проекта | 0.5 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-13 18:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Совещание проведено | 0 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:00
Сдать проект в архив | 3 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 13:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Проект сдан в архив | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00
Проект завершен | 0 | 2025-11-14 13:00 | 2025-11-14 13:00