## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
ОКР на лабораторный газоанализатор | 1466 | 2024-03-01 09:00 | 2024-11-13 11:00 |  | Портфель РАМАН
Утверждение типа лабораторный | 1112 | 2025-01-13 08:00 | 2025-07-24 18:00
ОКР на потоковый газоанализатор | 2594 | 2025-01-13 09:00 | 2026-04-10 11:00
Постановка на производство | 960 | 2025-01-13 09:00 | 2025-06-27 18:00
Внесение изм. в ОТ (потоковый) | 1120 | 2026-01-12 09:00 | 2026-07-24 18:00
Организация производства | 1040 | 2025-07-01 09:00 | 2025-12-29 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич
Организация продаж | 2000 | 2026-01-12 09:00 | 2026-12-25 18:00 | Зарипов Алексей Рамильевич, Матросов Иван Иванович, Петров Дмитрий Витальевич, Россомахин Игорь Николаевич