## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение о планировании проекта | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Соломичев Роман Игоревич | Постановка на производство ВЧ УЗД для расходомеров газа
Разработка плана проекта | 16 | 2025-05-19 10:00 | 2025-05-21 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Корректировка плана проекта | 4 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Расчет бюджета проекта, подготовка ДДС, ЭО | 2 | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-26 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Соломичев Роман Игоревич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка приказа и документов на запуск проекта | 2 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов к запуску, презентации, информации для определения ЭЭ | 2 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по запуску проекта с заказчиком | 1 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-27 14:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Соломичев Роман Игоревич
Приказ на проект утвержден | 0 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 13:00
Провести установочное совещание | 1 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 14:00 | Соломичев Роман Игоревич
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 29 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 30 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 31 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 32 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 33 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 36 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 37 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 38 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 39 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 40 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 43 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 44 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 45 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 46 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 47 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 50 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 51 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 52 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 53 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 54 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 57 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 58 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 59 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 60 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 61 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 64 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 65 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 66 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 67 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 68 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 71 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 72 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 73 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 74 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 75 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 78 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 79 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 80 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 81 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 82 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 85 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 86 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 87 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 88 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 89 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 92 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 93 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 94 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 95 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 96 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 99 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 100 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 101 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 102 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 103 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 106 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 107 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 108 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 109 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 110 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 111 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 112 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 113 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 114 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 115 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 116 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 117 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 6 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 7 | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 13 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 14 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 20 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 21 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 1 | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 2 | 1 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 3 | 1 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 4 | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 5 | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 8 | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 9 | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 10 | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 11 | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 12 | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 15 | 1 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 16 | 1 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 17 | 1 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 18 | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 19 | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 22 | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 23 | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 24 | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 25 | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Соломичев РИ
Сопровождение выполнения задач 26 | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 1 | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 2 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 3 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с проектной группой 4 4 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Соломичев РИ
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Соломичев РИ
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 1 | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 2 | 2 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 3 | 2 | 2025-08-30 09:00 | 2025-08-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 4 | 2 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 5 | 2 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов по ЗП 6 | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Соломичев РИ
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Соломичев РИ
Закупить трубу 14х2 5м | 2 | 2025-06-02 14:00 | 2025-06-02 16:00 | Кулешова Наталья Станиславовна, Мозговая Вероника Викторовна
Закупить текатрон ф10 4м | 2 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-02 15:00 | Донцова Анна Егоровна, Ершова Ирина Лаврентьевна, Кулешова Наталья Станиславовна
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-202 | 8 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 12:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверить КД | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в КД | 4 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать (актуализировать) КД на УЗД-141 (Аналог УЗД-141-Ж) - керамика ПКВ-460 ф8х6 мм. Длину УЗД синхронизировать с УЗД-201.25 на давления до 25 МПа | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработать КД на УЗД-141 (Аналог БРЗ 228-04-10,0) - ремонтные приборы - керамика ЦТС-19 ф8х1,6мм. | 4 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Проверить КД | 2 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внести правки в КД | 4 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:30
Внести номенклатуры на детали и материалы | 5 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 09:00 | Ворошина Елена Владимировна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 1 | 2 | 2025-06-25 15:00 | 2025-06-25 17:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 2 | 2 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Разработать ресурсные спецификации на УЗД Вар. 3 | 2 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 12:00 | Нохаева Вероника Андреевна
КД на УЗД разработано и внесено в 1С | 0 | 2025-06-30 12:00 | 2025-06-30 12:00
Разработка вариантов оснастки для штамповки мембран со стаканом | 6 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Доработка оснастки для прихватки хвостовика (нормированный прижим). Подготовка КД на детали | 6 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка КД на оснастку для склейки пьезопакетов | 4 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Разработка новых ложементов для ВЧ УЗД | 8 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-05 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Внесение номенклатур | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Кобцева Инесса Геннадьевна
Заказ на изготовление деталей оснастки | 2 | 2025-06-16 10:00 | 2025-06-16 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Заказ раскроя коматекс | 2 | 2025-06-16 13:00 | 2025-06-16 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Сборка ложементов | 8 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-02 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Изготовление деталей оснастки | 40 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-23 15:00 | Кисляков Александр Александрович, Князев Денис Викторович, Романенко Евгений Александрович, Ткаченко Владимир Витальевич, Хухарев Максим Николаевич
Изготовление винтов прижима ложемента для маркировки УЗД | 16 | 2025-08-01 15:00 | 2025-08-05 15:00 | Хало Сергей Дмитревич
Оснастка изготовлена | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
Разработка инструкции по изготовлению ВЧ УЗД (доработка ИС УЗД-201-25.00.00.000) | 16 | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка СОПов по изготовлению УЗД | 8 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду паровки УЗД | 8 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по стенду СГК | 8 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-02 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений в инструкцию (создание новых) по Маркиратору | 8 | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-03 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Инструкции готовы | 0 | 2025-07-01 12:00 | 2025-07-01 12:00
Провести обучение по ВЧ УЗД | 2 | 2025-07-01 13:00 | 2025-07-01 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Обучение проведено | 0 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 15:00
Составить ТЗ на доработку стендов для программистов | 16 | 2025-06-02 13:00 | 2025-06-04 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ложемента для стенда маркировки. Выдать файлы DXF | 8 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-05 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Заказ раскроя ложемента | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна, Мохначев Сергей Игоревич
Сборка ложемента | 1 | 2025-07-01 15:00 | 2025-07-01 16:00 | Кононенко Максим Александрович .
Подготовка шаблонов для массовой маркировки ВЧ УЗД | 2 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 11:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внести изменения и размножить шаблоны маркировки УЗД с учетом ложемента | 6 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 14:00 | Шацков Алексей Станиславович
Внесение изменений в ПО стенда маркировки | 8 | 2025-07-02 16:00 | 2025-07-03 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Широков Игорь Викторович
Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Черных Екатерина Викторовна
Пробная маркировка УЗД | 8 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Кравченко Владимир Александрович
УЗД отмаркиованы | 0 | 2025-07-03 14:00 | 2025-07-03 14:00
Разработка ТЗ на доработку стенда | 3 | 2025-07-07 16:00 | 2025-07-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда (переключение настроек 150 / 250 кГц) | 40 | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-31 10:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда | 4 | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда: добавление новых настроек | 40 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда | 2 | 2025-11-26 15:00 | 2025-11-26 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда по результатам проверки | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Повторная проверка ПО стенда | 8 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.5 | 2025-12-04 17:00 | 2025-12-04 17:30
Стенд паровки доработан | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
Создать файл настроек для ВЧ УЗД при заливке в приборы FC, FV _ линейка ДУ | 2 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Создать файлы эталонных осцилограмм | 2 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Скопировать файл настроек в стенд | 2 | 2025-09-03 16:00 | 2025-09-04 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изменение ПО стенда СГК для возможности выбора новых файлов под ВЧ УЗД | 12 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 14:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | 2025-09-05 14:00 | 2025-09-05 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ПО стенда СГК | 8 | 2025-09-05 16:00 | 2025-09-08 16:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 2 | 2025-10-14 16:00 | 2025-10-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Исправление работы ПО Стенда | 16 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Песоцкий Олег Владимирович
Проверка работы ПО стенда СГК | 4 | 2025-10-30 08:00 | 2025-10-30 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
ПО Стенда СГК доработано | 0 | 2025-10-30 12:00 | 2025-10-30 12:00
Стенды доработаны | 0 | 2025-12-04 17:30 | 2025-12-04 17:30
Заказать детали для УЗД на изготовление | 2 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление деталей: стаканы, вставки | 10 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-14 14:00 | Есипенко Олег Владимирович, Кисляков Александр Александрович, Кичевой Алексей Владимирович, Князев Денис Викторович, Сунгатуллин Виталий Харисович
Подготовка колпачков для УЗД (75 шт) | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Контроль изготовленных деталей, передача на сборку. | 2 | 2025-07-21 14:00 | 2025-07-21 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Передать имеющиеся комплектующие на сборку. Инструкции по сборке УЗД | 2 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Контроль за сборкой УЗД. Отработка инструкций сборщиками. Внесение изменений в инструкцию по сборке | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Расчет толщины согласующего слоя с привлечением ИИ, разработка мат.модели с калькулятором | 16 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Помощь в наладке станка для резки СС | 12 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-25 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Детали готовы | 0 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-05 15:00
Изготовление согласующих слоев 1,5 .. 1,3 мм | 8 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич, Кравченко Владимир Александрович, Широков Игорь Викторович
Подготовка материалов к сборке: пропитка, провода, мембраны | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Кравченко Владимир Александрович, Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Изготовление уплотнительных (центровочных) колез из силикона, твердость 20..30 по Ш.Д. | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Кармиркодиева Людмила Федоровна
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка режущего станка. | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
СС изготовлены | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Изменение РЭ по ВЧ УЗД | 8 | 2025-08-05 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Изменение ПС | 8 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-07 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Изменение ТУ*если нужно | 8 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-08 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Соломичев Роман Игоревич
Переработка и подписание программы ПСИ | 8 | 2025-08-08 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Провести СК по доработанной документации | 1 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-11 16:00
Документация дополнена | 0 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-06 15:00
Составить ТЗ на доработку ОЛ UFG по ВЧ УЗД | 4 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ТЗ на ОЛ с проведение совещания | 5 | 2025-07-29 12:00 | 2025-07-30 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ОЛ | 16 | 2025-08-06 10:00 | 2025-08-08 10:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Подготовить материал для разработки КД на преобразователи. Дать задание конструктору | 3 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 10 МПа) | 2 | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 10 МПа) | 3 | 2025-07-22 13:00 | 2025-07-22 16:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 10 МПа) | 3 | 2025-07-22 16:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -1 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 10:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -2 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 12:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -3 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 13:00 | 2025-07-23 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -4 размер (до 25 МПа) | 2 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-23 17:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -5 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 11:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработать КД на преобразователи пьезоэлектрические (УЗД+втулки ) -6 размер (до 25 МПа) | 3 | 2025-07-24 11:00 | 2025-07-24 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 1,6 МПа | 16 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-31 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 6,3 МПа | 16 | 2025-07-31 15:00 | 2025-08-04 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 10 МПа | 16 | 2025-08-04 15:00 | 2025-08-06 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 16 МПа | 24 | 2025-08-06 15:00 | 2025-08-11 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
Разработка КД на УЗПР UFG Ду50 ..500 / 25 МПа | 24 | 2025-08-11 15:00 | 2025-08-14 15:00 | Чугунов Артём Дмитриевич
КД разработано | 0 | 2025-07-29 15:00 | 2025-07-29 15:00
Внести номенклатуры новых сборок преобразователей акустических (6 + 6 исполнений). Подготовить ресурсные спецификации | 24 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-28 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 1,6 МПа | 24 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-02 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 6,3 МПа | 24 | 2025-09-02 15:00 | 2025-09-05 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Создание номенклатур УЗПР и ресурсных спецификаций Ду-50..500 / 10 МПа | 24 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-10 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Ресурсные спецификации разработаны | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
Создать параметры верификации на новые исполнения УЗПР с ВЧ УЗД | 16 | 2025-08-28 15:00 | 2025-09-01 15:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Доработать ОЛ с новыми параметрами верификации | 40 | 2025-09-01 15:00 | 2025-09-08 15:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Верификация произведена | 0 | 2025-08-28 15:00 | 2025-08-28 15:00
Тестирование ОЛ на копии WEB | 1 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-08 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доработка ОЛ | 8 | 2025-08-08 11:00 | 2025-08-11 11:00 | Ткачева Надежда Юрьевна
Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30
ОЛ изменен | 0 | 2025-08-11 11:30 | 2025-08-11 11:30
Демонтаж старых и монтаж новых новых УЗД в UFG. Проверка UFG на герметичность.Передача Кононенко М. для сухой калибровки | 21 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-12 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Калибровка нуля. Настройка прибора | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Замена УЗД с СС 1,3мм на 1,5мм. Передача UFG на метрологию и ПСИ. Передача пуансона на закалку и на производство | 8 | 2025-08-12 11:00 | 2025-08-13 11:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Провести испытания согласно программе ПСИ | 16 | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-19 15:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Пересборка произведена | 0 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 11:00
Изготовление разнотолщинных СС совместно с участком УЗД. Настройка станка МК200 | 16 | 2025-09-15 15:30 | 2025-09-17 15:30 | Воробьев Глеб Николаевич
Разработка КД на преобазователь УЗ для UFG-F-C (алюминиевая втулка + УЗД-143) | 12 | 2025-09-22 15:00 | 2025-09-24 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Подготовка расходомера (втулок к расходомеру, Ду-100..150) к испытаниям на расходе и климатике | 4 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-04 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Проверка УЗД 141-25. Снятие показаний расходомера на воздухе и азоте | 12 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 15:00 | Кононенко Максим Александрович .
Снятие характеристик на давлении и температуре | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Проведение испытаний UFG-F №201006 (калибровка по скорости потока, проверка, повторная калибровка, корректировка настроек) | 10 | 2025-09-05 10:00 | 2025-09-08 12:00 | Борох Даниил Сергеевич
Проведение испытаний климатических | 8 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Линиченко Павел Альбертович
Подготовить протоколы и отчет по испытаниям | 2 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 12:00 | Линиченко Павел Альбертович
Контроль за передачей инструкции по изготовлению УЗД-141/141-25 | 2 | 2025-09-10 11:00 | 2025-09-10 14:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Получение УЗД-141-25 (длинные хвостовики) на участке УЗД. Передача Кононенко для испытаний, получение отчетов по испытаниям | 17 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-12 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Получение от участка УЗД УЗД-141 для установки в УЗПР UFG-F-V. Выполнение настроек | 2 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-18 17:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Сборка и проверка УЗД с пробным СС (плотность 750 кг/м3) | 6 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Измерение длины путей лчей на трех типоразмерах UFG | 1.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 09:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Монтаж новых УЗД-141-25 во втулки для проведения испытаний | 1 | 2025-09-19 09:30 | 2025-09-19 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Испытания УЗД-141-25 при 70С и 20 Мпа | 8 | 2025-09-22 10:30 | 2025-09-23 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Модернизация стенда паровки промышленных УЗД | 14 | 2025-09-22 13:30 | 2025-09-24 10:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Проверка работы стенда паровки промышленных УЗД | 1 | 2025-09-30 10:30 | 2025-09-30 11:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Работы проведены | 0 | 2025-09-30 11:30 | 2025-09-30 11:30
Проверка на стенде паровки нового СС | 1 | 2025-10-01 11:30 | 2025-10-01 13:30 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Создание извещения об изменении инструкции по изготовлению УЗД для UFG-H | 2 | 2025-10-07 13:00 | 2025-10-07 15:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Доработка ложемента для стенда паровки промышленных УЗД | 6 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-16 12:00 | Емельяненко Даниил Сергеевич
Стенд готов к работе | 0 | 2025-10-16 12:00 | 2025-10-16 12:00
Корректировка КД на UFGv-200-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-01 10:00 | 2025-10-01 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-200-ANSI600.02.20.000 | 4 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-02 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-065-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-02 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-065-63.02.20.000 | 4 | 2025-10-02 15:00 | 2025-10-03 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-02 | 4 | 2025-10-03 10:00 | 2025-10-03 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-03 15:00 | 2025-10-06 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-06 10:00 | 2025-10-06 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-06 15:00 | 2025-10-07 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-500-ANSI600.02.20.000 | 4 | 2025-10-07 10:00 | 2025-10-07 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-07 15:00 | 2025-10-08 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-250.02.20.000 | 4 | 2025-10-08 10:00 | 2025-10-08 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000 | 4 | 2025-10-08 15:00 | 2025-10-09 10:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Корректировка КД на UFGv-400-100.02.20.000-01 | 4 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 15:00 | Мохначев Сергей Игоревич
Выпуск извещения | 2 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-09 17:00 | Мохначев Сергей Игоревич
КД скорректировано | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
Закупка полиуреатановой инструментальной доски 1500*500*500мм 560 | 2 | 2025-10-07 11:30 | 2025-10-07 14:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Заказ поставщику оформлен | 0 | 2025-10-07 14:30 | 2025-10-07 14:30
Сборка партии УЗД: сварка мембран, формовка, склейка, основная сборка, сварка, заделка плат | 5 | 2025-10-09 15:00 | 2025-10-10 11:00 | Черных Екатерина Викторовна, Широков Игорь Викторович
Сварка датчиков, нарезка СС на UFG-H. Сборка датчиков для последующих испытаний | 6.5 | 2025-10-10 11:00 | 2025-10-13 09:30 | Кравченко Владимир Александрович
Отбор эталонных УЗД для стенда паровки | 8 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-14 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Замеры длины ВЧ УЗД. Настройка, постановка на стенд сухой калибровки | 6 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Провести совет по качеству | 0.5 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:30
Партия УЗД собрана и проверена | 0 | 2025-10-14 15:30 | 2025-10-14 15:30
Подбор материалов и методов нанесения защитных покрытий на УЗД | 20 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-17 10:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Отработка режимов обработки керамики УФ лазером | 20 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Материалы подобраны | 0 | 2025-10-21 15:00 | 2025-10-21 15:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Проведение ПСИ на кубик Ду-50 (№195455). Подготовка протокола ПСИ | 6 | 2025-10-22 10:00 | 2025-10-22 17:00
Провести совет по качеству | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Давыдов Артем Васильевич, Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Расчет себестоимости УЗД ВЧ (141, 143) | 4 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 15:00 | Близнюкова Елена Олеговна
Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Черных Максим Анатольевич
Внести корректировки в ПС по выбору типа УЗД: ВЧ/не ВЧ, материала: нерж. / титан | 2 | 2025-11-21 15:00 | 2025-11-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Себестоимость рассчитана | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Расчет лимитов при закрытии проекта | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Ковалева Кристина Александровна
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2025-12-05 10:00 | 2025-12-08 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформление служебной записки на организацию совещания по закрытию проекта | 1 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 11:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 2 | 2025-12-08 11:00 | 2025-12-08 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка презентации по завершению проекта | 2 | 2025-12-08 14:00 | 2025-12-08 16:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести обучение КС по работе с новой функцией в ОЛ | 1 | 2025-12-08 16:00 | 2025-12-08 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовка документов при закрытии проекта | 2 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Документы для закрытия проекта подготовлены. Проект сдан в архив | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00
Проект завершен 31.10 - > 28.11 | 0 | 2025-12-09 11:00 | 2025-12-09 11:00