## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распоряжение о планировании проекта выпущено | 0 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:00 |  | Проведение сертификационных испытаний и прохождение экспертизы промышленной безопасности на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ
Выполнить планирование проекта | 8 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Провести предзащиту у ГК | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству для запуска проекта | 1 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить ДДС | 2 | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 14:00 | Якушев Александр Андреевич
подготовить запрос бюджета проекта | 0.5 | 2025-03-05 14:00 | 2025-03-05 14:30 | Якушев Александр Андреевич
сделать бюджет проекта | 2 | 2025-03-05 14:30 | 2025-03-05 16:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 16:30
Запросить ЭО | 0.5 | 2025-03-05 16:30 | 2025-03-05 17:00 | Якушев Александр Андреевич
составить ЭО проекта | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
ЭО получен | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
Подготовить документы для запуска | 4 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
провести совещание по запуску проекта | 1 | 2025-03-07 13:00 | 2025-03-07 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Приказ подписан | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Начало проекта | 0 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-08-15 09:30 | 2025-08-15 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 153 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 154 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | 2025-03-07 14:30 | 2025-03-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:00
договор получен от ВНИИФТРИ | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
согласовать и зарегистрировать в 1С договор с ВНИИФТРИ | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
договор с ВНИИФТРИ зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
запросить актуальную выписку на контрагента | 0.5 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
запросить доверенность на подписанта со стороны контаргента | 0.5 | 2025-03-07 14:30 | 2025-03-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
запросить перечень документов для проведения работ по сертификации | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:00
договор получен от АО "РОСТЕСТ" | 0 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-10 15:00
согласовать и зарегистрировать в 1С договор с АО "РОСТЕСТ" | 3 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 09:00 | Якушев Александр Андреевич
договор с АО "РОСТЕСТ" зарегистрирован и согласован | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
договора заключены | 0 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:00
запросить счет на оплату работ от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
счет получен | 0 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 09:30
создать заявку на дс в 1с | 1 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 10:30 | Якушев Александр Андреевич
согласовать заявку на ДС | 3 | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
счет от ВНИИФТРИ оплачен | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
запросить счет на оплату работ от АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Якушев Александр Андреевич
счет получен | 0 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 09:30
создать заявку на дс в 1с | 1 | 2025-03-11 09:30 | 2025-03-11 10:30 | Якушев Александр Андреевич
согласовать заявку на ДС | 3 | 2025-03-11 10:30 | 2025-03-11 14:30 | Якушев Александр Андреевич
счет от АО "РОСТЕСТ" оплачен | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Счета оплачены | 0 | 2025-03-11 14:30 | 2025-03-11 14:30
Формирование договора ГПК привлекаемых на аутсорсинг сотрудников | 3 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-07 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
получить паспорт трубопровода | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить руководство по эксплуатации | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить проектную документацию (чертежи) | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
получить результаты прочностных расчетов | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Ворошина Елена Владимировна, Якушев Александр Андреевич
данные о применяемых материалах | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о полуфабрикатах | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о комплектующих | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о сварочных материалах | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о способах и параметров режимов сварки и термической обработке | 4 | 2025-03-11 15:00 | 2025-03-12 10:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
данные о методах и результатах неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Клементьев Михаил Олегович, Якушев Александр Андреевич
получить сведения о проведенных испытаниях | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить протоколы входного контроля на материалы и комплектующие | 4 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 15:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить СС и ДС на материалы и комплектующие изделия в составе эталона | 4 | 2025-03-10 15:00 | 2025-03-11 10:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
получить данные об аттестациях сварщиков и специалистов неразрушающего контроля | 4 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-11 15:00 | Улановский Константин Владимирович
ведомость упаковочная на все грузовые места | 0.5 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-07 15:30 | Донцова Анна Егоровна
упаковочные листы на каждую единицу тары | 8 | 2025-03-07 15:30 | 2025-03-10 15:30 | Донцова Анна Егоровна
опись на ЭД | 0.5 | 2025-03-10 15:30 | 2025-03-10 16:00 | Донцова Анна Егоровна
страховой полис на груз | 0.5 | 2025-03-10 16:00 | 2025-03-10 16:30 | Донцова Анна Егоровна
копию накладной CMR на груз | 0.5 | 2025-03-10 16:30 | 2025-03-10 17:00 | Донцова Анна Егоровна
документы получены | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
вычитка документов | 8 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
отправка документов в АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Якушев Александр Андреевич
документы в АО "РОСТЕСТ" отправлены | 0 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 08:30
Разработка документации по оценки опасности воспламенения ГПСЭ. Передача дел и договор по получению деклараций ТР ТС на ГПСЭ. Просчеты работ специалистов НПО и ВНИИФТРИ. Составление договора на получение деклараций совместно с Якушевым А.А. | 32 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Евсюков Алексей Андреевич
получить паспорт трубопровода | 8 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
получить руководство по эксплуатации | 8 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
документы получены | 0 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 15:00
вычитка документов | 8 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
отправка документов во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:30 | Якушев Александр Андреевич
документы во ВНИИФТРИ отправлены | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
документы отправлены | 0 | 2025-03-13 15:30 | 2025-03-13 15:30
Конкурс на проведение работ по сертификации ГПСЭ выигран НПО "Турбулентность-ДОН" | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00
Гос.контракт №039 на право проведения работ по сертификации заключен | 0 | 2025-04-21 18:00 | 2025-04-21 18:00
запросить подписанный контракт на проведение сертификационных испытаний между ВНИИМ и НПО | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Контракт получен | 0 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 08:30
Запросить доверенность на право предоставления интересов ВНИИМ | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные документы предоставлены | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
НПО ТД может представлять интересы ВНИИМ при подтверждении соответствия | 0 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 13:30
запросить договор у АО "РОСТЕСТ"; выписку из реестра ЕГРЮЛ, доверенность на подписанта | 0.5 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены | 0 | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 10:30
Зарегистрировать договор в 1С согласовать и подписать договор | 2 | 2025-04-24 10:30 | 2025-04-24 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Получены замечания. Согласовать корректировки с АО Ростест | 2 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-24 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Корректировки согласованы. Повторное согласование в 1С и подписание договора | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 15:30
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-24 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 1 | 2025-04-24 16:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Договор перезаключен | 0 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 08:30
Подготовить письмо на аннулирование заявки во ВНИИФТРИ (в связи с получением нового контракта) | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо в НПО | 2 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить письмо во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-24 14:00 | 2025-04-24 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Созвониться с представителем ВНИИФТРИ для выявления статуса получения и назначения ответственных | 0.5 | 2025-04-25 14:30 | 2025-04-25 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Письмо получено. Заявка Аннулирована | 0 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 15:00
Запросить у ВНИИФТРИ новый договор, доверенность на подписанта | 1 | 2025-04-25 15:00 | 2025-04-25 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИФТРИ. Узнать, проверить принятие в работу и исполнителей | 0 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 16:00
Новый договор от ВНИИФТРИ получен на почту | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Изучить договор, Зарегистрировать договор в 1С согласовать и устранить замечания | 2 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить скорректированный договор повторно во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-05-19 11:00 | 2025-05-19 11:30
Договор получен и подписан со стороны ФНИИФТРИ | 0 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 11:30
Согласовать и подписать договор со стороны НПО | 4 | 2025-05-21 11:30 | 2025-05-21 16:30
Договор подписан со стороны НПО | 0 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-21 16:30
Получить новый счет об оплате | 0.5 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить письмо о перезачете ДС со старого в счет нового договора | 1 | 2025-05-21 16:30 | 2025-05-22 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать письмо, зарегистрировать письмо в 1с, подписать, отправить заказчику | 1 | 2025-05-22 08:30 | 2025-05-22 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Письмо о перезачете ДС отправлено | 0 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:30
Письмо не согласовано. Требуется возарат ДС со старого счета и оплата нового счета | 0 | 2025-05-22 09:30 | 2025-05-22 09:30
Сформировать письмо о анулировании старого договора и возврат ДС | 1 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-22 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Составить гарантийное письмо об оплате счета по новому договору. Зарегистрировать в 1с, отправить во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-22 11:00 | 2025-05-22 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Гарантийное письмо отправлено. Зарегистрировано во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-22 12:00 | 2025-05-22 12:00
Проверить возврат ДС со старого договора. | 0.5 | 2025-05-22 13:00 | 2025-05-22 13:30 | Якушев Александр Андреевич
ДС поступисли на счет НПО | 0 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 13:30
Зарегистриовать счет 1С, согласовать и оплатить счет | 2 | 2025-05-22 13:30 | 2025-05-22 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Договор заключен. Счет оплачен. | 0 | 2025-05-22 15:30 | 2025-05-22 15:30
запросить конструкторскую документацию на изделие от ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Якушев Александр Андреевич
запросить паспорт изделия у ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Якушев Александр Андреевич
запросить копию контракта № 120-52/2021 от 03.08.2021 года (изготовление) у ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-14 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Документы от ВНИИМ получены | 0 | 2025-04-16 10:30 | 2025-04-16 10:30
Актуализировать и приложить сертификаты на комплектующие | 4 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Актуализировать документ оценка опасности воспламенения | 0.5 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Разработать макет маркировочной таблички №1 (ТР ТС 032) | 2 | 2025-04-24 15:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Отправить на согласование перечень данных в ОС АО Ростест | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Указанные значения параметров согласованы | 0 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 09:30
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 10:00 | Якушев Александр Андреевич
изготовить маркировочную таблику | 2 | 2025-04-25 10:00 | 2025-04-25 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Табличка изотовлена | 0 | 2025-04-25 12:00 | 2025-04-25 12:00
Взять с собой маркировочную табличку в командировку, закрепить на Эталоне | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00
Табличка установлена | 8 | 2025-04-29 10:00 | 2025-04-30 10:00
Разработать макет маркировочной таблички №2 (ТР ТС 012) | 2 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Отправить на согласование перечень данных в ОС ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-05-07 11:30 | 2025-05-07 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Необходимые параметры для указания на МТ согласованы | 0 | 2025-05-13 12:00 | 2025-05-13 12:00
Отправка макета на согласование значений с ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-13 13:00 | 2025-05-13 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Указанные значения параметров согласованы | 0 | 2025-05-14 12:00 | 2025-05-14 12:00
Отправить согласованную маркировочную табличку на изготовление | 0.5 | 2025-05-14 13:00 | 2025-05-14 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Табличка изотовлена | 0 | 2025-05-14 13:30 | 2025-05-14 13:30
Заполнение заявки на проведение работ от имени ВНИИМ им. Менделеева | 4 | 2025-04-23 08:30 | 2025-04-23 13:30 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заявку в АО Ростест на согласование | 0.5 | 2025-04-23 13:30 | 2025-04-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Получить ответ от АО Ростест. Требуется корректировка заявки | 0 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 14:00
Внесение корректировок. Повторная отправка на согласование. | 3 | 2025-04-23 14:00 | 2025-04-23 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Заявка согласована АО Ростест | 0 | 2025-04-23 17:00 | 2025-04-23 17:00
Сформировать пакет документов для Ростест | 2 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить пакеты документов для Ростест на согласование в ВНИИМ | 1 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
РИСКИ. Документы не согласованы ВНИИМ. Устранение замечаний РОСТЕСТ. Повторная отправка документов | 4 | 2025-04-24 11:00 | 2025-04-24 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Документы для Ростест согласованы | 0 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 16:00
Отправить пакеты документов в Ростест | 1 | 2025-04-24 16:00 | 2025-04-24 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Документы сформированы и отправлены в Ростест | 0 | 2025-04-24 17:00 | 2025-04-24 17:00
Позвонить в Ростест для определения статуса заявки и исполнителя | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены и зарегистрированы в Ростест. | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00
Составить заявку на сертификацию ТР ТС 012 от ВНИИМ | 4 | 2025-04-24 13:30 | 2025-04-25 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заявку на проверку и согласование во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-04-25 08:30 | 2025-04-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Связаться в представителями ВНИИФТРИ, узнать статус заявки и исполнителя. Ответы на возникшие вопросы | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от ВНИИФТРИ. Требуется устранение замечаний | 0 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:00
Устранение замечаний от эксперта ВНИИФТРИ, повторная отправка заявки во ВНИИФТРИ | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Заявка согласована со стороны ВНИИФТРИ. | 0 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:00
Отправить заявку во ВНИИМ для заверения | 0.5 | 2025-05-07 14:00 | 2025-05-07 14:30 | Якушев Александр Андреевич
Заявка принята во ВНИИМ. | 0 | 2025-05-12 14:30 | 2025-05-12 14:30
Заявка подписана, заверена ВНИИМ. | 0 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 14:30
Отправка заявки во ВНИИФТРИ для регистрации | 0.5 | 2025-05-13 14:30 | 2025-05-13 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Заявка зарегистрирована во ВНИИФТРИ. | 0 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 15:00
Сформировать пакет документов к заявке ВНИИФТРИ согласно перечня, проверить наличие и актуальность документов | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить комплект документов во ВНИИМ для заверения "копия верна" | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены во ВНИИМ | 0 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:00
Документы заверены со стороны ВНИИМ | 0 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 14:30
Отправить пакет документов во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-29 14:30 | 2025-05-29 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Документы сформированы и отправлены в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
Документы получены и зарегистрированы в ВНИИФТРИ | 0 | 2025-05-29 15:30 | 2025-05-29 15:30
согласование дат выезда эксперта АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Даты проведения испытаний АО "Ростест" согласованы | 0 | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:00
подготовка документов к командировке в Челябинск | 7 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-28 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Оформление пропусков на территорию для экспертов АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-04-28 10:00 | 2025-04-28 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Убытие в командировку в Челябинск | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по проверки герметичности | 14 | 2025-04-27 09:00 | 2025-04-29 15:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
проведение работ по наполнению установки давлением | 14 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
завершение наполнения системы до 10МПа, сопровождение экспертной группы при проведении испытаний, сброс системы, уборка помещений | 14 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Убытие из командировки | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Братан Никита Федорович , Клементьев Михаил Олегович, Царёв Даниил Валериевич
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | 2025-04-28 11:00 | 2025-04-29 11:00 | Якушев Александр Андреевич
сопровождение экспертов АО "РОСТЕСТ" во время проведения испытаний | 8 | 2025-04-29 11:00 | 2025-04-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
испытания экспертами АО "РОСТЕСТ" завершены | 0 | 2025-04-30 11:00 | 2025-04-30 11:00
Вернуться из командировки | 8 | 2025-04-30 11:00 | 2025-05-05 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 8 | 2025-05-05 11:00 | 2025-05-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | 2025-05-06 11:00 | 2025-05-06 11:30 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-05-13 11:30 | 2025-05-13 13:30 | Якушев Александр Андреевич
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов АО "РОСТЕСТ" | 0.5 | 2025-05-27 11:00 | 2025-05-27 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Изучить документы, проверить правильность заполнения | 3 | 2025-05-27 11:30 | 2025-05-27 15:30 | Якушев Александр Андреевич
Внести корректировки в РЭ ГПСЭ на основании выявленных недостатков: описание мер безопасности | 10 | 2025-05-27 15:30 | 2025-05-29 08:30 | Терехова Елена Николаевна
Внести корректировки в Кд на основании выявленных недостатков: действия оператора в случае возникновения нештатных ситуаций | 10 | 2025-05-29 08:30 | 2025-05-30 10:30 | Терехова Елена Николаевна
отправить на согласование во ВНИИМ | 0.5 | 2025-05-30 10:30 | 2025-05-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Получить исправленные документы от АО Ростест, изучить, сформировать письмо, подгрузить все документы, отправить на согласование и заверение во ВНИИМ | 4 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-02 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Созвониться с представителем ВНИИМ, уточнить получение, статус, ответственного исполнителя по работам | 1 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-02 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Документы заверены ВНИИМ. | 0 | 2025-06-02 17:00 | 2025-06-02 17:00
Проверить наличие подписей в документах, сформировать комплект и сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Получить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование | 0 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 10:00
Изучить документ, проверить на наличие технических ошибок, сформировать исходящее письмо, отправить финальный макет от РОСТЕСТ на согласование ВНИИМ | 4 | 2025-06-04 10:00 | 2025-06-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Макет для РОСТЕСТ согласован ВНИИМ | 0 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 15:00
Проверить наличие подписи согласования, сформировать сопроводительное письмо, отправить заверенные документы в АО "Ростест" | 2 | 2025-06-04 15:00 | 2025-06-04 17:00
Макет для РОСТЕСТ согласован | 0 | 2025-06-04 17:00 | 2025-06-04 17:00
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-06 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Изучить содержание полученных документов | 2 | 2025-06-09 15:30 | 2025-06-10 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование в ВНИИМ | 1 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 10:30 | Якушев Александр Андреевич
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 10:30
отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-06-10 10:30 | 2025-06-10 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Макет для ВНИИФТРИ согласован | 0 | 2025-06-10 11:00 | 2025-06-10 11:00
получить согласованные макеты ДС, проверить корректность заполнения, наличие ошибок (опечаток) | 2 | 2025-06-05 14:00 | 2025-06-05 16:00 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку черновиков ДС на сайте ФСА | 0.5 | 2025-06-05 16:00 | 2025-06-05 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать информационное письмо, зарегистрировать письмо в 1С, подписать у директора | 2 | 2025-06-05 16:30 | 2025-06-06 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать инструкцию по публикации ДС для ВНИИМ, отправить пакет документов во ВНИИМ | 6 | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИМ для проверки статуса принятия в работу, назчения ответственных исполителей | 2 | 2025-06-06 14:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены. Исполнитель назначен | 0 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-06 16:30
Связаться с представителем ВНИИМ. Сопровождение публикации декларации | 4 | 2025-06-06 16:30 | 2025-06-09 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Требуется пополнение баланса счета организации ВНИИМ для возможности публикации декларации | 0 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 09:30
Сформировать инструкцию для работы в личном кабинете "платежи" , отправить представителю ВНИИМ для возможности публикации ДС | 8 | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
Сопровождение формирования и выгрузки счета на оплату услуг по побликации ДС. | 4 | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-10 11:30 | Якушев Александр Андреевич
счет выгружен. Передан в оплату в бухгалтерию ВНИИМ | 0 | 2025-06-09 16:30 | 2025-06-09 16:30
Счет оплачен | 0 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-10 16:30
Созвониться с представителем ВНИИМ, проверка баланса организации, повторная попытка публикации деклараций | 4 | 2025-06-10 16:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
ДС опубликованы | 0 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 09:30
Сформировать исходящее письмо о получении Деклараций о соответствии требованиям ТР ТС 010 и ТР ТС 020, согласовать и подписать со стороны НПО, оправить во ВНИИМ | 2 | 2025-06-11 09:30 | 2025-06-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.5 | 2025-06-10 08:30 | 2025-06-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Якушев Александр Андреевич
СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 09:30
Разместить полученный от ВНИИФТРИ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 1 | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 10:30 | Романова Мария Константиновна
Разместить полученный от РОСТЕСТ сертификат в общий доступ, чек лист сертификатов и создать СЗ с уведомлением в 1С всех сотрудников | 2 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 15:00 | Якушев Александр Андреевич
созвон с экспертами АО "РОСТЕСТ" для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 1 | 2025-06-03 11:30 | 2025-06-03 13:30 | Якушев Александр Андреевич
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от АО "РОСТЕСТ" | 1 | 2025-06-10 11:30 | 2025-06-10 13:30 | Якушев Александр Андреевич
СС ТР ТС 032 опубликован | 0 | 2025-06-10 12:00 | 2025-06-10 12:00
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | 2025-06-10 13:00 | 2025-06-10 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована на 01.06.2025 | 0 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 10:00
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 1 | 2025-05-26 10:00 | 2025-05-26 11:00 | Якушев Александр Андреевич
подготовка документов к командировке в Челябинск | 4 | 2025-05-28 10:00 | 2025-05-28 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
Убыть в командировку в Челябинск | 5 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
Оформление командировки. Убытие на объект в Челябинск | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
прибытие на объект, расконсервация и подготовка оборудования, начало работ по подготовке эталона | 20 | 2025-05-27 13:00 | 2025-05-29 17:00 | Двораковский Альберт Олегович
Подключение Эталона к ЛАТРу, проверка выхода на работоспособное состояние | 18 | 2025-05-30 08:00 | 2025-06-04 10:00 | Двораковский Альберт Олегович
Эталон проверен. Готов к проведению испытаний | 0 | 2025-06-03 10:00 | 2025-06-03 10:00
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-03 15:00
Завершение работ, консервация оборудования, убытие с объекта | 8 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 15:00 | Двораковский Альберт Олегович
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы | 8 | 2025-06-01 09:00 | 2025-06-02 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
сопровождение экспертов ОС ВНИИФТРИ во время проведения испытаний | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Кудинова Ксения Александровна
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены | 0 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-03 15:00
Вернуться из командировки | 8 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-04 15:00 | Кудинова Ксения Александровна
организовать совет по качеству по результатам испытаний | 0.5 | 2025-06-05 15:00 | 2025-06-05 15:30 | Якушев Александр Андреевич
провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-06-06 15:30 | 2025-06-06 16:30 | Якушев Александр Андреевич
Получен акт несоответствий по результатам проведения испытаний ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-11 15:00
Изучить акт несоответствий | 4 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Выработка технического решения по устранению несоответствия неэлектрического оборудования. | 8 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-19 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
Техническое решение выработано. Требуется выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне и проведение сертификационных работ в рамках выезной проверки | 0 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 10:00
Согласование технического решения с ВНИИМ а так же экспертами ВНИИФТРИ. | 16 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Согласовать наименование продукции в соответствии с выработанными решениями: " Государственный первичный специальный эталон единицы объемного расхода природного газа при давлении до 10МПа, в составе оборудования, применяемого во взрывоопасных средах» | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Технические решения и формулировка наименования продукции согласована экспертами ВНИИМ | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Внесение изменений в КД, подготовка документа для ВНИИМ (выделение установки" прувера" как отдельного элемента в составе трубопоршневой установки ГПСЭ размещенного во взрывоопасной зоне) | 40 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-09 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Внести изменения в документаццию (РЭ, ПС): разделить составные части ГПСЭ приведенные в таблице 5 ПС на находящиеся во взрывоопасной зоне и взрывобезопасной | 16 | 2025-07-09 10:00 | 2025-07-11 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Актуализация сертификатов соответствия на приобритаемые взрывозащищенные компоненты | 24 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-24 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Изучение истории взаимодействия. Формирование запросов на предоставление недостающих сертификатов соответствия | 5 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Запросить сертфикаты соответствия у поставщиков закупаемого оборудования | 4 | 2025-07-01 16:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Запрашиваемые сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012 предоставлены | 0 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 11:00
Сопоставление сроков действия предоставленных сертификатов соответствия с маркировкой даты изготовления на компонентах и товаросопроводительной документацией | 6 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-07 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Сертификаты сопоставлены. Часть оборудования не имеет сертификатов подтверждающих взрывоискробезопасность | 0 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:00
Разработка схемы подключения термопреобразователей через барьеры искрозащиты | 8 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-20 10:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-23 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Запросить у изготовителя термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М3 принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 2 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные документы предоставлены | 0 | 2025-07-14 12:00 | 2025-07-14 12:00
Отправка предоставленных документов на согласование экспертам ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-14 14:00 | Якушев Александр Андреевич
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 14:00
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя температуры ТЦЭ-005, с питанием 9В | 2 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 9В | 1 | 2025-07-17 13:00 | 2025-07-17 14:00 | Черкезян Андрей Павлович
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом выработанных технических решений подключения компонентов через БИЗ | 1 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях термопреобразователей температуры ТЦЭ-005 (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 10 | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 17:00 | Саркисян Андрей Александрович
Рассчеты произведены | 0 | 2025-07-17 17:00 | 2025-07-17 17:00
Отправка выработанного решения экспертам во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется подобрать иные барьеры искрозащиты, учитывающие работу в аварийном режиме | 0 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 08:30
Произвести повторные расчёты параметров эл. Цепи преобразователей температуры, обосновывающие отсутствие источников воспламенения с учетом замечаний и указания работы в аварийном режиме | 2 | 2025-07-24 08:30 | 2025-07-24 10:30 | Саркисян Андрей Александрович
Отправить исправленные документы экспертам во ВНИИФТРИ на пвторное согласование | 0.5 | 2025-07-24 10:30 | 2025-07-24 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ, а так же выработанную схему для проведения испытаний через искрообразующее устройство | 0 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 11:00
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний . Отправка во ВНИИМ | 4 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Получено разрешение от ВНИИМ о предоставлении указанных компонентов в лабораторию | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:00
Организовать доставку компонентов в из места эксплуатации ГПСЭ в НПО для предоставления во ВНИИФТРИ | 12 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Требуемые компоненты перемещены в НПО | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-23 14:00
Организовать сбор компонентов в соответствии с разработанной схемой | 2 | 2025-07-25 16:00 | 2025-07-28 09:00 | Якушев Александр Андреевич
организовать закупку икробезопасных барьеров для возможности провети испытания на соответствие ТР ТС 012/2011 | 1 | 2025-07-30 11:00 | 2025-07-30 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Оборудование (искрозащитные барьеры) закуплено, доставлено на территорию НПО | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:00
Собрать и проверить работоспособность разработанной схемы | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-29 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Проверить работоспособность собранной схемы | 2 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Схема работоспособна. Готова к отправке во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-07-31 11:00 | 2025-07-31 11:00
Разработка схемы подключения ЛИР через барьеры искрозащиты | 2 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 12:00 | Донченко Данил Русланович, Львов Сергей Александрович, Якушев Александр Андреевич
Согласование разработанной схемы с экспертами ВНИИФТРИ | 8 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | Якушев Александр Андреевич
Схема согласована с экспертами ВНИИФТРИ | 0 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00
Запросить у изготовителя преобразователя линейных перемещений ЛИР-9В принципиальные схемы (формирование письма исх.корреспонденции/ регистрация и согласование в 1с) | 2 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Запрошенные схемы получены от изготовителя | 0 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 11:00
Отправить полученные схемы экспертам ОС ВНИИФТРИ для анализа возможности подключения оборудования через искрозащитный барьер | 1 | 2025-07-14 11:00 | 2025-07-14 12:00 | Якушев Александр Андреевич
предоставленные документы изучены во ВНИИФТРИ. Согласованы. Требуется предоставление обоснования взрывозащиты согласно разработанной схемы | 0 | 2025-07-21 12:00 | 2025-07-21 12:00
Формирование исходящего информационного письма во ВНИИМ о необходимости предоставления компонентов для проведения сертификационных испытаний | 1 | 2025-07-21 13:00 | 2025-07-21 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Организовать подбор параметров искробезопасного барьера для преобразователя линейных перемещений, с питанием 5В | 2 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Подобрать искробезопасный барьер для преобразователя линейных перемещений с напряжением искробезопасной выходной цепи 5В | 1 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-21 16:00 | Черкезян Андрей Павлович
Запросить расчет обоснования безопасности параметров искробезопасной сети с учетом подобранных компонентов | 4 | 2025-07-21 15:00 | 2025-07-22 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Произвести расчеты параметров электрической цепи, обосновывающие отсутствие в конструкциях ЛИР (с учетом подключения через подобранный БИЗ) потенциальных источников воспламенения окружающей взрывоопасной среды | 4 | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Расчеты предоставлены | 8 | 2025-07-23 15:00 | 2025-07-24 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Вычитка предоставленных документов, отправка во ВНИИФТРИ экспертам на согласование, связь с экспертами о сроках проверки предоставленных документов | 3 | 2025-07-24 15:00 | 2025-07-25 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Документы получены экспертами в органе по сертификации ВНИИФТРИ. Назначен исполнитель | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00
Получен ответ от экспертов ВНИИФТРИ. Документы проанализированы. Требуется предоставить документы заверенные и утвержденные во ВНИИМ | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:00
Оганизовать закупку БИЗ для установки на месте постоянной эксплуатации ГПСЭ | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Компоненты заказаны | 0 | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 10:00
Организовать разработку описания обеспечения взрывозащиты МПКИ в эксплуатационной документации изделия | 8 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-26 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить подготовленные правки на согласование во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Правки экспертами ВНИИФТРИ получены | 0 | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 11:00
Предоставленные корректировки изучены экспертами ВНИИФТРИ, требуются уточнения | 0 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-09 11:00
Внесение уточнений в документацию ГПСЭ (РЭ) по обеспечению взрывозащиты МПКИ: указание изолирования МПКИ в клеммные взрывозащищенные коробки с указанием заводских номеров коробок и МПКИ | 16 | 2025-07-09 11:00 | 2025-07-11 11:00 | Терехова Елена Николаевна
сформировать исправленные документы, отправить на согласование экспертам ВНИИФТРИ документов во ВНИИФТРИ на согласование | 0.5 | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 11:30 | Якушев Александр Андреевич
Предоставленные корректировки согласованы экспертами ВНИИФТРИ. Требуется внесение изменений в документацию ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 11:30 | 2025-07-14 11:30
Отправить собранные компоненты во ВНИИФТРИ для проведения сертификационных испытаний | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
Компоненты отправлены во ВНИИФТРИ | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:00
Отправленные компоненты доставлены во ВНИИФТРИ, переданы в ИЛ, назначен исполнитель испытаний | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00
Созвониться с ВНИИФТРИ, уточнить получение компонентов, статус и назначение ответсвтенных | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Компоненты получены во ВНИИФТРИ, переданы на испытания в Испытательную лабораторию для проведения сертификационных испытаний | 0 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-01 10:00
Испытания завершены. Получены протоколы испытаний с результатом ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00
Организовать транспортировку испытанных компонентов в НПО и дальнейшего возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации ГПСЭ) | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Испытанные компоненты направлены на ГПСЭ | 0 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 10:00
Формирование информационного письма о завершении испытаний и возврата оборудования во ВНИИМ (на место эксплуатации гпсэ) | 1 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Организовать перемещение испытанных компонентов во ВНИИМ (на УРМЦ) | 12 | 2025-09-09 11:00 | 2025-09-10 16:00 | Романова Мария Константиновна
Оборудование возвращено. | 0 | 2025-09-15 16:00 | 2025-09-15 16:00
Сформировать сводную таблицу соответствия покупных изделий номерам сертификатов (с указанием заводских номеров приборов) | 8 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-10 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Отправить заполнную таблицу на согласование экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Якушев Александр Андреевич
Сводная таблица проверена и согласована экспертами. Требуется внесение правок в эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-14 10:00
Внесение изменений в паспорт ГПСЭ: добавить таблицу взрывозащищенного оборудования, применяемого во взрывоопасной зоне с указанием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 а так же маркировки взрывозащиты данных компонентов | 24 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-17 10:00 | Терехова Елена Николаевна
Сформировать исходящее информационное письмо во ВНИИМ о выявленных несоответствиях при проведении испытаний ТР ТС 012 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
Сформировать перечень требуемых исправлений в документацию с учетом выработанных мероприятий по устранению несоответствий п.1, 2, 3 | 4 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сформировать ПС и РЭ с финальными исправленими для отправки во ВНИИМ | 12 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Сформировать макеты докуметов с требуемыми корректирующими мероприятиями устранения выявленных несоответствий. Заверить и отсканировать комплект КД | 4 | 2025-08-22 13:00 | 2025-08-22 17:00 | Яшина Кристина Анатольевна
Сформировать документы в общий пакет, отправить во ВНИИМ, подготовить сопроводительное письмо, в соответствии с п.4.1.3 контракта о необходимости внесения изменений в конструкторскую документацию | 2 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
Созвониться с представителями ВНИИМ. Получить информацию о полученных документах и назначении ответсвтенных исполнителей и сроках внесения исправлений | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
Документы получены во ВНИИМ. Переданы в работу. | 0 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:00
Созвониться с представителями ВНИИМ уточнить статус и сроки внесения исправлений | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
Требуемые изменения внесены в техническую, конструкторскую и эксплуатационную документацию ВНИИМ | 0 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 10:00
Запросить исправленные документы у ВНИИМ для предоставления в орган по сертификации продукции | 1 | 2025-08-28 10:00 | 2025-08-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
Запрошенные исправленные документы предоставлены от ВНИИМ | 0 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 10:00
Отправить предоставленные документы экспертам во ВНИИФТРИ | 1 | 2025-08-29 10:00 | 2025-08-29 11:00 | Романова Мария Константиновна
Документы получены во ВНИИФТРИ. Выявленные несоответствия устранены. | 0 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:00
Составление исх. Письма во ВНИИМ о необходимости внесений в конструкцию ГПСЭ в соответствии с п.4.1.3 заключенного контракта | 2 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 14:00 | Романова Мария Константиновна
Отправить письмо во ВНИИМ. Согласование дат прибытие специалиста для внесения изменений | 1 | 2025-08-29 14:00 | 2025-08-29 15:00 | Романова Мария Константиновна
Письмо получено во ВНИИМ. Согласовано | 0 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:00
Убытие в командировку в Челябинск | 0 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-04 10:00 | Львов Сергей Александрович
прибытие на объект, расконсервация ГПСЭ | 8 | 2025-09-04 10:00 | 2025-09-05 10:00 | Львов Сергей Александрович
Связаться с изготовителями искробезопасных ИБ и ИБП. Ускорить процесс изготовления оборудования | 8 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-09 10:00 | Романова Мария Константиновна
Получены заводские номера ИБ | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00
Организовать доставку ИБ и ИБП на ГПСЭ | 2 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
ИБ направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-09-10 12:00 | 2025-09-10 12:00
ИБП Направлены в адрес ГПСЭ | 0 | 2025-09-19 12:00 | 2025-09-19 12:00
Оборудование получено | 0 | 2025-09-24 12:00 | 2025-09-24 12:00
Внести в РЭ и ПС зав. № изготовленых ИБП и ИБ | 2 | 2025-09-19 13:00 | 2025-09-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Написать извещение о внесении изменений в документацию Направить на утверждение во ВНИИМ | 1 | 2025-09-19 15:00 | 2025-09-19 16:00 | Романова Мария Константиновна
Монтаж искробарьеров | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Расключение искробарьеров | 11.4 | 2025-09-24 13:00 | 2025-09-25 16:24 | Двораковский Альберт Олегович
Расклюение блоков питания | 11.4 | 2025-09-25 16:24 | 2025-09-27 10:48 | Двораковский Альберт Олегович
Монтаж блоков питания | 11.4 | 2025-09-27 10:48 | 2025-09-28 08:12 | Двораковский Альберт Олегович
Прокладка трас до МЭС | 11.4 | 2025-09-28 08:12 | 2025-09-28 20:36 | Двораковский Альберт Олегович
Прокладка трас до МЭС | 11.4 | 2025-09-28 20:36 | 2025-09-30 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Проверка работоспособности системы | 11.4 | 2025-09-28 20:36 | 2025-09-30 09:00 | Двораковский Альберт Олегович
Разработать схему электрическую подключения Э4 девяти термопреобразователей TMR31 с учетом подобранных барьеров искробезопасности | 10 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-23 09:00 | Черкезян Андрей Павлович
Разработка эскиза схемы взрывозащиты. Сопровождение разработки схемы для эксперта | 5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Львов Сергей Александрович
Внедрение новой схемы взрывозащиты. Корректировка ПО.Сопровождение проведения изменений | 6 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-24 12:00 | Львов Сергей Александрович
Согласовать схему с экспертами ВНИИФТРИ. Провести переговоры по вопросу подключения ИБП и ИБ по разработанной схеме | 40 | 2025-09-19 16:00 | 2025-09-26 16:00 | Романова Мария Константиновна
ВНИИМ направило извещение о внесенных несоответствиях в адрес НПО и ВНИИФТРИ | 6 | 2025-09-30 16:00 | 2025-10-01 14:00
Составить и направить письмо на ВНИИФТРИ о внесенных изменениях и устранении выявленных ранее замечаниях. Прикрепить извещение от ВНИИМ и все исправленные ранее документы | 3 | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-01 17:00 | Романова Мария Константиновна
работы по внесению изменений в конструкцию ГПСЭ завершены | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Внесение изменений в конструкцию в соответствии с выработанными решеними по устранению несоответствий | 22 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-03 16:00 | Двораковский Альберт Олегович
Организовать и провести переговоры с экспертом ВНИИФТРИ о проведении незамедлительной проверки полученных документов и формировании протоколов | 20 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-15 14:00 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести переговоры с ВНИИМ для ускорения работ экспертов ВНИИФТРИ | 40 | 2025-10-02 11:00 | 2025-10-09 11:00 | Романова Мария Константиновна
Документы проверены | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Протоколы сформированы | 0 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 11:00
Внести корректировки в комплект РЭ и ПС Оперативно! По требованию экспертов ВНИИФТРИ | 8 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Формирование исходящего письма информирующего представителей ВНИИМ о внесенных изменениях и приглашения для оформления Акта конструкционных и програмных доработок | 2 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 14:00 | Романова Мария Константиновна
Письмо отправлено. | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 14:00
Созвониться с представителем ВНИИМ, согласовать даты приезда на объект с целью оформления внесенных изменений | 1 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-14 15:00 | Романова Мария Константиновна
Даты согласованы | 0 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-14 15:00
Организация встречи представителей НПО и представителей ВНИИМ для оформления акта конструкционных и програмных доработок ГПСЭ | 8 | 2025-10-14 15:00 | 2025-10-15 15:00 | Романова Мария Константиновна
Встреча проведена. Документы подписаны. Изменения в конструкцию ГПСЭ внесены. Эталон готов к проведению испытаний ТР ТС 012 | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
ГПСЭ к проведению испытаний готов. | 0 | 2025-10-15 15:00 | 2025-10-15 15:00
Связаться с представителями ВНИИФТРИ, согласовать дату проведения выездных испытаний | 1 | 2025-10-14 11:00 | 2025-10-14 12:00 | Романова Мария Константиновна
Даты проведения испытаний экспертами ВНИИФТРИ согласована | 0 | 2025-10-14 12:00 | 2025-10-14 12:00
Оформление пропусков на территорию для экспертов ВНИИФТРИ | 2 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 15:00 | Романова Мария Константиновна
подготовка документов к командировке в Челябинск | 3 | 2025-10-14 13:00 | 2025-10-14 16:00 | Романова Мария Константиновна
Убыть в командировку в Челябинск | 8 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
Прибытие в Челябинск, встреча эксперной группы. Проведение работ по документационной проверке. Доработка документов | 11 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение экспертов О ВНИИФТРИ во время проведения испытаний. Проведение испытаний на соответствие ТР ТС 12 | 11 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 12:00 | Романова Мария Константиновна
испытания экспертами ВНИИФТРИ завершены успешно | 0 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:00
Вернуться из командировки | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 18:00 | Романова Мария Константиновна
День Дороги из Челябинска | 8 | 2025-10-25 09:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Оформить закрытие командировки. Формирование отчетных документов | 2 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 11:00 | Романова Мария Константиновна
получить документы по результатам проведенных испытаний от экспертов ВНИИФТРИ | 1 | 2025-10-27 11:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Изучить содержание полученных документов | 3 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 12:00 | Романова Мария Константиновна
Организовать совет по качеству по результатам испытаний | 2 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 15:00 | Романова Мария Константиновна
Провести совет по качеству по результатам проведения испытаний | 1 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 16:00 | Романова Мария Константиновна
Получить от экспертов ВНИИФТРИ финальный макет СС ТР ТС 012/2011 | 0 | 2025-10-27 12:00 | 2025-10-27 12:00
Отправить макет от ВНИИФТРИ на согласование во ВНИИМ | 0.5 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-27 13:30 | Романова Мария Константиновна
Согласовать комплект документов. Внести правки в ПС, РЭ, акты отбора проб, разработать и согласовать схему подключения оборудования МЭС. Внести правки в документацию | 6 | 2025-10-27 13:00 | 2025-10-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Макет для ВНИИФТРИ согласован ВНИИМ | 0 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 14:00
Отправить согласованный макет во ВНИИФТРИ. Провести ВКС с экспертами по внесенным правкам | 1 | 2025-10-27 14:00 | 2025-10-27 15:00 | Романова Мария Константиновна
Макет сертификата ТР ТС 012/2011 согласован | 0 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 15:00
Созвон с экспертами ВНИИФТРИ для актуализации сроков регистрации сертификатов соответствия | 0.25 | 2025-10-27 15:00 | 2025-10-27 15:15 | Романова Мария Константиновна
получить ссылку на опубликованный СС в системе ФГИС от ВНИИФТРИ | 1 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 09:00
СС ТР ТС 012 опубликован | 0 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:00
Составить информационное письмо о получении Сертификата Соответствия, отправить во ВНИИМ | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
Анализ таблицы 2 контракта №039 (комплекта документации) | 2 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать сводную таблицу предоставленных ранее документов с указанием сроков действия документов | 16 | 2025-07-02 11:00 | 2025-07-04 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Выявить недостающие документы, а также документы с истекшим сроком действия | 2 | 2025-07-04 11:00 | 2025-07-04 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Составить перечень требуемых недостающих (отсутствующих /с истекшим сроком дейсвия) документов для подачи на прохождение экспертизы пром.безопасности | 1 | 2025-07-04 14:00 | 2025-07-04 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Определить подраделения, ответственные за предоставление требуемых документов | 1 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Якушев Александр Андреевич
запросить предоставление требуемых документов у представителей ответственных подразделений | 1 | 2025-07-15 16:00 | 2025-07-15 17:00 | Якушев Александр Андреевич
Подготовить запрашиваемые документы в подразделениях | 65 | 2025-07-15 17:00 | 2025-07-24 12:00 | Арсуноев Михаил Магамедович, Безрядин Роман Олегович, Данилишин Роман Иванович, Улановский Константин Владимирович
Запрошенные документы предоставлены | 0 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 11:00
Сформировать предоставленные документы в общий комплект с имеющимися (ранее предоставленными) документами | 4 | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-29 16:00 | Якушев Александр Андреевич
Комплект документов в соответствии с таблицей 2 гос. Контракта №039 собран и готов к отправке | 0 | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:00
Сформировать комплект документов в общий пакет. Составить сопроводительное информационное письмо о готовности документов, отправить во ВНИИР | 2 | 2025-07-30 16:00 | 2025-07-31 09:00 | Якушев Александр Андреевич
Составить информационное письмо о необходмости прохождения экспертизы промышленной безопасности | 2 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 11:00 | Якушев Александр Андреевич
Сформировать комплект документов, сопроводительное письмо, направить на государственную экспертизу в Ростехнадзор | 2 | 2025-08-06 11:00 | 2025-08-06 14:00 | Якушев Александр Андреевич
Связаться с представителями Ростехнадзора, получить информацию о статусе завки и ответственных исполнителей | 1 | 2025-08-07 14:00 | 2025-08-07 15:00 | Якушев Александр Андреевич
Заявка зарегистрирована. Назначен исполнитель. Проводятся работы | 0 | 2025-08-07 15:00 | 2025-08-07 15:00
Работы завершены. Получено официальное подтверждение о том, что прохождение экспертизы промышленной безопасности не требуется для ГПСЭ | 0 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 15:00
Составить информационное письмо, что экспертиза пром.безопасности для ГПСЭ не требуется отправить во ВНИИМ | 2 | 2025-08-25 15:00 | 2025-08-25 17:00 | Романова Мария Константиновна
Написать заявку в ОС. Направить заявочные документы, запросить договор и счет | 3 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 11:00 | Романова Мария Константиновна
Получен договор и счет | 0 | 2025-08-27 11:00 | 2025-08-27 11:00
Согласовать договор в НПО | 8 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 09:00 | Романова Мария Константиновна
Произвести оплату счета | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Договор согласован. Счет оплачен | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:00
Подготовить комплект документов для получения ТР ТС 4. Сформировать заявку | 8 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Проверить полученный протокол ПИ. Подписать и направить на проверку и согласование во ВНИИМ | 3 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 12:00 | Романова Мария Константиновна
Проверка экспертов ВНИИМ | 32 | 2025-09-12 13:00 | 2025-09-18 12:00
Документы утверждены со стороны ВНИИМ | 0 | 2025-09-22 12:00 | 2025-09-22 12:00
Занесение фактических затрат(ТМЦ,ЗП,услуги) по проекту в УПП (ДВАЖДЫ: Командировка + доп. услуги) | 2 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Проведение работ по публикации декларации с экспретами ВНИИМ | 5 | 2025-10-02 13:00 | 2025-10-03 09:00 | Бутенко Юлия Андреевна
Декларация опубликована. Документ получен | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
запросить план-факт проекта | 0.25 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 10:15 | Романова Мария Константиновна
составить план-факт проекта | 0.5 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 11:30
запросить ЭО проекта | 0.25 | 2025-10-28 11:30 | 2025-10-28 11:45 | Романова Мария Константиновна
составить ЭО | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30
подготовить акт ВР проекта | 2 | 2025-10-28 13:30 | 2025-10-28 15:30 | Романова Мария Константиновна
составить презентацию к закрытию проекта | 1 | 2025-10-28 10:00 | 2025-10-28 11:00 | Романова Мария Константиновна
подписать акт ВР проекта | 1 | 2025-10-28 11:00 | 2025-10-28 12:00 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-28 15:00 | Романова Мария Константиновна
сдать проект в архив | 1 | 2025-10-28 16:00 | 2025-10-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0 | 2025-10-28 17:00 | 2025-10-28 17:00