## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00 |  | Проект 26
Распоряжение выпущено | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Провести оценку проекта проектным офисом | 16 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-14 09:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 09:00
Составить бюджет проекта | 8 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Оформить заключение экономического отдела | 8 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-19 09:00
Провести защиту проекта | 16 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-26 09:00
Выпустить приказ | 8 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-27 09:00
Приказ издан | 0 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:00
Концепция утверждена | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Подготовить презентацию с референсами под выбранную концепцию календаря (раскадровка) | 24 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-20 09:00
Концепции иллюстраций календаря подготовлены для рассмотрения рабочей группой | 0 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:00
Внести замечания рабочей группы в презентацию референсов | 40 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-29 09:00
Организовать и провести совещание по утверждению референсов на уровне ПСД - раскадровка не согласована | 8 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 09:00
Разработать новую концепцию с референсами: ключевые сражения ВМФ и известные картины | 24 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-30 09:00
Утверидть новую концепцию на РГ и уровне куратора | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Внести замечания и корретировки РГ | 16 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-04 09:00
Референсы календаря утверждены ПСД | 8 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-12 09:00
Референсы для начало съемок утверждены | 0 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:00
Совещание с рабочей группой 1 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00
Совещание с рабочей группой 2 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00
Совещание с рабочей группой 3 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00
Совещание с рабочей группой 4 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Совещание с рабочей группой 5 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00
Совещание с рабочей группой 6 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00
Совещание с рабочей группой 7 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00
Совещание с рабочей группой 8 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00
Совещание с рабочей группой 9 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00
Совещание с рабочей группой 10 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00
Совещание с рабочей группой 11 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00
Совещание с рабочей группой 12 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00
Совещание с рабочей группой 13 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00
Совещание с рабочей группой 14 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00
Совещание с рабочей группой 15 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00
Совещание с рабочей группой 16 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00
Совещание с рабочей группой 17 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00
Совещание с рабочей группой 18 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00
Совещание с рабочей группой 19 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00
Совещание с рабочей группой 20 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00
Совещание с рабочей группой 21 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00
Совещание с рабочей группой 22 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00
Совещание с рабочей группой 23 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00
Совещание куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30
Совещание куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30
Совещание куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30
Совещание куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Совещание куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30
Совещание куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30
Совещание куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30
Совещание куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30
Совещание куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30
Совещание куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30
Совещание куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30
Совещание куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30
Совещание куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30
Совещание куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30
Совещание куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30
Совещание куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30
Совещание куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30
Совещание куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30
Совещание куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30
Совещание куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30
Совещание куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30
Совещание куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30
Совещание куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30
Формирорвание отчетов по ЗП 1 | 8 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 09:00
Формирорвание отчетов по ЗП 2 | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00
Формирорвание отчетов по ЗП 3 | 8 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-31 09:00
Формирорвание отчетов по ЗП 4 | 8 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 17:00
Формирорвание отчетов по ЗП 5 | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00
Исполнители (фотограф, визажист, стилист по прическе) утверждены рабочей группой | 24 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-28 09:00
Заключить договор с фотографом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с фотографом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Счет фотографу оплачен | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00
Заключить договор с визажистом-стилистом | 24 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Договор с визажистом-стилистом заключен | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00
Счет визажисту-стилисту оплачен | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Закрепить на рабочей группе сотрудницу компании за образом (референсом) | 8 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-13 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Сотрудницы закреплены за образом (референсом) | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:00
Сформировать список одежды, обуви, акссесуаров и реквизита под каждую иллюстрацию | 24 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-18 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Список одежды, обуви, акссесуаров и ревизита под каждую иллюстрацию готов | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:00
Произвести поиск и подбор одежды и реквизита на маркетплейсах, прокате | 40 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Закупить одежду, реквизит на маркетплейсах, взять в аренду в прокате | 40 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Счет за одежду, реквизит на маркетплейсах, аренду в прокате оплачен | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Образы получены на склад | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:00
Подобрать варианты мест для проведения фотосъемок | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Список мест для фотосъемок сформирован | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00
Осуществить поездку в выбранные места съемок для осмотра | 16 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Локации утверждены | 0 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:00
Счета за аренду локаций оплачены | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:00
Подготовить график съемок по дням | 16 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
График съемок подготовлен и согласован со всеми участниками процесса | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00
1й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-24 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна, Яшина Кристина Анатольевна
Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00
2й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Ковалева Кристина Александровна, Мирзоян Кристина Владимировна
Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00
3й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 09:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Зуева Светлана Владимировна
Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 09:00
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-22 09:00
4й съемочный день (3 образа) | 8 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00
5й съемочный день (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00
Получить отснятый материал у фотографа | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00
Отобрать фото для подставновки фона и передать в Сектор ИИ | 8 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-10 09:00
Съемки выполнены | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
Сбор и анализ требований к заднему плану и изображению девушки | 24 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Создание концепции заднего плана (ПРОМТ) | 24 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Обучение искусственного интеллекта для генерации изображений и актуального реквизита определенной эпохи | 24 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-25 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Проверка и корректировка результатов | 24 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план сгенерирован | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести замечания и корретировки | 24 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-16 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Задний план утвержден | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:00
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-30 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-02 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 1-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 1-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-07 17:00 | 2025-10-07 17:00
Подготовка изображения модели к интеграции на фон (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 16 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 2-й съемки, 3 образа) | 24 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-15 09:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Изображения по итогам 2-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:00
Провести промежуточное совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала ( 6 образов) | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 09:00
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 3-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-24 09:00
Изображения по итогам 3-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 14:00
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 4-й съемки, 3 образа) | 4 | 2025-10-28 14:00 | 2025-10-29 09:00
Изображения по итогам 4-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:00
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (12 образов), обложки и сетки | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00
Внесение необходимых корректировок и доработок | 16 | 2025-10-29 10:00 | 2025-10-31 10:00
Подготовка итоговых изображений по утвержденным образам | 8 | 2025-10-31 10:00 | 2025-11-05 10:00
Интеграция изображения девушки с созданным задним планом (1 образа +пересъемка) | 8 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-11 09:00
Корректировка и настройка параметров для достижения желаемого результата (по итогам 5-й съемки, 3 образа) | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00
Изображения по итогам 5-й съемки, 3 образа готовы | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00
Провести совещание на уровне ПСД для демонстрации и утверждения отснятого материала (+1 образ и пересъемка) и итоговой версии иллюстраций, обложки и сетки | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00
Внесение корретировок и замечаний | 8 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-13 10:00
Интеграция изображения девушек завершены | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Отправить фото с правками фотографу на ретушь | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00
Фото после ретуши получены | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
Замечания по ретуши фото устранены | 0 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-17 11:00
Преобразование фотографий в анимацию | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Внести корректировки | 8 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-21 10:00 | Давлетов Руслан Игоревич
Преобразование фотографий в анимацию завершено | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Подготовить видео ролик в бэками | 24 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-26 10:00
Провести совещание на уровне ПСД по утверждению видео материала | 8 | 2025-11-26 10:00 | 2025-11-27 10:00
Внести корректировки в видео | 16 | 2025-11-27 10:00 | 2025-12-01 10:00
Видео готово | 0 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 10:00
Подготовить ТЗ дизайнеру на обложку календаря | 16 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Разработать три варианта обложки календаря | 40 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-04 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Разработать три варианта макета сетки календаря | 40 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Актуализировать лист с приборами | 15 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 17:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Дизайн-макет обложки и сетки календаря утверждены | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
Сверстать календарь с утвержденными фото | 16 | 2025-11-17 11:00 | 2025-11-19 11:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Верстка календаря подготовлена к печати и утверждена рабочей группой | 0 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 11:00
Произвести мониторинг стоимости печати у типографий | 16 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Типография для печати календаря определена | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:00
Счет типографии оплачен | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Отправить заказ на изготовление календарей | 1 | 2025-11-19 11:00 | 2025-11-19 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Печать календаря | 80 | 2025-11-19 13:00 | 2025-12-03 12:00
Календарь получен на склад ТД | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
Календари отправлены для поздравлений | 0 | 2025-12-03 12:00 | 2025-12-03 12:00
Закупить подарочные сертификаты | 16 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-05 12:00 | Зуева Светлана Владимировна
Подарки участницам календаря закуплены | 0 | 2025-12-05 12:00 | 2025-12-05 12:00
Составить план-фактный анализ проекта | 24 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-08 12:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 8 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-09 12:00
Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 14:00 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-12-12 14:00 | 2025-12-12 14:00