## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Приказ о запуске проекта | 2 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 11:00 | Соломичев Роман Игоревич | Проект1
Подготовка бюджета проекта. Расчет ДДС | 16 | 2024-11-04 11:00 | 2024-11-06 11:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение данных в УПП | 1 | 2024-11-06 11:00 | 2024-11-06 12:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить ТЗ на разработку блока электроники | 24 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-11 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подготовить ТЗ на разработку ПО верхнего уровня | 32 | 2024-11-11 13:00 | 2024-11-15 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ на разработку блока электроники с ТД | 24 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Саркисян Андрей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Согласовать ТЗ на разработку ПО верхнего уровня с ТД | 24 | 2024-11-20 13:00 | 2024-11-25 12:00 | Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Оценка оптимального рабочего давления | 96 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-22 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Формирование перечня оптических комплектующих и поставщиков | 80 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-20 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка комплектующих (4 опытных образца) - 1 шт. - опорный в КБ, 2шт. - на испытания, 1 шт. - на ОПЭ | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Кулешова Наталья Станиславовна
Разработка структурной схемы | 40 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Утверждение схемы | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка КД и спецификации | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка компонентов | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Компоненты пришли | 0 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:00
Сборка и проверка собираемости | 40 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-24 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-31 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Внесение изменений если требуется доработка в схему и КД | 80 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Закупка комплектующих | 160 | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-12 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Компоненты пришли | 0 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:00
Сборка 2х образцов и проверка собираемости | 40 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-19 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания работы блока пробоподготовки | 40 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-26 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Блок пробоподготовки разработан | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:00
Разработка структурной и функциональной схемы | 24 | 2024-11-22 13:00 | 2024-11-27 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы принципиальной аналоговой части | 80 | 2024-11-27 13:00 | 2024-12-11 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разработка схемы принципиальной цифровой части | 40 | 2024-12-11 13:00 | 2024-12-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Разведение печатных плат | 160 | 2024-12-18 13:00 | 2025-01-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Кформирование ЭКД и заказ плат | 16 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Заказ электронных компонентов и отладочной платы | 16 | 2025-01-21 13:00 | 2025-01-23 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Платы и компоненты пришли | 0 | 2025-01-23 12:00 | 2025-01-23 12:00
Подготовка компонентов к пайке | 8 | 2025-01-23 13:00 | 2025-01-24 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Напайка, предварительная сборка | 40 | 2025-01-24 13:00 | 2025-01-31 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладка плат v.0 | 40 | 2025-01-31 13:00 | 2025-02-07 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Доработка схемотехники | 80 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Переразводка плат | 24 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-26 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Заказ плат и компонентов | 16 | 2025-02-26 13:00 | 2025-02-28 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Платы пришли | 0 | 2025-02-28 12:00 | 2025-02-28 12:00
Подготовка компонентов к пайке | 8 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-03 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Напайка, предварительная сборка | 40 | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-10 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Пуско-наладка плат v.0.1 | 40 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-17 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Сборка ЭБ и первичного преобразователя | 8 | 2025-03-17 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
Проведение испытаний с первичным преобразователем | 24 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-21 12:00 | Шацков Алексей Станиславович
ПНР | 160 | 2025-03-21 13:00 | 2025-04-18 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка встроенного ПО на отладочной плате | 320 | 2025-04-18 13:00 | 2025-06-13 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка встроенного ПО на плате v.0 | 8 | 2025-06-13 13:00 | 2025-06-16 12:00
Доработка по результатам проверки (ПО, платы) | 320 | 2025-06-16 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Разработка дизайна интерфейса | 160 | 2024-11-22 13:00 | 2024-12-20 12:00 | Львов Сергей Александрович
Описание функционала | 160 | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-21 12:00 | Львов Сергей Александрович
Согласование карты регистров | 160 | 2025-01-21 13:00 | 2025-02-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Доработка | 160 | 2025-02-18 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Львов Сергей Александрович
Отладка | 400 | 2025-03-18 13:00 | 2025-05-27 12:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка контейнера со взрывозащитой и термостабилизацией | 160 | 2025-05-27 13:00 | 2025-06-24 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оптимизация КД под производственные возможности НПО | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Переработка КД | 480 | 2025-01-13 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Доработка алгоритмов для повышения точности вычислений концентраций (НПО) | 640 | 2024-11-22 13:00 | 2025-03-18 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Изготовление 4-х опытных образцов (железо) | 480 | 2025-04-07 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка методики корректного замещения анализируемых проб | 40 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Проверка корректности изготовленных конструкций, функционирования электроники и ПО | 80 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
ПО функционирует корректно | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00
Исправление недостатков изготовленных деталей (в случае их выявления) | 480 | 2025-07-14 09:00 | 2025-10-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-07 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Доставка в Томск | 56 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-16 09:00
Образцы доставлены в Томск | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:00
Метрологические испытания образцов в Томске | 320 | 2025-10-06 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания проведены. Результаты согласованы ТД | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Упаковка, оформление передачи образцов через ТК | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Доставка в Ростов | 56 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-11 09:00
Образцы доставлены в Ростов | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Демонстрация работы в Ростове | 80 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Работоспособность образцов подтверждена. Характеристики подтверждены | 0 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:00
Анализ документов конкурентов, изучение рынка, составление проекта Описания типа | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка документов (РЭ, ТУ, проект ОТ) | 320 | 2025-12-11 09:00 | 2026-02-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подача заявки на заключение договора (Ростест/ВНИИМ). Согласование и заключение договора | 160 | 2026-02-05 09:00 | 2026-03-05 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Разработка Методики испытаний (ВНИИМ). Консультации с Томском | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Направление опытного образца на испытания | 16 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-12 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Проведение испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-16 09:00
Правка документов по результатам испытаний | 40 | 2026-02-16 09:00 | 2026-02-23 09:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовка протоколов испытаний (ВНИИМ/Ростест) | 80 | 2026-02-23 09:00 | 2026-03-09 09:00
Анализ готовых документов (нормоконтроль). Передача документации в ЕЦИ | 160 | 2026-03-09 09:00 | 2026-04-06 09:00
Подготовка выхода документов (Росстандарт) | 480 | 2026-04-06 09:00 | 2026-06-29 09:00
Описание типа получено. | 0 | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 09:00
Планирование проекта | 80 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-15 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка технического задания | 80 | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-29 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Определить и составить перечень необходимого инструмента | 40 | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Оформить заявки на закупку инструмента | 40 | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-13 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Инструмент поступил на склад | 0 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-13 09:00
Составить перечень необходимых стендов | 40 | 2026-05-13 09:00 | 2026-05-20 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 1 | 640 | 2026-05-20 09:00 | 2026-09-09 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 2 | 640 | 2026-09-09 09:00 | 2026-12-30 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Стенд 3 | 640 | 2026-12-30 09:00 | 2027-04-21 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Стенды запущены в производство | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Изготовление опытной партии | 240 | 2027-04-21 09:00 | 2027-06-02 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Испытания опытной партии | 80 | 2027-06-02 09:00 | 2027-06-16 09:00 | Соломичев Роман Игоревич
Этап завершен | 0 | 2027-04-21 09:00 | 2027-04-21 09:00
Подготовка рабочих мест | 80 | 2027-06-16 09:00 | 2027-06-30 09:00
Закупка оборудования | 80 | 2027-06-30 09:00 | 2027-07-14 09:00
Обучение производственных рабочих | 40 | 2027-07-14 09:00 | 2027-07-21 09:00
Этап завершен | 0 | 2027-07-21 09:00 | 2027-07-21 09:00
Подготовка рекламных материалов | 160 | 2025-01-13 09:00 | 2025-02-10 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Обучение сотрудников КС | 24 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-13 09:00 | Нагорная Анастасия Владимировна
Этап завершен | 0 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:00
Выпустить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Составить план проекта | 71 | 2025-02-26 09:00 | 2025-03-10 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-14 13:00 | 2025-03-14 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Рассчитать бюджет проекта | 7 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести предзащиту запуска проекта | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подгогтовить презентацию к запуску проекта | 1 | 2025-03-25 16:00 | 2025-03-25 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести экспертную оценку плана | 1 | 2025-03-26 16:00 | 2025-03-26 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Провести защиту и подписать приказ о запуске проекта | 1 | 2025-03-27 16:00 | 2025-03-27 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Приказ издан | 0 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Начало проекта | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование сменных заданий 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-07-21 08:30 | 2025-07-21 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 150 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 151 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 152 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 155 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 156 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 157 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 158 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 161 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 162 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 163 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 164 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 165 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 166 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 169 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 170 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 171 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 172 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 173 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 176 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 177 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 178 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 179 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 180 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 183 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 184 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 185 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 186 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 187 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 190 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 191 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 192 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 193 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 194 | 0.5 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 197 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 198 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 199 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 200 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 201 | 0.5 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 204 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 205 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 206 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 207 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 208 | 0.5 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 08:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 211 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 212 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 213 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 214 | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 215 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 220 | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 221 | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 222 | 0 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 225 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 226 | 0 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 227 | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 228 | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 229 | 0 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 232 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 233 | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 234 | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 235 | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 236 | 0 | 2025-11-22 09:00 | 2025-11-22 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 239 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 240 | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 241 | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сопровождение исполнения задач 242 | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с проектной группой 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 32 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 33 | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 34 | 0 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совещание с куратором проекта 35 | 0 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Внесение затрат по проекту в 1С 1 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 2 | 1 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 3 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 4 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 5 | 1 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 6 | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 7 | 0 | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Внесение затрат по проекту в 1С 8 | 0 | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 1 | 1 | 2025-03-31 16:00 | 2025-03-31 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 2 | 1 | 2025-04-28 16:00 | 2025-04-28 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 3 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 4 | 1 | 2025-06-30 16:00 | 2025-06-30 17:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 5 | 1 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 6 | 1 | 2025-08-25 16:00 | 2025-08-25 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 7 | 0 | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Оплата заявок по проекту 8 | 0 | 2025-10-27 18:00 | 2025-10-27 18:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Описать потери от перепроизводства продукции и от излишних запасов сырья и материалов | 1 | 2025-04-01 16:00 | 2025-04-01 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от брака и дефектов продукции и от лишнего перемещения персонала | 1 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-02 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от ненужной транспортировки изделий и от ненужной обработки продукции | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать потери от ожидания персонала и оборудования и о нереализованном человеческом потенциале | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать картирование потока создания ценности | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать хронометраж процессов | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать диаграмму спагетти | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать метод "5 почему" | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-04-14 16:00 | 2025-04-14 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент "Канбан" и инструмент "5S" | 3.5 | 2025-04-15 13:30 | 2025-04-15 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент SMED (быстрая переналадка) | 3.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент JIT (точно в срок) | 3.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент предложения по улучшениям | 3.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать инструмент Poka-Yoka (защита от ошибок) | 3.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 13:30 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 3.4483 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 13:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс выявления потерь и затрат связанные с иправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс учета и передачи информации о затратах связанные с исправлением внутреннего брака в производстве №1 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Описать процесс в виде блок схемы | 8 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-28 09:00 | Лебедева Вера Ильинична
Оформить стнадарт в соответствии с шаблоном | 4 | 2025-04-28 13:00 | 2025-04-28 17:00 | Лебедева Вера Ильинична
Провести обучение по управлению потерями на предприятии членам рабочей группы проекта | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Актуализировать форму актов ОТК о несоответствии продукции в 1С | 24 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Разработать ТЗ для отдела 1С по доработке актов о несоответствии приборов и комплектующих и доработке ПБЗ | 15 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать ТЗ в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 18:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Откорректировать проект стандарта, согласно утвержденного ТЗ "Доработка акта о несоответствии приборов и комплектующих и доработка производство без заказа в 1С ERP | 14 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-20 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Предъявить продукцию на ОТК-1 | 0 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Безрядин Роман Олегович
Проверить предъявляемую продукцию | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Передать бракованную продукцию вместе с копией акта о несоответствии продукции на производство для выявление причин и возможности устранения брака | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Арсуноев Михаил Магомедович
Провести расследование бракованной продукциии и определить виновных сотрудников допустивших брак | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести расследование бракованной продукции и выявить коренные причины брака с помощью методов описанных в стандарте | 1 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести обучение по проекту стандарта для членов рабочей группы | 1 | 2025-07-04 16:15 | 2025-07-07 08:15 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать задачи в 1С ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 6 | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-07 17:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Доработать документ список доп. работ (добавить в документ основание для проведения работ и номер документа) | 6 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Составить список доп. Работ: выполненные работы, затрченное время на выполнение работ, исполнитель, основаниедля проведения работ, номер документа | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 12 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-15 15:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать журнал замечаний и пожеланий | 8 | 2025-08-08 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Реализовать задачи в 1С ERP в рамках проекта "разработка стандарта управления потерями на предприятии" | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 18 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-22 14:00 | Сапелкина Мария Александровна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 8 | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-25 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать отчет по исправлению внут. Брака и передать в бухгалтерию | 0 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 10:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Произвести списание затрат, согласно отчета по исправлению внутреннего брака | 0 | 2025-09-26 10:00 | 2025-09-26 10:00 | Сапелкина Мария Александровна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 3 | 2025-09-30 10:00 | 2025-09-30 14:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сформировать документ в 1С ERP для внесения проблем "Лист проблем" | 6 | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-13 11:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Корректировка стандарта управления потерями на предприятии | 6 | 2025-10-21 11:00 | 2025-10-22 09:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Совет по качеству | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Внести корректировки в проект стандарта управления потерями на предпритяии | 13 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-12 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Согласовать СТО на уровне директора | 1 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-18 17:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Подготовить презентацию по завершению проекта | 2 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-20 10:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Произвести предзащиту проекта | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Доработать презентацию | 2 | 2025-11-24 11:00 | 2025-11-24 14:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Произвести защиту проекта на уровне директора | 1 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 15:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Сдать проект в архив | 1 | 2025-11-28 15:00 | 2025-11-28 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Проект завершен | 0 | 2025-11-28 16:00 | 2025-11-28 16:00 | Ищенко Алексей Анатольевич
Выпустить распоряжение | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-01-22 16:30 | 2025-01-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Составить план проекта | 16 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Провести совещание по защите предварительного плана проекта с ИД | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шеин Александр Денисович
Расчет ДДС проекта | 1 | 2025-01-27 08:30 | 2025-01-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Расчет бюджета проекта | 1 | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 10:30 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет подписан | 0.5 | 2025-01-27 10:30 | 2025-01-27 11:00 | Шеин Александр Денисович
Экспертный анализ в проектном офисе | 0.5 | 2025-01-27 11:00 | 2025-01-27 11:30 | Шеин Александр Денисович
Защита окончательного плана проекта | 1 | 2025-01-27 11:30 | 2025-01-27 13:30 | Шеин Александр Денисович
Приказ подписан | 0.5 | 2025-01-27 13:30 | 2025-01-27 14:00 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 1 | 0.5 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 2 | 0.5 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 3 | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 4 | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 5 | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 6 | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 7 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 8 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 9 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 10 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 11 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 12 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 13 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 14 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 15 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 16 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 17 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 18 | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 19 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 20 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 21 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 22 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 23 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 24 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 25 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 26 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 27 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 28 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 29 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 30 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 31 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 32 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 33 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 34 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 35 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 36 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 37 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 38 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 39 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 40 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 41 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 42 | 0.5 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 08:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 43 | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 44 | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 45 | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 46 | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 47 | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 48 | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сопровождение проектом 49 | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 1 | 0.5 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 2 | 0.5 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 3 | 0.5 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 4 | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 5 | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 6 | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 7 | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 8 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 9 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 10 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 11 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 12 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 13 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 14 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 15 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 16 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 17 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 18 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 19 | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 20 | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 21 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 22 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 23 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 24 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 25 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 26 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 27 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 28 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 29 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 30 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 31 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 32 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 33 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 34 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 35 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 36 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 37 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 38 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 39 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 40 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 41 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 42 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 43 | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 44 | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 45 | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 46 | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 47 | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 48 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 49 | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Совещание с куратором 50 | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 1 | 0.5 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 2 | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 3 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 4 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 5 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 6 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 7 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 8 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 9 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 10 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 11 | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к отчету ДПИ за месяц 12 | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 1 | 0.5 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 2 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 3 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 4 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 5 | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 6 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 7 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 8 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 9 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 10 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 11 | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка ЗП 12 | 0.5 | 2025-12-26 16:30 | 2025-12-26 18:00 | Шеин Александр Денисович
Заявка в службу развития написана | 0.1 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 09:06 | Шеин Александр Денисович
Чек-лист получен | 0 | 2025-01-22 09:06 | 2025-01-22 09:06 | Шеин Александр Денисович
Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Необходимость сертификата подтверждена | 8 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Сертификат получен | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00
Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Необходимость сертификата | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Сертификат получен | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 09:36 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена, дата командировки определена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:30 | 2025-02-12 09:36 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 16:30 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 1 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 12:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-22 14:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 1 | 2025-09-22 14:00 | 2025-09-22 15:00 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 16:54 | 2025-02-13 17:00 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:06 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-14 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-04-14 14:30 | 2025-04-14 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 15:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-04-14 15:06 | 2025-04-14 15:12
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:00 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 16:30 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-04-07 10:00 | 2025-04-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-04-14 11:00 | 2025-04-14 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-04-14 11:30 | 2025-04-14 14:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-04-14 14:30 | 2025-04-14 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-14 15:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-04-14 15:06 | 2025-04-14 15:12 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 32 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-29 09:00
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 11:00
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-08-29 11:00 | 2025-08-29 11:30
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-08-29 11:30 | 2025-08-29 14:30
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-08-29 14:30 | 2025-08-29 15:00
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-08-29 15:00 | 2025-08-29 15:06
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-08-29 15:06 | 2025-08-29 15:12
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-11-24 10:30 | 2025-11-24 13:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-11-24 13:30 | 2025-11-24 14:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 14:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-11-24 14:06 | 2025-11-24 14:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-12-23 10:30 | 2025-12-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-12-23 13:30 | 2025-12-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-23 14:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-12-23 14:06 | 2025-12-23 14:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-03-24 09:30 | 2025-03-24 09:36 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-18 08:06 | 2025-02-18 08:36 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-18 08:36 | 2025-02-18 08:42 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-23 10:30 | 2025-10-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 13:30 | 2025-10-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 14:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-23 14:06 | 2025-10-23 14:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 15:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 15:00 | 2025-02-20 15:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 15 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 7 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 74 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-05-22 10:00 | 2025-05-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-05-23 13:00 | 2025-05-23 13:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-05-23 13:30 | 2025-05-23 15:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-05-23 15:30 | 2025-05-23 16:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-23 16:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-05-23 16:06 | 2025-05-23 16:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-05-13 08:06 | 2025-05-13 08:36 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-05-13 08:36 | 2025-05-13 08:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 4 | 2025-05-20 08:42 | 2025-05-20 13:42 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 24 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-27 09:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 11:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-05-28 11:30 | 2025-05-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-05-28 13:00 | 2025-05-28 13:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 0.7 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:42 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-16 09:42 | 2025-10-16 09:48 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-16 09:48 | 2025-10-16 10:18 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-10-16 10:18 | 2025-10-16 10:24 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-19 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-19 10:00 | 2025-10-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-24 11:00 | 2025-10-24 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-24 11:30 | 2025-10-24 14:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-24 14:30 | 2025-10-24 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-24 15:06 | 2025-10-24 15:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-11-14 10:00 | 2025-11-14 10:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-11-14 10:06 | 2025-11-14 10:36 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-11-14 10:36 | 2025-11-14 10:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-11-14 10:42 | 2025-11-17 10:42 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-11-17 10:42 | 2025-11-24 10:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-11-24 10:42 | 2025-11-24 13:42 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-11-24 13:42 | 2025-11-24 14:12 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-11-24 14:12 | 2025-11-24 16:12 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-11-24 16:12 | 2025-11-24 16:42 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-11-24 16:42 | 2025-11-24 16:48 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-11-24 16:48 | 2025-11-24 16:54 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 2 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 11:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-06-29 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 2 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 8 | 2025-06-29 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:06 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 18:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-07 08:06 | 2025-10-07 08:36 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-10-07 08:36 | 2025-10-07 08:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-07 08:42 | 2025-10-08 08:42 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-08 08:42 | 2025-10-15 08:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-15 08:42 | 2025-10-15 10:42 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-15 10:42 | 2025-10-15 11:12 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-15 11:12 | 2025-10-15 14:12 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-15 14:12 | 2025-10-15 14:42 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-15 14:42 | 2025-10-15 14:48 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-15 14:48 | 2025-10-15 14:54 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-10-01 09:06 | 2025-10-01 09:36 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-10-01 09:36 | 2025-10-01 09:42 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-13 09:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 2 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 0.5 | 2025-10-13 11:00 | 2025-10-13 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 2 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-13 14:30 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-13 14:30 | 2025-10-13 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.1 | 2025-10-13 15:00 | 2025-10-13 15:06 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.1 | 2025-10-13 15:06 | 2025-10-13 15:12 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 2 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 11:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 1 | 2025-08-18 09:30 | 2025-08-18 10:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-10 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 48 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 11:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-09-22 11:00 | 2025-09-22 12:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-09-22 13:00 | 2025-09-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 15:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 1 | 2025-09-23 15:00 | 2025-09-23 16:00 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 1 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-23 09:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-12-23 13:00 | 2025-12-23 14:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-12-23 14:00 | 2025-12-24 14:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-12-24 14:00 | 2025-12-24 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-12-24 15:00 | 2025-12-24 16:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 1 | 2025-12-24 16:00 | 2025-12-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 8 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-12-02 10:00 | 2025-12-02 10:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 1 | 2025-12-02 10:30 | 2025-12-02 11:30 | Шеин Александр Денисович
Подготовка к командировке: сбор информации, формирование служебного задания, заявки на расходование ДС. | 8 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-09 09:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку, проведение командировки(согласно служебного задания) | 40 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-16 09:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 3 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 12:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-12-16 13:00 | 2025-12-16 14:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 8 | 2025-12-16 14:00 | 2025-12-17 14:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 1 | 2025-12-17 14:00 | 2025-12-17 15:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 1 | 2025-12-17 15:00 | 2025-12-17 16:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 1 | 2025-12-17 16:00 | 2025-12-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Выявление ЛПР | 7 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
ЛПР Выявлен | 0.1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:06 | Шеин Александр Денисович
Провести переговоры с ЛПР на предмет выявления потребности и назначения командировки, встречи | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Шеин Александр Денисович
Потребность получена | 0.1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:06 | Шеин Александр Денисович
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку | 47 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 11:30 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 11:50 | 2025-10-23 12:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка служебного задания | 1 | 2025-10-16 16:00 | 2025-10-16 18:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку | 47.04 | 2025-10-13 08:57 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка технического отчёта о проведённой командировке | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита технического отчёта у ИД | 1 | 2025-10-20 16:00 | 2025-10-20 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка и сдача финансового отчёта | 3 | 2025-10-23 14:00 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Защита финансового отчёта у директора по безопасности | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Сдача финансового отчёта в бухгалтерию | 0.5 | 2025-10-23 16:30 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка закрыта | 0.16667 | 2025-10-23 16:50 | 2025-10-23 18:00 | Шеин Александр Денисович
Согласованная форма письма получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Согласованная форма анкеты участника получена | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-15 09:30 | 2025-04-16 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-23 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-01-09 09:30 | 2025-01-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-09 10:00 | 2025-01-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-06 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-07 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-14 10:00 | 2025-04-15 10:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-05 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-13 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
Письмо подготовлено | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Шеин Александр Денисович
Письмо отправлено | 0.5 | 2025-04-14 09:30 | 2025-04-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Обратная связь по приезду получена | 8 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку в г. Ставрополь(с 03.09 по 04.09) | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Информация направлена заказчику на почту | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировкув г. Уфа(звонки не осуществлялись) | 40 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-22 09:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Отправка информации по почте | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1.04 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:02 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 8 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Выезд в командировку в г. Новый Уренгой/Надым(Звонки не осуществлялись) | 41 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-17 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Шеин Александр Денисович
30.10-31.10.2025 - отпуск(звонки не осуществлялись) | 17 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 18:00 | Шеин Александр Денисович
Отпуск с 05.11 по 06.11 | 15 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 11:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-13 14:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 15:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
звонок осуществлен | 8 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 7 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 18:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 12:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-09 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Шеин Александр Денисович
Командировка в г. Москва, г. Санкт Петербург | 40 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-19 18:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Шеин Александр Денисович
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-29 09:00 | 2025-12-29 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
Звонок осуществлен | 1 | 2025-12-30 09:00 | 2025-12-30 10:00
1 недяля | 15 | 2025-01-09 09:00 | 2025-01-10 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-17 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 39 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 40 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-17 09:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 39 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-14 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-21 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-28 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 31 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
5 неделя | 23 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 23 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-07 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-16 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-23 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 39 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-06 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 23 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-20 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 55 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-30 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 31 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-04 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 39 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 39 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
5 неделя | 31 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 39 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-08 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 39 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-15 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 40 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 40 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 40 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-09-14 09:00 | 2025-09-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 40 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
5 неделя | 16 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 40 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-08 09:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 40 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-19 18:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 40 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 48 | 2025-11-01 09:00 | 2025-11-11 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 40 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 24 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-30 18:00 | Шеин Александр Денисович
1 недяля | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Шеин Александр Денисович
2 неделя | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Шеин Александр Денисович
3 неделя | 40 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-19 17:00 | Шеин Александр Денисович
4 неделя | 16 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 18:00 | Шеин Александр Денисович
Подготовка презентации | 2 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 11:00 | Шеин Александр Денисович
Провести совещание по защите проекта | 1 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 10:00
Проект завершен | 0.1 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:06