## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Распланировать проект | 8 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-05 09:00 | Кургин Федор Владимирович | Проект2
План проекта составлен | 0 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:00
Согласовать плана проекта | 1 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
План проекта согласован | 0 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-05 10:00
Окончательное планирование проекта | 2 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Планирование завершено | 0 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 11:00
Рассчитать ДДС | 2 | 2025-02-06 11:00 | 2025-02-06 14:00 | Донцова Анна Егоровна
ДДС рассчитан | 0 | 2025-02-06 14:00 | 2025-02-06 14:00
Расчитать бюджета проекта | 2 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Бюджет расчитан | 0 | 2025-02-07 11:00 | 2025-02-07 11:00
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Кургин Федор Владимирович
Рассчитать ЭЭ | 2 | 2025-02-10 09:30 | 2025-02-10 11:30 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0 | 2025-02-10 11:30 | 2025-02-10 11:30
Подготовить презентацию | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 | Кургин Федор Владимирович
Презентация подготовлена | 0 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 14:00
Защитить плана проекта | 1 | 2025-02-11 14:00 | 2025-02-11 15:00 | Кургин Федор Владимирович
План проекта утвержден | 0 | 2025-02-11 15:00 | 2025-02-11 15:00
Оформить приказ на запуск проекта | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Приказ оформлен | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Провести установочное совещание с рабочей группой | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание проведено | 0 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-13 10:00
Совещание с куратором 1 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 2 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 3 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 4 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 5 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 6 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 7 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 8 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 9 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 10 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 11 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 12 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 13 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 14 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 15 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 16 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 17 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 18 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 19 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 20 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 21 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 22 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 23 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 24 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 25 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 26 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 27 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 28 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 29 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 30 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 31 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 32 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 33 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 34 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 35 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 36 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Совещание с куратором 37 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 1 | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 2 | 1 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 3 | 1 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 4 | 1 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 5 | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 6 | 1 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 7 | 1 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 8 | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 9 | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 10 | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 11 | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 12 | 1 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 13 | 1 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 14 | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 15 | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 16 | 1 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 17 | 1 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 18 | 1 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 19 | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 20 | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 21 | 1 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 22 | 1 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 23 | 1 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 24 | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 25 | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 26 | 1 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 27 | 1 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 28 | 1 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 29 | 1 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 30 | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 31 | 1 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 32 | 1 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 33 | 1 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 34 | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 35 | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 36 | 1 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 37 | 1 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 38 | 1 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 39 | 1 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 40 | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 41 | 1 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 42 | 1 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 43 | 1 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 44 | 1 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 45 | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 46 | 1 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 47 | 1 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 48 | 1 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 49 | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 50 | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 51 | 1 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 52 | 1 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 53 | 1 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 54 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 55 | 1 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 56 | 1 | 2025-05-05 10:00 | 2025-05-05 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 57 | 1 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 58 | 1 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 59 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 60 | 1 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 61 | 1 | 2025-05-12 10:00 | 2025-05-12 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 62 | 1 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 63 | 1 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 64 | 1 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 65 | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 66 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 67 | 1 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 68 | 1 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 69 | 1 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 70 | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 71 | 1 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 72 | 1 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 73 | 1 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 74 | 1 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 75 | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 76 | 1 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 77 | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 78 | 1 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 79 | 1 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 80 | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 81 | 1 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 82 | 1 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 83 | 1 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 84 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 87 | 1 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 88 | 1 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 89 | 1 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 90 | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 91 | 1 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 92 | 1 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 93 | 1 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 94 | 1 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 95 | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 96 | 1 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 97 | 1 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 98 | 1 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 99 | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 100 | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 101 | 1 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 102 | 1 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 103 | 1 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 104 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 105 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 106 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 107 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 108 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 109 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 110 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 111 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 112 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 113 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 114 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 115 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 116 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 117 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 118 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 119 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 120 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 121 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 122 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 123 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 124 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 125 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 126 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 127 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 128 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 129 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 130 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 131 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 132 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 133 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 134 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 135 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 136 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 137 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 138 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 139 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 140 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 141 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 142 | 1 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 143 | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 144 | 1 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 145 | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 146 | 1 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 147 | 1 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 148 | 1 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 149 | 1 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 150 | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 151 | 1 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 152 | 1 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 153 | 1 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 154 | 1 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 155 | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 156 | 1 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 157 | 1 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 158 | 1 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 159 | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 160 | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 161 | 1 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 162 | 1 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 163 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 164 | 1 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 165 | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 166 | 1 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 167 | 1 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 168 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 169 | 1 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 170 | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 171 | 1 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 172 | 1 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 173 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 174 | 1 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 175 | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 176 | 1 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 177 | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 178 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 179 | 1 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 180 | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 181 | 1 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 182 | 1 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 183 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 184 | 1 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Сопровождение исполнения задач 185 | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 2 | 2 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 3 | 2 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 4 | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 5 | 2 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 6 | 2 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 7 | 2 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 8 | 2 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Рассчет заработной платы 9 | 2 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Ведение проекта в УУ 1 | 2 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 2 | 2 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 3 | 2 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 4 | 2 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 5 | 2 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 6 | 2 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 7 | 2 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 8 | 2 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 11:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Ведение проекта в УУ 9 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Создать заказ на внутреннее потребление | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Закупить стеллажи по ЗнВП | 40 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Установить стеллажи согласно утвержденного плана | 40 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-15 09:00
Создать бирки с адресами | 24 | 2025-04-23 09:30 | 2025-04-28 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Нанести бирки с адресами на стеллажи | 24 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-30 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович, Соломатина Светлана Николаевна
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "полуфабрикаты" | 32 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Миниинвентаризация проведена | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00
Разместить ТМЦ на стеллажи | 32 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-07 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Разместить полуфабрикаты в зону хранения ПФ | 32 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Разместить термочехлы в зону хранения | 16 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-16 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Внести ТМЦ в адресную систему 1С | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Внесение результатов в 1С по миниинвентаризации группы "Полуфабрикаты" | 24 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Провести миниинвентаризацию по складу готовой продукции №1 | 40 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Провести миниинвентаризацию по группе товаров "теплоизоляция" | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Создать план зоны комплектовки | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Согласовать план зоны комплектовки | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Разместить ТМЦ и оборудование согласно утвержденного плана | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Создать план зон хранение | 40 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Согласовать план зон хранения | 16 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-12 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Разместить ТМЦ в зонах хранения | 40 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-19 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Оформить ТЗ на создание комплектовочной ведомости | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Донцова Анна Егоровна
Создать комплектовочную ведомость | 40 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-17 09:00 | Ростовцева Анастасия Вадимовна
Провести ОПЭ комплектовочной ведомости | 16 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Собрать замечания | 16 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Передать замечания | 8 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-16 09:00 | Головинов Константин Эдуардович, Донцова Анна Егоровна
Внести изменения согласно полученных замечаний | 40 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-08 09:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Создать ЗнВП на инструмент и оборудование | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Закупить инструмент и оборудование | 2 | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 11:30 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Разместить инструмент и оборудование в места хранения | 16 | 2025-06-23 09:30 | 2025-06-25 09:30 | Агарков Алексей Валерьевич
Переместить тепловые завесы с 6/8 на 8/8 | 240 | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-27 09:00 | Сторонняя организация
Тепловые завесы перемещены | 8 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-28 09:00
Закупить тару под полуфабрикаты | 2 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 11:00 | Ершова Ирина Лаврентьевна
Тара закуплена | 8 | 2025-08-20 11:00 | 2025-08-21 11:00
Определить задействованные в процессе изготовления РМ | 8 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-20 09:00 | Головинов Константин Эдуардович
Заказать материалы для обозначения | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Кулешова Наталья Станиславовна
Оформить карты РМ | 40 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-27 09:30 | Головинов Константин Эдуардович
Оформить РМ согласно 5S | 40 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-09 09:00 | Агарков Алексей Валерьевич, Бондарь Сергей Викторович
Проверить актуальность инструкций и СОП | 40 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Актуализировать при необходимости | 10 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-23 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Подготовка презентации результатов проекта | 16 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-13 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Презентация подготовлена | 0 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:00
Рассчитать план-факт бюджета | 2 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 11:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
План-факт рассчитан | 0 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 11:00
Рассчитать экономическое заключение | 2 | 2025-11-13 11:00 | 2025-11-13 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Заключение получено | 0 | 2025-11-13 14:00 | 2025-11-13 14:00
Проведение предзащиты | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Прездзащита проведена | 0 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 10:00
Корректировка презентации с учётом замечание | 1 | 2025-11-21 10:00 | 2025-11-21 11:00 | Кургин Федор Владимирович
Корректировка проведена | 0 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 11:00
Подготовка приказа | 1 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-21 12:00 | Кургин Федор Владимирович
Приказ подготовлен | 0 | 2025-11-21 12:00 | 2025-11-21 12:00
Проведжение защиты проекта | 1 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 10:00 | Кургин Федор Владимирович
Защита успешна | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00
Проект завершен | 0 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 10:00