## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Провести установочное совещание | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна | Проект_Поздравление партнеров с Новым годом 2026
Распоряжение выпущено | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Составить план проекта | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Провести оценку проекта проектным офисом | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить ДДС проекта | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Составить бюджет проекта | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Провести защиту проекта куратору | 8 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-02 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Выпустить приказ | 8 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Зуева Светлана Владимировна
Начало проекта | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Сбор потребностей КС | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Сбор потребностей Группы компаний | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Сводный список по потребности готов | 0 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:00
Внести корретировки в общий список от КД | 8 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Новый список от КД готов | 0 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:00
Отправить в печать пакеты для подарочных наборов | 21.3333 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 15:20 | Беккер Алексей Владимирович
Пакеты подарочные получены на склад ОМ | 0 | 2025-11-28 15:20 | 2025-11-28 15:20
Сделать подборку ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Получить образцы ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Провести совещание на уровне ПСД | 1 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 10:00
Доработать новую подборку ВИП подарков | 16 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович, Зуева Светлана Владимировна
ВИП подарок согласован РГ и ИД | 0 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-12 10:00
ВИП подарок согласован ПСД | 0 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-13 10:00
Внести корректировки и замечания/новая подборка | 40 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-20 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить ВИП/СУПЕР ВИП подарки | 16 | 2025-11-20 10:00 | 2025-11-24 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
ВИП/СУПЕР ВИП подарки закуплены | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Разработать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарка | 16 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать брендирование ВИП/СУПЕР ВИП подарков | 8 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-18 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Брендированные ВИП подарки получены на склад | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Сделать подборку и просчет сладких подарков | 8 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Внести замечания и дополнения в подборку | 16 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-22 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Сладкий подарок согласован РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Разработать брендирование сладкого подарка | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Дизайн сладкого подарка утвержден | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00
Заказать сладкие подарки | 1 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Сладкие подарки заказаны | 80 | 2025-11-11 10:00 | 2025-11-25 10:00
Сладкие подарки изготовлены | 0 | 2025-12-04 10:00 | 2025-12-04 10:00
Сделать подборку украшений на ель | 24 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить образцы украшений | 8 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Образцы украшений получены | 56 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-07 09:00
Образцы украшений утверждены РГ и ИД/ПСД | 0 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:00
Заказать украшения на ель | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Украшения на ель изготовлены | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Отправить запрос на закупку елей Юнифлер | 16 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Согласовать с Юнифлер новое с оформление под ключ | 24 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-10 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать елки и оформление | 8 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-12 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Елки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
Заказать у ИП Разаевой брендированную ленту | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Закупить мешковину | 8 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-27 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Брендированая лента получена на склад | 0 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:00
Мешкована закуплена | 0 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:00
Получить КП от Цимлянских вин | 16 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать этикетку на шампанское | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Внести замечания и корректировки в макет этикетки | 8 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Давиденко Ольга Борисовна
Заказать брендировнное шампанское | 8 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-06 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Этикетка на шампанское согласована ИД | 0 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:00
Шампанское заказано | 0 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:00
Шампанское получено на склад ОМ | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00
ВСЕ подарки получены на склад ОМ | 0 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-08 10:00
Получить у гостиниц КП на проживание | 8 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-18 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать с РГ список команды для поздравлений (Москва, СПБ) | 8 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-19 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Список команды согласован и утвержден КД | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Забронировать гостиницу для команды | 16 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Гостиница забронирована | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в Москве | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Разработать совместно с КС маршрут поздравлений в СПБ | 16 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-24 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Маршруты поздравлений утверждены КС | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:00
Маршруты поздравлений утверждены ПСД | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Согласовать с ПСД сопровождение поздравлений в СПБ нашими водителями | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00
Оформить заявку в АХО на организацию транспортировки в г. Москву и СПБ | 24 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-03 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Транспортировка подарков в города заказана | 0 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:00
Заказать транспорт для развоза подарков в Москве | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Заказать транспорт для развоза подарков в СПБ | 8 | 2025-11-28 09:00 | 2025-12-01 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Транспорт для развоза подарков заказан | 0 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:00
Подготовить подарочные наборы к отгрузке | 24 | 2025-12-08 10:00 | 2025-12-11 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Подарочные наборы отправлены в СПБ и Москву | 0 | 2025-12-11 10:00 | 2025-12-11 10:00
Подготовка служебного задания и командировки Беккер А.В./ Зуева С.В. | 24 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-08 09:00 | Беккер Алексей Владимирович
Координация и сопровождение поздравлений в г. Москва | 16 | 2025-12-16 10:00 | 2025-12-18 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Координация и сопровождение поздравлений в г. СПБ | 24 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-23 10:00 | Беккер Алексей Владимирович
Поздравления осуществлены | 0 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-23 10:00
Составить план-фактный отчет по проекту | 24 | 2025-12-23 10:00 | 2025-12-26 10:00 | Зуева Светлана Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 4.7617 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 15:45 | Зуева Светлана Владимировна
Провести совещание по сдаче проекта заказчику | 4.7617 | 2025-12-26 15:45 | 2025-12-29 11:31 | Зуева Светлана Владимировна
Сдать дело проекта в архив | 4.7617 | 2025-12-29 11:31 | 2025-12-30 08:17 | Зуева Светлана Владимировна
Проект завершен | 0 | 2025-12-30 08:17 | 2025-12-30 08:17