## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 09:00 |  | Развитие продаж в структуре ООО "Иркутская нефтяная компания" ( С)
Подготовить распоряжение о проекте | 2.4 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Распоряжение подготовлено | 0 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 11:24 | Елеева Анна Васильевна
Провести установочное совещание по проекту | 2.4 | 2025-01-10 11:24 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-10 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Составить план проекта | 8 | 2025-01-10 14:48 | 2025-01-13 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Провести совещание по защите предварительного плана проекта | 7 | 2025-01-13 14:48 | 2025-01-14 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Совещание проведено | 0 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-14 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Внесение изменений | 8 | 2025-01-14 13:48 | 2025-01-15 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт статей ДДС проекта | 8 | 2025-01-15 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчёт получен | 0 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 13:48 | Елеева Анна Васильевна
Расчет бюджета проекта | 3 | 2025-01-16 13:48 | 2025-01-16 16:48 | Соловьева Екатерина Николаевна
Расчет экономической эффекивности проекта | 3 | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-17 10:48 | Сысоева Ирина Леонидовна
Бюджет и экономическая эффективность получены | 0 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 10:48 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом | 3 | 2025-01-17 10:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Экспертный анализ проектным офисом проведен | 0 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-17 14:48 | Елеева Анна Васильевна
Подготовить презентацию к защите на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-17 14:48 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-01-20 08:12 | 2025-01-20 08:12 | Елеева Анна Васильевна
Защита проекта на уровне куратора | 2.4 | 2025-01-29 08:12 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищён | 0 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 10:36 | Елеева Анна Васильевна
Подписать приказ о запуске проекта | 3.4 | 2025-01-29 10:36 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Приказ подписан и зарегистрирован | 0 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-05 09:00 | 2025-11-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-12 09:00 | 2025-11-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-24 09:00 | 2025-11-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-26 09:00 | 2025-11-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-08 09:00 | 2025-12-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-10 09:00 | 2025-12-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-15 09:00 | 2025-12-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-17 09:00 | 2025-12-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-24 09:00 | 2025-12-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Сопровождние исполнения задач | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-04 09:00 | 2025-02-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-04 09:00 | 2025-11-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-11 09:00 | 2025-11-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-02 09:00 | 2025-12-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-09 09:00 | 2025-12-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-16 09:00 | 2025-12-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Совещание с куратором проекта | 0.5 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование отчетов по З\П | 1 | 2025-12-03 09:00 | 2025-12-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка к ДПИ | 0.5 | 2025-12-01 09:00 | 2025-12-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Получение информациии по требованиям к сертификации | 24 | 2025-01-29 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-03 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать еженеденльные совещания по определению задач и ответственных | 8 | 2025-02-03 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещания запланированы | 0 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-04 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Запланировать совещание по рассмотрению требований к ОПЭ и перечень оборудования который необходимо внести | 8 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Совещание запланировано | 0 | 2025-01-30 15:00 | 2025-01-30 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-06 09:00 | 2025-11-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-13 09:00 | 2025-11-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-11-27 09:00 | 2025-11-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-04 09:00 | 2025-12-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-11 09:00 | 2025-12-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-18 09:00 | 2025-12-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Еженедельные совещания по реестру | 1 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка письма для рассылки | 56 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Письмо подготовлено | 0 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выявление ЛПР и определение зон ответсвенности | 192 | 2025-02-24 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация получена | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 560 | 2025-08-01 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-11-07 10:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | 2025-12-22 09:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | 2025-12-22 10:00 | 2025-12-23 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 24 | 2025-12-23 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | 2025-12-26 10:20 | 2025-12-26 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонки по поддержанию лояльности , взаимодействие по перспективам | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Определение структуры ( направление деятельности, филиалы) | 160 | 2025-02-17 09:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Структура определена | 0 | 2025-03-19 16:00 | 2025-03-19 16:00 | Елеева Анна Васильевна
Выявление ЛПР для дальнейшей проработки | 720 | 2025-03-19 16:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
ЛПР определены | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготвка информации по запросам и ТКП на 2025год | 40 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация подготовлена | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ перспектив в разрезе подразделений | 8 | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ завершен | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Направить служебную записку на подготовку еженедельного отчета по тендерам в работе | 0.5 | 2025-01-29 15:00 | 2025-01-29 15:30 | Елеева Анна Васильевна
Служебная записка направлена | 0 | 2025-01-29 15:30 | 2025-01-29 15:30
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Анализ тендерных закупок за неделю | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 80 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-12 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Список сформирован | 0 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-12 15:00
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-11 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-12 16:20 | 2025-06-13 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-13 16:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-11 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-12 16:20 | 2025-06-13 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-13 16:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью снятия потребности и получению обратной связи по сотрудничеству | 8 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Отправка информации о продукции компании | 6 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Информация отправлена | 0 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по получению обратной связи о сотрудничестве | 16.6667 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Обратная связь получена | 0 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-17 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение данных в проект для проработки | 8 | 2025-04-17 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Информация внесена | 0 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-18 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Повторный звонок по получению перспектив к сотрудничеству на 2025год | 8 | 2025-04-18 09:40 | 2025-04-21 09:40 | Елеева Анна Васильевна
Анализ полученных перспектив | 112 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-30 10:20 | Елеева Анна Васильевна
Принятие решения о необходимости выезда | 1 | 2025-05-30 10:20 | 2025-05-30 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Решение принято | 24 | 2025-05-30 11:20 | 2025-06-04 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок ЛПР с целью организации встречи | 1 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Звонок совершен | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Согласование даты встречи | 40 | 2025-06-04 11:20 | 2025-06-11 11:20 | Елеева Анна Васильевна
Встреча согласована | 0 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-04 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка целей на командировку | 8 | 2025-06-04 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели подготовлены | 0 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 13:20 | Елеева Анна Васильевна
Защита целей | 1 | 2025-06-05 13:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Цели защищены | 0 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 14:20 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка служебного задания на командировку | 2 | 2025-06-05 14:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Служебное задание подготовлено | 0 | 2025-06-05 16:20 | 2025-06-05 16:20 | Елеева Анна Васильевна
Выезд в регион | 8 | 2025-06-12 16:20 | 2025-06-13 16:40 | Елеева Анна Васильевна
Проведение встреч в регионе | 12 | 2025-06-13 16:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Встречи проведены | 0 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-17 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Возвращение с региона | 8 | 2025-06-17 11:40 | 2025-06-18 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка отчета по результатам встречи | 16 | 2025-06-18 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет подготовлен | 0 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-20 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Защита отчета на уровне исполнительного директора | 8 | 2025-06-20 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Отчет защищен | 0 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-23 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Внесение плана работ в проект | 8 | 2025-06-23 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
План работ внесен | 0 | 2025-06-24 11:40 | 2025-06-24 11:40 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-01 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-29 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Звонок по сбору потребности | 8 | 2025-11-25 09:00 | 2025-11-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Формирование списка ключевых проектных компаний работающих с холдингами 2023-2024год | 112 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-18 15:00 | Елеева Анна Васильевна
Список сформирован | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:30 | Елеева Анна Васильевна
Анализ обзвона и достижения целей проекта | 0.5 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:30 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:00 | Букреев Александр Александрович
2 неделя | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович
3 неделя | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович
4 неделя | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович
1 неделя | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:00 | Елеева Анна Васильевна
5 неделя | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-10-31 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-11-07 09:00 | 2025-11-07 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-14 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-11-21 09:00 | 2025-11-21 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-11-28 09:00 | 2025-11-28 09:00 | Елеева Анна Васильевна
1 неделя | 0 | 2025-12-05 09:00 | 2025-12-05 09:00 | Елеева Анна Васильевна
2 неделя | 0 | 2025-12-12 09:00 | 2025-12-12 09:00 | Елеева Анна Васильевна
3 неделя | 0 | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 09:00 | Елеева Анна Васильевна
4 неделя | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Подготовка презентации о достижении целей проекта | 16 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-25 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Защита на уровне куратора | 8 | 2025-12-25 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект защищен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00 | Елеева Анна Васильевна
Выпущен приказ о завершении проекта | 1 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 10:00 | Елеева Анна Васильевна
Проект завершен | 0 | 2025-12-26 09:00 | 2025-12-26 09:00