## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:00 |  | Разработка и аттестация МВИ TFG на чистые газы
Написать распоряжение о планировании | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00
Распоряжение о планировании издано | 0 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:00
Выполнить планирование проекта | 14 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-17 16:00 | Романова Мария Константиновна
Согласовать ресурсы проекта и выявить риски | 4 | 2025-06-17 16:00 | 2025-06-18 11:00 | Романова Мария Константиновна
Выполнить предзащиту у ГК | 1 | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Осуществить экспертную оценку плана проекта | 1 | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-18 14:00
Паспорт качества проекта получен | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Экспертная оценка плана проекта получена | 0 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 14:00
Подготовить ДДС | 2 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-18 16:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить бюджет проекта | 3 | 2025-06-19 16:00 | 2025-06-20 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бюджет получен | 0 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:00
Составить ПЗ | 0.5 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
Запросить ЭО | 0.5 | 2025-06-20 10:30 | 2025-06-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Составить ЭО | 2 | 2025-06-23 11:00 | 2025-06-23 14:00
ЭО составлено | 0 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 14:00
Сформировать пакет документов для запуска проекта | 1 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-23 15:00 | Романова Мария Константиновна
Пакет документов сформирован | 0 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:00
Защитить план и бюджет проекта. Провести установочное совещание | 0.5 | 2025-06-23 15:00 | 2025-06-23 15:30 | Романова Мария Константиновна
Приказ подписан № НПО- | 0 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-27 15:30
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 2 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 3 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 4 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 5 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 6 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 7 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 8 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 9 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 11 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 12 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с проектной группой 13 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 1 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 2 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
Формирование отчетов по ЗП 3 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
Определить и заказать опытный образец TFG для испытаний | 3 | 2025-06-27 15:30 | 2025-06-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовка опытного образа | 200 | 2025-06-30 09:30 | 2025-08-04 09:30
Контролировать сроки подготовки опытного образца | 10 | 2025-06-30 09:30 | 2025-07-01 11:30 | Романова Мария Константиновна
Опытный образец подготовлен | 0 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 09:30
Совет по качеству | 1 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 10:30
РИСКИ! Устранение замечаний | 40 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-11 10:30
Подготовить опытный образец к транспортировке | 4 | 2025-08-11 10:30 | 2025-08-11 15:30 | Романова Мария Константиновна
Отправить опытный образец в НИИ | 2 | 2025-08-11 15:30 | 2025-08-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
Опытный образец отправлен | 0 | 2025-08-14 08:30 | 2025-08-14 08:30
Опытный образец получен НИИ | 0 | 2025-08-15 08:30 | 2025-08-15 08:30
Поиск орагнизации, аккредитованной на право проведения работ, для заключени договора | 2 | 2025-06-26 15:30 | 2025-06-27 08:30
Организации найдены: НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР, СТП | 0 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 08:30
Разработать краткое ТЗ на разработку и аттестацию МВИ | 2 | 2025-06-27 08:30 | 2025-06-27 10:30
Оформить и направить письма с запросом ТКП в НИЦ ПМ РОСТЕСТ, ВНИИР и СТП | 2 | 2025-06-27 10:30 | 2025-06-27 13:30
Письма оформлены и направлены | 0 | 2025-06-27 13:30 | 2025-06-27 13:30
Выбрать НИИ для проведения работ по разработке и аттестации МВИ на основе выставленных ТКП и сроков проведения работ | 4 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 12:00 | Романова Мария Константиновна
НИИ выбран | 0 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-01 15:30
Составить, согласовать и направить заявку на составление МВИ в НИИ | 5 | 2025-07-01 15:30 | 2025-07-02 11:30 | Романова Мария Константиновна
заявка принята в НИИ | 0 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:00
рассмотрение заявки НИИ | 14.5 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-03 17:00
разбор ТЗ на составление | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
составление договора НИИ | 8 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00
Сопровождать процедуры по разбору ТЗ и рассмотрению заявки: дополнение недостающей информации, ответы на запросы НИИ, переговоры в рабочем порядке | 160 | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
договор составлен | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:00
договор и счет получен | 0 | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00
Проверить договор на соответствие требований НПО к сроку и результату выполнения работ | 2 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 10:00
Согласовать договор: проверить договор на наличие ошибок и соблюдение требований НПО, запросить необходимые подтверждающие документы от НИИ, оформить СЗ | 12 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-09 12:00 | Романова Мария Константиновна
договор согласован | 0 | 2025-07-09 12:00 | 2025-07-09 12:00
Согласовать счет: оформить заявку на раходование ДС, проконтролировать оплату, запросить квитанцию об оплате, направить квтанцю в адрес НИИ | 12 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-10 17:00 | Романова Мария Константиновна
Провести оплату счета. Сформировать платежное поручение | 2 | 2025-07-09 13:00 | 2025-07-09 15:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
счет оплачен | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
оплата поступила в НИИ | 0 | 2025-07-14 17:00 | 2025-07-14 17:00
подготовить макет МВИ по первичным данным | 24 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 17:00 | Романова Мария Константиновна
разработать программу и методику испытаний (ПМИ) | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
Совет по качеству | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00
РИСКИ! Внести правки в макет МВИ и ПМИ по результатам совета по качеству | 8 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
ПМИ разработана | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
согласовать ПМИ в НПО | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
согласовать ПМИ с НИИ: направить предварительную МВИ , провести совещание в рабочем порядке с НИИ | 24 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Получены рекомндаци и замечания к ПМИ от НИИ | 0 | 2025-07-21 17:00 | 2025-07-21 17:00
РИСКИ! Внести правки в МВИ по рекомендации НИИ | 8 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | Романова Мария Константиновна
РИСКИ! Направить МВИ на повторное согласование в НИИ | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Романова Мария Константиновна
согласовать МВИ с заказчиком: направить МВИ провести совещание в рабочем порядке, ответить на запросы заказчика | 16 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Романова Мария Константиновна
Предварительная МВИ согласована | 0 | 2025-07-25 17:00 | 2025-07-25 17:00
Согласовать дату проведения опробования МВИ с НИИ | 24 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-30 17:00 | Романова Мария Константиновна
Согласовать дату опробования МВИ с заказчиком | 24 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Романова Мария Константиновна
Дата проведения опробования согласована | 0 | 2025-07-30 17:00 | 2025-07-30 17:00
проведение испытаний опытного обрразца | 40 | 2025-07-31 08:00 | 2025-08-06 17:00
подготовка протоколов испытаний МВИ | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00
Испытаний проведены | 0 | 2025-08-07 17:00 | 2025-08-07 17:00
Разработать итоговой версии МВИ в соотвествиии с ГОСТ 8.563 | 24 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-05 17:00 | Романова Мария Константиновна
НИИ подготовил макет МВИ | 0 | 2025-08-05 17:00 | 2025-08-05 17:00
Запросить текст МВИ от НИИ | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
Получен макет МВИ | 0 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:00
Проверить и согласовать МВИ в НПО | 3 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 11:00 | Романова Мария Константиновна
Проверить расчеты в МВИ | 3 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 11:00 | Романова Мария Константиновна
Оформить расчеты из МВИ в Excel | 3 | 2025-08-15 11:00 | 2025-08-15 15:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Добавить информацию о МВИ в макеты РЭ и ТУ для отправки в НИИ | 2 | 2025-08-15 15:00 | 2025-08-15 17:00
сделать расчет параметров газа при стандартных условиях по ГСССД по предоставленным составам газа | 3 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 11:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Подготовить макеты сопроврждающих документов и согласованнуую версию МВИ для отправки в НИИ | 1 | 2025-08-18 11:00 | 2025-08-18 12:00 | Романова Мария Константиновна
Документы направлены в НИИ | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
Проверить и организовать вычитку финальной версии МВИ, откорректированной НИИ | 4 | 2025-08-21 11:00 | 2025-08-21 16:00 | Романова Мария Константиновна
Документы направлены в НИИ | 0 | 2025-08-18 12:00 | 2025-08-18 12:00
повторно проверить и согласовать финальную версию МВИ | 8 | 2025-08-21 16:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
внести информацию по новой МВИ в РЭ и ТУ в общем доступе | 1 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 17:00
МВИ разработана | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Пройдена регистрация в НИИ, присвоен номер | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00
Аттестация проведена, Свидетельство об аттестации МВИ и подписанное МВИ в электронном виде получены | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
Зарегистрированная МВИ в РСТ со свид-вом аттестации получено в электронном виде | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
запросить оригинал договора | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
запросить закрывающие документы(АВР и счет-фактура) | 0.5 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 09:00 | Романова Мария Константиновна
оригиналы договора получены | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:00
подписать оригиналы договора у ИД | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
составить заявку на отправку почтой оригиналы договора | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
оригинал договора отправлен | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
оригиналы закрывающих документов получены | 0 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 09:30
подписать оригиналы закрывающих у ИД | 0.5 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
отправить закрывающие документы почтой | 0.5 | 2025-08-20 10:00 | 2025-08-20 10:30 | Романова Мария Константиновна
сдать оригинал договора и закрывающих документов в архив | 0.5 | 2025-08-20 10:30 | 2025-08-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Внести данные о полученной МВИ в ТУ, РЭ, ПС | 3 | 2025-09-03 11:00 | 2025-09-03 15:00 | Ворошина Елена Владимировна
Проверит внесенные данные в документации. | 0.5 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:30 | Романова Мария Константиновна
Выложить разработанную МВИ на сетевом диске. Сделать рассылку на всех сотрудников компании | 1 | 2025-09-03 15:30 | 2025-09-03 16:30 | Романова Мария Константиновна
подготовить акт ВР проекта | 1 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 09:00 | Романова Мария Константиновна
Продлить договор с НИИ. Запросить и подписать акт ВР с контрагентом | 1 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 10:00 | Романова Мария Константиновна
Выгрузить ЗП по факту завершния проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
запросить план-факт проекта | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
составить план-факт проекта | 1 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 10:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
запросить ЭО проекта | 0.5 | 2025-09-05 11:30 | 2025-09-05 12:00 | Романова Мария Константиновна
составить ЭО | 3 | 2025-09-05 13:30 | 2025-09-05 16:30
составить презентацию к закрытию проекта | 2 | 2025-09-05 16:30 | 2025-09-08 09:30
подписать акт ВР проекта | 0.5 | 2025-09-08 09:30 | 2025-09-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести совещание по закрытию проекта | 1 | 2025-09-08 10:00 | 2025-09-08 11:00 | Романова Мария Константиновна
сдать проект в архив | 1 | 2025-09-08 10:30 | 2025-09-08 11:30 | Романова Мария Константиновна
Проект завершен | 0 | 2025-09-08 11:30 | 2025-09-08 11:30