## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич | Разработка и утверждение линейки поверочных установок промышленных счетчикоов газа СПУ-7
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 57 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 58 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 59 | 0.5 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 60 | 0.5 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 61 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 62 | 0.5 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 63 | 0.5 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 64 | 0.5 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 65 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 74 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 75 | 0.5 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 147 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 148 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 149 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 1 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 2 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 3 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 4 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 5 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 6 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 7 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 8 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 9 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 10 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 11 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 12 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 13 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 14 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 15 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 16 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 17 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 18 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 19 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 20 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 21 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 22 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 23 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 24 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 25 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 26 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 27 | 1 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 28 | 1 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 29 | 1 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 09:00 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с проектной группой 30 | 1 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с проектной группой 31 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Ефремов Алексей Петрович
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 1 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 2 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 3 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 4 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 5 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 6 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 7 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 8 | 1 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов по ЗП 9 | 1 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Формирование отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 1 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 09:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Планирование работ по проекту | 24 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-12 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка экономического обоснования | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовка БДР и Бюджета | 4 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Приказ подписан | 0 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 08:00
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 1600 сопловая | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Разработать технологическую схему испполнения СПУ-7 5000 комбинированная | 10 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-07 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Корректировка ТЗ на сполнение установки | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 2 | 2025-04-15 12:00 | 2025-04-15 15:00
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовить спецификации по АСУ с учетом оссобенностей построения ПО и функционирования стендов | 32 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Резников Роман Павлович
Подготовить спецификацию по КИП согласно технолог. Схем. Учесть интерфеснуу часть СИ и скорость опроса. | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Резников Роман Павлович
Внесение комплектующих в 1С. Контроль уже внесенных позиций на правильность внесения | 10 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки и входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | 2025-04-24 15:00 | 2025-05-05 15:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование общих папок по СПУ-7 Комбинированная, СПУ-7 Сургут | 12 | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 2 | 2025-05-14 15:00 | 2025-05-14 17:00
Проверка спецификаций на наличие оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Общая спецификация на установку подготовлена | 0 | 2025-05-14 17:00 | 2025-05-14 17:00
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 80 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-04 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Оценка применяемости электрического оборудования | 3 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 11:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить расчет трудовых затрат | 16 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-06 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-11 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | 2025-06-11 15:00 | 2025-06-16 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | 2025-06-16 15:00 | 2025-06-17 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Исполнение СПУ-7 1600 сопла соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 10:00
Корректировка ТЗ на исполнение установки | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Карташев Константин Валерьевич
Проведение совета по качеству | 2 | 2025-04-16 15:00 | 2025-04-16 17:00
Подготовить спецификации по АСУ и силовой части | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Подготовить спецификацию по КИП | 16 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-25 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовить спецификацию по конструктвным элементам входящих в состав установки | 40 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-29 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить спецификацию входящих в состав доп. Комплектующих, КМЧ, ПУ итп. | 40 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Проведение совета по качеству | 2 | 2025-05-23 14:00 | 2025-05-23 16:00
Анализ дополнительного оборудования и комплектующих по типам установок | 8 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-26 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Составление спецификаций | 10 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-27 09:00 | Карташев Константин Валерьевич
Выдать общую спецификацию в ОМТО и производство для расчета затрат | 16 | 2025-05-23 16:00 | 2025-05-27 16:00 | Ворошина Елена Владимировна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовка цен на комплектующие и внесение в спецификацию | 72 | 2025-05-27 16:00 | 2025-06-09 16:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Кулешова Наталья Станиславовна, Метелёв Антон Геннадьевич
Подготовить расчет трудовых затрат | 32 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-17 17:00 | Клементьев Михаил Олегович
Подготовить экономический расчет на соответствие ТЭТ | 8 | 2025-06-17 17:00 | 2025-06-18 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить итоговый экономический расчет | 8 | 2025-06-18 17:00 | 2025-06-19 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Принять решение о соответствии ТЭТ | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Сысоева Ирина Леонидовна
Исполнение СПУ-7 5000 комбинированная соответствует/не соответствует требованиям ТЭТ | 0 | 2025-06-20 12:00 | 2025-06-20 12:00
Проработать варианты изготовления сопел 0,18% | 80 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Проработать варианты изготовления сопел от 0,0025м3/ч | 136 | 2025-05-12 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Ефремов Алексей Петрович
Проработать вопрос МПИ 3года | 24 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Корректировка спецификации на комбинированную установку СПУ-7 с учетом особенностей применения | 8 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 17:00 | Карташев Константин Валерьевич
Ознакомиться с ТЗ СПУ-7 до 5000м3/ч. Разработка технологической схемы. Формирования спецификаций с указанием моделей, артикулов и предполагаемого поставщика (производетеля) | 18 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-16 10:00 | Карташев Константин Валерьевич
Подготовка Экономического заключения по проекту | 4 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-20 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовка документов по проекту | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовить презентацию по итогам проекта | 4 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-23 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Провести совещание по результатам проекта | 2 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Совещание по проекту проведено, обозначены новые направления и новые цели | 0 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 10:00
Внесение работ в проект, загрузка ресурсов | 16 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 17:00
Корректировка ТЭТ исходя из полученных данных по соплам, межповерочному интервалу | 8 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Уточнение тех. Требований к установке СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Согласование и переутверждение ТЭТ | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
ТЭТ переутвержден | 0 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:00
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 16000 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-08 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 48 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 16000 м3/ч сопловая | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 16000 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч сопловая с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-17 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-11 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 40 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч сопловая | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч сопловая и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:00
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-12 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Промежуточные результаты получены | 0 | 2025-08-27 17:00 | 2025-08-27 17:00
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) | 8 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 1600 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 8 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-08-29 17:00 | 2025-08-29 17:00
Дополнение сводных спецификаций себестоимостью и 3D/эскизами изготавливаемых изделий, СПУ-7 Сургут | 8 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-13 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 32 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-19 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная | 16 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч комбинированная и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-25 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 32 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-26 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Промежуточные результаты получены | 0 | 2025-08-26 17:00 | 2025-08-26 17:00
Формирование подробной спецификации по СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики с указанием цен на комплектующие | 40 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-21 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Формирование спецификации по силовой части и АСУ | 32 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Бутенко Игорь Михайлович
Промежуточные результаты получены | 0 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 08:00
Сведение общих затрат на СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) | 16 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 2500 м3/ч сопловая(ручная) и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 09:00
МЦР подсчитана | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00
Сведение общих затрат на СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках | 16 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-02 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 5000 м3/ч на мастер-счетчиках и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-04 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:00
Формирование затрат производства на изготовление СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 32 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 17:00 | Пелих Даниил Юрьевич
Сведение общих затрат на СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики | 16 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-09 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Формирвание итоговой стоимости СПУ-7 6500 м3/ч мастер-счетчики и оценка соответствия ТЭТ | 16 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
МЦР подсчитана | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:00
Совет по качеству за Сентябрь 2025 г. | 1 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 09:00
Проверка на соответствие информации по спецификациям | 2 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Подготовить информацию по проекту | 4 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 12:00 | Симоненко Анастасия Романовна
Провести совещание по результатам проекта | 2 | 2025-10-03 13:00 | 2025-10-03 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Метелёв Антон Геннадьевич, Пелих Даниил Юрьевич, Проскурин Юрий Николаевич
Проект завершен | 0 | 2025-10-05 08:00 | 2025-10-05 08:00
Сверить калькуляцию по расходам с отделом ценообразования | 16 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Ефремов Алексей Петрович, Сысоева Ирина Леонидовна