## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Выпустить распоряжение о планировании | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Поздеева Ольга Олеговна | Разработка ультразвукового расходомера UFL с рабочей температурой измеряемой жидкости 320 °C
Распоряжение о планировании выпущено | 0 | 2025-08-01 12:00 | 2025-08-01 12:00
Подготовить план проекта | 40 | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-08 12:00 | Савченко Виктор Олегович
Распределить задачи и ресурсы под проект | 8 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-11 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Ресурсы запланированы | 0 | 2025-08-11 12:00 | 2025-08-11 12:00
Провести установочное совещание | 1 | 2025-08-11 13:00 | 2025-08-11 14:00 | Донченко Руслан Владимирович
Устранение замечаний | 8 | 2025-08-11 14:00 | 2025-08-12 14:00 | Савченко Виктор Олегович
Рассчитать ДДС | 2 | 2025-08-12 14:00 | 2025-08-12 16:00 | Савченко Виктор Олегович
Составить бюджет проекта | 2 | 2025-08-12 16:00 | 2025-08-13 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Написать СЗ о расчете экономического обоснования для запуска проекта | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Составить экономическое заключение | 24 | 2025-08-13 10:00 | 2025-08-18 10:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Подготовить приказ о запуске проекта | 8 | 2025-08-18 10:00 | 2025-08-19 10:00 | Савченко Виктор Олегович
Защита проекта | 2 | 2025-08-19 10:00 | 2025-08-19 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Начало проекта | 0 | 2025-08-19 12:00 | 2025-08-19 12:00
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 1 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Учет движений средств. Оформление договоров с удаленными работниками. 2 | 2 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Планирование проекта ( добавление в план проекта ДУ 25, 50, 100, 150) | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Подготовка проета к выгрузке ЗП | 16 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-18 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 24 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-07 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-14 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Сопровождение выполнение задач | 40 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-28 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Планирование и сопровождение проекта выполнена | 0 | 2025-11-28 08:01 | 2025-11-28 08:01
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | 2025-12-08 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:06 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 40 | 2025-12-24 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Техническое сопровождение выполнения задач | 16 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-31 17:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:06 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Техническое сопровождение ч.1 выполнена | 0 | 2025-12-16 08:06 | 2025-12-16 08:06
Заказ: лента полиамидная (НП00-000696) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ эмаль, лак, растворитель (НП00-000697) | 2 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ кабель (НП00-000708) | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материал изоляционный (НП00-000713) | 2 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ метизов и ТМЦ (НП00-000726), заявка в ГСПП на внесение в 1С, контроль, подбор номенклатур в 1С, расчет количества по таблице по системам, согласование аналогов с конструктором (всего 72 позиции) | 6 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказы плат НП00-000709, НП00-000710 | 4 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказы комплектующих для плат НП00-000714, НП00-000716, НП00-000719 | 6 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ комплектующих для плат НП00-000721 | 2 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказы комплектующих для плат НП00-000730, НП00-000735 | 4 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ деталей НП00-000736 | 2 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказа: НП00-000681 | 1 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены(сентябрь) | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:00
Заказ датчик температуры НП00-000754, поиск, подбор, оформление | 3 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказы деталей НП00-000758, НП00-000761 | 1 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ плат НП00-000766 | 2 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ плат НП00-000768 | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказ труб НП00-000773 | 1 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ жидкость НП00-000777 | 1 | 2025-10-16 08:00 | 2025-10-16 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000616, НП00-000669, НП00-000696, НП00-000713 | 2 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000709, НП00-000719, НП00-000730, НП00-000735 | 2 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000726, НП00-000754 | 2 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000716, НП00-000721, НП00-000735 | 2 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000669, НП00-000709, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000697, НП00-000710, НП00-000714 | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов: НП00-000726, НП00-000735 | 2 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены(октябрь) | 0 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 08:00
Корректировка заказов НП00-000716, НП00-000719, НП00-000721 | 2 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-05 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Корректировка заказов НП00-000730, НП00-000735,НП00-000714 | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ краски и растворителя НП00-000820 | 1 | 2025-11-06 08:00 | 2025-11-06 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000830 | 2 | 2025-11-17 08:00 | 2025-11-17 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000857 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказ материалов НП00-000875 | 1 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000708, НП00-000726, НП00-000777 | 2 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000730, НП00-000735, НП00-000766,НП00-000768 передача монтажникам | 1 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-10 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение покрашенного специальной краской образца | 1 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Проверка, согласование счетов на оплату, внесение данных в учет (таблица) | 2 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Детали заказаны и получены ( ноябрь) | 0 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 08:00
Передача ТМЦ производству: подготовка СЗ, составление списка ТМЦ оставшихся по проекту | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Получение заказов НП00-000726, НП00-000768, НП00-000830, НП00-000857 | 2 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказы ТМЦ декабрь выполнены | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Получение заказа: НП00-000875, передача монтажникам | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Заказы ТМЦ январь выполнены | 0 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 08:00
Разработка деталей | 8 | 2025-10-17 08:00 | 2025-10-17 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Сделать 3D модель UFL ДУ25 для печати на 3D принтере макетного образца, состоящего из кусочка трубы и 2 датчиков. Подключение макета сделать от шланга. | 12 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-21 12:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Подобрать переходники для подключения макета UFL-F 25 к пурсу | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Разработка концепта высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 | 15 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Концепт высокотемпературного преобразователя расхода UFLT Dn25 разработан | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Запустить печать детаей | 2 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-07 10:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Печать деталей | 32 | 2025-11-10 08:00 | 2025-11-13 17:00
Деталь напечатана | 0 | 2025-11-13 17:00 | 2025-11-13 17:00
Проверить качество печати и принять решение о сборке | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00 | Асланян Артур Карапетович
Установка в УФП отражателей, проверка на герметичность | 2 | 2025-11-18 09:00 | 2025-11-18 11:00 | Кононенко Максим Александрович .
Внесение изменения в отражатели для достичения герметичности УФП | 2 | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-20 16:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Печать отражателей | 1 | 2025-11-20 16:00 | 2025-11-20 17:00 | Метелёв Антон Геннадьевич
Установка отражателей в УФП двух типов , проверка герметичности на воде | 2 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 10:00 | Кононенко Максим Александрович .
Получение рабочик характеристик УЗД | 4 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Подключение опытного образца к проливной установке | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 13:00 | 2025-11-27 13:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 13:01 | 2025-11-27 13:01
Сборка опытных образцов (трех видов) выполнена | 0 | 2025-11-27 13:01 | 2025-11-27 13:01
Установка в стенд, выявление течей | 4 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Доработка основная Dn25, монтаж проводов, проклейка герметиком, установка в стенд | 4 | 2025-12-15 13:00 | 2025-12-15 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Этап 2.1.2.1 - Сборка опытных образцов (трех видов) декабрь выполнено | 0 | 2025-12-15 17:00 | 2025-12-15 17:00
Разработать детали с отражением ДУ 25 на высокую температуру (4луча по ОЛ) | 30 | 2026-01-03 08:00 | 2026-01-06 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработать сборки | 20 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-10 08:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 2 | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 27 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-14 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 16 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-16 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Коваленко Максим Александрович
КД готово | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 08:00
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 2 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.25 | 2026-01-22 10:00 | 2026-01-22 10:15
Совет по качеству проведен | 0 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15
КД для Ду 25 (январь) разработано | 0 | 2026-01-22 10:15 | 2026-01-22 10:15
Внесение номенклатур в 1С | 4 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 12:00 | Ворошина Елена Владимировна
Размещение заказа в 1С НП00-000803 | 5 | 2025-10-28 13:00 | 2025-10-29 09:00 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00 | Санжар Ольга Александровна
Ожидание комплектующих ч.1 | 24 | 2025-10-29 14:00 | 2025-11-05 14:00
Ожидание комплектующих ч.1 | 0 | 2025-11-05 14:00 | 2025-11-05 14:00
Комплектующие ч,1 получены | 3 | 2025-11-13 08:00 | 2025-11-13 11:00 | Санжар Ольга Александровна
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:01
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Этап 2.2.1 - Заказ комплектующих и получение ч.1 выполнено | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Разработка деталей (3D-модели) | 14 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 8 | 2025-11-06 15:00 | 2025-11-07 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | 2025-11-07 15:00 | 2025-11-07 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 | 2025-11-14 08:00 | 2025-11-14 09:00
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | 2025-11-21 08:00 | 2025-11-21 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
КД разработано | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Разработка чертежей на детали | 0 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-01 08:00 | Сотрудник ГСПП
Разработка чертежей на сборочные единицы | 0 | 2025-12-03 13:00 | 2025-12-03 13:00 | Сотрудник ГСПП
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2025-12-04 13:00 | 2025-12-04 15:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-12-04 15:00 | 2025-12-05 10:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Сотрудник ГСПП
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 0 | 2025-12-15 15:00 | 2025-12-15 15:00 | Сотрудник ГСПП
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 0 | 2025-12-15 16:00 | 2025-12-15 16:00 | Сотрудник ГСПП
Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-16 11:00 | 2025-12-16 11:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-16 11:01 | 2025-12-16 11:01
КД разработано | 0 | 2025-12-16 11:01 | 2025-12-16 11:01
Разработка деталей | 24 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-07 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц | 24 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-10 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 5 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 3 | 2025-10-14 08:00 | 2025-10-14 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 1 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 09:00 | Коваленко Максим Александрович
Внесение номенклатур в 1С | 6 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 16:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Размещение заказа в 1С | 0.5 | 2025-10-15 16:00 | 2025-10-15 16:30 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2 | 2025-10-15 16:30 | 2025-10-16 09:30
Ожидание комплектующих | 80 | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-30 09:30
Разработка деталей | 40 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-11 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц | 32 | 2025-11-12 08:00 | 2025-11-18 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток | 8 | 2025-11-19 08:00 | 2025-11-19 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ (корректировка 3D-моделей) с действующими приборами | 32 | 2025-11-20 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 20 | 2025-11-13 10:00 | 2025-11-17 15:00 | Зосимова Анастасия Николаевна
Разработка чертежей на сборочные единицы | 7 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 14:00 | Зосимова Анастасия Николаевна
Проверка КД | 14 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД после этапов проверки нормоконтроля и технологов | 4 | 2025-11-28 08:00 | 2025-11-28 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив | 1 | 2025-11-28 13:00 | 2025-11-28 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-28 14:00 | 2025-11-28 14:01
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-28 14:01 | 2025-11-28 14:01
КД разработано | 0 | 2025-11-28 14:01 | 2025-11-28 14:01
Разработка деталей (3D-модели) | 30 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-05 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка сборочных единиц (3D-модели) | 20 | 2025-09-05 15:00 | 2025-09-10 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка разверток (3D-модели) | 2 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 12:00 | Коваленко Максим Александрович
Рабочая группа для принятия решения по итогам проектирования | 1 | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Свормировать список типовых комплектующих для заказа | 2 | 2025-09-10 14:00 | 2025-09-10 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД по итогам решений рабочей группы | 8 | 2025-09-10 16:00 | 2025-09-11 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на детали | 20 | 2025-09-11 16:00 | 2025-09-16 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Разработка чертежей на сборочные единицы | 8 | 2025-09-16 11:00 | 2025-09-17 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Подготовка dxf-файлов для лазерного раскроя | 2 | 2025-09-17 11:00 | 2025-09-17 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Согласование (подписание чертежей) КД с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-09-17 14:00 | 2025-09-18 09:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД (3D-модели и чертежи) после этапов согласования с нормоконтролером и технологом | 4 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00 | Коваленко Максим Александрович
Передача КД в архив (передача подписанных чертежей) | 1 | 2025-09-18 14:00 | 2025-09-18 15:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД через извещение по итогам сборки прибора | 4 | 2025-09-18 15:00 | 2025-09-19 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 10:01
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 10:00
КД разработано | 0 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 10:00
Внесение номенклатур в 1С | 1 | 2025-09-19 10:00 | 2025-09-19 11:00 | Ворошина Елена Владимировна
Размещение заказа в 1С (кабель НП00-000708) | 0.5 | 2025-09-19 11:00 | 2025-09-19 11:30 | Санжар Ольга Александровна
Контроль закупки и оплаты счета на изготовление | 2 | 2025-09-19 11:30 | 2025-09-19 14:30 | Санжар Ольга Александровна
Ожидание комплектующих ч.1 | 24 | 2025-09-19 14:30 | 2025-09-24 14:30
Ожидание комплектующих ч.1 | 32 | 2025-09-24 14:30 | 2025-09-30 14:30
Совет по качеству | 0 | 2025-09-30 14:30 | 2025-09-30 14:30
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-09-30 14:30 | 2025-09-30 14:30
Отрезные работы (трубы) | 2.5 | 2025-10-09 14:30 | 2025-10-09 17:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Токарные работы патрубков | 10 | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-13 11:30 | Синджихов Владимир Христофорович
Проточка, торцовка трубы для корпуса | 12 | 2025-10-13 11:30 | 2025-10-14 16:30 | Ронжин Сергей Игоревич
Проверка на качество выполнения работ | 0.5 | 2025-10-14 16:30 | 2025-10-14 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Фрезеровка трубы | 7.5 | 2025-10-15 08:30 | 2025-10-15 17:00 | Скибин Сергей Александрович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:31
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30
Изготовление корпуса ДУ250 (ч.1) выполнено | 0 | 2025-10-17 08:30 | 2025-10-17 08:30
Расточка корпуса | 16 | 2025-11-07 08:00 | 2025-11-10 17:00 | Ронжин Сергей Игоревич
Сварка шейки, ножек, патрубка Р. | 10 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-12 10:00 | Андони Андрей Васильевич
Сверловка Рым. Болта, удаление сварочных брызг, прогонка резьб | 15 | 2025-11-12 10:00 | 2025-11-14 09:00 | Соловьев Павел Николаевич
Зачистка корпуса по внут. Диаметру | 8 | 2025-11-14 09:00 | 2025-11-17 09:00 | Романенко Евгений Александрович
Токарная заглушек для герметичности | 6 | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-17 16:00 | Пелих Юрий Викторович
Подготовка для дробеструйки, защита резьбовых соединений. | 8 | 2025-11-17 16:00 | 2025-11-18 16:00 | Жижко Евгений Владимирович
Дробеструйная корпуса | 8 | 2025-11-18 16:00 | 2025-11-19 16:00 | Жижко Сергей Владимирович
Подготовка к покраски, обезжиривание | 4 | 2025-11-19 16:00 | 2025-11-20 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Покраска прибора | 8 | 2025-11-20 11:00 | 2025-11-21 11:00 | Кравченко Александр Борисович
Проверка на герметичность | 8 | 2025-11-21 11:00 | 2025-11-24 11:00 | Громаков Артём Сергеевич
Получение комплектующих для сборки со склада (НПОО-000669) | 1 | 2025-11-24 14:00 | 2025-11-24 15:00 | Санжар Ольга Александровна
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:01
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Изготовление корпуса ДУ 250 (ч.2) выполнено | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Слесарные работы | 10 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Никитин Руслан Юрьевич
Проверка на герметичность | 8 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-15 10:00 | Громаков Артём Сергеевич
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00
Доработка корпуса ДУ 250 выполнено | 0 | 2025-12-15 10:00 | 2025-12-15 10:00
Отрезная УЗД, патрубков, втулок, ножек. заглушек | 12 | 2025-11-05 08:00 | 2025-11-06 12:00 | Асюнькин Евгений Александрович
Токарная Узд (стакан, хвостовик) по 12 шт. | 20 | 2025-11-06 13:00 | 2025-11-10 17:00 | Городецкий Александр Михайлович
Токарная УЗД ( муфта, Вставка центрирующая, вставка) по 12 шт. | 20 | 2025-11-11 08:00 | 2025-11-13 12:00 | Русаков Роман Алексеевич
Фрезерная деталей УЗД | 18 | 2025-11-13 13:00 | 2025-11-17 15:00 | Кисляков Александр Александрович
Слесарная деталей Узд | 8 | 2025-11-17 15:00 | 2025-11-18 15:00 | Есипенко Олег Владимирович
Слесарная деталей Узд | 8 | 2025-11-18 15:00 | 2025-11-19 15:00 | Ткаченко Владимир Витальевич
Токарная труб, гаек узд, трубы для патрубков. | 12 | 2025-11-19 15:00 | 2025-11-21 10:00 | Синджихов Владимир Христофорович
Получение комплектующих из мех.участка, проверка качество и передача на сборочный участок УЗД для сварочных работ | 2 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 10:00 | Асланян Артур Карапетович
Сварочные операции комплектующих УЗД | 2 | 2025-11-24 10:00 | 2025-11-24 12:00 | Широков Игорь Викторович
Получение свареных деталей | 1 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 14:00 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 14:00 | 2025-11-27 14:01
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 14:01 | 2025-11-27 14:01
Корпуса УЗД изготовлен | 0 | 2025-11-27 14:01 | 2025-11-27 14:01
Сборка УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 4 | 2025-11-26 08:00 | 2025-11-26 12:00 | Соломичев Роман Игоревич
Паровка и проверка рабочих характеристик УЗД 146 в кол-ве 14 шт. | 6 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 15:00 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 15:00 | 2025-11-27 15:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Сборка высокотемпературных УЗД в количестве 14 шт. | 0 | 2025-11-27 15:01 | 2025-11-27 15:01
Подготовить СОП по сборке УЗД-146 | 4 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 12:00 | Маляренко Татьяна Игоревна
СОП по сборке УЗД-146 составлены | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Проверить температуру кипения глицерина (глицерин - у нас на складе), определить температуру кипения. Использовать для этого, например, ванночку для плавления припоя на производстве или на складе | 4 | 2025-11-24 08:00 | 2025-11-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Провести нагрев ПМС-1000 объемом 200 мл, определить возможность нагрева до 300 С. (заказать кипятильник для стакана) | 4 | 2025-11-24 13:00 | 2025-11-24 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать ТЭН для интеграции в шибер для UFL320. Проверить совместимость по геометрическим размерам с проходящими лучами от УЗД. Проработать конструкцию с установленным ТЭНом с конструктором. Создать позицию номенклатуры в 1С. Заказать ТЭН. Проработать с | 8 | 2025-11-25 08:00 | 2025-11-25 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-11-27 08:00 | 2025-11-27 08:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Средства измерения собран | 0 | 2025-11-27 08:01 | 2025-11-27 08:01
Поиск и подбор высокотемпературной краски для покраски корпуса Дн250 | 16 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-02 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Покраска образцов с термозакалкой | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Воробьев Глеб Николаевич
Обеспечить (через Князева Д.) покраску образцов, проверить на температуре +320С | 8 | 2025-12-11 08:00 | 2025-12-11 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Отремонтировать насос Grundfos в лаборатории КБ | 2 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Заказать торцевое уплотнение насоса | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Подобрать ТЭН для нагрева UFL 320C. Создать номенклатуру в 1С, сделать заказ | 2 | 2025-12-12 10:00 | 2025-12-12 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработать два шибера (нерж) для ДУ250 толщиной 4-5 мм с возможностью на 1 установке нагревателя и патрубка для отвода пара (патрубок должен состыковываться с шлангом высокого давления). К разработке конструкции привлечь Гасанова А. | 4 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 17:00 | Проскурин Юрий Николаевич
Определить жидкость для очистки металла от ПМС-1000 и закупить в количестве необходимом для ДУ 250 | 2 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка инструкции по сборке УЗД 146 | 10 | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-15 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Совет по качеству | 0.25 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:15 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:00
Испытания UFL ДУ250 (1-16 декабря) выполнены | 0 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 08:00
Собрать стенд для проливки образцов UFL, собрать образец UFL, пролить, проанализировать результат | 6 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Работы для проливки образцов выполнены | 0 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-22 08:00
Настройка плат | 2 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-17 10:00
Сборка ЭБ | 8 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-18 10:00
ЭБ собран | 0.1 | 2025-12-18 10:00 | 2025-12-18 10:06
монтаж БИ на УПР | 4 | 2025-12-18 10:06 | 2025-12-18 15:06
БИ установлен | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Сборка основной конструкции завершена | 0 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:06
Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-18 15:06 | 2025-12-18 15:07
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-18 15:07 | 2025-12-18 15:07
Основная конструкция собрана | 0 | 2025-12-18 15:07 | 2025-12-18 15:07
Перемещение ТЭНа со склада 8/8 в лабораторию КБ | 1 | 2025-12-17 10:00 | 2025-12-17 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработка чертежа фланца-заглушки для UFL100 высокотемпературного с возсожностью крепления на нем ТЭНа и технологического отверстия для удаления продуктов нагрева и кипения рабочей жидкости | 9 | 2025-12-17 11:00 | 2025-12-18 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Настройка образца UFL, проливка на установке и анализ полученных данных | 8 | 2025-12-18 13:00 | 2025-12-19 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Организация раскройки аэрогеля на 2 образца UFL100 | 8 | 2025-12-19 13:00 | 2025-12-22 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Сборка на стенде UFL025 и организация проверочной проливки на максимально возможном расходе | 4 | 2025-12-22 13:00 | 2025-12-22 17:00 | Гасанов Александр Иванович
Договориться с Раскатовым о сборке UFL250 с штбером с одной стороны на старых медных шайбах | 1 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-23 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Доработка шибера, установка ТЭНа и газоотвод | 2 | 2025-12-23 09:00 | 2025-12-23 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Проработка вопроса подключения ЛАТРа в цепь питания ТЭНа | 1 | 2025-12-24 11:00 | 2025-12-24 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Организация установки в вертикальное положение расходомера UFL400 в лаборатории КБ | 3 | 2025-12-25 13:00 | 2025-12-25 16:00 | Гасанов Александр Иванович
Общие работы по доработкам электроники и проливке расходомеров UFL025, UFL100 | 6 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 15:00 | Гасанов Александр Иванович
Расходомеры собраны и доработаны | 0 | 2025-12-26 15:00 | 2025-12-26 15:00
Очистить UFL 100C от остатков жидкости ПМС-1000 | 1 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 09:00 | Гасанов Александр Иванович
Организовать доработку ПУРС в МС | 2 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Переместить прибор ДУ25 из лаборатории КБ в МС. Проверить возможность подключения фланцев к ПУРС. | 3 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 11:00 | Гасанов Александр Иванович
Разработать и запустить в производство фланцы для подключения ДУ25 к ПУРС | 4 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-29 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Установить прибор ДУ25 на ПУРС в МС на новые фланцы ДУ100 | 2 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Произвести проливку ДУ25 на ПУРС в МС. Определить скорости потока жидкости, на которых амплитуды осцилограмм приемлемы для расчетов | 4 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 12:00 | Гасанов Александр Иванович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Испытания ДУ25, работы по ДУ100 выполнены | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Подготовка к проливке. Подбор материалов | 2 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 10:00 | Гасанов Александр Иванович
Работы по проливке январь 2026 выполнены | 0 | 2026-01-12 10:00 | 2026-01-12 10:00
Испытания. Шиберовка корпуса, заполнение жидкостью (ДУ100) | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Кононенко Максим Александрович .
Нагрев с последующим снятий показаний | 4 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 17:00 | Кононенко Максим Александрович .
Совет по качеству проведен | 0 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00
Испытания выполнены | 0 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-12 17:00
Корректировка КД на детали ДУ50 | 24 | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-03 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 32 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Решение технических вопросов по сопровождению сборки ДУ 250 | 24 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-12 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на ДУ 150 | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.1 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 08:06 | Асланян Артур Карапетович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-16 08:01 | 2025-12-16 08:01
Корректировка и унификация КД выполнена | 0 | 2025-12-16 08:01 | 2025-12-16 08:01
Корректировка КД на детали ДУ250 | 40 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-23 17:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД на сборочные единицы ДУ250 | 28 | 2025-12-23 11:00 | 2025-12-26 16:00 | Коваленко Максим Александрович
Унификация ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 2 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Коваленко Максим Александрович
Корректировка КД ДСЕ ДУ50-100-150 по аналогу ДУ250 | 1 | 2025-12-26 10:00 | 2025-12-26 11:00 | Коваленко Максим Александрович
Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-26 11:00 | 2025-12-26 11:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-26 11:01 | 2025-12-26 11:01
Корректировка и унификация КД выполнена | 0 | 2025-12-26 11:01 | 2025-12-26 11:01
На основании замечаний, полученных от монтажного участка, проверить спецификации и схемы расположения | 2 | 2025-12-01 10:00 | 2025-12-01 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить ЭКД для плат 4 луча на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 3 | 2025-12-01 13:00 | 2025-12-01 16:00 | Саркисян Андрей Александрович
Подготовить ЭКД для плат 6 и 8 лучей на оба варианта (UFG, UFL) и передать на монтажный участок | 5 | 2025-12-01 16:00 | 2025-12-02 12:00 | Саркисян Андрей Александрович
Описать бригадиру участка задачи по организации монтажа плат для вариантов UFG и UFL на линии автоматического монтажа | 2 | 2025-12-02 13:00 | 2025-12-02 15:00 | Саркисян Андрей Александрович
Обеспечить монтажный участок недостающими компонентами | 3.5 | 2025-12-02 15:00 | 2025-12-03 09:30 | Саркисян Андрей Александрович
Получить информацию от Клименко о недостающих компонентах. Определить, какое необходимо количество с запасом и передать информацию Санжар для заказа | 2 | 2025-12-03 09:30 | 2025-12-03 11:30 | Саркисян Андрей Александрович
Совет по качеству | 0.25 | 2025-12-03 11:30 | 2025-12-03 11:45 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-03 11:45 | 2025-12-03 11:45
Подготовка данных для автоматического монтажа выполнено | 0 | 2025-12-03 11:45 | 2025-12-03 11:45
Провести анализ готовности плат UFG, UFL с монтажного участка. Составить таблицу | 2 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 10:00 | Саркисян Андрей Александрович
Заказать 39пФ (300шт) | 1 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 09:00 | Саркисян Андрей Александрович
Работы по проверке плат, заказ компонентов январь выполнены | 0 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 08:00
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | 2025-12-03 10:01 | 2025-12-04 10:01 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и автопай плат преобразователя | 4 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 12:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Ручной монтаж плат преобразователя | 8 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 17:00 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат | 2 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Написание файла на автопай управления 6 лучей | 2 | 2025-12-04 08:00 | 2025-12-04 10:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и и автопай плат 6 шт управления 6 лучей | 5 | 2025-12-05 08:00 | 2025-12-05 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Ручной монтаж плат 6 шт управления 6 лучей | 7 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 12:00 | Пуличев Евгений Викторович
Мойка плат 6 шт | 2 | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-08 15:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Написание файла на автопай преобразователя | 8 | 2025-12-05 14:00 | 2025-12-08 14:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Сборка и автопай плат 10 шт преобразователя | 8 | 2025-12-09 08:00 | 2025-12-09 17:00 | Твердохлебов Виталий Иванович
Мойка плат 10 шт | 2 | 2025-12-10 08:00 | 2025-12-10 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Совет по качеству | 0.02 | 2025-12-10 10:00 | 2025-12-10 10:01 | Донченко Руслан Владимирович
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:01
Монтаж плат выполнен | 0 | 2025-12-10 10:01 | 2025-12-10 10:01
Ручной монтаж плат 8 шт управления 4л UFL UPP-FUNDAN-4L_v1.0 | 37 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-16 14:00 | Кондрашов Кирилл Игоревич
Мойка плат 8 шт | 2 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 10:00 | Параскевопуло Елена Валентиновна
Совет по качеству проведен | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:00
Монтаж плат январь выполнено | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 08:00
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 16 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-16 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка ПО ч1 выполнено | 0 | 2025-12-16 17:00 | 2025-12-16 17:00
Реализовать поддержку протокола HART для расходомеров UFL | 30 | 2025-12-17 08:00 | 2025-12-22 15:00 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование ПО, корректировка | 26 | 2025-12-22 08:00 | 2025-12-25 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Доработка ПО | 16 | 2025-12-23 08:00 | 2025-12-24 17:00 | Резников Роман Павлович
Заимствовать фунцкию динамического фильтра из проекта ШИК, внедрить в UFL 320 | 10 | 2025-12-25 08:00 | 2025-12-26 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Разработка (доработка) ПО ч.2 выполнена | 0 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-26 08:00
Тестирование приборов для ОПЭ.Решение проблемы с отсутствием частотного выхода | 10 | 2025-12-26 08:00 | 2025-12-29 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Тестирование высокотемпературных датчиков | 10 | 2025-12-29 08:00 | 2025-12-30 10:00 | Письменный Александр Анатольевич
Устранение проблемы точности частотного выхода | 8 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Совет по качеству проведен | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Разработка (доработка) ПО ч3 выполнена | 0 | 2025-12-30 08:00 | 2025-12-30 08:00
Добавить вкладки в настройки дельта периода | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Письменный Александр Анатольевич
Добавить вкладки в настройки компенсации по температуре | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Письменный Александр Анатольевич
Внести доработки в ПО Viewer для реализации калибровки UFL имитационным методом (такой пункт отсутствует в главном меню) | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Пахомов Александр Борисович
Доработка ПО выполнена | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 08:00
Провести тестирование ПО с функцией частотного выхода | 48 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Самойлов Александр Иванович
Доработка ПО ч4 (январь), испытания, выполнено | 0 | 2026-01-21 17:00 | 2026-01-21 17:00
Расчет лимитов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 12:00 | Экономист 1
Собрать и подписать акты приемки, испытаний, чек-листа качества выполнения работ по проекту | 8 | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-16 12:00 | Донченко Руслан Владимирович
Подготовка информации и сл.з. для фин.службы при подготовке заключения | 4 | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 17:00 | Санжар Ольга Александровна
Подготовка заключения по закрытию проекта | 24 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Экономист 2
Подготовка презентации по завершению проекта | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Санжар Ольга Александровна
Провести совещание по закрытию проекта | 2 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 15:00 | Донченко Руслан Владимирович
Подготовка документов при закрытии проекта | 4 | 2026-01-22 15:00 | 2026-01-23 10:00 | Санжар Ольга Александровна
Проект завершен | 0 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 10:00