## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Спланировать проект | 8 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | Власов Илья Вадимович | Реорганизация КБ
Организовать установочное совещание | 2 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 11:00 | Власов Илья Вадимович
Скорректировать план проекта | 1 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-14 12:00 | Власов Илья Вадимович
Рассчитать ДДС, БДР | 2 | 2025-01-14 12:00 | 2025-01-14 15:00 | Власов Илья Вадимович
Провести предварительную защиту у куратора | 2 | 2025-01-14 15:00 | 2025-01-14 17:00 | Власов Илья Вадимович
Провести защиту проекта у заказчика | 2 | 2025-02-27 17:00 | 2025-02-28 10:00 | Власов Илья Вадимович
Начало проекта | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Сопровождение исполнения задач 1 | 0.5 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 2 | 0.5 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 3 | 0.5 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 4 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 5 | 0.5 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 6 | 0.5 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 7 | 0.5 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 8 | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 9 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 10 | 0.5 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 11 | 0.5 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 12 | 0.5 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 13 | 0.5 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 14 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 15 | 0.5 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 16 | 0.5 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 17 | 0.5 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 18 | 0.5 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 19 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 20 | 0.5 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 21 | 0.5 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 22 | 0.5 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 23 | 0.5 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 24 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 25 | 0.5 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 26 | 0.5 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 27 | 0.5 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 28 | 0.5 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 29 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 30 | 0.5 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 31 | 0.5 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 32 | 0.5 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 33 | 0.5 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 34 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 35 | 0.5 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 36 | 0.5 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 37 | 0.5 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 38 | 0.5 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 39 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 40 | 0.5 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 41 | 0.5 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 42 | 0.5 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 43 | 0.5 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 44 | 0.5 | 2025-05-01 09:00 | 2025-05-01 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 45 | 0.5 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-02 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 46 | 0.5 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 47 | 0.5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 48 | 0.5 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 49 | 0.5 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 50 | 0.5 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-09 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 51 | 0.5 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 52 | 0.5 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 53 | 0.5 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 54 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 55 | 0.5 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 56 | 0.5 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:30 | Власов Илья Вадимович
Сопровождение исполнения задач 66 | 0.5 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 67 | 0.5 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 68 | 0.5 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 69 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 70 | 0.5 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 71 | 0.5 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 72 | 0.5 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 73 | 0.5 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 76 | 0.5 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 77 | 0.5 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 78 | 0.5 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 79 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 80 | 0.5 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 81 | 0.5 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 82 | 0.5 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 83 | 0.5 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 84 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 85 | 0.5 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 86 | 0.5 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 87 | 0.5 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 88 | 0.5 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 89 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 90 | 0.5 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 91 | 0.5 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 92 | 0.5 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 93 | 0.5 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 94 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 95 | 0.5 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 96 | 0.5 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 97 | 0.5 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 98 | 0.5 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 99 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 100 | 0.5 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 101 | 0.5 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 102 | 0.5 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 103 | 0.5 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 104 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 105 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 106 | 0.5 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 107 | 0.5 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 108 | 0.5 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 109 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 110 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 111 | 0.5 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 112 | 0.5 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 113 | 0.5 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 114 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 115 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 116 | 0.5 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 117 | 0.5 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 118 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 119 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 120 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 121 | 0.5 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 122 | 0.5 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 123 | 0.5 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 124 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 125 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 126 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 127 | 0.5 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 128 | 0.5 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 129 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 130 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 131 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 132 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 133 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 134 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 135 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 136 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 137 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 138 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 139 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 140 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 141 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 142 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 143 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 144 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 145 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Сопровождение исполнения задач 146 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Тимофеев Максим Юрьевич
Бухгалтерское сопровождение проекта 1 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 2 | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Бухгалтерское сопровождение проекта 3 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
В штат КБ введены секторы | 0 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:00
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Соломичев Роман Игоревич
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Львов Сергей Александрович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Донченко Руслан Владимирович
Разработка дорожной карты разработки продукта | 40 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич
Укомплектовать штат КБ | 0 | 2025-08-11 17:00 | 2025-08-11 17:00
Адаптация новых сотрудников | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Провести анализ загрузки ресурсов КБ до и после комплектования штата | 32 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович
Подготовить изменения в СТО-05-017 относительно Протокола совета по качеству | 8 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-03 10:00
Принят на работу сотрудник СК для КБ | 0 | 2025-04-28 17:00 | 2025-04-28 17:00
Изучить СТО 05-017 (Адаптация сотрудника) | 80 | 2025-04-28 08:00 | 2025-05-15 17:00
Ознакомиться с процессами в КБ | 80 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-29 17:00
Запустить проект "Внедрение СМК в КБ" | 8 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 17:00
Составить график советов по качеству | 8 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 17:00
Планирование на месяц СК по проектам КБ 1 | 2 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 10:00
Планирование на месяц СК по проектам КБ 2 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00
Планирование на месяц СК по проектам КБ 3 | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00
Планирование на месяц СК по проектам КБ 4 | 2 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 10:00
Планирование на месяц проведение супервизий 2 | 2 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 3 | 2 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 4 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение супервизий 5 | 2 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 1 | 2 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 2 | 2 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 3 | 2 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 4 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 5 | 2 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 6 | 2 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 7 | 2 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 8 | 2 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 9 | 2 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 10 | 2 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 11 | 2 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 12 | 2 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 13 | 2 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 14 | 2 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 15 | 2 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 16 | 2 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести контроль качества планов проектов 17 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по основным замечаниям к качеству планирования | 8 | 2025-09-01 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 1 | 2 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 2 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 3 | 2 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц проведение СР 4 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 1 | 4 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 2 | 4 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 3 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 4 | 4 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 5 | 4 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 6 | 4 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 7 | 4 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 8 | 4 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 9 | 4 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 10 | 4 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 11 | 4 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 12 | 4 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 13 | 4 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести служебные расследования по проектам 14 | 4 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по основным причинам срыва сроков проектов | 8 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-04 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить структуру размещения планов проектов | 16 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-30 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Классифицировать проекты КБ и ГК | 16 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-03 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить предложения по оптимизации количества планов | 16 | 2025-06-03 17:00 | 2025-06-05 17:00 | Власов Илья Вадимович
Назначить экспертные группы на проекты КБ | 8 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать шаблоны планов по проектам сертификации | 80 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-04 17:00
Разработать инструкции по разработке планов и ведению проектов | 40 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-27 17:00 | Власов Илья Вадимович
Проверка проектов, выложенных в папку с проектами | 80 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-29 17:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планы с документами по проекту актуализированы и размещены на ресурсе | 0 | 2025-09-12 17:00 | 2025-09-12 17:00
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 1 | 2 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 2 | 2 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 3 | 2 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Планирование на месяц загрузку ресурсов КБ 4 | 2 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Анализ планов проектов по ОМиС, составление тайминга по планам ОМиС | 80 | 2025-07-14 10:00 | 2025-07-28 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Анализ планов КБ, составление тайминга планов | 80 | 2025-07-28 10:00 | 2025-08-11 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Составить отчет по загрузке ресурсов по проектам КБ | 112 | 2025-08-11 10:00 | 2025-08-29 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить предложения по оптимизации | 16 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-02 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Проанализировать предложения, принять меры по их улучшению | 8 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-03 10:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Разработать ТЗ на 1С:РМ в части выгрузки ДДС | 16 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-10 17:00 | Власов Илья Вадимович
Определить 2-3 пилотных проекта, с планированием в 1С:РМ | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Провести тестовое обучение по планированию в 1С:РМ | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00 | Власов Илья Вадимович
Создать планы проектов в 1С:РМ | 24 | 2025-06-23 14:00 | 2025-06-26 14:00 | Потапова Алина Дмитриевна, Шевченко Ирина Викторовна
Проверить возможности в формировании различных отчетов по пилотным проектам | 16 | 2025-06-26 14:00 | 2025-06-30 14:00 | Власов Илья Вадимович
Успешно защитить запуск проекта 1С:РМ | 8 | 2025-06-30 14:00 | 2025-07-01 13:00 | Власов Илья Вадимович
Подобрать курсы по ведению проектов из пула курсов СУП | 16 | 2025-07-29 13:00 | 2025-07-31 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить материалы для обучения | 20 | 2025-08-07 12:00 | 2025-08-11 12:00 | Власов Илья Вадимович, Тимофеев Максим Юрьевич
Прохождение курсов руководителями | 2 | 2025-08-18 13:00 | 2025-08-18 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Сформировать предложения по улучшения проектной деятельности | 16 | 2025-08-18 15:00 | 2025-08-20 15:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донченко Руслан Владимирович, Львов Сергей Александрович, Соломичев Роман Игоревич
Подготовить ТЗ | 8 | 2025-03-06 11:00 | 2025-03-07 11:00 | Власов Илья Вадимович
Совет по качеству | 8 | 2025-03-07 11:00 | 2025-03-10 11:00 | Власов Илья Вадимович, Гончаров Сергей Дмитриевич, Львов Сергей Александрович, Резников Роман Павлович
Написать программу для диспетчерской доски | 80 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Резников Роман Павлович
Разместить Диспетчерскую доску на сервере / телевизоре | 32 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-20 17:00 | Давыдов Артем Васильевич
Внедрение алгоритма постановки задач | 16 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 17:00 | Гончаров Сергей Дмитриевич
Сбор статистики и анализ информации по всем блокам | 40 | 2025-09-04 13:00 | 2025-09-11 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Совет по качеству | 2 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Корректирующие мероприятия | 40 | 2025-09-11 13:00 | 2025-09-18 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Подготовить презентацию к закрытию | 8 | 2025-09-18 13:00 | 2025-09-19 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Провести защиту результатов проекта | 8 | 2025-10-01 13:00 | 2025-10-02 12:00 | Тимофеев Максим Юрьевич
Завершение проекта | 0 | 2025-10-02 12:00 | 2025-10-02 12:00