## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало проекта | 0 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 09:00 |  | Реорганизация системы МИС
Подготовить распоряжение о начале планирования | 1 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план проекта | 16 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-21 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Подготовить расчет бюджета проекта | 3 | 2025-02-25 15:00 | 2025-02-26 09:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Провести установочное совещание | 1 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 10:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить план проекта перед куратором | 1 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 11:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Приказ издан | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00
НАЧАЛО ПРОЕКТА | 0 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 11:00
Составить чек-листы для опроса заказчиков в командировке по ЦА | 4 | 2025-02-26 11:00 | 2025-02-26 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Согласовать чек-листы по ЦА на уровне ПСД | 0.5 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 08:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести корректировки в чек-листы | 4 | 2025-02-27 08:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Чек-листы утверждены | 0 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-27 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать ТЗ для 1с "Автоматизация отчетов по командировкам" | 5 | 2025-02-27 14:30 | 2025-02-28 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать алгоритм взаимодействия структурных подразделений по техническим отчетам по командировкам | 2 | 2025-02-28 11:30 | 2025-02-28 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Написать ТЗ для 1с "Автоматизация Служебного задания по командировкам" | 5 | 2025-02-28 14:30 | 2025-03-03 11:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
ТЗ для 1с утверждено | 0 | 2025-03-03 11:30 | 2025-03-03 11:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Запланировать совещание "День качества в СР" | 1 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Выработать корректирующие мероприятия по замечаниям к работе СР | 2 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-06 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Сформировать алгоритм отработки заммечаний | 2 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-06 15:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Система менеджмента качества в работу СР внедрена | 0 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 15:00
Анализ сайтов конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-07 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов конкурентов (участие в инвест. Программах, мероприятиях) | 4 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-07 15:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Анализ сайтов зарубежных конкурентов (вывод новых продуктов) | 4 | 2025-03-07 15:00 | 2025-03-10 10:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Провести аналитику полученной информации по сайтам конкурентов | 2 | 2025-03-10 10:00 | 2025-03-10 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | 2025-03-10 13:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Запланровать работы по анализу сайтов конкурентов на ежемесячной основе | 0 | 2025-03-11 12:00 | 2025-03-11 12:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Подключить ИИ к анализу сайтов конкурентов. Написать ТЗ | 4 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-11 17:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Оценить результаты ИИ, внести корректировки | 0.5 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 08:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Запланировать на ежемесячной основе работы по выгрузке из Аршин информации по конкурентам | 0.5 | 2025-03-12 08:30 | 2025-03-12 09:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение аналитики по АРШИН и по продажам ТД | 8 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 09:00 | Кондратюк Михаела Борисовна
Запланировать на ежемесячной основе работы по анализу тендеров | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проведение аналитики по тендерам | 8 | 2025-03-13 09:30 | 2025-03-14 09:30 | Кондратюк Михаела Борисовна
Описать в СТО СР и ДР алгоритм и желаемые результаты анализа сайтов конкурентов | 8 | 2025-03-14 09:30 | 2025-03-17 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО СР и ДР анализ продаж по АРШИН | 4 | 2025-03-17 09:30 | 2025-03-17 14:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО систему менеджмента качества в Службы развития | 4 | 2025-03-17 14:30 | 2025-03-18 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Описать в СТО СР и ДР анализ тендеров | 8 | 2025-03-18 09:30 | 2025-03-19 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в СТО работы сектора рекламы и ПР | 8 | 2025-03-19 10:30 | 2025-03-20 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести в СТО СР и ДР раздел по внедрению ИИ | 8 | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-21 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Защитить новую редакцию СТО на уровне ПСД | 8 | 2025-03-21 10:30 | 2025-03-24 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Внести корректировки в СТО | 8 | 2025-03-24 10:30 | 2025-03-25 10:30 | Соломичева Светлана Викторовна
НОВАЯ редакция СТО СР и ДР утверждена | 45.5 | 2025-03-25 10:30 | 2025-04-01 17:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Составить план-фактный анализ проекта | 3 | 2025-03-25 10:30 | 2025-03-25 14:30 | Мирзоян Кристина Владимировна
Подготовить отчет по закрытию проекта | 26.5 | 2025-03-27 14:30 | 2025-04-01 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Провести совещание по защите проекта | 10.5 | 2025-03-31 14:30 | 2025-04-04 09:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | 0 | 2025-03-31 15:30 | 2025-03-31 15:30 | Соломичева Светлана Викторовна
Защита проекта | 49.5 | 2025-03-31 15:30 | 2025-04-08 18:00 | Соломичева Светлана Викторовна
Проект завершен | 48.5 | 2025-03-31 16:30 | 2025-04-17 08:30