## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ ГРАНД
сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 2 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 3 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 4 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 5 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 6 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 7 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 8 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 9 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 10 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 11 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 12 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 14 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 15 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 16 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 17 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 18 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 19 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 20 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 21 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 22 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 23 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 24 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 25 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 26 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 27 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 28 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 29 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 30 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 31 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 32 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 33 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 34 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 35 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 36 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 37 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 38 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 39 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 40 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 41 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 42 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 43 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 44 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 45 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 46 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 47 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 48 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 49 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 50 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 51 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 52 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 53 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 54 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 55 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 56 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 57 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 58 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 59 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 60 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 61 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 62 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 63 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 64 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 65 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 66 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 67 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 68 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 69 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 70 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 71 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 72 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 73 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 74 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 75 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 76 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 77 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 78 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 79 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 80 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 81 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 82 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 83 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 84 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 85 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 86 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 87 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 88 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 89 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 90 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 91 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 92 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 93 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 94 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 95 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 96 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 97 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 98 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 99 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 100 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 101 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 102 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 103 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 104 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 105 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 106 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 107 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 108 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 109 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 110 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 111 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 112 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 113 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 114 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 115 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 116 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 117 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 118 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 119 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 120 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 121 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 122 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 123 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 124 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 125 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 126 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 127 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 128 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 129 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 130 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 131 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 132 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 133 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 134 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 135 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 136 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 137 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 138 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 139 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 140 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 141 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 142 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 143 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 144 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 145 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 146 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 147 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 148 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 149 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 150 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 151 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 152 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 153 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 154 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 155 | 1 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 156 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 157 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 158 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 159 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 160 | 1 | 2025-05-08 08:00 | 2025-05-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 161 | 1 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 162 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 163 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 164 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 165 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 166 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 167 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 168 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 169 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 170 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 171 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 172 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 173 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 174 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 175 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 176 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 177 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 178 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 179 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 180 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 181 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 182 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 183 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 184 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 185 | 1 | 2025-06-12 08:00 | 2025-06-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 186 | 1 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 187 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 188 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 189 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 190 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 191 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 192 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 193 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 194 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 195 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 196 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 197 | 1 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 198 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 199 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 200 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 201 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 202 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 203 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 204 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 205 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 206 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 207 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 208 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 209 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 210 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 211 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 212 | 1 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 213 | 1 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 214 | 1 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 215 | 1 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 216 | 1 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 217 | 1 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 218 | 1 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 219 | 1 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 220 | 1 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 221 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 222 | 1 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 223 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 224 | 1 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 225 | 1 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 226 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 227 | 1 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 228 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 229 | 1 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 230 | 1 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 231 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 232 | 1 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 233 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 234 | 1 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 235 | 1 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 236 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 237 | 1 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 238 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 239 | 1 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 240 | 1 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 241 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 242 | 1 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 243 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 244 | 1 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 245 | 1 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 246 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 247 | 1 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 248 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 249 | 0.5 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 250 | 0.5 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 251 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 252 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 253 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 254 | 0.5 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 255 | 0.5 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 256 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 257 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 258 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 259 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 260 | 0.5 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 261 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 262 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 263 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 264 | 0.5 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 265 | 0.5 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 266 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 267 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 268 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 269 | 0.5 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 270 | 0.5 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 271 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 272 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 273 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 274 | 0.5 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 275 | 0.5 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 276 | 0.5 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 277 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 278 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 279 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 280 | 0.5 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 281 | 0.5 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 282 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 283 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 284 | 0.5 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 285 | 0.5 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 286 | 0.5 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 287 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 288 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 289 | 0.5 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 290 | 0.5 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 291 | 0.5 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 292 | 0.5 | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 09:30 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2025-07-02 08:00 | 2025-07-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 56 | 1 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 57 | 1 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 58 | 1 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 59 | 1 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 57 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 58 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 24 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 25 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 26 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 27 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 28 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 29 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 30 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-05-02 08:00 | 2025-05-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-05-09 08:00 | 2025-05-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 45 | 1 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 46 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 47 | 1 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 48 | 1 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 49 | 1 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 10:00 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 50 | 1 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 57 | 0.5 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 58 | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | 2025-05-01 08:00 | 2025-05-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 10:00 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 10:00 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-06-13 08:00 | 2025-06-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:30 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 14 | 0.5 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 09:30 | Романова Мария Константиновна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 13 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 12 | 0.5 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 09:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
Рассчитать бюджет проекта | 2 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 10:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 08:00
Провести работы по подготовке и оплате счёта в 1С | 2 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 10:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-22 10:00 | 2025-01-22 10:00
Запросить ДС на испытания, позвонить, написать запрос при необходимости, подписать и отправить | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
Проверить и согласовать ДС в НПО, контроль процесса | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Исправить замечания, отправить на согласование экспертам, проконтролировать получение ДС обратно | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ДС на оплату счета в 1С, проконтролировать согласование в НПО | 8 | 2025-04-23 15:00 | 2025-04-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подписать ДС, отправить эксперту скан, запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-24 15:00 | 2025-04-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на испытания, позвонить, договориться, написать письмо при необходимости | 8 | 2025-04-18 15:00 | 2025-04-21 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен на Испытания | 0 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-21 15:00
Оформить , Согласовать счёт в 1С, проконтролировать процесс | 8 | 2025-04-21 15:00 | 2025-04-22 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ПП, отправить экспертам, запросить оригинал счёта | 8 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-23 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки по оплате испытаний | 2 | 2025-04-22 15:00 | 2025-04-22 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-04-23 10:00 | 2025-04-23 10:00
Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
Подготовить ДС | 1 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 18:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на сертификат оплачен | 0 | 2025-09-02 18:00 | 2025-09-02 18:00
Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
Подготовить план внутреннего аудита | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
Собрать совещание | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 7 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 10 | 2024-12-04 13:00 | 2024-12-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать с экспертом план проведения аудита и узнать необходимую подготовку | 4 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 40 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович, Арсуноев Михаил Магамедович, Багринцева Алёна Александровна, Биденко Елена Геннадьевна, Быстров Иван Сергеевич, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Дейко Евгений Юрьевич, Донцова Анна Егоровна, Львов Сергей Александрович, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович
Документы рассмотрены экспертом (Получен Акт анализа АСП с выявлением несоответствий) | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
Подготовить план устранения замечаний к Совету по качеству | 24 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол с назначением ответственных и сроком исполнения | 8 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать представление документов, подтверждающие аттестацию по электробезопасности сотрудников ООО НПО «Турбулентность-Дон» в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Гриппа
Организовать предоставление технологической документации, описывающей процесс сборки газовых счетчиков и контрольных операций в Отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление документации, устанавливающей требования для поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования производства ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление документы, подтверждающие назначение ответственных лиц за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования на производстве ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление план (график) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования и стендов для сборки и испытаний счетчиков Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Азриян Артур Ашотович
Организовать предоставление договора с организацией на проведение испытаний по определению степени защиты корпуса от попадания пыли и влаги счетчиков газа ГРАНД (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 88 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать предоставление результатов последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) счетчиков газа Гранд (в Отдел сертификации РП Шевченко И.В.) | 64 | 2025-01-27 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Арсуноев Михаил Магамедович
Документы рассмотрены экспертом (есть замечания) | 0 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 08:00
Устранить несоответствия по ТУ | 80 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Ворошина Елена Владимировна
Замечания устранены | 0 | 2025-02-17 17:00 | 2025-02-17 17:00
Подготовить и отправить эксперту план корректирующих мероприятий и отчет по их устранению | 16 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет принят экспертом | 0 | 2025-02-20 17:00 | 2025-02-20 17:00
Собрать совещание для принятия решения сертификации ГРАНД | 8 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание с оформлением протокола | 8 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Принято решение о выносе на Тех. Совет | 0 | 2025-03-03 17:00 | 2025-03-03 17:00
Подготовить презентацию к Тех совету | 8 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Тех. Совет | 8 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Принято решение о сертификации всех образцов с оговорками в прилодении Сертификата. | 0 | 2025-03-06 17:00 | 2025-03-06 17:00
Подготовить письмо, разработать и согласовать таблицу приборов Гранд, отправить эксперту для согласования образцов | 8 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы согласованы | 0 | 2025-03-10 17:00 | 2025-03-10 17:00
Сделать заявку на изготовление необходимых образцов | 2 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Изготовление образцов на производстве | 8 | 2025-03-11 10:00 | 2025-03-12 10:00 | Азриян Артур Ашотович
Проведение ОТК образцов | 4 | 2025-03-12 10:00 | 2025-03-12 15:00 | Быстров Иван Сергеевич
Проведение поверки образцов | 4 | 2025-03-12 15:00 | 2025-03-13 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Подготовка паспорта, протоколов | 4 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
Документы рассмотрены экспертом положительно. | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
Замечания устранены | 0 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-13 15:00
Подготовить и Отправить эксперту на рассмотрение отчет корректирующих мероприятий | 8 | 2025-03-13 15:00 | 2025-03-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет принят экспертами | 0 | 2025-03-18 15:00 | 2025-03-18 15:00
Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь (согласовать необходимые характеристики образцов) | 7 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
1 Позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Согласовать с СТП Казань) образцы для испытваний | 7 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 7 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов | 7 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить, написать испытателю, узнать результат согласования образцов | 7 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить испытателю и эксперту. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту Интергазсерт | 7 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Проверить наличие КД | 40 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать с испытателями КМЧ | 16 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Заказ КМЧ в ОМТО | 8 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Производство | 80 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Азриян Артур Ашотович
ПСИ ОТК | 40 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-15 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
ПСИ МС, поверка | 40 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-22 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Хозуян Иван Владимирович
Подготовка к отправке ОТК | 24 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-27 17:00 | Быстров Иван Сергеевич
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
Запросить сканы документов Турбулентность-Дон: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 8 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-04 17:00 | 2025-02-04 17:00
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить и направить письмо о готовности оброзвов к опламбировке | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 1 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Дата приезда назначена | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Оформить проживание, проезд, подотчетные | 24 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-28 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы опломбированы и готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Необходимо отправить дополнительно прибор с телеметрией | 0 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 10:00
Подготовка к совету по качеству (сбор группы, сбор документов, презентация) | 16 | 2025-02-28 10:00 | 2025-03-04 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совет по качеству | 8 | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протокол с поставленными задачами и сроками их устранения с назначением ответственных лиц | 8 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-06 10:00
Сделать запрос на изготовление образца с телеметрией | 8 | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Изготовить образец с телеметрией | 32 | 2025-03-07 10:00 | 2025-03-13 10:00 | Азриян Артур Ашотович
Провести ОТК | 8 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-14 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Провести поверку | 8 | 2025-03-14 10:00 | 2025-03-17 10:00 | Меркулов Александр Сергеевич
Укомплектовать образец, подготовка к отправке | 8 | 2025-03-17 10:00 | 2025-03-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образец готов к отправке | 0 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 10:00
Подготовить и отпарвить заявку на пломбировку образцов | 2 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать дату приезда эксперта с ГАЗСЕРТом | 2 | 2025-03-18 13:00 | 2025-03-18 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести встречу, сопровождение эксперта для пломбировки образцов | 16 | 2025-03-21 15:00 | 2025-03-25 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы к отправке на испытания | 0 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-25 15:00
Заказ КД | 2 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 11:00 | Шевченко Ирина Викторовна
КД готово | 0 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 11:00
Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПУ готов | 0 | 2024-12-19 13:00 | 2024-12-19 13:00
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-12-05 11:00 | 2024-12-05 13:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены КМЧ | 0 | 2024-12-12 13:00 | 2024-12-12 13:00
Выполнить монтаж UDM на ПУ | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-12-12 14:00 | 2024-12-13 13:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ПУ с UDM переданы в МС | 0 | 2024-12-13 13:00 | 2024-12-13 13:00
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-12-13 14:00 | 2024-12-20 13:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Получено направление на испытания. | 0 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 08:00
Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории ВНИИГАЗ | 160 | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-19 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить КП в организациях о проведении IP, переговорить с Хозуяном И.В., Быстровым по возможности испытаний на IP | 24 | 2025-03-25 15:00 | 2025-03-28 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить заявку на получение ДС с ПМТ на протоколы испытаний IP и отправить | 8 | 2025-03-28 15:00 | 2025-03-31 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в ПМТ, узнать сроки получения ДС, проконтролировать получение, написать повторно письмо при необходимости | 8 | 2025-03-31 15:00 | 2025-04-01 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ДС на IP получено | 0 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 15:00
Оформить ДС в 1С, проконтролировать ход согласование, прослежиивание | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подписать, отправить ДС эксперту, проконтролировать получение (написать, позвонить), запросить оригинал почтой | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить счет на оплату протоколов IP | 8 | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-02 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить счёт в 1С, проконтролировать согласование счёта | 8 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-03 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести оплаты по счёту на получение протоколов IP, контроль | 8 | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-04 15:00 | Мирзоян Кристина Владимировна, Сосенкина Алла Евгеньевна, Шевченко Ирина Викторовна
Оформить ПП по оплате, отправить в ПМТ, проконтролировать получение (позвонить, написать…) | 8 | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в ПМТ, контроль получения протоколов IP | 40 | 2025-04-07 15:00 | 2025-04-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Cсогласовать правильность содержания протоколов, проверка дат, характеристик, данных прибора и организации | 8 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-15 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить протоколы, проконтролировать получение оригинала, запросить направить почтой | 8 | 2025-04-15 15:00 | 2025-04-16 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы IP получены | 0 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-17 15:00
Ежедневные звонки эксперту НТК Тропакову, договориться о получении счета на испытания, контроль подготовки КП от СТП, ТЗ, Договора… | 64 | 2025-04-17 15:00 | 2025-04-29 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Ежедневный контроль проведения испытаний (позвонить, узнать на каком этапе, сколько осталось, какие результаты…) | 40 | 2025-04-29 15:00 | 2025-05-06 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать совет по качеству (предоставить всю необходимую информацию Давыдову) | 8 | 2025-05-06 15:00 | 2025-05-07 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | 2025-05-07 15:00 | 2025-05-08 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выйти на связь с инженером метрологом лаборатории | 32 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Шевченко Ирина Викторовна
предоставить контакты инженера испытателя Дейко Е.Ю. | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
заказать на производстве счетчики газа Гранд (такие же как в СТП отправляли) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить в СТП Борисову, договорить о замене счетчиков (конфиденциально) | 8 | 2025-05-08 15:00 | 2025-05-09 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
изготовить 3 счетчика Гранд 1.6, изготовить 3 счетчика Гранд 25 и переать /Меркулову А. С. | 40 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-16 15:00 | Наказов Иван Андреевич
продуть 6 счетчика Гранд 1.6, 25 проверить по ТУ | 40 | 2025-05-16 15:00 | 2025-05-23 15:00 | Дейко Евгений Юрьевич, Меркулов Александр Сергеевич
Сделать заказ экседитору в 1С для транспортировки образцов Гранд в СТП | 8 | 2025-05-13 15:00 | 2025-05-14 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы готовы к отправки | 0 | 2025-05-23 15:00 | 2025-05-23 15:00
Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 16 | 2025-05-28 15:00 | 2025-05-30 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Замечания устранены. Контроль проведения испытаний | 136 | 2025-05-30 15:00 | 2025-06-24 15:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Испытания прошли успешно. | 0 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 15:00
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК их (по необходимости сбор недостающих документов для подачи в ЦОС) | 32 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить забор образцов в Турбулентность_Дон (провести работы в 1С) | 2 | 2025-06-24 15:00 | 2025-06-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы доставлены в НПО | 0 | 2025-07-03 17:00 | 2025-07-03 17:00
Контроль подготовки протоколов, нормоконтроль в СТП и согласование с НТК | 160 | 2025-06-30 17:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Контроль передачи протоколов в НТК (переговоры с директором СТП Яценко) | 104 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | Романова Мария Константиновна
Протоколы получены в НТК | 0 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-28 17:00
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации | 8 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 8 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совещание по пнреносу проекта, оформить протокол | 8 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 | 2025-07-28 18:00 | 2025-07-28 18:00
Документы приняты ЦОС на повторную проверку | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 24 | 2025-07-28 17:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Доработать недостающие документы и направить эксперту для ЦОС | 32 | 2025-07-31 17:00 | 2025-08-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести работы по формированию протоколов сертификационных испытаний в СТП. Обеспечение передачи протоколов В ЦОС | 112 | 2025-08-01 17:00 | 2025-08-21 17:00
ПЕРЕПЛАНИРОВАТЬ ПРОЕКТ | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 13:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию к Совещанию по переносу проекта, подготовить приказ | 1 | 2025-08-19 14:00 | 2025-08-19 15:00 | Романова Мария Константиновна
Провести Совещание по переносу проекта, оформить протокол | 1 | 2025-08-22 15:00 | 2025-08-22 16:00 | Романова Мария Константиновна
ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЕН | 0 | 2025-08-22 16:00 | 2025-08-22 16:00
Подготовиться к служебному расследованию, сбор информации. Провести служебное расследование | 0 | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-01 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Документы приняты ЦОС на проверку | 0 | 2025-08-25 17:00 | 2025-08-25 17:00
Сформировать и направить в ЦОС недостающую информацию: КД, пояснения ГКИ | 2 | 2025-08-10 08:00 | 2025-08-11 11:00 | Романова Мария Константиновна
Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-09-01 17:00 | 2025-09-01 17:00
ПОЛУЧЕНО ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ предварительное | 0 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00
Проработка вопроса по дальнейшим действиям по факту получени отрицательного решения: разбор протоколов, организация совещания, работа с экспертами ГАЗСЕРТ посредством переписки и телефонного разговора | 8 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 18:00 | Романова Мария Константиновна
Отправить документы на оспаривани | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 10:00 | Романова Мария Константиновна
Работы с СТП по замене протоколов. Предоставление техничских данных | 80 | 2025-09-09 10:00 | 2025-09-23 10:00 | Романова Мария Константиновна
Протоколы сформированы и направлены в НТК | 0 | 2025-09-23 10:00 | 2025-09-23 10:00
Рассмотрение документов | 56 | 2025-09-23 10:00 | 2025-10-02 10:00
Рассмотрение документов | 40 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-09 10:00
Получено положительное решение | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
Документы переданы в ЦОС | 0 | 2025-10-09 10:00 | 2025-10-09 10:00
Получено решение ЦОС | 0 | 2025-10-17 10:00 | 2025-10-17 10:00
Сопровождение работ по рассмотрению докумментов: созвоны с ОС, переговоры с экспертами, дополнение комплекта документов необходимыми | 80 | 2025-10-02 10:00 | 2025-10-16 10:00 | Романова Мария Константиновна
Получено отрицательное решение | 0 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 08:00
Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 10:00
Согласовать макет сертификата | 8 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-27 10:00 | Романова Мария Константиновна
Акты подписаны | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
Выполнить обмен оригиналами документов | 1 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 10:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовиться к СК (организация в 1С, подготовка, сбор документов) | 0.5 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 09:30 | Романова Мария Константиновна
Организовать и провести совещание с заказчиками сертификата. Расставить задачи тндерному отделу и отделу жиллерских продаж | 1 | 2025-11-03 09:00 | 2025-11-03 10:00 | Романова Мария Константиновна
Отработка замечаний и подготовка материалов по итогам совещания | 80 | 2025-11-03 10:00 | 2025-11-17 10:00 | Романова Мария Константиновна
Вынести проработанный вопрос вопрос на тех. Совет | 1 | 2025-11-17 10:00 | 2025-11-17 11:00 | Романова Мария Константиновна
Провести тех. Совет по вопросу сертификации Гранд | 0.5 | 2025-11-18 11:00 | 2025-11-18 11:30 | Романова Мария Константиновна
РЕШЕНИЕ ТЕХ. СОВЕТА. Закрыть проект | 0 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:30
Провести Совет по качеству | 0.05 | 2025-11-18 11:30 | 2025-11-18 11:33
СК проведен | 0 | 2025-11-18 11:33 | 2025-11-18 11:33
Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00
Запросить план-факт | 0.25 | 2025-11-19 11:33 | 2025-11-19 11:48 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0.5 | 2025-11-19 11:48 | 2025-11-19 12:18
Запросить ЭЗ | 0.25 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 12:33 | Романова Мария Константиновна
Подготовить ЭЗ | 4 | 2025-11-19 12:18 | 2025-11-19 17:18
Подготовить АВР | 1 | 2025-11-19 17:18 | 2025-11-20 09:18 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 0.5 | 2025-11-20 09:18 | 2025-11-20 09:48 | Романова Мария Константиновна
Подготовить папку с документами по проекту для архива | 2 | 2025-11-20 09:48 | 2025-11-20 11:48 | Романова Мария Константиновна
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне куратора и заказчика | 0.5 | 2025-11-20 11:48 | 2025-11-20 12:18 | Романова Мария Константиновна
Провести Совет по качеству | 0.5 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:48
СК проведен | 0 | 2025-11-20 12:48 | 2025-11-20 12:48
Акт ВР подписан, протокол оформлен | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18
ПОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-11-20 12:18 | 2025-11-20 12:18