## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Начало работ проекта. Распоряжение НП00-000195 | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 |  | СЕРТИФИКАЦИЯ ГАЗСЕРТ UFG
сопровождение задач 1 | 1 | 2024-09-18 08:00 | 2024-09-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 2 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 3 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 4 | 1 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 5 | 1 | 2024-09-24 08:00 | 2024-09-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 6 | 1 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 7 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 8 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 9 | 1 | 2024-09-30 08:00 | 2024-09-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 10 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 11 | 1 | 2024-10-02 08:00 | 2024-10-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 12 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 13 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 14 | 1 | 2024-10-07 08:00 | 2024-10-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 15 | 1 | 2024-10-08 08:00 | 2024-10-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 16 | 1 | 2024-10-09 08:00 | 2024-10-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 17 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 18 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 19 | 1 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 20 | 1 | 2024-10-15 08:00 | 2024-10-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 21 | 1 | 2024-10-16 08:00 | 2024-10-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 22 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 23 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 24 | 1 | 2024-10-21 08:00 | 2024-10-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 25 | 1 | 2024-10-22 08:00 | 2024-10-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 26 | 1 | 2024-10-23 08:00 | 2024-10-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 27 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 28 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 29 | 1 | 2024-10-28 08:00 | 2024-10-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 30 | 1 | 2024-10-29 08:00 | 2024-10-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 31 | 1 | 2024-10-30 08:00 | 2024-10-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 32 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 33 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 34 | 1 | 2024-11-02 08:00 | 2024-11-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 35 | 1 | 2024-11-04 08:00 | 2024-11-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 36 | 1 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 37 | 1 | 2024-11-06 08:00 | 2024-11-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 38 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 39 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 40 | 1 | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 41 | 1 | 2024-11-12 08:00 | 2024-11-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 42 | 1 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 43 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 44 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 45 | 1 | 2024-11-18 08:00 | 2024-11-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 46 | 1 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 47 | 1 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 48 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 49 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 50 | 1 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 51 | 1 | 2024-11-26 08:00 | 2024-11-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 52 | 1 | 2024-11-27 08:00 | 2024-11-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 53 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 54 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 55 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 56 | 1 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 57 | 1 | 2024-12-04 08:00 | 2024-12-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 58 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 59 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 60 | 1 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 61 | 1 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 62 | 1 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 63 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 64 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 65 | 1 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 66 | 1 | 2024-12-17 08:00 | 2024-12-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 67 | 1 | 2024-12-18 08:00 | 2024-12-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 68 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 69 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 70 | 1 | 2024-12-23 08:00 | 2024-12-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 71 | 1 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 72 | 1 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 73 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 74 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 75 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 76 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 77 | 1 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 78 | 1 | 2025-01-14 08:00 | 2025-01-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 79 | 1 | 2025-01-15 08:00 | 2025-01-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 80 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 81 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 82 | 1 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 83 | 1 | 2025-01-21 08:00 | 2025-01-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 84 | 1 | 2025-01-22 08:00 | 2025-01-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 85 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 86 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 87 | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 88 | 1 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 89 | 1 | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 90 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 91 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 92 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 93 | 1 | 2025-02-04 08:00 | 2025-02-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 94 | 1 | 2025-02-05 08:00 | 2025-02-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 95 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 96 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 97 | 1 | 2025-02-10 08:00 | 2025-02-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 98 | 1 | 2025-02-11 08:00 | 2025-02-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 99 | 1 | 2025-02-12 08:00 | 2025-02-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 100 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 101 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 102 | 1 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 103 | 1 | 2025-02-18 08:00 | 2025-02-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 104 | 1 | 2025-02-19 08:00 | 2025-02-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 105 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 106 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 107 | 1 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 108 | 1 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 109 | 1 | 2025-02-26 08:00 | 2025-02-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 110 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 111 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 112 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 113 | 1 | 2025-03-04 08:00 | 2025-03-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 114 | 1 | 2025-03-05 08:00 | 2025-03-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 115 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 116 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 117 | 1 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 118 | 1 | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 119 | 1 | 2025-03-12 08:00 | 2025-03-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 120 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 121 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 122 | 1 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 123 | 1 | 2025-03-18 08:00 | 2025-03-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 124 | 1 | 2025-03-19 08:00 | 2025-03-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 125 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 126 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 127 | 1 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 128 | 1 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 129 | 1 | 2025-03-26 08:00 | 2025-03-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 130 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 131 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 132 | 1 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 133 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 134 | 1 | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 135 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 136 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 137 | 1 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 138 | 1 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 139 | 1 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 140 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 141 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 142 | 1 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 143 | 1 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 144 | 1 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 145 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 146 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 147 | 1 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 148 | 1 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 149 | 1 | 2025-04-23 08:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 150 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 151 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 152 | 1 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 153 | 1 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 154 | 1 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 155 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 156 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 157 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 158 | 1 | 2025-05-06 08:00 | 2025-05-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 159 | 1 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 160 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 161 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 162 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 163 | 1 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 164 | 1 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 165 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 166 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 167 | 1 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 168 | 1 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 169 | 1 | 2025-05-21 08:00 | 2025-05-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 170 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 171 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 172 | 1 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 173 | 1 | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 174 | 1 | 2025-05-28 08:00 | 2025-05-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 175 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 176 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 177 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 178 | 1 | 2025-06-03 08:00 | 2025-06-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 179 | 1 | 2025-06-04 08:00 | 2025-06-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 180 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 181 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 182 | 1 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 183 | 1 | 2025-06-10 08:00 | 2025-06-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 184 | 1 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 185 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 186 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 187 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 188 | 1 | 2025-06-17 08:00 | 2025-06-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 189 | 1 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 190 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 191 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 192 | 1 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 193 | 1 | 2025-06-24 08:00 | 2025-06-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 194 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 195 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 196 | 1 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 197 | 1 | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 198 | 1 | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 199 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 200 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 201 | 1 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 202 | 1 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 203 | 1 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 204 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 205 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 206 | 1 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 207 | 1 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 208 | 1 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 209 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 210 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 211 | 1 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 212 | 1 | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 213 | 1 | 2025-07-30 08:00 | 2025-07-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 214 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 215 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 216 | 1 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 217 | 1 | 2025-08-05 08:00 | 2025-08-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 218 | 1 | 2025-08-06 08:00 | 2025-08-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 219 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 220 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 221 | 1 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 222 | 1 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 223 | 1 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 224 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 225 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
сопровождение задач 226 | 1 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 227 | 1 | 2025-08-19 08:00 | 2025-08-19 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 228 | 1 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 229 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 230 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 231 | 1 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 232 | 1 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 233 | 1 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-27 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 234 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 235 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 236 | 0.5 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 237 | 0.5 | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 238 | 0.5 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 239 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 240 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 241 | 0.5 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 242 | 0.5 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 243 | 0.5 | 2025-09-10 08:00 | 2025-09-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 244 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 245 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 246 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 247 | 0.5 | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-16 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 248 | 0.5 | 2025-09-17 08:00 | 2025-09-17 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 249 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 250 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 251 | 0.5 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 252 | 0.5 | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 253 | 0.5 | 2025-09-24 08:00 | 2025-09-24 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 254 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 255 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 256 | 0.5 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 257 | 0.5 | 2025-09-30 08:00 | 2025-09-30 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 258 | 0.5 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 259 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 260 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 261 | 0.5 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 262 | 0.5 | 2025-10-07 08:00 | 2025-10-07 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 263 | 0.5 | 2025-10-08 08:00 | 2025-10-08 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 264 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
сопровождение задач 265 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по запуску проекта | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 1 | 1 | 2024-09-19 08:00 | 2024-09-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 2 | 1 | 2024-09-26 08:00 | 2024-09-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 3 | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 4 | 1 | 2024-10-10 08:00 | 2024-10-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 5 | 1 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 6 | 1 | 2024-10-24 08:00 | 2024-10-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 7 | 1 | 2024-10-31 08:00 | 2024-10-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 8 | 1 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 9 | 1 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 10 | 1 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 11 | 1 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 12 | 1 | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 13 | 1 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 14 | 1 | 2024-12-19 08:00 | 2024-12-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 15 | 1 | 2024-12-26 08:00 | 2024-12-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 17 | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 18 | 1 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 19 | 1 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 20 | 1 | 2025-02-06 08:00 | 2025-02-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 21 | 1 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 22 | 1 | 2025-02-20 08:00 | 2025-02-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 23 | 1 | 2025-02-27 08:00 | 2025-02-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 24 | 1 | 2025-03-06 08:00 | 2025-03-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 25 | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 26 | 1 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 27 | 1 | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 28 | 1 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 29 | 1 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 30 | 1 | 2025-04-17 08:00 | 2025-04-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 31 | 1 | 2025-04-24 08:00 | 2025-04-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 32 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 33 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 34 | 1 | 2025-05-15 08:00 | 2025-05-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 35 | 1 | 2025-05-22 08:00 | 2025-05-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 36 | 1 | 2025-05-29 08:00 | 2025-05-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 37 | 1 | 2025-06-05 08:00 | 2025-06-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 38 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 39 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 40 | 1 | 2025-06-19 08:00 | 2025-06-19 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 41 | 1 | 2025-06-26 08:00 | 2025-06-26 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 42 | 1 | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 43 | 1 | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 44 | 1 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 45 | 1 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 46 | 1 | 2025-07-31 08:00 | 2025-07-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 47 | 1 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 48 | 1 | 2025-08-14 08:00 | 2025-08-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с рабочей группой проекта 49 | 1 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 09:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 50 | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 51 | 0.5 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-04 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 52 | 0.5 | 2025-09-11 08:00 | 2025-09-11 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 53 | 0.5 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 54 | 0.5 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 55 | 0.5 | 2025-10-02 08:00 | 2025-10-02 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с рабочей группой проекта 56 | 0.5 | 2025-10-09 08:00 | 2025-10-09 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 38 | 0.5 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 39 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 40 | 0.5 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 41 | 0.5 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 42 | 0.5 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 43 | 0.5 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 44 | 0.5 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 45 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 46 | 0.5 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 47 | 0.5 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 48 | 0.5 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
совещание с куратором проекта 49 | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 50 | 0.5 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 51 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 52 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 53 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 54 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 55 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
совещание с куратором проекта 56 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 1 | 1 | 2024-09-20 08:00 | 2024-09-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 2 | 1 | 2024-09-27 08:00 | 2024-09-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 3 | 1 | 2024-10-04 08:00 | 2024-10-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 4 | 1 | 2024-10-11 08:00 | 2024-10-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 5 | 1 | 2024-10-18 08:00 | 2024-10-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 6 | 1 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 7 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 8 | 1 | 2024-11-08 08:00 | 2024-11-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 9 | 1 | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 10 | 1 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 11 | 1 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 12 | 1 | 2024-12-06 08:00 | 2024-12-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 13 | 1 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 14 | 1 | 2024-12-20 08:00 | 2024-12-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 15 | 1 | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 16 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 17 | 1 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-10 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 18 | 1 | 2025-01-17 08:00 | 2025-01-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 19 | 1 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 20 | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 21 | 1 | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 22 | 1 | 2025-02-14 08:00 | 2025-02-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 23 | 1 | 2025-02-21 08:00 | 2025-02-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 24 | 1 | 2025-02-28 08:00 | 2025-02-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 25 | 1 | 2025-03-07 08:00 | 2025-03-07 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 26 | 1 | 2025-03-14 08:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 27 | 1 | 2025-03-21 08:00 | 2025-03-21 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 28 | 1 | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 29 | 1 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 30 | 1 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 31 | 1 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 32 | 1 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 33 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 34 | 1 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 35 | 1 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 36 | 1 | 2025-05-23 08:00 | 2025-05-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 37 | 1 | 2025-05-30 08:00 | 2025-05-30 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 38 | 1 | 2025-06-06 08:00 | 2025-06-06 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 39 | 1 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 40 | 1 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-20 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 41 | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 42 | 1 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-04 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 43 | 1 | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-11 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 44 | 1 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 45 | 1 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 46 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 47 | 1 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-08 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 48 | 1 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-15 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование сменных заданий 49 | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 50 | 1 | 2025-08-29 08:00 | 2025-08-29 09:00 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 51 | 0.5 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 52 | 0.5 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-12 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 53 | 0.5 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-19 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 54 | 0.5 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-26 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 55 | 0.5 | 2025-10-03 08:00 | 2025-10-03 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование сменных заданий 56 | 0.5 | 2025-10-10 08:00 | 2025-10-10 08:30 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 1 | 1 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 2 | 1 | 2024-10-01 08:00 | 2024-10-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 3 | 1 | 2024-11-01 08:00 | 2024-11-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 4 | 1 | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 5 | 1 | 2025-01-09 08:00 | 2025-01-09 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 6 | 1 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 7 | 1 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 8 | 1 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 9 | 1 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 10 | 1 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 11 | 1 | 2025-07-01 08:00 | 2025-07-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 12 | 1 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-01 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
формирование отчетов по заработной плате 13 | 1 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 09:00 | Романова Мария Константиновна
формирование отчетов по заработной плате 14 | 1 | 2025-10-01 08:00 | 2025-10-01 09:00 | Романова Мария Константиновна
подготовка отчетов к ДПИ 1 | 0.5 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0.5 | 2024-10-14 08:00 | 2024-10-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0.5 | 2024-11-13 08:00 | 2024-11-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0.5 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0.5 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0.5 | 2025-02-13 08:00 | 2025-02-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0.5 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0.5 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0.5 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 10 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 11 | 0.5 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 12 | 0.5 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
подготовка отчетов к ДПИ 13 | 0.5 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 1 | 0.5 | 2024-09-25 08:00 | 2024-09-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 2 | 0.5 | 2024-10-25 08:00 | 2024-10-25 08:30 | Бареева Виктория Олеговна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 3 | 0.5 | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 4 | 0.5 | 2024-12-25 08:00 | 2024-12-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 5 | 0.5 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 6 | 0.5 | 2025-02-25 08:00 | 2025-02-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 7 | 0.5 | 2025-03-25 08:00 | 2025-03-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 8 | 0.5 | 2025-04-25 08:00 | 2025-04-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 9 | 0.5 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 10 | 0.5 | 2025-06-25 08:00 | 2025-06-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Отчет в ФС о учете, закреплении за МОЛ, перемещении, списании материальных ценностей 11 | 0.5 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 08:30 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить планирование, подготовить план, документы для запуска | 32 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-12 17:00 | Бареева Виктория Олеговна
ДДС разработана | 0 | 2024-08-28 08:00 | 2024-08-28 08:00
Подготовить бюджет проекта. Внести затраты по проекту | 8 | 2024-09-02 08:00 | 2024-09-02 17:00 | Мирзоян Кристина Владимировна
Заключение ЭО получено | 0 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 08:00
Выполнить запуск проекта, приказ на подпись и регистрацию | 8 | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-09 10:00 | Бареева Виктория Олеговна
Приказ выпущен | 0 | 2024-09-09 10:00 | 2024-09-09 10:00
Выполнить предварительную заявку на сайте ГАЗСЕРТ, запросить перечень заявочных НТК (Новые технологии качества) | 1 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
Перечень заявочных получен | 0 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 09:00
Подготовить заявочные, направить экспертам сканы | 16 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-14 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
РИСКИ! Доработать заявочные | 16 | 2024-08-14 13:00 | 2024-08-16 12:00 | Багринцева Алёна Александровна
Заявочные приняты (сканы) | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
Подготовить оригиналы заявочных для передачи на АСП | 24 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-21 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
Договор получен без ДС по испытаниям | 0 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00
Провести работы по заключению Договора в 1С, скан экспертам | 16 | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-20 16:00 | Багринцева Алёна Александровна
Счет получен на АСП | 0 | 2024-08-22 16:00 | 2024-08-22 16:00
Подготовить ДС | 1 | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 09:00 | Багринцева Алёна Александровна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-16 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на АСП оплачен | 0 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-16 09:00
Счет получен по командировочным | 0 | 2025-01-15 17:00 | 2025-01-15 17:00
Подготовить ДС | 1 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-17 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет по командировочным оплачен | 0 | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 09:00
Допсоглашение на Испытания получено | 0 | 2025-03-07 17:00 | 2025-03-07 17:00
Провести работы по заключению допсоглашения в 1С, скан экспертам | 8 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Счет получен на Испытания | 0 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-12 17:00
Подготовить ДС | 1 | 2025-03-13 08:00 | 2025-03-13 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить срочные оплаты, платежки | 8 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Сосенкина Алла Евгеньевна
Счет на Испытания оплачен | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00
Счет получен на подготовку сертификата | 0 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 08:00
Подготовить ДС | 1 | 2024-10-03 08:00 | 2024-10-03 09:00
Выполнить срочные оплаты, платежки | 1 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00
Счет на сертификат оплачен | 0 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 10:00
Назначена дата АСП | 0 | 2024-11-05 08:00 | 2024-11-05 08:00
Подготовить план внутреннего аудита | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Багринцева Алёна Александровна, Шевченко Ирина Викторовна
Собрать совещание | 8 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по проведению внутреннего аудита | 8 | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Собрать экспертную группу | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести внутренний аудит | 16 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-04 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить отчет по итогу внутреннего аудита (замечания и сроки устранения) | 8 | 2024-12-09 08:00 | 2024-12-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести проверку по устранению замечаний | 16 | 2024-12-10 08:00 | 2024-12-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Замечания устранены | 0 | 2024-12-11 08:00 | 2024-12-11 08:00
Провести подготовку к АСП, сбор рабочей группы, назначить ответственных на аудит, зал, представительские ДС, кейтеринг, проживание, такси экспертам | 64 | 2024-12-12 08:00 | 2024-12-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить сопровождение экспертов на АСП (анализ состояния производства, аудит) | 32 | 2024-12-24 08:00 | 2024-12-27 17:00 | Биденко Елена Геннадьевна, Ворошина Елена Владимировна, Гончаров Сергей Дмитриевич, Донцова Анна Егоровна, Егоров Александр Сергеевич, Лебедев Михаил Сергеевич, Львов Сергей Александрович, Макеев Андрей Сергеевич, Мегрелишвили Михаил Эмзарович, Павлов Александр Сергеевич, Письменный Александр Анатольевич, Слепцов Александр Алексеевич, Соломичев Роман Игоревич, Хозуян Иван Владимирович, Целищев Павел Сергеевич, Чугунов Дмитрий Викторович, Шевченко Ирина Викторовна
Получено заключение АСП | 0 | 2025-01-16 08:00 | 2025-01-16 08:00
Получены замечания по результатам АСП | 0 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 08:00
Подготовить план устранения замечаний к СК | 80 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству с ИД | 1 | 2025-01-31 08:00 | 2025-01-31 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол с назначеним ответственных и сроком устранения | 1 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Привлечение аттестованных специалистов по электробезопасности с допуском не ниже 4 категории от сторонней организации (по договору найма, ГПХ,…) (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 10 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 12:00 | Гриппа Георгий Александрович
Отправить инструкцию поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и технологического оборудования эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить график ППР1 эксперту | 40 | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить приказ о назначении ответственных за контроль плана (графика) технического обслуживания и предупредительного ремонта оборудования. Предоставить заверенную копию в отдел сертификации РП Шевченко И.В. | 40 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-07 10:00 | Безрядин Роман Олегович
Предоставить результаты последних периодических испытаний (либо результаты квалификационных испытаний) на расходомеры Turbo Flow UFG F, Turbo Flow UFG Н, Turbo Flow UFG Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 40 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сделать запрос на получение ТР ТС 032 в ОС | 8 | 2025-01-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Договор, счёт на ТР ТС 032 получен от ОС | 0 | 2025-01-22 17:00 | 2025-01-22 17:00
Провести работы по согласованию договора и счёта в 1С | 8 | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Договор согласован, счет оплачен. | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
Получен макет решения для согласования | 0 | 2025-01-27 17:00 | 2025-01-27 17:00
Согласовать макет решения (проверка на соответствие информации) | 32 | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Макет согласован и отправлен в ОС | 0 | 2025-01-31 17:00 | 2025-01-31 17:00
Получено отказное решение по ТР ТС 032 | 0 | 2025-02-05 17:00 | 2025-02-05 17:00
Организовать предоставление свидетельства НАКС аттестации технологии сварки на угловые швы приварки патрубков диаметром менее 150 мм (для установки втулок под датчики UFG тип Z (задача от ИД, согласно акта АСП от 16.01.2025г ) | 24 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-05 10:00 | Улановский Константин Владимирович
Подготовить план корректирущих мероприятий и отчет об их устранении эксперту | 24 | 2025-02-07 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
План и отчет отправлены и получены экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 10:00
Устранение замечаний принято экспертами | 0 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 10:00
позвонить, написать эксперту НТК, согласование образцов | 8 | 2024-11-19 08:00 | 2024-11-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
позвонить, написать эксперту, получить обратную связь. Позвонить в СТП (Казань), согласовать образцы. | 8 | 2024-11-20 08:00 | 2024-11-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить ТУ у Ворошиной Е.В. | 8 | 2024-11-21 08:00 | 2024-11-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Изучить ОТ, ТУ, характеристики приборов UFG для понимания согласования образцов | 40 | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Отправить испытателю в СТП Казань ТУ для отбора образцов, контроль резулятата проверки (ежедневные звонки) | 80 | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-12 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Контроль испытателя и эксперта. Получить согласие на образцы от СТП Казань. Отправить результат эксперту ГАЗСЕРТ | 80 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-26 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласованы образцы экспертом (3 шт) | 0 | 2024-12-26 17:00 | 2024-12-26 17:00
Согласовать заказ образцов на производство (с директором производства, с ГКИ, с 1С, с МС). Оформить заказ | 80 | 2024-12-27 08:00 | 2025-01-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить заказ на транспортировку образцов из Казани | 8 | 2024-12-03 08:00 | 2024-12-03 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по отбору образцов UFG | 1 | 2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол по итогам совещания по отбору образцов | 1 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы доставлены из Казани, решения приняты по итогам совещания | 0 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 10:00
Провести отбор лучшего образца UFG-H из новой партии (20шт) по МХ. Передать в ОТК Арсуноеву М.М. | 80 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Гамаюнов Александр Сергеевич
Получить образец UFG-H от Гамаюнова А.С. и провести испытания согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец UFG-H в МС. | 40 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Быстров Иван Сергеевич
Организовать перемещение образца UFG-H в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-11 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить от ОТК Арсуноева М.М. образец UFG-H. Провести поверку образца с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ. Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-19 10:00 | Хозуян Иван Владимирович
Организовать перемещение образца UFG-H в МС | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать забор готового образца UFG-H для отправки на испытания в СТП Казань | 8 | 2025-02-19 10:00 | 2025-02-20 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Переместить UFG-F № 194112 в ОТК и передать Арсуноеву М.М. для проведения испытаний | 8 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-F № 194112 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания образца согласно ТУ в полном объеме с выдачей протокола. Передать образец UFG-F № 194112 в МС Хозуяну И.В. для проведения поверки. | 48 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-10 10:00 | Егоров Александр Сергеевич
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-F № 194112 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку образца с выдачейц протокола. Передать образец UFG-F в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-14 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
Организовать перемещение образца UFG-F № 194112 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести сборку образца UFG-Z № 193538 на ПУ 150 . Передать собранный образец в ОТК Арсуноеву М.М. | 32 | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-31 10:00 | Соломичев Роман Игоревич
Организовать перемещение собранного образца UFG-Z № 193538 в ОТК Арсуноеву М.М. | 8 | 2025-01-31 10:00 | 2025-02-03 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОСиМ Шевченко И.В. Провести испытания в полном объеме согласно ТУ с выдачей протокола. Передать образец в МС Хозуяну И.В. | 40 | 2025-02-05 10:00 | 2025-02-12 10:00 | Арсуноев
Организовать перемещение UFG-Z № 193538 из ОТК в МС | 8 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-13 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получить образец UFG-Z № 193538 от ОТК Арсуноева М.М. Провести поверку с выдачей протокола. Передать образец в ОСиМ Шевченко И.В. | 16 | 2025-02-13 10:00 | 2025-02-17 10:00 | Бойко Владимир Васильевич
Организовать перемещение образца UFG-Z № 193538 из МС в ОСиМ | 8 | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-18 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПСИ ОТК | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
ПСИ МС, поверка | 56 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-15 17:00 | Павлов Александр Сергеевич
Подготовка к отправке ОТК | 16 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-08 17:00 | Егоров Александр Сергеевич
Образцы готовы с доукомплектовкой к отправке | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
Получены сканы: протоколы ПСИ ОТК, МС, свид о поверке, ПС | 0 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-20 10:00
Доработать НТД | 16 | 2025-02-20 10:00 | 2025-02-24 10:00 | Ворошина Елена Владимировна
Собрать и передать экспертам документы по образцам (скан) | 8 | 2025-02-24 10:00 | 2025-02-25 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Назначена дата отбора образцов экспертом ГАЗСЕРТ | 0 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 08:00
Провести работы в 1С (подотчетные, гостиница, транспорт) | 8 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение эксперта | 40 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Образцы опломбированы и готовы к отправке | 0 | 2025-02-28 17:00 | 2025-02-28 17:00
Заказ КД | 2 | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
КД готово | 0 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-05 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ на производство ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00
ПУ готов | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ КМЧ для монтажа на ПУ | 2 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получены КМЧ | 0 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-21 10:00
Выполнить монтаж UFG на ПУ | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
Сопровождение работ (монтаж, передача) | 8 | 2024-08-21 10:00 | 2024-08-22 10:00 | Макеев Андрей Сергеевич
ПУ с UFG переданы в МС | 0 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-22 10:00
Провести калибровку и поверку образцов | 40 | 2024-08-22 10:00 | 2024-08-29 10:00 | Павлов Александр Сергеевич, Соломичев Роман Игоревич
Получено направление на испытания | 0 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ транспорта в 1с (адреса, контакты, габариты) Деловые линии | 8 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-17 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории 1 (ВНИИГАЗ) | 64 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить заказ транспорта в 1с (перевозка между лабораториями) | 8 | 2024-08-19 08:00 | 2024-08-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сопровождение испытаний в лаборатории 2 (СТП Казань) (контроль начала испытаний, переговоры | 160 | 2025-03-26 09:00 | 2025-04-23 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить документы для начала испытаний,т.к. СТП не может охватить полностью программу согласно ТУ (договорились перекрыть другими протоколами для предоставления в ЦОС, и сделать запрос КП в других лабораториях для сравнения ЦОС) | 32 | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-08 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Договорить о подготовке протоколов IP 65 (найти организацию) | 8 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-09 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Запросить договор, подготовка заявки, отправить, созвониться, проконтролировать получение | 8 | 2025-04-10 08:00 | 2025-04-10 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать договор с ПМТ и НПО, контроль, созвон, отправка | 8 | 2025-04-11 08:00 | 2025-04-11 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Сформировать счёт на оплату в 1С, контроль согласования, отправка ПП в ПМТ | 8 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Проверить готовые протоколы IP, согласовать, доработать и отправить | 8 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы IP 65 получены, отправлены эксперту | 0 | 2025-04-15 17:00 | 2025-04-15 17:00
Оформить метрологические протоколы квалификационных испытаний | 40 | 2025-04-09 08:00 | 2025-04-15 17:00 | Хозуян Иван Владимирович
Проверить, согласовать протоколы МС и отправить эксперту | 16 | 2025-04-16 08:00 | 2025-04-17 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протоколы квалификационных испытаний ОТК, отправить эксперту | 32 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Согласовать подготовку протоколов ЛНК со Сливковым | 40 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протоколы ЛНК на UFG-Z | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Сливков
Отправить протоколы ЛНК эксперту | 8 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Заполнить таблицу по программе испытаний эксперта, методы, способы контроля с указанием оборудования и СИ, отправить эксперту | 32 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-24 17:00 | Быстров Иван Сергеевич, Шевченко Ирина Викторовна
Укомплектовать и отправить все полученные протоколы квалификационных испытаний UFG-H и UFG-Z | 8 | 2025-04-18 08:00 | 2025-04-18 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить эксперту НТК Ревякину, утвердить протоколы | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Позвонить эксперту НТК Тропакову, согласовать сроки получения счета на испытания | 8 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы согласованы с экспертами | 0 | 2025-04-30 17:00 | 2025-04-30 17:00
UFG-Z не идет по МХ, связаться с Соломичевы и Хозуяном, определить порядок действий | 24 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-06 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать Совет по качеству в 1С | 8 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-07 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести Совет по качеству | 8 | 2025-05-16 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Оформить протокол по окончанию совета по качеству (устранение замечаний) | 8 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Получитьь фотографии и подробную информацию от СТП по проведению испытаний по МХ | 24 | 2025-05-07 08:00 | 2025-05-13 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подключить Саркесяна, т.к. Соломичев в отпуске, связать его с испытателем, дать контакты, контроль переговоров | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-H | 16 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-20 17:00 | Дорошкевич Виктор Александрович
Договоритьс с СТП об удаленной диагностики прибора и калибровке | 24 | 2025-05-14 08:00 | 2025-05-16 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести удаленную диагностику и калибровку UFG-Z | 24 | 2025-05-20 08:00 | 2025-05-22 17:00 | Залесский Александр Леонидович, Саркисян Андрей Александрович
Контроль проведения диагностики и калибровки (звонить, узнавать…) | 24 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-21 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Калибровка прошла успешно | 0 | 2025-05-21 17:00 | 2025-05-21 17:00
Сопровождение испытаний по оставшейся ПМИ | 160 | 2025-05-22 08:00 | 2025-06-20 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Выполнить забор образцов в ТД ч/з 1с Деловые линии | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Испытани завершены успешно | 0 | 2025-06-20 17:00 | 2025-06-20 17:00
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 232 | 2025-06-23 08:00 | 2025-07-31 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовиться к СК (оформить в 1С, сбор информации и документов) | 8 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совет по качеству | 1 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 09:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить протокол по итогам совета по качеству с назначением ответственных и сроков устранения | 1 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 10:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 0 | 2024-08-07 08:00 | 2024-08-07 08:00 | Шевченко Ирина Викторовна
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 8 | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-23 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 8 | 2025-07-24 08:00 | 2025-07-24 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 8 | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-25 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 8 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 17:00 | Шевченко Ирина Викторовна
Проконтролировать согласование протоколов в СТП (нормоконтроль) | 80 | 2025-08-01 08:00 | 2025-08-14 17:00 | Романова Мария Константиновна, Шевченко Ирина Викторовна
Протоколы готовы от СТП | 16 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-26 17:00
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПРОЕКТА | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить презентацию переноса срока проекта | 1 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 09:00 | Романова Мария Константиновна
Организовать совещание по переносу сроков проекта | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Провести совещание по перенеосу сроков проекта, составить протокол | 0.5 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовить информацию для служебного расследования, сбор | 3 | 2025-08-22 08:30 | 2025-08-22 11:30
Направить уточняющую информацию по опытным образцам: Чертежи, техническая документация, сертификаты ТР ТС | 1 | 2025-08-28 08:00 | 2025-08-28 09:00 | Романова Мария Константиновна
Формирование комплекта документов в ЦОС (сбор, подготовка недостающих, доработка) | 16 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-28 17:00 | Романова Мария Константиновна
Документы приняты в НТК | 0 | 2025-08-28 17:00 | 2025-08-28 17:00
Отработка замечаний и несоответствий в протоколах. Ежедневные переговоры с СТП, НТК, ускорение процесса внесение правок и доиспытаний образца | 56 | 2025-09-03 08:00 | 2025-09-11 17:00 | Романова Мария Константиновна
Получено решение НТК (положительное) | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
Документы направлены в ЦОС | 0 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00
Исправление замечаний, выявленных в ходе АСП и проверки НТК. Сбор документов. Отправка эксперту | 40 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-24 17:00 | Романова Мария Константиновна
Документы приняты. Замечания признаны устраненными | 0 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 08:00
Провести испытания расходомеров UFG-F. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-25 08:00 | 2025-09-25 17:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания расходомеров UFG-Z. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 9 | 2025-09-26 08:00 | 2025-09-29 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Провести испытания расходомеров UFG-H. Дополнение информации, содержащейся в протоколах испытаний | 8 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-30 09:00 | Борох Даниил Сергеевич
Получено решение ЦОС (положительное) | 0 | 2025-10-03 17:00 | 2025-10-03 17:00
Проведение переговоров и ВКС с экспертами ОС, внесение правок в комплект заявочных документов с целью получения сертификата в скорейшее время | 48 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-13 17:00 | Романова Мария Константиновна
Получен макет сертификата | 0 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 08:00
Согласовать макет сертификата | 2 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 10:00
Выполнить обмен оригиналами документов | 2 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 12:00 | Романова Мария Константиновна
Провести деловую встречу с экспертами ОС. Ускорить процесс публикации сертификата | 3 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 11:00 | Романова Мария Константиновна
Провести совет по качеству (подготовка, оформление протокола) | 1 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 09:00
Сертификат выпущен, получен скан | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Акты подписаны | 0 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00
Запросить план-факт. Выгрузить ЗП | 0.5 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:30 | Романова Мария Константиновна
Подготовить план-фактный анализ проекта | 0 | 2025-10-23 10:00 | 2025-10-23 10:00
Запросить ЭО | 0.25 | 2025-10-23 13:00 | 2025-10-23 13:15 | Романова Мария Константиновна
Подготовить ЭО | 4 | 2025-10-23 15:00 | 2025-10-24 10:00
Подготовить презентацию по закрытию проекта | 1 | 2025-10-24 10:00 | 2025-10-24 11:00 | Романова Мария Константиновна
Подготовить папку с документами по проекту для сдачи в архив. Сделать СЗ на сдачу в архив | 2 | 2025-10-24 13:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
Защитить окончательное закрытие проекта на уровне ПСД | 1 | 2025-10-24 14:00 | 2025-10-24 15:00 | Романова Мария Константиновна
Акт ВР подписан, протокол получен ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН | 0 | 2025-10-24 15:00 | 2025-10-24 15:00