## Tasks
Задача | Длительность (ч) | Начало | Окончание | Ресурсы
Сопровождение исполнения задач 1 | 4 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 14:00 |  | Система управления, учета и анализ пр-ва ГК
Сопровождение исполнения задач 2 | 4 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 14:00
Сопровождение исполнения задач 3 | 4 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 14:00
Сопровождение исполнения задач 4 | 4 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 5 | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00
Сопровождение исполнения задач 6 | 4 | 2025-02-17 08:00 | 2025-02-17 12:00
Сопровождение исполнения задач 7 | 4 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 8 | 4 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 9 | 4 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 10 | 4 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 11 | 4 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 12 | 4 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 12:00
Сопровождение исполнения задач 13 | 4 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 12:00
Сопровождение исполнения задач 14 | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 15 | 4 | 2025-02-25 09:00 | 2025-02-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 16 | 4 | 2025-02-26 09:00 | 2025-02-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 17 | 4 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 18 | 4 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 19 | 4 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00
Сопровождение исполнения задач 20 | 4 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 12:00
Сопровождение исполнения задач 21 | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 22 | 4 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 23 | 4 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-05 14:00
Сопровождение исполнения задач 24 | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00
Сопровождение исполнения задач 25 | 4 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 26 | 4 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 12:00
Сопровождение исполнения задач 27 | 4 | 2025-03-10 08:00 | 2025-03-10 12:00
Сопровождение исполнения задач 28 | 4 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 29 | 4 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 30 | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00
Сопровождение исполнения задач 31 | 4 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 14:00
Сопровождение исполнения задач 32 | 4 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 33 | 4 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 12:00
Сопровождение исполнения задач 34 | 4 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 12:00
Сопровождение исполнения задач 35 | 4 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 36 | 4 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 37 | 4 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 38 | 4 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 39 | 4 | 2025-03-21 09:00 | 2025-03-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 40 | 4 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 12:00
Сопровождение исполнения задач 41 | 4 | 2025-03-24 08:00 | 2025-03-24 12:00
Сопровождение исполнения задач 42 | 4 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 43 | 4 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 44 | 4 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 45 | 4 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 46 | 4 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 47 | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00
Сопровождение исполнения задач 48 | 4 | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 12:00
Сопровождение исполнения задач 49 | 4 | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00
Сопровождение исполнения задач 50 | 4 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00
Сопровождение исполнения задач 51 | 4 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00
Сопровождение исполнения задач 52 | 4 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 53 | 4 | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 54 | 4 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 12:00
Сопровождение исполнения задач 55 | 4 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 12:00
Сопровождение исполнения задач 56 | 4 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 57 | 4 | 2025-04-08 09:00 | 2025-04-08 14:00
Сопровождение исполнения задач 58 | 4 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 14:00
Сопровождение исполнения задач 59 | 4 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 60 | 4 | 2025-04-11 09:00 | 2025-04-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 61 | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00
Сопровождение исполнения задач 62 | 4 | 2025-04-14 08:00 | 2025-04-14 12:00
Сопровождение исполнения задач 63 | 4 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 64 | 4 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 65 | 4 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 66 | 4 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 67 | 4 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 68 | 4 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 12:00
Сопровождение исполнения задач 69 | 4 | 2025-04-21 08:00 | 2025-04-21 12:00
Сопровождение исполнения задач 70 | 4 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 71 | 4 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 72 | 4 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 73 | 4 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 74 | 4 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 75 | 4 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 12:00
Сопровождение исполнения задач 76 | 4 | 2025-04-28 08:00 | 2025-04-28 12:00
Сопровождение исполнения задач 77 | 4 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 78 | 4 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 14:00
Сопровождение исполнения задач 79 | 4 | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 14:00
Сопровождение исполнения задач 80 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00
Сопровождение исполнения задач 81 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00
Сопровождение исполнения задач 82 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00
Сопровождение исполнения задач 83 | 4 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 12:00
Сопровождение исполнения задач 84 | 4 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 14:00
Сопровождение исполнения задач 85 | 4 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 14:00
Сопровождение исполнения задач 86 | 4 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 87 | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00
Сопровождение исполнения задач 88 | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00
Сопровождение исполнения задач 89 | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00
Сопровождение исполнения задач 90 | 4 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 12:00
Сопровождение исполнения задач 91 | 4 | 2025-05-12 09:00 | 2025-05-12 14:00
Сопровождение исполнения задач 92 | 4 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 14:00
Сопровождение исполнения задач 93 | 4 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 94 | 4 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 95 | 4 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 96 | 4 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 12:00
Сопровождение исполнения задач 97 | 4 | 2025-05-19 08:00 | 2025-05-19 12:00
Сопровождение исполнения задач 98 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 99 | 4 | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 100 | 4 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 101 | 4 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 102 | 4 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 103 | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00
Сопровождение исполнения задач 104 | 4 | 2025-05-26 08:00 | 2025-05-26 12:00
Сопровождение исполнения задач 105 | 4 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 106 | 4 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 107 | 4 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 108 | 4 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 14:00
Сопровождение исполнения задач 109 | 4 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 14:00
Сопровождение исполнения задач 110 | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00
Сопровождение исполнения задач 111 | 4 | 2025-06-02 08:00 | 2025-06-02 12:00
Сопровождение исполнения задач 112 | 4 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 14:00
Сопровождение исполнения задач 113 | 4 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 114 | 4 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 115 | 4 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 14:00
Сопровождение исполнения задач 116 | 4 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 14:00
Сопровождение исполнения задач 117 | 4 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 12:00
Сопровождение исполнения задач 118 | 4 | 2025-06-09 08:00 | 2025-06-09 12:00
Сопровождение исполнения задач 119 | 4 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 14:00
Сопровождение исполнения задач 120 | 4 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 121 | 4 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 122 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00
Сопровождение исполнения задач 123 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00
Сопровождение исполнения задач 124 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00
Сопровождение исполнения задач 125 | 4 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 12:00
Сопровождение исполнения задач 126 | 4 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 127 | 4 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 128 | 4 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 129 | 4 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 130 | 4 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 131 | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00
Сопровождение исполнения задач 132 | 4 | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 12:00
Сопровождение исполнения задач 133 | 4 | 2025-06-23 09:00 | 2025-06-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 134 | 4 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 135 | 4 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 136 | 4 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 137 | 4 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 138 | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00
Сопровождение исполнения задач 139 | 4 | 2025-06-30 08:00 | 2025-06-30 12:00
Сопровождение исполнения задач 140 | 4 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 14:00
Сопровождение исполнения задач 141 | 4 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-01 14:00
Сопровождение исполнения задач 142 | 4 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-02 14:00
Сопровождение исполнения задач 143 | 4 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 144 | 4 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 145 | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00
Сопровождение исполнения задач 146 | 4 | 2025-07-07 08:00 | 2025-07-07 12:00
Сопровождение исполнения задач 147 | 4 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 148 | 4 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00
Сопровождение исполнения задач 149 | 4 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 14:00
Сопровождение исполнения задач 150 | 4 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 151 | 4 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 152 | 4 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 12:00
Сопровождение исполнения задач 153 | 4 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 12:00
Сопровождение исполнения задач 154 | 4 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 155 | 4 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 156 | 4 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 157 | 4 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 158 | 4 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 159 | 4 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 12:00
Сопровождение исполнения задач 160 | 4 | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-21 12:00
Сопровождение исполнения задач 161 | 4 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 162 | 4 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 163 | 4 | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 164 | 4 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 165 | 4 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 166 | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00
Сопровождение исполнения задач 167 | 4 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-28 12:00
Сопровождение исполнения задач 168 | 4 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 169 | 4 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 14:00
Сопровождение исполнения задач 170 | 4 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 14:00
Сопровождение исполнения задач 171 | 4 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 14:00
Сопровождение исполнения задач 172 | 4 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00
Сопровождение исполнения задач 173 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00
Сопровождение исполнения задач 174 | 4 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 12:00
Сопровождение исполнения задач 175 | 4 | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 176 | 4 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 14:00
Сопровождение исполнения задач 177 | 4 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 14:00
Сопровождение исполнения задач 178 | 4 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 179 | 4 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 14:00
Сопровождение исполнения задач 180 | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Сопровождение исполнения задач 181 | 4 | 2025-08-11 08:00 | 2025-08-11 12:00
Сопровождение исполнения задач 182 | 4 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 183 | 4 | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 14:00
Сопровождение исполнения задач 184 | 4 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 14:00
Сопровождение исполнения задач 185 | 4 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 186 | 4 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 187 | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00
Сопровождение исполнения задач 188 | 4 | 2025-08-18 08:00 | 2025-08-18 12:00
Сопровождение исполнения задач 189 | 4 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 190 | 4 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 191 | 4 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 192 | 4 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 193 | 4 | 2025-08-22 09:00 | 2025-08-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 194 | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00
Сопровождение исполнения задач 195 | 4 | 2025-08-25 08:00 | 2025-08-25 12:00
Сопровождение исполнения задач 196 | 4 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 197 | 4 | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 198 | 4 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 199 | 4 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 200 | 4 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00
Сопровождение исполнения задач 201 | 4 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 12:00
Сопровождение исполнения задач 202 | 4 | 2025-09-01 08:00 | 2025-09-01 12:00
Сопровождение исполнения задач 203 | 4 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 14:00
Сопровождение исполнения задач 204 | 4 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00
Сопровождение исполнения задач 205 | 4 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 206 | 4 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00
Сопровождение исполнения задач 207 | 4 | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 14:00
Сопровождение исполнения задач 208 | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00
Сопровождение исполнения задач 209 | 4 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-08 12:00
Сопровождение исполнения задач 210 | 4 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 14:00
Сопровождение исполнения задач 211 | 4 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 14:00
Сопровождение исполнения задач 212 | 4 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 213 | 4 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 14:00
Сопровождение исполнения задач 214 | 4 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 14:00
Сопровождение исполнения задач 215 | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00
Сопровождение исполнения задач 216 | 4 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-15 12:00
Сопровождение исполнения задач 217 | 4 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 218 | 4 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 219 | 4 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 220 | 4 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 14:00
Сопровождение исполнения задач 221 | 4 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 14:00
Сопровождение исполнения задач 222 | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00
Сопровождение исполнения задач 223 | 4 | 2025-09-22 08:00 | 2025-09-22 12:00
Сопровождение исполнения задач 224 | 4 | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 225 | 4 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 226 | 4 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 227 | 4 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 14:00
Сопровождение исполнения задач 228 | 4 | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 14:00
Сопровождение исполнения задач 229 | 4 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00
Сопровождение исполнения задач 230 | 4 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00
Сопровождение исполнения задач 231 | 4 | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 14:00
Сопровождение исполнения задач 232 | 4 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 14:00
Сопровождение исполнения задач 233 | 4 | 2025-10-01 09:00 | 2025-10-01 14:00
Сопровождение исполнения задач 234 | 4 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 14:00
Сопровождение исполнения задач 235 | 4 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 14:00
Сопровождение исполнения задач 236 | 4 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 12:00
Сопровождение исполнения задач 237 | 4 | 2025-10-06 08:00 | 2025-10-06 12:00
Сопровождение исполнения задач 238 | 4 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 14:00
Сопровождение исполнения задач 239 | 4 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-07 14:00
Сопровождение исполнения задач 240 | 4 | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 14:00
Сопровождение исполнения задач 241 | 4 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 14:00
Сопровождение исполнения задач 242 | 4 | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 14:00
Сопровождение исполнения задач 243 | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00
Сопровождение исполнения задач 244 | 4 | 2025-10-13 08:00 | 2025-10-13 12:00
Сопровождение исполнения задач 245 | 4 | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 14:00
Сопровождение исполнения задач 246 | 4 | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 14:00
Сопровождение исполнения задач 247 | 4 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 14:00
Сопровождение исполнения задач 248 | 4 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 14:00
Сопровождение исполнения задач 249 | 4 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 14:00
Сопровождение исполнения задач 250 | 4 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 12:00
Сопровождение исполнения задач 251 | 4 | 2025-10-20 08:00 | 2025-10-20 12:00
Сопровождение исполнения задач 252 | 4 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 14:00
Сопровождение исполнения задач 253 | 4 | 2025-10-21 09:00 | 2025-10-21 14:00
Сопровождение исполнения задач 254 | 4 | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 14:00
Сопровождение исполнения задач 255 | 4 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 14:00
Сопровождение исполнения задач 256 | 4 | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 14:00
Сопровождение исполнения задач 257 | 4 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 12:00
Сопровождение исполнения задач 258 | 4 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 12:00
Сопровождение исполнения задач 259 | 4 | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 14:00
Сопровождение исполнения задач 260 | 4 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 14:00
Сопровождение исполнения задач 261 | 4 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 14:00
Совещание с проектной группой 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Совещание с проектной группой 2 | 0.48 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:28
Совещание с проектной группой 3 | 0.48 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:28
Совещание с проектной группой 4 | 0.48 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:28
Совещание с проектной группой 5 | 0.48 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:28
Совещание с проектной группой 6 | 0.48 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:28
Совещание с проектной группой 7 | 0.48 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:28
Совещание с проектной группой 8 | 0.48 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:28
Совещание с проектной группой 9 | 0.48 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:28
Совещание с проектной группой 10 | 0.48 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:28
Совещание с проектной группой 11 | 0.48 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:28
Совещание с проектной группой 12 | 0.48 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:28
Совещание с проектной группой 13 | 0.48 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:28
Совещание с проектной группой 14 | 0.48 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:28
Совещание с проектной группой 15 | 0.48 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:28
Совещание с проектной группой 16 | 0.48 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:28
Совещание с проектной группой 17 | 0.48 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:28
Совещание с проектной группой 18 | 0.48 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:28
Совещание с проектной группой 19 | 0.48 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:28
Совещание с проектной группой 20 | 0.48 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:28
Совещание с проектной группой 21 | 0.48 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:28
Совещание с проектной группой 22 | 0.48 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:28
Совещание с проектной группой 23 | 0.48 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:28
Совещание с проектной группой 24 | 0.48 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:28
Совещание с проектной группой 25 | 0.48 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:28
Совещание с проектной группой 26 | 0.48 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:28
Совещание с проектной группой 27 | 0.48 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:28
Совещание с проектной группой 28 | 0.48 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:28
Совещание с проектной группой 29 | 0.48 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:28
Совещание с проектной группой 30 | 0.48 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:28
Совещание с проектной группой 31 | 0.48 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:28
Совещание с проектной группой 32 | 0.48 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:28
Совещание с проектной группой 33 | 0.48 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:28
Совещание с проектной группой 34 | 0.48 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:28
Совещание с куратором проекта 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Совещание с куратором проекта 2 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30
Совещание с куратором проекта 3 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30
Совещание с куратором проекта 4 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30
Совещание с куратором проекта 5 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30
Совещание с куратором проекта 6 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30
Совещание с куратором проекта 7 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30
Совещание с куратором проекта 8 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30
Совещание с куратором проекта 9 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30
Совещание с куратором проекта 10 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30
Совещание с куратором проекта 11 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30
Совещание с куратором проекта 12 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30
Совещание с куратором проекта 13 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30
Совещание с куратором проекта 14 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30
Совещание с куратором проекта 15 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30
Совещание с куратором проекта 16 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30
Совещание с куратором проекта 17 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30
Совещание с куратором проекта 18 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Совещание с куратором проекта 19 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30
Совещание с куратором проекта 20 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30
Совещание с куратором проекта 21 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30
Совещание с куратором проекта 22 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30
Совещание с куратором проекта 23 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30
Совещание с куратором проекта 24 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30
Совещание с куратором проекта 25 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30
Совещание с куратором проекта 26 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30
Совещание с куратором проекта 27 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30
Совещание с куратором проекта 28 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30
Совещание с куратором проекта 29 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30
Совещание с куратором проекта 30 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30
Совещание с куратором проекта 31 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30
Совещание с куратором проекта 32 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30
Совещание с куратором проекта 33 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30
Совещание с куратором проекта 34 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30
Совещание с куратором проекта 35 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30
Совещание с куратором проекта 36 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30
Совещание с куратором проекта 37 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30
Формирование сменных заданий 1 | 0.5 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 09:30
Формирование сменных заданий 2 | 0.5 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:30
Формирование сменных заданий 3 | 0.5 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-27 09:30
Формирование сменных заданий 4 | 0.5 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:30
Формирование сменных заданий 5 | 0.5 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:30
Формирование сменных заданий 6 | 0.5 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 09:30
Формирование сменных заданий 7 | 0.5 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 09:30
Формирование сменных заданий 8 | 0.5 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:30
Формирование сменных заданий 9 | 0.5 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 09:30
Формирование сменных заданий 10 | 0.5 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 09:30
Формирование сменных заданий 11 | 0.5 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-24 09:30
Формирование сменных заданий 12 | 0.5 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 08:30
Формирование сменных заданий 13 | 0.5 | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:30
Формирование сменных заданий 14 | 0.5 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-15 09:30
Формирование сменных заданий 15 | 0.5 | 2025-05-22 09:00 | 2025-05-22 09:30
Формирование сменных заданий 16 | 0.5 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 09:30
Формирование сменных заданий 17 | 0.5 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 09:30
Формирование сменных заданий 18 | 0.5 | 2025-06-16 08:00 | 2025-06-16 08:30
Формирование сменных заданий 19 | 0.5 | 2025-06-19 09:00 | 2025-06-19 09:30
Формирование сменных заданий 20 | 0.5 | 2025-06-26 09:00 | 2025-06-26 09:30
Формирование сменных заданий 21 | 0.5 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:30
Формирование сменных заданий 22 | 0.5 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 09:30
Формирование сменных заданий 23 | 0.5 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 09:30
Формирование сменных заданий 24 | 0.5 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 09:30
Формирование сменных заданий 25 | 0.5 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 09:30
Формирование сменных заданий 26 | 0.5 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 09:30
Формирование сменных заданий 27 | 0.5 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:30
Формирование сменных заданий 28 | 0.5 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 09:30
Формирование сменных заданий 29 | 0.5 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:30
Формирование сменных заданий 30 | 0.5 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 09:30
Формирование сменных заданий 31 | 0.5 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 09:30
Формирование сменных заданий 32 | 0.5 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 09:30
Формирование сменных заданий 33 | 0.5 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:30
Формирование сменных заданий 34 | 0.5 | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 09:30
Формирование сменных заданий 35 | 0.5 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:30
Формирование сменных заданий 36 | 0.5 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 09:30
Формирование сменных заданий 37 | 0.5 | 2025-10-23 09:00 | 2025-10-23 09:30
Формирование отчетов по заработной плате 2 | 8 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-04 09:00
Формирование отчетов по заработной плате 3 | 8 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-04 09:00
Формирование отчетов по заработной плате 4 | 8 | 2025-05-05 08:00 | 2025-05-05 17:00
Формирование отчетов по заработной плате 5 | 8 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 09:00
Формирование отчетов по заработной плате 6 | 8 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-04 09:00
Формирование отчетов по заработной плате 7 | 8 | 2025-08-04 08:00 | 2025-08-04 17:00
Формирование отчетов по заработной плате 8 | 8 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-04 09:00
Формирование отчетов по заработной плате 9 | 8 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 2 | 0 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 3 | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 4 | 0 | 2025-05-03 09:00 | 2025-05-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 5 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 6 | 0 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 7 | 0 | 2025-08-03 09:00 | 2025-08-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 8 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-03 09:00
Подготовка отчетов к ДПИ 9 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 09:00
Определить цели проекта | 1 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Цели определены | 8 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-13 10:00
Подготовить распоряжение о создании рабочей группы | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Распоряжение издано | 8 | 2025-02-14 09:00 | 2025-02-14 18:00
Планирование проекта | 10.96 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-18 13:57 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта составлен | 0 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Согласовать план проекта | 8 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-20 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта согласован | 0 | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончательное планирование проекта | 8 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-24 10:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Планирование завершено | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать бюджета проекта | 4 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Рассчитать ДДС | 4 | 2025-03-03 09:00 | 2025-03-03 14:00 | Соловьева Екатерина Николаевна
Написать с/з на фин.дир. На расчет ЭЭ | 4 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 14:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
С/з написана | 0 | 2025-03-06 09:00 | 2025-03-06 09:00
Подготовить данные для расчета экономического эффекта | 4 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 14:00 | Сысоева Ирина Леонидовна
Данные подготовлены | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:00
Подготовить презентацию | 0.5 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 09:30 | Донцова Анна Егоровна
Презентация подготовлена | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 09:00
Защитить плана проекта | 7.6917 | 2025-03-28 08:18 | 2025-03-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
План проекта утвержден | 7 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 17:00
Оформить приказ на запуск проекта | 3.8467 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-01 11:50 | Кербенёва Ольга Владимировна
Приказ оформлен | 8 | 2025-04-01 11:50 | 2025-04-02 11:50
Провести установочное совещание с рабочей группой | 7 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Начало работ | 0 | 2025-04-03 18:00 | 2025-04-03 18:00
Разработать инструкцию формирования плана в 1С по перспективным планам продаж | 47 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-08 18:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Запросить в отделе продаж план на 3 мес, 6 мес. | 3.3333 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 13:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать по номенклатурно неснижаемый запас на складе готовой продукции, точки заказа готовой продукции и внести в 1С | 47 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-18 18:00 | Шамирян Альберт Варужанович
Разработать процесс формирования плана поддержания готовой продукции п1 п2, акту4ализация (непрерывный процесс). определить сроки предоставления информации об пономенклатурном объеме плана продаж на месяц, 3 меся | 16 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 09:00 | Звягинцев Юрий Владимирович, Кербенёва Ольга Владимировна
Сроки предоставления плана продаж определены, служебная записка согласована | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 09:00
Разработать методику формирования еженедельного плана производства | 66.6667 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-25 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования ежемесячного плана производства | 66.6667 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-07 15:20 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать методику формирования перспективного плана производства | 66.6667 | 2025-10-07 15:20 | 2025-10-20 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного, ежемесячного и перспективного плана разработана и утверждена | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 09:00
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 1 | 40 | 2025-09-25 11:40 | 2025-10-02 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Еженедельное формирование плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С 2 | 40 | 2025-10-02 11:40 | 2025-10-09 11:40 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Провести еженедельный анализ материалов, неоходимых для исполнения плана производства для восполнения неснижаемого остатка на складе готовой продукции и заказа на производство в 1С. | 3.5967 | 2025-09-04 09:00 | 2025-10-20 13:35 | Азриян Артур Ашотович, Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Провести анализ правильности оформления первичных документов по перемещению ГП на склад в системе 1С | 9 | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-21 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения еженедельного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по анализу материалов, необходимых для исполнения перспективного плана производства | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать инструкции по корректности документооборота по складу ГП и материалов | 8 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-25 09:00 | Кургин Федор Владимирович
Оформить инструкцию по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана | 1.6 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 10:36 | Кербенёва Ольга Владимировна, Полякова Кристина Валентиновна , Шинкаренко Евгений Андреевич
Написать инструкцию по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП | 0.655 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 09:39 | Кербенёва Ольга Владимировна, Левина Елизавета Сергеевна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Полякова Кристина Валентиновна
Инструкция по формированию плана производства для поддержания неснижаемого запаса продукции на складе ГП и инструкций по анализу материалов необходимых для еженедельного, перспективного плана написаны и утверждены | 0 | 2025-10-21 10:00 | 2025-10-21 10:00
Провести АВС анализ, согласно сданной на склад продукции а 2023-2024 гг, по бытовым и промышленным приборам | 8 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-26 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
По продукции категории А определить номенклатуру полуфабрикатов собственного производства для создания задела | 10.435 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-05 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна, Раскатов Леонид Владимирович
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 56 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-16 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить по номенклатурное количество полуфабрикатов собственного производства для формирования задела | 14 | 2025-09-05 11:26 | 2025-09-09 09:26 | Шамирян Альберт Варужанович
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 112 | 2025-09-17 08:00 | 2025-10-06 18:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить точки заказа, на складе полуфабрикатов собственного производства и внести в 1С | 8 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 11:26 | Шамирян Альберт Варужанович
Точки заказа определены, внесены в 1С | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Разработать методику формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов собственного производства | 40 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Методика формирования еженедельного плана производства полуфабрикатов разработана | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2025-10-06 18:00
Проверить правильность формирования заказа на производство в 1С для восполнения полуфабрикатов в прицеховых кладовых и складе комплектующих | 16 | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-09 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Инструкция по формированию плана производства полуфабрикатов собственного производства в 1С написана, утверждена | 0 | 2025-10-09 09:00 | 2025-10-09 09:00
Провести анализ мощности хранения на складе ГП, согласно списку и объему продукции выпускаемой под неснижаемый запас | 10 | 2025-09-19 08:00 | 2025-09-22 10:00 | Попов Евгений Алексеевич
Определить места хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-22 16:00 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе ГП | 5 | 2025-09-22 16:00 | 2025-09-23 12:00 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе ГП изменена | 0 | 2025-09-23 12:00 | 2025-09-23 12:00
Провести анализ мощности хранения на складе комплектующих, согласно списку и объему полуфабрикатов выпускаемых по точке заказа | 10 | 2025-09-16 11:26 | 2025-09-17 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Опредедить место хранения на складе полуфабрикатов | 80 | 2025-09-17 14:26 | 2025-10-01 14:26 | Попов Евгений Алексеевич
Изменить схему хранения на складе комплектующих | 6 | 2025-10-01 14:26 | 2025-10-02 11:26 | Попов Евгений Алексеевич
Схема хранения на складе комплектующих изменена | 0 | 2025-10-02 11:26 | 2025-10-02 11:26
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Целищев Павел Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Безрядин Роман Олегович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Макеев Андрей Сергеевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Князев Денис Викторович
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Определить место хранения прицеховых кладовых | 120 | 2025-09-16 11:26 | 2025-10-07 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Провести анализ мощности хранения для полуфабрикатов собственного производства | 8 | 2025-10-07 11:26 | 2025-10-08 11:26 | Азриян Артур Ашотович
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 32 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-14 11:26 | Ищенко Алексей Анатольевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 8 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-09 11:26 | Шинкаренко Евгений Андреевич
Зафиксировать в схеме хранения прицеховых кладовых | 2.8567 | 2025-10-08 11:26 | 2025-10-08 15:17 | Азриян Артур Ашотович
Схема хранения прицеховых кладовых изменена, согласована | 0 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-14 11:26
Разработать единую форму ежедневного сменного задания | 8 | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Оформить служебную записку для изменения формы ежедневного сменного задания в 1С | 8 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-07 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна, Шинкаренко Евгений Андреевич
Изменить форму ежедневного сменного задания в 1С | 80 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-21 17:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Проверка правильности формы сменного задания в 1С | 40 | 2025-04-22 08:00 | 2025-04-28 17:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Корректировка замечаний | 20 | 2025-04-29 08:00 | 2025-05-05 12:00 | Крапковская Наталья Валерьевна
Форма ежедневного сменного задания в 1С изменена | 0 | 2025-05-07 17:00 | 2025-05-07 17:00
Изменить блок схему процесса производства промышленного оборудования и производства бытовых счетчиков Гранд, UFG-H | 40 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-15 09:00
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-06-009 "Производство промышленного оборудования" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 08:00 | 2025-10-15 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Сформировать служебную записку на внесение изменений в СТО-07-098 "Производство бытовых приборов учёта газа" на основании пунктов 2.1.4.1.1-2.1.4.1.4 | 8 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-16 09:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Согласовать изменение в СТО-06-009 и СТО-07-098 | 15 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-20 18:00 | Меньшикова Анастасия Юрьевна
Изменения в СТО-06-009 и СТО-07-098 внесены | 0 | 2025-10-20 18:00 | 2025-10-20 18:00
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа Гранд | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа SPI | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Счетчики газа СПУ-3 | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации Преобразователи и датчики давления | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Создать шаблон составления ресурсной спецификации UFG-H | 40 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-27 17:00 | Раскатов Леонид Владимирович
Протестировать шаблоны производства 1С при формировании производственных этапов | 8 | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-29 09:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Актуализация ресурсных спецификаций в системе 1С | 50 | 2025-08-29 15:00 | 2025-09-08 18:00 | Дроздова Екатерина Игоревна, Емцева Анастасия Юрьевна, Кербенёва Ольга Владимировна, Меньшикова Анастасия Юрьевна, Нохаева Вероника Андреевна, Полякова Кристина Валентиновна , Раскатов Леонид Владимирович
Разработать инструкцию по внесению ресурсных спецификакций и маршрутных карт | 50 | 2025-09-09 08:00 | 2025-09-17 10:00 | Нохаева Вероника Андреевна
Инструкция по внесению ресурсных спецификаций внесена и утверждена | 0 | 2025-09-17 10:00 | 2025-09-17 10:00
Разработать положение об отделе СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Разработать ДИ сотрудников СПП | 56 | 2025-10-14 11:26 | 2025-10-23 11:26 | Кербенёва Ольга Владимировна
Положение и ДИ составлены, согласованы | 0 | 2025-10-23 11:26 | 2025-10-23 11:26
Подготовить презентацию результатов проекта | 8 | 2025-10-21 08:00 | 2025-10-21 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать план-факт бюджета | 8 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Рассчитать экономическое заключение | 8 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение предзащиты | 8 | 2025-10-24 08:00 | 2025-10-24 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Корректировка презентации с учётом замечаний | 8 | 2025-10-27 08:00 | 2025-10-27 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Подготовить приказ | 8 | 2025-10-28 08:00 | 2025-10-28 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Проведение защиты проекта | 8 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-29 17:00 | Кербенёва Ольга Владимировна
Окончание проекта | 0 | 2025-10-29 17:00 | 2025-10-29 17:00